Štátna ochrana prírody SR

VYHODNOTENIE PLNENIA plánU hlavných úloh ZA rok 2002

| Por. číslo | Názov úlohy (stručná anotácia) | Zodpovedný útvar | Termín | Finančné zabezpečenie (tis. Sk) | Forma výstupu/ užívateľ výstupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rozpočet ŠOP SR | MŽP SR | iné zdroje |  |
| I. Koncepcie, programy, metodiky |
| I.1 | Metodika vedenia dokumentačných fondov štátnej ochrany prírody a krajiny Popis činnosti Spracovanie metodiky na stanovenie postupov za účelom zjednotenia vedenia dokumentačných fondov ochrany prírody a krajiny vo všetkých organizačných útvaroch ŠOP SR. Cieľom je skvalitnenie práce s fondmi a využiteľnosť všetkých druhov dokumentácie (projekty CHÚ, programy starostlivosti a záchrany, rezervačné knihy, databázy atď.) | COPK | 30.06.2002 | 20 |  |  | metodika/ organ.OPaK |
|  | úloha splnená, vyžaduje sa zosúladenie s vykonávacimi predpismi k novému zákonu o ochrane prírody a krajiny |  |  |  |  |  |  |
| I.2 | Metodický pokyn pre manažmentové plány (plány starostlivosti) CHÚ v 4. a 5. stupni ochrany Popis činnosti Spracovanie metodiky manažmentového plánu so stanovením jednotného postupu na spracovanie plánu starostlivosti o chránené územia so 4. a 5. stupňom ochrany, s obsahom analýzy stavu predmetu ochrany a jeho prostredia a návrhom opatrení na dosiahnutie cieľového stavu, spôsobov starostlivosti, termínmi a rozpočtom. Materiál je podkladom pre plánovanie pravidelnej starostlivosti o CHÚ. | COPK | 15.12.2002 KT: 30.06.2002 | 40 |  |  | metodika/ organ.OPaK |
|  | úloha splnená, vyžaduje sa zosúladenie s vykonávacimi predpismi k novému zákonu o ochrane prírody a krajiny |  |  |  |  |  |  |
| I.3 | Metodický pokyn na spracovanie programov starostlivosti pre medzinárodne významné chránené územia Popis činnosti Spracovanie metodiky na podklade existujúcich prístupov a podkladov (Ramsar, Eurosite, Programy záchrany a české Plány péče). Cieľom je vytvoriť štandardný typ dokumentácie predovšetkým pre riadenie starostlivosti v budúcich územiach sústavy Natura 2000, v ramsarských lokalitách, biosférických rezerváciách a ďalších územiach medzinárodného významu. Po dopracovaní bude metodika odskúšaná na pilotných lokalitách v rámci projektov na ktorých ŠOP SR participuje. | COPK všetky organizačné útvary | 15.12.2002 KT: 31.05.2002 | 20 |  |  | metodika/ organ.OPaK |
|  | úloha splnená, vyžaduje sa zosúladenie s novým zákonom o ochrane prírody a krajiny. Spracovaný bol kompletný návrh metodiky o územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu. Metodika bola následne testovaná na 10 územiach, pre ktoré bolo potrebné spracovať programy starostlivosti v rámci aktuálnych projektov (DANCEE, GEF, PIN-Matra). Na základe poznatkov pri spracovaní týchto programov starostlivosti bola metodika priebežne prepracovaná a upravená |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Metodický pokyn na spracovanie programov starostlivosti o NP a CHKO a na spracovanie územných priemetov ochrany prírody a krajiny NP a CHKO Popis činnosti Spracovanie metodiky podľa platnej dokumentácie ochrany prírody a krajiny pre potrebu spracovania programových zámerov a opatrení na dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja | COPK všetky organizačné útvary | 15.5.2002 | 10 |  |  | metodika/ organ.OPaK |
|  | úloha splnená, vyžaduje sa zosúladenie s novým zákonom o ochrane prírody a krajiny |  |  |  |  |  |  |
| I.5 | Aktualizácia podkladov pre Koncepciu ochrany prírody a krajiny Popis činnosti Aktualizácia analytických podkladov územnej a druhovej ochrany, stavu siete chránených území, starostlivosti o chránené územia, výchovy a vzdelávania . | COPK | 15.03.2002 | 30 |  |  | podklad/MŽP SR |
|  | úloha splnená – doplnením aktuálnych údajov k sieti chránených území |  |  |  |  |  |  |
| I.6 | Odborné usmernenie na postup pri zmenách predpisov LHP v CHÚ Popis činnosti Spracovanie odborného usmernenia pre všetky organizačné útvary ŠOP SR, ktoré bude vychádzať z lesníckych predpisov so stanovením zásad postupu na zabezpečenie zmeny predpisu LHP v prípadoch, že tieto nie sú v súlade s ochrannými podmienkami v CHÚ, alebo so zásadami starostlivosti o ne. Obsahom budú všetky náležitosti (odborné podklady) potrebné k žiadosti o zmenu predpisu LHP, termíny, procesné a kompetenčné informácie. | COPK | 30.06.2002 | 10 |  |  | metodika/ organ.OPaK |
|  | úloha splnená - usmernenie distribuované na org. útvary ŠOP SR a premietnuté do ich odborných stanovísk k predpisom LHP |  |  |  |  |  |  |
| I.7 | Spracovanie programov záchrany pre vybraných 5 taxónov rastlín (Lycopodiella inundata, Scheuchzeria palustris, Drosera anglica, Ophrys holubyana, Orchis coriophora) a 5 taxónov/skupín živočíchov (Umbra crameri, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Falco peregrinus, Falco cherrug, Marmota marmota) Popis činnosti Spracovanie návrhov programov záchrany ohrozených druhov v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 218/98 s určením zásad na záchranu ohrozeného chráneného druhu, opatrení v oblasti legislatívy, praktickej starostlivosti, monitoringu, výchovy, návrhov konkrétnych opatrení na zlepšenie stavu a odstránenie príčin ohrozenia. | COPK, RSOPaK Bratislava, S-NP: TANAP, NAPANT, Malá Fatra, S-CHKO: Veľká Fatra, Biele Karpaty | 30.06.2002 | 100 |  |  | programy záchrany/ organ.OPaK |
|  | úloha splnená - spracované programy záchrany predložené na MŽP SR list č. COPK 363/2002, COPK 378/2002, COPK 410/2002, zaslaný bol návrh na oponentov jednotlivých programov, zabezpečené priebežné úpravy programov v zmysle oponentských pripomienok |  |  |  |  |  |  |
| I.8 | Spracovanie metodických listov Popis činnosti Spracovanie interných metodických postupov pre realizáciu odborných činností na úseku starostlivosti o chránené druhy s obsahom analýzy problematiky Určené sú odborným pracovníkom ŠOP SR a orgánom ochrany prírody a krajiny a obciam „Ošetrovanie chránených stromov“, úloha splnená - metodika obsahuje postupy a spôsoby ošetrenia poškozených častí stromov s návrhom ďalších praktických postupov v príslušnej oblasti činnosti. „Ako postupovať s poranenými, inak poškodenými a uhynutými druhmi živočíchov“ úloha rozpracovaná - pripravené sú základné informácie o jednotlivých prípadoch poranenia živočíchov, najmä dravcov a sov a o spôsoboch ďalšieho nakladania s nimi. Metodika bude dopracovaná v súlade s vykonávacími predpismi k novému zákonu | COPK | 30.11.2002 KT: 30.06.2002 | 30 |  |  | metodika/ organ.OpaK, obce |
| I.9 | Projekt „Služobný denník odborného pracovníka ŠOP SR“ vrátane jeho zavedenia na pracoviskách ŠOP SR Popis činnosti Spracovanie a zavedenie služobného denníka za účelom zjednotenia používanej nejednotnej evidencie ( napr. denníky, hlásenky, terénne lístky, správy ochrannej služby a pod.) v rámci organizačných zložiek ŠOP SR, s cieľom dosiahnutia rovnakého postupu a prehľadu o terénnej službe najmä však písomného dokladu o negatívnych zisteniach a o monitoringu prírody. Obsahovať bude osobné údaje, kontaktné údaje, kalendárnu časť, terénne záznamy, zásady bezpečnosti pri práci v teréne a výber legislatívnych noriem. | COPK, praktická realizácia všetky organ. útvary | 30.04.2002 zavedenie od 31.05.2002 | 250 |  |  | terénny denník/ organ.OPaK |
|  | úloha splnená - materiál bol vydaný v náklade 300 ks, zavedený do činnosti na všetky organizačné útvary ŠOP SR |  |  |  |  |  |  |
| I.10 | Projekt „Jednotný cenník dodávateľských prác“ Popis činnosti vypracovanie cenníka dodávateľských prác realizovaných pri zabezpečení praktického manažmentu ochrany prírody a krajiny spracovaný na základe analýzy dodávateľsky zabezpečovaných regulačných zásahov v osobitne chránených častiach prírody a krajiny , zohľadňujúcom diferencované podmienky CHÚ, špecifičnosť výkonu jednotlivých činností vo vzťahu k zachovaniu biodiverzity územia uplatňovanie cenníka v realizácii praktickej starostlivosti o CHÚ a chránené druhy | S-CHKO Biele Karpaty, praktická realizácia všetky organ. útvary | 20.02.2002 uplatňovanie od 20 .02.2002 | 30 |  |  | cenník/ organ.OPaK |
|  | úloha splnená - návrh cien a oceňovania všetkých užívaných menežmentových prác |  |  |  |  |  |  |
| I.11 | Návrh pokynu ministra ŽP k spolupráci orgánov štátnej správy a organizácií ochrany prírody pri ochrane jaskýň Popis činnosti Spracovanie metodického pokynu, ktorý bude upravovať pôsobnosť organizácií ochrany prírody – ŠOP SR, SSJ a SMOPAJ pri zabezpečovaní kontrolnej činnosti orgánov ochrany prírody na úseku jaskýň, projektovaní ochranných pásiem , realizácii praktickej starostlivosti o jaskyne, spracovávaní odborných podkladov pre výkon štátnej správy pre túto skupinu OCHČP. | COPK, v spolupráci s SSJ, SMOPAJ | 31.05.2002 | 20 |  |  | metodika/ organ.OPaK |
|  | úloha splnená - návrh pokynu spracovaný v súčinnosti so SSJ a SMOPaJ, je potrebné zosúladiť s novým zákonom o ochrane prírody a krajiny |  |  |  |  |  |  |
| I.12 | Spracovanie koncepcie edičnej a propagačnej činnosti ŠOP SR Popis činnosti Spracovanie návrhu funkčného systému vydávania všetkých edičných titulov a účinnej propagácie smerom do vnútra organizácie a smerom k verejnosti na základe analýzy vydávania edičných titulov a tlačovín ŠOP SR a zhodnotenia ich využívania v nadväznosti na prieskum potrieb v environmentálnej výchove . | COPK | 30.11.2002 KT: 30.9.2002 | 50 |  |  | koncepcia/ ŠOP SR |
|  | úloha rozpracovaná - bol spracovaný podklad - grafický návrh (výstup v elektronickej a tlačovej forme) pre zjednotenie edičných titulov na vybrané edičné tituly vydávané ŠOP SR (VCHÚ, MCHÚ, náučný chodník, náučná lokalita, návštevný poriadok NP) |  |  |  |  |  |  |
| I.13 | Správa o plnení programov starostlivosti o vybrané národné parky - PIENAP Popis činnosti Prehodnotenie schválených vybraných programov starostlivosti o NP prijatých pred a po účinnosti zákona NR SR č. 287/94 Z.z. a vyhodnotenie ich plnenia. Zhodnotenie rozpracovaných programov pripravovaných na schválenie. Spracovanie návrhu harmonogramu spracovania programov starostlivosti podľa stanovených priorít na základe analýzy stavu prírody v kontexte s tvorbou menežmentových plánov pre územia sústavy NATURA 2000. | S-NP PIENAP KT: 31.5. 2002 | 13.5.2002 | 10 |  |  | správa do vlády/ MŽP SR |
|  | úloha splnená Analyzovaný bol stav a kvalita jestvujúcich programov starostlivosti o všetky NP na Slovensku, navrhnutý bol harmonogram aktualizácie doterajších a vypracovania nových programov starostlivosti NP. Program starostlivosti o PIENAP bol podrobne vyhodnotený a postúpený MŽP SR za účelom predloženia na rokovanie vlády SR |  |  |  |  |  |  |
| I.14 | Vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 2000-2001 ochrany biodiverzity a Aktualizácia Akčného plánu pre impementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na r. 2003-2010 Popis činnosti Vyhodnotenie plnenia úloh v rámci strategických cieľov a smerov AP v podmienkach ŠOP SR realizovaných v oblastiach: druhovej ochrany rastlín a živočíchov, celoslovenských programov ochrany ohrozených druhov, praktickej územnej ochrany a ochrany biotopov, monitoringu, výskumu a manažmentu vybraných území a biotopov . | všetky organ. útvary | 28.02.2001 | 30 |  |  | vyhodnotenie/ MŽP SR |
|  | úloha splnená - vyhodnotenie plnenia za roky 2000 a 2001 podľa hodnotiacich formulárov zaslané MŽP SR listom č. COPK 89/2002, aktualizácia Akčného plánu na roky 2003 –2010 doplnený návrh MŽP SR za úlohy ŠOP SR |  |  |  |  |  |  |
| I.15 | Príprava podkladov pre aktualizáciu Národného environmentálneho akčného programu – sektor ochrany prírody a krajiny Popis činnosti Príprava odborných podkladov pre spracovanie sektoru ochrany prírody a krajiny na základe analýzy realizácie úloh NEAP II v sektore E – starostlivosť o prírodu a krajinu a sektoru I – environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia. | COPK | 31.08.2002 | 15 |  |  | NEAP/ MŽP SR |
|  | úloha splnená |  |  |  |  |  |  |
| I.16 | Spracovanie projektu činnosti a prevádzkového poriadku Školy ochrany prírody vo Varíne Popis činnosti spracovanie projektov zameraných na výchovu k ochrane prírody a krajiny a výchovno-vzdelávacích programov pre vybrané cieľové skupiny v súlade so štatútom spracovanie prevádzkového poriadku zariadenia so zásadami jeho využívania | S-NP Malá Fatra | 30.06.2002 | 15 |  |  | projekt/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - spracované boli - prevádzkový poriadok Školy ochrany prírody vo Varíne, ktorý obsahuje zásady využívania Školy ochrany prírody - návrh programov (ponukových listov) pre vybrané cieľové skupiny (základné, stredné školy), ktoré obsahujú 6 tematických oblastí zameraných na ochranu prírody v SR, lesný, lúčny a vodný ekosystém, druhovú ochranu (obojživelníky), atmosféru - návrh činnosti Školy ochrany prírody (po ukončení projektu) |  |  |  |  |  |  |
| I.17 | Novela pokynu MŽP SR č. 8/1998-4.1 zo 16.10.1998 na vypracovanie, obstarávanie a schvaľovanie programov záchrany osobitne chránených častí prírody Popis činnosti Na základe doterajších skúseností s realizáciou pokynu aktualizovať schválený pokyn najmä v oblasti zjednotenia výstupov a plánovaniu finančných prostriedkov na realizáciu. | COPK | 15.5.2002 | 10 |  |  |  |
|  | úloha splnená - úpravy pokynu zaslané na MŽP SR listom č. COPK/208/2002 |  |  |  |  |  |  |
| II. LEGISLATÍVNE ÚLOHY |
| II.1 | Príprava odborných podkladov k novele zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny z titulu transpozície práva EÚ – Smernice o ochrane biotopov a Smernice o ochrane vtákov Popis činnosti Spracovanie podkladov v oblasti druhovej ochrany, vrátane využívania daných taxónov rastlín a živočíchov a ochrany biotopov v súlade so smernicami EÚ | COPK | kontrolné termíny v zmysle osobitného harmonogra-mu MŽP SR, konečný termín 30.01.2002 | 200 |  |  | novela zákona/ MŽP SR |
|  | úloha plnená - podľa požiadaviek MŽP SR |  |  |  |  |  |  |
| II.2 | Príprava odborných podkladov pre prípravu vykonávacích predpisov – vyhlášok MŽP SR, ktorými sa vykonáva novela zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Popis činnosti Spracovanie zoznamov druhov európskeho a národného významu, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia chránených rastlín a chránených živočíchov (pôvodné a nepôvodné), vrátane spoločenského ohodnotenia ohrozených druhov národného a európskeho významu pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia inváznych druhov a spôsobov ich odstraňovania nepôvodných druhov rastlín a živočíchov, ktoré sa môžu rozširovať mimo zastavaných území vtákov, ktoré sa môžu loviť, chovať, držať vtákov, ktoré sa môžu loviť, chovať, držať a obchodovať s nimi vtákov pre sokoliarské účely vybraných rastlín a živočíchov, ktorých využívanie je regulované zakázaných metód usmrcovania jedincov chránených živočíchov a zakázaných dopravných prostriedkov vybraných chránených druhov živočíchov, za ktorými spôsobenú ujmu poskytuje štát náhradu finančný príspevok, majetková ujma, dokumentácia | COPK | kontrolné termíny v zmysle osobitného harmonogramu MŽP SR konečný termín 30.01.2002 | 150 |  |  | vykonávacie predpisy/ MŽP SR |
|  | úloha plnená - podľa požiadaviek MŽP SR |  |  |  |  |  |  |
| II.3 | Prehodnotenie sústavy chránených stromov Slovenska Popis činnosti Prehodnotenie sústavy chránených stromov Slovenska na základe inventarizácie a pasportizácie CHS vykonanej v roku 2001 umožní túto sústavu spresniť alebo doplniť a na základe zisteného aktuálneho zdravotného stavu plánovať potrebnú starostlivosť. | všetky organ. útvary | 30.11.2002 KT: 30.9.2002 | 100 |  |  | analýza sústavy chránen. stromov/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - - boli vypracované metodické usmernenia pre vyhotovenie podkladov - na Slovensku evidujeme 486 CHS a ich skupín, z toho 26 CHS nebolo zahrnutých do zoznamu, 7 nesprávne determinovaných, 59 CHS chýba názov. Hodnotové kritériá na vyhlasovanie CHS spĺňa 398 CHS, nespĺňa 88 CHS CHS sú zastúpené 72 taxónmi stromov, z toho 37 cudzokrajnými a 35 domácimi, 60 – 70 druhov stromov predstavuje mimoriadne jedince, ktoré je možné vyhlásiť za CHS |  |  |  |  |  |  |
| II.4 | Návrh vyhlášky o CHKO Biele Karpaty (spresnenie CHKO na parcelný stav) spracovanie návrhu vyhlášky oboznámenie s návrhom (obce, rozhodujúci vlastníci, OÚ) prerokovanie návrhu zmien pôvodných hraníc (obce, vlastníci, OÚ) Popis činnosti Spracovanie návrhu vyhlášky o CHKO Biele Karpaty na základe spresnenia vymedzenia územia na parcelný stav, ktorý zabezpečí aktualizáciu tohto územia na základe súčasných poznatkov o prírodných hodnotách a ich rozložení v území. | S-CHKO Biele Karpaty | 30.10.2002 KT: 30.6.2002 | 50 |  |  | vyhláška MŽP SR/ MŽP SR |
|  | úloha pokračuje - návrh pripravený na vnútornú a vonkajšiu oponentúru |  |  |  |  |  |  |
| II.5 | Spresňovanie vyhlásených CHKO: Ponitrie, Štiavnické vrchy, Horná Orava, Záhorie, Kysuce a Strážovské vrchy prehodnotenie vymedzenia územia z hľadiska ochrany biodiverzity spracovanie návrhu na parcelný stav Popis činnosti Vypracovanie podkladov na spresňovanie vyhlásených 6 CHKO sa vytvoria podmienky pre aktualizáciu ich vymedzenia z hľadiska ochrany biodiverzity a k odstráneniu doterajšieho málo identifikovateľného vymedzenia. návrh zónovania CHKO H. Orava a vedenia hranice jednotlivých zón | S-CHKO Ponitrie, Štiavnické vrchy, Horná Orava, Záhorie, Kysuce a Strážovské vrchy | 31.11.2002 KT: 30.9.2002 | 300 |  |  | podklady/ ŠOP SR |
|  | úloha pokračuje - spracovaný a predložený na vnútornú oponentúru bol návrh spresnenia CHKO Kysuce. Pre CHKO Ponitrie, Štiavnické vrchy, Horná Orava, Záhorie, Strážovské vrchy – sú projekty v rôznom štádiu rozpracovania. Ako mimoriadna úloha z MŽP bol spracovaný návrh rozšírenia CHKO Latorica Návrh zónovania CHKO H.Orava úloha pokračuje - návrh je rozpracovaný. V roku 2002 bol pripravený návrh jednotlivých zón a vedenia hranice zón v mierke 1:50 000. Ďalej boli zabezpečené podkladové mapy v digitálnej forme a aktuálne údaje katastra nehnuteľností v digitálnej forme. Návrh bol prekonzultovaný s MŽP, reálny termín ukončenia úlohy je august 2003. |  |  |  |  |  |  |
| II.6 | Projektovanie a aktualizácia chránených území v 4. a 5. stupni a chránených stromov (dokončenie rozpracovaných projektov z r. 2001) Popis činnosti Projektovanie a aktualizácia 27 PR (NPR), 22 CHA, 9 PP(NPP), 5-tich stromov. Dokončením rozpracovaných projektov a spracovaním nových projektov maloplošných chránených území a chránených stromov a ich predložením na vyhlásenie ochrany sa vytvoria predpoklady na cieľavedomé dotváranie sústavy chránených území Slovenska. | všetky organ. útvary | 30.11.2002 KT: 30.9.2002 | 200 |  |  | projekty ochrany/ krajské úrady |
|  | úloha pokračuje - vnútorné oponentúry prebehli k dvom návrhom MCHÚ. Spracované bolo 5 projektov na stromy (Sofora japonská, Topoľ sivý pod Perpešom, Gaštany v Ratkovskom Bystrom, Fándlyho jabloň, Dub v Drnave). Rozpracované: 2 projekty (Čerešňa vtáčia, Tisovec dvojradový) Bolo spracovaných 14 nových projektov chránených území a 16 projektov bolo aktualizovaných. Rozpracovaných je 26 nových projektov chránených území a 13 aktualizovaných projektov. Geodeticky zameraných a vytýčených v teréne bolo 16 osobitne chránených častí prírody |  |  |  |  |  |  |
| II.7 | Výkon funkcie znaleckého ústavu – odvetvie ochrana životného prostredia, odbor ochrana prírody Popis činnosti Realizácia znaleckých úkonov v rámci znaleckého ústavu s kvalifikáciou v odbore OŽP, odvetvie ochrana prírody a krajiny (uzn. MS SR č. 8 999/01-511/169-Z z 15.10.2001) v súlade s pravidlami výkonu znaleckej činnosti v rámci ŠOP SR. Výkonom funkcie znaleckého ústavu napomôcť najmä súdom, orgánom činným v trestnom konaní a orgánom štátnej správy pri rozhodovaní vo veciach týkajúcich sa ochrany prírody. | všetky organ. útvary | priebežne | 100 |  |  | znalecké posudky/ št.správa, SIŽP, polícia |
|  | úloha je plnená priebežne podľa požiadaviek. Spolu bolo vypracovaných 5 posudkov pre potreby OÚ vyšetrovania PZ týkajúcich sa vyčíslenia spoločenskej hodnoty a poškodzovania ,ničenia osobitne chránených častí prírody a krajiny |  |  |  |  |  |  |
| III. VEDA,VÝSKUM, VZDELÁVANIE |
| III.1 | Príprava odborných podkladov pre návrh sústavy Natura 2000 Popis činnosti vytvorenie Centra Natura 2000 v rámci COPK –koordinácia úloh v rámci budovania sústavy NATURA 2000 zavedením systému regionálnych koordinátorov úloha splnená - V B. Bystrici bolo zriadené centrum NATURA 2000 (odborná koordinácia mapovania druhov a biotopov, digitálne spracovanie dát), koordinácia pracovísk prostredníctvom koordinátorov NATURA 2000 mapovanie trávnych biotopov úloha splnená - bolo vymapovaných 26 mapových listov, výsledky boli odovzdané do Daphne na spracovanie mapovanie rašelinísk - v rámci projektu DANCEE "Ochrana a trvaloudržateľné využívanie rašelinísk Slovenska" úloha splnená - Do mapovania sa zapojilo 15 mapovateľov (13.org. útvarov ŠOP SR). Kompletne bolo zmapované 59 mapových listov, 368 polygónov s celkovou výmerou 430 ha. | COPK všetky organ. útvary | 30.06.2002 30.11.2002 KT (všetky): 30.6 2002 | 1 000 250 40 100 1 000 2 500 150 | 6 000 environ. projekty |  | odborné podklady/ ŠOP SR, MŽP SR |
|  | inventarizácia európsky významných druhov živočíchov a rastlín – úloha splnená - -inventarizácia živočíchov do plnenia boli zapojené všetky organizačné útvary ŠOP SR.. Výsledky mapovania európsky významných druhov živočíchov boli odovzdávané do centrálnej databázy, ktorá je v súčasnej dobe v štádiu spracovávania. Výsledné údaje sú vo forme textových exportov, polospracovaných tabuliek vrátených na doplnenie alebo tesne pred doplnením do počítavaných údajov -inventarizácia rastlín - bolo zmapovaných 28 európsky významných druhov rastlín na 1 103 lokalitách (759 polygónových, 341 bodových a 3 líniové) mapovanie lesných biotopov úloha splnená - Tím odborníkov ŠOP SR a Lesoprojektu spracoval metodiku (prevodný kľúč a testovacie parametre) na prevod údajov LHP do podoby biotopov z prílohy Smernice o biotopoch.Na základe údajov z Lesoprojektu bola vytvorená GIS vrstva lesných biotopov viazaných na priestorové jednotky rozdelenia lesa. Metodika bola skúšobne overená terénnym prieskumom na 5 pracoviskách ŠOP SR mapovanie nelesných biotopov v CHÚ v 4. a 5. stupni ochrany úloha splnená - - boli zmapované biotopy z prílohy I HD na 631 lokalitách v 224 MCHÚ, na mapovaní sa podieľalo 30 mapovateľov mapovanie mokradí úloha splnená - Mapovanie bolo zamerané na doplnenie údajov na 36 predvybratých lokalitách z databázy mokradí identifikovaných ako mokrade národného resp. regionálneho významu o celkovej výmere cca 3640 ha. Z celkového počtu bolo zmapovaných 29 lokalít, na ktorých boli doplnené požadované údaje (predovšetkým zoologické), ktoré umožnia prehodnotiť význam lokalít z hľadiska sústavy Natura 2000. Údaje sú postupne napĺňané do databáz. |  |  |  |  |  |  |
|  | analýza pozemkov v MCHÚ pripravovaných do sústavy NATURA 2000 pre účely realizácie manažmentu prednostne vlastníkmi a pripravovaný systém dotácií úloha splnená - Bol spracovaný Metodický postup pri zabezpečovaní čiastkovej úlohy – Analýza pozemkov pripravovaných do sústavy NATURA 2000 – rozoslaný na všetky pracoviská Spracované podklady v rôznom stupni rozpracovanosti zaslali všetky organizačné zložky ŠOP SR Celkovo bolo dodaných 73% MCHÚ SR v súpisoch parciel a plochových tabuľkách.Údaje sa spracovávajú do databázy. overenie metodiky MP SR na zabezpečenie vyhlasovania osobitnej sústavy obhospodarovania PPF na jednom MCHÚ na PPF úloha splnená - Na úlohe sa podieľalo 15 pracovísk, pričom zabezpečili kompletný podkladový materiál potrebný pre vyhlasovanie osobitnej sústavy obhospodarovania PPF na 1 MCHÚ na PPF. Pri realizácii zabezpečovania podkladov sa vychádzalo z legislatívneho podkladu - Metodické usmernenie MP SR na zabezpečenie vyhlasovania osobitnej sústavy obhospodarovania PPF č. 7507 / 2000-620.. |  |  |  |  |  |  |
| III.2 | Regionálny aplikovaný prieskum a výskum, mapovanie (chránené územia, chránené a ohrozené taxóny rastlín a živočíchov, vodopády, jaskyne, náleziská chránených nerastov a skamenelín) Popis činnosti Regionálny výskum zameraný na mapovanie, monitoring významných, ohrozených druhov alebo ich skupín v regióne alebo participácia na celoslovenských výskumoch ohrozených druhov, monitoring zdravotného stavu lesných porastov, prieskumy za účelom vyhľadávanie a celoslovenskej evidencie vodopádov a významných anorganických javov, Inventarizačné výskumy MCHÚ | všetky organ. útvary | 30.11.2002 KT: 30.6 2002 v rámci odborných porád | 800 200 |  |  | záverečné správy/ ŠOP SR, št.zoznam |
|  | úloha splnená - Na úlohe sa podieľali všetky organizačné útvary ŠOP SR. Regionálne aplikované výskumy botanické sa uskutočnili v 31 prípadoch, zoologické v 59, lesnícke v 2, mykologické v 2, ichtyologické v 1 a anorganické v 3 prípadoch. Inventarizačný výskum zoologický sa týkal 41 chránených území, botanický 10 (v ďalších 10 určovanie predchádzajúcich zberov nižších rastlín), mykologický 8 a anorganický 1 chráneného územia. Monitoring zoologický bol realizovaný v 14 prípadoch, botanický v 2, lesnícky v 12 (zameranie na zdravotný stav lesov a imisnú záťaž), hydrologický v 2 prípadoch (11 lokalít), mokradí v 1 prípade (23 lokalít) a monitoring návštevnosti na 4 miestach (NP Slovenský raj). Ďalej sa zabezpečovala pasportizácia vodopádov (142 evidenčných listov), travertínových útvarov (8 chránených území v rámci RSOPK Prešov a 13 lokalít v rámci CHKO Malé Karpaty), mapovanie vstavačovitých a iných ohrozených druhov rastlín, travinnej vegetácie, biotopov, vydry (29 tokov v NP Malá Fatra). Práce boli zabezpečené vlastnými i externými pracovníkmi v úhrnnom finančnom objeme 783 540 Sk. Výstupy sú vo forme záverečných správ alebo čiastkových správ, resp. databáz na príslušných organizačných útvaroch ŠOP SR. |  |  |  |  |  |  |
| III.3 | Spracovanie odborných podkladov pre programy záchrany pre 3 druhy rastlín (terénny prieskum, spracovanie PZ): Anacamptis pyramidalis, Carex chordorhiza, Carex limosa, Pulsatilla pratensis subsp. hungarica, pulsatilla zimmermannii, Orchis palustris, Orchis elegans. Popis činnosti Spracovanie odborných podkladov a terénne výskumy pre vyhotovenie programov záchrany podľa príslušného metodického pokynu MŽP SR pre stanovené 3 kriticky ohrozené taxóny flóry Slovenska v rámci ich rozšírenia na Slovensku. úloha pokračuje - uskutočnené boli terénne výskumy k programom uvedených druhov a súpis publikovaných údajov k ich výskytom Spracovanie programov záchrany pre MCHÚ Popis činnosti Spracovanie odborných podkladov pre programy záchrany ohrozených území v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 218/98, vyhodnotenie doterajšej ochrany, vyšpecifikovanie faktorov ohrozenia , návrh opatrení s harmonogramom. úloha splnená - programy záchrany sú rozpracované pre 13 chránených území, z čoho 2 už prešli vnútornou oponentúrou. Všetky budú ukončené v roku 2003. Na úlohe sa podieľalo 7 organizačných útvarov ŠOP SR. Spracovanie programu záchrany pre NPR Klátovské rameno úloha plnená priebežne - boli obstarané digitálne mapové podklady- ortofotomapy, mapy ŠMO 1 : 5 000. V spolupráci s MVO TINCA bol spracovaný program záchrany NPR, predložený na internú oponentúru. | S-CHKO: Latorica, Malé Karpaty S CHKO Dun . luhy | 30.11.2002 KT: 30.9.2002 30.11.2002 15.6.2002 | 40 25 |  |  | programy záchrany/ ŠOP SR, št. správa |
| III.4 | Realizácia druhovej ochrany vybraných skupín rastlín a živočíchov prostredníctvom gestorského systému pre : vstavačovité, rašeliniská, huby, ryby, obojživelníky, korytnačku močiarnu, zúbkozobce, chriaštele, brodivce, bociana bieleho, bociana čierneho, krakľovce, dropa fúzatého, lesné kury, dravce a sovy, orliaka morského, drobné cicavce, netopiere, svišťa vrchovského, bobra, mačku divú, rysa, vlka, medveďa, vydru riečnu, kamzíka, poľovnú zver Popis činnosti Práca špecialistov ŠOP SR v jednotlivých gestorských skupinách, koordinácia odborných úloh vyplývajúca z úlohy gestora, zber údajov, vyjadrenia pre ŠS, koordinácia aplikovaného výskumu a účasť na výskumných úlohách, správy, prehľady, účasť na riešení projektov. | všetky organ. útvary členovia a vedúci gestorských skupín | 30.11.2002 KT: 30.6 2002 | 300 |  |  | praktické opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |
|  | úloha sa zabezpečuje priebežne - podľa plánov jednotlivých gestorských skupín, realizované boli najmä práce v oblasti ochrany druhov a ich biotopov ako aj v oblasti spracovania programov záchrany |  |  |  |  |  |  |
| III.5 | Vyhľadávanie a evidovanie významných a perspektívnych stromov Popis činnosti Úloha vychádza z potreby doplnenia siete chránených stromov o nové významné objekty prírody, ktoré spĺňajú kritéria na vyhlasovanie chránených stromov v zmysle pokynu MŽP SR z 29. októbra 1999 č. 4/1999-4.1. Vyhľadávanie významných stromov je zabezpečované dendrológmi ŠOP SR buď priamo terénnym prieskumom alebo overovaním údajov získaných na základe výzvy alebo dobrovoľnosti osôb alebo záujmových skupín, mimo územia lesných porastov. Perspektívne stromy nedosahujú hodnotové kritéria významnosti podľa uvedeného pokynu MŽP SR, sú však významnými objektami prírody a krajiny. Ich ochrana je zabezpečovaná ustanoveniami § 32 a § 33 zákona o ochrane prírody a krajiny. Významné a perspektívne stromy budú zaevidované v databáze významných a perspektívnych stromov | všetky organ. útvary | 30.11.2002 KT: 30.9 2002 | 100 |  |  | evidencia/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - - bolo zaevidovaných 69 významných a 84 perspektívnych stromov. Budú zaevidované v databáze významných stromov Slovenska. |  |  |  |  |  |  |
| III.6 | Mapovanie významných a perspektívnych stromov na lesných pozemkoch neštátnych vlastníkov lesov (2. etapa) - dotazníkovou formou Popis činnosti cieľom je doplniť sieť chránených stromov Slovenska o významné jedince stromov rastúcich v lesných porastoch, zachovanie a preukázanie genofondu najmä domácich druhov alebo iných taxónov stromov. Prvá etapa mapovania (r.2001) bola zabezpečovaná dotazníkovou formou v súčinnosti s odštepnými lesnými závodmi a lesnými správami štátneho podniku Lesy SR v B. Bystrici, Školským lesným podnikom vo Zvolene, Štátnymi lesmi TANAP a Vojenskými lesmi Pliešovce. Druhá etapa bude realizovaná taktiež dotazníkovou formou v súčinnosti s neštátnymi subjektami hospodáriacimi v lesoch Slovenska. Jednotlivé príspevky lesných hospodárov budú zaevidované v databáze významných a perspektívnych stromov. | COPK užívatelia neštátnych lesných pozemkov | 30.11.2002 KT: 30.9 2002 | 100 |  |  | evidencia/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - - spracovaná výzva na spoluprácu k vyhľadávaniu stromov na lesných pozemkoch zaslaná spoločenstvám a úniám neštátnych vlastníkov lesov podľa návrhu adresára MP SR Na výzvu reagovalo 12 subjektov vlastníkov neštátnych lesov Na žiadosť Združenia obecných lesov SR (Zvolen) bolo oslovených 25 subjektov obecných a mestkých lesov. Projekt mapovania je spracovaný a vystavený aj na webovej stránke sopsr.sk, o čom boli upovedomení štátni i neštátni vlastníci lesov. K 31.12. 2002 evidenčný list zaslal len jeden neštátny vlastník - Urbár Kysucké Nové mesto- s negatívnym výsledkom. |  |  |  |  |  |  |
| III.7 | Mapovanie inváznych druhov rastlín a živočíchov v CHÚ a mimo CHÚ Popis činnosti Mapovaním inváznych druhov rastlín a živočíchov rozšíriť poznatky o ich výskyte v CHÚ i mimo nich. Je podkladom pre ich reguláciu (zabránenie rozširovaniu, ničenie). mapovanie inváznych a potenciálne inváznych druhov ( prípadne aj ďalších nepôvodných druhov) rastlín v priemere v 3 MCHÚ každého org. útvaru. Spracovanie evidenčných listov z mapovania vrátane mapových nákresov. V prípade ohrozenia MCHÚ aj návrh opatrení. Mapovanie sa vzťahuje aj na ochranné pásmo MCHÚ. práca gestorskej skupiny pre invázne druhy rastlín pokračovanie v evidencii výskytu inváznych druhov živočíchov, najmä hmyzu a rýb | všetky organ. útvary členovia gestorskej skupiny | 30.11.2002 KT: 30.9.2002 | 150 | 300 AP Biod. |  | odborný podklad/ ŠOP SR |
| III.8 | Interné odborné vzdelávanie odborných pracovníkov a strážcov ŠOP SR Popis činnosti vzdelávanie v rámci odborných porád úloha splnená - vzdelávanie odborných pracovníkov bolo riešené v rámci odborných porád, školenie bolo zamerané najmä na problematiku budovania sústavy NATURA 2000. V roku 2002 sa odborní pracovníci organizačných útvarov a strážcovia ŠOP SR zúčastnili nasledovných vzdelávacích akcií zameraných na: odborné porady – dendrológov, lesníkov, zoológov, botanikov, anorganikov, konferenciu NATURA 2000 – 2 x, školenie k novému zákonu o ochrane prírody a zákonu o CITES, seminár Rašeliniská a orchidey Záhorskej nížiny spojený s mapovaním rašelinísk, seminár k projektu GEF – lúky, dištančný kurz ochrany biodiverzity, školenie o environmentálnej výchove, stretnutie strážcov CHÚ – 2 x, školenie k napĺňaniu databázy OP, kurz prvej pomoci školenie – práca s GPS školenie program – GLOBE školenie k zlepšeniu komunikácie organizácií OP preškolenie vodičov motorových vozidiel, kurz na používanie motorovej píly a krovinorezu. školenie k problematike budovania sústavy NATURA 2000 úloha splnená - V rámci úlohy boli realizované 3 pracovné stretnutia-semináre ktoré slúžili na oboznámenie sa s návrhom novej metodiky a prezentáciu spracovaných kapitol programov starostlivosti pilotných území (viď tiež úloha I.3), diskusiu a návrhy zmien v pracovnej verzii metodiky. | všetky organ. útvary | 30.11.2002 KT: 30.9.2002 | 150 20 | 100 AP Biod. |  | zvyšovanie odbornej úrovne/ ŠOP SR |
|  | realizácia 3 seminárov pre pracovníkov k prebiehajúcim projektom DANCEE - "rašeliniská", MATRA - "Natura 2000" a GEF - "lúky" zameraných na metodiku programov starostlivosti pre medzinárodne významné územia, prezentáciou rozpracovaných programov pilotných území Úloha plnená priebežne - Zrealizované školenie za účelom oboznámenia spracovateľov s metodikou, komentovanie metodiky, diskusie, ďalej uskutočnená séria workshopov spojená s terénnou návštevou pilotných lokalít za účelom diskusie spracovaných častí Základné údaje a Opis pilotných programov starostlivosti. |  |  |  |  |  |  |
| III.9 | Náučné chodníky a náučné lokality Popis činnosti prevádzkovanie sprístupnených náučných chodníkov a náučných lokalít vedenie celoslovenskej evidencie o NCH a NL rekonštrukcia / obnovenie NCH a NL : Gaderská dolina – Blatnický hrad, Vrbické pleso – Široká – Lúčky (znovuotvorenie), Trangoška – Čertovica (inštalovanie zrekonštruovaných panelov) informačné panely pri PR Jezerské jazero, Veľké osturnianske jazero a Malé jazerá, Žiarská dolina, PR Tŕstie, inštalovanie informačných tabúľ „Program záchrany kamzíka“ na vysokohorských chatách a strediskách CR údržba existujúcich – NCH: Vtáčnik, Buchlov, Remetské Hámre- M.Oko, M.oko – Sninský kameň – Sninské rybníky, Boky, Plavecký kras, Zelená cesta, Dudinské travertíny, Pohanský vrch, Hrebeňom V.Fatry Lesoparkom Martin – Vrútky, Oblík, Bardejovské kúpele- Zborovský hradný vrch, Oravská priehrada, Slaná voda, Babia hora, Domica a okolie, Zádielska tiesňava, Jasovské dubiny, Biskupické lužné lesy, Prielom Dunajca, Miroslava Poliščuka, Sivá Brada – Dreveník, Muránsky hrad, Stožky údržba existujúcich NL: Mičínske travertíny, Lipovianske pieskovce, botanic. a geol. lokality pri infocentre v Lesnici, Suché doly likvidácia zdevastovaných – NCH: Zobor spracovanie projektu: cezhraničného NCH Slaná voda, Babia hora- Markove šťaviny, infopanela „ Vývoj lesa“ v NPR Studené doliny | všetky organ. útvary COPK S CHKO V.Fatra, NAPANT PIENAP,TANAP NAPANT S NP Mur.planina S CHKO Ponitrie,Vihorlat Poľana, M.Karp., Štiavnic.vrchy,V.Fatra S CHKO V.Fatra, Sl.kras, H.Orava RSOPK Prešov, PIENAP, Poloniny, NP Mur.plan. S.CHKO Poľana, Cer.vrch. PIENAP, NP Mur.planina S CHKO Ponitrie S CHKO Hor.Orava, TANAP | 30.11.2002 KT: 30.9.2002 | 500 | 200 AP Biod. |  | zvyšovanie odbornej úrovne návštevníkov/ verejnosť |
|  | úloha splnená - - celoslovenská databáza je pravidelne aktualizovaná, obsahuje 61 náučných chodníkov a 15 náučných lokalít - údržba a rekonštrukčné práce boli realizované na NCH a NL: Gaderská dolina – Blatnický hrad (oprava poškodených panelov) Hrebeňom Veľkej Fatry (sezónna údržba, uskladnenie panelov) Lesoparkom Martin – Vrútky (úprava striešok) Stožky Boky (inštalácia vstupného panela, výmena poškodených tabúľ) Miroslava Poliščuka (úprava prístrešku, NL Mičinské travertíny (úprava tabule) NL Dudinské travertíny - nainštalované boli informačné tabule pri PR Jezerské jazero, Veľké osturnianske jazero, Malé osturnianske jazerá - informačné tabule „Program záchrany kamzíka“ boli inštalované na vysokohorských chatách a strediskách CR TANAP-u - spracovaný bol návrh na informačný panel „Vývoj lesa v NPR Studené doliny“ – materiál v tlači - spracovaný bol projekt cezhraničného NCH Slaná voda, Babia hora - Markove šťaviny, na základe ktorého bola zrealizovaná prvá etapa NCH v dĺžke 4,5 km (10 informačných tabúľ, 2 prístrešky, úprava chodníka v dĺžke 1,2 km) |  |  |  |  |  |  |
| III.10 | Prezentačné a propagačné aktivity ŠOP SR Popis činnosti výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť (prednášky, besedy, semináre, videoprodukcie, Hypericum, príprava a realizácia táborov ochrany prírody, hubárske poradne) - úloha splnená aktívna účasť pracovníkov na odborných podujatiach so zameraním na ochranu prírody (semináre, konferencie) v SR i v zahraničí - plní sa priebežne aktivity k Svetovému dňu mokradí - úloha splnená akcie v rámci Envirojari (výstava o NP sveta, Európsky deň NP) - úloha splnená akcie v rámci Medzinárodného roku hôr – práce v rámci prípravného výboru, realizácia 2 seminárov, 2 výstav, prehliadky filmov, fotosúťaž - úloha splnená príprava a realizácia medzinárodnej výstavy plagátov „EKOPLAGÁT 2002“ - úloha sa plní priebežne spolupráca pri organizovaní konferencie Euroregión Tatry ako súčasti Zelených Karpát – úloha splnená Konferencia pri príležitosti 70. Výročia vzniku prvého medzinárodného parku v Európe a 35.výr. vzniku PIENAP - úloha splnená Seminár k 25 výročiu BR Slovenský kras realizácia 3 seminárov pre pracovníkov k prebiehajúcim projektom DANCEE - "rašeliniská", MATRA - "Natura 2000" a GEF - "lúky" zameraných na metodiku programov starostlivosti pre medzinárodne významné územia, prezentáciou rozpracovaných programov pilotných území - úloha splnená slávnostné otvorenie NP Slovenský kras - úloha splnená - realizované prednášky/besedy, exkurzie, videoprodukcie najmä pre školy, učiteľov, - účasť na seminároch, konferenciách, workshopoch (napr. Význam veľkých šeliem v strednej Európe, Nová Sedlica, | všetky organ. útvary S NP Sl.raj, NAPANT S NP Sl.raj, TANAP S NP M.Fatra S PIENAP S CHKO Sl.kras | 30.11.2002 02.02.2002 22.04.-05.06.2002 3.5.2002 | 300 150 | 500 AP Biod. |  | podujatia pre verejnosť/ verejnosť, ŠOP SR |
|  | Obnova riečnych ekosystémov, Rumunsko NATURA 2000-časť - Komunikácii v ochrane prírody, Hronsek, Invázie a invázne d, ruhy IV, Nitra, Dravci a sovy, Mikulov....) na 8 TOP/ornit. /ochranárskych táboroch -tlačovky (napr. k vyhláseniu NP V. Fatra, Slov. kras výstave Ekoplagát, k zákonu č. 546/2002) výstavy: stĺpy smrti (Bratislava), Ekoplagát 2002 (NP M. Fatra), NP Európy NP Slov. raj), Národné parky SR (NP Slov. kras, NP Veľká Fatra), CHKO Poľana, výstava fotografií (NP Muránska planina) - podujatia v rámci Envirojari (Dni OP-NP Slov. raj, Martinské Dni Zeme - NP V. Fatra, Deň Zeme - Poloniny, Spoznávanie jarnej prírody - Vihorlat), Medzinárodného roku hôr (videofilmy, diapásma, prednášky, fotosúťaž ), Sv. dňa mokradí (seminár, diapásma) - iné: Hypericum, Čistenie Nízkych Tatier, Čisté hory a potoky (PIENAP), Poznaj a chráň, biologická olympiáda Prešov), Svetový deň vtáctva (NP Sl. kras), Rangerský a Európsky deň NP (NAPANT) |  |  |  |  |  |  |
| III.11 | Participácia na vzdelávaní a činnosti stráže prírody Popis činnosti účasť na odbornej príprave stráže prírody organizovanými KÚ konzultačná činnosť pre vymenovaných strážcov | všetky organ. útvary | 30.11.2002 | 50 |  |  | členovia stráže prírody/ št.správa |
|  | úloha priebežne plnená podľa požiadaviek - Príslušné organizačné útvary ŠOP SR na základe požiadaviek KÚ a OÚ participovali na školeniach a poradách členov stráže prírody, školeniach o novom zákone o ochrane prírody a krajiny ako aj o zákone CITES. Zabezpečovali ďalej koordináciu členov stráže prírody, operatívne konzultácie, plánovanie služieb a kontrol členov stráže prírody. Orientovali činnosť stráže prírody najmä na kontrolnú činnosť (nelegálne vypaľovanie a výrub drevín, ochrana dravcov, ochrana obojživelníkov, inventarizácia chránených rastlín), pomoc pri údržbe a značení CHÚ a pri dozore v rámci hromadných akcií |  |  |  |  |  |  |
| III.12 | Činnosť informačných stredísk ochrany prírody Popis činnosti Zabezpečenie prevádzky informačných stredísk ochrany prírody, spracovanie a realizácia programov výchovy a vzdelávania pre vybrané cieľové skupiny, zhromažďovanie a poskytovanie informácií o systéme ochrany prírody a krajiny na Slovensku, poskytovanie informačných a propagačných materiálov zameraných na ochranu prírody. | všetky organ. útvary | 30.11.2002 | 450 | 200 AP Biod. | 800 | návštevníci/ verejnosť, ŠOP SR, št. správa |
|  | úloha splnená - zabezpečená bola činnosť 11 ISOP (NP Slov. kras, Slov. raj, Muránska planina – 2, Malá Fatra, PIENAP - 2, NAPANT 2, CHKO Ponitrie , Štiavnické vrchy) aktivity: trvalá expozícia, poskytovanie informácii, videoprodukcia, prednášky, premietanie diapozitívov, poskytovanie propagačného materiálu hlavné cieľové skupiny: návštevníci chránených území, školy - činnosť Školy ochrany prírody bola zabezpečovaná v rámci projektu DANCEE (školenia, prednášky, exkurzie, výstavy najmä pre školy, učiteľov, pracovníkov ŠOP) |  |  |  |  |  |  |
| III.13 | Spolupráca s vedeckými ústavmi, vysokými školami a mimovládnymi organizáciami v zmysle uzavretých dohôd o spolupráci: Zoologický ústav SAV, Botanický ústav SAV, PRIF UK Bratislava, Technická univerzita Zvolen, SOVS, SVODAS, Daphne, Slovenský klub turistov Popis činnosti Spolupráca v oblasti vzájomnej výmeny informácií, údajov a databáz, v riešení a realizácii projektov, organizovaní podujatí zameraných na ochranu prírody a krajiny, publikačnej a edičnej činnosti. Vzájomné členstvo v poradných orgánoch, redakčných a oponentských radách, pracovných tímoch, súčinnosť pri príprave návrhov koncepcií, programov na úseku ochrany biodiverzity. | všetky organ. útvary | 30.11.2002 | 150 |  |  | mimovládne organizácie/ ŠOP SR |
|  | úloha plnená priebežne - podľa požiadaviek škôl a výskumných ústavov |  |  |  |  |  |  |
| III.14 | Vedenie evidencie, obstarávanie, vydávanie preukazov a odznakov pre pracovníkov organizácií ochrany prírody a členov stráže prírody | COPK | priebežne | 80 |  |  | preukazy, odznaky/ organ. ochrany prírody, št. správa |
|  | úloha sa plnila pribežne - V roku 2002 bolo vydaných 41 služobných preukazov a odznakov pre pracovníkov organizácií ochrany prírody. 10 pracovníkov vrátilo služobné odznaky a preukazy z dôvodu ukončenia prac. pomeru alebo zmeny pracoviska a pod. Krajským úradom bolo vydaných 89 preukazov a 94 odznakov členov stráže prírody. Objednaných a vyrobených bolo 300 ks odznakov členov stráže prírody |  |  |  |  |  |  |
| IV. MONITORING, INFORMATIKA |
| IV.1 | IV. 1 Vypracovanie projektu IS ŠOP v zmysle zákona č. 261/ 1995 o ŠIS –úloha rozpracovaná Rozpracovaný projekt ISTB na roky 2002-2003 Projekt IS ŠOP - celkový projekt nemôže byť dokončený, pretože: - nebola schválená koncepcia OP v OPM - neboli v platnosti vykonávacie vyhlášky k Zákonu NR SR č. 543/2002 Z. z. - nie je ustálená štruktúra ŠOP SR v dôsledku delimitácie ŠL TANAP Návrh projektu celoštátneho mechanizmu „ clearing – house“ vzťahujúceho sa na biodiverzizu volne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a ich biotopov Mechanizmus „ clearing - house“ vzťahujúci sa na biodiverzizu volne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a ich biotopov je riešený v projekte ISTB Budovanie informačného systému ŠOP SR: Informačný systém taxónov a biotopov (ISTB)- úloha splnená - prevádzkovaný databázový a poštový server v B. Bystrici bol zriadený záložný databázový Linux-server vyvinuté a aktualizované databázové aplikácie, testovanie aplikácií (platforma Access (97, 2000) – verzia 2.5, platforma Paradox – verzia 2.06, platform PHP-MySQL-Apache – verxia 0.5) na každé pracovisko ŠOP SR bola nainštalovaná min. 1 klientská aplikácia, 11 aplikácií v externých organizáciách a 10 aplikácií pre externých spolupracovníkov - fyzické osoby priame zaškolenie odb. pracovníkov a inštalácia aplikácií na 15 pracoviskách ŠOP SR celkovo je evidovaných 167 nainštalovaných klientských aplikácií úplne alebo čiastočne prevedené údaje z iných systémov do ISTB na 5 pracoviskách vytvorené programy na ošetrenie údajov prichádzajúcich do CDA Vykonať inventarizáciu dát produkovaných ŠOP SR za účelom napĺňania Katalógu dátových zdrojov ŽP (KDZ ŽP) a zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu V KDZ boli aktualizované a doplnené: - GIS vrstva - hranice územnej pôsobnosti organizačných jednotiek ŠOP SR - GIS vrstva - významné vtáčie územia SR - Important Bird Areas of SR - GIS vrstva - hranice Ramsarských lokalít | všetky organ. útvary | 30.11.2002 KT: 30.6.2002 | 3 000 | 1 500 Ap Biod |  | prevádzka informačného systému ŠIOP SR/ ŠOP SR, MŽP SR |
|  | vytvorenie programu na konverziu súradníc do rôznych súr. systémov aktualizácia webstránky ŠOP SR nové časti: NATURA 2000,ČMS Biota webstránka ISTB - fórum výmeny názorov CDA noviny, príspevky, návody download programov a aplikácií budovanie SSL kanál pre autorizovaný prístup do CDA otestovanie využitia pre gestorský systém vytvorenie intranetovej stránky vytvorenie návrhu štatútu centrálnej databázy zavedenie systému PC-majstrov na pracoviskách ŠOP SR, školenia PC-majstrov lokálne siete boli vybudované a inovované na 8 pracoviskách GIS vrstva CHÚ bola aktualizovaná k 31. 4. 2002 neskoršia aktualizácia zatiaľ nebola v dôsledku delimitácie ŠZ aktualizácia GIS vrstvy chránených stromov - úloha splnená - V GIS vrstve bolo aktualizovaných 22 vyhlásených chránených stromov , bol vytvorený intranetový databázový softvér na aktualizáciu databázy chránených stromov SR s využitím technológie MIDAS vytvorenie databázového programu pre evidenciu vodopádov - úloha splnená - pripravený databázový podklad na internetovú stránku napĺňanie databazy - D SPELEO - úloha splnená vložením údajov o cca 200 jaskyniach vykonať inventarizáciu dát produkovaných ŠOP SR za účelom napĺňania Katalógu dátových zdrojov ŽP (KDZ ŽP) a zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu - úloha splnená - V KDZ boli aktualizované a doplnené: - GIS vrstva - hranice územnej pôsobnosti organizačných jednotiek ŠOP SR - GIS vrstva - významné vtáčie územia SR - Important Bird Areas of SR - GIS vrstva - hranice Ramsarských lokalít |  |  |  |  |  |  |
| IV.2. | ČMS Biota realizácia projektu ČMS Biota realizácia projektu zavedenia systému kontroly kvality v ČMS Biota definovanie základného balíka informácií v rámci ISM za ČMS Biota, ktorý bude verejne prístupný a periódu jeho obnovy | všetky organ. útvary | 30.11.2002 KT: 30.6.2002 |  | 500 ČMS Biota |  | databáza,tabuľky, správa/ŠOP SR,orgán.OpaK, verejnosť |
|  | úloha splnená - V roku 2002 bol projekt ČMS Biota realizovaný podľa schváleného plánu v subsystémoch fauna a flóra, subsystém biotopy bol v tomto roku pozastavý, pretože tento subsystém sa bude prepracovávať v súvislosti so zavádzaním monitoringu biotopov v územiach NATURA 2000. Celkovo bolo monitorovaných 18 druhov rastlín na 27 trvalých plochách Výsledky prístupné na webstránke V praxi zavedený systém kontroly kvality prostredníctvom gestorského systému ŠOP SR Vytvorená webstránka ČMS Biota (základné informácie, prehľad monitorovacích plôch, ...) |  |  |  |  |  |  |
| IV.3 | Delimitácia Štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody do SMOPaJ Liptovský Mikuláš Popis činnosti delimitácia dokumentačných fondov delimitácia databázy ŠZ zaškolenie pracovníkov SMOPaJ úloha splnená - v uvedenom rozsahu | COPK | 30.04.2002 | 20 |  |  | št. zoznam/ SMOPaJ |
| IV.4 | Delimitácia databázy jaskýň a jej dokumentácie / D-speleo do SMOPaJ Liptovský Mikuláš Popis činnosti delimitácia databázy D-SPELEO 700 nesprístupnených jaskýň spracovaných v databáze D-SPELEO so stavom k 1.1.2002 | COPK | 31.03.2002 | 15 |  |  | databáza jaskýň/ SMOPaJ |
|  | úloha splnená |  |  |  |  |  |  |
| IV.5 | Delimitácia dokumentácie nesprístupnených jaskýň do SSJ Liptovský Mikuláš Popis činnosti Delimitácia projektov ochranných pásiem 26 jaskýň spisovej agendy nesprístupnených jaskýň za roky 1996 až 2001 vrátane zápisov z revízií, evidencie 201 označených jaskýň s vecným materiálom (rezervné znakové a textové tabule), aktualizovaného návrhu starostlivosti o zvlášť významné a ohrozené jaskyne Slovenska, evidencie uzatvorených, opravených a vyčistených jaskýň z prostriedkov ŠOP SR a ŠFŽP | COPK | 31.03.2002 | 10 |  |  | dokumentácia jaskýň/ SSJ |
|  | úloha splnená - v rozsahu uvedenej dokumentácie |  |  |  |  |  |  |
| V. EDIČNÁ ČINNOSŤ |
| V.1 | Vydanie 4 čísiel magazínu Ochrana prírody na Slovensku Popis činnosti Príprava a vydávanie populárno-náučneho časopisu o ochrane prírody na Slovensku a v zahraničí s aktuálnou problematikou národných parkov, chránených krajinných oblastí, maloplošných chránených území, druhovej ochrany, histórie ochrany prírody, výchovy k ochrane prírody Práca redakčnej rady | COPK v súčinnosti všetkých organizačných útvarov | 31.03., 30.06., 30.09., 15.12.2002 | 500 |  |  | tlačovina/ verejnosť |
|  | Úloha splnená - vydanie všetkých čísiel v náklade 2000 kusov, distribúcia podľa rozdeľovníka |  |  |  |  |  |  |
| V.2 | Vydanie 4 čísiel odborno-metodického časopisu Chránené územia Slovenska Popis činnosti Príprava a vydávanie odborno-metodického časopisu ŠOP SR zameraného na ťažiskové okruhy činnosti odbornej organizácie OP a výkon štátnej správy na úseku OPaK, územnú, druhovú ochranu, prezentáciu projektov, názorov na problematiku ochrany prírody a krajiny Práca redakčnej rady | COPK v súčinnosti všetkých organizačných útvarov | 31.03., 30.06., 30.09., 15.12.2002 | 350 |  |  | tlačovina/ organ.OPaK, št.správa |
|  | Úloha splnená -Vydané čísla 51-54 v nákladoch 2000 ks za číslo |  |  |  |  |  |  |
| V.3 | Zborník Ochrana prírody č. 21 Popis činnosti Príprava a vydávanie zborníka odborných prác z oblasti ochrany prírody a krajiny, ktoré sú využiteľné v praktickej starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny Práca redakčnej rady | COPK | 15.12.2002 KT: 30.6.2002 | 250 |  |  | tlačovina/ odborná verejnosť |
|  | Úloha splnená - Vydané v náklade 500 ks |  |  |  |  |  |  |
| V.4 | Správa o stave ŽP SR v r. 2001 – podklady Popis činnosti Spracovanie podkladov za oblasť zložiek prírody, rastlinstvo, živočíchy),ochrany prírody a krajiny úloha splnená - podklady zaslané MŽP SR a SAŽP Spracovanie a tlač regionálnych tlačových titulov (v rozsahu pridelených finan. prostriedkov) | Všetky organizačné útvary | 30.11.2002 | 10 50 | 200 ČMS Biota |  | tlačovina/ verejnosť |
|  | Boli spracované a vydané propagačné a informačné materiály: pohľadnice (PIENAP, CHKO Poľana, Poloniny v zime, v lete, prašivá .- NAPNAT, ), kalendáre (Latorica, M. Fatra) skladačky (Na bicykli severným Spišom, o NP M. Fatra, o CHKO Cer. vrchovina, CHKO Poľana, NP Poloniny, kamzík, Víta Vás NP Sl. kras, Osobitne chránené územia MP Slov. krasu, NP Slov. raj, Návštevný poriadok Sl. raja, Nevypaľujte trávu – Sl. raj, stĺpy smrti, Lužné lesy v CHKO D. luhy, Drop fúzatý, Vtáčia prvá pomoc) samolepky (MCHÚ Cer. vrchoviny, kamzík) repr. publikácie Pieniny – prírody a človek brožúry – CHS TANAPu brožúra CHKO Záhorie leták – Ryby TANTAPu, PP Farská skala – Sl. raj puzzle – kamzík ročenky – Sl.raj odb. časopis - Výskum a ochrana prírody M. planiny 3 Rosalia č. 17 sprievodca NCH Hum. Sokol, NCH V. Rača |  |  |  |  |  |  |
| V.5 | Vydanie skladačky Biotopy Slovenska Popis činnosti Pokračovanie v edícii propagačných materiálov zameraných na ochranu vybraných biotopov Slovenska s prezentáciou chránených druhov rastlín a živočíchov určených pre školy | COPK | 30.09.2002 KT: 30.6.2002 | 60 |  |  | tlačovina/ verejnosť |
|  | Úloha splnená - vydaná skladačka „Rašeliniská“v náklade 5000 ks |  |  |  |  |  |  |
| V.6 | Vydanie skladačky Invázne druhy č. 4 Popis činnosti Informačný a metodický materiál nadväzujúci na predchádzajúce edičné tituly, ktorý prezentuje najkritickejšie druhy inváznych rastlín na Slovensku, s ich charakteristikou, rozšírením, rizikami, ktoré prinášajú (zdravotné riziká, ohrozenie biodiverzity), spôsoby ich likvidácie. Bude spracovaných 5 inváznych a potenciálne inváznych druhov rastlín /astra novobelgická, glejovka americká, iva voškovníkovitá, hviezdník ročný, lupina mnoholistá. | COPK | 30.11.2002 KT: 30.6.2002 | 45 |  |  | tlačovina/ verejnosť |
|  | Úloha splnená - Skladačka vydaná v náklade 3000 ks a distribuovaná obciam, orgánom štátnej správy a organiz. OP aK |  |  |  |  |  |  |
| V.7 | Vydanie metodických listov Ošetrovanie chránených stromov Popis činnosti Metodické listy budú vydané vo formáte interných predpisov a budú distribuované na regionálne pracoviská ŠOP SR, orgány štátnej správy ochrany prírody a obce podľa ďalšieho záujmu až do výšky nákladu. | COPK | 30.11.2002 KT: 30.6.2002 | 30 |  |  | tlačovina/ št. správa, obce |
|  | Úloha splnená - Metodické listy boli vypracované a vytlačené v náklade 250 ks, v roku 2003 budú distribuované na organ. útvary ŠOP SR, okresné a krajské úrady, odbor ŽP |  |  |  |  |  |  |
| V.8 | Vydanie zborníka Výskum a ochrana cicavcov V Popis činnosti Príprava a vydanie zborníka referátov z konferencie zameraných na výskum, praktickú starostlivosť, ochranu cicavcov na Slovensku. | COPK | 30.06.2002 |  | 50 AP Biod. |  | tlačovina/ odbor. verejnosť |
|  | Úloha splnená - Zborník vydaný a distrubuovaný účastníkom konferencie, organizáciám OPaK a štát. správe |  |  |  |  |  |  |
| V.9 | Tlač a distribúcia odborno - metodickej príručky „Obce a ochrana drevín“ Popis činnosti Tlač príručky ktorá bola spracovaná v nadväznosti na prechod niektorých pôsobnosti (ochrany drevín) ŠS na obce (Zák. 416/2001 Z.z.) a v širšom kontexte charakterizuje problematiku ochrany drevín postupy pri zabezpečovaní úloh v tejto oblasti. Bude distribuovaná na obce prostredníctvom ZMOS. V elektronickej podobe bude distribuovaná o okresné úrady a vystavená na www stránke ŠOP SR. | COPK | 20.2. 2002 | 130 |  |  | tlačovina/ obce |
|  | Úloha splnená - Dotlač príručky v náklade 500 ks, aktualizácia o územnú pôsobnosť ŠOP SR, distribúcia bola zabezpečená na obce |  |  |  |  |  |  |
| V.10 | Vydanie kľúča na určovanie inváznych druhov rastlín Popis činnosti Príručka na určovanie vybraných inváznych druhov rastlín určená na rozlišovanie problematických ľahko zameniteľných druhov. Týka sa 9-tich rodov s 21 druhmi a tromi poddruhmi. Spracovaná je morfologická charakteristika /diakritické znaky/ pôvod a charakteristika stanovištných nárokov. Každý druh je znázornený aj graficky (perokresby/. | COPK | 30.06.2002 |  | 80 AP Biod. |  | tlačovina/ verejnosť |
|  | Úloha splnená - Kľúč bol vydaný v náklade 300 ks a distribuovaný podľa schváleného rozdeľovníka |  |  |  |  |  |  |
| V.11 | Vydanie propagačného materiálu (skladačky) o ŠOP SR a jednotného radu skladačiek o NP (7) a CHKO (16) Popis činnosti Základný propagačný a informačný materiál s uvedením informácií o činnosti, pôsobnosti, hlavných projektoch a organizačnej štruktúre ŠOP SR a s prezentáciou najhodnotnejších území VCHÚ v slovenskom a anglickom jazyku. | všetky organ. útvary | 30.11.2002 KT: 30.6.2002 | 200 | 400 AP Biod. |  | prezentačné tlačoviny/ verejnosť |
|  | Úloha pokračuje - Vyhotovený grafický návrh (výstup v elektronickej a tlačovej forme) pre zjednotenie edičných titulov na vybrané edičné tituly vydávané ŠOP SR . Nad rámec bola vydaná sada pohľadníc CHKO a NP |  |  |  |  |  |  |
| VI. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE, ÚDRŽBA ZARIADENÍ |
| VI.1 | Adaptácia podkrovných priestorov Lazovná č. 10, Banská Bystrica v zmysle spracovaného projektu (I) | COPK | 15.12.2002 | 4 500 |  |  | priestory pre Centrum Natura 2000/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - bolo zrealizované verejné obstarávanie a podpísaná zmluva s víťazným dodávateľom |  |  |  |  |  |  |
| VI.2 | Nákup budovy pre S-CHKO Dunajské luhy v Dunajskej Strede (I) Na základe súhlasu MŽP SR boli prostriedky použité na nákup 4 osobných motorových vozidiel, ktoré boli pridelené S CHKO D. luhy (1), S NAPANT(1),S CHKO B.Karpaty(1), SCHKO M.Karpaty (1) a motorového člna pre S CHKO D.luhy | COPK, S-CHKO Dunajské luhy | 30.09.2002 | 2 000 |  |  | budova správy/ ŠOP SR |
| VI.3 | Oprava strechy Hlavná č. 93, Prešov 2. etapa (U) | RSOPaK Prešov | 31.01.2002 | 750 |  |  | odstránenie havarijného stavu/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená |  |  |  |  |  |  |
| VI.4 | Oprava budovy Horná Strieborná č. 22, Banská Bystrica – 2. etapa (U) | COPK | 30.09.2002 | 1 200 |  |  | adaptácia budovy/ ŠOP SR |
|  | Úloha splnená - objekt po kolaudácii odovzdaný do užívania |  |  |  |  |  |  |
| VI.5 | Oprava budovy Štúrova č. 115, Modra (U) | S CHKO Malé Karpaty | 30.11.2002 | 2 000 |  |  | oprava budovy/ ŠOP SR |
|  | bolo zrealizované verejné obstarávanie a podpísaná zmluva s víťazným dodávateľom |  |  |  |  |  |  |
| VI.6 | Nákup osobných automobilov (5) a terénnych automobilov (3)999 | COPK | 31.06.2002 | 4 000 |  |  | technické vybavenie/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - osobné automobily : CHKO Št. vrchy, CHKO Stráž. vrchy, CHKO Poľana, RSOPaK Bratislava, TANAP terénne automobily : NAPANT, NP Veľká Fatra, CHKO Ponitrie, zároveň bolo vyradených 10 osobných motorových vozidiel |  |  |  |  |  |  |
| VI.7 | Priebežná údržba budov, terénnych staníc a informačných stredísk (U) | všetky organ. útvary, v ktorých správe sú nehnuteľnosti | 30.11.2002 | 3 000 |  |  | budovy v správe ŠOP SR/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - údržba budov v správe : CHKO Záhorie - oprava strechy S CHKO NP Slov. kras - dokončenie údržby budovy kaštieľa Brzotín CHKO B. Karpaty - výmena krytiny budovy S CHKO NP M. planina - adaptácia kancelárie na kancelárske priestory, oprava balkóna budovy NP NP V. Fatra - rekonštrukcia dvora S NP, údržba TS Veterné NP M. Fatra - zvýšenie kapacity ubytovania vo Varíne PIENAP - úprava terénnej stanice Veľká Franková NAPANT - údržba TS Dúbrava, Vajsková, Jasenie CHKO Kysuce - obnova fasády budovy a garáže CHKO V. Karpaty - odizolovanie budovy CHKO CHKO H. Orava - údržba elektroinštalácie + prístrešok CHKO C. vrchovina - stolárske práce v objekte + odizolovanie obvodových stien CHKO Vihorlat - údržba TS Kusín CHKO Ponitrie - údržba TS Malá Lehota CHKO Poľana - oprava odtoku vody CHKO Str. vrchy - oprava strechy CHKO RSOPaK Prešov - maľovanie, oprava fasády, inštalácia bleskozvodov COPK B. Bystrica - oprava kanalizácie |  |  |  |  |  |  |
| VI.8 | Nákup výpočtovej, kopírovacej a audiovizuálnej techniky (I) | COPK | 31.10.2002 | 1 000 | 1 500 AP Biod. |  | technické vybavenie/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - zrealizovaný nákup 7 kopírok, 25 PC ,3 tlačiarní, 1 scanera A3 |  |  |  |  |  |  |
| VI.9 | Údržba a opravy motorových vozidiel (75) (U) | všetky organ. útvary | 30.11.2002 | 500 |  |  | údržba motorových vozidiel/ ŠOP SR |
|  | boli pridelené finan.prostriedky nasledovne : NP M.planina – generálna oprava Š Forman NAPANT – generálny oprava Š Forman CHKO V. Karpaty – oprava karosérie Favorit CHKO B.Karpaty – oprava áut CHKO Záhorie – STK – Š Forman CHKO D.luhy – oprava Š 120 CHKO Poľana – oprava NIVA CHKO M.Karpaty – údržba dvoch Favoritov |  |  |  |  |  |  |
| VI.10 | Dobudovanie siete chovných (14) a rehabilitačných (1) staníc, ich vybavenie a technické zabezpečenie dobudovaná bola chovná stanica v sídle správy NP Muránska planina, ostatné sa nebudú realizovať z dôvodu nepridelenia finanč. prostriedkov | S-NP: Muránska planina, TANAP, NAPANT, S-CHKO | 30.11.2002 |  | 300 AP Biod. |  | sústava chovných a rehabilit. staníc/ ŠOP SR |
| VI.11 | Nákup technických zariadení pre ČMS Biota | COPK | 30.6.2002 |  | 500 ČMS Biota |  | technické vybavenie/ŠOP SR |
|  | úloha splnená - nákup SW a HW realizovaný |  |  |  |  |  |  |
| VI.12 | Nákup techniky pre manažment chránených častí prírody úloha nebola plnená z titulu nepridelenia finanč. prostriedkov v AP biodiverzity | COPK | 30.10.2002 |  | 1 000 AP Biod. |  | technické vybavenie/ ŠOP SR |
| VII. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA |
| VII.1 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) Popis činnosti zber údajov, monitoring a spracovanie národného akčného plánu pre ochranu veľkých šeliem na Slovensku úloha cezhraničná spolupráca pri ochrane veľkých šeliem, implementácia úloh z akčných plánov na ochranu veľkých šeliem, najmä v pohraničnom území s Maďarskom a Českou republikou vypracovanie stanoviská a pripomienok materiálom Rady Európy týkajúcich sa Bernského dohovoru analýza podmienok a možností reštitúcie pôvodných vyhynutých druhov | všetky organ. útvary | 30.11.2002 KT: 30.6.2002 | 300 | 200 AP Biod. |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, MŽP SR |
|  | Úloha sa plnila priebežne - - spracovanie správy a prezentácia na stretnutí pracovnej skupiny pre ochranu vtákov Bernskej konvencie - zástupca ŠOP SR sa zúčastnil zasadnutia pracovnej skupiny pre ochranu vtákov, kde referoval o stave ochrany druhov vtákov chránených Bernským dohovorom, pre ktoré sú spracované celoeurópske akčné plány ich ochrany (Aquila heliaca, Aquila pomarina, Otis tarda, Crex crex, Aythya nyroca, Botaurus stellaris). - spracované odborné stanoviská pre jednotlivé pôvodné vyhynuté druhy rastlín a živočíchov( rastliny - druhy príl.I. Berns. konv. , živočíchy všetky druhy)- zhodnotenie efektivity prípadnej reštitúcie |  |  |  |  |  |  |
| VII.2 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) Popis činnosti spracovať národné správy plnenia konvencie. úloha splnená operatívne plnenie ďalších úloh vyplývajúcich z členstva v dohovore úloha plnená podľa požiadaviek - bola spracovaná národná správa plnenia dohovoru v novom formáte v mesiacoch III.-V. 2002, zástupca ŠOP SR participoval na 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Bonnského dohovoru, boli spracovávané a pripomienkované materiály Vedeckej rady Bonnského dohovoru. Dohoda o ochrane netopierov - úloha splnená spracovaný katalóg zimovísk ako podklad pre dotazník EUROBATS spolupráci so Skupinou pre ochranu netopierov, zástupca ŠOP SR sa zúčastil zasadnutia Advisory Commitee a práce v Intersessionnal Working Group. Dohoda o ochrane africko-euroázijských migrujúcich vodných vtákov (AEWA) zástupca ŠOP SR participoval na 2. zasadnutí Stretnutia zmluvných strán AEWA a práce v pracovných skupinách Memorandum o zjednotení pri ochrane dropa v strednej Európe úloha bola realizovaná v rámci plnenia Akčného plánu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku | COPK, RSOPaK Bratislava | 31.03.2002 30.11.2002 31.05.2002 | 200 | 200 AP Biod. |  | správy, plnenie praktických opatrení/ ŠOP SR, MŽP SR, št.správa |
| VII.3 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – CITES (Washington, 1973) Popis činnosti plnenie úloh vedeckého orgánu CITES vedenie databanky chránených živočíchov a rastlín CITES chovaných a pestovaných v SR stanoviská k vývozom a dovozom chránených druhov zaradených do príloh CITES kontroly chovných zariadení a chovaných jedincov chránených druhov živočíchov evidencia osôb, ktoré majú v držbe druhy zaradené do príloh CITES poskytovanie informácií štátnej správe na úseku ochrany prírody a krajiny k vedeniu evidencie na chránené druhy zaradené do príloh CITES spracovávanie odborných posudkov pre colné úrady a orgány konajúce v trestnom konaní a identifikácia zadržaných exemplárov | COPK | 30.11.2002 | 250 |  |  | odborné podklady/ MŽP SR, št. správa |
|  | úloha splnená - odborné stanoviská – 223 (dovozy, vývozy, reexport, výnimky komerčných činností, vystavovanie na verejnosti, spoločenská hodnota....) súčinnosť pri kontrolách - 30 (SIŽP, OÚ, CÚ, PZ) školenia - 11 (lektori na školeniach inšpekcie, polície, OÚ, KÚ, CÚ, ŠOP SR) prednášky - 2 (Prír. fakulta SOVS) kontroly chovných zariadení - 4 prideľovanie evidenčných čísel držiteľom exemplárov CITES – 1839 spracovanie abecedného zoznamu rastlín a živočíchov zaradených v skupinách A, B, C, D a v prílohách dohovoru |  |  |  |  |  |  |
| VII.4 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva (Ramsar, 1971) a z Akčného plánu Popis činnosti dopracovanie a predloženie návrhu národnej správy plnenia konvencie za roky 1999 – 2001 úloha splnená - Národná správa plnenia konvencie za roky 1999 – 2001 bola v roku 2002 dopracovaná, predložená do Vlády SR a zaslaná na Byro Ramsarského dohovoru práce na aktualizácii Programu starostlivosti o mokrade Slovenska a návrhu Akčného plánu na roky 2003-2005 úloha sa plní priebežne - zástupca ŠOP SR participoval na 8. zasadnutí Konferencie zmluvných strán a práci v pracovných skupinách, o .i. pracovnej skupine pre Ramsarský strategický plán na roky 2003-2008 a Plán práce na roky 2003-2005. Nakoľko do 31.12.2002 nebol publikovaný na COP 8 schválený text oboch dokumentov budú prehodnotené a aktualizované len úlohy Akčného plánu Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2003-2005, vypracovanie a dopracovanie a aktualizácia programov starostlivosti o ramsarské lokality úloha splnená - Ramsarské lokality Šúr, Senné-rybníky, Parížske močiare (v spolupráci s ÚKE SAV Nitra), Mokrade Oravskej kotliny a NPR Číčovské mŕtve rameno - boli kompletne spracované programy starostlivosti/záchrany, RL Alúvium Rudavy, Rieka Orava a jej prítoky, Mokrade Turca, Poiplie, Niva Moravy, Latorica, Dunajské luhy - doplnené mapové podklady, spracované vrstvy ArcView GIS, hydrologické, lesohospodárske štúdie, návrhy monitoringu, inventarizačné výskumy, spracované podklady z katastra nehnuteľností, návrhy MCHÚ a rozpracované/aktualizované programy starostlivosti podľa návrhu metodiky programov starostlivosti o územie. | COPK, COPK S-CHKO: Malé Karpaty, Horná Orava, Záhorie, Latorica, Dunajské luhy, Veľká Fatra, Štiavnické vrchy, S-NP: Malá Fatra, TANAP COPK, S CHKO Latorica S CHKO D.luhy S CHKO Š.vrchy, H.Orava S CHKO V.Fatra | 30.11.2002 15.10.2002 15.12.2002 | 450 | 815 environ. projekty 300 AP Biod. 335 environ. projekty | 400 | odborné podklady, manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, Slovenský ramsarský výbor |
|  | patriace do súvislej európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu., bola zabezpečená komunikácia a príprava mapových podkladov navrhovanej trilaterálnej RL Alúvium Tisy (na území SR Latorica-Bodrog-Tisa), aktualizované informačné formuláre a mapové podklady RL Latorica a Niva Moravy a mapové podklady RL Alúvium Rudavy - zaslané na Byro Ramsarského dohovoru, spracovaná a vydaná plnofarebná publikácia "Ramsarská konvencia v Slovenskej republike 1999-2001" na základe národnej správy plnenia dohovoru za dané obdobie, distribuovaná na COP 8, ďalej na MŽP SR, organizačných útvaroch ŠOP SR, KÚ, a v Slovenskom ramsarskom výbore |  |  |  |  |  |  |
| VII.5 | Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Popis činnosti -výroba a doplnenie označenia objektov WH - spracovanie programu star ostlivosti o objekty WH na obdobie rokov 2002 – 2006 - výroba a montáž uzáverov 2 objektov | COPK, S-CHKO Slovenský kras | 30.11.2002 | 100 |  |  | manažmentové opatrenia/ŠOP SR |
|  | úloha splnená - rekonštrukcia základu pamätného objektu NP Sl. kras pri jaskyni Domica, vyhotovenie 9 ks informačných panelov a zabezpečenie výroby samolepiek na označenie NP a MCHÚ v NP Slovenský kras |  |  |  |  |  |  |
| VII.6 | Program MaB Realizácia akčných plánov biosferických rezervácií Poľana, Slovenský kras, Tatry a Východné Karpaty Popis činnosti Zabezpečenie plnenia opatrení z periodického hodnotenia BR konaného na základe článku 9 štatútu. Realizácia úloh vyplývajúca zo schválených AP BR v oblasti starostlivosti o chránené druhy a ekosystémy, výskumu, monitoringu a informatiky, environmentálnej výchovy a vzdelávania ,dokumentácie ochrany prírody, spolupráce s miestnym obyvateľstvom. | S-CHKO: Slovenský kras, Poľana, S-NP: Poloniny, TANAP | 30.11.2002 | 1 400 | 1 500 AP Biod. |  | manažmentové opatrenia/ŠOP SR, Sl. národný komitét MaB |
|  | úloha splnená - realizovaná v súlade s Akčnými plánmi BR 2001-2005: Poľana – rozšírenie NPR Zadná Poľana a Ľubietovský Vepor; realizácia výskumných, monitorovacích aktivít (lesné ekosystémy, veľké šelmy a i.); sledovanie ozónu, monitoring kvality vody, menežment mokradí NPR Zadná Poľana Sl. kras – vyhlásenie NP; menežment vybraných MCHÚ, monitoring veľkých šeliem a dravcov, inventarizačný botanický, zoologický a lesnícky výskum, pripomienkovanie VÚC Košického kraja, spolupráca s miestnou samosprávou a iniciatívami na rozvoj regiónu Tatry – označenie Chránenej kamzíčej oblasti v Záp. Tatrách, výskum stability lesných ekosystémov v NPR Tichá dolina, vytvorenie www.brtatry.sk, novelizácia VÚC Žilinského a Prešovského kraja, monitoring kvality vody a menežment Popradského a Štrbského plesa V. Karpaty - realizovaná starostlivosť o horské lúky – poloniny v NPR Pľaša, NPR Stinská, NPR Jarabá skala, PR Šípková; podpora prirodzeného zmladenia lesa; výskum a monitoring (ďatlovce, pavúkovce, rovnokrídlovce, veľké šelmy, lúčne ekosystémy; spolupráca pri vypracovávaní ÚP obcí Runina a Stakčín |  |  |  |  |  |  |
| VII.7 | Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales a NP Poloniny Popis činnosti Zriadenie expozície v zariadení Lesov SR , vydanie informačnej brožúry pre odborné exkurzie v Dobročskom pralese Zabezpečenie starostlivosti o horské lúky v Poloninách, realizácia opatrení na stabilizáciu lesných ekosystémov v 4 MCHÚ, posilnenie populácií kriticky ohrozených druhov, vydanie informačného manuálu pre samosprávy | S-NP Poloniny, S-CHKO Poľana | 30.11.2002 | 100 | 1 500 AP Biod. |  | plnenie opatrení/ ŠOP SR |
|  | úloha sa plní priebežne - úloha hodnotená v rámci APB –VII/7 |  |  |  |  |  |  |
| VII.8 | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny Popis činnosti IUCN – prihláška za člena, práca v komisiách, spracovanie návrhu projektu Komunikácia v OP bol organizovaný Workshop „Partnerstvo pri manažmente chránených území“ + prihláška za člena zaslaná , v decembri 2002 sa ŠOP SR stala členom IUCN Wetlands International – realizácia projektu Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti o ochrane prirody v RL Mokrade Turca úloha splnená –projekt ukončený UNESCO – priebežné zabezpečovanie úloh spojené s ochranou svetového prírodného a kultúrneho dedičstva EUROPARC - prihláška za člena, účasť na programoch a seminároch, pokračovanie v bilaterál. Spolupráci s NP Yorkshire Dales úloha splnená - ŠOP SR bola prijatá za člena ECNC – výmena informácií, spracovávanie podkladov za ochranu prírody - úloha sa plní priebežne Európska agentúra pre životné prostredie (EEA) – plnenie funkcie NRC, výmena informácií, spracovávanie podkladov za OP - úloha sa plní priebežne WWF – výmena informácií - úloha sa plní priebežne PAN-PARKS - úloha sa plní priebežne - pokračovanie procesu verifikácie: - tvorba plánu starostlivosti o návštevníkov, Stratégie R Turizmu (napĺňanie ďalších indikátorov) | všetky organ. Útvary NAPANT S NP Sl.raj | 30.11.2002 | 300 |  |  | výmena poznatkov, odborné stáže/ ŠOP SR |
| VII.9 | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných krajinách podľa vykonávacích protokolov NP Bűkk, Aggtelek, NP Duna-Ipolyi (Maďarsko), Babiogorski PN, Žywiecki PK, Tatrzanski PN, Pieninski PN, Bieszczadzki PN (Poľsko), Užanski PN (Ukrajina), CHKO: Bílé Karpaty, Beskydy (ČR) Popis činnosti Tvorba a realizácia koncepčných materiálov v prihraničnej oblasti, poskytovanie informácií týkajúcich sa ochrany prírody, poradenská činnosť pri zabezpečovaní starostlivosti o chránené časti prírody, spolupráca pri prírodovedeckých výskumoch a prieskumoch, riešenie a realizácia spoločných projektov a programov, spolupráca pri tvorbe projektov MCHÚ (napr.medzinár.BR Babia hora),organizovanie spoločných podujatí (konferencie, semináre, výstavy), výmena odborných publikácií a propagačných materiálov, monitoring, tvorba spoločných videoprogramov a filmov. | COPK, S-NP: TANAP, PIENAP, Poloniny, S-CHKO: Kysuce, Horná Orava, Záhorie, Biele Karpaty, Cerová vrchovina, Slov.kras | 30.11.2002 KT: 30.6.2002 | 400 |  |  | výmena poznatkov, príprava spoločných projektov/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - v rámci PHÚ realizovaná spolupráca pracovísk TANAP, PIENAP, CHKO Kysuce, CHKO Horná Orava, CHKO Biele Karpaty, CHKO Cerová vrchovina a NP Slovenský kras s nasledovnými organizáciami OPaK: CHKO Beskydy (ČR), CHKO Bílé Karpaty (ČR), TPN (Poľsko), PPN Kroščenko n. Dunajcom (Poľsko), Zywiecki park Krojoobrazowy (Poľsko), Babiogorski park narodowy (Poľsko), NP Aggtelek (Maďarsko), NP Bűkk (Maďarsko) a NP Gran Paradiso (Taliansko) nad rámec PHÚ spolupracovali RSOPK Prešov, NP Slovenský raj, NP Veľká Fatra, NP Muránska planina, CHKO Východné Karpaty, CHKO Latorica a CHKO Vihorlat so Zespol Karpackich parkow Krajobrazowych v Krosne (Poľsko), NP Biesczady (Poľsko), Pracovnou skupinou pre ochranu prírody Hoogeveen (Holandsko), Weideverein Ramsargebiet Lafnitztal (Rakúsko), Nidderdale a Českou inšpekciou životného prostredia. |  |  |  |  |  |  |
| VII.10 | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody Poľsko, Maďarsko Popis činnosti účasť na zasadnutiach pracovných skupín pracujúcich v rámci komisií zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zasadnutí Komisie | COPK, S-NP: TANAP, PIENAP, Poloniny, S-CHKO: Horná Orava, Kysuce, Východné Karpaty, Cerová vrchovina, Slovenský kras, RSOPaK Prešov | 30.11.2002 KT: 30.6.2002 | 250 |  |  | odborné podklady/ MŽP SR |
|  | úloha splnená - v rámci plnenia úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu s Poľskom a Maďarskom sa realizovalo zasadnutie slov.-poľskej a slov.-maďarskej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, účasť na konferenciách a seminároch k problematike ochrany cezhraničných oblastí (PIENAP) a veľkých šeliem (Kysuce), projekty na ochranu dravcov, veľkých šeliem a kamzíka v pohraničných oblastiach (Kysuce, TANAP), spracovaný bol návrh na vyhlásenie BR Babia Góra/Babia hora (H. Orava) |  |  |  |  |  |  |
| VII.11 | OECD Popis činnosti spracovanie podkladov za druhovú a územnú ochranu, socioekonomické vplyvy pre správu OECD a štatistické sumáre za SR aktualizácia dotazníkov EUROSTAT/OECD 2002, časť Wildlife: Fauna a Flóra | COPK | 30.11.2002 KT: 30.6.2002 | 10 |  |  | odborné podklady/ MŽP SR |
|  | Úloha splnená - správy spracované a odoslané na MŽP SR |  |  |  |  |  |  |
| VII.12 | DEPA-DANCEE Popis činnosti prevádzka , technické vybavenie a činnosť Školy ochrany prírody vo Varíne Príprava projektu pre TANAP participácia na projekte Ochrana a trvaloudržateľné využívanie rašelinísk Slovenska | COPK, S-NP: Malá Fatra, TANAP | 30.11.2002 KT: 30.6.2002 | 100 | 60 AP Biod. |  | technické vybavenie / Škola OP Varín, TANAP |
|  | úloha sa plní priebežne - vytvorené miestne komisie zo zástupcov zainteresovaných subjektov pre 6 pilotných lokalít, merané hladiny podzemnej vody, pH, konduktivita a teplota vody vo vegetačnom období resp. počas celého roka (spolu 102 krát na 6 pilotných lokalitách), realizované 2-3 odbery z každej zo sond na pilotných lokalitách počas roka na fyzikálno-chemickú analýzu, uskutočnené inventarizácia vybraných skupín živočíchov 5 pilotných lokalít ako podklad k programom starostlivosti, spracovanie programov starostlivosti pilotných lokalít (viď tiež úlohy I.3 a III.8.3), predbežné prerokovanie programov starostlivosti 3 lokalít s miestnymi zainteresovanými subjektmi, celoslovenské mapovanie rašelinísk (viď úlohu III.1.3) spracovanie a pripomienkovanie materiálov - 3 priebežné správy projektu, interná správa o vlastníckych vzťahoch na pilotných územiach, interná správa a manuál k zapojeniu miestnych zainteresovaných subjektov do manažmentu chránených území, metodiky monitoringu rašelinísk, sumarizácia výdavkových dokladov k náhrade výdavkov projektu v zmysle Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu medzi Daphne - Inštitútom aplikovanej ekológie a ŠOP SR, spoluorganizácia terénnych exkurzií, záverečnej konferencie projektu, pracovných stretnutí a seminárov pracovných skupín pre inventarizáciu rašelinísk, monitoring a menežmentové plánovanie. |  |  |  |  |  |  |
| VII.13 | Dohovor o biologickej diverzite Popis činnosti plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na rok 2002 aktualizácia AP na roky 2003 – 2010 | všetky organ. útvary | 30.11.2002 KT: 30.6.2002 |  | 15 000 AP Biod. |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR |
|  | Úloha splnená –podklady na aktualizáciu Akčného plánu za ŠOP SR SR spracované Úlohy stanovené v APB na rok 2002 pre ŠOP SR sú hodnotené v samostatnom bloku v rozsahu úloh rozpísaných MŽP SR |  |  |  |  |  |  |
| VIII. INÉ ÚLOHY |
| VIII.1 | Príprava odborných podkladov pre rozhodovanie orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny (MŽP SR, KÚ, OÚ, obce) Popis činnosti Spracovávanie podkladov v súlade so Smernicou MŽP SR č. 2 /1995 ktorou sa upravujú podmienky právneho vzťahu orgánov a organizácií OP. spracovávanie stanovísk spracovanie expertných a oponentských posudkov spracovávanie podkladov OP pre schvaľovanie LHP, účasť na prerokovávaní základných a záverečných protokolov a terénných obhliadkach účasť na rokovaniach úradov k vyjadreniam, súhlasom, výnimkám z ochranných podmienok | všetky organ. útvary | 31.12.2002 KT: 30.6.2002 | 1 500 |  |  | odborné stanoviská a podklady /št.správa/, obce |
|  | úloha splnená - spracovanie stanovísk: lesné hospodárstvo 616 poľnohospodárstvo 311 vodné hospodárstvo 300 anorganika 256 stavebná činnosť a územné plánovanie 1254 RÚSES, MÚSES 36 druhová ochrana 348 územná ochrana 652 výruby stromov, problematika drevín 1178 iné 815 spracovanie 24 oponentských posudkov spracovanie podkladov OP pre schvaľovanie LHP –70 LHC/392 LUC účasť na 67 základ. protokoloch a 55 záverečných protokoloch k LHP účasť na rokovaniach úradov k vyjadreniam, súhlasom a výnimkám zo zákona – 2052 dní spracovanie 89 stanovísk pre orgány činné v trestnom konaní |  |  |  |  |  |  |
| VIII.2 | Realizácia pravidelnej praktickej starostlivosti o chránené územia Popis činnosti asanačné a regulačné a revitalizačné opatrenia v zmysle menežmentových plánov v CHÚ zahŕňajúce najmä tieto činnosti : redukcia drevín, kosenie, likvidácia náletových drevín, vegetačná stabilizácia brehov , oplotenie ktoré sa budú realizovať v 94 PR, 13 CHA a 13 PP. súčinnosť so SSJ pri uzatváraní vchodov nesprístupnených jaskýň | všetky organ. útvary okrem COPK | 30.11.2002 | 1 225 | 1 000 AP Biod. |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št.správa |
|  | úloha sa plní priebežne - realizované ošetrenie 15 MCHÚ a 16 CHS Realizované opatrenia praktickej starostlivosti sa týkali 120 chránených území na celkovej rozlohe 417,07 ha. Prevládali opatrenia na úpravu biotopov (kosenie, mulčovanie, redukcia zmladenia a drevinových zárastov, odstraňovanie biomasy), v niektorých prípadoch sa týkali tiež úpravy vodných plôch (Senné, Morské oko), premostenia rašelinísk, opravy a budovanie prehrádzok na vodných tokoch, údržby chodníkov, ochranného oplotenia, likvidácie odpadov, poľovných posedov a nefunkčného móla v CHÚ. |  |  |  |  |  |  |
| VIII.3 | Realizácia opatrení vyplývajúcich z programov záchrany chránených území Popis činnosti Realizácia vybraných opatrení z programov záchrany aktuálnych pre tento rok v v príslušnom CHÚ : NPR Stužica, PR pod Ruským, PR Bahno, PR Belianske lúky, NPR Hnilecká jelšina, NPR Meandre Hrona, PR Vrchovisko pri Pohorelskej Maši, CHA Horský park, PR Štokeravská vápenka, NPP Devínska hradná skala, PR Hostovické lúky, PR Haburské rašelinisko, PR Mokré lúky pod Čertižným, NPR Kláštorské lúky, NPR Tlstá, NPR Rakšianske rašelinisko, PR Rojkovské rašelinisko, PP Bukovinka, PR Jabloňovský Roháč, NPR Devínska Kobyla, PR Sedliská, PP Veporské skalky, NPR Podstavka, NPR Montrogon – Hypkania, NPR Jovsianska hrabina, PR Ďurova mláka, PR Pod Tŕstím, PR Jedlie úloha sa plní priebežne - Realizované boli opatrenia z programov záchrany pre 22 chránených území na celkovej rozlohe 51,74 ha. Prevládala úprava biotopov (kosenie, redukcia drevinových zárastov, odstraňovanie biomasy), po jednom prípade sa jednalo o likvidáciu následkov kalamity v chránenom území, revitalizáciu brehového porastu (2,5 km) a ochranné oplotenie (150 bm) obnova požiariska NPR Tri kopce - úloha splnená - úloha sa plnila v rozsahu projektu hodnotené v rámci environ. projektov kapit. IX- vyhodnotenia | S: NP Poloniny, NAPANT, PIENAP, RSOPK Bratisl. S CHKO: Vých.Karp., V.Fatra,Štiavnic. vrchy,M.Karpaty,Poľana,Vihorlat, Ponitrie S NP Slov. raj | 30.11.2002 30.11.2002 | 500 | 1 000 AP Biod. 240 environ. projekty |  | praktická starostlivosť/ ŠOP SR |
| VIII.4 | Realizácia praktickej starostlivosti o chránené druhy živočíchov a ich biotopy sledovanie liahnísk obojživelníkov a realizácia potrebných opatrení (obnova vodných plôch, migračné zábrany, čistenie liahnísk) úloha splnená - -riešilo 19 organizačných útvarov ŠOP SR. Uskutočnil sa monitoring liahnísk obojživelníkov, čistenie a obnova už existujúcich (18 lokalít), resp. budovanie nových liahnísk (9 lokalít). V období migrácie obojživelníkov boli realizované opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov (najmä dopravy) – budovanie migračných zábran na problematických úsekoch a následné prenášanie jedincov na reprodukčné lokality. S použitím fólií boli na 19 lokalitách vybudované migračné zábrany s celkovou dĺžkou 13 200 m. Spolu bolo prenesených 43 218 ex. 8 druhov obojživelníkov (Bufo bufo, B. viridis, Rana dalmatina, R. temporaria, Bombina variegata, Hyla arborea, Triturus montandoni, T. alpestris). regulačné a asanačné zásahy na genofondových plochách úloha splnená - -boli zrealizované opatrenia na cca 25 genofondovo významných lokalitách s celkovou rozlohou cca 62 ha. Z opatrení to boli predovšetkým kosenie (lúčne biotopy), odstraňovanie náletových drevín a následné odstránenie nahromadenej biomasy. Niektoré genofondovo významné plochy s výskytom jasoňa červenookého boli v rámci úlohy strážené z dôvodu ohrozenia populácie nelegálnym komerčným zberom. opatrenia na zlepšenie hniezdnych a pobytových podmienok ohrozených živočíchov úloha splnená - -v rámci úlohy bolo realizované kosenie a odstraňovanie náletových drevín na lokalitách s výskytom jasoňa červenookého, dropa fúzatého a ďalších skupín vtákov (Charadriiformes, Anseriormes) s celkovou rozlohou cca 74,8 ha. Na území PIENAP-u bola na 4 lokalitách (s rozlohou cca 52 ha) posilnená populácia ohrozeného jasoňa červenookého jedincami z umelého odchovu. V rámci zlepšenia hniezdnych podmienok boli stabilizované hniezda (2 ks) a inštalované umelé hniezdne podložky (cca 6 UHP) pre bociana bieleho, . praktické opatrenia na revitalizáciu biotopov svišťa vrchovského V rámci úlohy boli na území TANAP-u realizované opatrenia za účelom preriedenia porastu kosodreviny na biotopoch svišťa vrchovského s celkovými finančnými nákladmi 40 000,-Sk. Na území NAPANT-u neboli realizované žiadne opatrenia, nakoľko súčasný stav biotopov svišťa si nevyžaduje aktívne opatrenia. | všetky organ. útvary RSOPaK Bratislava, Prešov, S CHKO V. Fatra, S TANAP | 30.11.2002 | 1 200 | 2 500 AP Biod. |  | zlepšenie podmienok pre chr. a ohroz. druhy/ ŠOP SR, št.správa |
|  | bolo inštalovaných 10 ks hniezdnych búdok pre sovu dlhochvostú (5 lokalít) a 9 ks hniezdnych búdok pre plamienku driemavú ( 9 lokalít) opatrenia na úpravu hniezdnych biotopov včelárika zlatého - úloha splnená Úloha bola realizovaná v v súčinnosti s i gestorskou skupinou pre včelárika zlatého (predovšetkým monitoring stavu hniezdnych biotopov).Boli upravené hniezdne biotopy len na 6 lokalitách. Išlo o úpravu pieskových stien realizácia projektu stožiare vysokého napätia pre záchranu najväčších stredoeurópskych sokolov- úloha splnená V roku 2002 bolo nainštalovaných 33 búdok pre veľké sokoly (sokol rároh, sokol sťahovavý), ktoré boli inštalované na stĺpy vysokého napätia, kde sú vhodné podmienky pre hniezdenie sokolov. Búdky boli väčšinou inštalované pred začiatkom hniezdnej sezóny. V 11 búdkach zahniezdili sokol rároh, v ďalších 11 sokol myšiar. Ostatné búdky v roku 2002 ešte neboli obsadené. výroba umelých hniezdnych podložiek pre dravce a sovy úloha splnená - V roku 2002 bolo vyrobených a inštalovaných 145 búdok pre dravce a sovy. Z toho 65 búdok bolo inštalovaných v chránených územiach, ostatné boli inštalované vo voľnej krajine. Búdky boli inštalované v priebehu roka, pričom ich obsadenosť je 65%. úprava a stabilizácia hniezd dravcov- úloha splnená - Bolo realizovaných 9 zásahov pri úpravách a stabilizáciách hniezd. Všetky zásahy boli realizované v chránených územiach. Išlo o spevňovanie hniezd, znižovanie hniezd, budovanie nových na mieste pôvodných, odstraňovanie nevhodných hniezd, premiestňovanie mláďat do nového hniezda apod. |  |  |  |  |  |  |
| VIII.5 | Realizácia praktickej starostlivosti o ohrozené druhy rastlín a ich biotopy Popis činnosti regulačné a asanačné zásahy na 45 genofondových plochách (napr. odstraňovanie náletových drevín, kosenie) transfery | všetky organ. útvary | 30.11.2002 |  | 3 000 AP Biod. |  | zlepšenie podmienok pre chr. a ohroz. druhy/ ŠOP SR, št.správa |
|  | úloha splnená - Realizácia opatrení v rámci praktickej starostlivosti o ohrozené druhy a ich biotopy bola realizovaná na 49 lokalitách, kde na 11 lokalitách boli odstraňované samonálety drevín, sukcesné štádia drevín a vysokobylinné porasty na 5 lokalitách, kosenie spolu s odstraňovaním drevín sa realizovalo na 14 lokalitách, len kosenie tiež na 9 lokalitách, úprava vodného režimu sa uskutočnila na 2 lokalitách a mulčovanie na 1 lokalite . Záchranné prenosy sa dotýkali reštitúcie kosodreviny v NPR Hrdzavá, posilňovania populácie Utricularia vulgaris na 5 lokalitách v CHKO Biele Karpaty a 1 lokality s Myricaria germanica. |  |  |  |  |  |  |
| VIII.6 | Realizácia opatrení vyplývajúcich zo schválených programov záchrany chránených druhov rastlín (14) a živočíchov (6) Popis činnosti Realizácia schválených opatrení pre tieto druhy: Alkana tinctoria, Colchicum arenarium,Ferula sadleriana, Fritillaria meleagris, Herminium monorchis, Liparis loeselii, Peucedanum arenarium, Artemisia austriaca, Astragalus asper, Onosma tornensis, Dactylorhiza ochroleuca, Spiranthes spiralis, Groenlandia densa, Lathyrus transsilvanicus, Otis tarda, Aquila heliaca, Emys orbicularis, Crex crex, Lutra lutra, Rupicapra rupicapra tatrica. Úloha splnená - rastliny Záchranné opatrenia (v oblasti legislatívy, praktickej starostlivosti, monitoringu a výskumu) realizované z PZ* sa dotýkali 6 chránených druhov rastlín (Fritillaria meleagris – kosenie, kontrola stavu populácie na lokalitách NPR Senné rybníky - CHKO Latorica a v okolí Štúrova - CHKO D. luhy, kosenie v PR Pstruša – CHKO Poľana. Založenie mon. plôch na sledovanie vegetácie a vod. režimu v PR Hrabovo - CHKO Cer. vrchovina, v PR Pstruša a CHA Hrončiačka - CHKO Poľana, Liparis loeselii - kosenie a odstraňovanie drevín na lokalitách Čertižné-Grúniky v CHKO Vých. Karpaty a Holbičkovci v CHKO Záhorie, Lathyrus transsilvanicus - príprava map. podkladov k úz. ochrane 2 lokalít, Groenlandia densa - floristický a fytocenologický výskum lokalít priesakový kanál VN Gabčíkovo a NPR Klátovské rameno, Spiranthes spiralis - výruby drevín na lokalite Osadné-Rouniny v NP Poloniny, kontrola stavu na lokalite Rusovce a v PR Ostrovné lúčky a Artemisia austriaca –kosenie, výruby drevín a vystrihávanie travinnej vegetácie v NPP Devínsky hrad. vrch - RS OP a K Bratislava). | všetky organ. útvary | 30.11.2002 | 2 500 | 4 000 AP Biod. |  | praktická starostlivosť/ ŠOP SR |
|  | živočíchy Úloha bola v prevažnej miere realizovaná v rámci AP Biodiverzity (viď vyhodnotenie AP Biod.). Z rozpočtov jednotlivých organizačných útvarov ŠOP SR boli realizované opatrenia vyplývajúce z PZ pre orla kráľovského – transfer odchytených jedincov sysľa pasienkového ako potravnej bázy z letiska v Košiciach a ich vypustenie vo vhodných biotopoch na území NP Muránska planina, monitoring a stráženie hniezd (čiastočne realizované aj v rámci úlohy VIII.8), chrapkáča poľného - monitoring a mapovanie populácií, vydry riečnej - odber vzoriek a analýza DNA, ichtyologický prieskum vodných tokov s cieľom vyhodnotenia potravnej bázy vydry, mapovanie a monitoring, dropa fúzatého - praktická starostlivosť (kosenie) a prenájom vhodných biotopov, kamzíka vrchovského tatranského – praktická starostlivosť, monitoring populácií, opatrenia súvisiace s environmentálnou výchovou verejnosti. |  |  |  |  |  |  |
| VIII.7 | Odstraňovanie inváznych druhov rastlín v CHÚ a mimo CHÚ Popis činnosti Na základe opatrení navrhnutých v rámci mapovania zrealizovať ničenie inváznych druhov ohrozujúcich podstatu CHÚ, alebo ohnísk inváznych druhov mimo CHÚ predstavujúcich reálne nebezpečenstvo pre pôvodnú vegetáciu, alebo blízke CHÚ | všetky organ. útvary okrem COPK | 30.11.2002 | 100 | 300 AP Biod. |  | Praktická starostlivosť/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - Odstraňovanie inváznych druhov rastlín sa uskutočnilo v 23 MCHÚ so 4. a 5. stupňom územnej ochrany, kde sa likvidácia dotýkala 17 druhov (Heracleum mantegazzianum, Fallopia japonica, Robinia pseudoacacia, Solidago canadensis, Echinocystis lobata, Impatiens parviflora, Iva xanthiifolia, Solidago canadensis, Telekia speciosa, Fallopia x bohemica, Helianthus tuberosus, Impatiens glandulifera, Stenactis annua, Conyza canadensis, Artemisia vulgaris, Negundo aceroides). Vo voľnej krajine bolo ošetrených 49 lokalít, kde bola eliminácia výskytu zameraná na 16 druhov (Heracleum mantegazzianum, Fallopia japonica, Robinia pseudoacacia, Solidago canadensis, Aster parviflorus, Aster lanceolatus, Impatiens parviflora, Impatiens glandilifera, Galinsoga urticifolia, Ambrosia artemisifolia, Helianthus tuberosus, Solidago gigantea, Stenactis annua, Oenathera biennis, Conyza canadensis,).Odstraňovanie sa relizovalo mechanicky, chemicky alebo kombinovane. |  |  |  |  |  |  |
| VIII.8 | Kontrola a stráženie hniezd dravcov Popis činnosti Kontrola hniezdisk dravcov, stabilizácia hniezd, zabezpečenie stráženia hniezd sokola sťahovavého, sokola rároha, orla skalného a orla kráľovského | všetky organ. útvary s výskytom dravcov | 30.11.2002 | 800 | 200 AP Biod. |  | praktická starostlivosť/ ŠOP SR |
|  | úloha sa plní priebežne - strážilo sa spolu 41 hniezd, z toho 4 hniezda orla kráľovského, 18 hniezd orla skalného, 15 hniezd sokola sťahovavého a 4 hniezda orliaka morského. Z uvedeného počtu 41 hniezd bolo 6 v prvom stupni ochrany, 11 v druhom stupni ochrany, 10 v treťom stupni ochrany a 11 v piatom stupni ochrany. Stráženie sa vykonávalo viacerými metódami - 4 hniezda sa strážili priemyselnou televíziou, 7 hniezd nepretržite počas celého hniezdenia, 14 hniezd nepravidelnými kontrolami a 13 hniezd pravidelnými kontrolami najmä počas víkendov. Úspešnosť hniezdenia bola 58 mláďat (orol skalný - 11, orol kráľovský - 6, sokol sťahovavý - 35, orliak morský - 6). |  |  |  |  |  |  |
| VIII.9 | Ošetrovanie chránených stromov v zmysle schválených zámerov ošetrenia Popis činnosti V evidovaných 481 chránených stromov a ich skupín, vrátane stromoradí (celkom 1312 jedincov stromov) sú to prevažne rozmerné a staré stromy, ktorých zdravotný stav nesie stopy vysokého veku a dlhodobého pôsobenia biotických a abiotických škodlivých činiteľov. Zanedbaním ošetrenia rastú náklady geometrickým radom, rovnako ako sa zhoršuje zdravotný stav drevín. Samotnému ošetreniu chránených stromov predchádza vypracovanie “Zámeru ošetrenia CHS“, v ktorom sa zhodnotí súčasný zdravotný stav stromu (stromov) a navrhne sa najoptimálnejšie riešenie na jeho ozdravenie. Zámer ošetrenia sa vypracováva po vykonaní podrobnej obhliadky zdravotného stavu stromov. Ošetrovanie je plánované na 28 chránených stromov a 1 stromoradie | všetky organ. útvary okrem COPK | 30.11.2002 | 200 | 600 AP Biod. |  | praktická starostlivosť/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - -bolo ošetrených 33 chránených stromov a ich skupín (38 stromov) |  |  |  |  |  |  |
| VIII. 10 | Označovanie chránených území (1 120) a chránených stromov (481), označovanie hraníc CHKO, NP a OP NP Popis činnosti základné označenie, znakové i obvodové údržba označenia podľa stavu na základe kontrol území | všetky organ. útvary okrem COPK | 30.11.2002 | 1 000 |  |  | praktická starostlivosť/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - Všetky organizačné útvary ŠOP SR vykonávali označovanie chránených území – označených bolo 44 nových a výmena označenia u 291 chránených území. Označovanie chránených stromov vykonávalo 16 organizačných útvarov ŠOP SR, pričom bolo označených 25 nových chránených stromov a preznačených bolo 67 chránených stromov. Obvodové značenie chránených území vykonávalo v roku 2002 23 organizačných útvarov ŠOP SR, v rámci čoho bolo takto označených 24 nových a preznačených 72 starších chránených území. Označovanie NP a CHKO vykonávalo 20 príslušných organizačných útvarov ŠOP SR, pričom bolo osadených 153 nových označení a vymenených 280 poškodených alebo zničených označení. Najviac označení vykonali Správy NP Slovenský kras a NP Veľká Fatra, ktoré boli v roku 2002 vyhlásené za NP a teda bolo potrebné pôvodné označenie (CHKO) vymeniť. Doplnkové označenie chránených území vo forme informačných tabúľ bolo realizované u 68 chránených území a 4 chránených stromov resp. ich skupín v rámci 14 organizačných útvarov ŠOP SR. chránené stromy -základné označenie – nové: 2 , výmena alebo náhrada základného označenia CHS: 83, informačné označenie CHS: 4 |  |  |  |  |  |  |
| VIII. 11 | Kontrola stavu chránených území a chránených stromov Popis činnosti Kontrola stavu území, v ktorých boli v predchádzajúcom roku realizované manažmentové opatrenia, pravidelná kontrola území postihnutých kalamitami Účasť na revíziách ( ústredných, krajských a okresných ) podľa požiadaviek orgánov ochrany prírody | všetky organ. útvary | 30.11.2002 | 500 |  |  | kontrola stavu/ št.správa, ŠOP SR |
|  | úloha sa plní priebežne - - účasť na okresných revíziách týkajúcich sa 107 chránených území a 29 chránených stromov, v pôsobnosti 14 organizačných útvarov sa konali krajské revízie týkajúce sa 23 chránených území a 2 chránených stromov. Revízia na celoslovenskom stupni sa nekonala ani jedna. Okrem toho jednotlivé organizačné zložky vykonávali aj vlastnú kontrolnú činnosť zameranú hlavne na kontrolu prevedenia manažmentových opatrení, označenia chránených území a zisťovania porušenia podmienok ochrany. Tieto kontroly vykonali pracoviská v 334 CHÚ a 24 CHS |  |  |  |  |  |  |
| VIII 12 | Prevádzka chovných (17) a rehabilitačných staníc (3) Popis činnosti prevádzka 1 rehabilitačnej stanice (B. Štiavnica), príspevky pre 2 rehabilitačné stanice (ZOO Bratislava, Účelové zariadenie ULV Košice, Rozhanovce) prevádzka 17 chovných staníc transport hendikepovaných jedincov do záchranných zariadení nákup potravy a liekov zmluvy s veterinármi | všetky organ. útvary | 30.11.2002 | 200 | 100 AP Biod. |  | ošetrovanie poranených živočíchov/ ŠOP SR, št. správa |
|  | úloha splnená - -v prevádzke bolo 11 záchranných zariadení, z toho 2 rehabilitačné a 9 chovných staníc. V priebehu roka bolo v záchranných zariadeniach rehabilitovaných 396 jedincov 41 druhov. Z toho vypustených bolo 108 jedincov, 186 bolo odovzdaných do iných subjektov na ďalšiu rehabilitáciu, utratených bolo 14 jedincov a uhynulo 57 jedincov. |  |  |  |  |  |  |
| VIII. 13 | Nezameniteľné označovanie vybraných druhov živočíchov v chovoch Popis činnosti Označovanie vybraných druhov živočíchov v chovoch (dravce, papagáje) 2 typmi krúžkov. | RSOPaK Bratislava, Prešov, S-CHKO: Ponitrie, Strážovské vrchy, Slovenský kras, Latorica, S-TANAP | 30.11.2002 | 100 |  |  | plnenie CITES/ ŠOP SR, št. správa, SIŽP |
|  | úloha splnená - Vzhľadom na skutočnosť, že 1.7.2002 nadobudol účinnosť zákon č. 237/2002 Z. z. o CITES, zanikla v zmysle tohto zákona povinnosť pracovníkov ŠOP SR zabezpečovať nezameniteľné označovanie živočíchov v chovoch. V období do 1.7.2002 bolo pracovníkmi ŠOP SR nezameniteľne označených 92 jedincov 24 druhov vtákov a 1 kríženca Falco cherrug x Falco rusticolus. |  |  |  |  |  |  |
| VIII. 14 | Vypracovanie výročnej správy o činnosti ŠOP SR za rok 2001 Popis činnosti spracovanie výročnej správy v súlade s Uzn. vlády SR č. 29 zo 17.1.2001, podľa schválenej štruktúry vystavenie na internete uskutočnenie verejného odpočtu | COPK | 15.03.2002 15.05.2002 do 30.06.2002 | 20 |  |  | odbor. podklady/ ŠOP SR |
|  | úloha splnená - verejný odpočet konaný dňa 3.5.2002, výročná správa vystavená na internete |  |  |  |  |  |  |
| IX.ENVIRONMENTÁLNE PROJEKTY MŽP SR |
| 1. | Zabezpečenie prvého návrhu zoznamu oblasti európskeho významu v rámci programu EK NATURA 2000 | COPK všetky organ. útvary | do 30.12.2002 |  | 3 000 |  |  |
|  | úloha splnená - V rámci úlohy boli extrahovaní externí dodávatelia, ktorí zabezpečovali mapovanie biotopov a populácii druhov rastlín a živočíchov z príloh I, II smernice o biotopoch a príloh II, III, IV smernice o vtákoch nepokrytých internými kapacitami ŠOP SR. Z takto zozbieraných dát, doplnených o dáta z existujúcich databáz bol zostavený návrh zoznamu vtáčích území a zostavuje sa návrh zoznamu lokalít európsky významných biotopov a druhov rastlín a živočíchov podľa smernice o biotopoch. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Projekt miestneho územného systému ekologickej stability pre k. ú. Horná Ždaňa | S CHKO Štiavnické vrchy | do 30.8.2002 |  | 300 |  |  |
|  | úloha splnená - - vyhotovenie projektov MÚSES podľa metodiky dokumentácie ochrany prírody a krajiny vyhotovením textovej, grafickej , mapovej a digitálnej formy projektov pre 2 k. ú (Horná Ždaňa - Prestavlky - Horná Trnávka). Zabezpečenie oponentúry projektov a zapracovanie oponentských posudkov do vyhotovených podkladov. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Trvale udržateľný turizmus – demonštračný model v CHKO Štiavnické vrchy | S CHKO Štiavnické vrchy | do 30.12.2002 |  | 300 |  |  |
|  | úloha splnená - realizovaním podporných aktivít - vydanie skladačiek CHKO Štiavnické vrchy a NPR Sitno v slovenskej, anglickej a maďarskej verzii v rámci pokračovania projektu „ Podpora trvalo udržateľného turizmu v stred. a východnej Európy: Demonštračný model aplikovaný na prírodné a kultúrne dedičstvo B. Štiavnice |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Obnova požiariska NPR Tri kopce v NP Slovenský raj | S NP Slovenský raj | do 30.12.2002 |  | 240 |  |  |
|  | úloha splnená - Práce v roku 2002 nadväzovali na práce z predchádzajúceho roku a vychádzali z vývoja stavu požiariska. Realizovali sa tieto úlohy: analýza pôdnych vzoriek, monitoring vývoja dynamiky lesných porastov na 12 reprezentatívnych TMP, zber borovicového semena pre zabezpečenie obnovy pôvodných populácií, ochrana proti podkôrnemu hmyzu, letecké snímkovanie požiariska a upresnenie zdravotného stavu drevín, nákup digitálneho fotoaparátu, dvoch ďalekohľadov s príslušenstvom ako aj nákup železných tyčiek na stabilizáciu plôch. |  |  |  |  |  |  |