Štátna ochrana prírody SR

VYHODNOTENIE plnenia plánu hlavných úloh na rok 2004

| Por. číslo | Názov úlohy (stručná anotácia) | Zodpo-vedný útvar | Termín | Finančné zabezpečenie (tis. Sk) | Forma výstupu/ užívateľ výstupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | rozpočet ŠOP SR | MŽP SR | iné zdroje |  |
| I. Koncepcie, programy, metodiky |
| I. 1 | Návrh postupu pri prechode ŠOP SR na príspevkovú formu vrátane návrhu na vytvorenie marketingového oddelenia | všetky organ. Útvary | 30.6.2004 | 50 |  |  | projekt /SOP SR, MŽP SR |
| Úloha splnená. Materiál predložený na MŽP SR , prejednaný a schválený v OPM uznesením č. 118 z 18.10.2004 . |
| I. 2 | Návrh riešenia správy pozemkov v chránených územiach/vytvorenie fondu pozemkov ochrany prírody ( vykúpených v zmysle § 63 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) ( získaných prevodom správy štátnych pozemkov v 4. a 5. stupni ochrany do správy organizácie ochrany prírody | všetky organ. útvary | 29.2.2004 | 80 |  |  | program/SOP SR, MŽP SR |
| Úloha splnená. Bol spracovaný návrh Smernice MŽP SR o uplatňovaní predkupného práva štátu k pozemkom nachádzajúcim sa v územiach s tretím, štvrtým alebo piatym stupňom ochrany podľa § 63 zákona č. 543/ 2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny / Smernica MŽP SR č. 10/2004-5.1. zo dňa 26.10.2004/. Návrh priebežne upravovaný podľa pripomienkového konania. K prevodu správy štátnych pozemkov boli MŽP SR predložené Zásady nakladania a správy pozemkov organizáciami ochrany prírody a krajiny podľa § 65 ods. 1. písm. k) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov po ich odkúpení štátom podľa § 63 zákona, obsahujúce odborné a ekonomické aspekty prevodu správy. |
| I. 3 | Akčný plán zabezpečenia opatrení na splnenie strategických cieľov koncepcie ochrany prírody a krajiny | COPK | 31.5.2004 | 10 |  |  | akčný plán/ŠOP SR, št. správa, obce, MVO |
| Úloha rozpracovaná. Boli spracované podklady pre Akčný plán zabezpečenia plnenia opatrení v oblasti právnych predpisov, informačného systému, manažmentu a inštitucionálnych opatrení podľa skupín opatrení koncepcie (všeobecná a územná ochrana, druhová ochrana a ochrana drevín, výchova a vzdelávanie, spolupráca s obcami a MVO a medzinárodná spolupráca). Akčný plán bude dopracovaný po schválení koncepcie vládou SR. |
| I. 4 | Prehodnotenie národnej sústavy chránených území ( prehodnotenie stupňov ochrany v PR, NPR, CHA, PP a NPP na LPF (uzn. vlády SR č. 888/2003) a na PPF ( kritériá na prehodnotenie národnej sústavy chránených území ( prehodnotenie národnej sústavy MCHÚ chránených území nepokrytej sústavou NATURA 2000 podľa schválených kritérií (vylúčenie území, ktoré nemajú prírodný charakter alebo predmet ochrany zanikol) - I. etapa ( prehodnotenie vymedzenia národných parkov a chránených krajinných oblastí a návrh zonácie | všetky organ. útvary všetky organ. útvary všetky organ. útvary Správy NP a CHKO okrem CHKO Horná Orava | 15.4.2004 30.6.2004 15.12.2004 15.12.2004 | 800 |  |  | metodika –kritériá, projekty/ ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha splnená. COPK bola spracovaná metodika na postup pri prehodnocovaní stupňov ochrany o čom boli informované aj KÚ ŽP. Všetky organizačné útvary prehodnotili stupne ochrany v MCHÚ. Výsledkom je zmena stupňa ochrany u 434 MCHÚ, z toho v roku 2004 : 129 PR, 22 NPR, 85 PP, 4 NPP, 42 CHA. V roku 2003 došlo k zmene stupňa u 154 MCHÚ a v roku 2004 boli upravené stupne pri 280 MCHÚ. Z národnej sústavy bolo v roku 2004 vyradené 9 území (2 PP, 7 CHA), ktoré stratili prírodný charakter, alebo pôvodný predmet ochrany zanikol. Zmeny v sústave MCHÚ boli právne upravené 19 vyhláškami KÚŽP. Dňa 24.6.2004 sa konala národná konferencia zameraná na prehodnotenie národnej sústavy chránených území v 4.a 5. stupni ochrany a na stanovenie postupu pri jej prehodnotení. Predmetom hodnotenia bolo 546 CHÚ národnej sústavy . Boli hodnotené podľa hlavného predmetu ochrany pri ich zriaďovaní (biotopy, chránené druhy rastlín , živočíchov, geomorfologické formy, geologická stavba, hydrologické formy, parky). Hodnotil sa aj ich súčasný stav podľa zachovalosti predmetu ochrany. Konferencia stanovila postupy a priority v prehodnocovaní chránených území národnej sústavy ktoré budú premietnuté do plánu hlavných úloh organizácie. V prvej etape prehodnocovania CHÚ národnej sústavy bola v spracovávaných a aktualizovaných územiach realizovaná zonácia území vychádzajúca z ekosozologických hodnôt a potrebných foriem starostlivosti. |
| I. 5 | Program starostlivosti o národný park Muránska planina | Správa NP Muránska planina | 15.12.2004 | 50 |  |  | program starostlivosti/ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. Na základe spracovaného návrhu Metodického pokynu na obstarávanie, spracovanie, finančné zabezpečenie a realizáciu programov starostlivosti o NP a CHKO bude vypracovaný návrh programu starostlivosti pre NP Muránska planina, pričom sa overia najmä časti metodického pokynu z hľadiska náročnosti získavania analytických údajov, ich komplexnosti, ale tiež z hľadiska syntézy údajov, ktorými sa stanovujú EFP a zabezpečuje sa diferencovaná ochrana územia formou vyčlenených zón. Potrebné je tiež zhodnotiť vhodnosť a rozsah pasportizačných listov pre jednotlivé analytické a syntetické hodnotenia územia a mapové podklady z hľadiska určenej mierky |
| 1. 6 | Programy starostlivosti o vybrané ( MCHÚ národnej sústavy (25) ( chránené stromy (10) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 300 |  |  | dokumentácia OPaK/ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. Programy boli prioritne spracovávané pre tie chránené územia a stromy ktoré si vyžadujú pravidelnú praktickú starostlivosť /ošetrenie. Na COPK bolo na vnútornú oponentúru zaslaných 21 spracovaných programov starostlivosti o MCHÚ z 12 organizačných útvarov ŠOP SR a 16 programov starostlivosti o chránené stromy z 13 organizačných útvarov. Celkovo bolo spracovaných 37 programov starostlivosti. Po pripomienkovaní spracovaných materiálov a kontrole ich súladu s osnovou v prílohe č. 19 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. a Metodickým pokynom na obstarávanie, vyhotovenie, schvaľovanie, aktualizáciu, finančné zabezpečenie a realizáciu programov starostlivosti sú jednotlivým spracovateľom zasielané oponentské posudky s uvedením pripomienok, ktoré je potrebné do návrhov zapracovať pred ich predložením na schválenie orgánom ochrany prírody. |
| I. 7 | Programy záchrany ohrozených chránených území národnej sústavy, chránených stromov a ich ochranných pásiem | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 220 |  |  | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. Na vnútornú oponentúru na COPK boli zaslané 4 spracované programy záchrany MCHÚ z 2 organizačných útvarov a 6 programov záchrany chránených stromov z 6 organizačných útvarov. Celkovo bolo spracovaných 10 programov záchrany. Po kontrole ich súladu s osnovou v prílohe č. 21 vyhlášky č. 24/2003 Z. z. a Metodickým pokynom na vyhotovenie, obstarávanie a schvaľovanie programov záchrany sú jednotlivým spracovateľom zasielané oponentské posudky s uvedením pripomienok, ktoré je potrebné do návrhov zapracovať pred ich predložením na schválenie na orgán ochrany prírody. |
| I. 8 | Usmernenie k obsahu dokumentov starostlivosti o dreviny | COPK | 15.12.2004 | 10 |  |  | usmernenie/ obce |
| Úloha splnená. Usmernenie spodrobňuje obsah dokumentu starostlivosti o dreviny uvedený v prílohe č.28 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z. Podáva prehľad o kategóriach vegetácie poľnohospodárskej a urbanizovanej krajiny, významu drevín a rámcových opatrení. Tiež upravuje spôsob evidencie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu. |
| I. 9 | Usmernenie na mapovanie, kontrolu a ničenie inváznych druhov rastlín - aktualizácia | COPK | 30.6.2004 | 10 |  |  | usmernenie/ ŠOP SR, obce |
| Úloha splnená. Usmernenie č.1/2004 k problematike inváznych druhov rastlín (regulácia zámerného rozširovania nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce, sledovanie výskytu, veľkosti populácie a spôsobov šírenia nepôvodných druhov rastlín) bolo zaslané na jednotlivé organizačné útvary listom č. COPK/448/2004 zo dňa 29.3.2004. |
| I. 10 | Metodický pokyn na označovanie osobitne chránených častí prírody a krajiny – aktualizácia na podmienky zákona č. 543/2002 | COPK | 30.6.2004 | 10 |  |  | metodika/ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. Metodický pokyn bol aktualizovaný a doplnený v zmysle zákona č. 543/02 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a jeho vykonávacích predpisov. Pokyn bol zaslaný na vnútorné pripomienkovanie organizačným útvarom ŠOP SR. Po zapracovaní pripomienok bol zaslaný na MŽP SR listom č. COPK/2112/2004 zo dňa 15.12. 2004. |
| I. 11 | Náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody - posudzovanie žiadostí a znaleckých posudkov | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 230 |  |  | kompenzačné opatrenia/ MŽP SR, KÚ ŽP |
| Úloha splnená. Celkove bolo posúdených 36 žiadostí vrátane znaleckých posudkov a opätovne posúdených po doplnení alebo prepracovaní 33 žiadostí. Bol vypracovaný „Pasport k žiadosti o náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania“ a „Postup vyplnenia pasportu...“, ktorý tvorí manuál k vypracúvaniu stanovísk k žiadostiam o náhradu . Do 15.7.2004 stanoviská finalizovalo COPK, od 15.7.2004 je vypracovanie stanovísk v kompetencii príslušných org. útvarov ŠOP SR (Príkazný list riaditeľa ŠOP SR 4. 18/2004). COPK ďalej spracovávalo stanoviská k odvolaniam a mimoriadnym opravným prostriedkom k náhradám. |
| I. 12 | Finančný príspevok pri zabezpečovaní opatrení starostlivosti o chránené územie národnej siete, chránené vtáčie územia a chránené živočíchy ( usmernenie upravujúce postup pre uplatňovanie finančného príspevku ( príprava podkladov pre zmluvy a kontrola plnenia | všetky organ. útvary | 28.2. 2004 15.12.2004 | 140 |  |  | stimulačné opatrenia, metodika/vlastníci, užívatelia |
| Úloha splnená. Bol spracovaný návrh Smernice MŽP SR o poskytovaní finančného príspevku podľa § 60 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vrátane hodnotiacich kritérií pre jeho poskytovanie.Bol vypracovaný pasport na posúdenie žiadostí na poskytnutie finančného príspevku. ŠOP SR vypracováva stanoviská k žiadostiam a podklady pre odbornú komisiu, zabezpečuje uzavieranie zmlúv s oprávnenou osobou a kontroluje realizáciu dohodnutých opatrení. V roku bola uzavretá 1 zmluva o poskytnutí finančného príspevku. |
| I. 13 | Programy záchrany vybraných taxónov kriticky ohrozených rastlín ( Pulsatilla hungarica ( Pulsatilla zimmermanii ( Carex chordorhiza ( Orchis palustris ( Orchis elegans ( Anacamtis pyramidalis | COPK, Správy NP Slovenský raj,TANAP, CHKO Latorica, Záhorie, Dunajské luhy, Malé Karpaty, Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Východné Karpaty, Štiavnické vrchy, | 30.9.2004 | 120 |  |  | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. Spracované programy záchrany vyššie uvedených druhov rastlín boli listom č. COPK/1498/2004 zo dňa 6.9.2004 zaslané na MŽP SR aj s návrhom oponentov pre jednotlivé druhy a PZ upravené na základe pripomienok oponentov (v oponentských posudkoch) opätovne zaslané MŽP SR listom č. COPK/1787/2004 zo dňa 8.11.2004. Na základe pripomienok, ktoré vyplynuli z porady vedúceho služob. úradu MŽP SR, boli PZ upravené a listom č. COPK/1985/2004 zo dňa 2.12.2004 zaslané na MŽP SR na prerokovanie v OPM. |
| I. 14 | Programy záchrany vybraných taxónov kriticky ohrozených živočíchov ( Parnassius apollo ( Haliaeetus albicilla ( Umbra krameri | COPK, Správy PIENAP, CHKO Horná Orava, Dunajské luhy, Biele Karpaty, RSOPK Bratislava | 30.9.2004 | 140 |  |  | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. V spolupráci s externými odborníkmi boli vypracované všetky tri programy záchrany.Po pripomienkovaní a zapracovaní pripomienok boli zaslané listom č. COPK/1685/2004 zo dňa 7.10.2004 a ŠOP SR/1120/2004 zo dňa 8.11.2004 na MŽP SR na schválenie. |
| II. LEGISLATÍVNE ÚLOHY |
| II. 1 | Spracovanie návrhu na legislatívne zmeny ( § 61 zákona (novela) ( nariadenia vlády SR o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady | COPK a vybrané organ. útvary | 15.12.2004 | 200 |  |  | zákon, vykonávacie predpisy/ MŽP SR, ŠOP SR |
| Úloha splnená. Spracované podklady na novelizáciu § 61 a návrh novely Nariadenia vlády SR č. 184/2003 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady. - novela § 61 zákona bola uverejnená v zákone č.205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zákone č. 364/2004 Z.z. o vodách. - k novele Nariadenia vlády SR č. 184/2003 Z.z. o podrobnostiach obsahu žiadosti o úhradu náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania a o spôsobe výpočtu náhrady prebieha v súčasnosti pripomienkové konanie |
| II. 2 | Návrh vyhradených miest v chránených územiach v 2. až 5. stupni ochrany na vykonávanie určitých činností (zakázaných alebo vyžadujúcich si súhlas) – okrem NPP, NPR | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 130 |  |  | vykonávacie predpisy/ MŽP SR, ŠOP SR |
| Úloha splnená. V januári odoslaných 24 formulárov vyhradených lokalít v NPR a NPP, vypracovaných v roku 2003. Na základe novely zákona č.543/2002 už návrhy všetkých vyhradených miest zverejňujú KÚŽP, preto MŽP SR odstúpilo uvedené formuláre na príslušné KÚŽP. Na základe uvedenej novely boli organizačné útvary ŠOP SR usmernené listom z 5.10.2004. V priebehu roka prebiehali aj individuálne konzultácie k návrhom vyhradených miest. Na príslušné KÚŽP bolo odoslaných ďalších 24 formulárov vyhradených miest v územiach s 2. až 5. stupňom ochrany mimo NPP a NPR. Niektoré pracoviská oboznámili s možnosťou návrhu vyhradených miest v chránených územiach príslušné obecné úrady, s ktorými spolupracujú na príprave nových návrhov. Viaceré návrhy sú v štádiu rozpracovania, prípadne prebiehajú rokovania s vlastníkmi alebo užívateľmi pozemkov. |
| III. Aplikovaný VÝSKUM, Výchova a VZDELÁVANIE |
| III. 1 | Spracovanie podkladov pre programy záchrany chránených živočíchov: haje, kane, krakľovce, zubor, rys, norok, obojživelníky, mihule, motýle rodu Maculinea | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 260 |  |  | odborný podklad/ŠOP SR |
| Úloha splnená. Príslušní pracovníci ŠOP SR zhromažďovali v spolupráci s ostatnými pracovníkmi ŠOP SR informácie o vybraných taxónoch živočíchov (publikované, nepublikované, ústne, atď.), ktoré budú slúžiť ako podklad pri vypracovávaní programov záchrany. Údaje sú naďalej dopĺňané a aktualizované. Spracovanie a tlač farebného propagačného materiálu k problematike ochrany motýľov rodu Maculinea určeného pre jednotlivé organizačné útvary ŠOP SR, orgány štátnej správy OPaK a širokú odbornú a laickú verejnosť. |
| III. 2 | Realizácia výskumov zameraných na ohrozené biotopy a druhy národného významu a inventarizačných výskumov | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 400 |  |  | odborný podklad/ŠOP SR |
| Úloha splnená. V spolupráci s externými odborníkmi boli počas roku 2004 realizované zoologické, botanické a geomorfologické výskumy, prednostne v maloplošných chránených územiach, navrhovaných CHVÚ a ÚEV. Zoologické výskumy bol zamerané na nasledovné živočíšne taxóny: vtáky, cicavce (veľké šelmy, zubor, netopiere, drobné zemné cicavce), obojživelníky, plazy, ryby, bezstavovce (chrobáky, rovnokrídlovce, dvojkrídlovce, motýle, vážky, pavúky, mäkkýše, vodné bezstavovce) a i. Botanické výskumy boli realizované predovšetkým formou inventarizačných výskumov. Okrem vyšších druhov rastlín (v 20 MCHÚ) boli zamerané aj na machorasty (10 MCHÚ), lišajníky (2 MCHÚ), huby (6 MCHÚ) a na rastlinné spoločenstvá ( v 4 MCHÚ). Z výskumov boli spracované záverečné, resp. čiastkové správy, ktoré sú k dispozícii na príslušných organizačných útvaroch ŠOP SR a na COPK; údaje sú vedené aj v rámci ISTB. |
| III. 3 | Návrh na doplnenie sústavy chránených stromov o všetky chýbajúce pôvodné druhy | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 130 |  |  | odborný podklad/ŠOP SR |
| Úloha splnená. Výstupom je hodnotiaca správa, ktorá poskytuje analýzu súčasnej sústavy chránených stromov (CHS) a navrhuje ciele budovania sústavy CHS, opatrenia na jej dosiahnutie, nové princípy jej budovania a konkrétne úlohy na zabezpečenie opatrení v roku 2005. |
| III. 4 | Monitoring vplyvu bariérových prvkov v krajine na početnosť živočíchov ( eliminácia negatívnych vplyvov bariérových prvkov na populácie európsky významných druhov živočíchov zo skupín obojživelníkov, rýb, mihulí a vydry riečnej ako podklad na prípravu programov záchrany | všetky organ. útvary | 15.12.2004 |  |  | 420/ŠF | odborný podklad/ŠOP SR |
| Úloha splnená. Úloha bola realizovaná v rámci zabezpečenia praktickej starostlivosti o chránené živočíchy a ich biotopy (viď. úloha VIII.1). |
| III. 5 | Mapovanie výskytu nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov ( v chránených územiach a mimo chránených území za účelom eliminácie negatívneho vplyvu nepôvodných druhov živočíchov a rastlín na populácie pôvodných druhov európskeho významu a ich biotopov | všetky organ. útvary | 15.12.2004 |  |  | 260/ŠF | odborný podklad/ ŠOP SR, štátna správa |
| Úloha splnená. V rámci úlohy bol sledovaný výskyt a rozšírenie vybraných nepôvodných a invázne sa správajúcich druhov rastlín a živočíchov (so zameraním na druhy v rámci Európskej stratégie pre nepôvodné invázne druhy - Bernský dohovor), ktoré majú negatívny vplyv na populácie pôvodných druhov. Výskyt nepôvodných a invázne sa správajúcich druhov živočíchov (napr.: Ondatra zibethica, Mustela vison, Pseudorasbora parva, Perccottus, glenii, Lepomis gibbosus, Carassius auratus, Trachemys scripta elegans, Mantis religiosa, pavúk Evarcha laetabunda, mäkkýše: Dreissena polymorpha, Sinanodonta woodiana) bol zaznamenávaný prednostne v CHÚ. Mapovanie inváznych druhov rastlín sa zrealizovalo v 107 MCHÚ. Zároveň bolo vo voľnej krajine zmapovaných 95 lokalít inváznych druhov rastlín, z ktorých boli najčastejšie zaznamenávané Falopia japonica, Impatiens parviflora, I. glandulifera, Helianthus tuberosus, Ailanthus altissima, Echinocystis lobata, Solidago canadensis a Solidago giganthea. Lokality inváznych druhov rastlín boli zakreslené do mapových podkladov, ku každej z nich bol vyplnený evidenčný list, ktorý bol zaslaný na COPK. Na celoslovenskej konferencii o inváznych organizmoch, ktorá sa uskutočnila v Nitre – Kolíňanoch, bol prezentovaný návrh vybraných inváznych druhov živočíchov a zoznam inváznych druhov rýb. |
| III. 6 | Interné odborné vzdelávanie odborných pracovníkov ŠOP SR ( spracovanie systému vzdelávania odborných pracovníkov organizácií ochrany prírody a krajiny ( realizácia vybraných aktivít interného odborného vzdelávania | So SAŹP Správa NP Malá Fatra (Škola OP) Správa NP Malá Fatra (Škola OP), COPK | 30.6.2004 15.12.2004 | 260 |  |  | koncepcia, semináre, workshopy/ŠOP SR |
| Úloha splnená. Pre vybraných pracovníkov zabezpečujúcich zoologickú agendu bolo zabezpečené odborné školenie na prácu vo výškach a na aplikáciu nezameniteľného označenia živočíchov (mikročipov) a odoberanie biologických vzoriek. Školenia na prácu vo výškach sa zúčastnilo 33 pracovníkov ŠOP SR a školenia na aplikáciu mikročipov a odoberanie biologických vzoriek 10 pracovníkov ŠOP SR. Pre pracovníkov zabezpečujúcich anorganickú agendu bolo v rámci porady zabezpečené školenie k banským predpisom. |
| III. 7 | Náučné chodníky a náučné lokality (64) a) Náučné chodníky:Vršatské bralá, Kováčovské kopce – juh, Čičovské mŕtve rameno, Biskupické lužné lesy, Slaná voda – Babia hora – Markove šťaviny, Oravská priehrada, Veľká Rača, Javorníky, Plavecký kras, Smolenický kras, Devínska kobyla, Kyslinky – Zadná Poľana –Kyslinky, Dobročský prales, Badínsky prales, Boky, k Harmaneckej jaskyni, Kulháň, Vtáčnik, Buchlov, Vyšehrad, Rokoš, Súľovské skaly, Manínska a Kostolecká tiesňava, Pohanský vrch, Richňavské jazerá, Remetské Hámre – Morské oko, Morské oko – Sninský kameň – Sninské rybníky, Humenský Sokol, Nivou Moravy, Oblík, Zborovský hradný vrch, Regetovské rašelinisko, Zborovská hradná skala, Diery – Boboty, Slnečné skaly, Stožky, k Muránskemu hradu, Šachtička – Sásová, Donovaly – Šachtička, k minerálnemu prameňu, Demänovská dolina (Vrbické pleso – Lúčky), Sásovská dolina, Prielom Dunajca, M. Poliščuka, Zádielska tiesňava, Domica a okolie, Sivá Brada – Dreveník, Sever –Prielom Hornádu, Mládeže, Juh, Hrebeňom Veľkej Fatry, Gaderská dolina – Blatnický hrad, Mokradiami Turca b) Náučné lokality: Lipovianske pieskovce, Megonky, Mičinské travertíny, Kobylince, Dudinské travertíny, Arborétum Kysihýbeľ, Piecky, Veľké osturnianske jazero, Jazero, Malé jazerá, Medová baba. ( prevádzkovanie, sprístupňovanie, údržba ( vedenie dokumentácie a evidencie | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 500 |  |  | NCH, NL, databáza/ verejnosť |
| Úloha splnená. V roku 2004 bolo sprístupnených 11 nových náučných chodníkov alebo náučných lokalít. U 8 NCH bola vykonávaná rekonštrukcia a u 40 pravidelná údržba. |
| III. 8 | Prezentačné a propagačné aktivity ŠOP SR ( národná konferencia zameraná na stanovenie vedeckých kritérií reprezentatívnosti národnej siete MCHÚ ( medzinárodná konferencia „Ochrana prírody a krajiny v právnej teórii a praxi“ ( spracovanie koncepcie činnosti Školy ochrany prírody ( realizácia vybraných aktivít v zmysle schválenej koncepcie ( výchovno - vzdelávacie aktivity pre verejnosť | Spolu s SAŽP COPK, Správa NP Malá Fatra (Škola OP) COPK Správa NP Malá Fatra (Škola OP) Správa NP Malá Fatra (Škola OP) Správa NP Malá Fatra (Škola OP) všetky organ. Útvary | 30.4.2004 30.9.2004 1.6.2004 31.3.2004 15.12.2004 | 500 |  |  | výchovno – vzdelávacie podujatia, odborné konferencie, semináre/ verejnosť |
| Úloha splnená. Národná konferencia zameraná na stanovenie vedeckých kritérií reprezentatívnosti národnej siete MCHÚ uskutočnená 23.6.2004 v B.Bystrici.Závery zaslané na MŽP SR. Medzinárodná konferencia „Ochrana prírody a krajiny v právnej teórii a praxi“ uskutočnená 7.- 8.9 2004 v Śkole OP vo Varíne. Návrh koncepcie Školy OP spracovaný a je v pripomienkovom konaní. Odborné podujatia: -odborný seminár „Kalamity v chránených územiach“ Banská Bystrica, 1.6.2004 pod gesciou MŽP SR, organizovaný v spolupráci s LVÚ Zvolen. Cieľom seminára bolo navrhnúť optimálny spôsob riešenia eliminácie následkov vetrových, snehových a hmyzových kalamít v CHÚ. Závery seminára boli zaslané na MŽP SR. - konferencia „Kormorán veľký a rybárstvo na Slovensku“ , Žilina, 5.11.2004 v spolupráci so SRZ. Závery zaslané na MŽP SR. |
| III. 9 | Participácia na vzdelávaní a činnosti stráže prírody | Spolu s SAŽP všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 130 |  |  | semináre/št. správa |
| Úloha splnená. Podľa požiadaviek Krajských úradov ŽP prebiehali školenia členov stráže prírody. Organizačné útvary ŠOP SR sa podieľali aj na príprave školiacich testov alebo na skúškach členov stráže prírody, konanými na KÚ ŽP. Tam, kde boli org. útvary ŠOP SR tým poverené, prebiehala počas celého roka aj koordinácia členov SP, konali sa stretnutia s členmi SP a spoločné akcie. |
| III. 10 | Činnosť informačných stredísk ochrany prírody (13) zabezpečenie prevádzky zabezpečenie porpagačných a informačných materiálov do ISOP realizácia výchovno-vzdelávacích programov pre vybrané cieľové skupiny | Správy NAPANT, PIENAP, Poloniny, Slovenský kras, Malá Fatra, Slovenský raj, Veľká Fatra, Muránska planina, CHKO Štiavnické vrchy | 15.12.2004 | 270 |  |  | aktivity ISOP/verejnosť, ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená ŠOP SR zabezpečila prevádzku v 13 ISOP: Trangoška, Liptovský Hrádok, Jasná (NAPANT), Lesnica, Červený Kláštor (PIENAP), Nová Sedlica (NP Poloniny), Rožňava (NP Slovenský kras), Štefanová (NP Malá Fatra), Podlesok (NP Slovenský raj), Blatnica (NP Veľká Fatra), Muráň (NP Muránska planina), Sitno (CHKO Štiavnické vrchy), Pribylina (TANAP) -zabezpečenie propagačných a informačných materiálov, realizácia výchovno-vzdelávacích programov pre vybrané cieľové skupiny |
| III. 11 | Spracovanie a aktualizácia národných červených zoznamov živočíchov – I. etapa | COPK | 15.12.2004 | 80 |  |  | odborný podklad/ ŠOP SR, št. správa, odborná verejnosť |
| Úloha splnená. Boli oslovení externí spolupracovníci za účelom prípravy podkladov pre spracovanie červených zoznamov vybraných taxónov živočíchov v zmysle platných kritérií a kategórií IUCN. |
| III. 12 | Vedenie evidencie, obstarávanie, vydávanie preukazov a odznakov pre pracovníkov organizácií ochrany prírody a krajiny a členov stráže prírody | COPK | 15.12.2004 | 50 |  |  | preukazy, odznaky/ organ. ochrany prírody, št. správa |
| Úloha splnená. Evidencia preukazov a odznakov bola vedená priebežne. V roku 2004 bolo vydaných 84 nových preukazov a odznakov pre pracovníkov ŠOP SR, z dôvodu ukončenia pracovného pomeru bolo vrátených 18 služobných preukazov a odznakov. Na základe poverenia MŽP SR bola na orgány ochrany prírody (KÚŽP, MŽP SR) zabezpečená distribúcia 226 odznakov pre pracovníkov týchto orgánov. Na vydanie nových preukazov alebo odznakov pre členov stráže prírody v r.2004 požiadavky neboli. |
| IV. MONITORING, INFORMATIKA |
| IV. 1 | Spracovanie projektu IS ŠOP v zmysle zákona č. 261/ 1995 o ŠIS | COPK | 15.12.2004 | 50 |  |  | odborný podklad/ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha čiastočne.splnená Vzhľadom k pripravovaným organizačným zmenám v rámci ŠOP SR, ktoré mali vstúpiť do platnosti v r. 2005, boli práce na tejto úlohe pozastavené. |
| IV. 2 | Budovanie informačného systému ŠOP SR | COPK, Správy CHKO Záhorie, Ponitrie, Kysuce RSOPaK Prešov, NP Muránska planina | 15.12.2004 | 1000 |  |  | prevádzka informačného systému / ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha priebežne plnená (pokračuje v r. 2005) Zabezpečené vytvorenie, resp. dobudovanie 5 regionálnych stredísk, vnútorných LAN sietí 25 pracovísk, pripravené a absolvované školenia k aplikačným SW (Access, ArcGIS). Zabezpečené aktuálne mapové podklady na parcelný stav a databázy SK k 31.1.2004 (GKÚ Bratislava), pripravená skúšobná verzia pre skladovanie GIS vsrtiev (IS GIS). Zabezpečená bola prevádzka a antivírová ochrana mailového servera, legalizácia SW. |
| IV. 3 | Aktualizácia webstránky ŠOP SR (katalóg chránených stromov, prírodné vodopády, štátny zoznam, centrálna databáza, projekty) | COPK | 15.12.2004 | 50 |  |  | www /ŠOP SR, št. správa, verejnosť |
| Úloha priebežne plnená |
| IV. 4 | ČMS Biota – realizácia projektu | všetky organ. útvary | 15.12.2004 |  | 600 |  | odborný podklad/ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha splnená. Subsystém flóra: Bolo monitorovaných 19 európsky a národne významných druhov vyšších rastlín, na 37 výskumných plochách. Počet TVP bol plánovite rozšírený. Subsystém fauna: Monitorovalo sa 8 skupín, resp. druhov živočíchov: bocian biely, kamzík vrchovský, korytnačka močiarna, netopiere, dravce, vydra riečna, syseľ pasienkový a svišť vrchovský. Monitoring prebehol spolu na 630 TVP. Údaje z monitoringu boli spracované a analyzované. Výstupom je správa monitoringu za rok 2004. |
| IV. 5 | Dopĺňanie a priebežné vedenie databázy aktuálneho stavu pozemkov (parcelný stav, JPRL a vlastníctvo) v chránených územiach národnej sústavy | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 50 |  |  | št. zoznam/ŠOP SR, št. správa, verejnosť, SMOPaJ, SAŽP |
| Úloha priebežne plnená. Zabezpečené mapové podklady pre zakreslenie hraníc chránených území na parcelný stav a databázy KS k 31.1.2004, príprava SW aplikácie pre automatickú aktualizáciu údajov o vlastníctve pozemkov. |
| IV. 6 | Aktualizácia GIS vrstvy chránených území a chránených stromov | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 130 |  |  | GIS vrstva /ŠOP SR, SAŽP, orgány OP |
| Chránené územia – úloha splnená. Aktualizácia GIS Vrstva maloplošných chránených území je so stavom k marcu 2004. GIS vrstva veľkoplošných chránených území stav k 30.11.2004. Chránené stromy – úloha splnená. Aktualizácia GIS vrstvy chránených stromov je vykonaná so stavom k 30.6. 2004. |
| IV. 7 | Vedenie národnej databázy chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prírodných vodopádov | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 120 |  |  | databáza/ŠOP SR, št. správa |
| Úloha priebežne plnená. Pripravený a schválený štatút databázy ISTB. Pripravená nová klientská aplikácia v prostredí Access 2000, pripravovaná verzia prostredníctvom web rozhrania. Za rok 2004 pribudlo do databázy cca 100.000 údajov. |
| V. EDIČNÁ ČINNOSŤ na základe rozhodnutia MŽP SR neuvádzané v PHÚ, viazané 1,5 % z rozpočtu bežných výdavkov bez miezd a odvodov |
| VI. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE, ÚDRŽBA ZARIADENÍ |
| VI. 1 | Nákup osobných automobilov (5) a terénnych automobilov (3) (I) pre Správy NP Slovenský raj, TANAP, NAPANT, Poloniny, CHKO Malé Karpaty, Záhorie, Dunajské luhy, RSOPK Prešov | COPK | 30.6.2004 | 4 000 |  |  | technické vybavenie/ ŠOP SR |
| Úloha splnená. Zakúpené terénne automobily – S CHKO D.Luhy, S NP Slov.raj. Cestné automobily - RSOPaK Prešov, NP Poloniny, S CHKO M.Karpaty, NAPANT. S TANAP pridelené osobné vozidlo z projektu DANCEE. |
| VI. 2 | Rekonštrukcia a dostavba budov investičného charakteru, projektová dokumentácia (I) ( Správa CHKO Cerová vrchovina (R. Sobota) ( rekonštrukcia kotolne (B. Bystrica, Lazovná ) ( Správa NP Poloniny (Stakčín) | Správy CHKO Cerová vrchovina, NP Poloniny, COPK | 15.12.2004 | 9 100 |  | 4 500/ ŠF | budovy v správe ŠOP SR/ŠOP SR |
| Úloha splnená. Zrealizovaná rekonštrukcia budovy S CHKO Cerová vrchovina (R. Sobota), rekonštrukcia kotolne a dostavba dvora (B. Bystrica, Lazovná ) a rekonštrukcia S NP Poloniny (Stakčín). Objekty skolaudované a dané do užívania. |
| VI. 3 | Priebežná údržba budov, terénnych staníc, informačných stredísk (U) | všetky organ. útvary, v ktorých správe sú nehnuteľnosti | 15.12.2004 | 3 200 |  |  | budovy v správe ŠOP SR/ŠOP SR |
| Úloha splnená. Zabezpečená údržba objektov správ a informačných stredísk – S CHKO B.Karpaty, S CHKO Ponitrie, S CHKO Poľana, S CHKO Vihorlat, S NP Slov. raj, S CHKO Štiavnické vrchy a S NP Malá Fatra. |
| VI. 4 | Nákup kopírovacej, výpočtovej (vrátane serveru pre NATURA 2000) a audiovizuálnej techniky (I) | COPK | 15.12.2004 | 1 500 |  |  | technické vybavenie/ ŠOP SR |
| Úloha splnená. Nákup realizovaný podľa požiadaviek organizačných útvarov ŠOP SR. Nákup serverového antivírového programu AVG, 30ks OS WIN XP, 30ks Antivir. program AVG pre PC. |
| VI. 5 | Údržba a opravy motorových vozidiel a manažmentovej techniky (U) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 300 |  |  | údržba motorových vozidiel, techniky/ ŠOP SR |
| Úloha splnená. Opravy motorových vozidiel, kosačiek, krovinorezov podľa potreby jednotlivých správ NP a CHKO. |
| VI. 6 | Nákup techniky pre manažment chránených častí prírody (2 x priemyselná kamera) (I) | COPK | 15.12.2004 | 400 |  |  | technické vybavenie/ ŠOP SR |
| Úloha splnená. Nákup príslušenstva k priemyselnej kamere S CHKO Str. vrchy, nákup technického vybavenia pre chovné stanice a manažmentovej techniky. |
| VII. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA |
| VII. 1 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) ( národná stratégia k inváznym nepôvodným druhom - vypracovanie podkladov za ochranu prírody ( vypracovanie 1. návrhu národného zoznamu nepôvodných druhov nižších rastlín (s identifikáciou inváznych nepôvodných druhov) | COPK, RSOPK Prešov COPK | 15.12.2004 | 300 |  |  | odborný podklad, tlačoviny/ ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha splnená. V zmysle Bernského dohovoru bol spracovaný Návrh národnej stratégie nepôvodných inváznych druhov, ktorý bol prezentovaný na konferencii o inváznych organizmoch v Nitre – Kolíňanoch. Návrh bol listom č. COPK/1336/04 z 6.9.2004 odoslaný na MŽP SR. Počas roku 2004 bol v spolupráci s odborníkmi z Botanického ústavu SAV Bratislava a Univerzity Komenského v Bratislave vypracovaný prvý návrh národného zoznamu nepôvodných druhov nižších rastlín „Zoznam expanzívnych a inváznych druhov nižších rastlín na Slovensku“. Predmetný zoznam obsahuje cyanobaktérie a riasy, mikroskopické huby (mikromycéty), makroskopické huby (makromycéty), machorasty a lišajníky. Zoznam je uložený na COPK a bude v r.2005 odpublikovaný v odbornom periodiku. |
| VII. 2 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) ( mapovanie kolíznych úsekov elektrických vedení ( spracovanie analýzy vplyvov veterných elektrární na migračné druhy Dohoda o ochrane európskych populácií netopierov ( spracovanie podkladov pre smernicu na vydávanie povolení pre krúžkovanie a ďalšie značenia netopierov Memorandum o zjednotení pri ochrane dropa v strednej Európe ( zabezpečenie účelového manažmentu poľnohospodárskych pozemkov | všetky organ. útvary COPK COPK, Správa NP Muránska planina RSOPaK Bratislava | 15.12.2004 | 500 | *400 |  | odborný podklad, tlačoviny/ ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha splnená. V priebehu roka sa mapovali trasy 22 kV elektrických vedení so zameraním na úseky, na ktorých dochádza k úhynu vtáctva v dôsledku poranení na elektrických vedeniach. Celkovo bolo podaných 19 podnetov z dôvodu nálezu uhynutých vtákov pod vedeniami, čo predstavovalo minimálne 120 nájdených uhynutých jedincov. Drop- zabezpečený účelový manažment v plánovanom rozsahu na lokalite Sysľovské polia (Rusovce) ako aj účasť na zasadnutiach trilaterálneho výboru memoranda. |
| VII. 3 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – CITES | RSOPaK Bratislava | 15.12.2004 | 300 |  |  | odborné podklady/ MŽP SR, št. správa, colné orgány |
| Úlohy boli plnené priebežne podľa požiadaviek. vypracovávanie odborných stanovísk v zmysle zákona č. 237/2002 Z.z. poskytovanie odbornej pomoc orgánom štátnej správy pri uplatňovaní zákona 237/2002 Z.z. spolupráca s vedeckými orgánmi iných štátov, medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a vedeckými inštitúciami, v súčinnosti s M ŽP SR priebežné sledovanie povolených dovozov a vývozov exemplárov a navrhovanie opatrení k ochrane druhov, vedenie evidencie osôb, ktoré majú v držbe exempláre mimo prirodzeného výskytu v biotopoch a evidencie exemplárov pre potreby orgánov štátnej správy, vedenie evidencie osôb, ktoré majú v držbe chránené rastliny a chránené živočíchy mimo prirodzeného výskytu v biotopoch a evidencie chránených rastlín a chránených živočíchov pre potreby orgánov štátnej správy určovanie evidenčného čísla osobám uvedeným v písm. i) § 30 zákona 237/2002 Z.z. a bode 18 písm. k) § 65 zákona 543/2002 Z.z., spracovávanie podkladov pre vypracovanie výročnej správy výkonného orgánu ( MŽP SR) podľa § 28 ods. 2 písm. c) zákona 237/2002 Z.z., účasť Mgr.Bartošovej na 13. konferencii členských štátov CITES, Bangkok, Thajsko, 30.9.-15.10.2004 určovanie hodnoty exemplárov pre colné orgány na účely stanovenia ich colnej hodnoty a určovanie spoločenskej hodnoty exemplárov, zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo správy majetku štátu pre neživé spracované exempláre a exempláre rastlín. |
| VII. 4 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva a z Akčného plánu na roky 2003 – 2007 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska ( spracovanie programov starostlivosti pre ramsarské lokality Mokrade Turca, NPR Parížske močiare, Mokrade Oravskej kotliny, Domica ( doriešenie vlastníctva a vodného režimu v ramsarskej lokalite Senné – rybníky | COPK, Správy NP Veľká Fatra, CHKO Dunajské luhy, Horná Orava, SSJ CHKO Latorica | 15.12.2004 | 250 |  |  | odborné podklady, programy starostlivosti, manažmentové opatrenia/MŽP SR ŠOP SR, Sl. ramsarský výbor |
| Spracovanie programov starostlivosti – úloha splnená. Program starostlivosti (PS) o NPR Parížske močiare bol vypracovaný S CHKO Dunajské luhy a v decembri 2004 predložený na COPK B. Bystrica na vnútornú oponentúru. Program starostlivosti o RL Mokrade Oravskej kotliny bol dopracovaný – aktualizácia údajov PS vzhľadom na zmeny hranice. Rozpracovaný je PS o RL Mokrade Turca. Doriešenie vlastníckych vzťahov a vod. režimu v RL Senianske rybníky – úloha splnená. V priebehu roka 2004 zástupca COPK B. Bystrica sa zúčastňoval viacerých stretnutí, ktoré boli zamerané na riešenie vlastníckych vzťahov v RL Senianske rybníky. COPK B. Bystrica za účelom získania právne relevantných dokladov oslovil Okresný úrad v Michalovciach odbor ŽP, Katastrálny úrad v Košiciach, Správu katastra Michalovce a Správu katastra Sobrance, Obvodný úrad v Michalovciach, SVP, š. p. OZ Povodie Bodrogu a Hornádu. ŠOP SR na základe získaných podkladov za vlastníka vodnej stavby v RL Senianske rybníky považuje SVP, š. p. Banská Štiavnica, OZ Košice, ktorý bol investorom stavby a doposiaľ je Správou katastra Michalovce vedený ako vlastník všetkých pozemkov, na ktorých sa RL Senianske rybníky nachádza. ŠOP SR v súlade so závermi z pracovného stretnutia zástupcov ŠOP SR a štátnej správy s ministrom životného prostredia SR konaného dňa 30. 11. 2004 zaslala listom č. COPK1986/2004 zo dňa 6. 12. 2004 všetky získané podklady na MŽP SR . |
| VII. 5 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ( rekonštrukcia NCH Domica ( vyčistenie okolia chodníka | COPK, Správa NP Slovenský kras | 15.12.2004 | 180 |  |  | manažmentové opatrenia/ŠOP SR, SSJ |
| Úloha priebežne plnená: Pripravené sú informačné panely, ktoré budú nainštalované po rekonštrukcii NCH Domica.Vyrobené sú nové panely na NCH, umiestnené budú v súčinnosti so SSJ, ktorá prevádza rekonštrukciu okolia areálu jaskyne, nová nástupná časť NCH je vyčistená. Vykonaných 5 strážnych a kontrolných služieb, obnova obvodových hraníc OP NPR a NPR Klenovský Vepor (nominačný projekt Pralesy Slovenska), doplnených 9 ks tabúľ označujúcich územie. |
| VII. 6 | Program MaB Realizácia akčných plánov biosférických rezervácií Poľana, Slovenský kras, Tatry a Východné Karpaty | COPK, Správy NP Slovenský kras, Poloniny, TANAP, CHKO Poľana | 15.12.2004 | 800 |  |  | manažmentové opatrenia/ŠOP SR, Sl. národný komitét MaB |
| Úloha splnená.. Slovenský kras: Účasť na akciách SNK MAB (zasadanie komitétu 2x), Poľana: Poskytnuté podklady k riešeniu projektu „Trvalo udržateľné využívanie lesa vo vzťahu k ekologickej stabilite krajiny BR-CHKO Poľana“, vypracovanie podporného stanoviska k návrhu na rozšírenie jadrovej zóny BR KÚ ŽP pre PR Pri Bútľavke, prebehli rokovania s vlastníkmi v rámci prerokovávania návrhu a vyhlášky CHVÚ Poľana. TANAP: deň otvorených dverí BR Tatry, výstava o BR Tatry, vydanie zborníka v spolupráci s FEE Banská Štiavnica, výjazdové zasadnutie SNK MaB v Starej Lesnej, mimoriadne zasadnutie SNK MaB v Spišskej Sobote, spoločné podujatie - účasť na oslave 50. výročia TPN v Zakopanom, príprava Nominácie svetového kultúrneho a prírodného dedičstva spolu s Ukrajinou a Poľskom v Mukačeve. Poloniny: Organizovanie V. národnej konferencie o biosférických rezerváciách Slovenska, Nová Sedlica, 29.-30.9.2004;zorganizovanie podujatia Čisté hory v MBR Východné Karpaty. |
| VII. 7 | Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu pre ( NPR Dobročský prales ( NP Poloniny | COPK, Správy CHKO Poľana NP Poloniny | 15.12.2004 | 300 |  |  | manažmentové opatrenia /ŠOP SR |
| Úloha priebežne plnená. NPR Dobročský prales Zhotovené viacjazyčné informačné panely v doline Brôtovo, viacjazyčné sprievodné texty pre expozíciu v chate Pred Skalicou, putovné výstavné panely, návrh na rozšírenie NPR Udava. NP Poloniny: zaslanie výročnej správy plnenia rezolúcie Rady Európy na MŽP SR, vypracovaný a na oponentúru zaslaný návrh rozšírenia PR Udava. CHKO Poľana: vypracovanie a zaslanie výročnej správy plnenia rezolúcie Rady Európy na MŽP SR, zhotovené inf. panely (angl., nemec. jazyk) v doline Brôtovo na hranici NPR Dobročský prales, putovné výstavné panely o NPR, spracované základné údaje a návrhy opatrení pre program starostlivosti pre NPR Dobročský prales. |
| VII. 8 | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny (IUCN, Wetlands International, EUROPARC, ECNC, EEA, WWF, PAN-PARKS ….) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 350 |  |  | výmena odborných podkladov, semináre/ŠOP SR |
| Úloha priebežne plnená . IUCN: aktívna účasť na 3. Svetovom kongrese IUCN v Bangkoku (Ing.Vološčuk) Aktívne podieľanie sa na príprave tvorby ekologickej siete tiahnúcej sa úsekom bývalej železnej opony od Barentsovho po Čierne more nazývanej European Green Belt, ako globálneho symbolu pre cezhraničnú spoluprácu v oblasti ochrany prírody a trvalo udržateľného rozvoja. EUROPARC: Účasť na 2. EUROPARC Junior Camp 2004, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 10 európskych krajín. Podujatia organizované k Európskemu dňu parkov (NP Muránska planina, NP Slovenský kras, NP Slovenský raj, TANAP, NAPANT) WWF: spolupráca s WWF International pri organizovaní workshopu venovanému aplikácii metodiky RAPPAM na Slovensku – hodnotenie efektívnosti manažmentu národných parkov 26. – 28. 4. 2004 na Správe NP Malá Fatra PAN-PARKS: spolupráca pri organizovaní workshopu k metodike RAPPAM pre hodnotenie efektívnosti manažmentu národných parkov. Získanie malého grantu (NP Slov. raj) z Nadácie PAN – Parks na projekt prípravy programu starostlivosti o návštevníkov. Účasť na výročnej konferencii PAN-Parks v NP Monte Sibillini (Taliansko) 7. – 11. 10. 2004 UNEP, Rada Európy: aktívna účasť na 5. medzinárodnom sympóziu o pan-európskej ekologickej sieti - „Conservation of biodiversity and sustainable management of forests“ v Krakove 7. – 9. 10. 2004. JICA: účasť na kurze v Japonsku zameranom na manažovanie ekoturizmu v národných parkoch a chránených územiach v období 15.8.2004 – 3.10. 2004 ( Ing.Priadková- S CHKO Cer.vrchovina.) UNESCO: dopracovaný návrh BR Babia Hora a zaslaný na MŽP SR. Spoluúčasť na medzinárodnom projekte „Krasové rokliny Karpát“ (PIENAP) – návrh na zaradenie do zoznamu UNESCO „Svetové prírodné a kultúrne dedičstvo“. Large Herbivore Initiative: Spolupráca pri reštitúcii zubra hrivnatého do NP Poloniny - projekt: Založenie stabilnej voľne žijúcej populácie zubra hrivnatého (Bison bonasus) v slovenských Karpatoch (NP Poloniny). |
| VII. 9 | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných krajinách podľa vykonávacích protokolov ( NP Bűkk, Aggtelek, NP Duna-Ipolyi (Maďarsko) ( Babiogorski PN, Žywiecki PK, Tatrzanski PN Pieninski PN, Bieszczadzki PN (Poľsko) ( Užanski PN (Ukrajina) ( CHKO Bílé Karpaty, Beskydy (ČR) | COPK, Správy NP TANAP, PIENAP, Slovenský .kras Poloniny, Správy CHKO Kysuce, Horná Orava, Záhorie, Biele Karpaty, Cerová vrchovina | 15.12.2004 | 200 |  |  | výmena odborných podkladov, projekty, semináre/ ŠOP SR |
| Úloha splnená. Boli podpísané Vykonávacie protokoly o spolupráci na rok 2004 medzi: NP Slovenský kras – NP Aggtelek, CHKO Cerová vrchovina – NP Bűkk a CHKO Dunajské luhy – NP Duna Ipoly V rámci spolupráce sa realizoval: ( monitoring vlka na planine Dolný vrch ( stretnutia strážcov ( spolupráca v rámci medzinárodných projektov (1) Ochrana a trvalo udržateľné využívanie biodiverzity rozvojom citlivého ekoturizmu v biosférických rezerváciách strednej a východnej Európy a (2) Environmentálne prijateľný vidiecky rozvoj v národných parkoch Slovenský kras – Aggteleki Nemzeti Park a v ich okolí. Príprava dohody o spolupráci medzi ŠOP SR a Správou NP Fertő-Hanság. Spolupráca s Krkonošským NP (ČR) – výmenný pobyt, výmena informačných a propagačných materiálov. Výmena informácií s NP Kalkalpen (Rakúsko), dohodnutý výmenný pobyt v roku 2005. Príprava projektov CBC PHARE – Koncepcia ekologickej výchovy, koncepcia turistického ruchu. Príprava projektu CBC PHARE v spolupráci s NP Bűkk a NP Aggtelek: Spracovanie štúdie prírodných hodnôt chránených území a druhov s ohľadom na využitie turistického potenciálu krajiny prihraničného územia s Maďarskom v súlade so zámermi ochrany prírody. Spolupráca s Babiogorskim PN(Poľsko)- otvorenie a prevádzka spoločného náučného chodníka na Babiu horu, organizovanie seminára Babia hora naše spoločné dedičstvo |
| VII. 10 | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody ( Poľsko, ( Maďarsko | COPK, Správy TANAP, PIENAP, Slovenský kras, Poloniny, CHKO Horná Orava, Kysuce, Východné Karpaty, Cerová vrchovina, RSOPaK Prešov | 15.12.2004 | 100 |  |  | odborné podklady/ MŽP SR |
| Úloha splnená. Poľsko: Účasť v medzinárodnej komisii na revitalizáciu starého koryta rieky Dunaj, zabezpečenie a účasť na zasadnutí komisie 28.1. – 30.1.2004 (Oravská Lesná). Maďarsko: Účasť na zasadnutí komisie vo Varíne a Sarvasi, spolupráca v oblasti NATURA 2000. Analýza turistických hraničných chodníkov. Terminologický slovník ochrany prírody. |
| VII. 11 | Dohovor o biologickej diverzite ( rozpracovanie záverov 7. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru ( spracovanie podkladov pre 3. národnú správu o stave o ochrane biodiverzity ( vyhodnotenie plnenia úloh AP pre implementáciu národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 2002 - 2003 | COPK | 15.12.2004 15.12.2004 31.7.2004 | 50 |  |  | odborné podklady/ MŽP SR, ŠOP SR |
| Úloha priebežne plnená. Aktívna účasť na 7. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru v Kuala Lumpur (Ing.Urban). Rozpracované závery 7. zasadnutia Konferencie zmluvných strán Dohovoru. Rozpracované podklady pre 3. národnú správu o stave a ochrane biodiverzity na Slovensku a hodnotenie plnenie úloh AP pre implementáciu národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 2002-2003 (úloha pokračuje v roku 2005 na základe listu č. 8033/2004/KPV OSV, z ktorého vyplýva, že hodnotené obdobie bude zahŕňať aj rok 2004). |
| VIII. Praktická starostlivosť o chránené časti prírody |
| VIII. 1 | Realizácia pravidelnej praktickej starostlivosti ( chránené územia národnej sústavy (50 MCHÚ) ( chránené druhy živočíchov a rastlín a ich biotopy ( chránené stromy (18) | všetky organ. útvary okrem COPK | 15.12.2004 | 2 748 |  |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená: Realizácia praktickej starostlivosti o chránené územia národnej sústavy V roku 2004 sa praktická starostlivosť vykonávala v 165 chránených územiach alebo genofondových plochách v územnej pôsobnosti všetkých org. útvarov ŠOP SR. Celkové vynaložené náklady dosiahli 2 535 500,- Sk z vlastných zdrojov a 1 629 000,- Sk z iných zdrojov. V jednotlivých územiach sa často vykonávalo viacero opatrení súčasne – medzi najčastejšie patrilo kosenie a následné odstraňovanie biomasy a výruby drevín alebo náletov, medzi ďalšie realizované opatrenia patrilo budovanie oplotenia alebo chodníka, odstraňovanie inváz. druhov rastlín, mulčovanie, likvidácia odpadov, obnova hydrolog. režimu a iné. Realizácia opatrení vyplývajúcich z programov záchrany chránených území Na realizácii tejto úlohy sa podieľalo 6 org. útvarov ŠOP SR a týkala sa 10 chránených území s vypracovanými programami záchrany. Celkové vynaložené náklady dosiahli 207 500,- Sk. Opatrenia sa týkali predovšetkým redukcie drevín a kosenia, ale aj monitoringu vodného režimu a vegetácie. Chránené stromy V roku 2004 bolo ošetrených 36 chránených stromov a ich skupín s celkovým nákladom 432 500,- SK, z toho 372 500,- SK bolo uhradených z rozpočtu ŠOP SR, 56 500,- SK uhradil vlastník pozemku a 33 500,- SK bolo uhradených z iného zdroja. Úlohu plnilo 18 organizačných útvarov ŠOP SR. Živočíchy Opatrenia na zabezpečenie vhodných pobytových podmienok pre živočíchy Osadenie 30 búdok pre muchárika bielokrkého, čistenie priestorov (odstraňovanie trusu) s výskytom početných kolónií netopierov. V rámci čerpania financií z prostriedkov čerpania programu na realizáciu environmentálnych opatrení bolo zabezpečené odstraňovanie náletových drevín na lokalitách s výskytom jasoňa červenookého na území NAPANT, PIENAP, NP Veľká Fatra, CHKO Strážovské vrchy a pri Správe PIENAP bolo dobudované zariadenie na ochranu jasoňa červenookého ex-situ. Realizácia projektu „Stožiare vysokého napätia pre záchranu najväčších stredoeurópskych sokolov“ Monitoring Falco peregrinus. Úprava a stabilizácia hniezd dravcov Stabilizácia a úprava hniezd orla krikľavého (2 hniezda), orla kráľovského (5 hniezd), sokola sťahovavého. Inštalácia 4 UHP a jedného hniezdneho stĺpa pre bociana bieleho. Osadenie 10 búdok pre sovy. |
| Opatrenia na minimalizáciu nepriaznivého vplyvu nepôvodných a inváznych druhov a hybridov Z dôvodu realizovaných manažmentových opatrení na zabezpečenie ochrany síha Coregonus maraena v Štrbskom plese, boli z tejto lokality odchytené druhu Perca fluviatilis a Rutilus rutilus, ktoré predstavujú silných potravných konkurentov a predátorov síha. V prípade zistenia prítomnosti korytnačky Trachemys scripta elegans vo voľnej prírode, boli tieto jedince odchytené, pričom ďalej s nimi bolo naložené v zmysle platnej legislatívy. Regulačné a asanačné zásahy na genofondových plochách Odstraňovanie náletových drevín z lokalít s výskytom ohrozených druhov, odchyt konkurenčného druhu z genofondovej lokality síha marény (Štrbské pleso). Monitoring a sledovanie funkčnosti existujúcich rybochodov na vodných tokoch Na vodných tokoch boli sledované rybochody a ich vplyv na migráciu živočíchov. Na toku Revúca bola v spolupráci s fy EKOSPOL zabezpečená rekonštrukcia nápustu a vybudovaný nový rybochod. Okrem toho boli začaté rokovania s dotknutými stranami k problematike minimalizácie negatívneho vplyvu priečnych stavieb na vodných tokoch na biotu (Váh, Revúca). Opatrenia na ochranu obojživelníkov, vedenie a aktualizácia databázy kolíznych úsekov migračných trás. Budovanie, obnova a čistenie reprodukčných lokalít obojživelníkov. Inštalácia ochranných zábran a transfer obojživelníkov na liahniská v období migrácie a rozmnožovania (napr. pri VN Hostice bolo prenesených 1334 ex. Bufo bufo). Na COPK sa vedie a aktualizuje celoslovenská databáza (vrátane mapovej dokumentáciemapovýchpodkladov) kolíznych úsekov migračných trás obojživelníkov na cestách, ktorá bude slúžiť ako podklad pri zabezpečovaní ochrany obojživelníkov. Monitoring vodných plôch a ich využívania pre rybárske účely – I. etapa (stojaté vody), vytipovanie tzv. kľudových zón pre vtáctvo Boli sledované vodné plochy a vytipované lokality, na ktorých sa doporučuje z dôvodu ochrany vtáctva ako aj iných taxónov (obojživelníky, ryby) obmedziť výkon rybárskeho práva. Navrhnuté sú napr.: časť VN Svinica, Kostolná, PR Žitavský luh, PP Stará Žitava, PP Meander potoka Chrenovka, NPR Parížske močiare, PR Vrbina, PR Listové jazero, PR Pohrebište, Hrušovská zdrž, navrhovaná PR Močiansky ostrov, VN Nitrianske Rudno, Košské mokrade, nCHVÚ Dubnické štrkovisko. Opatrenia na riešenie problematiky výskytu netopierov v panelových domoch a na ochranu netopierov v lesoch V niektorých prípadoch boli na vetracie šachty obytných domoch nainštalované sieťky na zabránenie prístupu netopierov. V nevyhnutnom prípade boli netopiere odchytené a presunuté na iné miesto. Príslušní správcovia budov boli odborne usmernení, ako postupovať pri riešení danej problematiky. V Liečebnom dome Vlára v Trenčianskych Tepliciach bolo odchytených 950 ex. netopierov, ktoré boli presunuté do priestorov kostola v Dolnej Marikovej. Jedince boli označené aby bolo možné v budúcnosti zistiť, aká časť kolónia sa opakovane objaví v priestoroch LD Vlára. V spolupráci s energetikmi bola zabezpečená inštalácia hrebeňových zábran na stĺpy 22 kV elektrických vedení, počas roka prebiehal monitoring úhynu živočíchov na stĺpoch elektrických vedení. |
| Chránené druhy rastlín a ich biotopy V roku 2004 bola zabezpečená zo strany jednotlivých organizačných útvarov ŠOP SR praktická starostlivosť o 133 lokalít, kde sa vyskytujú chránené druhy rastlín, alebo ohrozené typy biotopov národného alebo európskeho významu. Praktickú starostlivosť realizovalo 19 organizačných útvarov ŠOP SR. Prednostne bola starostlivosť zabezpečovaná na slatinných a prameniskových typoch biotopov (výskyt chránených druhov Ligularia sibirica, Drosera rotundifolia, Dactylorhiza incarnata, Triglochin maritima, Schoenus ferrugineus, Primula farinosa, Pinguicula vulgaris, Menyanthes trifoliata, Orchis palustris) formou kosenia a následného odstránenia pokosenej biomasy, odstránením náletových a sukcesných drevín. Tiež boli kosené aj lúčne biotopy s výskytom druhov čeľade Orchidaceae (Orchis moria, Orchis tridentata, Orchis ustulata, Ophrys apifera), ktoré pre svoju existenciu vyžadujú pravidelné obhospodarovanie lokalít. Na xerotermných biotopoch s výskytom Pulsatilla slavica boli prednostne odstraňované kroviny a náletové dreviny, ktoré tienili tieto biotopy. V prípade druhu Dactylorhiza majalis bol realizovaný záchranný transfer v počte 20 exemplárov druhu zo zanikajúcej lokality na novú. Realizácia opatrení bola zabezpečovaná dodávateľsky alebo vo vlastnej réžii územne príslušnej správy NP alebo CHKO. |
| VIII. 2 | Realizácia opatrení na záchranu kriticky ohrozených druhov podľa schválených programov záchrany chránené druhy rastlín (20) ( európskeho významu Colchicum arenarium, Ferula sadleriana, Liparis loeselii, Onosma tornensis ( národného významu Alcana tinctoria, Artemisia austriaca, Astragalus asper, Dactylorhiza ochroleuca, Drosera anglica, Fritillaria meleagris, Groenlandia densa, Herminium monorchis, Lathyrus transsilvanicus, Lycopodiella inundata, Ophrys holubyana, Orchis coriophora, Peucedanum arenarium, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Spiranthes spiralis chránených živočíchov európskeho významu (10) Otis tarda, Crex crex, Emys orbicularis, Lutra lutra, Rupicapra rupicapra tatrica, Falco peregrinus, Falco cherrug, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Marmota marmota | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 3 500 |  | 600/ŠF 16500/ŠF | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. PZ chránených druhov živočíchov: PZ – vydra riečna: Monitoring výskytu, sledovanie veľkosti a vývoja populácie, zhromažďovanie a analýza uhynutých jedincov, štúdium potravy a potravnej ponuky, oprava oplotenia na úseku diaľnice D1 v územnej pôsobnosti ŠOP SR, Správy TANAP-u, spracovanie a tlač propagačných materiálov (bulletin VYDRA a iné). Aj z dôvodu ochrany vydry bol spracovaný návrh na rozšírenie NPR Turiec a podklady týkajúce sa nÚEV Turiec a Blatničianka (NP Veľká Fatra). Bola rozvinutá intenzívna spolupráca so Stanicou ochrany fauny pri AOPK ČR v Pavlove, bol vydaný odborný časopis Bulletin VYDRA a zabezpečené podklady pre výrobu dokumentárneho filmu. PZ – kamzík vrchovský tatranský: Monitoring a telemetrické sledovanie kamzíka, jarné a jesenné sčítanie populácie, odber biologických vzoriek a vzoriek na genetické testy, revitalizácia biotopov horských lúk v Západných a Belianskych Tatrách, telemetrický monitoring, vynáška soli, environmentálna výchova verejnosti (prednášky, video-projekcie a i.). PZ – orol kráľovský: Monitoring výskytu, kontrola a stráženie hniezd, ochrana mláďat, nezameniteľné označovanie jedincov orla kráľovského, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, eliminácia negatívnych faktorov v hniezdnom období. PZ – orol skalný: Monitoring výskytu, kontrola a stráženie hniezd, aplikácia metódy ochrany slabších mláďat, kontrola chovov, odborná liečba a rehabilitácia jedincov, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia (lezecká výstroj, skvalitnenie dokumentačnej techniky na stráženie), tvorba genetickej databanky párov vo voľnej prírode, medzinárodná spolupráca, environmentálna výchova verejnosti (dotlač propagačných materiálov). PZ – orol krikľavý: Monitoring výskytu, kontrola a stráženie hniezd, ochrana mláďat, ochrana a obnova lovných teritórií, odborná liečba a rehabilitácia jedincov, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, eliminácia negatívnych faktorov v hniezdnom období. PZ – korytnačka močiarna: Monitoring druhu, telemetrické sledovanie vybraných jedincov, mapovanie lokalít vhodných na reštitúciu, ochrana a kontrola znášok, zabezpečenie ochrany druhu ex-situ, nezameniteľné označovanie jedincov mikročipmi, reštitúcia druhu na vhodné lokality, medzinárodná spolupráca. Boli zakúpené telemetrické zariadenia na sledovanie priestorovej aktivity. PZ – chrapkáč poľný: Monitoring druhu, zabezpečenie vhodného spôsobu kosenia, medzinárodná spolupráca, environmentálna výchova verejnosti. PZ – sokol rároh: Monitoring druhu, kontrola a stráženie hniezd, ochrana a obnova hniezdnych a lovných teritórií, kontrola chovov, zabezpečenie ochrany druhu ex-situ, odborná liečba a rehabilitácia jedincov, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, analýza potravy, medzinárodná spolupráca, zabezpečenie odbornej spôsobilosti personálu. V oblasti Hornádskej kotliny bolo na stĺpy elektrického vedenia nainštalovaných 10 ks búdok za účelom vytvorenia náhradných hniezdnych lokalít. PZ – sokol sťahovavý: Monitoring druhu, kontrola a stráženie hniezd, ochrana a obnova hniezdnych a lovných teritórií, kontrola chovov, zabezpečenie ochrany druhu ex-situ, odborná liečba a rehabilitácia jedincov, zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, analýza potravy, medzinárodná spolupráca, zabezpečenie odbornej spôsobilosti personálu, genetické analýzy hybridov. PZ – drop fúzatý: Monitoring druhu, sledovanie hniezdisk, prikrmovanie dropa, sledovanie faktorov ovplyvňujúcich ekológiu a etológiu dropa, medzinárodná spolupráca, environmentálna výchova verejnosti (dotlač propagačných materiálov). PZ – svišť vrchovský: Monitoring druhu, zabezpečenie ochrany biotopov, revitalizácia biotopov, sledovanie stavu nôr, medzinárodná spolupráca, environmentálna výchova verejnosti. Niektoré opatrenia boli financované aj z pridelených prostriedkov v rámci schválených environmentálnych projektov. |
| PZ chránených druhov rastlín: Vzhľadom k tomu, že neboli poskytnuté prostriedky zo Štrukturálnych fondov na vybrané európsky významné druhy rastlín, všetky opatrenia boli realizované len z rozpočtu ŠOP SR a prostriedkov zo SREP. PZ Alcana tinctoria: S-CHKO Dunajské luhy bolo zabezpečené odstraňovanie sukcesných drevín a v spolupráci s S-CHKO Ponitrie aj monitoring populácie druhu na TMP a záchrana druhu ex situ (pestovanie semenáčikov v umelých podmienkach). PZ Artemisia austriaca: RSOPaK Bratislava zabezpečila na lokalite druhu jej pokosenie a špecializovaný manažment (vystrihávanie okolitého porastu v blízkosti jedincov druhu). Zároveň bola zabezpečená aj kontrola stavu populácie. PZ Astragalus asper: Na lokalite bol RSOPaK Bratislava zabezpečený manažment (pokosenie odstránenie inváznych druhov rastlín) a monitoring populácie na trvalej ploche (TMP). PZ Colchicum arenarium: S-CHKO Dunajské luhy zrealizovala primerané manažmentové opatrenia (odstraňovanie sukcesných drevín) a v spolupráci s S-CHKO Ponitrie aj monitoring populácie druhu na TMP a záchranu druhu ex situ (pestovanie semenáčikov v umelých podmienkach). PZ Dactylorhiza ochroleuca: Opatrenia vyplývajúce z PZ neboli Správou CHKO Záhorie realizované. Uskutočnila sa len kontrola stavu populácie. PZ Drosera anglica: Opatrenia boli realizované v pôsobnosti S- NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Horná Orava, ktoré spočívali jednak v manažmentových opatreniach (kosenia lokalít a odstraňovanie sukcesných drevín), v oprave oplotenia na PR Rakšianske rašelinisko a v monitoringu populácií druhu na založených trvalých plochách. Zabezpečený bol aj monitoring vodného režimu pomocou nainštalovaných sond. PZ Ferula sadleriana: S-NP Slovenský kras bol zabezpečený monitoring populácií druhu na trvalých plochách. Manažmentové opatrenia nebolo potrebné realizovať. PZ Fritillaria meleagris: Opatrenia boli realizované v pôsobnosti S-CHKO Poľana, CHKO Dunajské luhy, CHKO Vihorlat, CHKO Cerová vrchovina. Nerealizovali sa v pôsobnosti S- CHKO Latorica. Zabezpečená bola praktická starostlivosť vo forme pokosenia lokalít a odvoze pokosenej biomasy. Na monitorovacích plochách bol realizovaný monitoring stavu populácie druhu, spoločenstiev a tiež monitoring vodného režimu. Pre jednu lokalitu bola spracovávaná aj projektová dokumentácia na vyhlásenie územia za chránené. PZ Groenlandia densa: S-CHKO Dunajské luhy zabezpečila kontrolu stavu populácie na lokalite druhu. PZ Herminium monorchis: S-NP Malá Fatra a NP Slovenský raj zabezpečili pokosenie lokalít druhu (v jednom prípade ja redukcie sukcesných drevín) a v prípade malofatranských lokalít bol realizovaný aj monitoring na trvalých plochách a zhodnotenie stavu populácií. Na všetkých lokalitách bola zabezpečená kontrola stavu populácií. PZ Lathyrus transsilvanicus: S-CHKO Cerová vrchovina bola zabezpečená kontrola stavu populácií druhu a vyhľadávací prieskum na potenciálnych lokalitách. PZ Liparis loeselii: S-CHKO Východné Karpaty a CHKO Záhorie realizovali pokosenie lokalít s následným odstránením biomasy, a odstránenie náletu krov. Na lokalite Grúniky (Vých. Karpaty) bol zabezpečený ja monitoring populácie na trvalej ploche. PZ Lycopodiella inundata: Praktickú starostlivosť (kosenie, odstraňovanie náletu) a monitoring populácie druhu zabezpečila S-CHKO Kysuce. Na všetkých lokalitách boli založené trvalé plochy na sledovanie vôd. režimu a bola zabezpečená kontrola stavu lokalít. PZ Onosma tornensis: S-NP Slovenský kras zabezpečila monitoring populácií na trvalých plochách a odstraňovanie náletových drevín na lokalitách druhu. PZ Ophrys holubyana: Praktická starostlivosť o lokality (kosenie, odstraňovanie sukces, drevín) bola zabezpečená S- CHKO Biele Karpaty, CHKO Ponitrie, CHKO Strážovské vrchy, NP Veľká Fatra, CHKO Malé Karpaty a CHKO Záhorie. Tiež boli monitorované populácie na TMP a zabezpečená kontrola stavu lokalít. PZ Orchis coriophora: Monitoring populácií druhu a praktická starostlivosť (kosenie a hlavne odstraňovanie sukcesných drevín) boli zabezpečené S – CHKO Poľana, CHKO Dunajské luhy, CHKO Ponitrie, NP Slovenský kras a NP Slovenský raj. |
| PZ Peucedanu m arenarium: S-CHKO malé Karpaty zabezpečila manažment a monitoring populácie druhu na trvalej ploche. PZ Rhynchospora alba: S-CHKO Horná Orava bol zabezpečený monitoring vodného režimu a kontrola stavu lokality. PZ Scheuchzeria palustris: Opatrenia boli realizované len S-TANAP, ktorá zabezpečila monitoring populácií druhu a vodného režimu a praktickú starostlivosť. PZ Spiranthes spiralis: S-CHKO Dunajské luhy, CHKO Vých. Karpaty a NP Poloniny zabezpečili praktickú starostlivosť o lokality druhu (kosenie a odstraňovanie náletových drevín). Zároveň bola zabezpečená aj kontrola stavu populácií a ich monitoring na trvalých plochách. Tiež bolo zabezpečené oplotenie pozemku, kde bude umožnená pastva oviec. |
| VIII. 3 | Zabezpečovanie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín a živočíchov odstraňovanie inváznych druhov rastlín v chránených územiach a mimo chránených území | všetky organ. útvary okrem COPK | 15.12.2004 | 400 |  |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. Invázne druhy rastlín boli odstraňované v pôsobnosti 24 organizačných útvarov ŠOP SR, pričom 23 z nich odstraňovali invázne druhy v MCHÚ a 17 pracovísk aj vo voľnej krajine. Zásah bol realizovaný v 68 MCHÚ, kde sa odstraňovali najmä porasty Heracleum mantegazzianum, Solidago giganthea, Solidago canadensis, Falopia japonica, Robinia pseudoacacia. Na odstraňovanie sa používala najčastejšie kombinácia mechanického a chemického odstraňovania, alebo len mechanické odstraňovanie v závislosti od druhu odstraňovanej rastliny a tiež veľkosti plochy, na ktorej bol realizovaný zásah. Vo voľnej krajine boli odstraňované invázne druhy na 60 lokalitách, kde bol najčastejšie odstraňovaný Heracleum mantegazzianum, pričom bola využívaná kombinácia mechanického a chemického odstraňovania. |
| VIII. 4 | Kontrola a stráženie hniezd dravcov | všetky organ. útvary (s výskytom dravcov v ich územnej pôsobnosti) | 15.12.2004 | 300 |  |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. Spolu bolo sledovaných a strážených 23 hniezd (orol kráľovský – 5 hniezd fyzicky, 1 hniezdo priemyselnou kamerou, orol krikľavý – 5 hniezd fyzicky, orol skalný – 4 hniezda fyzicky, sokol sťahovavý – 2 hniezda fyzicky, 3 hniezda priemyselnou kamerou, sokol rároh – 2 hniezda fyzicky, orliak morský – 1 hniezdo fyzicky). Okrem toho boli nepravidelne (v rámci terénnych pochôdzok) sledované aj ďalšie hniezda dravcov. |
| VIII. 5 | Označovanie chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem, zón, označovanie hraníc chránených krajinných oblastí, národných parkov a ochranných pásiem | všetky organ. útvary okrem COPK | 15.12.2004 | 450 |  |  | manažmentové opatrenia - označovanie/ ŠOP SR, št. správa, verejnosť |
| Úloha splnená. Označovanie spočívalo v označení nových chránených území alebo chránených stromov a doplnení alebo údržbe existujúceho označenia. Na úlohe participovalo všetkých 25 org. útvarov ŠOP SR s územnou pôsobnosťou. Označovanie sa vykonávalo u 248 maloplošných chránených území a 53 chránených stromov. Okrem toho prebiehalo aj označovanie alebo údržba označenia hraníc NP, ich OP, CHKO, zón (v PIENAPe a H. Orave), ÚEV alebo Ramsarských lokalít a označenia chránených stromov. V roku 2004 bola zabezpečená výroba 1 000 ks samolepiek na označovanie ÚEV, ktoré boli distribuované na pracoviská. |
| VIII. 6 | Kontrola stavu chránených území a chránených stromov (najmä území, v ktorých boli realizované programy starostlivosti, programy záchrany a ošetrené chránené stromy) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 260 |  |  | kontrola/ št. správa, ŠOP SR |
| Úloha splnená. Kontrola chránených území a chránených stromov spočívala v kontrole prevedenia manažmentových opatrení, označenia CHÚ a CHS, porušovania podmienok ochrany, druhovej ochrany, kalamít a i. Na úlohe participovalo všetkých 25 org. útvarov ŠOP SR s územnou pôsobnosťou. V roku 2004 sa uskutočnila kontrola u 588 chránených území a 226 chránených stromov (prevažne sa kontroloval stav označenia, ale dôležité boli aj kontroly realizovaných manažmentových opatrení. |
| VIII. 7 | Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 250 | . |  | ošetrovanie poranených živočíchov/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha priebežne plnená.V rámci ŠOP SR fungujú 2 rehabilitačné stanice a 12 chovných staníc. V roku 2004 boli okrem toho vybudované ďalšie tri chovné stanice pri Správach CHKO Vihorlat, NP Malá Fatra a CHKO Cerová vrchovina. Všetky zariadenia realizovali počas roka starostlivosť o hendikepované živočíchy (dravce a sovy, ostatné druhy vtákov, cicavce). Zároveň boli všetky zariadenia v rámci ŠOP SR dovybavené zariadením (prenosky, nádoby na kŕmenia a pod.). |
| VIII. 8 | Realizácia technických opatrení na zníženie mortality živočíchov na bariérových prvkoch v krajine | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 300 |  |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha priebežne plnená Na kritických úsekoch migračných trás obojživelníkov na cestných komunikáciách boli inštalované zábrany (plastové fólie) a na reprodukčné lokality bolo prenesených niekoľko tisíc jedincov obojživelníkov. Boli začaté rokovania so správcami ciest o zabezpečení ochrany obojživelníkov prostredníctvom budovania podchodov (týka sa to najmä plánovaných cestných komunikácií). Boli vytipované úseky, na ktorých je nevyhnutné v dobe migrácie obojživelníkov obmedziť, príp. dočasne vylúčiť premávku. |
| IX. BUDOVANIE SÚSTAVY NATURA 2000 |
| IX. 1 | Spracovanie vyhlášky, ktorou sa vydá národný zoznam navrhovaných území európskeho významu (AP NATURA 2000- opatrenie 5.5.6.) | COPK | 31. 3. 2004 | 50 |  |  | návrh vyhlášky/ MŽP SR |
| Úloha splnená. Národný zoznam navrhovaných území európskeho významu bol vydaný všeobecne záväzným právnym predpisom: Výnosom MŽP SR č. 3/2004−5. 1 zo 14. júla 2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu. |
| IX. 2 | Skompletizovanie štandardných formulárov pre navrhované chránené vtáčie územia a územia európskeho významu (pre 420 území) a ich zaslanie EK (AP NATURA 2000- opatrenia 5.6.1. - 5.6.3.) | všetky organ. útvary | 31. 4. 2004 | 200 |  |  | štandardné formuláre, databáza, mapy/EK |
| Úloha splnená. Štandardné formuláre pre navrhované chránené vtáčie územia (38 území) a územia európskeho významu (382 území) boli skompletizované a 27.4.2004 zaslané EK, doručené EK boli 28.4.2004. |
| IX. 3 | Dopracovanie metodického pokynu na vypracovanie, obstarávanie a schvaľovanie programu starostlivosti o územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu (AP NATURA 2000 – opatrenie 1.3.1- dvojku nemam v AP) | COPK | 31. 3. 2004 | 80 |  |  | metodický pokyn/ ŠOP SR |
| Úloha splnená. Metodický pokyn pre spracovanie Programov starostlivosti o CHVÚ bol spracovaný, v súčasnosti sa dopĺňajú definovania priaznivých stavov druhov vtákov. Podľa metodického pokynu sa začali vypracovávať programmy starostlivosti pre 7 CHVÚ. Metodický pokyn na spracovanie Programov starostlivosti o ÚEV bol aktualizovaný o definíciu priaznivého stavu druhov a biotopov, materiál bol postúpený na odborné pripomienkovanie. |
| IX. 4 | Vypracovanie manuálu na vypracovávanie programov starostlivosti o územia patriace do sústavy NATURA 2000 (AP NATURA 2000- opatrenia 6.1.1., 6.1.2.) ( manuál na spracovanie modelových programov starostlivosti podľa typov biotopov | COPK, Správy NP Muránska planina, Slovenský raj, RSOPK Prešov | 15.12.2004 | 50 |  |  | manuál/ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. Manuál na vypracovávanie programov starostlivosti o územia patriace do sústavy NATURA 2000 obsahuje prehľad metodík a postupov tvorby programov starostlivosti pre územia NATURA 2000 z rôznych krajín EÚ; plné znenie metodického pokynu na vypracovanie, obstarávanie a schvaľovanie programu starostlivosti o územie patriace do súvislej európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu; prehľad definícií priaznivých stavov biotopov a druhov príloh I, II smernice o biotopoch a prílohy I smernice o vtákoch, metód stanovenia stavu druhov a manažmentových opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu. Vzhľadom k tomu, že jednotlivé časti manuálu boli dopracované ku koncu roka 2004, v súčasnosti sa manuál pripravuje do tlače. Predpokladané dokončenie a tlač manuálu je plánované v 2. štvrťroku 2005. |
| IX. 5 | Dobudovanie informačného systému na zabezpečenie monitoringu a reportingu území NATURA 2000 pre 26 org. útvarov ( technické dobudovanie (GIS stanice, plotre, scenery) ( softwérové vybavenie (licencie) ( inštalácia sietí v org. útvaroch (kabeláž) (AP NATURA 2000- opatrenia 2.2.4. - 2.2.8.) | všetky organ. útvary | 30. 9. 2004 | 600 |  | 13 400 PHARE | technické vybavenie (HW, SW), prepojenie sietí, aktualizovaný softvér/ ŠOP SR |
| Úloha splnená. V rámci projektu Twinning PHARE sa uskutočnili 2 verejné súťaže (tendre) na realizáciu dodávky technického (PC, GIS stanice, notebooky, tlačiarne, plotre, skenery, GPS, digitálne fotoaparáty) a softwérového vybavenia (SW ArcView 8.3, Spatial Analyst, 3D Analyst, ArcEditor, ArcInfo, ArcSDE, Oracle DB, Ecognition) spolu pre 26 org. útvarov. Realizácia dodávky a jej inštalácia vrátane inštalácie sietí, ktorá je potrebná pre inštaláciu a funkčnosť dodaného SW, prebehla v 2. polroku 2004. |
| IX. 6 | Zaškolenie pracovníkov v softvéri na zber, spracovanie a vyhodnotenie dát o biotopoch a druhoch pre účely monitoringu území NATURA 2000 (školenia na databázy v Access, GIS, ArcInfo) (AP NATURA 2000- opatrenia 2.2.4., 2.2.6.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 300 |  | 200 PHARE | školenia/ ŠOP SR |
| Úloha priebežne plnená.Plnenie úlohy v závislostiod realizácie projektu Twining PHARE. Spolu sa uskutočnilo 5 školení pre pracovníkov odboru informatiky COPK a PC majstrov + regionálnych informatikov z 25 org. útvarov v softvéri MS Access a GIS a v používaní profesionálnej GPS Trimble GeoExplorer: 19.4.-30.4. – MS Access 2000 základná úroveň – vyškolených spolu 30 pracovníkov, 3.5.-21.5. – ArcView8.3 – vyškolených spolu 30 pracovníkov, 24.5.-28.5. – MS Access 2000 pokročilá úroveň – vyškolených spolu 10 pracovníkov, 31.5.-11.6. – ArcEditor8.3 – vyškolených spolu 10 pracovníkov. 6.9.-14.9. – GPS Trimble GeoExplorer CE – vyškolených spolu 36 pracovníkov V 1. štvrťroku 2005 sú pripravené na realizáciu školenia v pokročilých úrovniach GIS (ArcInfo (2-5 ľudí), ArcSDE (2-5 ľudí) a SW Ecognition (2-5 ľudí). |
| IX. 7 | Dopĺňanie údajov o druhoch z prílohy II a prílohy IV smernice o biotopoch a prílohy I, prílohy II a prílohy III smernice o vtákoch, údajmi z celoplošného mapovania biotopov a druhov, aktualizácia GIS vrstiev biotopov a databázy ISTB pracovníkmi ŠOP SR a externými mapovateľmi (AP NATURA 2000- opatrenia 3.3.1. - 3.3.5.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 2 000 |  |  | databáza (ISTB), mapy, výstupy z mapovania biotopov/ ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha splnená. Dopĺňanie údajov o biotopoch V rámci mapovania ostatných európsky významných nelesných biotopov bolo zmapovaných a zaznamenaných 1 160 ks formulárov o biotopoch európskeho významu (301 ks bodov; 328 km línií; 1 821 ha plochy) zo 125 mapových listov. Mapovanie prevádzali pracovníci správ CHKO, NP, RSOPaK a externí mapovatelia (31 kontrahovaných mapovateľov). Mapovanie sa sústredilo do navrhovaných ÚEV a CHVÚ, predovšetkým tých, v ktorých sa pripravujú a spracovávajú programy starostlivosti a do oblastí s predpokladaným koncentrovaným výskytom mapovaných biotopov s cieľom získania uceleného súboru celoplošných dát o biotopoch európskeho významu. Dáta sú v elektronickej podobe samostatného formulára, po verifikácií budú prevedené do ISTB. V spolupráci s Daphne sa pokračovalo v mapovaní travinnej vegetácie. Mapovanie lesných biotopov sa prevádzalo v spolupráci s Lesoprojektom Zvolen v rámci projektu DANCEE a externými mapovateľmi (4). V mapovaní sa zisťovali len údaje ktoré nie je možné získať z databáz a vrstiev Lesoprojektu. Mapované boli ÚEV v ktorých sa pripravujú programy starostlivosti, prípadne v ktorých sa bude prevádzať obnova LHP (SKUEV0130 - Zoborské vrchy – zmapovaná plocha cca 1 400 ha, SKUEV0216- Sitno – zmapovaná plocha cca 900 ha, SKUEV0225 - Muránska planina – zmapovaná plocha cca 6 000 ha a SKUEV0357 - Cerová vrchovina – lesné biotopy – zmapovaná plocha cca 800 ha. Mapové podklady sú digitalizované, dáta vo formulároch budú digitalizované v prvej polovici roka 2005, po dopracovaní aktualizácie ISTB pre lesné biotopy. Dopĺňanie údajov o druhoch bolo zabezpečované pracovníkmi ŠOP SR. V rámci mapovania ostatných európsky významných nelesných biotopov bolo zaznamenaných približne 34 400 druhových záznamov o vyšších rastlinách. Spracovanie ichtyofauny v nÚEV, ktoré sú nad rámec organizačných útvarov, bola zabezpečená kontrahovaním externého pracovníka zmluvnou formou v lokalitách: SKUEV0303 Alúvium Hrona, SKUEV0238 Veľká Fatra, SKUEV0382 Turiec a Blatničianka, SKUEV0164 Revúca, SKUEV0147 Žarnovica, SKUEV0221 Varínka, SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry, SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry. Vrstvy GIS a databázy ISTB sa priebežne aktualizovali o nové dáta. |
| IX. 8 | Definovanie priaznivého stavu biotopov a biotopov druhov uvedených v prílohách smernice o biotopoch a smernice o vtákoch ( vypracovanie kritérií pre 66 biotopov a 200 druhov (AP NATURA 2000- opatrenie 6.1.4., 7.1.1.) | všetky organ. útvary | 30.09.2004 | 100 |  | 400 PHARE | vedecká štúdia/ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha splnená. V dňoch 21.-22.1.2004; 15.-16.6.2004 a 15. – 16.11.2004 sa konali 3 národné konferencie k definovaniu priaznivého stavu biotopov a druhov. Dohodnuté boli spoločné východiská projektov DANCEE a Twinning PHARE k danej problematike. V rámci projektu DANCEE boli ustanovené 2 pracovné skupiny odborníkov ,ktoré spracovali: Definície priaznivého stavu s kritériami a indikátormi); Metodický postup hodnotenia; Hodnotiace tabuľky pre jednotlivé biotopy a druhy (73 – nelesných biotopov; 27 – lesných biotopov; 50 rastlinných druhov); Východiskové zhodnotenie stavov biotopov v rámci Slovenska (60 biotopov nelesných; 27 biotopov lesných len z databázových dát); Všeobecné zásady manažmentu jednotlivých biotopov a Koncepty monitoringu biotopov. Vypracované materiály sú vystavené na web stránke ŠOP SR. V projekte Twinning PHARE bolo založených 5 pracovných skupín pre jednotlivé skupiny živočíchov. Výsledkom stretnutí bola dohoda na základných princípoch, metodických pokynoch a kritériách hodnotenia FCS na Slovensku. V rámci pracovnej skupiny pre definovanie priaznivých stavov pre živočíšne druhy na stretnutiach (10.2.2004, 20.5.2004, 12.10.2004) boli upresnené jednotlivé subkritériá, kategórie hodnotenia a ich obsah. Bolo spracovaných 62 definícií priaznivých stavov pre bezstavovce, 81 pre vtáky, 49 pre ryby, obojživelníky a plazy a 43 definícií priaznivých stavov pre cicavce. |
| IX. 9 | Spracovanie návrhu metodiky monitoringu biotopov a druhov z príloh smernice o biotopoch a smernice o vtákoch a vypracovanie konceptu informačného systému monitoringu NATURA 2000 (AP NATURA 2000- opatrenie 7.1.1.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 200 |  |  | metodika, koncept informačného systému, podklady pre metodiku/ŠOP SR, MŽP SR, MP SR |
| Úloha splnená. V rámci projektu DANCEE boli vypracované koncepty metodiky monitoringu pre nelesné biotopy a lesné biotopy. Sekcia lesnícka MP SR pripravila aj samostatný materiál konceptu monitorovania lesných biotopov a predložila ho na pripomienkovanie 12.12.2004 . V dňoch 15. – 16.11.2004 sa uskutočnila národná konferencia k vypracovaniu metodiky monitoringu. Na nej bol dohodnutý spoločný postup pri spracovávaní metodiky monitoringu pre živočíšne druhy. Bola prijatá jednotná osnova pre spracovanie metodiky jednotlivých živočíšnych druhov. |
| IX. 10 | Školenie regionálnych koordinátorov NATURA 2000 v oblastiach aplikácie konceptu a definícií priaznivého stavu ochrany, monitoringu, manažmentu území (AP NATURA 2000 – opatrenie 2.1.3, 4.1.1., 6.2.1., 7.2.1.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 150 |  |  | školenia, porady regionálnych koordinátorov/ ŠOP SR |
| Úloha splnená. V roku 2004 sa uskutočnili 3 národné konferencie (21.-22.1.2004; 15.-16.6.2004 a 15. – 16.11.2004), ktoré sa využili aj na priebežné školenie akonzultácie pre koordinátorov NATURA 2000. |
| IX. 11 | Vyhlášky CHVÚ ( dopracovanie návrhov vyhlášok CHVÚ Sysľovské polia, Malé Karpaty, Horná Orava vypracovanie dokumentu, prerokovanie s vlastníkmi a užívateľmi (AP NATURA 2000- opatrenie 5.3.5.) ( spracovanie návrhov vyhlášok CHVÚ Dubnické štrkovisko, Lehnice, Poľana, Východoslovenská rovina vypracovanie dokumentu, analýza vlastníckych vzťahov, prerokovanie s vlastníkmi a užívateľmi (AP NATURA 2000- opatrenie 5.3.5.) ( spracovanie podkladov na vyhlášky 31 CHVÚ vypracovanie dokumentu, analýza a aktualizácia vlastníckych vzťahov (AP NATURA 2000- opatrenie 5.3.5.) | všetky organ. útvary COPK | 15. 4. 2004 15.12.2004 20.12.2004 | 2 000 |  |  | návrhy vyhlášok, odborné a mapové podklady/MŽP SR, št. správa |
| Úloha priebežne plnená. K 31.12.2004 boli vypracované vyhlášky pre CHVÚ Sysľovské polia, Malé Karpaty, Horná Orava, Dubnické štrkovisko, Lehnice, Poľana, Východoslovenská rovina .Návrhy boli zaslané na MŽP SR. Pre zvyšných 31 CHVÚ boli upravované hranice na parcelný stav, skenované a georeferencované podkladové katastrálne mapy a zisťované vlastnícke vzťahy. Stav spracovania je na 70 %. |
| IX. 12 | Vypracovanie programov starostlivosti ( CHVÚ Sysľovské polia, Malé Karpaty, Horná Orava, Dubnické štrkovisko, Lehnice, Poľana, Východoslovenská rovina (AP NATURA 2000- opatrenia 6.1.3., 6.2.2.) ( spracovanie podkladov pre programy starostlivosti o - vybrané CHVÚ - ÚEV, ktoré sa v prevažnej miere prekrývajú s CHVÚ alebo CHÚ národnej sústavy (AP NATURA 2000- opatrenia 6.1.3., 6.2.3.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 100 |  | 1 000/ŠF | programy starostlivosti, analýzy, mapové podklady/ŠOP SR, MŽP SR, št. správa |
| Úloha priebežne plnená. Boli spracované návrhy programov starostlivosti o CHVÚ Sysľovské polia, Malé Karpaty, Horná Orava, Dubnické štrkovisko, Lehnice, Poľana, Východoslovenská rovina na základe existujúcich podkladov. Kompletne dokončený a odovzdaný na MŽP bo l program starostlivosti o CHVÚ Horná Orava. Spracovanie podkladov starostlivosti o 10 vybraných ÚEV a CHVÚ závisí od financií Bilaterálneho projektu, ktorý bol schválený len v závere roku 2004, realizácia úlohy sa presúva na rok 2005. |
| IX. 13 | Účasť na práci výborov a vedeckých podvýborov pre smernicu o biotopoch a smernicu o vtákoch (AP NATURA 2000- opatrenia 7.3.3., 7.3.4.) | COPK | 15.12.2004 | 200 |  |  | účasť vo výboroch a podvýboroch/ŠOP SR, EK, MŽP SR |
| Úloha splnená. 7.-8.1.2004 v Bruseli, pracovná skupina ORNIS k téme: Vedecký výskum a vtáčia smernica. 19.-20.2.2004 v Bruseli, pracovná skupina ORNIS k téme: Lesníctvo a vtáky. 24.-25.2.2004 v Bruseli, pracovná skupina k téme: Smernica o biotopoch. 2.-3.6.2004 v Prahe, seminár o posudzovaní vplyvov individuálnych projektov a projektov štrukturálnych a kohéznych fondov na životné prostredie a územia NATURA 2000. 16.-18.6.2004 v Paríži, stretnutie expertov ohľadom hodnotenia, monitoringu a reportingu stavu zachovalosti biotopov a druhov podľa vtáčej a biotopovej smernice. |
| IX. 14 | Účasť na práci v rámci biogeografických seminárov (alpský, panónsky) (AP NATURA 2000- opatrenia 7.3.5.) | COPK | 15.12.2004 | 150 |  |  | účasť na medzinárodných stretnutiach/ ŠOP SR, EK, MŽP SR |
| Úloha nerealizovaná. V r. 2004 neboli Európskou komisiou na zasadnutia biogeografických seminárov prizývaní členovia EÚ, pristupujúci v r.2004. |
| IX. 15 | Spracovanie manuálu strategického posudzovania vplyvov na životné prostredie (SEA) s ohľadom na smernicu o biotopoch | COPK | 30.9.2004 | 50 |  |  | manuál/ŠOP SR, MŽP SR, št. správa |
| Úloha splnená. V rámci projektu Twinning PHARE bol spracovaný návrh postupu posudzovania podľa čl. 6 smernice o biotopoch vychádzajúci zo súčasnej národnej legislatívy EIA. |
| X. INÉ ÚLOHY |
| X.1 | Participácia na realizácii medzinárodných projektov s celoslovenskou pôsobnosťou Projekty LIFE ( Ochrana orla kráľovského v karpatskom regióne ( Ochrana a manažment lužných lesov Dunaja ( Obnova vodného režimu v NPR Šúr | COPK, Správy NP Muránska planina, NAPANT, Slovenský kras, CHKO Biele Karpaty, Latorica, Malé Karpaty, Dunajské luhy, Ponitrie, Poľana, Štiavnické vrchy, RSOPK Bratislava v spolupráci so SVODAS Správa CHKO Dunajské luhy, COPK v spolupráci s BROZ Správa CHKO Malé Karpaty, COPK v spolupráci s APOP | 15.12.2004 15.12.2004 15.12.2004 | 400 400 20 |  |  | odborné podklady, manažmentové opatrenia/ŠOP SR odborné podklady, manažmentové opatrenia/ŠOP SR program záchrany/ŠOP SR |
|  | DEPA-DANCEE ( Participatívny a trvalo udržateľný manažment TANAP ( Premostenie medzier - Natura 2000 (úlohy vrátane finančných nárokov sú špecifikované v časti IX.7- IX.11) Nórska vláda ( Sieť Karpatských chránených území a ramsarských lokalít PHARE ( Twinning projekt: Implementácia smernice o biotopoch a smernice o vtákoch v SR (úlohy vrátane finančných nárokov sú špecifikované v časti IX.4.-IX.6, IX.8, IX.10 –IX.11, IX.16, IX.19 a v časti XI.2- XI.3., XI.7 –XI.8) s regionálnou pôsobnosťou | Správa TANAP COPK Správa NP Veľká Fatra, RSOPK Bratislava COPK Správy NP Muránska planina, NAPANT, Slovenský raj, Slovenský kras, Poloniny, PIENAP, CHKO Biele Karpaty, COPK | 30.6.2004 15.12.2004 15.12.2004 15.12.2004 | 50 150 160 |  |  | program starostlivosti, ISOP/ŠOP SR odborné podklady, metodika, školenia/ŠOP SR odborné podklady mapa, seminár, publikácie/ŠOP SR, odborné podklady, školenia, informačné materiály, programy starostlivosti, manuál/ŠOP SR, verejnosť, št. správa workshop, propagačný materiál/ŠOP SR |
| Úloha splnená. LIFE orol kráľovský - do projektu bolo zapojených 11 org. jednotiek ŠOP SR, ktoré sa podieľali na: 1. monitoringu hniezdneho výskytu a potenciálnych hniezdnych lokalít, 2. strážení 1 hniezda orla kráľovského (S-CHKO Ponitrie), 3. reštitúcii sysľa pasienkového, 4. riešení problematiky úhynov vtákov pod el. vedeniami formou mapovania a podnetov na uplatnenie § 4 zákona 543 (S-CHKO Dunajské Luhy – 4 podnety, S-NP Muránska planina – 9 podnetov, S-NAPANT – 1 podnet, S-NP Slovenský kras – 5 podnetov), 5. zabezpečení materiálovo-technického zabezpečenia k rádiovej a satelitnej telemetrii, 6. propagácii projektu v médiách a na odborných konferenciách, 7. spolupráci so zahraničím (Maďarsko, Srbsko). V rámci projektu bolo realizované aj 1 stretnutie ŠOP SR a RPS týkajúce sa možností presadenia nového typu el. stĺpu, 1 školenie zamerané na oboznámenie sa s telemetriou. Ochrana a manažment lužných lesov Dunaja – do projektu zapojená S CHKO D.luhy ako partner. Obnova vodného režimu v NPR Šúr – do projektu zapojená S CHKO Malé Karpaty, výstupom v r. 2004 je odborný podklad pre manažment vodného režimu v NPR ako určujúceho pre dosiahnutie priaznivého stavu CHÚ. DEPA- DANCEE Participatívny a trvalo udržateľný manažment TANAP- projekt ukončený.Výstupom je návrh programu starostlivosti o TANAP a metodický postup participatívneho prístupu pri príprave programov starostlivosti o NP. Premostenie medzier - Natura 2000 -výsledky projektu za rok 2004 vyhodnotené pri úlohe IX.9 Sieť Karpatských chránených území a ramsarských lokalít – projekt ukončený.Výstupy- databáza CHÚ v Karpatoch, mapa CHÚ v Karpatoch, samostatná www. stránka, databáza a mapa Ramsarských lokalít v Karpatoch, vydané propagačné a informačné materiály o Karpatskej konvencii so zameraním na vytvorenie Karpatskej siete CHÚ(čl.4.1. Karpatskej konvencie). Pripravené boli odporúčania pre Konferenciu členských štátov- signatárov Karptskej konvencie. Phare - Twining projekt bol realizovaný so zapojením všetkých organizačných útvarov ŠOP SR. Vyhodnotenie jednotlivých aktivít je uvedené v hodnotení úloh IX.4,6,8,10,11,16,19 ; XI.2,3,7 a 8 Regionálne projekty Projekt reštitúcie zubra hrivnatého (s reg. pôsobnosťou NP Poloniny) - v rámci projektu bolo privezených a vypustených do voľnej prírody 5 jedincov zubra. Tri z nich sú telemetricky sledované, bol vydaný propagačný materiál o reštitúcii a prebehla aj medializácia projektu, nadviazaná spolupráca so zahraničnými odborníkmi. Revitalizačný program rieky Muránka (DEFRA) – riešiteľ S NP Muránska planina V rámci programu sa zrealizovalo:dodávateľsky výskum fauny a flory, mapovanie vydry riečnej,mapovanie priečnych prekážok v toku (50) a mostov (68), mapovanie a dokumentačné zisťovanie regulácii na toku, sumarizovali sa dostupné údaje o znečistení (havárie pri ktorých došlo k úhynu rýb) a mapovali sa znečisťovatelia, monitoring vplyvu migračných prekážok na druhy Eudontomyzon danfordii a Salmo trutta (5 bariér), mapovanie inváznych rastlín odstraňovanie inváznych rastlín, odstránenie migračnej bariéry v Revúckej Lehote (výška 1 m) |
| X. 2 | Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia a obce ( stanoviská k súhlasom a zákazom podľa jednotlivých stupňov ochrany ( vyjadrenia k ÚPD a stavebným konaniam ( spracovanie podkladov pre rokovania (výstupy z dokumentácie OPaK) ( účasť na terénnych obhliadkach | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 4 150 |  |  | odborné stanoviská a podklady/št. správa, obce |
| Úloha splnená. lesné hospodárstvo – 563, poľnohospodárstvo – 367, vodné hospodárstvo – 419, anorganika – 385, stavebná činnosť a územný plán – 2018,RÚSES, MÚSES – 43, druhová ochrana – 1687, územná ochrana – 4564, výruby stromov, dreviny – 1602, iné – 914, spracovanie oponentských posudkov – 30, spracovanie podkladov OP pre LHP – 137,účasť na rokovaniach – 2594, stanoviská na trestné konania – 132 |
| X. 3 | Účasť na revíziách chránených území a kontrolách orgánov štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 480 |  |  | revízie/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. okresné revízie – 116, krajské – 20, SIŽP - 11 |
| X. 4 | Vedenie, aktualizácia a spracovávanie dokumentácie ochrany prírody | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 250 |  |  | dokumentácia/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnenáBoli vypracované 4 projekty ochrany pre chránené stromy z 3 organizačných útvarov.Priebežne bola dopľňaná dokumentácia na jednotlivých organizačných útvaroch a vedené rezervačné knihyCHÚ. |
| X. 5 | Výkon štátneho dozoru a strážnej služby v chránených územiach vrátane ukladania blokových pokút | Správy NP a CHKO | 15.12.2004 | 590 |  |  | podnety/št. správa, verejnosť |
| Úloha splnená. Strážcovia ŠOP SR vykonávali v priebehu celého roka strážne služby v chránených územiach, informovali a usmerňovali návštevníkov chránených území a vykonávali zároveň aj monitoring týchto území, prípadne ich údržbu. Za zistené priestupky bolo priamo v teréne uložených (strážcami ale aj odbornými pracovníkmi) spolu 535 blokových pokút v celkovej výške 156 600 Sk. V prípade menšej závažnosti priestupku, alebo pri prvom zistení to bolo riešené dohovorom. Okrem toho organizačné útvary ŠOP SR po zistení priestupku alebo trestného činu podávali aj podnety na orgány štátnej správy. V roku 2004 bolo podaných spolu 296 podaní, z toho 26 na Obecné úrady, 174 na Obvodné úrady ŽP, 6 na Krajské úrady ŽP, 40 na SIŽP, 33 na útvary policajného zboru a 17 bolo iných podaní. |
| X. 6 | Vypracovanie výročnej správy o činnosti ŠOP SR za rok 2003 | COPK | 31. 3. 2004 | 20 |  |  | správa/ ŠOP SR, št. správa, verejnosť |
| Úloha splnená. Výstup : záverečná hodnotiaca správa v jednotlivých oblastiach činností; vystavenie na internete 11.5.2004; verejný odpočet 21.5.2004 v budove ŠOP SR, B.Bystrica |
| X. 7 | Výkon funkcie znaleckého ústavu – odvetvie ochrana životného prostredia, odbor ochrana prírody | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 50 |  |  | znalecké posudky/ štátna správa, policajné orgány, súdy |
| Úloha splnená. Bolo vypracovaných 16 znaleckých posudkov pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, orgány št. správy, z toho 6 znaleckých posudkov z oblasti ochrany drevín a 10 znaleckých posudkov z oblasti druhovej ochrany rastlín a živočíchov. |
| XI. Plnenie informačnej a komunikačnej stratégie na tvorbu sústavy NATURA 2000 |
| XI. 1 | Zriadenie informačných stredísk pre NATURA 2000 analýza súčasného stavu poskytovania informácií, vypracovanie modelu IS na rôznej úrovni, poskytovanie informácií.,... (IK STRATÉGIA - C.1.2.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 350 |  | 1410/ŠF | model IS, informačné strediská/ŠOP SR, verejnosť |
| Úloha čiastočne splnená. Od 1. októbra 2004 je zabezpečená prevádzka RIS (regionálnych informačných stredísk) NATURA 2000 v rámci priestorov jednotlivých organizačných útvarov ŠOP SR, kde sú určení odborní pracovníci na poskytovanie informácií o územiach navrhnutých do sústavy NATURA 2000 (nÚEV a nCHVÚ). RIS sú vybavené GIS-stanicami, kde vlastníci a užívatelia dotknutých pozemkov môžu nahliadnuť do digitálnych mapových podkladov (na podkladoch katastrálnych máp, lesníckych máp, prípadne ortofotomáp) a získať informácie o podmienkach ochrany vyplývajúcich z príslušného stupňa ochrany dotknutých pozemkov. Časť úlohy (technické dovybavenie RIS) bola spracovaná formou projektu a predložená so štrukturálnych fondov EÚ. |
| XI. 2 | Vydanie informatívnych letákov a brožúr a propagačných materiálov o sústave NATURA 2000 (AP NATURA 2000 - opatrenie 4.1.3.; IK STRATEGIA - C.1.3.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 |  |  | 2 500 PHARE | informačné materiály/verejnosť |
| Úloha čiastočne splnená. V rámci projektu Twinning PHARE boli pripravené grafické návrhy na brožúry pre 16 ÚEV a CHVÚ a návrh všeobecnej skladačky, tlač materiálov je presunutá na rok 2005 z dôvodu oneskorenej akreditácie platobnej agentúry, zároveň budú spracované návrhy na brožúry pre ďalších 10 území. |
| XI. 3 | Zabezpečenie mediálnej podpory informačnej kampane TV vstupy v celoslovenských a reg. vysielaniach, tlačové besedy, články v reg. tlači, dokumentárny film, okrúhly stôl (IK STRATEGIA - C.1.4.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 200 |  | 3440/ŠF | TV-vstupy, tlačové besedy, články/ verejnosť |
| Úloha čiastočne splnená. Bolo publikovaných 47 článkov v 39 printových médiách, realizovaných 16 tlačových besied, odvysielaných 31 televíznych a 29 rozhlasových vstupov. Tlačové besedy boli zrealizované v B. Bystrici na ŠOP SR, Bratislave v Dome novinárov a v DK zrkadlový háj v Čadci v Kysuckom múzeu, v NPR Sivá Brada, SEV na správe NP Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi, Tatranskej Štrbe, Mestskom kultúrnom stredisku v Revúcej. Odpublikované a odvysielané boli príspevky o NATURA 2000 cez SITA, TASR, ČTK v celoslovenských a regionálnych médiách: Slovenský rozhlas, rádio Regina, rádio Východ, Rádio Frontinus, rádio Twist, rádio Expres, rádio Lumen, Fun rádio, STV, TV Markíza, TA3, JOJ TV, RTV AZTV, RVTV, Popradská TV, Humenská TV, TVP 3 (Televizia Polska Kraków), DUNA TV, MTV Reduta. Časť úlohy (spracovanie dokumentárneho filmu, beseda za okrúhlym stolom) bola spracovaná formou projektu a predložená do štrukturálnych fondov EÚ. |
| XI. 4 | Zabezpečenie besied a exkurzií s témou sústava NATURA 2000 v regiónoch navrhovaných území (IK STATEGIA - C.1.5.) | všetky organ. útvary, COPK | 15.12.2004 | 150 |  |  | besedy, exkurzie/ verejnosť |
| Úloha splnená. Výstava o vybraných navrhovaných CHVÚ (v spolupráci so SMOPaJ L. Mikuláš) bola prezentovaná verejnosti v máji na Envirofilme 2004 v B. Bystrici. Realizovali sa prezentácie k NATURA 2000 pre školy, krajské a obvodné úrady ŽP. |
| XI. 5 | Spracovanie jednotných prezentácií o sústave NATURA 2000 pre zainteresované skupiny (IK STRATEGIA - C.2.2.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 320 |  | 2000/SF | prezentácie v PowerPoint (na CD nosičoch)/ verejnosť |
| Úloha čiastočne splnená. Úloha "vytvorenie multimediálnej prezentácie na CD" spracovaná formou projektu a predložená do štrukturálnych fondov EÚ V rámci rozpočtu boli spracované jednotné prezentácie v PowerPoint o sústave NATURA 2000 a využité na seminároch a stretnutiach s verejnosťou. |
| XI. 6 | Odborná príprava pracovníkov ŠOP SR v oblasti komunikácie (IK STRATEGIA - C.2.3.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 |  |  | 165/SF | školenie/ ŠOP SR |
| Úloha čiastočne splnená. Úloha spracovaná formou projektu a predložená do štrukturálnych fondov EÚ |
| XI. 7 | Stretnutia zainteresovaných skupín s cieľom prípravy vyhlášok CHVÚ s účasťou facilitátorov (IK STRATEGIA - C.2.4.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 360 |  |  | stretnutia - prerokovanie vyhlášok/ ŠOP SR, zainteresované skupiny |
| Úloha splnená. Realizované boli stretnutia so zainteresovanými skupinami v CHVÚ Horná Orava, Sysľovské polia, Malé Karpaty, Lehnice, Dubnické štrkovisko, Poľana a Východoslovenská rovina. |
| XI. 8 | Informovanie verejnosti o budovaní sústavy NATURA 2000 na celoslovenskej úrovni prezentácia tvorby sústavy NATURA 2000 na Slovensku formou aktívnej účasti na školeniach, seminároch a konferenciách v SR (AP NATURA 2000- opatrenie 4.2.4.) | všetky organ. útvary | 15.12.2004 | 100 |  |  | semináre, konferencie/ verejnosť |
| Úloha splnená. Prezentácia NATURA 2000 na seminároch a konferenciách: - Priaznivý stav druhov a biotopov NATURA 2000: Priaznivý stav živočíšnych druhov európskeho významu, SÚZA, Bratislava (20.-21.1.) - Stretnutie s Asociáciou horských sídel: Informácia o N2000, Banská Bystrica (18.2.2004) - VBÚ v SR: Príprava N2000 v SR, Devín (29.4.2004) - Konferencia FCS: FCS pre lesné biotopy, Bratislava (15.-16.6.2004) - Verejnoprospešné funkcie lesa: Príprava N2000 a verejnoprospešné funkcie lesa, Kováčová (29.6.2004) - Seminár k príprave projektov o lesných biotopoch: Informácia o N2000 a príprave FCS, Bratislava (12.7.2004) - Konzultácia k manažmentu EU významného druhu: Info o ÚEV a FCS lesných biotopov, Dolné Věstonice (5.8.2004) - Aplikovaná ornitológia 2004 - konferencia, Zvolen (27. – 28.8.2004) - Ekologická diverzita Zvolenskej kotliny: Sústava NATURA 2000 v modelovom území Zvolenskej kotliny, UMB, Banská Bystrica (9.9.) - Budovanie sústavy NATURA 2000 na Slovensku, Horná Orava (22.10.) - Prednášky pre študentov TU Zvolen: Implementácia N2000 v SR a ochrana prírody v lesoch, Banská Bystrica (25.10.2004) - Kormorán veľký a rybárstvo na Slovensku, konferencia - 5.11.2004, Žilina, - Konzultačný zbor k N2000: Informácie o stave a príprava N2000, Banská Bystrica (30.6., 8.11.2004) - Monitoring a manažment európsky významných biotopov a druhov - odborný seminár: Priaznivý stav živočíšnych druhov európskeho významu a návrh metodiky monitoringu, SÚZA, Bratislava (15.-16.11.) - Feriancove dni: Definovanie priaznivého stavu živočíšnych druhov a návrh metodiky monitoringu, SNM, Bratislava (25.11.) - Medzinárodný seminár výrobcov kameniva (26. 11. 2004) - Stretnutie vedúcich ČMS s MŽP SR a SAŽP: Návrh racionalizácie ČMS Biota a monitoringu európsky významných druhov a nelesných biotopov, Modra (6.12.) - semináre pre poľnohospodárske subjekty k Plánu rozvoja vidieka (2. polrok 2004) - spracovanie osnovy kurzu pre AGROINŠTITÚT Nitra - modul: Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín vo farmárskej praxi. |
| XI. 9 | Monitoring verejnej mienky a účinnosti informačnej a komunikačnej stratégie | COPK | 15.12.2004 | 260 |  |  | štúdia/ ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha spracovaná formou projektu a predložená do štrukturálnych fondov EÚ. |
| Úlohy riešené nad rámec schváleného PHÚ |
| 1. | Spracovanie podkladov pre „Zelenú správu“ - Správa o lesnom hospodárstve v SR 2004 |
| 2. | Spracovanie podkladov pre „Modrú správu“ - Správa o vodnom hospodárstve |
| 3. | Podklady do publikácie „Základy starostlivosti o životné prostredie“ (kapitoly: Krajina ako geoekosystém, Biodiverzita a jej ochrana v krajine, Ochrana prírody a krajiny, Živočíšstvo). |
| 4. | Úprava a doplnenie materiálu Prehodnotenie surovinového potenciálu vo VCHÚ a obzvlášť chránených územiach a pamiatkového fondu v nadväznosti na uzn. Vlády SR č. 722/2004 opatrenie č. 8. |
| 5. | Prekryv stredísk cestovného ruchu s CHÚ a územiami sústavy NATURA 2000 (úloha vyplynula z návrhu uzn. vlády SR k analýze vplyvov legislatívy z oblasti ochrany životného prostredia na rozvoj cestovného ruchu |
| 6. | Pripomienkovanie návrhu pasportu MCHÚ (návrh na vytvorenie nového spôsobu evidovania CHÚ) |
| 7. | Spracovanie podkladov pre vydanie osvedčenia o vykonaní periodického hodnotenia výskumu a vývoja |
| 8. | Sumarizácia podkladov k environmentálnej kriminalite |
| 9. | Posúdenie projektu transformácie a reštrukturalizácie Lesov SR š.p |
| 10. | Pripomienkovanie a dopĺňanie materiálov k manažmentu povodí a manažmentu krajiny |
| 11. | Posudzovanie projektov uchádzajúcich sa o podporu z fondov EÚ (príprava stanovísk a mapových príloh). ŠOP SR sa vyjadrovala v rámci posúdenia vplyvu činností na navrhované územia európskej siete chránených území NATURA 2000 k 86 projektom v rôznych štádiách spracovania (RTP, FIP, ŠU, návrh žiadosti o podporu). k projektoch uchádzajúcim sa o podporu z Kohézneho fondu bolo vydaných 46 stanovísk s mapovými prílohami, k projektom uchádzajúcim sa o podporu zo Štrukturálnych fondov 47 stanovísk, k projektovej dokumentácii spracovanej pre územné rozhodnutie bolo vydaných 10 stanovísk s mapovými prílohami. |
| 12. | Vypracovanie usmernenia k vypracovaniu stanovísk k návrhu projektov uchádzajúcich sa o podporu z fondov EÚ s ohľadom na územia NATURA 2000 pre potreby organizačných útvarov ŠOP SR júl 2004 - vypracované odborné usmernenie č. 3/2004 k vypracovaniu stanovísk k návrhom projektov pre organizačné útvary ŠOP SR, november 2004 - doplnok usmernenia č. 3/2004. |
|  | S P O L U |  |  | 52 200 | 600 | 46 795 |  |

Vysvetlivky

ŠF – štrukturálne fondy

* zatiaľ nepotvrdený zdroj

# Prioritné úlohy sú označené kurzívou