Organizácia: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Plán hlavných úloh na rok 2005 – vecné a finančné plnenie k 31.12.2005

| Por.č. úlohy | Názov úlohy (stručná anotácia) | Zodpovedný riešiteľ | Termín splnenia úlohy | Forma výstupu | Finančné zabezpečenie úlohy (v tis. Sk) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Plán | Skutočn. | % | Z toho |
|  |  |  |  |  |  | K 31.12. |  | Dodávat. spôsobom |
| I. NOSNÉ ÚLOHY | 85743 | 60956 | 72 | 14755 |
|  | I. 1 Prehodnotenie národnej sústavy chránených území |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( prehodnotenie stupňov ochrany - pokračovanie ( prehodnotenie sústavy MCHÚ– zosúladenie kategórie ochrany s § 21ods.1, § 22 ods.1,§ 23 ods.1 zákona č.543/2002 Z. z. ( diferenciácia vybraných MCHÚ podľa prírodných hodnôt, funkcie a manažmentových opatrení (zonácia | všetky organ. útvary všetky organ. útvary všetky organ. útvary | 15.12.2005 15.12.2005 15.12.2005 | metodiky – kritériá, projekty | 1232 | 1232 | 100 | 123 |
| Úloha splnená Prehodnotenie stupňov ochrany. Na základe podkladov ŠOP SR - KÚŽP v B. Bystrici všeobecne záväznou vyhláškou č. 3/2005 z 9. marca 2005 bol znížený stupeň ochrany u 6 CHA, 8 PR a 4 PP. Prehodnotenie stupňa ochrany u ďalších CHÚ je rozpracované. Prehodnotenných bolo 20 MCHÚ. Boli vytypované boli ďalšie územia v ktorých je potrebné doplniť informácie z terénu. Návrhy zonácie boli spracované pre 12 MCHÚ. Okrem uvedeného sa dopracúvajú po internej oponentúre návrhy pre 9 (MCHÚ, ÚEV). |
|  | Spracovanie analytickej časti programov starostlivosti o vybrané NP a CHKO vrátane návrhu zonácie NP Muránska planina NP Veľká Fatra NP Malá Fatra NP Poloniny CHKO Horná Orava (len program starostlivosti) | COPK | 15.12.2005 | program starostlivosti | 9485 | 705 | 7 | 71 |
| Úloha rozpracovaná Projekty na spracovanie PS o NP a CHKO boli predložené do ŠF v r.2004, následne stiahnuté z procesu schvaľovania MŽP SR do termínu schválenia metodík na spracovanie PS. Usmernenie MŽP SR k postupu spracovania PS o NP a CHKO bolo schválené 27.10.2005. Správy NP a CHKO priebežne zabezpečovali podklady pre analytickú časť programov starostlivosti a zonácie, dopĺňali údaje týkajúce sa hodnotenia prírodných pomerov územia NP,CHKO, zastúpenia biotopov, druhov, abiotických javov, socioekonomických vplyvov v rozsahu podľa harmonogramu spracovania PS o NP a CHKO. Spracovávaný bol návrh zonácie a program starostlivosti TANAP-u , vrátane internej oponentúry dokumentácie. |
|  | Spracovanie podkladu pre úpravy štruktúry Štátneho zoznamu OCHČP pre MCHÚ spracovanie pasportu MCHÚ | všetky organ. útvary | 30.6.2005 | dokumentácia OPaK | 285 | 285 | 100 | 29 |
| Úloha splnená: Upravený pasport MCHÚ zaslaný na MŽP SR 20.6.2005 listom COPK/1129/2005 |
|  | Aktualizácia kódov chránených nehnuteľností v databázach správ katastra aktualizácia údajov zo Správ katastra v zmysle vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra č. 647/2004 Z.z. | všetky organ. útvary | 1.3.2006 | Odborný podklad pre zápisy na správy katastra/ štátna správa, ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
| Úloha splnená. Uvedená úloha zahŕňa naplnenie databázy chránených nehnuteľností, údajmi o parcelných stavoch. Databázu prevezmú jednotlivé správy katastra po upravení štruktúry databáz. |
|  | Aktualizácia hraníc chránených území zameriavanie hraníc CHÚ na parcelný stav zakreslenie hraníc MCHÚ na podklady katastrálnych máp | RSOPaK Bratislava všetky organ. útvary | 15.12.2005 15.12.2005 | Odborný podklad/štátna správa, ŠOP SR GIS vrstva/štátna správa, ŠOP SR |  |  |  |  |
| Úloha splnená. Zrealizované zameranie 50-ich CHÚ v rámci územia SR. Úloha je naviazaná na aktualizáciu kódov chránených nehnuteľností, GIS MCHÚ boli zakreslené a odovzdané na ŠOP SR. |
|  | I. 2 Príprava programov starostlivosti a programov záchrany CHČPaK |
|  | Spracovanie podkladov pre programy záchrany chránených živočíchov a programy záchrany chránených rastlín haje, kane, krakľovce, lesné kurovité vtáky, rys, obojživelníky, mihule, motýle rodu Maculinea Príprava Európskeho akčného plánu pre sokola rároha Himantoglossum caprinum Radiola linoides Tephroseris longifolia subsp. moravica | všetky organ. útvary | 15.12.2005 28.2.2005 15.12.2005 | dokumentácia ochrany prírody | 1261 | 1061 | 100 | 106 |
| Úloha splnená Priebežne boli zhromažďované publikované aj nepublikované informácie o výskyte a rozšírení vybraných druhov rastlín a živočíchov, ktoré budú slúžiť ako podklady pri príprave dokumentácie ochrany prírody (programy záchrany, manažmentové plány a pod.). Podklady za jednotlivé druhy sú zhromaždené u vybraných pracovníkov ŠOP SR. Príprava Európskeho akčného plánu pre sokola rároha - 11.-14.2.2005 sa konalo v Maďarsku (Csákvár) stretnutie k príprave akčného plánu. Výsledkom je spracovanie draftu akčného plánu, ktorý bol následne pripomienkovaný európskymi odborníkmi a v definitívnej podobe bude predložený kompetentným inštitúciám na schválenie (EÚ - ORNIS commitee, Bern - Stály výbor). Stretnutia sa zúčastnilo 34 odborníkov z viacerých európskych a ázijských krajín a popredných odborných organizácií. |
|  | Spracovanie programov starostlivosti a programov záchrany ohrozených CHÚ národnej sústavy chránených stromov úprava spracovanej dokumentácie podľa internej oponentúry, predloženie na schválenie | všetky organizačné útvary | 30.9.2005 15.12.2005 | dokumentácia OPaK | 2062 | 2062 | 100 | 206 |
| Úloha splnená Chránené územia: V roku 2005 bolo spracovaných 28 PS o maloplošné chránené územia, rozpracovaných bolo 9 PS, 25 PS bolo zaslaných na oponentúru, 23 bolo posúdených, 2 PS boli vyhlásené. Dva PS o MCHÚ boli zahrnuté do PS o územia európskeho významu a 1 PS bol zrušený, pretože je súčasťou schváleného PZ o rastlinu. V roku 2005 bol spracovaný 1 PZ o maloplošné chránené územia, 1 PZ je rozpracovaný, na posúdenie bol zaslaný 1 PZ, posúdených bolo 5 PZ (aj z roku 2004), vyhlásený bol 1 PZ. Posúdené boli návrhy zonácie 2 MCHÚ a TANAP. Chránené stromy: Boli spracované 2 programy záchrany CHS a 26 programov starostlivosti CHS. Úlohu plnilo 17 organizačných jednotiek ŠOP SR. |
|  | Spracovanie programov záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín a záchrany kriticky ohrozených druhov živočíchov Glaux maritima Carex pulicaris Mustela vison Bison bonasus | COPK, S NP Slovenský raj, TANAP CHKO Horná Orava, CHKO Záhorie, Veľká Fatra, Poloniny | 30.11.2005 30.9.2005 | dokumentácia OPaK | 419 | 419 | 100 | 42 |
| Úloha splnená PZ pre Carex pulicaris a Glaux maritima – textová časť spracovaná, posúdená na org. zložkách ŠOP SR v územnej pôsobnosti ktorých sa druhy vyskytujú (CHKO H.Orava a CHKO Záhorie), potrebné je dopracovať mapové podklady a upraviť a zjednotiť úpravu PZ pred zaslaním na MŽP SR. PZ pre Mustela vison a Bison bonasus boli zaslané na MŽP SR listom č. 1586/2005 zo dňa 21.12.2005. Dokumenty prešli interným pripomienkovaním a boli pripomienkované aj členmi poradného zboru ŠOPSR pre ochranu fauny. Navyše bol aktualizovaný aj PZ Haliaeetus albicilla.. |
|  | I. 3 Praktická starostlivosť o CHČPaK |
|  | Reštitúcia zubra hrivnatého v NP Poloniny telemetrické sledovanie doplnenie populácie o ďalšie jedince monitoring, veterinárna kontrola | COPK, S NP Poloniny | 31.12.2005 | Monitoring, manažment | 555 | 555 | 100 | 56 |
| Úloha splnená Bol realizovaný pravidelný monitoring a telemetrické sledovanie 6-člennej čriedy zubrov (5 vypustených a jeden divý, ktorý sa k nim pridal). Dňa 8.10.2005 boli privezené ďalšie dva jedince zubrov zo Zooparku Chomutov (ČR). Jeden mladý jedinec z pôvodnej čriedy bol v priebehu novembra nájdený uhynutý z neznámych príčin. V súčasnosti sa trvalo vyskytuje 7 členná črieda, pričom sú občasné pozorovania ďalšieho divého jedinca, ktorý sa pridáva k čriede. |
|  | Realizácia pravidelnej praktickej starostlivosti ( chránené územia národnej sústavy (50 MCHÚ) ( chránené druhy živočíchov a rastlín a ich biotopy ( chránené stromy (10 ) | všetky organ. útvary okrem COPK | 15.12.2005 | manažmentové opatrenia | 17902 | 17902 | 100 | 10790 |
| Chránené územia. V roku 2005 boli realizované manažmentové opatrenia v 136 maloplošných chránených územiach, v zónach PIENAP a CHKO H. Orava, 19 navrhovaných ÚEV, 9 genofondových plochách a 15 iných záujmových plochách. Celkové vynaložené náklady dosiahli 3 060 tis. Sk. V jednotlivých územiach sa často vykonávalo viacero opatrení súčasne. Z opatrení prevažuje výrub náletových drevín a kosenie vrátane odstránenia biomasy. Okrem toho sa realizovalo napr. oplotenie, úprava chodníkov, osadenie hraničných kolov, mulčovanie, orez stromov a likvidácia odpadu. V rámci praktickej starostlivosti o chránené živočíchy a ich biotopy boli realizované nasledovné opatrenia: starostlivosť o genofondové plochy a zlepšovanie pobytových podmienok pre živočíchy – kosenie, mulčovanie a odstraňovanie náletových drevín (33 lokalít), inštalácia búdok pre krakľovce (20 búdok), čistenie podzemných úkrytov pre netopiere, úprava biotopov s výskytom bobra (výrub drevín, drenovanie hate) sledovanie lokalít, kde je potrebné zosúladiť výkon rybárskeho práva a ochranu vtáctva sledovanie tokanísk lesných kurovitých vtákov – tetrov holniak (6 lok.), hlucháň (5 lok.) úprava a stabilizácia hniezd, inštalácia umelých hniezd a búdok pre vtáctvo (sovy – 16 búdok, bocian biely – 22 hniezd, dravce – 7 hniezd) odborné usmernenie pri zatepľovaní panelákov s výskytom netopierov a transfer netopierov z panelákov do náhradných úkrytov, realizácia opatrení na zamedzenie prenikania netopierov do obytných priestorov (uzavretie vetracej šachty a pod.), čistenie podkrovných priestorov sledovanie stavu a funkčnosti existujúcich rybochodov na vodných tokov, spolupráca pri rekonštrukcii a prestavbe rybochodov úprava liahnísk pre obojživelníky (7 lok.), spolupráca pri výstavbe systému trvalej ochrany obojživelníkov pod cestnou komunikáciou V roku 2005 bolo ošetrených 24 chránených stromov a ich skupín s celkovým nákladom 261 000,- SK, z toho 237 000,- SK bolo uhradených z rozpočtu ŠOP SR a 24 000,- SK uhradil vlastník pozemku, na ktorom stromy rastú. Úlohu plnilo 11 organizačných jednotiek ŠOP SR. |
|  | Realizácia manažmentových opatrení na záchranu kriticky ohrozených druhov podľa schválených programov záchrany chránené druhy rastlín ( európskeho významu (4) Colchicum arenarium, Ferula sadleriana, Liparis loeselii, Onosma tornensis ( národného významu (22) Alcana tinctoria, Anacamptis pyramidalis, Artemisia austriaca, Astragalus asper, Carex chordorrhiza, Dactylorhiza ochroleuca, Drosera anglica, Fritillaria meleagris, Groenlandia densa, Herminium mo-norchis, Lathyrus transsilvanicus, Lycopodiella inundata, Ophrys holubyana, Orchis coriophora, Orchis elegans, Or-chis palustris, Peucedanum arenarium, Pulsatilla zimmer-mannii, Pulsatilla pratensis ssp. hungarica, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Spiranthes spiralis chránené druhy živočíchov európskeho významu (14) Crex crex, Emys orbicularis, Lutra lutra, Rupicapra r. tatrica, Falco peregrinus, Falco cherrug, Aquila chrysaetos, Aquila pomarina, Marmota m ,Otis tarda, Aquila heliaca, Parnassius apollo, Umbra krameri, Halliaetus albicilla | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | manažmentové opatrenia | 19275 | 11443 | 59 | 2144 |
| Úloha splnená Plnenie opatrení vyplýva zo schválených PZ pre rastliny a vykonáva sa v rozsahu výšky pridelených finančných prostriedkov jednotlivým organizačným útvarom. Opatrenia boli plnené pre druhy, pre ktoré sú vypracované programy záchrany nasledovne: Colchicum arenarium – monitoring, výsadba náhradnej populácie z ex situ kultivácie do genofondovej plochy, redukcia náletových drevín Ferula sadleriana - monitoring Liparis loeselii – monitoring, kosenie, odstránenie biomasy, odstránenie náletu drevín Onosma tornensis- monitoring, odstraňovanie náletových drevín a chemické ošetrenie rezných plôch Alcana tinctoria – redukcia náletových drevín Anacamptis pyramidalis – monitoring, presvetlenie okrajovej časti lokality, kosba ruderalizovanej plochy, extenzívna pastva Artemisia austriaca – monitoring, spracovanie projektu ochrany, kosenie Astragalus asper – monitoring, kosenie Carex chordorrhiza – monitoring, kosenie, výrub drevín Dactylorhiza ochroleuca - kosenie, mulčovanie Drosera anglica – monitoring, kosenie, výrub drevín, rozrušovanie drnu, odstránenie drnu na časti plochy, úprava vodného režimu Fritillaria meleagris - monitoring druhu a vodného režimu, spracovanie projektovej dokumentácie na zabezpečenie ochrany druhu, kosenie, odstránenie biomasy Groenlandia densa – monitoring druhu Herminium monorchis- kosenie, extenzívna pastva, výruby výmladkov Lathyrus transsilvanicus - monitoring Lycopodiella inundata- monitoring, kosenie, redukcia náletových drevín Ophrys holubyana – monitoring, kosenie, odstránenie biomasy, redukcia náletových drevín Orchis coriophora – kultivácia ex situ in vitro, monitoring, kosenie, odstránenie biomasy, odstraňovanie náletových drevín a chemické ošetrenie rezných plôch Orchis elegans – monitoring, kosenie, mulčovanie, odstránenie biomasy, Orchis palustris – monitoring, kosenie, odstránenie biomasy, redukcia náletových drevín Peucedanum arenarium – monitoring, odstraňovanie Eryngium campestre, Pulsatilla zimmermannii - kosenie, redukcia náletových drevín Pulsatilla pratensis ssp. hungarica - kosenie, redukcia náletových drevín Rhynchospora alba – monitoring, vodný režim, Scheuchzeria palustris – monitoring, kosenie Spiranthes spiralis – monitoring, kosenie, odstránenie biomasy, redukcia náletových drevín Pre druhy Ferula sadleriana, Liparis loeselii, Artemisia austriaca, Fritillaria meleagris, Groenlandia densa, Herminium monorchis, Peucedanum arenarium a Spiranthes spiralis končí 5 ročná platnosť PZ a ich hodnotenie, najmä hodnotenie účinnosti vykonaných opatrení a vynaložených finančných prostriedkov v oblasti legislatívy, praktickej starostlivosti, monitoringu a výchovy bolo vykonané v súlade s osnovou (ŠOP SR). Výsledky hodnotenia budú súčasťou osobitnej správy pre MŽP SR a bude navrhnutý ďalší spôsob aktualizácie PZ na ďalšie 5-ročné obdobie. V rámci schválených PZ pre živočíchy boli realizované nasledovné aktivity: C. crex: monitoring a mapovanie, usmernenie spôsobu kosenia, kontrola a ochrana hniezdísk, označovanie jedincov E. orbicularis: mapovanie a monitoring, telemetrické sledovanie jedincov, kontrola a ochrana liahnísk a znášok, zabezpečenie prevádzky CHS a odchov jedincov, vypúšťanie odchovaných jedincov do voľnej prírody L. lutra: mapovanie a monitoring, odber biologických vzoriek na analýzu R. r. tatrica: pravidelné sčítanie jedincov, stráženie a kontrola čried, telemetrický monitoring, odber biologických vzoriek na analýzy, revitalizácia biotopov, vynáška soli, spolupráca s verejnosťou F. peregrinus: mapovanie a monitoring, kontrola a stráženie hniezd, kontrola obsadenosti búdok, označovanie mláďat, kontrola domáceho chovu holubov, kontrola používania jastrabích košov |
|  | Zabezpečovanie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín a živočíchov odstraňovanie inváznych druhov rastlín v chránených územiach eliminácia korytnačky písmenkovej (Trachemys scripta elegans) z voľnej prírody | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | manažmentové opatrenia | 689 | 689 | 100 | 69 |
| Úloha splnená Odstraňovanie inváznych druhov rastlín realizované na 46 lokalitách v CHÚ, ktoré nadväzovalo na opatrenia vykonávané aj v predchádzajúcich rokoch. Týkalo sa 19 druhov nepôvodných a inváznych druhov rastlín. Mimo CHÚ sa odstraňovali na 99 lokalitách tieto druhy: Heracleum mantegazzianum, Fallopia japonica, Impatiens glandulifera, Solidago gigantea, Ailanthus altissima, Aster novi-belgii, Helianthus tuber. Priebežne bolo sledované rozšírenie nepôvodného druhu korytnačka písmenková vo voľnej prírode. Lokálne boli jedince odchytávané. |
|  | Kontrola a stráženie hniezd dravcov | príslušné organ. útvary | 15.12.2005 | manažmentové opatrenia | 630 | 630 | 100 | 63 |
| Úloha splnená V rámci úlohy boli kontrolované a strážené vybrané hniezda dravcov (A. heliaca, F. peregrinus, A. pomarina, A. chrysaetos, F. vespertinus, C. pygargus, C. aeruginosus). Fyzicky alebo v rámci pravidelnej kontroly bolo strážených celkovo 53 hniezd, sledovanie priemyselnou kamerou bolo zabezpečené na 4 hniezdach. |
|  | Označovanie chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem, zón, označovanie hraníc chránených krajinných oblastí, národných parkov a ochranných pásiem, označovanie vyhlásených zón a nÚEV | všetky organ. útvary okrem COPK | 15.12.2005 | manažmentové opatrenia - označovanie | 1569 | 1569 | 100 | 157 |
| Úloha splnená Označovanie spočívalo v označovaní novovyhlásených chránených území a chránených stromov, navrhovaných ÚEV a CHVÚ, obnove a údržbe poškodeného značenia. Označovanie sa vykonávalo u 207 chránených území, 5 národných parkoch a ich ochranných pásmach, 8 CHKO, zónach A, B a C PIENAP a CHKO Horná Orava, 43 chránených stromov, 55 navrhovaných území európskeho významu, 1 chráneného vtáčieho územia a 3 ramsarských lokalít. Náklady na označovanie boli 742 tis. Sk. |
|  | Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy , prevádzka chovných a rehabilitačných staníc | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | ošetrovanie poranených živočíchov | 1170 | 1170 | 100 | 117 |
| Úloha splnená Štátna ochrana prírody SR zabezpečovala prevádzku 2 rehabilitačných a 14 chovných staníc. Bolo prijatých do rehabilitácieviac ako 350 jedincov, z čoho 196 bolo vypustených do prírody a 120 uhynulo, resp. bolo utratených, ostatné zostávajú naďalej v rehabilitácii. |
|  | Realizácia technických opatrení na zníženie mortality živočíchov na bariérových prvkoch v krajine | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | manažmentové opatrenia | 679 | 679 | 100 | 68 |
| Úloha splnená Problematika riešenia 22kV elektrických vedení - od januára do apríla 2005 boli prostredníctvom ObÚŽP zasielané podnety na ošetrovanie konkrétnych stĺpov, kde boli nájdené uhynuté živočíchy. V dňoch 15.-17.4.2005 sa konalo celoplošné mapovanie stĺpov smrti. Na základe toho boli realizované viaceré rokovania so správcami elektrických vedení. |
|  | I. 4 Budovanie sústavy NATURA 2000 |
|  | Dopracovanie a tlač manuálu na vypra-covávanie programov starostlivosti o úze-mia patriace do sústavy NATURA 2000 | COPK | 30.6.2005 | odborný materiál | 700 | 700 | 100 | 700 |
| Úloha splnená Manuál, ktorý obsahuje metodiky programov starostlivosti o CHVÚ a ÚEV, definície priaznivého stavu biotopov a druhov európskeho významu a rámcové manažmentové opatrenia na jeho zachovanie, bol vytlačený v máji 2005 v náklade 1250 ks. |
|  | Dopracovanie a odskúšanie metodiky monitoringu druhov a nelesných biotopov na pilotných lokalitách | všetky organ. útvary | 30.11.2005 | metodika, správy z monitoringu | 1034 | 1034 | 100 | 362 |
| Úloha splnená Metodika monitoringu s predbežným výberom monitorovacích lokalít dopracovaná pre všetky živočíchy európskeho významu. Pre rastlinné druhy eur. významu (37 rastlín) a vybrané živočíšne druhy (netopiere, dravce, bocian biely, kamzík, svišť, vydra) prebehlo odskúšanie metodík na vybraných lokalitách. Odskúšanie metodiky monitoringu nelesných biotopov bolo vykonané na vybraných lokalitách v rámci spracovávania programov starostlivosti. |
|  | Spracovanie usmernenia na posudzovanie vplyvov na životné prostredie v územiach NATURA 2000 v zmysle zákona EIA | COPK | 30.4.2005 | usmernenie | 63 | 63 | 100 | 0 |
| Úloha rozpracovaná Spracované boli podklady pre usmernenie o postupe pri vyžadovaní stanovísk organizácie ochrany prírody k posudzovaným projektom podľa zákona EIA. ObÚ ŽP a KÚ ŽP boli usmernené listom MŽP SR OOPaK č.629/2005 – 5.1. z 20.mája 2005 Pracovníci org. útvarov ŠOP SR boli usmernení v súvislosti s posudzovaním vplyvov na ŽP na pracovných poradách. Vzhľadom na zmeny v novom zákone EIA, ktorý vstupuje do platnosti od 1.2.2006, sa školenie aj usmernenie bude realizovať v roku 2006. |
|  | Vypracovanie a prerokovanie vyhlášok pre 15 CHVÚ Morava, Dolné Považie, Ostrovné lúky, Me Medzibodrožie Cerová vrchovina a Rim. kotlina, Sĺňava, Trnavské rybníky, Poiplie, Bukovské vr-chy, Košická kotlina, Boheľovské ryb-níky, Veľkoblahovské rybníky, Žitavský luh, Slovenský kras, Trubec | COPK, príslušné organ. útvary | 10.9.2005 15.12.2005 | vykonávacie predpisy | 4475 | 4475 | 100 | 475 |
| Úloha splnená Vyhlášky CHVÚ Dolné Považie, Ostrovné lúky a Medzibodrožie boli vypracované a prerokované so všetkými subjektami, v súčasnosti sú na MPK. Termín pre odoslanie vyhlášky CHVÚ Záhorské Pomoravie (Morava) bol preložený. Vyhlášky CHVÚ Cerová vrchovina a Rim. kotlina, Sĺňava, Trnavské rybníky, Poiplie, Bukovské vrchy, Košická kotlina, Boheľovské rybníky, Veľkoblahovské rybníky, Žitavský luh, Slovenský kras, Tríbeč boli predrokované so SOVS, š. p. Lesy SR a zaslané na KÚ ŽP. V súčasnosti prebieha prerokovávanie zámerov v zmysle § 50 zákona č. 543 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. |
|  | Vypracovanie programov starostlivosti o 14 CHVÚ Dolné Považie, Ostrovné lúky, Medzibodrožie Cerová vrchovina a Rim. kotlina, Sĺňava, Trnavské rybníky, Poiplie, Bukovské vr-chy, Košická kotlina, Boheľovské rybní-ky, Veľkoblahovské rybníky, Žitavský luh, Slovenský kras, Tribeč | COPK, príslušné organ. útvary | 10.9.2005 15.12.2005 | programy starostlivosti | 9078 | 6428 | 71 | 2250 |
| Úloha rozpracovaná V rámci rozpočtových možností ŠOP SR boli rozpracované programy starostlivosti o CHVÚ Dolné Považie, Ostrovné lúky, Medzibodrožie, Cerová vrchovina a Rim. kotlina, Sĺňava, Trnavské rybníky, Poiplie, Bukovské vrchy, Košická kotlina, Boheľovské rybníky, Veľkoblahovské rybníky, Žitavský luh, Slovenský kras a Tribeč. V dôsledku zmeny priorít predkladania projektov do ŠF, projekt spracovania programov starostlivosti, nebol postúpený do ďalšieho schvaľovacieho procesu. |
|  | Spracovanie podkladov pre programov starostlivosti o 10 území NATURA 2000 - 3 nCHVÚ: Morava, Malé Karpaty, Sysľovské polia, a 7 nÚEV: Dolina Gánovského potoka, Medzianske skalky, Muránska planina, Sitno, Travertíny pri Spišskom podhradí, Turiec a Blatničianka, Zoborské vrchy | COPK, príslušné organ. útvary | 15.12.2005 | programy starostlivosti | 1200 | 1200 | 100 | 1120 |
| Úloha splnená Realizovaných bolo spolu 11 zmlúv o dielo a 28 dohôd o vykonaní práce s externými odbornými pracovníkmi na domapovanie biotopov a druhov európskeho významu v 10-tich územiach NATURA 2000. Súčasťou zmlúv bolo určenie aktuálneho stavu zachovania biotopov a druhov v územiach. |
|  | Účasť na práci výborov a vedeckých podvýborov pre smernicu o biotopoch a smernicu o vtákoch (NATURA 2000) | COPK | 31.12.2005 | dokumenty EU | 420 | 420 | 100 | 147 |
| Úloha splnená Pripomienkované boli materiály EK k monitoringu, reportingu a definícii priaznivého stavu biotopov a druhov. - 15. 2. 2005 účasť na stretnutí odbornej pracovnej skupiny pre smernicu o biotopoch (téma monitoring priaznivého stavu biotopov a druhov) - 29. 9. 2005 stretnutie ORNIS k Akčným plánom pre vtáky - 14. 11. 2005 mimoriadne stretnutie ORNIS k problematike vtáčej chrípky |
|  | Účasť na práci v rámci biogeografických seminárov pre územia NATURA 2000 | COPK | 31.12.2005 | dokumenty EU | 256 | 256 | 100 | 90 |
| Úloha splnená Spracované boli podklady pre alpský a panónsky biogeografický seminár (revízia elektronických formulárov navrhovaných území NATURA 2000 - SDF, analýza výsledkov mapovania biotopov v roku 2003-2004, revízia pokrytia biotopov a druhov v národnom zozname ÚEV) - 28.5.-31.5. 2005 - účasť na alpskom biogeografickom seminári v Slovinsku - hodnotenie návrhu národného zoznamu v alpskom bioregióne SR - 26.9.-27.9.2005 – účasť na panónskom biogeografickom seminári v Maďarsku - hodnotenie návrhu národného zoznamu v panónskom bioregióne SR |
|  | Doplnenie údajov o výskyte biotopov eu. významu a biotopov druhov eu. významu v zmysle požiadaviek EK. | Všetky org. útvary | 31.12.2005 | Databázy a GIS vrstvy/ MŽP SR,ŠOP SR |  |  |  |  |
| Úloha rozpracovaná V rámci rozpočtových možností ŠOP SR boli realizované ichtyologické prieskumy Hrona (7 profilov), Kysuce (3), Čierneho Váhu (8), Hornádskych meandrov, Ondavy, Tople, Chotčianky, Livovskej jelšiny, Lipnického a Starovinského potoka a potoka Rieka (spolu 19). Získané boli údaje o výskyte ichtyofauny od SHMÚ (53 profilov), od maďarskej ochrany prírody na hraničných tokoch a od p. Andrejiho (12 profilov na 2 tokoch). Editovaných bolo 150 profilov icht. prieskumov z literárnych údajov. |
|  | Návrh na doplnenie národného zoznamu ÚEV na základe výsledkov biogeografických seminárov(Slovinsko máj 2005, Maďarsko september 2005) | Všetky org. útvary | 31.12.2005 | Národný zoznam doplnok/ MŽP SR |  |  |  |  |
| Úloha rozpracovaná Po alpskom a panónskom biogeografickom seminári bolo predbežne navrhnutých 315 (cca 1,3 % výmery SR; 112 panónsky, 203 alpský) lokalít pre druhy a biotopy o ktorých existujú dostupné údaje a boli označené EK ako nedostatočne pokryté. Na základe ďalšieho dopĺňania údajov o ich výskyte v r. 2006, budú prehodnocované nové územia. V súčasnosti prebieha spracovávanie návrhov lokalít do doplnenia národného zoznamu nÚEV. |
|  | I.5 Zvyšovanie úrovne informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti |
|  | Prevádzkovanie náučných chodníkov (53) a náučných lokalít (11) kontrola stavu priebežná údržba trás , informačných tabúľ a panelov vedenie dokumentácie spracovanie návrhu plánu budovania NCH a NL do roku 2010 | všetky organ. útvary | 15.12.2005 31.10.2005 | NCH, NL, databáza | 761 | 761 | 100 | 76 |
| Úloha splnená -zabezpečovaná údržba –37 NCH, 2 NL Hrebeňom V. Fatra, Gaderská dolina – Blatnický hrad, K mokradiam Turca, Slaná voda – Babia hora, Muránsky hrad, Oblík, Prielom Dunajca, Prielom Hornádu, NCH Juh, NCH Občasný prameň, Sivá brada, Markušovce, Šachtička – Sásová, Jakub, Demänovská dolina, Dolná Lehota, Donovaly – Šachtička, Diery – Štefanová, , Plavecký kras, Smolenický kras, Devínska Kobyla, Kyslinky - Zadná Poľana – Kyslinky, Boky, Sninský kameň, Remetské Hámre – Morské oko, Humenský Sokol, Poliščuka, k Harmaneckej jaskyni, Zádielska tiesňava, Čičovské mŕtve rameno, Bislupické lužné lesy, Beckov a okolie, Vršatec, Zoborské vrchy, Rokoš, Vtáčnik, Buchlov, NL Megonky, NL Kobylince) -zabezpečovaná kontrola stavu 6 NL, 5 NL (NL Mičinské travertíny, NL Arborétum Borová hora, NL Badínsky prales, NL Lipovianske pieskovce, NL Dobročský prales, NL Kobylince NCH Pustý hrad, NCH Čierny NL Mačacia na inštaláciu panelov, - bola zabezpečená kompletná výmena tabúľ NCH Donovaly – Šachtička - zabezpečovaná údržba informačných a náučných panelov v CHÚ/OP - 14 (Trangoška, Telgárt, Čertovica, Kráľová hoľa, Donovaly, Ludrová, Bacúch, Borová Sihoť, Slovenská Ľupča, Liptovské Revúce, Partizánska Ľupča, Liptovská Osada, Liptovská Lúžna, Polomka) - spracovaný projekt predĺženia a presmerovania NCH Sitno, presmerovaný a preznačený NCH Čajkov, spracovaný návrh na obnovu NCH Hrebeňom Veľkej Fatry - spracovaný Plán budovania NCH a NL do roku 2010 (zaslaný na MŽP SR listom ŠOP SR/1165/2005 zo dňa 9.11.2005) - bola vedená a aktualizovaná evidencia NCH, NL v rámci ŠOP SR |
|  | Prezentačné a propagačné aktivity ŠOP SR ( konferencia k 50. výročiu uzákonenia ochrany prírody (zákon č. 1/1955 Zb.) ( odborný seminár ku zhodnoteniu chránených území s ochranou geologických alebo geomorfologických lokalít ( konferencia o kalamitách v chránených územiach konferencia:Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII. ( výchovno - vzdelávacie aktivity pre verejnosť činnosť konzultačných zborov pri všetkých organizačných jednotkách činnosť Školy ochrany prírody Ekoplagát 2005 mediálna podpora sústavy NATURA 2000 - tlačové besedy, rozhlasové a TV vstupy, beseda za okrúhlym stolom, články v printových médiách, propagačné články, krátky filmový vstup-upútavka (IK STRATEGIA - C.1.4.) | všetky organ. útvary | 30.10.2005 15.12.2005 30.6.2005 31.11.2005 31.12.2005 30.11.2005 15.12.2005 | výchovno – vzdelávacie podujatia, odborné konferencie, semináre TV-vstupy, tlačové besedy, články | 2988 | 2308 | 77 | 231 |
| Úloha splnená Konferencia k 50. výročiu sa uskutočnila 13.9.2005 v SEV SAŽP Drienok na Teplom vrchu (75 účastníkov) Konferencia o kalamitách v chránených územiach uskutočnená 8.3.2005 (v spolupráci s LVÚ Zvolen a TÚ Zvolen) konferencia: Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VII sa konala vo Zvolene 14.-15.10. 2005 seminár „Ochrana anorganických javov na Slovensku“ (B. Bystrica. 29.11.2005) v rámci výchovno – vzdelávacích aktivít pre verejnosť boli zabezpečené podujatia počas Dňa Zeme, Dní ochrany prírody, Európskeho dňa NP (NP Veľká Fatra, NAPANT, TANAP, NP Slovenský kras, NP Slovenský raj), Európskeho dňa vtáctva (NP Slov. kras) prevádzka Hubárskej poradne (NP Veľká Fatra), výchovno-vzdelávacie programy pre deti (Zimné vtáčie záhrady, Detská nedeľa, Poznávame Veľkú Fatru a Turiec, Človek a príroda, Detský grantový program a Detská konferencia, detské tábory, Čisté hory a potoky, Bocian, Hypericum, Envirofilm, TMOP) výstavy o NP Veľká Fatra a NATURA 2000, V kráľovstve prírody, Medzinárodne významné mokrade Slovenska, výstava o CHVÚ, Veľkoplošné chránené územia Zemplína, Bocian, Horúca planéta Zem, Noční lovci, výstava detských prác s tematikou OP) účasť na konferenciách, seminároch, workshopoch (Úloha múzeí v oblasti ochrany prírody a životného prostredia, Seminár o zeleni, .....) odborné exkurzie výročné konferencie (20. Výročie vyhlásenia CHKO Ponitrie, k 15 výr, BR CHKO Poľana) pracovné stretnutia s vlastníkmi pozemkov v CHÚ prednášky, besedy, súťaže (fotografická súťaž Príroda V. Fatry, Príroda okolo nás.....) najmä pre ZŠ (cca 280) príspevky do regionálnych masmédií zabezpečovaná činnosť ISOP Liptovský Hrádok, Jasná, Trangoška, Sitno, Muráň, Nová Sedlica, v Štefanovej, v Blatnici v rámci činnosti Školy ochrany prírody boli zabezpečené aktivity pre ZŠ a SŠ (215 hod. s účasťou 2791 žiakov a študentov), výstavy (Medveď hnedý, Zachráňme žaby, Príroda Malej Fatry, Orol kráľovský) Ekoplagát – podujatie sa uskutočnilo v okt. - nov. 2005 (Žilina), spracovaná záverečná správa mediálna podpora sústavy NATURA 2000: publikovaných bolo 82 článkov v 45 printových médiách, realizovaných 30 tlačových besied, odvysielaných 54 televíznych a 65 rozhlasových vstupov prostredníctvom SITA, TASR, ČTK s tematikou: charakteristika území Natura 2000, finančné nástroje Natura 2000, trvalo udržateľný rozvoj území, priebežný stav plnenia záväzkov SR, územia sústavy Natura 2000 v regiónoch, problémy a ich riešenia. V dôsledku zmeny priorít predkladania projektov do ŠF bol projekt „Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000“ stiahnutý. |
|  | Participácia na vzdelávaní a činnosti stráže prírody súčinnosť pri vzdelávaní členov stráže prírody koordinácia činnosti stráže prírody na území NP a CHKO | všetky org. útvary | 15.12.2005 | semináre, odborný podklad | 345 | 345 | 100 | 35 |
| Úloha splnená Podľa požiadaviek KÚ ŽP sa jednotlivé organizačné jednotky podieľali na školení členov stráže prírody, vrátane prípravy a realizácie skúšok. Na organizačných útvaroch, kde bola ŠOP SR poverená koordináciou stráže prírody, boli vypracované harmonogramy strážnych služieb, organizované stretnutia, školenia alebo exkurzie s členmi stráže prírody, spoločné kontrolné akcie, usmerňovanie členov stráže prírody v území pôsobnosti organizačnej jednotky, od členov stráže prírody prijímali podnety. |
|  | Činnosť konzultačných zborov a prevádzka informačných stredísk NATURA 2000 analýza doterajšej informovanosti verejnosti, vypracovanie optimálneho modelu informačného strediska na národnej a regionálnej úrovni, dovybavenie informač.stredísk (technika, telefónne linky s poplatkami, kancelárske potreby) (IK STRATÉGIA - C.1.2.) | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | model IS, informačné strediská | 4227 | 1347 | 32 | 135 |
| Úloha rozpracovaná činnosť konzultačných zborov Stretnutia konzultačných zborov sa uskutočňujú priebežne podľa potreby riešenia problémov v dotknutých územiach. prevádzka informačných stredísk NATURA 2000 V dôsledku zmeny priorít predkladania projektov do ŠF, nebol projekt „Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000“, postúpený do ďalšieho schvaľovacieho procesu. |
|  | Vytvorenie prezentácií o sústave NATURA 2000 pre dve cieľové skupiny - pre širokú a zainteresovanú verejnosť (IK STRATEGIA - C.2.2.) | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | prezentačné CD | 740 | 0 | 0 | 0 |
| Úloha nesplnená V dôsledku zmeny priorít predkladania projektov do ŠF, nebol projekt „Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000“, postúpený do ďalšieho schvaľovacieho procesu |
|  | Výskum verejnej mienky a jeho analýza (IK STRATEGIA – D) | COPK | 15.12.2005 | štúdia | 400 | 0 | 0 | 0 |
| Úloha nesplnená V dôsledku zmeny priorít predkladania projektov do ŠF, nebol projekt „Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000“, postúpený do ďalšieho schvaľovacieho procesu |
|  | Zabezpečenie propagačných materiálov, predmetov a letákov pre národné a regionálne informačné strediská (IK STRATÉGIA - C.1.3.) – okrem území v rámci úlohy XI.7 | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | propagačné materiály, predmety, letáky | 325 | 0 | 0 | 0 |
| Úloha nesplnená V dôsledku zmeny priorít predkladania projektov do ŠF, nebol projekt „Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000“, postúpený do ďalšieho schvaľovacieho procesu |
|  | Príprava a vydanie informatívnych letákov, brožúr a propagačných materiálov o sústave NATURA 2000 v rámci projektu Twinning PHARE (informačné brožúry pre 26 území NATURA 2000, mapa území NATURA 2000) | COPK | 30.6.2005 | tlačoviny | 1218 | 1218 | 100 | 122 |
| Úloha splnená: V máji 2005 bolo vydaných 26 druhov farebných brožúr pre nÚEV a nCHVÚ v nákladoch od 1 250 do 3 750 ks, mapa území NATURA 2000 v mierke 1:500 000 so všeobecnými informáciami o sústave NATURA 2000 v slovenskej verzii v náklade 12 500 ks a anglickej verzii 1 250 ks; časť zaslaná MŽP SR. |
| II. Koncepcie, programy, metodiky | 5537 | 5537 | 100 | 0 |
| II.1 | Analýza stretov záujmov evidovaných ložiskových objektov a ochrany prírody v CHÚ a ÚEV a zhodnotenie území s ložiskovým objektom z hľadiska prírodoochranného (vplyv činnosti na priaznivý stav druhu, biotopu alebo časti krajiny) - I.etapa (uznesenie vlády SR č.722/2004 k aktualizácii surovinovej politiky SR) | všetky organizačné útvary | 15.12.2005 | odborný podklad | 1228 | 1228 | 100 | 0 |
| Úloha rozpracovaná ŠOP SR v súčinnosti so Štátnym geologickým ústavom D. Štúra realizuje I. etapu úlohy zameranú na identifikáciu stretov záujmov chránených území národnej sústavy a ÚEV s ložiskovými objektami. Postupne v rámci jednotlivých NP a CHKO sa vzájomne konfrontujú hranice dobývacích priestorov, chránených ložiskových území a území s vydaným osvedčením o ložisku, vybraných nevyhradených ložísk, v členení na ťažené a neťažené : Ložiskové objekty sú zo strany ŠGÚDŠ hodnotené z hľadiska hospodárskeho významu a z hľadsika ŠOP SR sa hodnotia z hľadiska stretov s prírodoochrannými hodnotami územia (flóra, fauna, biotopy, časti krajiny). Spolu s pracovníkmi Š GÚDŠ bola dokumentácia vybraných lokalít overovaná v teréne. Za zhodnotené územia sú spracované návrhy na ďalšie riešenie využívania územia. |
| II.2 | Spracovanie podkladov pre návrhy krajských koncepcií starostlivosti o životné prostredie za ochranu prírody a krajiny | všetky organizačné útvary | 15.10.2005 resp. podľa požiadaviek KÚŽP | dokumentácia OPaK | 212 | 212 | 100 | 0 |
| Úloha splnená Pracoviská pripomienkovali spracovávané krajské koncepcie a aktualizovali podľa požiadaviek KÚŽP environmentálne východiská opatrenia koncepcií, najmä časti koncepcie týkajúce sa rozvoja cestovného ruchu. Na úlohe participovali správy: PIENAP,CHKO Vihorlat, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Poľana, CHKO Kysuce, CHKO Latorica, CHK0 Dun. luhy. |
| II.3 | Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo Smernice MŽP SR č.10/2004-5.1. o uplatňovaní predkupného práva štátu k pozemkom nachádzajúcim sa v územiach s 3, 4, 5-tym stupňom ochrany podľa § 63 zákona č. 543/2002 Z. z. ( spracovanie manuálu na výpočet bodovej hodnoty ( príprava stanovísk k výkupu pozemkov, ponúknutých v r.2005 | všetky organizačné útvary | 30.3.2005 zmena 30.11.2005 20.12.2005 | metodiky, odborný podklad | 1088 | 1088 | 100 | 0 |
| Úloha splnená Pracoviská podľa požiadaviek spracovávali stanoviská k výkupu pozemkov, spracovávali bodové ohodnotenie ponuky na odkúpenie pozemku. Ohodnotenia boli spracované pre 10 území (TANAP, NAPANT, NP Slovenský raj, NP Malá Fatra, CHKO M. Karpaty, CHKO Vých. Karpaty, CHKO Dun. luhy). Manuál na výpočet bodového ohodnotenia pozemkov bol vypracovaný v intenciách Smernice MŽP SR č. 10/2004-5.1. o uplatňovaní predkupného práva štátu k pozemkom nachádzajúcim sa v územiach s 3-5.stupňom ochran. Po zapracovaní pripomienok bude uplatňovaný v postupe hodnotenia pozemkov organizačnými jednotkami ŠOP SR. |
| II.4 | Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody ( vypracovávanie stanovísk k žiadostiam, odvolaniam a mimoriadnym opravným prostriedkom, poradenstvo, konzultácie ( spracovanie návrhu znaleckého štandardu pre znalecký posudok | všetky organizačné útvary COPK COPK | 31.12.2005 30.4.2005 | odborný podklad | 705 | 705 | 100 | 0 |
| 1. Úloha splnená. Podľa požiadaviek boli priebežne vypracované stanoviská a zabezpečované konzultácie pre KÚŽP k náhrade za obmedzenie bežného obhospodarovania. 2. Úloha splnená Bol spracovaný návrh znaleckého štandardu pre znalecký posudok |
| II.5 | Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z uplatňovania Smernice MŽP SR č. 6/2004 – 5.1. o poskytovaní finančného príspevku ( spracovanie návrhu metodiky na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku podľa § 60 zákona č.543/2002 Z. z. ( vypracovanie návrhu formulárov na žiadosti o finančný príspevok ( spracovanie stanovísk k žiadostiam, podaným v r.2005 príprava zmlúv medzi ŠOP SR a oprávnenou osobou v zmysle ods. 2. článku 9 smernice kontrola zrealizovaných prác s poskytnutých prostriedkov | COPK COPK všetky organ. útvary | 15.3.2005 15.3.2005 15.12.2005 | MŽP SR | 1969 | 1969 | 100 | 0 |
| 1 - 2. Úloha splnená Bola vypracovaná metodika na vyhodnocovanie žiadostí o finančný príspevok ktorá obsahovala: - Formulár žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. - Čestné vyhlásenie - príloha k žiadosti o finančný príspevok. - Výpočet skórovacích kritérií pre poskytnutie finančného príspevku podľa Prílohy č. 1 Smernice MŽP SR č. 6/2004 –5.1. o poskytovaní finančného príspevku - manuál. - tabuľky pre skórovanie: A. Biotopu; B. Chráneného druhu; C. Chráneného stromu; D. Územia, ktorého predmetom je ochrana geologickej alebo geomorfologickej lokality; E. Chráneného druhu viazaného na budovy a podzemné priestory vytvorené ľudskou činnosťou. - Posúdenie žiadosti na poskytnutie finančného príspevku v zmysle § 60 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. - Postup na vyplnenie formulára Posúdenie žiadosti... Materiál bol zaslaný na MŽP SR listom č. COPK/679/05 z 8.4.2005. 3.- 4. Úloha splnená Ku všetkým žiadostiam (41) boli vypracované odborné stanoviská , „Hodnotiace a skórovacie formuláre“ Odborná komisia priznala finančný príspevok 21 subjektom (11 v prvom polroku a 10 v druhom polroku), o celkovej sume 1 667 000 Sk (prvý polrok 396 000 Sk a druhý polrok 1 271 000 Sk). K schváleným žiadostiam boli vypracované zmluvy medzi ŠOP SR a oprávnenými osobami vo všetkých prípadoch, ktoré odsúhlasila odborná komisia. Zároveň boli na účty žiadateľov prevedené finančné prostriedky. 5.Úloha splnená Vykonané práce boli preberané v súlade s kap IV. ods. 2. Prílohy č. 20 Smernice MŽP SR č. 6/2004 – 5.1. o poskytovaní finančného príspevku. |
| II.6 | Spracovanie metodického usmernenia k postupu pri riešení kalamít v CHÚ | COPK | 15.6.2005 zmena: 30.9.2005 | metodika | 86 | 86 | 100 | 0 |
| Úloha splnená Bolo vypracované „Usmernenie ŠOP SR pri eliminácií následkov kalamít v lesných biotopoch chránených území.“ Usmernenie bolo distribuované na Správy NR, CHKO a RSOPK. |
| II.7 | Plán rozvoja vidieka (PRV) na obdobie rokov 2007-2013 Spracovanie podkladu pre doplnenie PRV z hľadiska záujmov ochrany prírody | všetky organ. útvary COPK | 15.5.2005 zmena 15.12.2005 | zásady | 130 | 130 | 100 | 0 |
| Úloha rozpracovaná Vytvorená bola pracovná skupina s podskupinami zameranými na agro a lesnícko-environmentálne schémy za účelom aktívne sa podieľať na tvorbe, zlepšovaní schém, opatrení PRV z hľadiska záujmov ochrany prírody. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 31.5.2005. Bola rozbehnutá spolupráca s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou, s cieľom dohodnúť vzájomnú výmenu informácií o aktuálnom stave využívania pôdy, prebiehajúcich a pripravovaných podporách, bližšej spolupráce na usmerňovaní manažmentu chránených území, s MŽP ČR, SCHKO ČR. Dopracovávajú sa podklady pre nelesné biotopy (platby NATURA 2000, agroenvironmentálne platby, neproduktívne investície) a pre lesné biotopy (platby NATURA 2000 a lesnícko-environmentálne platby). |
| II.8 | Spracovanie metodiky na posudzovanie pasenia hospodárskych zvierat v CHÚ ( podklad pre spracovanie stanovísk k súhlasom na pasenie HZ v 2- 5. stupni ochrany) | COPK a vybrané org. útvary | 15.12.2005 | metodika | 119 | 119 | 100 |  |
| Úloha splnená V rámci úlohy bol vypracovaný materiál na posudzovanie pasenia hospodárskych zvierat v CHÚ. Súčasťou materiálu je kompletne spracovaný výpočet zaťažiteľnosti pasienkov prostredníctvom hospodárskych zvierat. Príprava materiálu a zabezpečenie odborných podkladov prebehlo v spolupráci s externými odborníkmi. Materiál bol pripomienkovaný participujúcimi pracoviskami. |
| II. 9 | Vypracovanie návrhu Stratégie rozvoja ŠOP SR | COPK | 15.9.2005 | stratégia |  |  |  |  |
| Úloha splnená. Návrh Stratégie rozvoja ŠOP SR bol zaslaný na MŽP SR listom č. ŠOP SR/1111/05. Návrh stratégie rozvoja ŠOP SR schválený uznesením OPM č. 194 z 15.12.2005. |
| II.10 | Vypracovanie stratégie a akčného plánu na implementáciu smernice o biotopoch a smernice o vtákoch na roky 2005 –2013 v podmienkach MŽP SR | COPK | 15.8.2005 | stratégia |  |  |  |  |
| Úloha splnená Stratégia implementácie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch v podmienkach MŽP SR na roky 2005-2013 spracovaná a schválená 26. 5. 2006. Akčný plán implementácie smernice o vtákoch a smernice o biotopoch v podmienkach MŽP SR na roky 2005-2013 predložený do GRS. |
| III. LEGISLATÍVNE ÚLOHY | 829 | 829 | 100 | 0 |
| III. 1 | Spracovanie podkladov pre novelu vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. ( zosúladenie vybraných príloh vyhlášky so smernicami EÚ a medzinárodnými dohovormi (Bernský) č.1(zoznam bio-topov), č.2 (zoznam inváznych druhov rastlín),č.4 (zoznamy chrán. druhov živočíchov, na ochranu ktorých sa vyhlasujú CHÚ), č.5 (zoznam chránených rastlín),č.6 (zoznam chrán. živočíchov, prioritných druhov živočíchov a ich spoločenská hodnota)a č.32 (zoznam vtákov a ich spoločenská hodnota) ( úprava paragrafového znenia- § 2 (dokumentácia ochrany prírody), § 19 (označovanie chrán. území) a § 29 (správa o výsledku prieskumu ) | COPK a vybrané organ. útvary | 15.4.2005 | vyhláška | 570 | 570 | 100 | 0 |
| Úloha splnená Návrhy na úpravu vyhlášky boli zaslané MŽP SR a týkali sa okrem úprav paragrafového znenia vlastnej vyhlášky nasledovných príloh: č.1 – Zoznam biotopov..., č.4A, 4B, 4C – Zoznam druhov európskeho, národného významu a prioritných druhov, č. 5 – Zoznam chránených druhov rastlín, č. 6A, 6B, č.9, č.16 – Zoznam chránených druhov živočíchov, príloha č. 18 – Obsah PS pre NP a CHKO, č.19 - Obsah PS pre MCHÚ, č.20 - Obsah PS pre ÚEV, č.23 - Obsah dokumentu RÚSES, č.24 - Obsah dokumentu MÚSES, č.29 – Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených druhov rastlín a živočíchov, č.32 – Spoločenská hodnota druhov vtákov, č.33 – Zoznam drevín a ich spoločenská hodnota. |
| III. 2 | Aktualizácia Smernice MŽP SR č. 2/1995, ktorou sa upravujú podmienky právneho vzťahu orgánov štátnej správy OPaK s organizáciami ochrany prírody a krajiny na podmienky osobitnej št. správy pre ŽP a zákona č.543/2002 Z. z. | COPK | 15.3.2005 | smernica | 60 | 60 | 100 | 0 |
| Úloha splnená Aktualizácia smernice bola spracovaná a v termíne zaslaná na MŽP SR. |
| III. 3 | Novela zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny právna úprava posudzovania zásahov do biotopov a biotopov druhov európskeho významu | COPK | 15.12.2005 | zákon | 199 | 199 | 100 | 0 |
| Úloha rozpracovaná - 27. mája 2005 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na MŽP SR, - prebehlo získavanie informácií o riešení problematiky v iných členských štátoch EÚ, - bola spracovaná analýza podkladov a informácií od ministerstiev členských štátov EÚ, - bola vytvorená pracovná skupina V priebehu roku 2005 bol pripravovaný a v decembri 2005 aj schválený nový zákon EIA, v ktorom sa upravuje proces posudzovania projektov s možným negatívnym vplyvom na biotopy a biotopy druhov európskeho významu. Pripravovaná novela zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v oblasti posudzovania vplyvov na chránené územia úzko súvisí s novým zákonom EIA, čo spôsobilo časový posun pri plnení úlohy. |
| IV. VEDA, VÝSKUM, Výchova a VZDELÁVANIE | 11711 | 9443 | 81 | 1222 |
| IV. 1 | Mapovanie a výskum biotopov a druhov európskeho a národného významu ● mapovanie chránených druhov v parkoch a záhradách chránených v kategórii CHA ● mapovanie vybraných druhov rastlín z prílohy č.4 vyhlášky č.24/2003 Z. z. (38 druhov) ● mapovanie biotopov národného významu v MCHÚ ● mapovanie vybraných druhov národného významu ● inventarizačný výskum vtákov Oravy ● zimné sčítanie vodného vtáctva dopĺňanie údajov o druhoch z prílohy II a IV smernice o biotopoch a prílohy I, II a III smernice o vtákoch | všetky organ. útvary | 15.12.2005 31.12.2005 | dokumentácia ochrany prírody, monitoring, GIS-vrstva, databáza výskumov | 6686 | 6686 | 100 | 1000 |
| Úloha splnená Mapovanie chránených druhov bolo realizované vo vybraných chránených areáloch napr.: CHA Košická botanická záhrada, CHA Holá hora, CHA Banskoštiavnická botanická záhrada, Banskoštiavnická kalvária, Arborétum Kysihýbel atď. Zabezpečené mapovanie biotopov národného významu v MCHÚ (CHA Všivavec, PR Pod Pajštúnom, PR Rosiarka, CHA Vachtové jazierko, PP Jazero, PR Šupín, PR Rankovské skaly, NPR Regetovské rašelinisko, PP Petkovský potok, NPR Šarišský hradný vrch, PR Pod Fabiánkou, PR Kráľova studňa, NPR Jovsianska hrabina, PR Jedlinka, PR Čertižianske lúky, PR Chlmecká skalka, PR Jarčiská, PR Kamienska sutina, NPR Palotská jedlina a i.). V spolupráci s externistami bolo zabezpečené mapovanie vybraných druhov rastlín z prílohy č.4 , vybraných druhov živočíchov a rastlín (napr. Gentiana punctata,, Achillea aspleniifolia, Sedum anuum, Doronicum hungaricum, Cryptogramma crispa, Pulsatilla slavica, P. subslavica, vodné bezstavovce, vážky, mäkkýše, motýle, chrobáky, pavúky, rovnokrídlovce, obojživelníky - mlok karpatský, plazy - užovka stromová, jašterice, ryby, mihule, drobné zemné cicavce, syseľ pasienkový, vtáky atď.). Údaje boli priebežne zapisované do ISTB a budú využité aj na spracovanie mapových podkladov o výskyte druhov. Zabezpečená realizácia I. etapy inventarizačného výskumu vtákov Oravy – uzavretie dohody o spolupráci pri výskume. Výskum bude prebiehať v nasledujúcom období (v spolupráci s realizátormi projektu). Zabezpečené sčítanie vodného vtáctva v zimnom období v spolupráci s externistami (VN Modra, Vištuk, Budmerice, Doľany, rieka Slaná a i.). Údaje boli zapísané do ISTB. V súlade s požiadavkami EK bolo zabezpečené v spolupráci s externými špecialistami mapovanie druhov a biotopov uvedených v Smernici o biotopoch a Smernici o vtákoch. Údaje boli zaznamenávané do ISTB a dopĺňané do formulárov SDF pre potreby tvorby sústavy NATURA 2000. Dodávateľsky (6 mapovatelia) boli mapované nelesné typy biotopov vo vybraných lokalitách s nedostatkom údajov. |
| IV. 2 | Sčítanie veľkých šeliem | COPK, a vybrané organizačné útvary | 15.12.2005 | monitoring, správa | 536 | 536 | 100 | 0 |
| Úloha splnená Veľkoplošné sčítanie veľkých šeliem, ktoré bolo plánované v roku 2005 realizované nebolo z dôvodu nepriaznivého počasia. Boli však realizované lokálne sčítania, organizované príslušným organizačným útvarom ŠOP SR (napr. NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra). |
| IV.3 | Analýza vplyvu bariérových prvkov na národne a európsky významné chránené územia ( mapovanie bariérových prvkov v krajine a ich negatívnych vplyvov na populácie významných druhov živočíchov zo skupín obojživelníkov, rýb a cicavcov ( záchranné transfery obojživelníkov | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | odborný podklad, projekt | 1033 | 0 | 0 | 0 |
| Úloha splnená V rámci úlohy sa sledovali v krajine bariérové prvky (elektrické vedenia, cestné komunikácie, stavby na vodných tokoch) a ich vplyv na živočíchy. V jarnom období bola zabezpečená ochrana obojživelníkov na cestných komunikáciách. Celkovo bolo nainštalovaných vyše 10 km zábran na kritických úsekoch cestných komunikácií, na ktorých dochádza k vysokému úhynu obojživelníkov v dôsledku kolízií s dopravnými prostriedkami. Celkovo bolo v rámci záchranného trasnferu prenesených niekoľko tisíc jedincov obojživelníkov. Podrobnejšie informácie sa spracovávajú na Ústredí ŠOP SR v Banskej Bystrici (vrátane spracovania GIS vrstiev). Iniciovala sa spolupráca pri plánovaní a výstavbe systémov trvalej ochrany obojživelníkov na cestách. Bolo zakúpených celkovo 36 km ochranných fólií. |
| IV.4 | Mapovanie a regulácia nepôvodných a inváznych druhov Príprava a realizácia opatrení na zamedzenie šírenia vybraných nepôvodných druhov živočíchov Mapovanie výskytu nepôvodných a inváznych druhov rastlín | všetky organ. útvary všetky organ. útvary | 15.12.2005 15.12.2005 | odborný podklad, projekt | 1025 | 100 | 10 | 0 |
| Úloha splnená V rámci úlohy sa sledoval výskyt nepôvodných druhov živočíchov (norok americký, nepôvodné druhy rýb, korytnačka písmenková, nepôvodné druhy bezstavovcov a pod.) vo voľnej prírode. V súvislosti s plánovaným PZ pre norka európskeho boli realizované pokusy o odchyt norka amerického z voľnej prírody (neúspešne). Mapovanie sa uskutočnilo v 71 lokalitách v CHÚ, čo predstavuje cca 2276 ha. Mimo CHÚ bolo zmapovaných 60 lokalít s rozlohou cca 7399 ha. Mapovanie bolo vedené na formulároch - evidenčných listoch. Bol spracovaný databázový systém vkladania údajov (do ISTB), ktorý bude uplatnený pre evidenciu od roku 2006 |
| IV.5 | Interné odborné vzdelávanie odborných pracovníkov ŠOP SR ( realizácia interného odborného vzde-lávania botanikov, zoológov, lesníkov, dendrológov, strážcov ( školenie na prácu s elektrickým agregátom ( preškolenie pre prácu vo výškach ( odborný kurz k problematike ochrany a manažmentu motýľov rodu Maculinea ( školenia k uplatňovaniu metodík (majetková ujma, finančný príspevok, predkupné právo štátu.) školenie regionálnych koordinátorov NATURA 2000 a odborných pracovníkov ŠOP SR Školenia pracovníkov v oblasti komunikácie (IK STRATEGIA - C.2.3.) | COPK S NP Malá Fatra (Škola OP) všetky organ. útvary | 15.12.2005 | semináre, inštruktáže, kurzy, školenia | 2431 | 2121 | 87 | 222 |
| Úloha splnená Boli uskutočnené nasledovné podujatia školenia na prácu s elektrickým agregátom (2.5.2005) odborný kurz k problematike ochrany a manažmentu motýľov r. Maculinea (28.-29.4.2005) školenia strážcov (12.-14.4.2005 a 19.-21.4.2005) školenie k CITES a EIA (12.-13.4.2005) zabezpečené školenie a preškolenie pre práce vo výškach (25.-28.10.2005) V rámci Twinning Phare projektu sa uskutočnili 3 odborné semináre (školenia) pre pracovníkov ŠOP SR, MŽP, KÚŽP, SAŽP a MVO týkajúce sa problematiky manažmentu a monitoringu území NATURA 2000 a 4 školenia informatikov ŠOP SR a školenia pracovníkov v oblasti komunikácie V dôsledku zmeny priorít predkladania projektov do ŠF, nebol projekt „Optimalizácia komunikácie a informovania o chránených územiach zaradených do sústavy NATURA 2000“, postúpený do ďalšieho schvaľovacieho procesu. |
| V. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA | 17246 | 17246 | 100 | 4996 |
| V. 1 | Spracovanie projektu IS ŠOP v zmysle zákona č. 261/ 1995 o ŠIS | COPK | 15.12.2005 | odborný podklad | 94 | 94 | 100 | 0 |
| Úloha rozpracovaná. Pripravená osnova koncepcie v spolupráci s OEI MŽP SR. |
| V. 2 | Prevádzka informačného systému ŠOP SR zlepšenie internetových pripojení aktualizácia SW a databázových programov dopĺňanie a priebežné vedenie databázy aktuálneho stavu pozemkov (parcelný stav, JPRL a vlastníctvo) v CHÚ Vedenie národnej databázy chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prírodných vodopádov Príprava katalógu objektov za terciárnu krajinnú štruktúru v rámci integrované-ho manažmentu krajiny Aktualizácia metainformácií a GIS vrstiev CHÚ dátového skladu SAŽP | COPK všetky organ. útvary | 15.12.2005 | prevádzka informačného systému št. zoznam, SAŽP databáza | 4757 | 4757 | 100 | 0 |
| Úloha splnená V rámci zlepšenia internetových pripojení bolo zrealizované ADSL pripojenie na 16-tích organizačných jednotkách ŠOP SR. Aktualizácia SW bola zabezpečená podľa potreby ŠOP SR. V apríli 2005 bola na organizačné jednotky ŠOP SR distribuovaná nová lokálna verzia ISTB. Bol vytvorený modul ISTB pre evidenciu inváznych druhov rastlín. Boli prevzaté aktualizácie z Geodetického a kartografického ústavu Bratislava (stav KN k 1.1.2005, 30.6.2005) a Lesoprojektu Zvolen (čiastkové databázy so stavom k marcu, máju a júlu 2005 – na ďalších aktualizáciách sa pracuje). Ďalej boli prevzaté aktualizácie vektorových katastrálnych máp (stav k 1.3.2005, 1.8.2005 a 1.11.2005). Do národnej databázy chránených druhov (ISTB) pribudlo 40 000 údajov. V spolupráci s Lesoprojekt Zvolen prebehla aktualizácia databázy o lesoch v ŠOP SR za roky 2002-2003 a priebežne je aktualizovaná vrstva lesných typov podľa zmluvy s Lesoprojektom |
| V. 3 | Aktualizácia webstránky ŠOP SR | COPK | 15.12.2005 | www | 265 | 265 | 100 | 0 |
| Úloha splnená. Webstránka ŠOP bola aktualizovaná na základe podkladov prijatých od organizačných jednotiek ŠOP SR. Podstránka NATURA 2000: Zmena dizajnu, tvorba nových sekcií a aktualizácia pôvodných, dokončenie a dopĺňanie filtra na vyhľadávanie ÚEV, rozpracovanie filtra pre CHVÚ, vytvorenie editovateľných Aktualít, anglická verzia podstránky Sekcia Infoservis hlavnej stránky: aktualizácia výsledkov ČMS Biota |
| V. 4 | Monitoring lesných ekosystémov v územiach zaradených do sústavy Natura 2000 | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | odborný podklad | 7838 | 7838 | 100 |  |
| Úloha splnená Dodávateľsky bolo zmonitorovaných 83 379 ha lesných ekosystémov v 13 ÚEV. |
| V. 5 | Aktualizácia GIS vrstvy chránených stromov Zameranie chránených stromov v systéme S-JTSK-EAST NORTH (na vybraných pracoviskách ŠOP SR) | vybrané organ. útvary | 15.12.2005 30.9.2005 | GIS vrstva | 810 | 810 | 100 |  |
| Úloha splnená. Chránené stromy boli zamerané a GIS vrstvy sú uložené na ŠOP SR. |
| V. 6 | ČMS BIOTA - realizácia projektu | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | odborný podklad | 2932 | 2932 | 100 | 0 |
| Úloha splnená Spracovaný bol nový návrh ČMS Biota do Koncepcie aktualizácie a racionalizácie environmentálneho monitoringu. Realizovaný bol monitoring rastlín na viac ako 150 TMP a monitoring živočíchov (vydra, bocian, korytnačka, syseľ, svisť, kamzík, dravce a netopiere) na 600 TMP. Údaje z monitoringu boli spracované a analyzované. |
| V.7 | Aktualizácia národných červených zoznamov živočíchov aktualizácia zoznamov vtákov, mihúľ a rýb, motýľov, chrobákov, rovnokríd-lovcov, vážok, pavúkov a mäkkýšov na platné kritériá IUCN | COPK | 15.12.2005 | odborný podklad | 292 | 292 | 100 | 0 |
| Úloha splnená V spolupráci s externými špecialistami bol vytvorený tím (vrátane odborných oponentov), ktorý zabezpečuje komentovaný preklad kategórií a kritérií IUCN verzie 3.1. Podľa IUCN verzie 3.1 bol revidovaný národný ČZ rovnokrídlovcov Slovenska a spracovaný aktuálny národný ČZ mäkkýšov Slovenska. |
| V. 8 | Monitoring kormorána a riešenie konfliktov s rybárstvom | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | monitoring, správa | 258 | 258 | 100 | 0 |
| Úloha splnená ŠOP SR je zapojená v európskom projekte INTERCAFE, kde je riešenie problematiky konzultované na celoeurópskej úrovni. ŠOP SR je zapojená do jednotného sčítania kormoránov v spolupráci s MVO (SOVS, SRZ). Dňa 21.11.2005 sa konalo stretnutie pracovnej skupiny k problematike kormorána. |
| VI. EDIČNÁ ČINNOSŤ | 1037 | 1037 | 100 | 497 |
|  | Boli vydané nasledovné tituly: 4 čísla magazínu Ochrana prírody Slovenska, 4 čísla (č. 63 – 66) časopisu Chránené územia Slovenska, Zborník Ochrana prírody Slovenska č. 24 |  |  |  | 1037 | 1037 | 100 | 497 |
| VII. Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení | 31120 | 29610 | 84 | 27879 |
| VII. 1 | Rekonštrukcia a zariadenie administratívnej budovy Správy NP Poloniny v Stakčíne - ukončenie | S NP Poloniny | 30.6.2005 | objekt | 6040 | 6038 | 99 | 6038 |
| Úloha splnená, projekt ukončený. V roku 2005 sa vykonali stavebné práce, oplotenie areálu, bola dostavaná ČOV v Novej Sedlici, inštalovaný bezpečnostný systém, vybavenie interiéru a technika. |
| VII. 2 | Vybudovanie polyfunkčného informač-ného centra NP Muránska planina v Muráni | S NP Muránska planina | 15.12.2005 | objekt | 3830 | 3237 | 85 | 3000 |
| Projekt prebieha. V roku 2005 pokračovali stavebné práce, nákup interiér. vybavenia a techniky. |
| VII. 3 | Rekonštrukcia administratívnej budovy Správy CHKO Cerová vrchovina – R. Sobota - ukončenie | COPK S CHKO Cer. vrchovina | 30.6.2005 | objekt | 1860 | 1857 | 100 | 1857 |
| Úloha splnená, projekt ukončený. V roku 2005 sa vykonali stavebné práce, nakúp interiér. vybavenia a techniky. |
| VII. 4 | Vybudovanie informačného strediska S NAPANT v Lipt. Tepličke | COPK-BB S NAPANT | 15.12.2005 | objekt | 50 | 48 | 95 | 48 |
| Projekt prebieha. V roku 2005 sa vykonávali rekonštrukčné stavebné práce, oplotil sa areál, budova sa vybavila nábytkom. |
| VII. 5 | Rekonštrukcia budovy Správy CHKO Kysuce v Čadci | COPK-BB S CHKO Kysuce | 15.12.2005 | objekt | 1050 | 1036 | 98 | 1036 |
| Projekt prebieha. V roku 2005 sa vykonávali rekonštrukčné stavebné práce. |
| VII. 6 | Obstarávanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a dostavbu objektov org. jednotiek ŠOP SR (I) budova S CHKO B.Karpaty v Nemšovej budova S NAPANT v L. Hrádku budova RSOPaK v Prešove budova S NP Slovenský kras v Brzotíne terénna stanica S NP Slovenský raj na Podlesku budova S CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach budova ŠOP SR H.Strieborná, Banská Bystrica budova S CHKO Záhorie v Malackách vodovodná prípojka TS Franková (PIENAP) | COPK a príslušné organ. útvary | 30.6.2005 | budovy v správe ŠOP SR | 1606 | 1606 | 100 | 1500 |
| Úloha splnená. |
| VII. 7 | Nákup osobných automobilov (4) a terénnych automobilov (6) pre správy NP, CHKO a RSOPaK (1) | COPK | 30.9.2005 | technické vybavenie | 4021 | 4021 | 100 | 3900 |
| Úloha splnená. Terénne automobily – NAPANT, TANAP, CHKO V. Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, ŠOP SR, NP Veľká Fatra Osobné automobily – NP M. planina, CHKO D. luhy, CHKO Záhorie, ŠOP SR |
| VII. 8 | Rekonštrukcia a dostavba budov investičného charakteru, ( budova S CHKO Záhorie v Malackách (I) zabezpečenie budov pre sídla org. jednotiek, ktoré sú v prenajatých priestoroch ( S TANAP, S NAPANT, S NP Veľká Fatra, S PIENAP, S CHKO Latorica, S CHKO Dunajské luhy) budova S CHKO Poľana- odstránenie vlhkosti budova S CHKO H. Orava – parkovisko budova S CHKO Vihorlat – dostavba garáží, TS Kusín - solárny ohrev vody budova S CHKO Štiavnické vrchy – výmena kotla | S CHKO Záhorie, | 15.12.2005 | budovy v správe ŠOP SR | 5171 | 5171 | 100 | 4120 |
| Úloha splnená. Zabezpečenie budov pre sídla org. jednotiek sa v tomto roku nepodarilo plniť. Nad rámec rekonštrukcií a dostávb budov mimo plánu bolo realizované nasledovne : budova S NP Malá Fatra, TS Párnica budova S PIENAP, TS Franková budova S NP Muránska planina, Polyfunkčné stredisko budova S CHKO Vihor.lat, TS Kusín + kúpa pozemku budova ŠOP SR B.B. Lazovná 10 budova S CHKO Ponitrie, Nitra – kúrenie budova S NP Slovenský raj, TS Dedinky budova S CHKO Kysuce, Čadca budova S NAPANT, Liptovská Teplička |
| VII. 9 | Priebežná údržba budov, terénnych staníc, informačných stredísk a ich zariadenia ( 50 budov v správe ŠOP SR) (U) | všetky organ. útvary, v ktorých správe sú nehnuteľnosti | 15.12.2005 | budovy v správe ŠOP SR | 3213 | 3213 | 100 | 3000 |
| Úloha splnená. Bola vykonávaná priebežná údržba budov, terénnych stanív, informačných stredísk a ich zariadenia |
| VII.10 | Nákup kopírovacej, výpočtovej a audiovizuálnej techniky (I) | COPK | 15.12.2005 | technické vybavenie | 1306 | 1306 | 100 | 1200 |
| Úloha splnená. Nákup 15 ks PC, 2 ks notebookov, 1 ks IPOD, 2 ks tlačiarní a 6 ks kopírovacích strojov. Uvedená obstaraná technika bola prerozdelená v rámci organizačných jednotiek ŠOP SR. |
| VII. 11 | Údržba a opravy motorových vozidiel (90 áut ,4 motocykle, 4 plavidlá) a manažmentovej techniky (U) | všetky organ. Útvary | 15.12.2005 | údržba motorových vozidiel, techniky | 2609 | 2609 | 100 | 2000 |
| Úloha splnená. Bola vykonávaná priebežná údržba a opravy motorových vozidel, motocyklov, plavidiel a manažmentovej techniky |
| VII. 12 | Nákup techniky pre manažment chránených častí prírody kosačky, krovinorezy, motorové píly, | COPK | 15.12.2005 | technické vybavenie | 364 | 364 | 100 | 180 |
| Úloha splnená. Bol zakúpený odvetvovač pre CHKO B. Karpaty a žací stroj. |
| VIII. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA | 6124 | 6124 | 100 | 720 |
| VIII. 1 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) ( národná stratégia k inváznym nepôvodným druhom vypracovanie 4-ročnej národnej správy o implementácii dohovoru (2000-4) vypracovanie 2-ročnej národnej správy o implementácii dohovoru (2003-4) | COPK, RSOPK Prešov COPK COPK | 15.12.2005 | odborný podklad, správy | 196 | 196 | 100 |  |
| Úloha splnená Národná stratégia k inváznym nepôvodným druhom Účasť na stretnutí zamerané na vypracovanie národnej stratégie inváznych nepôvodných druhov (21. 04. 2005 sa na MŽP SR), účasť na stretnutí pracovnej skupiny expertov pre inv. druhy (8.-12.06 2005, Palma de Mallorca, Španielsko) Vypracovanie 4-ročnej národnej správy o implementácii dohovoru (2000-4) Listom č. COPK/1702/05 zo dňa 09. 09. 2005 boli podklady k 4-ročnej národnej správe Bernského dohovoru zaslané na MŽP SR. Vypracovanie 2-ročnej národnej správy o implementácii dohovoru (2003-4) Listom č. COPK1311/05 zo dňa 04. 10. 2005 boli podklady k 2-ročnej národnej správe Bernského dohovoru zaslané na MŽP SR. |
| VIII. 2 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) ( riešenie kolíznych úsekov elektrických vedení ( spracovanie analýzy vplyvov veterných elektrární na migračné druhy vypracovanie národnej správy o implementácii dohovoru (2002-4) Dohoda o ochrane afro-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva vypracovanie národnej správy o implementácii dohody (2002-4) Dohoda o ochrane európskych populácií netopierov ( mapovanie , monitoring, spresňovanie vymedzenia CHÚ, manažmentové opatrenia na ochranu druhu - vypracovanie národnej správy o implementácii dohody (2004) | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | odborný podklad, správa | 1240 | 1240 | 100 | 200 |
| Úloha splnená Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) Riešenie kolíznych úsekov elektrických vedení V dňoch 15.-17.4.2005 sa konalo celoplošné mapovanie stĺpov smrti. Výsledky akcie boli prezentované na tlačovej konferencii 27.4.2005 - akcie sa zúčastnilo 270 mapovateľov, skontrolovaných bolo viac ako 15 000 stĺpov a nájdených 284 jedincov (spoločenská hodnota 3,2 mil. Sk). Na základe toho boli realizované viaceré rokovania so Západoslovenskou energetikou, Stredoslovenskou energetikou a Východoslovenskou energetikou, ako aj Slovenskou energetickou prenosovou sústavou, kde boli dohodnuté ďalšie kroky spolupráce, spracovaný návrh dlhodobej stratégie riešenia tejto problematiky. Spracovanie analýzy vplyvov veterných elektrární na migračné druhy Na základe podkladov zaslaných Poradným zborom zoológov boli aktualizované mapové podklady týkajúce sa lokalít nevhodných na výstavbu vet. elektrární. Vypracovanie národnej správy o implementácii Bonského dohovoru (2002-4) Listom č. COPK/1311/05 zo dňa 15. 07. 2005 boli podklady k 3-ročnej národnej správe Bonského dohovoru zaslané na MŽP SR. Dohoda o ochrane afro-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva Vypracovanie národnej správy o implementácii dohody AEWA (2002-4) Listom č. COPK1475/05 zo dňa 03. 08. 2005 boli podklady k 3-ročnej národnej správe dohody AEWA zaslané na MŽP SR. Dohoda o ochrane európskych populácií netopierov Mapovanie , monitoring, spresňovanie vymedzenia CHÚ, manažmentové opatrenia na ochranu druhu Úloha realizovaná v spolupráci so SON v zmysle uzavretej dohody o spolupráci. Realizovalo sa zimné a sčítanie netopierov na vybraných zimoviskách v rámci SR v spolupráci so SON (údaje zaznamenávané do ISTB) a sledovanie letných kolónií. Bolo zabezpečené čistenie podkrovných priestorov od trusu netopierov, čistenie podzemných úkrytov a úprava vletových otvorov, realizácia opatrení súvisiacich s riešením problematiky výskytu netopierov v obytných priestoroch. ŠOP SR sa organizačne a odborne podieľala na príprave a priebehu 10. zasadnutia Poradného zboru EUROBATS, ktorý sa uskutočnil v Bratislave v dňoch 23.-27.4.2005. Boli spracované propagačné materiály – Netopiere NP Slovenský raj a skladačka k problematike ochrany netopierov na Slovensku. Vypracovanie národnej správy o implementácii dohody EUROBATS Národná správa o implementácii Dohovoru na území SR bola zaslaná na MŽP SR listom č ŠOP SR/2005 zo dňa 3.10. 2005, boli spracované podklady podľa požiadaviek Sekretariátu Dohovoru. |
|  | Memorandum o zjednotení pri ochrane dropa v strednej Európe jarné sčítanie vypracovanie databázy krúžkov a krídlových značiek vypracovanie akčného plánu pre dropa fúzatého a účasť na koordinačných poradách | RSOPaK Bratislava COPK |  | odborný podklad, správa |  |  |  |  |
| Úloha splnená Jarné sčítanie Synchronizované sčitovanie dropa bolo vykonané dňa 05. 04. 2005 Vypracovanie databázy krúžkov a krídlových značiek Za účelom vypracovania databázy krúžkov a krídelných značiek sa zástupcovia ŠOP SR zúčastnili stretnutia so zástupcami partnerských organizácií z Rakúska, Maďarska a Českej republiky v Rusovciach 20. 05. 2005. Elektronickou poštou 23. 08. 2005 boli oslovené kontaktné osoby všetkých signatárskych štátov za MoU za účelom získania podkladov pre metodiku na synchronizované sčitovanie celej stredoeurópskej populácie dropa a informácie o značení dropa fúzatého. Vypracovanie akčného plánu pre dropa fúzatého a účasť na koordinačných poradách Akčný plán pre dropa fúzatého bol vypracovaný a zaslaný listom č. COPK/191/2005 dňa 01. 02. 2005 na MŽP SR. |
| VIII. 3 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – CITES činnosť vedeckého orgánu dohovoru podľa § 30 zákona č. 237/2002 Z.z., § 21 zákona č. 15/2005 Z.z. vedenie evidencie chovateľov a exemplárov účasť na zasadnutiach (SRG, Plant Committee, Animal Committee ai) | RSOPaK Bratislava | 15.12.2005 | odborné podklady | 1262 | 1262 | 100 | 63 |
| Úloha splnená počet odborných stanovísk: 320, počet súdnoznaleckých posudkov: 2 , súčinnosť s colnými orgánmi: 21, s obvodnými úradmi ŽP: 10, SIŽP: 9, MŽP SR: 9, políciou: 3 účasť na 3 pracovných stretnutiach Vedeckej poradnej skupiny („Scientific review group“) v Bruseli účasť na 21. stretnutí CITES Výboru pre živočíchy v Ženeve, 20.-25.mája 2005 - pracovné rokovania aktívna účasť na európskom regionálnom stretnutí k problematike obchodu s tropickým drevom s názvom „Management and Enforcement of the CITES Timber Trade in the European Region“, 11-13. April 2005 účasť na 15. stretnutí CITES Výboru pre rastliny v Ženeve, 17.-21.mája 2005 – pracovné rokovania 24 hod. pohotovostná služba na mobilnom telefóne zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo správy majetku štátu pre neživé spracované exempláre a exempláre rastlín |
| VIII. 4 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva a z Akčného plánu na roky 2003 – 2007 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska Vypracovanie národnej správy o implementácii dohovoru (rok 2002-4) Aktualizácia ramsarských informač-ných listov pre všetky ramsarské lokality Dopracovanie programov starostli-vosti o RL Mokrade Turca ,RL Mo-krade Oravskej kotliny, RL Domica, RL Rieka Orava a jej prítoky Vypracovanie programov starostli-vosti o RL Dunajské luhy, RL Poiplie a RL Latorica | COPK, príslušné organ. útvary | 15.12.2005 | odborné podklady, správa, programy starostlivosti, | 528 | 528 | 100 | 0 |
| Úloha splnená Vypracovanie národnej správy o implementácii dohovoru (rok 2002-4) Podklady k národnej správe o implementácii Ramsarského dohovoru boli elektronicky dňa 26. 05. 2005 zaslané na MŽP SR Aktualizácia ramsarských informačných listov pre všetky ramsarské lokality RISy pre jednotlivé RL boli elektronicky zaslané na MŽP SR v nasledovných termínoch: RL Domica, Senianske rybníky a Latorica (07. 03. 2005), RL Mokrade Turca (24. 06. 2005), RL Mokrade Hornej Oravy (07. 07. 2005), RL Rieka Orava a jej prítoky (09. 08. 2005) Dopracovanie programov starostlivosti o RL Mokrade Turca ,RL Mokrade Oravskej kotliny, RL Domica, RL Rieka Orava a jej prítoky Návrh programu starostlivosti o RL Mokrade Turca bol vypracovaný, programy starostlivosti o ďalšie RL sú rozpracované. Vypracovanie programov starostlivosti o RL Dunajské luhy, RL Poiplie a RL Latorica Návrh Programu starostlivosti pre RL Poiplie bol vypracovaný, programy starostlivosti o ďalšie RL sú rozpracované |
| VIII. 5 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ( jaskyne Aggtelegského a Slovenského krasu | COPK, S NP Slovenský kras | 15.12.2005 | manažmentové opatrenia | 244 | 244 | 100 | 150 |
| Úloha splnená Zrealizovaná rekonštrukcia trasy NCH Domica v spolupráci so SSJ, výmena panelov na NCH, rekonštrukcia areálu pred jaskyňou Domica. V spolupráci so SSJ spracovaný návrh na vyhlásenie ochranného pásma jaskyne Domica a jeho využívania (poldrov). Poskytovanie mapových a grafických podkladov pre SSJ. |
| VIII. 6 | Program MaB Realizácia akčných plánov biosférických rezervácií Poľana, Slovenský kras, Tatry a Východné Karpaty | COPK, S NP Slov. kras, Poloniny, TANAP, CHKO Poľana | 15.12.2005 | manažmentové opatrenia | 1027 | 1027 | 100 | 205 |
| Úloha splnená Slovenský kras: Účasť na zasadaní SNK MaB 28.-29.4.2005. Environmentálna výchova a spolupráca s miestnym obyvateľstvom v súlade s cieľmi NP a BR, zorganizovanie dňa otvorených dverí BR. Spolupráca na projekte REC Stratégie pre udržateľný rozvoj na miestnej úrovni vo vidieckej oblasti Slovenského krasu: Regióny 21+. Poľana: Uskutočnenie dipterologického prieskumu (júj -august a október), vydanie zborníka „15 rokov BR Poľana“ a publikácie „Rovnokrídlovce a modlivky Poľany“. Východné Karpaty: Realizácia úloh vyplývajúcich z Akčného plánu pre BR Východné Karpaty. Tatry: Účasťzástupcu ŠOP SR na stretnutí koordinátorov a manažérov biosférických rezervácií v Európe organizovaného rakúskou komisiou UNESCO a rakúskym národným komitétom MaB (25.-30.10.2005, Hernstein, Rakúsko). |
| VIII. 7 | Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu pre ( NPR Dobročský prales ( NP Poloniny | COPK, S CHKO Poľana NP Poloniny | 15.12.2005 | manažmentové opatrenia | 407 | 407 | 100 | 102 |
| Úloha splnená NP Poloniny: Misia Rady Európy v NP Poloniny s cieľom posúdiť plnenie záväzkov vyplývajúcich u udelenia ED (5.-7.9.2005). Účasť na seminári pre manažérov území, ktoré sú držiteľom Európskeho diplomu – 1.-3.9.2005, NP Thayatal, Rakúsko. NPR Dobročský prales: Údržba a doplnenie expozície v chate Pred Skalicou, údržba a oprava informačných panelov na hranici CHÚ – realizovaná kontrola aktuálneho stavu a výmena inf. materiálov. Finalizovaný bol programu starostlivosti. |
| VIII. 8 | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny (IUCN, Wetlands International, EUROPARC, ECNC, EEA, WWF, PAN-PARKS ….) | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | výmena odborných podkladov, semináre | 453 | 453 | 100 | 0 |
| Úloha splnená EUROPARC: Organizovanie podujatí pod hlavičkou EUROPARC Federation pri príležitosti Európskeho dňa parkov (TANAP, NP Veľká Fatra). Účasť (zástupca CHKO Poľana) na tréningovom seminári Developing Stakeholder Partnership in NATURA 2000 zameraného hlavne na oblasti lesníctva, poľnohospodárstva, armády, turizmu a politiky, dôležitosť komunikácie a úlohy štátu pre územia siete NATURA 2000, cezhraničnú spoluprácu (17. – 19.10.2005, NP Neusiedler See – Seewinkel, Rakúsko). Alpská konvencia: Účasť na 5. medzinárodnej konferencii Alpskej sústavy chránených území – 10. výročie Alpskej sústavy (12. – 16.10. 2005, Chambéry, Francúzsko). EEA: Účasť na rokovaní zameranom na návrh pracovného plánu implementácie európskych indikátorov biodiverzity (SEBI 2010) – 5.-7.1.2005, Kodaň, Dánsko. Účasť stretnutí ohľadne zlepšenia kvality dát v podávaní správ o chránených územiach (CDDA) pre EEA – 20. – 22.4.2005, Kodaň, Dánsko. Účasť na 1. stretnutí pracovnej skupiny expertov pre invázne druhy (expertná skupina EEA – SEBI 2010 č.5) – 2.- 3. 5.2005, Kodaň, Dánsko. Účasť na 2. stretnutí pracovnej skupiny expertov pre invázne druhy (expertná skupina EEA – SEBI 2010 č.5) – 5.-7.9.2005, Kodaň, Dánsko. Účasť na 3. stretnutí pracovnej skupiny expertov pre invázne druhy (expertná skupina EEA – SEBI 2010 č. 5) – 28.-30.11.2005, Kodaň, Dánsko. WWF – Dunajsko – karpatský program: Press trip (zástupca z TANAPu) do národných parkov Bavorský les (Nemecko) a Šumava (ČR) postihnutých veternými kalamitami a premnožením podkôrneho hmyzu PAN Parks: Účasť (zástupca TANAPu) na stretnutí „PAN Parks Network“ , ktorého cieľom bolo posilnenie siete PAN Parks, výmena informácií medzi chránenými územiami a lokálnymi partnermi, podpora necertifikovaných parkov a pomoc manažérskeho tímu nadácie PAN Parks v zlepšovaní výkonnosti. Prostredníctvom MVO DAPHNE spolupráca na projekte z malého grantu PAN Parks (NP Slovenský raj) UNESCO: Návrh BR Babia hora – konzultácie s Babiogorskim parkom narodowym (4x), doplnenie a kompletizácia návrhu, zabezpečenie potvrdenia Samospráv a dotknutých osôb IUCN: Misia IUCN – WCPA v TANAPe (16.-18.4.2005). Cieľom pracovnej návštevy bolo poskytnúť odporúčania expertov týkajúce sa manažmentových opatrení na území Tatranského národného parku v zmysle IUCN kategórie II. pre národný park štátnym orgánom a ostatným záujmovým skupinám. Plnenie úloh člena SSC IUCN (zástupca NP Veľká Fatra). Wetlands International: Plnenie úloh národného delegáta (zástupca NP Veľká Fatra). Alpská sústava chránených území: Príprava projektu trvalo udržateľného turizmu v spolupráci s NP Berchtesgaden a pokračovanie projektu spolupráce (zástupca NP Veľká Fatra). Mountain Partnership a River Basin Initiative: Plnenie úloh kontaktnej osoby (zástupca NP Veľká Fatra). WWF: Účasť na seminároch a pracovných stretnutiach skupiny pre tvorbu národných štandardov FCS - Forest Stewardship Council, WWF (CHKO Strážovské vrchy). Účasť (zástupca NP Muránska planina) na realizácii projektu „Orol krikľavý v Karpatoch“ (Rumunsko) v spolupraci s „Milvus Group“ (financovanie WWF Rakúsko) Aktívna účasť pracovníka S CHKO Strážovské vrchy na bilaterálnom (česko-slovenskom) stretnutí o problematike ochrany veľkých šeliem v Čechách a na Slovensku |
| VIII. 9 | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných krajinách podľa vykonávacích protokolov ( NP Bűkk, Aggtelek, NP Duna-Ipolyi, Fertő – Hanság (Maďarsko) ( Babiogorski PN, Žywiecki PK, Tatrzanski PN Pieninski PN, Bieszczadzki PN (Poľsko) ( Užanski PN (Ukrajina) ( CHKO Bílé Karpaty, Beskydy (ČR) | COPK, príslušné organ. útvary | 15.12.2005 | výmena odborných podkladov, projekty, semináre | 414 | 414 | 100 | 0 |
| Úloha splnená Boli podpísané vykonávacie protokoly o spolupráci na rok 2005 medzi: NP Slovenský kras – NP Aggtelek, CHKO Cerová vrchovina – NP Bűkk CHKO Dunajské luhy – NP Duna Ipoly CHKO Dunajské luhy – NP Fertő – Hanság V rámci spolupráce sa realizoval: monitoring veľkých šeliem monitoring Pulsatilla spp. príprava projektu INTERREG IIIA „Zvýšenie environmentálneho povedomia a záujmu obyvateľstva o ochranu prírody v prihraničných regiónoch Novohrad – Gemer – Malohont – Abov „ účasť na otvorení infocentra Vörös tó Babiogorsky park narodowy, Žywiecki PK: Vyhodnotenie vykonávacieho protokolu za rok 2004, návrh a podpísanie protokolu na rok 2005. Organizácia a účasť na podujatí „Za čistú Babiu horu“ (30.5.2005). Účasť na konferencii Žywieckeho parku krajobrazoveho v Bielsko Bialej – NATURA 2000 (18.-19.11.2005) Pieninsky PN: V spolupráci s PIENAPom zorganizovanie VI. vedeckej konferencie (2.-3.6.2005) a vydanie zborníka Bioeszczadzki PN a Užanski PN: Vytvorenie pracovných skupín (botanika, zoológia, lesníctvo) k ochrane vybraných druhov (CHKO V. Karpaty). Príprava podkladov pre projekt s Ukrajinou v spolupráci so SAŽP v Košiciach (CHKO Vihorlat). NP Gesäuse a NP Kalkapen (Rakúsko): Príprava projektu na výskum a ochranu orla skalného v Alpách a Karpatoch, výmenné návštev a konzultácie, spolupráca pri výskume a monitoringu v teréne. Realizácia dvoch študijných pobytov pracovníkov NP Kalkalpen na území NP Malá Fatra, Veľká Fatra spojených s výmenou poznatkov z oblasti ochrany |
| VIII. 10 | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody ( Poľsko, ( Maďarsko | COPK, príslušné organ. útvary | 15.12.2005 | odborné podklady | 250 | 250 | 100 | 0 |
| Poľsko: Úloha splnená Maďarsko: Účasť na pravidelných zasadnutiach Slovensko – maďarskej pracovnej skupiny pre ochranu prírody a krajiny (máj a október 2005). Poľsko: Účasť na zasadnutiach pracovnej skupiny pre životné prostredie a lesné hospodárstvo, ktorá pracuje v rámci Slovensko – poľskej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu – 14.-16.3.2005, Zawoja - Babiogorsky NP, Poľsko a 13.-15.12.2005, Liptovský Ján. Príprava podkladov, prezentácia problematiky NATURA 2000. Koordinácia úloh v oblasti NATURA 2000 v rámci V4 (Olomouc, 13.-14.10.2005) |
| VIII.11 | Dohovor o biologickej diverzite ( vyhodnotenie plnenia úloh Akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 2002, 2003, 2004 ( spracovanie podkladov pre 3. národnú správu o stave a ochrane biodiverzity ( realizácia projektu na spracovanie 3. národnej správy o stave a ochrane biodiverzity | COPK | 31.5.2005 15.3.2005 31.8.2005 | odborné podklady | 103 | 103 | 100 | 0 |
| Úloha splnená - Vyhodnotenie Akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku za roky 2002, 2003, 2004. Spracovanie čiastkových podkladov pre 3. národnú správu o stave a ochrane biodiverzity na Slovensku. Realizácia projektu na spracovanie 3.národnej správy o stave a ochrane biodiverzity na Slovensku a finálne vypracovanie 3. národnej správy. - Účasť na 11. zasadnutí SBSTTA konvencie o biologickej diverzite, 26.11. – 4.12.2005, Montreal, Kanada - Projekt Príprava 3. národnej správy o stave implementácie Dohovoru o biologickej diverzite v SR Projekt ukončený. ŠOP SR zabezpečovala koordináciu získavania podkladov na vyplnenie oficiálneho formulára od cca 30 expertov, realizáciu workshopu, záverečnú úpravu textov a v spolupráci s MŽP SR odoslanie 3. národnej správy do Montrealu na sekretariát Dohovoru o biologickej diverzite. |
| VIII. 12 | Karpatská konvencia príprava podkladov pre vytvorenie Karpatskej sústavy chránených území | COPK, SNP V.Fatra | 31.12.2005 | odborné podklady |  |  |  |  |
| Úloha splnená Plnenie požiadaviek Dočasného sekretariátu Karpatskej konvencie, účasť na 3. a 4. expertnom zasadnutí (apríl a december 2005, Bolzano, Taliansko), spolupráca na príprave oficiálneho prekladu textu dohovoru, spolupráca na príprave a pripomienkovaní materiálu. Podpora implementácie Karpatskej konvencie: diagnostický audit a sprievodca pre implementáciu (REC Slovensko a EURAC), účasť na 5. medzinárodnej konferencii chránených území Alpskej sústavy chránených území a rokovaniach o projekte spolupráce Alpskej a Karpatskej sústavy v Chambéry, Francúzsko (13.-15.10.2005) |
| IX. INÉ ÚLOHY | 73348 | 68023 | 93 | 5720 |
| IX.1 | Participácia na realizácii medzinárodných projektov Projekty LIFE ( Ochrana orla kráľovského v karpatskom regióne – partner ( Ochrana a manažment lužných lesov Dunaja - partner Ochrana diverzity biotopov v NP Slovenský raj- prijímateľ Projekty PHARE Twining projekt SK 2002/IB/EN03: Implementácia smernice o biotopoch a smernice o vtákoch Projekt Phare CBC: Spracovanie štúdie prírodných hodnôt chránených území a druhov s ohľadom na využitie turistického potenciálu krajiny prihraničného územia s Maďarskom v súlade so zámermi ochrany prírody Bilaterálny projekt : Zhodnotenie stavu biotopov a druhov príloh smernice o biotopoch a smernice o vtákoch a doplňujúci zber údajov pre potreby spracovania programov starostlivosti v 10 územiach NATURA 2000“ Iné nadregionálne projekty "Budovanie kapacít ŠOP SR " (projekt č. PPA04/SK/ 6/2) "Ochrana, obnova a rozumné využivanie slatín v Slovenskej republike" Regionálne projekty Revitalizácia riek v okrese Revúca Program starostlivosti o ramsarskú lokalitu Niva Moravy | COPK, príslušné organ. útvary S CHKO Dunajské luhy, S NP Slovenský raj všetky org. útvary COPK, S CHKO Cer.vrchov., Štiav.vrchy, Latorica, RSOPK Prešov | 31.12.2005 31.12.2005 31.12.2005 15.10.2005 31.12.2005 | odborné podklady, manažmentové opatrenia projekt,štúdia | 21782 | 20457 | 94 | 4088 |
| Ochrana orla kráľovského v karpatskom regióne V rámci projektu boli v roku 2005 vykonávané nasledujúce aktivity: hodnotenie kvality biotopov vo vzťahu k využívaniu krajiny, príprava metodických pokynov k manažmentu biotopov, etapizovaná ekologizácia konštrukcií 22 kV elektrických vedení, identifikácia a ošetrovanie najnebezpečnejších trás 22 kV elektrických vedení, vypracovanie metodických pokynov na reštitúciu sysľa pasienkového, zabezpečenie monitoringu známych a potenciálnych hniezdnych lokalít orla kráľovského. Ochrana a manažment lužných lesov Dunaja V rámci projektu boli v roku 2005 vykonávané nasledujúce aktivity: účasť rokovaniach a terénnych obhliadkach k obnove LHP- LHC –Šamorín, LHC – Gabčíkovo a LHC – Čalovo, LHC – Rusovce, zimné sčítanie orliakov morských (dňa 22.1.2005 od Bratislavy po Štúrovo v spolupráci s NP Fertő-Hanság a NP Duna –Ipoly), stráženie 5 hniezd orliakov morských v CHKO DL (január- marec 2005), oprava informačných panelov v I. a II. časti CHKO DL, príprava podkladov pre návrhy na rozšírenie MCHÚ v CHKO DL (PR Ostrovné lúčky, PR Ostrov Kopáč, PR Topoľové hony), informačné kampane a besedy pre verejnosť o význame prírodzených lužných lesov (pre ObÚ ŽP DS, KN, BAII. a V. a KÚ TT, NR, BA), distribúcia informačných materiálov pre verejnosť (plagáty, nálepky), vypracovanie krátkodobých akčných plánov manažmentu na CHKO DL, príprava podkladov pre vypracovanie rámcovej stratégie a manažmentu lesného hospodárstva v dunajských lužných lesoch, identifikácia genetického materiálu (genofondové semenné stromy pôvodných lužných lesov), poskytovanie informácií, mapovanie, príprava podkladov pre výkup posledných zvyškov lužných lesov a účasť na rokovaniach s vlastníkmi týchto lesov. Ochrana diverzity biotopov v NP Slovenský raj V rámci projektu boli vykonávané nasledovné aktivity: Príprava Programu starostlivosti o SKUEV Slovenský raj, Kontrola vplyvu návštevnosti v NP Slov. raj, príprava a rekonštrukcia TZCH Suchá Belá, Prielom Hornádu, príprava brožúr o Suchej Belej a Prielome Hornádu, Vybavenie IS Podlesok , zabezpečovanie chodu profesionálnej a dobrovoľnej strážnej služby, založenie web stránky projektu, opatrenia pre obnovu nelesných a lesných biotopov, odstraňovanie stromov napadnutých podkôrnym hmyzom, ochrana lesov pred podkôrnym hmyzom použitím feromónov, tréningový seminár pre vlastníkov a užívateľov lesa, príprava brožúry o prírode blízkom obhospodarovaní lesov v Slovenskom raji, príprava letáku NATURA 2000 v NP Slovenský raj, organizácia mobilnej výstavy NATURA 2000. Twinning projekt: zabezpečená bola administratívna aj odborná koordinácia projektu, pravidelné podávanie mesačných správ na SAŽP OPEP, podávanie štvrťročných správ a finančných správ na CFKJ MF SR, plánovanie aktivít projektu, monitoring projektu. Projekt bol ukončený 30.9.2005. Spracovanie štúdie prírodných hodnôt chránených území a druhov s ohľadom na využitie turistického potenciálu krajiny prihraničného územia s Maďarskom v súlade so zámermi ochrany prírody - realizácia 4 workshopov s miestnym obyvateľstvom zameraných ekoturizmus (máj 2005) - obstaranie dát pre spracovanie PS, štúdie a techniky na výskum, determináciu a spracovanie dát - vypracovanie čiastkových monitorovacích správ a záverečnej správy - vypracovanie štúdie prírodných hodnôt a 4 PS - zabezpečený menežment projektu Bilaterálny projekt: projekt bol ukončený 15.11.2005. Administratívna a odborná koordinácia bola zabezpečená na COPK a S-NP Muránska planina Budovanie kapacít ŠOP SR - konzultácie s holandským expertom na programy starostlivosti o mokrade pri dopracovaní PS o územie medzinárodného významu v povodí Turca - školenie 3 pracovníkov ŠOP na interaktívnom kurze o revitalizáciách riečnych povodí v RIZA (Holandsko) 19.9.-7.10.2005 - seminár Revitalizácie mokradí a riečnych systémov v SR organizovaný v spolupráci s MŽP SR a holandskými partnermi 23.-24.11.2005 v Bratislave Ochrana, obnova a rozumné využívanie slatín v Slovenskej republike - prvé odborné pracovné stretnutie 23.-24.5.2005 v Devíne - definovanie hlavných partnerov projektu na lokálnej úrovni - zabezpečovanie podkladov a dokladov - inštalácia sond a monitoring hladiny podzemnej vody v lokalite Kláštorské lúky - definovanie užívateľov a vlastníkov územia - manažment (kosenie, výrub) v NPR Kláštorské lúky Revitalizácia riek v okrese Revúca - prieskum pri migračných bariérach, repatriácia čereble potočnej – odchyt, prevoz a následná starostlivosť, rokovania s rybármi, participácia na úlohách spojených s územným rozhodnutím na prestavbu stupňa, získanie a spracovanie koncepčných materiálov SVP, participácia na čistení Muránky (2x) Program starostlivosti o ramsarskú lokalitu Niva Moravy – projekt ukončený |
| IX.2 | Spracovanie projektov na financovanie OP zo štrukturálnych fondov a iných mimorozpočtových zdrojov a ich predloženie na MŽP SR s osobitným zameraním na sústavu NATURA 2000 |  | 15.12.2005 | Projekty | 695 | 695 | 100 | 0 |
| Úloha splnená. Na MŽP SR boli predložené 3 projekty financované zo ŠF: Zlepšenie infraštruktúry pre plnenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území CHKO Biele Karpaty - Záchrana európsky významného druhu blatniaka tmavého (UMBRA KRAMERI) v chránených územiach Slovenska prostredníctvom realizácie opatrení vyplývajúcich z programu záchrany - Zlepšenie infraštruktúry pre plenie záväzkov súvisiacich so sústavou NATURA 2000 na území CHKO Východné Karpaty Schválené boli 2 projekty LIFE: Ochrana dropa fúzatého na Slovensku a Obnova mokradí na Záhorskej nížine, ktoré sa začali aj realizovať, 2 projekty boli predložené EK na schválenie: Obnova riečnej dynamiky a biotopov vo vnútrozemskej delte Dunaja a Ochrana CHVÚ Senné a CHVÚ Mezdibodrožie na Slovensku. ŠOP SR predložila 9 projektov do Envirofondu a ako partner sa zapojila do prípravy 4 projektov LIFE. |
| IX. 3 | Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy (MŽP SR, KÚŽP,OÚŽP) ( stanoviská k žiadostiam o vydanie výnimiek, súhlasov a vyjadrení ( účasť na konaniach na základe poverenia orgánu OPaK ( účasť na terénnych obhliadkach | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | projekty | 41065 | 41065 | 100 | 1300 |
| Úloha splnená Vypracovaných bolo spolu 8875 odborných stanovísk organizačných jednotiek pre konania orgánov štátnej správy. Z toho podľa problematiky: lesné hospodárstvo – 602 stanovísk, spracovanie podkladov pre LHP – 108, poľnohospodárstvo – 459, vodné hospodárstvo – 361, anorganika – 492, stavebná činnosť a územné plánovanie – 2048, problematika ÚSES – 43, druhová ochrana – 1107, problematika CITES – 320, územná ochrana – 637, problematika drevín a výruby – 1491, stanoviská pre orgány činné v trestnom konaní – 47, posudzovanie náhrad za bežné obhospodarovanie – 70, iné – 1090. Pracovníci jednotlivých organizačných jednotiek sa zúčastnili 2485 konaní. Pracovníci sa zúčastnili 990 terénnych obhliadok. |
| IX. 4 | Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a kontrolách orgánov štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | odborné stanoviská a podklady | 1077 | 1077 | 100 | 0 |
| Úloha splnená Bolo vykonaných 103 revízií chránených území resp. zón – z toho 89 okresných a 14 krajských. Prebehli revízie 29 chránených stromov – z toho 28 okresných a 1 krajská revízia. Okrem toho sa uskutočnilo aj 15 revízií spolu so SIŽP a 1 pracovné stretnutie v ÚEV |
| IX. 5 | Vedenie, aktualizácia, spracovávanie a posudzovanie dokumentácie ochrany prírody | všetky organ. útvary COPK | 15.12.2005 | revízie | 655 | 655 | 100 | 131 |
| Úloha splnená Chránené územia. Bolo spracovaných 5 projektov chránených území, 3 aktualizácie chránených území a 2 projekty sú rozpracované. Bolo spracovaných 27 PS o maloplošné chránené územia, rozpracovaných bolo 9 PS, 25 PS bolo zaslaných na oponentúru, 22 bolo posúdených, 2 PS boli vyhlásené. Dva PS o MCHÚ boli zahrnuté do PS o územia európskeho významu a 1 PS bol zrušený, pretože je súčasťou schváleného PZ o rastlinu. Bol spracovaný 1 PZ o maloplošné chránené územia, 1 PZ je rozpracovaný, na posúdenie bol zaslaný 1 PZ, posúdených bolo 5 PZ (aj z roku 2004), vyhlásený bol 1 PZ. Posúdené boli návrhy zonácie 2 MCHÚ . Chránené stromy. Bolo spracovaných 7 projektov ochrany CHS. Posúdených bolo 40 dokumentácii ochrany prírody z toho 13 projektov ochrany CHS, 22 programov starostlivosti CHS a 5 programov záchrany CHS. Priebežne je dopĺňaná existujúca dokumentácia ochrany prírody a vedené rezervačné knihy chránených území a chránených stromov. |
| IX. 6 | Výkon štátneho dozoru a strážnej služby v chránených územiach vrátane ukladania blokových pokút vydanie príručky strážcu vydanie Terénneho zápisníka na rok 2006 a vedenie terénnych zápisov | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | dokumentácia | 757 | 757 | 100 | 151 |
| Úloha splnená Výkon strážnej služby prebiehal na základe harmonogramov jednotlivých organizačných jednotiek. Strážcovia kontrolovali dodržiavanie zákona o ochrane prírody a predpisov vydaných na jeho základe, vykonávali strážne služby v chránených územiach, usmerňovali a informovali návštevníkov ale aj vykonávali monitoring chránených území. Spolu so SIŽP sa zúčastňovali štátneho dozoru a aj spoločných akcií s políciou. Zistené porušenia zákona boli riešené viacerými spôsobmi. Bolo uložených spolu 378 blokových pokút v celkovej sume 128 600 Sk. Podaných bolo spolu 170 podnetov na orgány štátnej správy resp. na políciu. Z toho boli 4 podnety podané na KÚ ŽP, 55 na ObÚ ŽP, 38 na OcÚ, 54 na SIŽP, 26 podaní s podozrením na spáchanie trestného činu na políciu a 5 na iné orgány. Menej závažné priestupky alebo pri prvom zistení boli priestupky riešené aj dohovorom priamo v teréne. Textový návrh príručky strážcu bol spracovaný, tlač bude zabezpečená v roku 2006. Bol vydaný Terénny zápisník na rok 2006 v počte 378 ks, ktorý bol distribuovaný odborným pracovníkom na jednotlivé organizačné jednotky. Terénni pracovníci si v roku 2005 viedli terénne zápisníky, kde zaznamenával dôležité zistenia pri výkone svojej činnosti. |
| IX. 7 | Vypracovanie výročnej správy o činnosti ŠOP SR za rok 2004 vystavenie na internete verejné prerokovanie | COPK | 31.3.2005 30.4.2005 15.5.2005 | podnety | 33 | 33 | 100 | 0 |
| Úloha splnená. Výročná správa spracovaná v termíne 30.4.2005, na internete vystavená dňa 13.5.2005 Verejný odpočet sa konal dňa 23.5.2005 v priestoroch Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši |
| IX. 8 | Výkon funkcie znaleckého ústavu – odvetvie ochrana životného prostredia, odbor ochrana prírody | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | správa | 179 | 179 | 100 | 0 |
| Úloha splnená V roku 2005 bolo vyhotovených 13 znaleckých posudkov, z toho 7 súviselo s poškodením, zničením alebo výrubom drevín a 6 s porušovaním ochrany živočíchov a rastlín. |
| IX. 9 | Zabezpečenie vyberania vstupného do chránených území výber a príprava lokalít zabezpečenie materiálno - technických podmienok | všetky organ. útvary okrem COPK | 15.12.2005 | znalecké a odborné posudky | 5264 | 1264 | 24 | 0 |
| Úloha rozpracovaná Bol spracovaný Metodický pokyn ŠOP SR na na vyberanie poplatku za vstup do chráneného územia SR. 7 organizačných jednotiek pripripravilo návrhy vhodných hodných lokalít na vyberanie vstupného. Prebehli predbežné rokovania v vlastníkmi (užívateľmi ) pozemkov , monitoring návštevnosti na vybraných lokalitách. Na úlohe sa podieľali: (PIENAP, NAPANT, NP M.Fatra, NP.Slovenský kras, S CHKO M.Karpaty, S CHKO H.Orava, S CHKO Záhorie, S CHKO Cerová vrchovina, S CHKO Dun.luhy) |
| IX.10 | Vedenie evidencie, obstarávanie, vydávanie preukazov a odznakov pre pracovníkov organizácií ochrany prírody a krajiny a členov stráže prírody | COPK | 15.12.2005 | Vstupné | 84 | 84 | 100 | 50 |
| Úloha splnená. Vydaných 19 služobných preukazov a odznakov pre nových pracovníkov, u 3 pracovníkov boli vydané nové preukazy z dôvodu zmeny pôsobnosti, 8 preukazov a odznakov bolo vrátených z dôvodu ukončenia pracovného pomeru. Na základe požiadavky jednotlivých KÚŽP bolo zaslaných spolu 60 odznakov, 70 preukazov a 60 obalov na preukazy pre členov stráže prírody |
| IX.11 | Vypracovanie stanovísk k projektom financovaných z fondov EÚ s ohľadom na územia NATURA 2000 | všetky organ. útvary | 31.12.2005 | preukazy, odznaky | 803 | 803 | 100 | 0 |
| Úloha splnená. Bolo vydaných 231 stanovísk, z toho 199 k projektom uchádzajúcim sa o podporu zo Štrukturálnych fondov a 32 k projektom uchádzajúcim sa o podporu z Kohézneho fondu (vrátane dopravných projektov). |
| IX.12 | Kontrola stavu chránených území a chránených stromov (najmä území, v ktorých boli realizované PS, PZ a ošetrené chránené stromy) | všetky organ. útvary | 15.12.2005 | odborné stanoviská | 954 | 954 | 100 | 0 |
| Úloha splnená Kontrola stavu chránených území a chránených stromov spočívala najmä v kontrole prevedenia manažmentových opatrení a označenia chránených území a chránených stromov. Na úlohe sa podieľalo všetkých 25 organizačných jednotiek ŠOP SR s územnou pôsobnosťou. V roku 2005 vykonaná kontrola menovite u 147 CHÚ, 78 CHS, 14 iných záujmových lokalít (vrátane nÚEV) a lokalít v zóne A CHKO H. Orava a zóne B PIENAP a CHKO H. Orava. |
| Spolu I.-IX. |  | 232695 | 199701 | 84 | 55789 |

# Prioritné úlohy sú vyznačené kurzívou. Prioritné úlohy, ktoré sú súčasne v Pláne hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2005, sú kurzívou a podčiarknuté.

# Vysvetlivky k finančným zdrojom:

Phare    –  Projekt Phare Twining

BP        –  Bilaterálny projekt

ŠVF     –  Švajčiarsky revolvingový fond

SBB     –  Fond Stiftung für Bildung und Behindertevörderung

ŠF        –  prostriedky zo Štrukturálnych fondov boli pridelené

ŠF*      –  projekty na financovanie  zo Štrukturálnych fondov boli predložené na MŽP SR

ŠF**    –  projekty na financovanie  zo Štrukturálnych fondov budú spracované a predložené v r. 2005 na MŽP SR

EF        – environmentálny fond

# Vysvetlivky k použitým skratkám:

CHÚ    - chránené územie(a)                              			NPP      - národná prírodná pamiatka

NP       - národný park                                         			MCHÚ - chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP

CHKO - chránená krajinná oblasť                     			VCHÚ – chránené územia v kategórii NP a CHKO

PR       -  prírodná rezervácia                             			CHVÚ - chránené vtáčie územie

NPR    -  národná prírodná rezervácia                			ÚEV    -  územie európskeho významu

CHA    - chránený areál                                      			IS    -      informačný systém

PP       -  prírodná pamiatka                                			OCHČP- osobitne chránené časti prírody a krajiny

IK Stratégia – Informačná a komunikačná stratégia            		RL – ramsarská lokalita

PS – program starostlivosti					PZ – program záchrany