# Štátna ochrana prírody SR

# VYHODNOTENIE  plánu  hlavných  úloh  Za  rok 2008

| Por. číslo | Názov úlohy (stručná anotácia) | Zodpo-vedný útvar | Termín | Finančné zabezpečenie (tis. Sk) | Forma výstupu/ užívateľ výstupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Rozpočet ŠOP SR | Iné zdroje |  |
| I. Koncepcie, programy, metodiky |
| I.1 | Aktualizácia a vypracovanie metodických pokynov a usmernení v zmysle nového zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu a vykonávacích predpisov | ÚŠOP, vybrané org. jednotky | 30.9.2008 | 708 | 0 | metodické pokyny/ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa |
| Úloha nerealizovaná. V roku 2008 nebol prijatý nový zákon o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu. |
| I.2 | Spracovanie návrhov ochranných pásiem ohrozených jaskýň (NPP Harmanecká jaskyňa), odborná spolupráca v procese prerokovávania a vyhlasovania ochranných pásiem jaskýň podľa predložených projektov – NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Krásnohorská jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Važecká jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Driny, PP Ponická jaskyňa, PP Chvalovská jaskyňa | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 181 | projektová dokumentácia |
| Úloha splnená. Vykonala sa časť terénnych prieskumov, obstarávanie mapových a písomných podkladov a následne bola spracovaná projektová dokumentácia ochranného pásma Harmaneckej jaskyne, ktorá sa koncom roka odoslala na KÚŽP Banská Bystrica. Ochranné pásma Krásnohorskej jaskyne a jaskyne Driny boli vyhlásené príslušnými KÚŽP, spracovaný je zámer KÚŽP Banská Bystrica na vyhlásenie OP Chvalovskej jaskyne. Pre nesúhlas užívateľov zámer vyhlásenia ochranného pásma Ponickej jaskyne je v štádiu prerokovávania, na požiadanie KÚŽP sme zabezpečili vyčíslenie ujmy vzniknutej obmedzením hospodárenia v ochrannom pásme. Na požiadanie KÚŽP Košice sa aktualizoval projekt ochranného pásma Ochtinskej aragonitovej jaskyne a následne sa zaslal na konanie KÚŽP v Košiciach. |
|  | Spolu „Koncepcie, programy, metodiky“ |  | 708 | 181 |  |
| II. LEGISLATÍVNE ÚLOHY |
| II.1 | Príprava vykonávacích predpisov k novému zákonu o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu | ÚŠOP | 31.7.2008 | 63 | 0 | vyhlášky/MŽP SR, ŠOP SR, štátna správa |
| Úloha splnená. Vykonávacie predpisy k novému zákonu boli zaslané na MŽP SR listom č. ŠOP SR/1670/2008 dňa 14.07.2008. Z nového zákona neboli spracované zmocňujúce ustanovenia k § 5 ods. 7 – priaznivý stav druhu, priaznivý stav biotopu. Na ich spracovanie sú potrebné finančné prostriedky, o čom sme informovali MŽP SR listom č. ŠOP SR/1670/2008 dňa 10.06.2008. Ďalej nie je spracovaný § 35 ods. 7 týkajúci sa kvalifikovaných osôb, pretože nie je známa filozofia MŽP SR. |
| II.2 | Spracovanie návrhov nariadení vlády SR NP, v ktorých bola dokončená zonácia | ÚŠOP, vybrané org. jednotky | 15.12.2008 | 92 | 0 | Návrhy vyhlášok/ MŽP SR |
| Úloha splnená. Boli vypracované nariadenia vlády SR pre 5 NP: NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, NAPANT, NP Slovenský raj, NP Poloniny. Na MŽP SR boli zaslané listami ŠOP SR/2446/2008 zo dňa 29.09.2008 vo veci Zonácia NP, ŠOP SR/2837/2008 zo dňa 10.10.2008 vo veci Zonácia NP – 1. doplnenie, ŠOP SR/3113/2008 zo dňa 21.10.2008 vo veci Zonácia NP – 2. doplnenie, ŠOP SR/3538/2008 zo dňa 01.12.2008 vo veci Zonácia NP – 3. doplnenie. |
| II.3 | Vyhlasovanie území sústavy NATURA 2000 Spracovanie návrhov vyhlášok CHVÚ Prerokovanie a spracovanie návrhov vyhlášok vybraných ÚEV | všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 1923 | 0 | vyhlášky ÚEV a CHVÚ/MŽP SR |
| Úloha splnená. Dňa 1. februára 2008 nadobudli účinnosť vyhlášky CHVÚ: Bukovské vrchy, Cerová vrchovina – Porimavie, Dolné Pohronie, Košická kotlina, Kráľová, Medzibodrožie, Ostrovné lúky, Parížske močiare, Poiplie, Poľana, Sĺňava, Tribeč, Ondavská rovina, Žitavský luh. Dňa 15. novembra nadobudli účinnosť vyhlášky CHVÚ Dunajské luhy a Úľanská mokraď. Návrhy vyhlášok CHVÚ Záhorské Pomoravie, Vihorlatské vrchy, Muránska planina – Stolica, Slanské vrchy, Dubnické štrkovisko, Senianske rybníky, Nízke Tatry, Veľká Fatra, Malá Fatra, Volovské vrchy, Slovenský kras, Strážovské vrchy, Boheľovské rybníky, Veľkoblahovské rybníky, Laborecká vrchovina, Trnavské rybníky, Tatry sú na medzirezortnom pripomienkovom konaní a internom pripomienkovom konaní. Návrh vyhlášky CHVÚ Tatry bol aktualizovaný. Vo vyhlásených CHVÚ sa pracovalo pri aktualizácii parcelného stavu podľa katastrálneho operátu a GIS vrstiev k 1.1.2008. Prerokovaniu ÚEV predchádzala aktualizácia SDF (kontrola parciel, vlastníkov a užívateľov podľa stavu k.n. k 1.1.2008) a úprava hraníc (GIS vrstiev) vylúčením známych vedeckých omylov a úpravou na aktuálny parcelný stav. Pre všetkých 97 ÚEV neprekrývajúcich sa s národnou sústavou chránených území, boli rozpracované projekty ochrany v zmysle § 23, ods. 1 a 2 zákona a prílohy 25 vyhlášky. 55 z nich bolo finalizovaných a zaslaných na príslušný KÚ ŽP. Pre 114 ÚEV čiastočne sa prekrývajúcich s nár. sústavou CHÚ bolo na KÚ ŽP odoslaných 23 projektov ochrany, 70 projektov je rozpracovaných a 21 projektov sa nespracúva. Pre 170 ÚEV nachádzajúcich sa v národnej sústave CHÚ sa projekty ochrany nespracúvajú. Oznámenia zámeru vyhlásiť ÚEV v kategórii PR alebo CHA zasielali KÚ ŽP postupne v zmysle § 50. Prerokovania s vlastníkmi (užívateľmi) dotknutých pozemkov začali príslušné KÚ ŽP zvolávať (vzhľadom na zákonné lehoty pre zverejnenie zámeru obcou a pripomienky vlastníkov) až koncom roka 2008. |
| II.4 | Doplnenie národného zoznamu ÚEV na základe výsledkov biogeografických seminárov a) Prerokovanie nových ÚEV doplnených na základe požiadaviek Európskej komisie a predloženie návrhu do vlády SR, príprava výnosu MŽP SR b) Aktualizácia štandardných dátových formulárov (SDF) území európskeho významu (na základe aktualizácie národného zoznamu) | všetky org. jednotky | 31.12.2008 | 2717 | 0 | Národný zoznam ÚEV, aktualizovaný SDF/EÚ, vláda SR, MŽP SR, ŠOP SR |
| Úloha splnená. V súvislosti s uznesením vlády SR č. 256/2008 (Prehodnotenie sústavy Natura 2000) boli viaceré doplnky ÚEV vylúčené, upravené alebo doplnené. Z pôvodného návrhu 245 nových a 52 rozšírených ÚEV, bolo na MŽP SR zaslaných 232 nových a 57 doplnených ÚEV. Pre tieto územia boli na MŽP zaslané všetky podklady potrebné na ich prerokovanie (parcely, vlastníci, užívatelia, stupne ochrany, prekryv s národnou sústavou, predmety ochrany, administr. členenie, atď.). Samotné prerokovanie doplnených ÚEV a predloženie návrhu do vlády SR vykonáva MŽP SR. V zmysle záverov biogeografických seminárov bolo na doplnenie v alpskom biogeografickom regióne označených 17 biotopov a 23 druhov. Nové územia neboli doplnené pre 1 biotop a 5 druhov. V panónskom biogeografickom regióne bolo potrebné doplniť územia pre 16 biotopov a 29 druhov. Územia neboli doplnené pre 1 biotop a 2 druhy. Dôvodom nevyčlenenia území pre tieto biotopy a druhy je absencia poznatkov o ich výskyte mimo ÚEV schválených Európskou komisiou aj napriek realizovaných prieskumom. V Štandardnom dátovom formulári boli vykonané najmä nasledovné obsahové úpravy: aktualizácia parciel podľa registra C stavu katastra nehnuteľností k 1 .1. 2008, aktualizácia výmer parciel a ÚEV, aktualizácia vlastníkov a užívateľov dotknutých parciel, aktualizácia predmetov ochrany ÚEV podľa nových poznatkov, aktualizácia navrhovaných stupňov ochrany. Rovnako boli aktualizované GIS vrstvy území. V súčasnosti ešte prebieha vyhľadávanie duplicitných parciel, kontrola obsahovej úplnosti SDF, opravy parciel, atď. |
| II.5 | Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v blízkosti vstupných areálov sprístupnených jaskýň | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 765 | listy vlastníctva, výkup pozemkov |
| Úloha rozpracovaná. Uskutočnili sa rokovania a pripravili sa zmluvy na odkúpenie pozemkov vo vstupnom areáli Bystrianskej jaskyne. Riešili sa majetkovo-právne problémy využívania vodného zdroja pri Gombaseckej jaskyni. Postupne sa riešili prepisy majetku a pozemkov na ŠOP SR. |
|  | Spolu „Legislatívne úlohy“ |  |  | 4795 | 765 |  |
| III. Príprava programov starostlivosti a programov záchrany o OCHČPaK |
| III.1 | Spracovanie podkladov pre programy záchrany chránených živočíchov a rastlín - motýle rodu Maculinea, | prísluš. org. jednotky | 15.12.2008 | 70 | 0 | dokumentácia ochrany prírody/ ŠOP SR, štátna správa |
| Úloha splnená PZ Maculinea bol spracovaný, posúdený dvomi oponentmi , pripomienky boli zapracované a PZ zaslaný na MŽP. Dňa 15.10. 2008 bol schválený OPM. |
| III.2 | Vyhodnotenie a aktualizácia programov záchrany chránených druhov živočíchov a rastlín Chránené druhy rastlín - národného významu Artemisia austriaca, Astragalus asper, Dactylorhiza ochroleuca, Drosera anglica, Lycopodiella inundata, Ophrys holubyana, Orchis coriophora ssp. coriophora, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Spiranthes spiralis Chránené druhy živočíchov vyhodnotenie a aktualizácia programov záchrany európsky významných chránených druhov živočíchov: orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol rároh (Falco cherrug), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), svišť vrchovský (Marmota marmota) aktualizácia PZ korytnačka močiarna (Emys orbicularis), vydra riečna (Lutra lutra), kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), chrapkáč poľný (Crex crex), drop fúzatý (Otis tarda), orol kráľovský (Aquila heliaca) | všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 130 217 | 0 0 | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená. Vyhodnocovaná bola účinnosť PZ rastlinných druhov Drosera anglica, Lycopodiella inundata, Ophrys holubyana, Orchis coriophora ssp. coriophora, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, ktorým končila platnost PZ v roku 2008. Vypracované vyhodnotenie za jednotlivé PZ bolo zaslané na MŽP SR listom č. ŠOP SR/3678/2008 zo dňa 17.12.2008. Aktualizácia programov záchrany rastlinných druhov Drosera anglica, Lycopodiella inundata, Ophrys holubyana, Spiranthes spiralis je pripravená a zapracovávajú sa pripomienky z oponentúry. Na porade botanikov, ktorá sa konala dňa 23.10.2008 bolo dohodnuté, že vypracovanie aktualizácií programov záchrany rastlín pre druhy: Rhynchospora alba, Astragalus asper, Artemisia austriaca, Dactylorhiza ochroleuca, Orchis coriophora, Scheuchzeria palustris nie je potrebné. Druhy Rhynchospora alba, Astragalus asper, Artemisia austriaca, Dactylorhiza ochroleuca, majú len jednu lokalitu výskytu, kde majú zabezpečenú pravidelnú starostlivosť, ktorá zabezpečí zachovanie druhu. Program záchrany Scheuchzeria palustris spočíval prevažne v monitoringu a manažment bol realizovaný len na dvoch lokalitách, kde bude zabezpečovaný a iným spôsobom. Druh Orchis coriophora má 12 lokalít s pomerne bohatými populáciami, ktorých starostlivosť by bolo potrebné riešiť iným druhom dokumentácie, napr. programom starostlivosti o druh, nie programom záchrany. Programy záchrany živočíchov boli vyhodnotené a bolo potvrdené, že je potreba ich aktualizácie a pokračovania. Na základe ich vyhodnotenia boli zistené nedostatky, ktoré boli odstránené a aktuálne nové informácie boli zapracované do nových aktualizácií programov záchrany. Ide o programy záchrany orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol rároh (Falco cherrug), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), svišť vrchovský (Marmota marmota), korytnačka močiarna (Emys orbicularis), vydra riečna (Lutra lutra), kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), chrapkáč poľný (Crex crex), drop fúzatý (Otis tarda), orol kráľovský (Aquila heliaca). |
| III.3 | Spracovávanie návrhov na vyhlasovanie lesov osobitného určenia | všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 20 | 0 | projekty/ št. správa, užívatelia lesov |
| Úloha rozpracovaná. Je predložený návrh na vyhlasovanie lesov osobitného určenia na KÚŽP v Prešove v dvoch MCHÚ a to : v NPR Kokošovská dubina a NPR Gimešský jarok. |
|  | Spolu „Príprava programov starostlivosti a programov záchrany o OCHČPaK“ |  | 437 | 0 |  |
| IV. Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne |
| IV.1 | Realizácia pravidelnej praktickej starostlivosti o OCHČP: Zabezpečovanie praktickej starostlivosti v chránených územiach (prevažne nelesné biotopy) Starostlivosť o chránené stromy Praktická starostlivost o chránené živočíchy Zabezpečovanie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín a živočíchov Označovanie chránených území, ich zón, chránených stromov a ich ochranných pásem a vybraných území európskeho významu Realizácia technických opatrení na zníženie mortality živočíchov na bariérových prvkoch v krajine | všetky org. jednotky okrem ÚŠOP | 15.12.2008 | 5769 | 0 | manažmentové opatrenia - označovanie/ ŠOP SR, št. správa, verejnosť |
| Úloha splnená Praktická starostlivosť v chránených územiach: V roku 2008 boli vykonávané menežmentové opatrenia v 130 maloplošných chránených územiach (18 NPR, 59 PR, 4 NPP, 23 PP a 12 CHA), okrem toho aj v niektorých lokalitách v NP a CHKO resp. iných záujmových lokalitách ochrany prírody. Celkové vynaložené náklady dosiahli 2 980 tis. Sk, z čoho časť bolo financovaná zo štátneho rozpočtu, časť z Environmentálneho fondu a časť sponzorsky. Z toho min. 2 340 tis. Sk bolo použitých na práce vykonávané dodávateľským spôsobom, ostatné práce boli vykonávané vo vlastnej réžii jednotlivých pracovísk. Okrem uvedeného boli vykonávané aj práce v rámci náhradných revitalizačných opatrení za poškodenie alebo zničenie biotopov v iných lokalitách. V jednotlivých územiach sa realizovalo zväčša viacero opatrení súčasne, tak ako po iné roky sa prevažne vykonávali výruby náletových drevín a kosenie vrátane odstránenia biomasy z územia. Okrem toho sa realizovalo aj mulčovanie, pasenie, oplotenie a jeho obnova, odstraňovanie inváznych druhov, zber a vývoz odpadov a pod. Úlohu plnili všetky organizačné útvary ŠOP SR. Starostlivosť o chránené stromy V roku 2008 boli vykonané manažmentové opatrenia na 14 chránených stromoch a ich skupinách alebo v ich ochrannom pásme. Celové vynaložené náklady dosiahli 192,7 tis. Sk. Z toho 55,7 tis. Sk bolo uhradených z rozpočtu ŠOP SR, 85,0 tis. Sk uhradili vlastníci pozemkov, na ktorých chránené stromy rastú a 52,0 tis. Sk bolo uhradených z iných zdrojov. Úlohu plnilo 9 organizačných útvarov. |
| Chránené druhy živočíchov : ŠOP SR zabezpečuje na problematických úsekoch komunikácií v čase jarnej migrácie obojživelníkov inštaláciu fóliových zábran. V tomto roku bolo inštalovaných 27 734 m zábran a prenesených cca 71 697 ks obojživelníkov, prevažne žiab. Financie vynaložené na túto úlohu predstavovali 125 700,- Sk, práce boli realizované prevažne vo vlastnej réžii. Každoročne sa na území jednotlivých správ vykonávajú kontroly funkčnosti rybochodov a v prípade potreby aj ich spriechodnenie – vyčistenie. 21. novembra bola daná do prevádzky stavba rybieho obchvatu v UEV Rudava. Vykonávali sa regulačné a asanačné zásahy na genofondových plochách vybraných mäkkýšov, motýľov, obojživelníkov a plazov (hlavne kosenie, výrub náletových drevín, mulčovanie, oplotenie liahnisk). V CHKO Kysuce na lokalite Skorča bola vybudovaná nová lokalita pre obojživelníky (prevažne Rana temporaria) a v NP Malá Fatra bola vykonaná rozsiahlejšia úprava (zväčšenie, prehĺbenie, odizolovanie) reprodukčnej lokality v Párnici. Riešilo sa zlepšenie pobytových podmienok ohrozených druhov netopierov (napr. uzatvorenie 2 tunelových portálov v k.ú. Prejta), ako aj problematika výskytu netopierov v panelových domoch (odchyt a premiestňovanie, príp. rehabilitácia, usmernenie pri údržbe domov, osadenie sieťky, odstraňovanie trusu, čistenie vletových otvorov, monitoring). V rámci praktickej starostlivosti o chránené živočíchy a ich biotopy boli realizované nasledovné opatrenia: výroba a inštalácia umelých hniezdnych podložiek pre bociany; úprava, inštalácia a stabilizácia hniezd pre bociany; výroba, vyvesenie a inštalácia búdok pre spevavce,; monitoring dutinových hniezdičov; úprava hniezdnych stien a ich okolia alebo čistenie búdok pre krakľovce (rybárik riečny, včelárik zlatý a dudok chochlatý); zlepšenie pobytových podmienok ohrozených druhov vtákov (premiestnenie a úprava hniezd bocianov, oprava a inštalácia búdok dutinových hniezdičov, sokolov a sov), bobra vodného, zubra hrivnatého (objemové a jadrové krmivo), svišť vrchovský (inšt. zábrany na potrubie) a kamzík vrchovský tatranský tatranský (vynáška soli); stráženie vytipovaných tokanísk lesných kurovitých vtákov – tetrov hlucháň a tetrov hôľniak. V rámci ochrany vybraných druhov živočíchov sa vykonávali transfery a reštitúcie: syseľ pasienkový (322 jedincov), blatniak tmavý (transfer 50 jedincov) a bobor vodný 5 jedincov. V NPR Morské oko boli obnovené nefunkčné rybochody na prítokoch do jazera. Pre vybrané druhy živočíchov boli zakúpené telemetrické obojky a fotopasce na sledovanie priestorovej aktivity. Bol spracovaný a vydaný dokument s prehľadom typov konfliktných stĺpov el. vedenia na krtorých dochádza k úhynu vtákov, vrátane možnosti jeho ošetrenia. Bola zabezpečená aj dotlač rehabilitačnej knihy. Práce boli čiastočne financované z envirofondu. Zabezpečovanie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín a živočíchov: V rámci realizácie úlohy boli odstraňované známe druhy inváznych rastlín ako napr. :pajaseň žliazkatý, pohánkovec, boľševník veľkokvetý, jaseň americký (Fraxinus americana, F. lanceolata, F. pennsylvanica), krídlatka japonská, Solidago canadensis, Rhus typhina, Digitalis purpurea, Impatiens glandulifera, Solidago gigantea, Stenactis annua a iné. Realizácia prebehla na 80 lokalitách. V CHÚ boli zistené tieto invázne taxóny nepôvodných inváznych druhov živočíchov: psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides) , norok americký (Mustela vison), korytnačka písmenková ozdobná (Trachemis scripta elegans), sumček hnedý (Ictalurus nebulosus), ondatra pižmová (Ondatra zibethicus), nutria riečna (Myocaster coypus), býčko hlavatý (Neogobius kessleri), býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus), slnečnica pestrá (Lepomis gibosus), Pseudorazbora parva, karas zlatý (Carassius auratus). Označovanie chránených území a chránených stromov: Označovanie sa v roku 2008 vykonávalo v 201 MCHÚ (57 NPR, 2 NPP, 85 PR, 27 PP a 30 CHA), v 12 navrhovaných ÚEV, v 4 CHVÚ, v národných parkoch a ich ochranných pásmach (5), chránených krajinných oblastiach (10), v zónach v CHKO (1) a v ramsarských lokalitách. Na uvedenú činnosť bolo vynaložených takmer 580 tis. Sk, skoro výlučne len vo vlastnej réžii. Pri plnení úlohy sa označovali novo vyhlásené chránené územia a tiež sa dopĺňalo a obnovovalo chýbajúce alebo poškodené označenie. V niektorých prípadoch sa základné označenie dopĺňalo aj doplnkovým označením a informačnými tabuľami resp. aj informačnými panelmi. Dotlač samolepiek na označovanie CHU a CHS nebola zabezpečovaná centrálne, v prípade potreby si ju organizačné útvary zabezpečovali vo vlastnej réžii. Úlohu plnili všetky organizačné útvary ŠOP SR. Bolo označených 63 chránených stromov. Pri plnení úlohy sa vykonávalo označovanie novo vyhlásených CHS (2), opakované označovanie tabuľami so štátnym znakom (28), výmena štátneho znaku (23), obnova alebo inštalovanie stípika (9) a obnova informačnej tabule (1). |
| IV.2. | Realizácia manažmentových opatrení na záchranu ohrozených druhov podľa schválených programov záchrany a vybraných aktivít z navrhovaných programov záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov európskeho a národného významu chránené druhy rastlín ( európskeho významu Pulsatilla pratensis ssp. flavescens ( národného významu Anacamptis pyramidalis, Carex chordorrhiza, Carex pulicaris, Drosera anglica, Glaux maritima, Lycopodiella inundata, Ophrys holubyana, Orchis coriophora ssp. coriophora, Orchis elegans, Orchis palustris, Pulsatilla zimmermannii, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris chránené druhy živočíchov ( chránené druhy živočíchov európskeho významu jasoň červenooký (Parnassius apollo), blatniak tmavý (Umbra krameri), zubor hrivnatý (Bison bonasus), orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol rároh (Falco cherrug), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), svišť vrchovský (Marmota marmota) navrhované PZ (2): orliak morský (Haliaeetus albicilla), norok európsky (Mustela lutreola) | všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 2956 10096 | 0 | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená V rámci schválených PZ rastlín boli vykonávané plánované opatrenia v rozsahu výšky pridelených finančných prostriedkov jednotlivým organizačným útvarom. Boli realizované aktivity pre 1 druh európskeho významu: poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis ssp. flavescens) – bolo na 1 lokalite realizované kosenie a odstraňovanie náletových drevín a na dvoch lokalitách kontrola stavu populácie druhu a 13 druhov národného významu: červenohlav ihlanovitý (Anacamptis pyramidalis) – v rámci PZ druhu bolo na 3 lokalitách realizované kosenie s následným odstránením pokosenie biomasy, na 1 redukcia náletových drevín a zabezpečená kontrola stavu populácie druhu ostrica výbežkatá (Carex chordorrhiza) – bola realizovaná len kontrola stavu populácií druhu na lokalitách ostrica blšia (Carex pulicaris) – bola realizovaná kontrola stavu populácií druhu na lokalitách rosička anglická (Drosera anglica) – na 6 lokalitách boli realizované výruby samonáletu, výmladkov a kosenie s následným odstránením pokosenej biomasy sivuľka prímorská (Glaux maritima) – na 1 lokalite bolo realizované kosenie s následným odstránením pokosenej biomasy plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata) – na 1 lokalite boli odstraňované nárasty drevín a tŕstia, na 1 lokalite odstraňovanie náletov, expanzívnych druhov a na 2 lokalitách kosenie s následným odstránením biomasy. Zároveň bol sledovaný stav populácie druhu na lokalitách. Hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana) – na 16 lokalitách bolo realizované kosenie s následným odstránením pokosenej biomasy a odstraňovanie náletových krovín, na 2 lokalitách bolo zrealizované narúšanie vegetačného krytu. Na 4 lokalitách bola sledovaná početnosť a stav lokality a na jednej monitoring druhu na trvalej ploche Vstavsč ploštičný pravý (Orchis coriophora ssp. coriophora) - na 6 lokalitách bolo realizované kosenie a odstraňovanie náletových drevín, prerieďovanie krovín, na 4 lokalitách odstraňovanie inváznych rastlín, na 4 lokalitách narušovanie vegetačného krytu, na 1 likvidáciu odpadu a na 1 lokalite bola zabezpečená pastva vstavač úhľadný (Orchis elegans) – bola realizovaná kontrola stavu populácie na lokalitách a kosenie na 3 lokalitách vstavač močiarny (Orchis palustris) – na 6 lokalitách bolo zabezpečené kosenie s následným odstránením pokosenej biomasy, na jednej redukcia náletu a na 1 lokalite odstraňovanie nahromadeného odpadu a tiež sledovaný stav populácie druhu na lokalitách poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii) - bolo na 1 lokalite realizované kosenie a odstraňovanie náletových drevín a na troch lokalitách kontrola stavu populácie druhu ostroplod biely (Rhynchospora alba) – bola zabezpečená len kontrola stavu populácie druhu blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris) – na 2 lokalitách bolo zabezpečené kosenie s následným odstránením pokosenej biomasy a tiež monitoring stavu populácie na jednotlivých lokalitách V rámci schválených PZ pre živočíchy boli realizované nasledovné aktivity: jasoň červenooký (Parnassius apollo) - čistenie lokalít od krovitej vegetácie a odstránenie biomasy, monitoring lokalít výskytu - evidencia v ISTB, vytvorené GIS vrstvy súčasného rozšírenia, vyhľadávanie nových lokalít, v PIENAP-e umelý chov jasoňa červenookého blatniak tmavý (Umbra krameri) - prieskumy výskytu, genetika blatniaka, spracovaná štúdia manažmentu, realizácia revitalizačných opatrení na 4 lokalitách (bagrovanie, výrub krovín, čistenie korýt...), reštitúcia blatniaka na južnú Moravu, propagácia – aktivity realizované prostredníctvom projektu ŠF „Záchrana európsky významného druhu blatniaka tmavého (Umbra krameri) v chránených územiach Slovenska prostredníctvom realizácie opatrení vyplývajúcich z programu záchrany“ zubor hrivnatý (Bison bonasus) - monitoring a prikrmovanie, telemetrické sledovanie reštituovaných zubrov orol skalný (Aquila chrysaetos) - monitoring druhu a el. línií 22kV, telemetria, stráženie, kontrola krúžkovania orol krikľavý (Aquila pomarina) - monitoring, vyhľadávanie a kontrola hniezdiacich párov sokol sťahovavý (Falco peregrinus) - monitoring, vyhľadávanie a kontrola hniezdiacich párov sokol rároh (Falco cherrug) - kontrola špec. búdok na stĺpoch VN, monitoring, označovanie mláďat, menežment potravných zdrojov Monitoring dravcov bol čiastočne financovaný z EF. svišť vrchovský (Marmota marmota) - monitoring, zber biologického materiálu, overovanie odchytu najvhodnejšieho druhu návnady |
| orliak morský (Haliaeetus albicilla) – zatiaľ nebol predložený do OPM na schválenie norok európsky (Mustela lutreola) - PZ zaslaný na MŽP na schválenie. Dňa 15.10. 2008 bol schválený OPM . |
| IV.3 | Kontrola dodržiavania zásad hospodárenia voči CHU a druhom v zmysle platnej legislatívy | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 2231 | 0 | kontrola, návrh starostlivosti / ŠOP SR, verejnosť, MŽP SR |
| Úloha nerealizovaná. Realizácia úlohy je priamo naviazaná na novelizáciu zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ku ktorej v roku 2008 nedošlo, v dôsledku čoho nebolo možné zrealizovať predmetnú úlohu. |
| IV.4 | Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy, prevádzka chovných a rehabilitačných staníc | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 918 | 0 | ošetrovanie poranených živočíchov/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená V roku 2008 ŠOP SR zabezpečovala prevádzku 2 rehabilitačných a 14 chovných staníc. Z vlastných zdrojov bolo na ich prevádzku vynaložených 276 300,- Sk. Bola zabezpečená starostlivosť o 510 hendikepovaných živočíchov - dravce a sovy, ostatné druhy vtákov a cicavce. Niektoré živočíchy boli prevezené do ZOO Bojnice, pričom väčšina živočíchov bola úspešne navrátená do voľnej prírody. |
| IV.5 | Opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území v 5.stupni ochrany v ktorých nebola povolená výnimka na vykonanie náhodnej ťažby podľa § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch vypracovanie asanačných projektov vypracovanie zmlúv o dielo na dodávku a realizáciu opatrení kontrola a prevzatie prác | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 150 | 3 000/ EF 625/LIFE 10 697/MŽP | Obranné opatrenia/užívatelia pozemkov |
| Úloha splnená V roku 2008 ŠOP SR vykonávala opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov, na ktoré bolo vyčlenené finančné zabezpečenie z rozpočtu MŽP SR - 10 697 198 Sk; z environmentálneho fondu – 3 000 000 Sk a LIFE projektu – 624 700 Sk. Úloha bola kofinancovaná sumou 150 000 SK |
| IV.6 | Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z uplatňovania Smernice MŽP SR o poskytovaní finančného príspevku ( spracovanie stanovísk k žiadostiam príprava zmlúv medzi ŠOP SR a oprávnenou osobou v zmysle smernice kontrola zrealizovaných prác z poskytnutých prostriedkov | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 394 | 0 | stanoviská, spolupráca s vlastníkmi/ MŽP SR, užívatelia, nájomcovia nehnuteľností |
| Úloha splnená V roku 2008 ŠOP SR bolo poskytnuté v zmysle smernice č. 6/2004-5.1. MŽP SR o poskytovaní finančného príspevku z rozpočtu ŠOP SR – 1 105 080 Sk a z iných zdrojov LIFE Drop – 1 157 446 Sk |
| IV.7 | Náhrada škôd spôsobených chránenými druhmi živočíchov Spolupráca pri evidovaní a dokumentovaní vzniknutých škôd s ObÚŽP a OLÚ v zmysle zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu a zákona č. 23/1962 Zb.; vypĺňanie formulárov, vedenie centrálnej evidencie | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 184 | 0 | spolupráca s orgánmi štátnej správy, formuláre, centrálna databáza / MŽP SR, MP SR, ŠOP SR, ObÚŽP, OLÚ |
| Úloha splnená Jednotlivé organizačné útvary sa zúčastňovali na miestnych obhliadkach škôd, pokiaľ boli príslušnými úradmi prizývané. |
| IV.8 | Realizácia aktivít v súvislosti s novelizovaným § 61 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (výkup pozemku,- výmena pozemku, nájom pozemku, zmluvná ochrana, náhrada za obmedzenie obhospodarovania pozemku) Zabezpečenie praktickej správy pozemkov | ÚŠOP, vybrané organizačné jednotky | 15.12.2008 | 1115 | 0 |  |
| Úloha splnená Náhrada za obmedzenie obhospodarovania pozemku činila v roku 2008 : 31 549 021 Sk. |
| IV.9 | Plán rozvoja vidieka (PRV) na obdobie rokov 2007-2013 a Operačný program Rybné hospodárstvo Spolupráca pri Operačných programoch: spolupráca s PPA na implementácii záväzkov v rámci realizácie PRV v oblasti ochrany biodiverzity spolupráca s MPSR v rámci realizácie Operačného programu Rybné hospodárstvo | všetky organizačné jednotky ÚŠOP | 15.12.2008 | 738 |  | stanoviská /MŽP SR, MP SR, ŠOP SR |
| Úloha splnená ŠOP SR participovala na implementácii podopatreni PRV SR 2007 - 2013 zameraných na ochranu biodiverzity a zabezpečila možnosť pokračovania vybraných podopatrení pre žiadateľov aj v roku 2008. Rovnako rozpracovala možnosti spolupráce s rezortom pôdohospodárstva v predmetnej veci pre budúce obdobie v roku 2009. Súčasne prebieha spolupráca s PPA na vypracovaní metodiky a zabezpečení školenia pre PPA v oblasti problematiky Cross-compliance (krížového plnenia). |
| IV.10 | Uzatváranie a oprava uzáverov vchodov do jaskýň: Lávová jaskyňa (stabilizácia vchodu a uzáver), Medvedia jaskyňa (oprava), Stratenská jaskyňa (+ Psie diery, oprava), Zúgo (stabilizácia vstupného závalu), Píla (výmena uzáveru), Kečovská biela jaskyňa, Kečovská vetva, Michňová (oprava uzáveru II. vchodu), Hradová I. (oprava), Šlosiarova jaskyňa (nový uzáver), Vápenná jaskyňa (výmena uzáveru), Jaskyňa pri kríži, Javorinská medvedia jaskyňa (stabilizácia závalu), Agáčiny, Hoblíkova jaskyňa (výmena uzáveru), Biela jaskyňa (výmena uzáveru), Jaskyňa na Medzivŕší, Strážovská priepasť, Peterská priepasť, Veľké Prepadlé | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 867 | realizácia prác a ich dokumentácia |
| Úloha splnená. Na základe dodaných geofyzikálnych údajov sa vykonal pokus o odkrytie vchodu zasypanej lávovej jaskyne pomocou UDS, ktorú sa však nepodarilo odkryť. Uskutočnili sa nasledovné práce: Medvedia jaskyňa (oprava uzáveru), namiesto Stratenskej jaskyne sa uprednostnila naliehavejšia oprava uzáveru Okienkovej jaskyne, Zúgó (stabilizácia závalu), Píla (výmena uzáveru), Kečovská biela jaskyňa (nový uzáver), namiesto Kečovskej vetvy sa uprednostnila naliehavejšia oprava uzáveru jaskyne Burda, Michňová priepasť (oprava uzáveru), Hradová č. I (oprava uzáveru), Šlosiarova jaskyňa (nový uzáver), Vápenná jaskyňa (výmena uzáveru), Jaskyňa pri kríži (nový uzáver), Javorinská medvedia jaskyňa (stabilizácia závalu), Agáčiny (nový uzáver), namiesto Hoblíkovej jaskyne sme uprednostnili naliehavejšiu výmenu uzáveru na Medvedej jaskyni 1 vo Vrátnej, Biela jaskyňa (výmena uzáveru), Jaskyňa na medzivŕší (nový uzáver), Strážovská priepasť (nový uzáver), Peterská priepasť (nový uzáver), Veľké prepadlé (nový uzáver). Navyše sa v rámci havarijných prípadov uzatvárali nasledovné jaskyne: Jaskyňa hučiacich vodopádov (nový uzáver), Nová Brzotínsky jaskyňa (oprava uzáveru), Pod Strážskou (stabilizácia závalu), Drienovská – horný vchod (oprava uzáveru), Jaskyňa pod koreňom (nový uzáver). |
| IV.11 | Odstránenie odpadového materiálu z jaskýň: Závozná priepasť, Priepasť šiestich studní, priepasť pri ceste, Líščia diera, Čertová diera, Michňová, Čertovica, závrty vo Važeckom krase, Klenová, Kamenné mlieko | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 393 | realizácia prác a ich dokumentácia |
| Úloha splnená. Odpadový materiál sa odstránil z týchto jaskýň: Závozná priepasť, Priepasť šiestich studní, namiesto Priepasti pri ceste sa uprednostnil naliehavejší prípad Jaskyne pri murovanom mlyne, Líščia diera v Slovenskom krase, Čertová diera, Michňová, Čertovica, závrty vo Važeckom krase, Klenová, Kamenné mlieko. V rámci odstránenia havarijného stavu sa nad rámec plánu vyčistila Kysacká jaskyňa, Dúpna jaskyňa č. 1 a Dúpna jaskyňa č. 2. |
| IV.12 | Údržba a doplnenie označenia jaskýň vyhlásených za národné prírodné pamiatky, označenie hraníc vyhlásených ochranných pásiem jaskýň | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 160 | realizácia prác a ich dokumentácia |
| Úloha splnená. Zabezpečili sa textové tabule na novovyhlásené ochranné pásma jaskýň, ako aj na vyhlásené verejnosti voľne prístupné jaskyne. Zabezpečila sa výroba kovových pätiek na drevené hranoly. Náučným panelom sa označilo aj Kečovské škrapové pole a ďalšie krasové zaujímavosti v okolí Kečova. |
| IV.13 | Preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) voči možnému padaniu a rúteniu skalných blokov, úlomkov a skál v rámci zabezpečenia bezpečnosti pohybu osôb a majetku organizácie. | SSJ | 31.05.2008 | 0 | 270 | realizácia prác a ich dokumentácia |
| Úloha splnená. Pred hlavnou turistickou sezónou sa vykonali odborné prehliadky a očistenie skalných portálov nad jaskyňami a v podzemí (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) z dôvodu eliminácie rizika vzniku úrazu osôb a škody na majetku organizácie voči možnému padaniu úlomkov a skalných blokov. |
|  | Spolu „Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne“ |  | 26543 | 25440 |  |
| V. VEDA, VÝSKUM, Výchova a VZDELÁVANIE |
| V.1 | Analýza vplyvu bariérových prvkov na národne a európsky významné chránené územia a druhy ( mapovanie bariérových prvkov v krajine a ich negatívnych vplyvov na populácie významných druhov živočíchov zo skupín obojživelníkov, rýb a cicavcov | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 496 | 0 | odborný podklad, projekt / ŠOP SR, štátna správa |
| Úloha splnená V rámci úlohy sa sledovali bariérové prvky v krajine a ich vplyv na živočíchy. Na VÚ dopravný v Žiline sme zaslali 10-ročné sledovanie stretov chránených živočíchov s komunikáciami, ktoré budú slúžiť ako podklad pre vybrané indikátory pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Najväčší počet stretov s dopravnými prostriedkami sme zaznamenali pri druhoch: vydra riečna, medveď hnedý, líška hrdzavá a ostatné malé a stredné cicavce. V prípade obojživelníkov sa kritické úseky riešili nainštalovaním fóliových zábran v čase jarnej migrácie, prípadne dopravným značením. Zmapované sú aj migračné bariéry v tokoch - presná lokalizácia v GIS vrstvách a stanovené priority realizácie spriechodňovania. |
| V.2 | Interné odborné vzdelávanie odborných pracovníkov ŠOP SR (napr. školenia a kurzy ku GIS, ISTB, Access, metodikám, usmerneniam, práci vo výškach...) | ÚŠOP, príslušné org. jednotky | 15.12.2008 | 2341 | 0 | semináre, inštruktáže, kurzy, školenia/ŠOP SR |
| Úloha splnená Dňa 10.01.2008 sa uskutočnila odborná porada botanikov v Banskej Bystrici, financovaná z rozpočtu ŠOP SR. Porady sa zúčastnilo 27 zamestnancov ŠOP SR. Dňa 23.10.2008 sa uskutočnila odborná porada botanikov v Banskej Bystrici, financovaná z rozpočtu ŠOP SR. Porady sa zúčastnilo 27 zamestnancov ŠOP SR. V dňoch 5. - 6. 3. sa uskutočnila odborná porada zoológov vo Varíne, financovaná z rozpočtu ŠOP SR. Porady sa zúčastnilo 30 zamestnancov ŠOP SR. V dňoch 12. - 13. 11. sa realizovalo školenie pracovníkov v GIS pre začiatočníkov, financované z rozpočtu ŠOP SR. Školenia sa zúčastnilo 13 zamestnancov ŠOP SR. V dňoch 19. - 20. 11. sa realizovalo školenie pracovníkov v GIS pre pokročilých, financované z rozpočtu ŠOP SR. Školenia sa zúčastnilo 15 zamestnancov ŠOP SR. V dňoch 18. - 21. 11. sa realizovalo školenie pracovníkov na prácu vo výškach, financované z Envirofondu. Školenia sa zúčastnilo 35 zamestnancov ŠOP SR. Dňa 5.5.2008 sa realizovalo školenie pre pracovníkov jednotlivých Správ ŠOP SR zaradených vo funkcii lesník v Banskej Štiavnici pracovníkmi LOS v Banskej Štiavnici. Školenie bolo zamerané k problematike dodržiavania normy STN 482711 ochrana lesa proti hlavným druhom podkôrneho hmyzu na ihličnatých drevinách a k požiadavkám k výberu a práci podkôrnikových pozorovateľov. Školenia sa zúčastnilo 14 zamestnancov ŠOP SR. |
| V.3 | Spracovanie štúdie „Stepping stones“, v súlade s požiadavkou EK na prepojenie biotopov rýb eur. významu a preklad do anglického jazyka | ÚŠOP | 30.9.2008 | 55 | 50/EF | štúdia/ EÚ, MŽP SR |
| Úloha splnená. Dodávateľovi boli zabezpečené všetky potrebné podklady a mapy pre spracovanie štúdie. Štúdia bola spracovaná, odovzdaná (dodávateľ: RNDr. Vladimír Druga- EKOSPOL) a preložená do anglického jazyka. |
| V.4 | Dopĺňanie údajov o výskyte vybraných druhov a biotopov v zmysle záverov biogeografických seminárov (chrobáky, motýle, ryby, obojživelníky, plazy, rovnokrídlovce) s editovaním do ISTB | všetky org. jednotky | 31.10.2008 | 250 | 200/EF | databáza a GIS vrstvy/ MŽP SR, ŠOP SR, EÚ |
| Úloha rozpracovaná. Realizované boli výskumy chrobákov, netopierov a rýb na spolu 155 lokalitách. Doplnených bolo 300 nových údajov o výskyte chrobákov, 12 údajov o výskyte rýb a 110 záznamov o výskyte netopierov európskeho významu. Všetky údaje boli editované do ISTB. |
| V.5 | Komunikácia s verejnosťou a poskytovanie informácií v Informačných strediskách NATURA 2000 | všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 313 | 0 | informácie/verejnosť |
| Úloha splnená. V IS Natura 2000 boli informácie sprístupňované v zmysle príkazného listu riaditeľa. Informovaní boli vlastníci, užívatelia aj návštevníci chránených území najmä o systéme ochrany území Natura 2000, ich vyhlasovaní, realizovaných opatreniach, platnej legislatíve, možnosti investičného rozvoja, ÚPD,atď. |
| V.6 | Prezentačné a propagačné aktivity ŠOP SR činnosť Školy OP vo Varíne výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť odborné konferencie pri príležitosti výročia vyhlásenia CHKO/NP (3) výstava NP seminár „Seniori OP“ | príslušné organ. jednotky, ÚŠOP | 15.12.2008 | 1973 | 0 | výchovno – vzdelávacie podujatia, odborné konferencie, semináre/ štátna správa, vlastníci, užívatelia pozemkov, verejnosť |
| Úloha splnená. Činnosť Školy OP vo Varíne: boli zabezpečené výchovno-vzdelávacie aktivity pre školský sektor – 197,5 hod., 4 519 žiakov, sprievodcovské služby po NCH Diery, vedenie krúžku MOP, reinštalácia a realizácia výstav s tematikou ochrany prírody, výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť: výstava Činnosť Správy NP MF – VÚC, Správa NP MF, Deň národných parkov – čistenie NCH Diery, Človek a príroda – EV aktivity v MSD Martin, Deň CR – environmenlne v aktivity na hrade Strečno, Ekoplagát – výstava PGU, Ekoplagátik – výstava v Krajskej knižnici Žilina, Diskusné fórum Ekológia v našom živote, Tvorivé dielne – Tvoríme s odpadom, Enirofilm – MsÚ Žilina, Plagát verejnosti, Deň otvorených dverí Výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť: zrealizované boli exkurzie (60), prednášky a prezentácie (137), hubárska poradňa (40), besedy a workshopy (186), konferencie a školenia (11), podujatia pre verejnosť (75), aktivity pre handicapované deti (1), výstavy a mediálne kampane (24) Odborné konferencie pri príležitosti výročia vyhlásenia CHKO/NP: 20. výročie NP Malá Fatra – marec 2008, 30. výročie NAPANT – júl 2008, 20. výročie NP Slovenský raj - november 2008, 60. výročie TANAP – december 2008 Seminár „Seniori OP“ – zrealizovaný 14. ročník (67 účastníkov) v septembri 2008 (Žiarska chata) |
| V.7 | Náučné zariadenia údržba NCH (53), NL (11) prevádzkovanie ISOP (9) | príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 1900 | 0 | NCH, NL/ verejnosť |
| Úloha splnená. Zrealizované rekonštrukcie náučných chodníkov (18), údržby (81), nové inštalácie tabúľ (8), nové dočasné inštalácie tabúľ (2). V prevádzke bolo 53 NCH, 11 NL a 8 ISOP (Štefanová, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Rožňava, Podlesok, Lesnica, Červený Kláštor, Pribylina) |
| V.8 | Mapovanie a výskum biotopov a druhov národného a európskeho významu a mapovanie inváznych druhov projekt EDIT -ATBI | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 1318 | 0 | výskum / ŠOP SR |
| Úloha splnená. Biotopy boli mapované vo viacerých územiach – bolo vykonané mapovanie penovcových pramenísk, rašelinísk, slatín, mapovanie na TTP (najmä lúčne biotopy); mapovanie biotopov nad hornou hranicou lesa. Z druhov národného a európskeho významu boli mapované taxóny ako Cyclamen fatrense, Pulsatilla grandis, Cypripedium calceolus, Gagea bohemica, Dactylorhiza incarnata, Doronicum hungaricum, Crocus heuffelianus, Woodsia ilvensis, Spiranthes spiralis, Daphne cneorum. V rámci mapovania nepôvodných inváznych druhov rastlín v CHÚ boli zistené tieto invázne a expanzívne taxóny: Ailanthus altissima, Amaranthus retroflexus, Artemisia vulgaris, Asclepias syriaca, Aster lanceolatus, A. novi-belgii, Arrhenatherum elatius, Bidens frondosa, Calamagrostis epigeios, Conyza canadensis, Datura stramonium, Echinocystis lobata, Erigeron canadensis, Fallopia x bohemica, F. japonica, Galinsoga urticifolia, Helianthus tuberosus, Heracleum mantegazzianum, Impatiens parviflora, Iva xanthiifolia, Lathyrus venetus, Lupinus polyphyllos, Lycium barbarum, Negundo aceroides, Panicum miliaceum subsp. ruderale, Partenocissus quinquefolia, Pinus nigra, Robinia pseudoacacia, Solidago canadensis, S. gigantea, Stenactis annua, Tanacetum vulgare, Tripleurospermum inodorum. V rámci mapovania nepôvodných inváznych druhov živočíchov v CHÚ boli zistené tieto invázne taxóny: Nyctereutes procyonoides, Mustela vison, Trachemis scripta elegans, Ictalurus nebulosus, Ondatra zibethicus, Myocaster coypus, Neogobius kessleri, Neogobius melanostomus, Lepomis gibosus, Pseudorazbora parva, Carassius auratus. |
| V.9 | Inventarizačný výskum jaskýň - NPP Hrušovská jaskyňa (klimatologický výskum - 2. etapa, hydrologický výskum), NPP Milada (hydrologický a klimatologický výskum - 2. etapa), NPP Starý hrad (geologický výskum - 2. etapa, biospeleologický výskum), PP Javorová priepasť (geologický výskum - 2. etapa), NPP Gombasecká jaskyňa (geologický výskum), NPP Drienovská jaskyňa (biospeleologický výskum), NPP Demänovské jaskyne (biospeleologický výskum), NPP Belianska jaskyňa (biospeleologický výskum), PP Leontína (geologický, geomorfologický, biospeleologický a archeologický výskum), PP Jaskyňa studeného vetra (klimatologický výskum), Jaskyne Muránskej planiny a Cerovej vrchoviny (biospeleologický výskum) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 1 096 | odborná správa, laboratórne analýzy |
| Úloha splnená. Geologický výskum - II. etapa geologického výskumu v jaskyniach NPR Ďumbier prostredníctvom detailného litologického a štruktúrno-geologického prieskumu, doplnených o laboratórne analýzy horninových vzoriek v spolupráci s KGaP Prif UK Bratislava priniesla nové poznatky o vnútornej stavbe severných svahov Nízkych Tatier. Výskum sa realizoval v jaskyniach NPP Starý hrad a Javorová priepasť. Základný geologický výskum NPP Gombasecká jaskyňa priniesol poznatky o horninovom zložení masívu a tektonickej schéme podmieňujúcej vznik podzemných priestorov. Hydrogeochemický výskum: NPP Milada - v spolupráci s PRIF UK Bratislava pokračoval v jaskyni hydrogeochemický výskum. Z jaskyne sa priebežne počas roka odobralo 8 vzoriek vody (4 x vodný tok, 4 x priesak). Nízky ročný zrážkový úhrn sa v jaskyni odrazil na nízkych prietokoch vodného toku, jeho vyrovnanom chemickom zložení a dobrej kvalite. NPP Hrušovská jaskyňa - v jaskyni sa začiatkom roka vytypovali odberné miesta vôd, z ktorých sa priebežne odobralo 11 vzoriek vody (6 x priesak, 5 x vodný tok). Výsledky preukázali pomerne vysoký stupeň mineralizácie obidvoch typov vôd s dominanciou hydrogénuhličitanových aniónov a vápenatých katiónov. Kvalita vôd bola vyhovujúca. V priesakových vodách sa zistilo vyššie mikrobiálne oživenie a vyšší podiel organických látok. Klimatologický výskum: po skončení kontinuálneho monitoringu teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu v NPP jaskyniach Hrušovská a Milada v priebehu 1. polroku boli zaznamenané údaje spracované a uložené v centrálnej databáze mikroklimatického monitoringu. V PP Jaskyňa studeného vetra kvôli snehovým podmienkam bolo možné osadiť zvyšné dva dataloggery až v auguste. Zaznamenané údaje pre ťažký prístup na sledované miesta v jaskyni a veľké riziko poškodenia potrebnej PC techniky budú prenesené až na konci monitorovacieho obdobia. Výskum, ktorý tu má prebiehať minimálne 1 rok, bude pokračovať aj v roku 2009. Biospeleologický výskum: V Drienovskej jaskyni a jaskyniach Leontína a Starý hrad (zmluvná spolupráca s PF UPJŠ v Košiciach) sa v jarnom období uložili zemné pasce a návnady na odchyt terestrických článkonožcov. V II. polroku sa pasce odobrali a následne sa ich obsah analyzoval v laboratórnych podmienkach. Nálezy zaujímavých a vzácnych stygofilných foriem bezstavovcov poukazujú na to, že jaskyňa Leontína je veľmi cenná biospeleologická lokalita. Najvýznamnejším nálezom vodnej fauny v Belianskej jaskyni je vzácny stygobiontný kôrovec Synurella intermedia (chránený druh). Jeho výskyt sa overuje aj vo vzorkách odobratých z Demänovskej jaskyne slobody, ktorá sa v tejto súvislosti spomína v staršej odbornej literatúre. |
| V.10 | Mineralogický a mikrobiologický výskum mäkkých sintrov vo vybraných jaskyniach (NPP Harmanecká jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Gombasecká jaskyňa) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 86 | odborná správa, laboratórne analýzy |
| Úloha splnená. Zo vzoriek mäkkých sintrov odobraných z Harmaneckej jaskyne, Gombaseckej jaskyne, Demänovskej jaskyne mieru a Demänovskej jaskyne slobody boli v laboratórnych podmienkach identifikované rôzne mikroorganizmy, z ktorých sú najvzácnejšie nové psychrotrofné nefermentujúce baktérie. Ďalej sa elektrónovým mikroskopom vyhotovili fotografie mäkkých sintrov. Výsledky boli spracované vo forme správy a najdôležitejšie nové poznatky sa odovzdali do časopisu Slovenský kras na publikovanie. |
| V.11 | Rekonštrukcia vývoja jaskýň na základe datovania sedimentov (magnetostratigrafia, rádioizotopové datovanie) a morfostratigrafických znakov podzemných priestorov (NPP Drienovská jaskyňa, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Liskovská jaskyňa) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 106 | odborná správa, laboratórne analýzy |
| Úloha splnená. Zabezpečilo sa rádioizotopové datovanie vzoriek sintrov z NPP Brestovská jaskyňa (v spolupráci s Geologickým ústavom Poľskej akadémie vied vo Varšave a Geologickým ústavom Jagiellonskej univerzity v Krakove), výsledky sa využili na rekonštrukciu geomorfologického vývoja jaskyne, publikovali sa v supplemente časopisu Slovenský kras venovanom Brestovskej jaskyni (úloha VII.10). S cieľom rekonštrukcie geomorfologického vývoja sa z NPP Liskovská jaskyňa a NPP Drienovská jaskyňa sa odobrali vzorky sedimentov na paleomagnetický výskum a ich datovanie (v spolupráci s Geologickým ústavom AV ČR v Prahe). |
| V.12 | Príprava a realizácia stopovacích skúšok prúdenia podzemných vôd vo vybraných krasových územiach: 1. cezhraničné podzemné vody v úseku medzi jaskyňou Milada (Slovenský kras) a jaskyňou Vass Imre v Maďarsku, 2. NPP Stratenská jaskyňa - fluviokrasová dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, 3. NPP Demänovské jaskyne | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 197 | odborná správa |
| Úloha splnená. V priebehu roka sa po príprave a vybavení všetkých príslušných povolení zrealizovali tri stopovacie skúšky, pri ktorých boli ako stopovače použité morské bakteriofágy. V 1. polroku sa v spolupráci so speleoklubom Minotaurus vykonala stopovacia skúška v Šingliarovej priepasti (Plešivecká planina), ktorá dokázala jej podzemné hydrologické prepojenie s Brzotínskou vyvieračkou. V 2. polroku sa v spolupráci so speleoklubom Slovenský raj zrealizovala stopovacia skúška v Stratenskej jaskyni (Slovenský raj), ktorá objasnila smer a rýchlosť prúdenia podzemného toku v Ponornej chodbe. Výsledky skúšky preukázali podzemné hydrologické prepojenie tejto časti jaskyne s vodami Hnilca. V spolupráci s pracovníkmi NP Aggtelek sa zrealizovala posledná stopovacia skúška cezhraničných vôd v okolí jaskyne Milada (Slovenský kras). Skúške predchádzalo odkrytie fosílneho ponoru (ponor ležiaci východne od jaskyne Milada - Gabiho ponor) pomocou mechanického nakladača do hĺbky 6 metrov a ručné dočistenie. Vykopaná zemina bola odvezená mimo územia národného parku. V ponore bola inštalovaná drevená výstuž. Skúška dokázala podzemné hydrologické prepojenie lokality s jaskyňou Milada a Kečovskou vyvieračkou. Výsledok skúšky na maďarskej strane bol negatívny na všetkých štyroch pozorovaných lokalitách. Stopovacia skúška v Demänovskej doline sa nezrealizovala z dôvodu obmedzených kapacitných možností biologického laboratória, ktoré je jediným dodávateľom stopovacej látky a spracovateľom odoberaných vzoriek na Slovensku. |
| V.13 | Speleoklimatický výskum zaľadnených jaskýň pre potreby ich ochrany a prevádzky: NPP Dobšinská ľadová jaskyňa, NPP Demänovská ľadová jaskyňa | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 163 | odborná správa |
| Úloha splnená. V priebehu celého roku boli priebežne odstraňované nedostatky nového integrovaného monitorovacieho systému, ktoré boli zistené počas jeho skúšobnej prevádzky. Išlo hlavne o úpravu a zjednotenie sw prostredia inštalovaných dataloggerov, zvýšenie citlivosti a rozlíšenia anemometrov a pod. Vyhotovili sa špeciálne snímače na teplotu horninového plášťa, ktoré budú do vrtov, pripravených záverom roku, osadené počas zimy 08/09. Výsledky z pôvodného monitorovacieho systému, ktorý v obidvoch jaskyniach pracoval do konca roku 2007, sa prezentovali v rámci 3. medzinárodného workshopu o ľadových jaskyniach (Kungur, máj 2008) v štyroch odborných referátoch spoločne s doktorantami z Vroclavskej univerzity, Poľsko, ďalšie tri sú publikované v časopise Slovenský kras. |
| V.14 | Organizácia 13. odborného seminára pre pracovníkov sprístupnených jaskýň | SSJ | 31.03.2008 | 0 | 113 | realizácia prác a ich dokumentácia |
| Úloha splnená. 13. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň sa konal sa v dňoch 10. – 12. marca 2008. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch program seminára sa zameral na problematiku bezpečnosti prevádzkovania sprístupnených jaskýň i na zvyšovanie odborných vedomostí zamestnancov potrebných pri výkone sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach. Program prvého dňa tvorili školenia o prírodnom ionizujúcom žiarení v jaskyniach, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Bezpečnostnom predpise č. 3000/1975 SBÚ pre jaskyne, ako aj o ochrane pred požiarmi. Dopoludnia druhého dňa sa uskutočnila prehliadka Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, zameraná na prezentáciu typov krasu a jaskýň na Slovensku a ich ochranu. Popoludní nasledovala exkurzia po vybraných travertínových lokalitách v Liptovskej kotline (Bešeňová, Lúčky) a do Liskovskej jaskyne. Posledný deň sa vykonalo overenie odbornej spôsobilosti jednotlivých zamestnancov organizácie vo vzťahu k príslušným bezpečnostným predpisom. Nakoniec sa uskutočnilo pravidelné školenie referentských vodičov organizácie. Odborného seminára sa zúčastnilo 57 zamestnancov Správy slovenských jaskýň z odboru prevádzky jaskýň a obchodnej činnosti, odboru výskumu a ochrany jaskýň a odboru bezpečnosti a technického rozvoja jaskýň. |
| V.15 | Organizácia 8. seminára speleologickej strážnej služby | SSJ | 31.10.2008 | 0 | 90 | realizácia prác a ich dokumentácia |
| Úloha splnená. 8. seminár speleologickej strážnej služby sa uskutočnil v Krásnohorskej Dlhej Lúke v dňoch 7.-8.11.2008 za účasti 46 účastníkov. Súčasťou odborného programu boli 4 odborné prednášky a premietli sa 3 náučné filmy. Ďalej odzneli referáty strážcov a na druhý deň sa uskutočnili povrchová exkurzia na Silickú planinu a do Krásnohorskej jaskyne. |
| V.16 | Organizácia 7. speleologickej školy zameranej na ochranu a dokumentáciu jaskýň na Slovensku | SSJ | 31.08.2008 | 0 | 268 | realizácia prác a ich dokumentácia |
| Úloha splnená. Speleologická škola organizovaná v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou a Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva sa uskutočnila v dňoch 28. 9. - 1. 9. v Demänovskej doline a Liptovskom Mikuláši. Správa slovenských jaskýň zabezpečila prednášky a odborný sprievod na exkurziách týkajúcich sa geologických podmienok vývoja krasu, morfológie a genézy jaskýň, hydrogeológie a hydrológie krasu, jaskynnej klímy a biospeleológie. |
| V.17 | Náučné chodníky k sprístupneným jaskyniam – údržba panelov a konštrukcií | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 124 | realizácia prác |
| Úloha splnená. Vymenila sa poškodená tabuľa na vstupnej bráne náučného chodníka pri jaskyni Domica. Pri Demänovskej jaskyni slobody sa inštaloval náučný panel k ramsarskej lokalite "Jaskyne Demänovskej doliny". |
|  | Spolu „Veda, výskum, výchova, vzdelávanie“ |  | 9334 | 2243 |  |
| VI. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA |
| VI. 1 | Prevádzka informačného systému ŠOP SR Aktualizácia softvéru a dovybavenie pracovísk základným softvérom Aktualizácia a vývoj Informačného systému taxónov a biotopv (ISTB) Vytvorenie systému zálohovania dát a fyzického uskladnenia záloh Spolupráca pri tvorbe informačného systému v rámci zákona o environmentálnych škodách Zabezpečenie prevádzky serverov, pracovných staníc a príslušenstva Napĺňanie Informačného systému taxónov a biotopov (ISTB) | ÚŠOP, všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 5988 | 0 | prevádzka informačného systému / ŠOP SR, MŽP SR Výnos MDPT SR č. 1706/M-2006 odborný podklad/ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha splnená. Aktualizácia a nákup GIS software, licencií operačného systému, antivírového software Spolupráca so SAŽP na tvorbe informačného systému Zabezpečenie prevádzky serverov, pracovných staníc a vytvorený systém zálohovania dát Aktualizácia a napĺňanie Informačného systému taxónov a biotopov (ISTB)- napĺňané informácie o inváznych rastlinách, chránených druhoch a biotopoch Do ISTB začali byť dopĺňané údaje o inváznych druhoch rastlín, ktoré sú v evidenčných kartách z mapovania inváznych druhov na Slovensku z rokov 1998 – 2006. |
| VI.2 | Napĺňanie a aktualizácia údajov metainformačného systému MŽP a osobitného verejne prístupného zoznamu | ÚŠOP, všetky org. jednotky | 14.12.2008 | 49 | 0 | metainformačný systém/ verejnosť, štátna správa |
| Úloha splnená. Boli doplnené a aktualizované metazáznamy pre objekty Katalógu objektov KEZ MŽP v správe ŠOP SR |
| VI. 3 | Aktualizácia webstránky ŠOP SR a spracovanie webstránok jednotlivých organizačných jednotiek | ÚŠOP, všetky org. jednotky | 14.12.2008 | 824 | 0 | www /ŠOP SR, št. správa, verejnosť |
| Úloha splnená. Priebežné aktualizovanie údajov na web stránke ŠOP SR. Pripojenie web stránok Správ NP Veľká Fatra, NP Malá Fatra a NP Slovenský raj. Vytvorenie sekcii o Inváznych druhoch a Programe rozvoja vidieka. |
| VI. 4 | ČMS BIOTA - realizácia časti projektu (podľa schválenej Koncepcie aktualizácie a racionalizácie enviro. monitoringu) | všetky organ. jednotky | 14.12.2008 | 515 |  | správa/ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha rozpracovaná. Vzhľadom na nezabezpečené účelové prostriedky z MŽP SR, bola úloha plnená len čiastočne, v rámci vlastných prostriedkov. |
| VI.5 | Reporting pre Európsku komisiu: a) Dopracovanie hodnotiacej správy za roky 2004-2006 v zmysle č. 17 smernice o biotopoch na základe pripomienok EK b) Spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách Európskej komisii v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2007) a v zmysle čl. 16 (2) smernice o biotopoch (za roky 2005-2006) b) Spracovanie správy o implementácii smernice o vtákoch podľa čl. 12 (za roky 2005 - 2007) | Všetky org. jednotky | 30.11.2008 | 592 | 0 | Podklady pre reporting/ EK, MŽP SR, ŠOP SR, verejnosť |
| Úloha rozpracovaná. Hodnotiacia správa za roky 2004-2006 v zmysle č. 17 smernice o biotopoch na základe pripomienok EK bola dopracovaná a vyhodnotenie zverejnené na stránke EK. Podklady pre správu v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2007) zaslané na MŽP SR. Správa o výnimkách v zmysle čl. 16 (2) smernice o biotopoch (za roky 2005-2006) odovzdaná. Podklady pre správu o implementácii smernice o vtákoch podľa čl. 12 (za roky 2005 - 2007) sú sumarizované. |
| VI.6 | Vedenie a tvorba databáz vyplývajúcich zo zákona o ochrane prírody a krajiny | všetky organizačné jednotky | 31.12.2008 | 744 | 0 | Komplexná databáza/ŠOP SR, štátna správa, NLC |
| Úloha splnená. Spolupráca so SMOPAJ a SAŽP pri vedení databázy chránených území národnej sústavy chránených území a správa databáz a gis vrstiev území sústavy NATURA 2000 |
| VI.7 | Vytvorenie databázy výmer chránených území národnej siete vo vzťahu k JPRL pre zónované územia. | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 31.12.2008 | 669 | 0 | Zmluva o spolupráci č.426/2006 |
| Úloha nerealizovaná z dôvodu neschválenia zonácií CHÚ SR . |
| VI.8 | Hydrologický a hydrochemický monitoring ramsarských lokalít NPP Domica a NPP Demänovské jaskne – pokračovanie monitorovania prietokov, chemizmu a čistoty podzemných vodných tokov a jazier | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 189 | laboratórne analýzy, odborná správa |
| Úloha splnená. V NPP Domica pokračoval dlhodobý hydrologický a hydrogeochemický monitoring. Aj v 2. polroku vzhľadom na nepriaznivé klimatické pomery v povodí jaskyne boli prietoky Styxu nulové. Domický potok vykazoval minimálnu aktivitu. V spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava sa v 2. polroku zrealizovali ďalšie 2 etapy odberov na Domickom potoku, II. plavbe a na dvoch miestach v jaskyni s trvalým priesakom. Vzhľadom na celkové hydrologické pomery lokality, neboli v jaskyni zaznamenané žiadne extrémne udalosti, ktoré by ohrozili kvalitu jaskynných vôd. V Demänovskej jaskyni slobody v rámci skúšobnej prevádzky monitorovacieho systému prebiehali na troch lokalitách kontinuálne merania vybraných fyzikálno-chemických parametrov. Počas prevádzky boli zistené niektoré problémy a nedostatky systému. Počas elektrických výbojov bleskov došlo k poškodeniu niektorých monitorovacích zariadení a tým k narušeniu kontinuity meraných dát. Poruchy na zariadeniach a vyššie uvedené problémy boli konzultované a priebežne odstraňované v spolupráci s dodávateľskou firmou systému. |
| VI.9 | Hydrologický, hydrogeochemický a speleoklimatický monitoring NPP Gombasecká jaskyňa, speleoklimatologický monitoring NPP Domica | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 162 | odborná správa, laboratórne analýzy |
| Úloha splnená. V jaskyni pokračoval dlhodobý hydrologických a hydrogeochemických monitoring. V spolupráci s PriF UK Bratislava sa analyzovala kvalita jaskynných vôd z priesaku, Čierneho potoka i občasného toku z Mramorovej siene, ktoré sa zrealizovali počas roka v 4 etapách. Kvalita jaskynných vôd bola vyhovujúca, nevykazovala výraznejšie znaky znečistenia. Občasný tok Mramorovej siene bol aktívny len počas jarných mesiacov. V rámci kontinuálnych meraní integrovaného monitorovacieho systému sa na Čiernom potoku testovali dusičnanové sondy niekoľkých typov. Výsledky kontinuálnych meraní ďalších sond nezaznamenali žiadne výraznejšie extrémne situácie okrem jarného topenia snehu. Technické problémy, ktoré na objavili počas prevádzky monitorovacieho systému sa v spolupráci s dodávateľskou firmou priebežne odstraňovali. |
| VI.10 | Speleoklimatické merania a rozbory ovzdušia v sprístupnených jaskyniach v zmysle Bezpečnostného predpisu pre jaskyne SBÚ 3000/1975 | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 87 | odborná správa |
| Úloha splnená. V priebehu roku boli vo všetkých sprístupnených jaskyniach vykonané detailné merania a rozbory ovzdušia v zmysle BP 3000/75. V jaskyniach (Ochtinskej aragonitovej, Jasovskej, Gombaseckej), kde boli namerané hodnoty približujúce sa bezpečnej hranici, stanovenej hygienickou normou pre pracovné prostredie, sa merania zopakovali uprostred hlavnej turistickej sezóny, ako aj po jej skončení. Po posledných meraniach boli zvlášť pre každú jaskyňu vypracované ročné hodnotiace tabuľky s mapkami miest meraní a rozborov, ktoré budú na jednotlivých jaskyniach k dispozícii pre prípadnú kontrolu zo strany dozorujúcej Štátnej banskej správy. |
| VI.11 | Monitorovanie výskytu netopierov v NPP Drienovská jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne (Demänovská ľadová jaskyňa), NPP Belianska jaskyňa, NPP Važecká jaskyňa, NPP Aksamitka a ďalších vybraných jaskyniach | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 191 | odborná správa |
| Úloha splnená. V roku 2008 bola dohodnutá zmluvná externá spolupráca s 15 chiropterológmi, ktorí zabezpečili monitoring netopierov v 37 jaskyniach na Slovensku. Základná organizácia SZOPK Miniopterus realizovala výskum Čachtickej jaskyne, jaskyne Driny a niektorých jaskýň Plaveckého krasu, Borinského krasu a Strážovských vrchov; chiropterológovia zo Spoločnosti pre ochranu netopierov sa podieľali na monitoringu jaskyne Bobačka, Drienovskej jaskyne, Moldavskej jaskyne a ďalších lokalít v Cerovej vrchovine a Slovenskom krase. Správa slovenských jaskýň sledovala výskyt netopierov v jaskyniach Demänovskej doliny, Važeckej jaskyni, Belianskej jaskyni, Aksamitke (Pieniny), Šarkanovej diere (Galmus) a Jaskyni pod Jankovcom (Levočské vrchy). Pri každej kontrole sa zaznamenávala početnosť jedincov, druhová skladba a priestorová distribúcia chiropterofauny. V 2. polroku 2008 sme v Demänovskej ľadovej jaskyni a Suchej jaskyni zistili historicky najvyššiu početnosť zimujúcich populácií druhov Myotis mystacinus/brandtii a Eptesicus nilssonii. Tieto zistenia dokazujú, že významnosť Demänovských jaskýň z chiropterologického hľadiska je oveľa väčšia, ako sa dosiaľ predpokladalo. Rekordné maximá početnosti niektorých druhov sa zaznamenali taktiež v Belianskej jaskyni. |
| VI.12 | Počítačová evidencia jaskýň na Slovensku - doplňovanie a aktualizácia databázy programu Speleo_K, GPS lokalizácia vchodov do jaskýň | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 367 | databázy |
| Úloha splnená. Aktualizovali a doplnili sa údaje o jaskyniach zameraných systémom GPS. V súčasnosti je GPS triedy GIS zameraných 629 jaskýň, GPS turistickej triedy 21 jaskýň a digitalizovaných súradníc vstupov jaskýň je 273. Zmenená bola databáza jaskýň - vytvorenie nových kategórií ochrany (Natura2000), zobrazenie stupňov ochrany pre vchody jaskýň, prepracovanie systému hodnotenia jaskýň s logickým vyjadrením syntetickej hodnoty. Údaje GPS boli korigované referenčnou stanicou umiestnenou na SAŽP v Banskej Bystrici. |
| VI.13 | Príprava a realizácia geografického informačného systému jaskýň (NPP Brestovská jaskyňa) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 337 | dokumentácia, digitálne georeferencované mapy jaskýň |
| Úloha splnená. Zrealizovali sa meračské práce v Brestovskej jaskyni pre zameranie doposiaľ nezameraných častí jaskyne. Uskutočnilo sa 7 meračských akcií. Namerané hodnoty sa spracovali v programe Therion do výslednej mapy. Uskutočnili sa konzultácie, školenia pre prevod a úpravy dát z Therionu v Geomedii, úprava systémových nastavení v novej verzi Geomedia Web Map, preškolenie na administráciu, upravili a doplnili sa číselníky pre spresnenie dátového modelu pre EGIS, boli vypracované a dodané postupy pre použitie špecifických funkcií v prostredí Geomedia. |
| VI.14 | Aktualizácia a kompletizácia speleologickej dokumentácie jaskýň vyhlásených za národné prírodné pamiatky – digitalizácia a vektorizácia meračskej dokumentácie, domeranie nesprístupnených častí NPP Bystrianska jaskyňa | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 216 | dokumentácia, digitálne georeferencované mapy jaskýň |
| Úloha splnená. Priebežne sa skenujú a vektorizujú dostupné mapové podklady (pôdorysy, pozdĺžne a priečne rezy a pod.) jaskýň, ktoré sú vyhlásené za národné prírodné pamiatky. V ďalšej etape prác zostáva dokončiť 9 jaskýň, z ktorých sú k dispozícii buď nekvalitné alebo neúplné podklady. Úplné dokončenie úlohy je podmienené dostupnosťou podkladov. Domerali sa predtým neznáme a nové časti Bystrianskej jaskyne, mapa je vyhotovená v programe Therion. |
| VI.15 | Budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných fondov o jaskyniach (fotoarchív, rezervačné knihy, mapový archív, knižnica) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 268 | prírastkové zoznamy a databázy |
| Úloha splnená. V rámci počítačového spracovávania sa priebežne plnili databázy knižnice, fotoarchívu a rozhodnutí. Uvedené elektronické archívy sú súčasťou Integrovaného informačného systému organizácie v rámci časti správy dokumentov - Content Management, čím je umožnený súčasný prístup viacerých užívateľov na základe mena a hesla. Prebiehalo vytváranie väzieb medzi položkami v rámci Content Managementu, priebežné dopĺňanie rozhodnutí, položiek knižnice (1631), fotoarchívu (2731) a mapového archívu. V rámci softvérovej údržby bola inštalovaná nová verzia rozhrania, ktoré sa testovalo a pripomienkovalo s cieľom zjednodušenia ovládania a vylepšenia funkčnosti aplikácie. Záverom roka bola inštalovaná nová verzia ITIS portálu - vstupnej brány do dokumentačných fondov |
| VI.16 | Údržba a aktualizácia hardwarového a softwarového vybavenia v centre Správy slovenských jaskýň a na prevádzkach jaskýň | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 826 600/INV | realizácia prác, zakúpenie softwaru a hardwaru |
| Úloha splnená. Priebežná aktualizácia HW na prevádzkach jaskýň a v centre organizácie. Aktualizácia SW pre prevádzky sprístupnených jaskýň (vstupenky, bufety). Zavedenie duálneho zobrazenia cien na prevádzkach sprístupnených jaskýň. Príprava na zavedenie Euro. |
| VI.17 | Správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, údržba aplikačného, dátového a mailového servera, aktualizácia internetovej stránky. | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 554 400/INV | realizácia prác |
| Úloha splnená. Nasadenie novej aplikácie v rámci Integrovaného informačného systému Správy slovenských jaskýň (Registratúra). Dopĺňanie Integrovaného informačného systému Správy slovenských jaskýň o ďalšie funkčnosti (Portál, WebGIS, WebCM, PHÚ). Maintenance licenčných aplikácií (Geomedia, Oracle). Aktualizácia webovej stránky organizácie. |
| VI.18 | Vybudovanie informačného systému environmentálneho monitoringu Ramsarskej lokality Jaskyne Demänovskej doliny (zabezpečenie a inštalácia meracích zariadení v jakyniach, úprava prístupu na podzemné riečisko v Pustej jaskyni, inštalácia nových uzáverov vchodov do častí jaskynného systému s umiestnenými meracími zariadeniami) - príprava projektu ŠF a realizácia 1. etapy | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 36 4 500/INV - ŠF | realizácia prác, príprava projektu ŠF |
| Úloha rozpracovaná. Spracovala sa základná koncepcia informačného systému environmentálneho monitoriongu na základe modifikácie už podobných, už existujúcich systémov v jaskyni Domica, Gombaseckej jaskyni, Dobšinskej a Demänovskej ľadovej jaskyni. Úloha sa vzhľadom na systém plánovania a otvárania výziev na projekty Štrukturálnych fondov EÚ ukončí v roku 2009 vrátane doplnenia aktuálnych cenových relácií. |
|  | Spolu „Monitoring, informatika a dokumentácia“ |  | 9381 | 4233 INV 5500 |  |
| VII. EDIČNÁ ČINNOSŤ |
| VII.1 | Vydanie magazínu Ochrana prírody Slovenska – 4 čísla | ÚŠOP | 15.12.2008 | 732 | 0 | časopis/verejnosť |
| Úloha splnená. Vydané boli 4 čísla časopisu (3 čísla v štandardnom rozsahu, štvrté číslo s rozšíreným rozsahom). |
| VII.2 | Vydanie časopisu Chránené územia Slovenska – 4 čísla | ÚŠOP | 15.12.2008 | 355 | 0 | časopis/odborná verejnosť |
| Úloha splnená. Vydané boli 3 čísla (74, 75, 76). Číslo 77 nebolo vydané z dôvodu nedostatku príspevkov, časť príspevkov bola presunutá do magazínu Ochrana prírody Slovenska, kde bol navýšený rozsah strán. |
| VII.3 | Vydanie Zborníka Ochrana cicavcov | ÚŠOP | 15.12.2008 | 110 | 0 | zborník/odborná verejnosť |
| Úloha splnená. Zborník Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku VIII bol vydaný. Náklady na jeho vydanie boli hradené z envirofondu. |
| VII.4 | Vydanie edičných titulov NP a CHKO a náučných materiálov | ÚŠOP Všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 1047 | 0 | propagačné materiály/odborná verejnosť, verejnosť |
| Úloha splnená. Vydané a distribuované boli: textový sprievodca k NCH k mokradiam Turca, NCH Manínska tiesňava, NCH Mikušovské bradlá skladačka „NCH k mokradiam Turca v environmentálnej výchove“ skladačky o SKUEV Dunajské luhy, SKUEV Čenkov, SKUEV Vršatské bradlá zborník z Konferencie k 20. výročiu NP Slovenský raj prospekt zameraný na ochranu kamzíka, svišťa, blatniaka návštevný poriadok NP Malá Fatra (v SJ, AJ a NJ) CD s nahrávkami hlasov všetkých druhov sov informačné materiály o NP M.Fatra (Zacielené na medveďa, Rastliny Malej Fatry, Živočíchy Malej Fatry, Záložka Obojživelníky, Rozvrh hodín Motýle) nástenný kalendár 2009 zameraný na ochranu biotopov Slovenska brožúry pre 10 najväčších území NATURA 2000 (dotlač) propagačné materiály o lokalitách Svetového prírodného dedičstva Karpatské bukové pralesy Do tlače bola pripravená brožúra pre vlastníkov a užívateľov lesa – lesné biotopy Pienin a Zamaguria v spolupráci s Daphne, boli zrealizované prípravné práce na reprezentačnej publikácii Sovy Slovenska vo fotografii. |
| VII.5 | Mediálna prezentácia aktivít ŠOP SR | ÚŠOP príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 368 | 0 | príspevky v masmédiách/verejnosť |
| Úloha splnená. Aktivity ŠOP SR boli prezentované v rozhlase (10), v TV (24), v printových médiách (49), na tlačových besedách (6). Spracovaný a natočený bol film o NATURA 2000 v NP Nízke Tatry a spracované multimediálne CD. Zamestnanci ŠOP spracovali články na vyžiadanie SAŽP do monotematického čísla Enviromagazínu o biologickej diverzite. |
| VII.6 | Príprava a vydanie časopisu Aragonit, číslo 13 | SSJ | 31.08.2008 | 0 | 244 | zostavenie a vydanie časopisu |
| Úloha splnená. V roku 2008 vyšli dve čísla časopisu Aragonit, ročník 13 (13/1, 13/2) s počtom strán 60 a 60. Časopis 13/1 obsahuje šesť recenzovaných odborných príspevkov z výskumu krasu a jaskýň, tri príspevky týkajúce sa dokumentácie a ochrany jaskýň, štyri krátke články v sekcii Jaskyne a verejnosť, tri články o krase a jaskyniach v zahraničí, štyri správy informujúce o speleologických odborných podujatiach, niekoľko krátkych správ a aktualít, recenzie karsologickej a speleologickej literatúry a spoločenské správy. Časopis 13/2 obsahuje päť recenzovaných odborných príspevkov, tri články venované dokumentácii a ochrane krasu, dve rozsiahle štúdie týkajúce sa výskumov krasu v zahraničí, niekoľko informačných príspevkov o speleologických podujatiach, krátke správy a aktuality a recenzie karsologickej a speleologickej literatúry. |
| VII.7 | Príprava a vydanie zborníka Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, číslo 6 (referáty zo 6. vedeckej konferencie konanej v októbri 2007) | SSJ | 31.10.2008 | 0 | 257 | vydanie zborníka |
| Úloha splnená. Plnenie úĺohy preradené do úloh VII. 8 a VII. 6. Príspevky, ktoré odzneli na 6. vedeckej konferencii "Výskum, využívaniec a ochrana jaskýň" (Ždiar, 2007) sa po recenzii publikovali v časopisoch Slovenský kras, ročník 46, čísla 1 a 2 alebo v časopise Aragonit, ročník 13,čísla 1 a 2 (so súhlasom redakčných rád oboch časopisov). Abstrakty príspevkov sú uverejnené v časopise Aragonit, ročník 12 z roku 2007. |
| VII.8 | Príprava a vydanie časopisu Slovenský kras, ročník 46 | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 121 | vydanie zborníka |
| Úloha splnená. Obsah časopisu Slovenský kras, ročník 45, čísla 1 a 2 budú tvoriť prevažne recenzované príspevky, ktoré odzneli na 6. vedeckej konferencii "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" (Ždiar, 2007). Zabezpečili sa recenzie príspevkov a ich opravy podľa recenzných posudkov. V súčasnosti sa zabezpečuje jazyková korektúra textov príspevkov, ktoré budú zaradené do čísla 1. Zo strany Správy slovenských jaskýň sa do posledného zborníka Slovenský kras zadali tri štúdie o genéze Moldavskej a Jasovskej jaskyne, genéze severných častí Demänovskej ľadovej jaskyne a paleokrasových javoch v Slovenskom krase, ako aj dve recenzie vedeckých speleologických monografií. Zborník vyšiel v náklade 500 ks (v rovnakej obsahovej štruktúre a grafickom riešení ako predchádzajúce čísla). |
| VII.9 | Vydanie populárno-náučnej publikácie Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku - anglická verzia | SSJ | 30.04.2008 | 0 | 420 | vydanie publikácie |
| Úloha splnená. Publikácia vyšla v náklade 850 ks. Z prírodovedného, archeologického i historického hľadiska prezentuje jaskyne svetového prírodného dedičstva na Slovensku (obsahom, fotozábermi i niektorými grafickými prilohami modifikovaná slovenská verzia publikácie, ktorá vyšla v roku 2005). Publikácia je určená na predaj i reprezentačné účely |
| VII.10 | Vydanie publikácie NPP Brestovská jaskyňa (súbor poznatkov z inventarizačných výskumov realizovaných pred uvažovaným sprístupnením jaskyne) | SSJ | 31.05.2008 | 0 | 291 | vydanie publikácie |
| Úloha splnená. Na základe rozhodnutia redakčnej rady sa recenzované príspevky o Brestovskej jaskyni publikovali v monotematicky zameranom supplemente časopisu Slovenský kras, ktotý vyšiel v náklade 400 ks. Jednotlivé príspevky sa týkajú geologických, geomorfologických, hydrologických, speleoklimatických a biospeleologických pomerov, ako aj histórie jaskyne. Súčasťou publikácie je kompletná mapa jaskyne so všetkými doteraz známymi časťami podzemných priestorov, pričom sa musela opätovne premerať podstaná časť tzv. Starej časti jaskyne a zamerať doteraz nezdokumentovaný úsek jaskyne smerujúci od Vstupnej siene popod závrty k Brestovskej vyvieračke. |
| VII.11 | Príprava a vydanie odbornej publikácie Environmentálna ochrana jaskýň | SSJ | 31.10.2008 | 0 | 251 | vydanie publikácie |
| Úloha splnená. Po dvoch recenziách sa zabezpečila tlač publikácie, ktorá vyšla v náklade 200 ks. Z obsahového hľadiska sa zaoberá problematikou komplexného fyzicko-geografického výskumu jaskýň s praktickými environmentálnymi aplikáciami na ich ochranu (geoekológia a výskum jaskýň, jaskyne ako podzemné geosystémy, jaskyne ako súčasti krajinných systémov, využívanie jaskýň a účelové vlastnosti jaskynných geosystémov, negatívne antropogénne zásahy a vplyvy na jaskynného geosystémy, vedecké základy komplexnej ochrany jaskýň, environmentálna ochrana jaskýň). Ide o prvú monografiu tohto zamerania v doterajšej slovenskej speleologickej literatúre. |
| VII.12 | Príprava a vydanie odbornej publikácia Geodynamický vývoj a speleogenéza Slovenského krasu | SSJ | 31.10.2008 | 0 | 351 | vydanie publikácie |
| Úloha splnená. Rukopis v rozsahu 180 strán písaného textu a 208 kreslených a fotografických príloh bol koncom roka odovzdaný do vydavateľstva Knižné centrum Žilina. Bola zabezpečená aj recenzia práce prostredníctvom 3 recenzentov. Vyskladnenie publikácie sa plánuje na rok 2009. |
| VII.13 | Príprava a vydanie prezentačnej skladačky Jaskyne Demänovskej doliny / Ramsarská lokalita - anglická verzia | SSJ | 30.06.2008 | 0 | 30 | prezentačná skladačka |
| Úloha splnená. Spracovala sa textová a grafická časť skladačky, zabezpečila sa jej tlač. Skladačka vyšla v náklade 5000 ks, prezentuje prírodné hodnoty jaskýň Demänovskej doliny ako ramsarskej lokality medzinárodne významných mokradí. |
|  | Spolu „Edičná činnosť“ | 2612 | 1965 |  |
| VIII. Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení |
| VIII.1 | Výstavba a vybavenie budovy Štátnej ochrany prírody SR a Kongresového centra v Banskej Bystrici | ÚŠOP | 15.12.2008 | 0 | 43868/INV ŠF | Objekt/ ŠOP SR |
| Úloha splnená. Projekt ukončený k 31.8. 2008, zaslaná správa a žiadosť o refundáciu. |
| VIII.2 | Rekonštrukcia a vybavenie budovy Správy CHKO Biele Karpaty v Nemšovej | S CHKO B. Karpaty | 15.12.2008 | 0 | 15359/ INV ŠF | Objekt/Správa CHKO |
| Úloha splnená. Projekt ukončený, zaslaná správa a žiadosť o refundáciu, kolaudácia objektu 29.5.2008. |
| VIII.3 | Výstavba informačného strediska Správy CHKO Horná Orava | S CHKO H. Orava | 15.12.2008 | 0 | 9095/INV ŠF | Objekt/Správa CHKO, verejnosť |
| Úloha splnená. Projekt ukončený, zaslaná správa a žiadosť o refundáciu, kolaudácia objektu 9.6.2008. |
| VIII.4 | Dobudovanie prevádzkových objektov Správy NP Malá Fatra a IS v Štefanovej | NP M. Fatra | 15.12.2008 | 0 | 4956/INV ŠF | Objekt/ Správa NP, verejnosť |
| Úloha splnená. projekt ukončený k 30.4.2008, vydané kolaudačné rozhodnutie k novostavbe garáží a skladov vo Varíne. |
| VIII.5 | Rekonštrukcia a dostavba budov investičného charakteru Dokončenie IS NP Slovenský raj Podlesok Výstavba garáží – administratívna budova Tajovského ulica, Banská Bystrica | Vybrané org. jednotky | 15.12.2008 | INV 1000 INV 7000 | 0 | Budovy v správe ŠOP SR/ŠOP SR |
| Úloha realizovaná čiastočne. Výstavba garáží – administratívna budova Tajovského ulica, Banská Bystrica v roku 2008 nebola realizovaná. IS NP Slovenský raj Podlesok bolo uvedené do prevádzky, na budove prebiehajú ďalšie stavebné úpravy. |
| VIII.6 | Nákup osobných motorových vozidiel | ÚŠOP | 15.12.2008 | INV 2000 | 0 | Technické vybavenie ŠOP SR |
| Úloha čiastočne realizovaná. Plánovaný nákup osobných motorových vozidiel bol realizovaný v tomto roku čiastočne, zriaďovateľovi bola predložená žiadosť o presun účelovourčených finančných prostriedkov na nákup motorových vozidiel do roku 2009. Zriaďovateľ s presunom prostriedkov súhlasil. |
| VIII.7 | Výstavba prevádzkovej budovy vo vstupnom areáli Belianskej jaskyne | SSJ | 30.11.2008 | 0 | 96 INV 4 300 | realizácia prác |
| Úloha splnená. Nová prevádzková budova bola postavená ako súčasť dobudovania areálu Belianskej jaskyne. Je to viacpodlažný murovaný objekt so sedlovou strechou, ktorá bude slúžiť ako zázemie pre správcu jaskyne a sprievodcov. Do konca roku 2008 sa vykoná kolaudácia stavby. |
| VIII.8 | Dobudovanie areálu Dobšinskej ľadovej jaskyne - I. etapa | SSJ | 30.11.2008 | 0 | 68 13 000/INV ŠF | realizácia prác |
| Úloha splnená. Počas I. etapy sa v II. polroku vykonali práce na pretlaku popod štátnu cestu, sčasti sa položili inžinierske siete (voda, kanalizácia, elektrika), vybudovala sa hrubá stavba pre čerpaciu stanicu, vykopali sa základy a pilotážne vrty pre sociálne zariadenia. |
| VIII.9 | Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Dobšinskej ľadovej jaskyni – VII. etapa (úseky IX. – XVI., časť jaskyne: Peklo – Prízemie) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 72 INV 604 2 396/INV ŠF | realizácia prác |
| Úloha splnená. Kompletná výmena dreveného chodníka za nerezový chodník sa vykonala na úsekoch č. IX., až XVI. podľa PD v časti jaskyne Peklo- Prízemie, čím sa dokončila kompletná rekonštrukcia prehliadkového chodníka v jaskyni v celkovej dĺžke cca 440 m. Ide o práce na zameraní a výrobe dielenskej dokumentácie, výrobe materiálu, demontáži pôvodného chodníka, montáži novej nerezovej konštrukcie a elektromontáži. Projekt bol realizovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. |
| VIII.10 | Príprava opravy prehliadkového chodníka v Demänovskej ľadovej jaskyni - vybavenie výnimky vo vzťahu k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyjadrenia OBÚ Banská Bystrica k projektovej dokumentácii, zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa prác | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 51 INV 10 | vyjadrenie OBÚ a KÚ, verejné obstarávanie |
| Úloha splnená. Pre projektovú dokumentáciu Oprava prehliadkového chodníka v Demänovskej ľadovej jaskyni bola udelená výnimka zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z. z. od KÚŽP Žilina a vyjadrenie z OBÚ Banská Bystrica. Na základe verejného obstarávania sa z verejnej súťaže vybral víťazný uchádzač, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo na dodanie práce. Pre tento projekt (Názov- Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni) bola na MŽP SR zaregistrovaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ. |
| VIII.11 | Príprava nadstavby prevádzkovej budovy jaskyne Driny - prevádzkové priestory a sociálne zariadenia | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 41 INV 300 | projektová dokumentácia |
| Úloha rozpracovaná. Pôvodná projektová štúdia prevádzkovej budovy bola odsúhlasená. Vzhľadom na doposiaľ neukončené konanie vo veci vodných stavieb- zmena vodného zdroja sa v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zatiaľ nepokračuje. |
| VIII.12 | Ukončenie vodných stavieb pre prevádzku jaskyne Driny (v nadväznosti na vybudovanú vodovovodnú a kanalizačnú prípojku z Jahodníka) | SSJ | 30.06.2008 | 0 | 62 INV 1 000 | realizácia prác |
| Úloha rozpracovaná. Nakoľko doposiaľ nedošlo k sprevádzkovaniu vodného zdroja z Jahodníka- zmena oproti projektu (vodný zdroj je vo vlastníctve Správy majetku mesta Trnava), nie je v súčasnosti možné ukončiť vodné stavby, podľa vodoprávneho povolenia. |
| VIII.13 | Príprava výstavby informačného centra pri Harmaneckej jaskyni - vybavenie stavebného povolenia a výber dodávateľa prác | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 31 INV 100 | stavebné povolenie, verejné obstarávanie |
| Úloha nerealizovaná. Organizácia má v pláne na tento projekt využiť financie zo štrukturálnych fondov EÚ. Keďže uvedený projekt nebol zaradený do zásobníka pre štrukturálne fondy, nevybavovalo sa stavebné povolenie, ktoré má v zmysle stavebného zákona obmedzenú platnosť |
| VIII.14 | Príprava prestavby bývalého Horského hotela na náučné centrum ochrany prírody vo vstupnom areáli Demänovskej jaskyni slobody - vybavenie stavebného povolenia a uskutočnenie verejného obstarávania | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 37 INV 50 | stavebné povolenie, verejné obstarávanie |
| Úloha rozpracovaná. Na pôvodnú stavbu bolo vybavené súpisné číslo a zápis do katastra nehnuteľností. Plánovaná výstavba je časovo a finančne značne náročná a na projekt je nutné získať financie zo štrukturálnych fondov EÚ. Na stavebný úrad bola podaná žiadosť o stavebné povolenie. |
| VIII.15 | Oprava prehliadkového chodníka v Demänovskej jaskyni slobody - výmena starého kovového zábradlia za antikorové, vrátane nevyhnutných stavebných úprav a nového uloženie káblových rozvodov | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 113 3 500/ŠF | realizácia prác |
| Úloha splnená. V I. polroku sa vymenilo pôvodné kovové zábradlie za nerezové v jaskyni v úsekoch Vstup - Rázcestie a Rázcestie - Veľký dóm. Súčasne sa vykonali nevyhnutné stavebné úpravy na oprave telesa chodníka. V II. polroku pokračovali práce v úsekoch Zlomený stĺp - Ružová sieň a Rázcestie - Zlomený stĺp o celkovej dĺžke cca 500 metrov. |
| VIII.16 | Prístavba a zateplenie chaty "Speleodomec" v Demänovskej Doline | SSJ | 31.10.2008 | 0 | 20 INV 2 000 | realizácia prác |
| Úloha rozpracovaná. Na objekte sa vykonala oprava elektroinštalácie. K pozemku pod stavbou Speleodomca sa prihlásil doposiaľ neznámy vlastník a doteraz sa nepodarilo získať jeho súhlas na rekonštrukciu stavby v zmysle stavebného zákona. |
| VIII.17 | Oprava a údržba technickej infraštruktúry v podzemí sprístupnených jaskýň | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 51 INV 200 | realizácia prác |
| Úloha splnená. Pre jaskyňu Driny sa zadali do výroby nerezové stojany pre ovládacie prvky osvetlenia, pôvodné stojany pre ovládacie prvky osvetlenia sa vymenili za nerezové. V Belianskej jaskyni sa opravila poškodená časť zábradlia v Hudobnej sieni. Vo Važeckej jaskyni sa opravili opotrebované schody, osadilo nerezové madlo a opravila šachta pre kalové čerpadlo. V Ochtinskej aragonitovej jaskyni sa zdemontovala stará mreža nad prehliadkovým chodníkom. |
| VIII.18 | Úprava časti jaskyne Domica na výkon zdravotných speleoklimatických pobytov - priestor pri II. plavbe (oprava vstupnej štôlne, vyčistenie príslušnej časti jaskyne od sedimentov, osadenie nerezového zábradlia a elektroinštalačné práce) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 82 1 500/INV ŠF | realizácia prác |
| Úloha splnená. V priestore jaskyne Domica - II. plavba sa vykonali práce na úprave časti jaskyne pre speleoklimatické pobyty. Priestor sa vyčistil od sedimentov, spevnila sa podlaha prírodným kameňom, namontovalo sa nové nerezové zábradlie, opravil sa strop prístupovej štôlňe, osadili sa nové nerezové protiprievanové dvere, vykopal sa kábelový žľab pre elektroinštaláciu a vodu, vrátane montáže nových svietidiel. |
| VIII.19 | Oprava strechy nad podkrovnými priestormi administratívnej budovy Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul. | SSJ | 30.09.2008 | 0 | 2 035 | realizácia prác |
| Úloha rozpracovaná. Pri podrobnom prieskume a sondáži strešného telesa a krytiny nad podkrovnými priestormi administratívnej budovy sa ukázalo, že kompletná oprava si vyžaduje vyčleniť pomerne veľké finančné prostriedky. |
| VIII.20 | Oprava strechy nad garážami a prístreškom skladu v objekte Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul. - zvýšenie spádu strechy vrátane zateplenia | SSJ | 30.11.2008 | 0 | 510 | realizácia prác |
| Úloha nerealizovaná. Práce sa nevykonali z dôvodu presunutiu plánovaných finančných prostriedkov z tejto úlohy na úlohu Oprava prehliadkového chodníka v Demänovskej jaskyni slobody. |
| VIII.21 | Prestriekanie fasády skladu, výrub drevín a úprava pozemkov v objekte Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Majeríkovej ul. | SSJ | 30.06.2008 | 0 | 210 | realizácia prác |
| Úloha splnená. Na objekte skladu sa vykonala oprava a prestriekanie fasády a úprava okolitého pozemku. |
| VIII.22 | Príprava prestavby plynovej kotolne vrátane technológie, v budove Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul. | SSJ | 30.06.2008 | 0 | 231 | realizácia prác |
| Úloha splnená. Projektová dokumentácia prestavby kotolne je vypracovaná a odsúhlasená. Predpokladaná realizácia prác je v II. polroku 2009. |
| VIII.23 | Opravy, údržba a revízie elektrických zariadení (rozvádzačov, elektrických rozvodov, svietidiel a transformačných staníc), nákladných lanových dráh v sprístupnených jaskyniach (Harmanecká jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Driny, Domica, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Važecká jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Belianska jaskyňa) a v budove Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul. SSJ | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 2 008 | realizácia prác |
| Úloha splnená. Na všetkých 12 sprístupnených jaskyniach sa v priebehu roka vykonávali bežné údržby a opravy porúch elektrických zariadení (rozvádzačov, elektrických rozvodov, svietidiel, ovládačov a transformačných staníc) nákladných lanových dráh a čističiek odpadových vôd. Zároveň boli vykonané revízie elektrických zariadení a odstránenie revíznych závad. Pri prevádzke uvedených zariadení neboli zaznamenané žiadne vážnejšie poruchy a nedostatky. |
| VIII.24 | Stavebná údržba a oprava objektov a technickej infraštruktúry vstupných areálov sprístupnených jaskýň (Važecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Belianska jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Driny, Stratená, Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 4 801 | realizácia prác |
| Úloha splnená. V I.polroku 2008 bola na jednotlivých prevádzkach vykonaná nasledovná stavebná údržba, oprava objektov a technickej infraštruktúry: náter strechy trafostanice a oprava WC, chodby a schodišťa prevádzkovej budovy pri Demänovskej jaskyni slobody, ochranný náter drevenej zábrany proti pádu skál pri Jasovskej jaskyni, výmena okien a dverí do Speleobaru v jaskyni Driny, demontáž a montáž nábytku v Belianskej a Ochtinskej aragonitovej jaskyni, náter strechy prevádzkovej budovy Ochtinskej aragonitovej jaskyne, vymaľovanie vnútorných priestorov prevádzkovej budovy jaskyne Domica. V II. polroku bola na jednotlivých prevádzkach vykonaná nasledovná stavebná údržba, oprava objektov a technickej infraštruktúry: V Ochtinskej aragonitovej jaskyni a jaskyni Domica sa vymenili okná na vstupných areáloch za plastové. Vo Važeckej jaskyni sa opravila zámková dlažba pred vchodom do jaskyne. V Demänovskej ľadovej jaskyni boli komplet zrenovované WC. Vykonali sa najnutnejšie vonkajšie stavebné opravy terénnej stanice v Stratenej. Do Jasovskej jaskyne sa zakúpila ľahká lešeňová konštrukcia pre umývanie kupoly. Do Harmaneckej jaskyne sa dodali odoberateľné dažďové žľaby. Na Speleodomci sa vykonala oprava poškodenej strechy vplyvom spadnutého stromu. |
| VIII.25 | Oprava prístupových ciest a chodníkov k vstupným areálom sprístupnených jaskýň (Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Belianska jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Driny, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) | SSJ | 30.10.2008 | 0 | 3 145 | realizácia prác |
| Úloha splnená. V I. polroku sa vykonala údržba na prístupových cestách a chodníkoch k nasledovným jaskyniam: Harmanecká jaskyňa- výrub suchých stromov popri prístupovom chodníku ohrozujúcich bezpečnosť návštevníkov, Ochtinská aragonitová jaskyňa- pokosenie krovia a trávy pri ceste a čerpacej stanici, Demänovská ľadová jaskyňa- vyrovnanie prístupového chodníka štrkom. V II. polroku sa vykonala oprava a údržba na prístupových cestách a chodníkoch k nasledovným jaskyniam: Demänovská jaskyňa slobody- ukončujúca V. etapa. Práce spočívali v spevnení telesa chodníka, vrátane oporného múru, odvodnení, položení zámkovej dlažby, výmena osvetlenia a zábradlia, vrátane montáže informačnej tabule. Demänovská ľadová jaskyňa- oprava chodníka a drevených zábran proti skalám nad chodníkom, zakúpenie žľabu pre zaľadnenie. Harmanecká jaskyňa- oprava dreveného zábradlia popri chodníku k jaskyni. Belianska jaskyňa- oprava chodníka a drevených madiel zábradlia. Dobšinská ľadová jaskyňa- vyrovnanie jám a rýh na prístupovom chodníku, vrátane doplnenia a výmeny drevených madiel zábradlia. |
| VIII.26 | Opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane ostatných vodárenských zariadení (žumpy, septiky, kanalizácia, čističky odpadových vôd) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 672 | realizácia prác |
| Úloha splnená. V sledovanom období sme nezaznamenali výpadky v zásobovaní vodou ani výpadky na ČOV. Opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach sa vykonali ešte pred otvorením jaskýň pre verejnosť. Drobné opravy sa prevádzali priebežne podľa potreby. Pre vodný zdroj v Ochtinskej aragonitovej jaskyni, bolo uložené nové výtlačné vodovadné potrubie v dĺžke 97 metrov, z dôvodu potreby chlórovania pitnej vody aj pri chode dotláčacieho čerpadla. |
| VIII.27 | Príprava rekonštrukcie ochranných protipovodňových objektov a zariadení (poldre, odvodňovacie kanály, sedimentačné nádrže) v povodí NPP jaskyňa Domica - overenie možnosti prenájmu alebo výkupu pozemkov, v prípade kladného výsledku príprava podkladov pre stavebné rozhodnutie, vykonávacieho projektu stavby a projektu ŠF | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 191 | projektová dokumentácia, majetkoprávne vysporiadanie |
| Úloha rozpracovaná, viazaná na možnosť vykúpenia pozemkov pre uvedenú stavbu. Až po vhodnom usporiadaní vlastníctva k pozemkom bude v zmysle oprávnenosti výdavkov možné pripravovať projekt na rekonštrukciu v rámci Operačného programu životné prostredie. |
|  | Spolu „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“ | INV 10000 | 18027 INV 98738 |  |
| IX. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA |
| IX. 1 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) Implementácia úloh prijatých na Stálom výbore Bernského dohovoru, Štrasburg Vyhodnotenie plnenia Európskej stratégie rastlín Implementácia Odporúčania Stáleho výboru Bernského dohovoru č. 99 (2003) o Európskej stratégii pre invázne nepôvodné druhy Účasť na práci Skupiny expertov pre invázne druhy pri Bernskom dohovore Veterné elektrárne a ich vplyv na vtáctvo a netopiere – dopracovanie zásad ich umiestnenia v území, spracovanie návrhu území vhodných pre ich umiestnenie Riešenie problematiky úhynu vtákov na kolíznych úsekoch s nadzemnými sieťami el. vedení - zber a spracovanie dát | Všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 512 | 0 | odborný podklad, správy /ŠOP SR, MŽP SR/ |
| Úloha splnená - zaslané podklady a vyhodnotenia na MŽP SR k 28. zasadnutiu Stáleho výboru Bernského dohovoru, pripomienkovanie návrhov odporúčaní, zaslanie dvojročnej správy o výnimkách; - účasť na zasadnutí expertov Rady Európy pre ochranu bezstavovcov (Ing. T. Olšovský, 23.-25.6.2008, Kongswoll, Nórsko) - implementácia Odporúčania Stáleho výboru Bernského dohovoru č. 99 (2003) o Európskej stratégii pre invázne nepôvodné druhy: Národná stratégia pre invázne druhy – rozpracovaná; Spolupráca pri riešení problematiky inváznych druhov v rámci NOBANIS – pripomienkovanie materiálov, poskytovanie informácií za Slovensko, účasť na pracovnom rokovaní v Prahe (23.9.2008); Pripomienkovanie materiálov pripravovaných v gescii EEA v Kodani – systém včasného varovania; mapovanie a odstraňovanie inváznych druhov rastlín a živočíchov. Veterné elektrárne - konzultácie s potenciálnymi investormi na výstavbu veterných elektrární, stanoviská k žiadostiam (NP Slovenský kras); plnenie úloh v súvislosti s umiestňovaním 4 veterných parkov (CHKO Malé Karpaty). Riešenie problematiky úhynu vtákov na kolíznych úsekoch s nadzemnými sieťami el. vedení - zber a spracovanie dát: - realizované viaceré rokovania so ZSE, SSE a VSE, ako aj Slovenskou energetickou prenosovou sústavou; podpísané boli dohody o spolupráci, dohody o výmene dát (t.j. siete elektrických vedení), spracované návrhy dlhodobej stratégie riešenia problematiky, a pod.; v spolupráci s Východoslovenskou energetikou a.s. bol zorganizovaný kontrolný deň, v rámci ktorého boli riešené otázky ochrany el. vedení na kolíznych úsekoch, ako aj predstavené nové chráničky el. vedenia. - monitoring mortality na vybratých úsekoch el. vedení, rokovanie so zástupcami SSE a.s. o vykonaní technických opatrení na zníženie úhynov na trase Žilina-Porúbka-Rajecké Teplice-Rajec, kontrolná činnosť realizácie opatrení na zníženie úhynov v spolupráci s ObÚŽP v Žiline (S-NP Malá Fatra), podnety na ObÚŽP vo Zvolene a v B. Bystrici (riešenie montáže zábran na 22 kV el. vedenia medzi Sliačom a Badínom, medzi Ivinami a Vígľašom), monitoring 22 kV vedení, Č. Balog, Vígľaš – Rohy, Detva Piešť, Holcov majer (S-CHKO Poľana), úseky Jesenské – Rim.Seč, Rim.Seč – Bátka (S-CHKO Cerová vrchovina); mapovanie trás el. vedenia organizačnými útvarmi - kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi VN el. vedenia na 10 lokalitách s búdkami pre sokola rároha, úhyn vtákov nezistený (NP Slovenský raj); monitoring stĺpov 22 kV vedenia, zisťovanie mortality, kontrola a dodržanie rozhodnutí ObÚ ŽP na problematických úsekoch (S-NP Veľká Fatra, S-NP Slovenský kras); 2 podnety na riešenie kolíznych miest úhynov vtákov (S-CHKO Záhorie); zber a spracovanie dát a realizácia eliminačných opatrení s EZ. |
| IX. 2 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) implementácia úloh prijatých na 8. Stretnutí zúčastnených krajín, Nairobi vypracovanie mapy migračných koridorov druhov uvedených v prílohách I a II Bonnského dohovoru príprava podkladov pre spracovanie národnej správy Dohoda o ochrane afro-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva implementácia úloh prijatých na 3. Stretnutí zúčastnených krajín, Dakar príprava podkladov pre spracovanie národnej správy Dohoda o ochrane európskych populácií netopierov príprava podkladov pre spracovanie národnej správy dopracovanie usmernenia k problematike krúžkovania netopierov účasť na zasadnutí poradného zboru | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 600 | 0 | odborný podklad, správa / ŠOP SR, MŽP SR |
| Úloha splnená - podklady pre národné správy k zasadnutiam zmluvných strán (Bonnský dohovor, AEWA) spracované a odoslané na MŽP SR; - spracovanie pripomienok a stanoviska k návrhu na doplnenie sokola rároha do prílohy I Bonnského dohovoru – zaslané na MŽP SR; - príprava a účasť na 9. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bonnského dohovoru (1.-5.12.2008, Rím, Taliansko); - zimné sčítanie vodného vtáctva na jednotlivých organizačných útvaroch, mapovanie hniezdneho rozšírenia vodného vtáctva; – príprava podkladov a vyplnenie formuláru pre národnú správu o ochrane netopierov; vyplnenie dotazníkov o vplyve ciest na netopiere podľa pokynov EUROBATS; - účasť na 13. zasadnutí poradného zboru EUROBATS (Ing. M. Boďová, 22.-25.8.2008, Cluj, Rumunsko) a na seminári Spoločnosti na ochranu netopierov v CHKO Cerová vrchovina (12.-14.12:2008); - monitoring netopierov na zimoviskách (Veľká Fatra, Harmanecká jaskyňa, Malá Fatra – Kraľovany, Kraľoviansky tunel, Stretenec; Ľubietová – Podlipa, banské diela v okolí Banskej Štiavnice, Slovenský raj, Levočské vrchy, Dreveník, Slovenský kras, Volovské vrchy, NAPANT – Bystrianska j., Jaskyňa mŕtvych netopierov, Jaskyne Demänovskej doliny a i.) v spolupráci so SON SR; - plnenie Memoranda o zjednotení pri ochrane stredoeurópskej populácie dropa fúzatého – prostredníctvom projektu LIFE „Ochrana dropa fúzatého na Slovensku“. |
| IX. 3 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – CITES a zákona č. 15/2005 Z. z. určovanie spoločenskej hodnoty exemplárov podľa § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 účasť na zasadnutiach (SRG, Plant Committee, Animal Committee, 14. Konferencia členských krajín dohovoru CITES a i.) | ÚŠOP | 31.12.2008 | 1185 | 0 | odborné podklady/ MŽP SR, št. správa, colné orgány |
| Úloha splnená - Určovanie spoločenskej hodnoty exemplárov podľa § 27 zákona č. 15/2005 Z. z.: Vedecký orgán CITES vydal podľa § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. 8 stanovísk; - Posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006: Vedecký orgán CITES vydal podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 52 stanovísk; - Účasť na zasadnutiach (SRG, Plant Committee, Animal Committee, 14. Konferencia členských krajín dohovoru CITES a i.): 4 zasadnutie SRG v Bruseli - 29.2.2008, 26.5.2008, 15.10.2008, 2.12.2008; 45. stretnutie vedeckých orgánov CITES krajín EÚ a asociovaných krajín – Vedeckej poradnej skupiny - 13.-15.9.2008; 23. stretnutie Výboru pre živočíchy („Animals Committee“) 19.-24. apríla 2008, Ženeva; 17. stretnutie Výboru pre rastliny („Plants Committee“) dňa 19. apríla 2008, Ženeva. |
| IX. 4 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného príprava podkladov pre vypracovanie národnej správa plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu na roky 2008 – 2011 účasť na COP 10 | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 2629 | 0 | odborné podklady, správa, programy starostlivosti, /MŽP SR ŠOP SR, Sl. ramsarský výbor |
| Úloha splnená - spracovanie národnej správy pre 10. zasadnutie konferencie zmluvných strán predložené na MŽP SR a zaslané na sekretariát dohovoru; - pre plnenie úloh Akčného plánu bol vypracovaný návrh projektu pre OPŽP; - účasť na 5. európskom regionálnom stretnutí Ramsarského dohovoru (3.-7.5.2008, Štokholm, Švédsko) s vedením pracovnej skupiny pre Karpatskú iniciatívu pre mokrade; - účasť na 37. zasadnutí Stáleho výboru Ramsarského dohovoru (3.-6.6.2008, Gland, Švajčiarsko); - príprava a pripomienkovanie materiálov na rokovanie vlády SR k účasti slovenskej delegácie na 10. zasadnutí konferencie strán (COP10) v Changwone v Južnej Kórei (28.10.-4.11.); zasadnutia sa zúčastnili 3 zamestnanci ŠOP SR; - vypracovanie správy o činnosti, plánu práce a návrhu na schválenie Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) ako regionálnej iniciatívy Ramsarského dohovoru, zabezpečovanie financovania CWI v spolupráci s MŽP ČR a Maďarska; - účasť na 9. zasadnutí trilaterálnej ramsarskej platformy pre ramsarskú lokalitu Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj (8.-9.4.2008, Hlohovec, ČR), schválenie priorít pre roky 2009-2011 a na zosúladenie manažmentu spoločného ramsarského územia, príprava projektu; - spolupráca pri príprave a realizácii 2 zasadnutí Slovenského ramsarského výboru, činnosť tajomníka SRV, spolupráca pri zostavovaní nového zloženia SRV; - uskutočnené pracovné stretnutie správcov ramsarských lokalít na ŠOP SR v Banskej Bystrici; - riešenie problematiky ochrany RL Šúr; riešenie problematiky revitalizácie RL Parížske močiare v spolupráci s VÚC Nitra, samosprávou a francúzskym departmentom lˇOise; - spracovanie podkladov pre manažmentové plány ramsarských lokalít, spracované podklady, týkajúce sa RL Šúr na účely vypracovania správy i hodnotenia akčného plánu; - aktualizovanie hodnotenia vybraných vodných tokov z hľadiska migračných bariér, riešenie migračnej bariéry v RL Mokrade Turca. |
| IX. 5 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva údržba náučných chodníkov, vydanie propagačných materiálov plnenie úloh vyplývajúcich z dohovoru v rámci starostlivosti o lokality „Bukové pralesy Karpát“ - vyznačenie hraníc lokalit v teréne, - vydanie propagačných materiálov, - spoluúčasť na organizovaní slávnostného vyhlásenia lokalít | ÚŠOP, S NP Slovenský kras, S NP Poloniny, S CHKO Vihorlat | 15.12.2008 | 204 | 400 /EF | manažmentové opatrenia/ŠOP SR |
| Úloha splnená - údržba NCH Domica a Jasovská skala; - zorganizovanie slávnostného odovzdania certifikátu SD Karpatské bukové pralesy na Morskom oku s odhalením pamätnej tabule (26.5.2008); - príprava a vydanie brožúry o lokalite Karpatské bukové pralesy, výroba informačných panelov o lokalite; - spresňovanie hraníc lokality, jednania. |
| IX. 6 | Program MaB realizácia dní otvorených dverí v biosférických rezerváciách vydanie skladačky o BR na Slovensku | ÚŠOP, S NP Slov. kras, Poloniny, TANAP, CHKO Poľana | 15.12.2008 | 433 | 0 | manažmentové opatrenia/ŠOP SR, Sl. národný komitét MaB |
| Úloha splnená - spoluorganizovanie seminára: Využitie finančných nástrojov na ochranu biodiverzity na poľnohospodárskej a lesnej pôde v podmienkach územia CHKO BR Poľana (Detva, 22. januára); - zabezpečenie dipterologického prieskumu v CHKO BR Poľana; - vyplnené dotazníkové akcie z parížskeho ústredia; - organizovanie podujatí v rámci Dňa národných parkov a Dňa Zeme (TANAP); - realizácia dní otvorených dverí v BR Slovenský kras 17.9.2008; - vydanie skladačky o BR na Slovensku presunuté na rok 2009 v rámci aktivít EUROMaB. |
| IX. 7 | Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales a NP Poloniny plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy: č. (2003)6 o znovu udelení E. diplomu pre NPR Dobročský prales (výroba filmu na DVD o Dobročskom pralese) č. (2003)2 o znovu udelení E. diplomu pre NP Poloniny | ÚŠOP, S CHKO Poľana NP Poloniny | 15.12.2008 | 400 | 0 | manažmentové opatrenia, propagácia /ŠOP SR |
| Úloha splnená - vypracovanie projektu na získanie finančných prostriedkov z Envirofondu na rok 2009 na výrobu filmu na DVD o Dobročskom pralese; - vypracovanie ročnej správy plnenia rezolúcií pre NPR Dobročský prales a NP Poloniny. |
| IX. 8 | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny IUCN – realizácia projektu Greenbelt Wetlands International EEA – práca v expert. skupinách WWF PAN-PARKS | príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 74 | 0 | výmena odborných podkladov, semináre/ŠOP SR |
| Úloha splnená IUCN – aktívne členstvo v skupine špecialistov na vydru (SSC Otter Specialist Group); Greenbelt – prenos informácií; organizovanie exkurzie a prezentácia územia Greenbelt v rámci projektu SAŽP (S-CHKO Záhorie); konzultácie k spracovaniu kategorizácie chránených území SR podľa kritérií IUCN; príprava podkladov pre európsku kanceláriu IUCN; zasadnutia Národného komitétu IUCN; Wetlands International – spracovanie informácií; elektronické konzultácie a stretnutie členov WI; spolupráca pri medzinárodnom sčítaní vodného vtáctva a monitoringu kormorána veľkého; EEA – práca v expertnej skupine č. 2 Indikátory vplyvu klimatickej zmeny na biodiverzitu v rámci projektu SEBI 2010; pripomienkovanie materiálov o inváznych druhoch – systém včasného varovania; WWF – spolupráca s Dunajsko-karpatským programom pri riešení projektu Chránené územia pre živú planétu, účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov; účasť na projekte Vyhodnotenie ekonomických a kultúrnych hodnôt národného parku; účasť na tréningoch a seminároch; PAN-PARKS – prenos informácií, pokračovanie spolupráce (NP Slovenský raj); EUROPARC Federation – účasť na 39. konferencii a na riadnom a mimoriadnom Generálnom zhromaždení EUROPARC (25.-27.9.2008, Brašov, Rumunsko); ALPARC – účasť na 6. konferencii a Generálnom zhromaždení s prezentáciou o Karpatskej iniciatíve pre mokrade (8.-11.10.2008, Bled, Slovinsko), spolupráca pri získavaní prostriedkov pre činnosť CNPA a CWI u potenciálnych donorov (Spolkové Ministerstvo ŽP, Nemecko, Berlín, 4.-5.12.2008); Sústava chránených území na rieke Dunaj (Rakúsko, Maďarsko) – účasť na stretnutí DRNPA (27.-28.3.2008, Budapešť, Maďarsko), spolupráca na príprave návrhu projektu; UNEP – WCMC – zaslanie vyplnených dotazníkov; Mountain Partnership – činnosť národnej kontaktnej osoby, sústreďovanie informácií. |
| IX. 9 | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných krajinách podľa vykonávacích protokolov NP Bűkk, Aggtelek, Duna-Ipolyi, Fertő – Hanság (Maďarsko) Babiogorski PN, Žywiecki PK, Tatrzanski PN Pieninski PN, Bieszczadzki PN (Poľsko) Užanski PN (Ukrajina) CHKO Bílé Karpaty, Beskydy (ČR) | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 369 | 0 | výmena odborných podkladov, projekty, semináre/ ŠOP SR |
| Úloha splnená ČR – príprava návrhu dohody o spolupráci medzi ŠOP SR a Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR; pracovné stretnutie s CHKO Beskydy (S-CHKO Horná Orava, 8.7.2008); spolupráca na projekte obnovenia populácie orla skalného v Moravsko-sliezskych Beskydách; účasť na seminári k 35. výročiu CHKO Beskydy, prezentácia o anorganických javoch v CHKO Kysuce a ich ochrane, návšteva niektorých lokalít s ochranou anorganického javu v CHKO Beskydy; spoločné sčítanie veľkých šeliem s CHKO Beskydy; výmena skúseností so S-CHKO Bílé Karpaty; spolupráca na programe výskumu a ochrany vydry riečnej; príprava projektu k Ramsarskej trilaterálnej platforme. Maďarsko – podpísanie vykonávacieho protokolu na rok 2008 k Dohode o spolupráci medzi ŠOP SR a riaditeľstvom NP Bükk, NP Duna-Ipoly a s riaditeľstvom NP Aggtelek; stretnutie odborných pracovníkov a výmena odborných materiálov a publikácií, účasť na seminároch a rokovaniach, aktívna účasť na seminári o cezhraničnej spolupráci (2 prezentácie zo S-CHKO Cerová vrchovina) – Salgótarján,24.1.2008; tvorba a realizácia koncepčných materiálov v prihraničnej oblasti, poskytovanie informácií týkajúcich sa ochrany prírody, poradenská činnosť pri zabezpečovaní starostlivosti o chránené časti prírody, spolupráca pri organizovaní gemersko-turnianskeho festivalu, spolupráca na projekte INTERREG IIIA „Rozvoj siete biomonitoringu na podporu účinného riadenia chránených území”, spolupráca pri prírodovedeckých výskumov a prieskumov, monitoringu, spolupráca na monitoringu výskytu blatniaka tmavého (ostrovy Szentendrei Sziget), súpis jedincov Colchicum arenarium na porovnávacej trvalej monitorovacej ploche na lokalite Szentendrei Sziget; účasť na monitoringu Iris arenaria, ukážka mapovania biotopov v pohorí Pilis; spoločné výskumy (Ablepharus kitaibelii, Echium russicum – výskyt taxónu v MR v blízkosti CHKO Cerová vrchovina, Emys orbicularis - vedenie exkurzie pre víťazné družstvo súťaže (jaskyňa Domica, UEV Domické škrapy, morské oko – Tornaľa; problematika Natura 2000; monitoring pre potreby FCS Natura 2000 – porovnanie populačnej biológie druhov rastlín a živočíchov na príklade Carabus hungaricus na lokalite Szentendrei Sziget; výmena odborných publikácií a propagačných materiálov; poskytnutie informácií z ISTB, GISu o výskyte záujmových druhov, vypracovanie GIS vrstvy inváznych druhov rastlín v Poiplí a zaslanie na NP Bükk, poskytnutie výsledkov mapovania rýb na rieke Dunaj (CHKO Dunajské luhy), tvorba spoločných videofilmov a filmov; návšteva pracovníkov NP Bükk v NAPANT (máj 2008), výmena skúseností o výskyte veľkých šeliem; organizovanie a realizácia súťaže „Spoločne chránime prírodu“ pre žiakov ZŠ, V. N. Tachty dňa 16.5.2008 – účasť 4 ZŠ z MR a 5 ZŠ zo SR; účasť na príprave a otvorení náučného chodníka a obory pri Šomoške z maďarskej strany, ktorú realizovali Štátne lesy MR; predstavenie spoločnej Monografie o TK Karancs –Medves a CHKO Cerová vrchovina – Salgótarján - MR, Fiľakovo - SR. Poľsko – 5 pracovných stretnutí S-CHKO Horná Orava s Babiogorskim NP, Žyvieckim PK – výmena materiálov, informácií; účasť na konferenciách, príprava projektov (NP Poloniny); spolupráca s TPN – ochrana a manažment kamzíka, svišťa, veľkých šeliem, spolupráca s Pieninskim PN – podpísanie realizačného plánu spolupráce na r. 2008, účasť na konferencii v Bieszczadskom PN, na konferencii o veľkých šelmách v Nowom Targu, na konferencii o sústave Natura 2000 v Niedzici, príprava cezhraničných projektov manažmentu druhov v spolupráci s Poľskom; ochrana jasoňa červenookého, účasť poľských kolegov na realizácii projektu DBU, stretnutie pracovníkov slovenského a poľského parku v NP Gorce, účasť riaditeľov oboch parkov na zasadnutí Vedeckej rady PPN a na Koordinačnom zbore PIENAP; nadviazanie spolupráce medzi Magurskim NP a RCOP v Prešove. Ukrajina – prejednanie zámeru dohody o spolupráci s Agentúrou pre chránené územia; Užanski PN – spolupráca pri príprave projektov, konferencií; návštevy delegácií. Rakúsko – spolupráca s NP Gesäuse pri monitoringu a manažmente orla skalného; spolupráca a konzultácie k riešeniu migračných koridorov a budovaniu rybovodov; NP Donau-Auen – spolupráca pri príprave projektu Dunajskej sústavy chránených území; príprava projektu k Ramsarskej trilaterálnej platforme (CHKO Záhorie). Holandsko – spolupráca S-NP Veľká Fatra s Pracovnou skupinou „Príroda a životné prostredie“ pri Výbore Partnerstva miest Martin a Hoogeveen pri projekte ochrany dravcov, pobyt delegácie v NP V. Fatra. Fínsko – zahájenie spolupráce s fínskou Správou prírodného dedičstva, konzultácie k projektom. |
| IX. 10 | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody Poľsko, Maďarsko účasť na zasadnutiach komisie plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 97 | 0 | odborné podklady/ MŽP SR |
| Úloha splnená Poľsko: - podľa požiadaviek Komisie (MŽP SR) boli pripravené podklady k prezentácií území sústavy NATURA 2000 v prihraničnej oblasti v pôsobnosti Magurského národného parku na zasadnutie Komisie v dňoch 8. – 10.10.2008; - účasť na dvoch zasadaniach pracovnej skupiny pre ŽP a LH v Lesnici a Krempnej v Poľsku. Maďarsko: - Slovensko-maďarská cezhraničná komisia nezasadala, neboli stanovené žiadne úlohy. Česká republika: - účasť na rokovaniach |
| IX.11 | Dohovor o biologickej diverzite vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku 2003-2010; účasť zástupcu Slovenska na 13. zasadnutí SBSTTA účasť na odborných podujatiach a zasadnutiach regionálnych pracovných skupín príprava podkladov k spracovaniu 4. národnej správy vyhodnocovanie monitoringu indikátorov biodiverzity na základe Uznesenia vlády | ÚŠOP príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 246 | 0 | odborné podklady/ MŽP SR, ŠOP SR |
| Úloha splnená - účasť na 13. zasadnutí SBSTTA (18.-22.2.2008, Rím,Taliansko); - účasť na projekte MAVA/WWF – „Chránené územia pre živú planétu“ na implementáciu Programu práce pre chránené územia Dohovoru o biodiverzite v Karpatoch – spracovávanie podkladov, pripomienkovanie materiálov, konzultácie, účasť na rokovaniach (3 zasadnutia Riadiacej skupiny) a seminároch/školeniach k jednotlivým témam; - príprava podkladov pre 4. národnú správu. |
| IX.12 | Karpatský dohovor plnenie úlohy vyplývajúcich z Karpatského dohovoru účasť na stretnutiach pracovných skupín, konferenciách, workshopoch zabezpečenie účasti na COP 2 | ÚŠOP NP V. Fatra | 15.12.2008 | 148 | 0 | odborné podklady/MŽP, ŠOP SR |
| Úloha splnená - spolupráca na príprave nominačnej dokumentácie pre umiestnenie stáleho sekretariátu dohovoru a koordinačnej jednotky Karpatskej sústavy chránených území na Slovensku; - účasť na zasadnutí Implementačnej komisie dohovoru v Sibiu (Rumunsko) 3.4.2008; - účasť na národnom workshope o implementácii Karpatského dohovoru s prezentáciou z oblasti biodiverzity (2.-3.6.2008, Modra); - účasť na 2. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru (17.-19.6.2008, Bukurešť, Rumunsko) s prezentáciou o karpatských pralesoch na Slovensku; spolupráca na príprave Informácie zo zasadnutia na rokovanie vlády SR; - pripomienkovanie Protokolu o biodiverzite Karpatského dohovoru a materiálu na rokovanie vlády; - 3 zasadnutia Riadiaceho výboru Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) – Sibiu, Bukurešť, Brašov; - spracovanie zoznamu chránených území SR – členov CNPA a zaslanie na MŽP SR a dočasný sekretariát dohovoru; - zabezpečenie loga CNPA slovenským autorom; - účasť 17 zástupcov ŠOP SR na 1. konferencii karpatských chránených území (23.-24.9.2008, Brašov, Rumunsko); - účasť na spracovaní a pripomienkovaní Strednodobej stratégie CNPA a Plánu práce na r. 2009 a na roky 2010-2015, organizovanie pracovného stretnutia v Bratislave; - účasť na školiacom seminári k manažmentovým plánom pre chránené územia so zapojením zainteresovaných skupín (21.-24.5.2008, Brašov, Rumunsko), účasť na seminári k trvalo udržateľnému turizmu v chránených územiach (18.-21.6.2008, Brašov, Rumunsko) s nadväznou študijnou cestou do Veľkej Británie (7.-11.10.2008, Malham) a na školení k tvorbe finančných a podnikateľských plánov pre chránené územia (3.-7.12.2008, Vilm, Nemecko); - účasť a spoluorganizovanie 1. seminára školiaceho programu pre školiteľov pre chránené územia karpatského ekoregiónu, Veľké Pole, 21.-25.10.2008; - pripomienkovanie návrhu projektu UNDP/GEF predkladanému Rumunskom pre zlepšenie finančnej udržateľnosti Karpatského systému chránených území. |
| IX.13 | Účasť na medzinárodných podujatiach organizovaných v rámci medzinárodných dohovorov - workshopy, semináre, konferencie, pracovné skupiny a pod. | ÚŠOP príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 307 | 0 | odborné podklady/MŽP, ŠOP SR |
| Úloha splnená - účasť na bilaterálnej konferencii SRN-ČR – Stav, rozvoj a ochrana vodných ekosystémov a biokoridorov (nielen) pre vydru riečnu (6.-8.3.2008, Mauth, Nemecko); - účasť na Európskom workshope o vydre (6.-7.10.2008, Moravske Toplice, Slovinsko); - účasť na konferencii vo Veľkej Fatre k problematike NATURA 2000; - účasť na výročnej konferencii ASCHUS s medzinárodnou účasťou v rámci IRF; - prezentácie projektu blatniak na medzinárodnom fóre organizovanom MŽP SR (CHKO Dunajské luhy) - účasť na seminári o svišťovi v NP Gran Paradiso (Taliansko, sept. 2008) - účasť na seminári o prírodných hodnotách Novohradu - Nógrádi értékekért - prednášky pre krajiny západného Balkánu – seminár MŽP SR Skúsenosti SR pri ochrane biologickej diverzity prostredníctvom medzinárodných dohovorov (29.-31.10.2008, Modra) - účasť na konferencii „NATURA 2000 Network – Implementation and management in the borderland of Poland and Slovakia“ (11.–12.12.2008, Niedzica, Poľsko) k problematike NATURA 2000 a programom záchrany chránených druhov živočíchov. |
| IX.14 | Komunikácia s Európskou Komisiou: a) Účasť na práci výborov a vedeckých podvýborov pre smernicu o biotopoch a smernicu o vtákoch b) Bilaterálne rokovania s EK k národnému zoznamu ÚEV z hľadiska pokrytia biotopov a druhov a príprava odborných stanovísk c) Rokovania s EK k zosúladeniu legislatívy EÚ a SR a vzniknutým problémom | ÚŠOP | 31.12.2008 | 543 | 0 | dokumenty EU/EU, čl. štáty |
| Úloha splnená - účasť vo výboroch zabezpečuje MŽP SR, podvýbory boli zrušené; vznikla nová expertná skupina pre reporting smerníc EÚ, účasť zabezpečená zo strany ŠOP SR (Mgr. Černecký) na jej 3 zasadnutiach (11.4.2008, 26.6.2008, 7.11.2008); - účasť na pracovných rokovaniach ad hoc pracovnej skupiny pre riešenie problematiky inváznych druhov v EÚ (marec 2008, Brusel), pripomienkovanie rokovacích materiálov, poskytnutie údajov za Slovensko pre spracovateľov projektov v rámci tendrov EK; - k bilaterálnym rokovaniam k národnému zoznamu ÚEV EK Slovensko nevyzvala. |
| IX.15 | Spolupráca a koordinácia činností so Správou jaskýň Českej republiky a Správou Aggtelekského národného parku pri zabezpečovaní ochrany, prevádzky, environmentálnej výchovy a prezentácie jaskýň | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 121 | účasť na pracovných rokovaniach |
| Úloha splnená. V máji 2007 sa prijali zamestnanci Správy jaskýň Českej republiky, s ktorými sa konzultovali a prerokovávali vybrané okruhy činností oboch organizácií (budovanie environmentálneho monitorovacieho systému v jaskyniach, prezentácia sprístupnených jaskýň na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, legislatívna ochrana jaskýň a iné). Zástupcovia SOP SR, Správy slovenských jaskýň sa zúčastnili otvorenia nového vstupného areálu Kateřinskej jaskyne v Moravskom krase. V spolupráci so Správou NP Aggtelek sa priebežne konzultuje a koordinuje hydrologický monitoring a stopovacie skúšky na zistenie smeru prúdenia podzemných vôd vo vybraných jaskyniach Slovenského a Aggtelekského krasu (lokalita svetového prírodného dedičstva). Na základe požiadavky Výboru svetového dedičstva v Paríži sa spracovala aktualizácia hraníc lokality svetového prírodného dedičstva "Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu". Na základe pozvánky sa zamestnanci zúčastnili na 13. medzinárodnom sympóziu o speleoterapii konanom pri príležitosti výročia založenia Detského sanatória v Ostrove pri Macoche v dňoch 23. 10. 2008 - 25. 10. 2008 v Blansku pod záštitou UIS (komisia pre speleoterapiu). |
| IX.16 | Zabezpečenie činností vyplývajúcich z členstva v Medzinárodnej asociácii sprístupnených jaskýň (ISCA), príprava 6. kongresu ISCA na Slovensku, prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na sympóziu ISCA vo Francúzsku | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 202 | účasť na pracovných rokovaniach, aktívna účasť na podujatí |
| Úloha splnená. Organizácia má zástupcov v správnej rade ISCA a vedeckej komisii. Člen správnej rady ISCA z našej organizácie predložil stanovisko ku kandidatúram nových členov v tejto medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Uskutočnilo sa krátke elektronické jednanie správnej rady. V rámci prípravy kongresu ISCA na Slovensku v roku 2010 sa vypracovala a zverejnila podstránka na web SSJ o konaní kongresu s možnosťou stiahnutia si 1. cirkulára v pdf formáte. Sekretariát ISCA bol informovaný o tejto skutočnosti a požiadaný o zverejnenie linku na uvedenú stránku z oficiálnej stránky ISCA spravovanej v USA. Zástupcovia ŠOP SR - SSJ sa zúčastnili na konferencii ISCA na juhu Francúzska, kde prezentovali stav príprav na kongres, zúčastnili sa pracovných jednaní k stanovám, riešeniu webovej stránky organizácie a riešeniu aktuálnych problémov. Hlavné exkurzie boli zamerané na manažment a ochranu jaskýň s prehistorickými kresbami. Na všetkých takýchto miestach platili prísne pravidlá pre počty návštevníkov a režim prehliadky jaskyne podložených aj výsledkami účelových monitoringov prírodného prostredia. |
| IX.17 | Prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na 3. medzinárodnom workshope o ľadových jaskyniach v Kungure (Rusko) | SSJ | 31.05.2008 | 0 | 106 | aktívna účasť na podujatí |
| Úloha splnená. V dňoch 11. - 18. mája sa workshopu (IWIC-III) za organizáciu zúčastnili dvaja zamestnanci. V rámci odborného programu podujatia vystúpili spolu so šiestimi referátmi, ktoré prezentovali výsledky vedecko-výskumných činností Správy slovenských jaskýň vrátane medzinárodnej spolupráce (abstrakty referátov sú publikované v samostatnom zborníku) z ľadových jaskýň na Slovensku. Zástupcovia organizácie sa zúčastnili jednej tlačovej konferencie a poskytli dva rozhovory pre Permské noviny týkajúce problematiky ochrany jaskýň na Slovensku, ako aj Dobšinskej ľadovej jaskyne ako lokality svetového prírodného dedičstva. |
| IX.18 | Prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na 10. medzinárodnom sympóziu o pseudokrase v Udine (Taliansko) | SSJ | 31.05.2008 | 0 | 86 | aktívna účasť na podujatí |
| Úloha splnená. V dňoch 29. apríla - 3. mája 2008 sa v talianskej Gorizii uskutočnilo 10. medzinárodné sympózium o pseudokrase. Slovensko zastupovali dvaja zamestnanci ŠOP SR, Správy slovenských jaskýň, ktorí predniesli referát o vulkanických jaskyniach v najmladších vulkanitoch Slovenska. RNDr. Ľ. Gaál bol opäť zvolený za tajomníka Komisie UIS pre pseudokras. Na konci roka bol odovzdaný príspevok do zborníka referátov. |
| IX.19 | Prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na 16. medzinárodnej karsologickej škole v Postojnej (Slovinsko) | SSJ | 31.07.2008 | 0 | 68 | aktívna účasť na podujatí |
| Úloha splnená. 16. medzinárodná karsologická škola v Postojnej (Slovinsko) sa ukutočnila v dňoch 16. – 21. júna, zúčastnil sa jej jeden zamestnanec organizácie. V rámci odborného programu vystúpil s jedným referátom a jednou posterovou prezentáciou, ktoré prezentovali výsledky vedecko-výskumných činností Správy slovenských jaskýň dosiahnuté medzinárodnou spoluprácou. Abstrakty referátov sú publikované v zborníku abstraktov, rozšírené abstrakty na konferenčnom CD. Celé prezentácie sa budú publikovať v karsologickom časopise Acta Carsologica. Podstatná časť finančných nákladov potrebných na účasť na tomto podujatí sa hradila zo získaného grantu Marie-Curie pre podporu vedeckého výskumu doktorandov v štátoch Európskej únie. |
| IX.20 | Zastupovanie Slovenskej republiky a prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na kongrese Speleologickej federácie EÚ vo Francúzsku | SSJ | 31.08.2008 | 0 | 70 | aktívna účasť na podujatí |
| Úloha splnená čiastočne. Na základe rozhodnutia riaditeľa ŠOP SR organizácia nemala na kongrese Speleologickej federácie EÚ zastúpenie. V spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou sa však zabezpečila prezentácia jaskýň Demänovskej doliny ako Ramsarskej lokality - formou prednášky a posteru, ktoré pripravila Správa slovenských jaskýň. |
|  | Spolu „Medzinárodná spolupráca“ | 7747 | 1053 |  |
| X. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ |
| X.1 | LIFE: Ochrana diverzity biotopov v NP Slovenský raj (žiadateľ) | S NP Slovenský raj | 15.12.2008 | 572 | 1950/EF 1400 /LIFE | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| Úloha splnená. Projekt ukončený 15.12.2008, všetky odborné aktivity boli splnené, zabezpečená bola administrácia projektu. Zrealizované boli manažmentové aktivity na lesných a nelesných biotopoch, náučný chodník Mokrade Hnilca, dostavba a vybavenie ISOP na Podlesku nábytkom a prezentačnou technikou, dopracovaný bol program starostlivosti. |
| X.2 | LIFE: Ochrana dropa fúzatého Otis tarda na Slovensku (žiadateľ) | RSOP Bratislava, S CHKO D. luhy | 15.12.2008 | 1595 | 1900/EF 14 000/LIFE 1 400/FP 12500/MŽP | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| Úloha rozpracovaná. Vypracovaný bol Recovery Plan, 3. Správa o postupe projektu, podpísaná Dohoda o spolupráci s PD Dunaj a Memorandum o spolupráci s PZ Jarovecka, zabezpečená bola výroba a osadenie 2 pozorovacích veží v CHVÚ Sysľovské polia, 2 informačných tabúľ s logom pre obe územia, zákazových značiek (5 ks) a rámp (5 ks), zrealizovaná bola výsadba vetrolamov a starostlivosť o vetrolamy v CHVÚ Lehnice, vydaná bola brožúra o ochrane dropa, zabezpečený bol audit Žiadosti o strednodobú platbu projektu a finančný manažment projektu, dokončená pilotná AES v CHVÚ Lehnice, výroba filmu o dropovi, vysadené zakrmovacie pásy (10 ha) v CHVÚ Lehnice, zrealizované mesačné sčítavanie cezhraničnej populácie dropa v CHVÚ Sysľovské polia, monitoring dropa v CHVÚ Lehnice a v CHVÚ Sysľovské polia, boli osadené výstražné prvky na 110 kV vedení v CHVÚ Lehnice a obstarané výstražné prvky na 400 kV vedenie. Zabezpečená bola administrácia projektu. |
| X.3 | LIFE: Obnova mokradí na Záhorskej nížine (žiadateľ) | S CHKO Záhorie | 15.12.2008 | 1168 | 940/LIFE (900) 3860/EF (3860) | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| Úloha splnená. Projekt ukončený 31.12.2008. Zabezpečené bolo spracovanie filmu o mokradiach na Záhorskej nížine, zhotovené a osadené boli informačné tabule na 5 lokalitách, vydaná správa o projekte pre verejnosť, zrealizované stretnutia s verejnosťou (4), spracovaný After-Life Conservation Plan, spracované boli projekty ochrany 2 ÚEV a predložené na KÚŽP, spracované programy starostlivosti o 8 ÚEV, vybudovaný rybovod na rieke Rudava, zrealizovaný inventarizačný výskum, revitalizačné práce v 8 ÚEV, zrealizovaný seminár pre odbornú verejnosť (3), zrealizovaná obnova lúk pozdĺž Rudavy (výrub drevín, kosenie, mulčovanie). Zabezpečená bola administrácia projektu. |
| X.4 | LIFE: Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie (žiadateľ) | S CHKO Latorica | 15.12.2008 | 646 | 320/FP 1100/LIFE 7000/EF | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| Úloha splnená. Dopracovaný bol program starostlivosti o CHVÚ Senné, spracované technické projekty pre obnovu vodného režimu 3 stavidiel v CHVÚ Medzibodrožie, technické projekty 2 stavidiel v CHVÚ Senné, zrealizovaná oprava hrádze, nápustného a výpustného objektu v CHVÚ Senné, vytvorené dve hniezdne a tri potravné lokality na oboch lokalitách, vybudovaný a sprístupnený časť náučného chodníka v CHVÚ Senné, manažmentové aktivity na lúkach (kosenie, mulčovanie), zrealizovaný letný tábor s medzinárodnou účasťou v CHVÚ Senné, príprava informačnej a propagačnej brožúry, nainštalované sondy na meranie podzemnej vody (30) v oboch územiach, zrealizované merania podzemnej vody. Zabezpečená bola administrácia projektu. |
| X.5 | LIFE: Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline (partner) | S NP Mur. Planina, S CHKO Ponitrie | 15.12.2008 | 818 | 70/LIFE | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| Úloha splnená. Vykonaný bol transfer sysľov pasienkových z odchytových lokalít Letisko Bratislava a Letisko Košice na miesta vypustenia sysľoviská v okolí obce Kuchyňa a lokalita Biele vody (NP Muránska planina). |
| X.6 | GEF: Ochrana, obnova a rozumné využívanie slatín v SR (partner) | S CHKO Záhorie, S NP Veľká Fatra, TANAP | 15.12.2008 | 320 |  | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| Úloha splnená. Spracovaná bola zoologická časť programu starostlivosti o NPR Kláštorské lúky, príprava manažmentového plánu v spolupráci s Daphne, hydrologický monitoring povodia Porec, manažmentové opatrenia v rámci starostlivosti o NPR Abrod, zabezpečená bola účasť na príprave projektu zameraného na zlepšenie hydrologického prostredia v povodí Porca (Projektant STÚ Bratislava). |
| X.7 | APVV: Genetická diverzita a diferenciácia populácií vybraných druhov poľovnej a chránenej zveri (partner) | ÚŠOP, S NAPANT, NP M. Fatra, NP V. Fatra | 15.12.2008 | 114 | 129/APVV |  |
| Úloha splnená. V rámci kontroly dodržiavania podmienok rozhodnutí na regulačný odstrel medveďov boli odoberané vzorky na genetické analýzy, ktoré boli realizované v spolupráci s TU Zvolen. Ďalej boli získavané aj vzorky z iných druhov živočíchov – rys, vydra, kamzík. |
| X.8 | OPŽP: Realizácia projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o CHÚ zaradených do sústavy Natura 2000 | ÚŠOP vybrané org. jednotky | 31.04.2008 | 63 | 1 500/ŠF | školenie, propagačné materiály, www stránka, technické vybavenie/ŠOP SR, vlastníci, užívatelia |
| Úloha splnená. Projekt ukončený 30.4.2008. Zrealizované bolo školenie zamestnancov ŠOP SR zamerané na komunikáciu, vydaný príspevok o rastlinných druhoch európskeho významu v regionálnych printových médiách, vydaná skladačka o európsky významných druhoch, zabezpečené technické vybavenie pracovísk, zabezpečená bola administrácia projektu. |
| X.9 | OPŽP: Záchrana európsky významného druhu blatniaka tmavého (Umbra krameri) v chránených územiach Slovenska prostredníctvom realizácie opatrení vyplývajúcich z programu záchrany | CHKO Záhorie, S CHKO Dun. luhy, S CHKO Latorica | 30.9.2008 | 322 | 1 250/ŠF | vybavenie, štúdie, manažmentové opatrenia, propagačné aktivity/ŠOP SR |
| Úloha splnená. - realizácia revitalizačných opatrení na 4 lokalitách (bagrovanie, odstraňovanie krovín, čistenie korýt...), - spracovanie štúdie revitalizačných opatrení, - ichtyologické prieskumy, - dodávka materiálno-technického vybavenia, - genetická analýza blatniaka, - propagácia projektu (brožúry, web stránka, články) - záchranný odlov blatniakov z niektorých suchom postihnutých lokalít a ich prenos na iné lokality, - prenos blatniakov do oblasti južnej Moravy s cieľom vytvorenia rezervného zdroja populácie, - informačné stretnutia so žiakmi zákl. škôl v blízkosti lokalít výskytu blatniaka. - zabezpečená administrácia projektu. |
| X.10 | OPŽP: Monitoring a manažment lesných biotopov v územiach NATURA 2000. Metodika špecializovaných manažmentových plánov na príklade modelových území | ÚŠOP, vybrané org. jednotky | 15.12.2008 | 123 | 12 000/ŠF |  |
| Úloha nerealizovaná. Na základe pokynu MŽP SR projekt nebol spracovaný. |
| X.11 | OPŽP: Príprava a realizácia monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a vypracovanie programov záchrany o vybrané druhy, pre zabezpečenie ich priaznivého stavu | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 803 | 33 000/ŠF | SW, materiálno-technické vybavenie, metodiky, mapy, školenia, databázy, programy záchrany, informácie/ ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, verejnosť, EK |
| Úloha nerealizovaná. Projekt predložený do 1. výzvy, ale neschválený. |
| X.12 | OPŽP: Monitoring vtákov v CHVÚ | ÚŠOP, všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 1115 | 36000 / ŠF |  |
| Úloha rozpracovaná. Bol spracovaný projekt pre 1. aj 2. výzvu OP Ž pre prioritnú os 5, v prvej výzve projekt nebol schválený, v rámci druhej výzvy je projekt v procese schvaľovania. Realizovaný bol monitoring vtákov vlastnými kapacitami z rozpočtu ŠOP SR (monitoring vybraných druhov vtákov v CHVÚ Volovské vrchy, monitoring v CHVÚ Tatry, priebežný monitoring kurovitých, dravcov, sov, bocianov, chrapkáča poľného, skaliara pestrého a murárika červenokrídleho v CHVÚ Cerová vrchovina – Porimavie, VN Martinová, Hostice, Gemerský Jablonec, Tachty). |
| X.13 | OPŽP: Manažment kormorána veľkého na Slovensku | ÚŠOP, Všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 248 | 2500 / ŠF |  |
| Úloha nerealizovaná. Na základe pokynu MŽP SR projekt nebol spracovaný. |
| X.14 | OPŽP: Sledovanie a manažment veľkých šeliem genetický a kondičný výskum populácie medveďa, vlka sčítanie šeliem zistenie vekovej a pohlavnej štruktúry | ÚŠOP a vybrané organizačné jednotky | 15.12.2008 | 16 |  | odborný podklad/ŠOP SR, MŽP |
| Úloha bola čiastočne splnená, úloha sa presúva na rok 2009. NAPANT – sledovanie a zaznamenávanie pobytových znakov počas celého roku medveďa hnedého. NP Slov. kras – zimný monitoring : vlk dravý, mačka divá, rys ostrovid na území NP. TANAP – telemetrické zisťovanie 1. jedinca medveďa hnedého v oblasti Kôprovej doliny – finančné prostriedky boli poskytnuté od sponzora. NP Malá Fatra a CHKO Kysuce – celoročné sledovanie medveďa hnedého a vlka dravého |
| X.15 | OPŽP: Spracovanie programov starostlivosti a návrhov zonácie NP a CHKO | ÚŠOP a príslušné organizačné jednotky | 15.12.2008 | 2193 | 35000/ŠF | program starostlivosti, GIS vrstva, databáza/ŠOP SR, št. správa, vlastníci, užívatelia pozemkov |
| Úloha nerealizovaná. Projekt bol spracovaný pre 1. aj 2. výzvu OP ŽP pre prioritnú os 5. V rámci prvej výzvy projekt nebol schválený. V rámci druhej výzvy projekt „Programy starostlivosti pre 6 národných parkov – 1. etapa“ je v procese schvaľovania. |
| X.16 | OPŽP : Podtatranská magistrála I. etapa – projekčná príprava | ÚŠOP TANAP | 31.12.2008 | 0 | 19000/ŠF | projekt/ŠOP SR, MŽP |
| Úloha nerealizovaná. Na základe pokynu MŽP SR projekt nebol spracovaný. |
| X.17 | Príprava, spracovanie projektov, konzultácie a dozorovanie schválených projektov zameraných na OP financovaných zo štrukturálnych fondov, LIFE NATURE a iných mimorozpočtových zdrojov | Všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 2284 | 0 | projekty / ŠOP SR |
| Úloha splnená. Environmentálny fond: v rámci riadnych žiadostí bolo zrealizovaných 5 a v rámci mimoriadnych žiadostí 11 projektov, spracovaných a predložených bolo 21 projektov pre rok 2009. Štrukturálny fond: v rámci prvej výzvy bolo spracovaných a predložených 13 projektov , v rámci druhej výzvy - 2 projekty, ktoré sú v procese schvaľovania, v rámci tretej výzvy - 7 projektov, ktoré sú v procese schvaľovania. V rámci prípravných prác projektu „Príprava a realizácia monitoringu druhov a biotopov európskeho významu“ bolo zrealizované: dopracovanie programu záchrany Radiola linoides, monitoring: Echium russicum – TVP Podbanište, Pulsatilla grandis –mapovanie výskytu na lokalitách Chrámec-Drňa-Hostice, TVP Podbanište, TVP Drňa. V rámci prípravných prác projektu „Monitoring vtákov v CHVÚ“ bola zrealizované zasadnutia Ústrednej koordinačnej rady (2), pracovná porada k mapovaniu vtákov v CHVÚ, spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ - 1. etapa, ornitologický stacionár Drieňovská mokraď. V rámci prípravných prác projektu „Manažment kormorána veľkého na Slovensku“ bolo zrealizované pravidelné sčítanie zimujúceho vodného vtáctva na vybraných úsekoch Slanej, sčítavanie kormoránov na Košarovských rybníkoch, priebežný monitoring v okrese Sobrance, monitoring stavu populácie, spolupráca so SRZ pri odstreloch, evidencia, pravidelný monitoring v rámci zimného sčítania vodného vtáctva, kontrola podmienok lovu, evidencia, rozbor potravnej ekológie, sledovanie na riekach Slaná, Rimava a VN Klenovec (Rimava-Slaná). V rámci prípravných prác projektu „Sledovanie a manažment veľkých šeliem“ bol zisťovaný výskyt a početnosť veľkých šeliem na základe stôp, telemetrické sledovanie jedného jedinca medveďa hnedého v oblasti Kôprovej doliny, realizácia letného monitoringu medveďa hnedého metódou pozorovaní zo stacionárov, odber tkanív z jedincov ulovených v rámci regulačného lovu, boli plnené úlohy vyplývajúce z regulačného odstrelu medveďa. Nórsky mechanizmus: spracovaný a predložený projekt “Ochrana diverzity vtákov a ich biotopov na Východoslovenskej nížine“, ktorý je v procese schvaľovania. V rámci programu cezhraničnej spolupráce boli spracované návrhy projektov: Alpsko – karpatský koridor (cezhraničná spolupráca s Rakúskom) Cezhraničná spolupráca na Ramsarskej lokalite Niva na sútoku Moravy, Dyje a Dunaja (cezhraničná spolupráca s Rakúskom) Sieť chránených území na rieke Dunaj – Rozvoj implementácie nadnárodných stratégií pre ochranu prírodného dedičstva na rieke Dunaj (cezhraničná spolupráca južná – východná Európa) Atlas Tatier (cezhraničná spolupráca s Poľskom) Zabezpečené boli: účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny projektu MAVA/WWF – Chránené územia pre živú planétu, účasť na pracovnom rokovaní k príprave projektov pre Švajčiarsku podporu pre nové krajiny EÚ (február 2008, Viedeň, Rakúsko), účasť na pracovnom rokovaní k transnárodnému operačnému programu Juhovýchodná Európa (marec 2008, Budapešť, Maďarsko), účasť na pracovnom rokovaní k operačnému programu Stredná Európa (december 2008, Poznaň, Poľsko), účasť na seminároch k LIFE+, spracované boli stanoviská k projektom LIFE+ iných organizácií. |
|  |  |  |  | 13645 | 225319 |  |
| XI. INÉ ÚLOHY |
| XI.1 | Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy (MŽP SR, KÚŽP, ObÚŽP) ( stanoviská k žiadostiam o vydanie výnimiek, súhlasov a vyjadrení ( účasť na konaniach na základe poverenia orgánu OPaK ( účasť na terénnych obhliadkach | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 28940 | 0 | odborné stanoviská a podklady/št. správa, obce |
| Úloha splnená V roku 2008 bolo vypracovaných všetkými organizačnými útvarmi spolu 8 618 odborných stanovísk pre konania orgánov štátnej správy. Z toho podľa problematiky boli spracované nasledovné počty stanovísk: lesné hospodárstvo – 583 stanovísk, spracovanie podkladov pre LHP – 134, poľnohospodárstvo – 349, vodné hospodárstvo – 524, anorganika – 313, stavebná činnosť a územné plánovanie – 2 542, problematika ÚSES – 25, druhová ochrana rastlín – 329, druhová ochrana živočíchov – 674, územná ochrana – 604, problematika drevín a výruby – 1 371, stanoviská pre orgány činné v trestnom konaní – 174, problematika posudzovania vplyvov (EIA) – 444, vypracovanie formulárov k § 28 (malá EIA) – 128 a iné. Zamestnanci ŠOP SR sa v roku 2008 zúčastnili 2 717 rokovaní alebo terénnych obhliadok. |
| XI.2 | Vypracovanie stanovísk k projektom financovaných z fondov EÚ s ohľadom na územia NATURA 2000 | Všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 267 | 0 | Stanoviská / MŽP SR, ŠOP SR |
| Úloha splnená V roku 2008 bolo spracovaných všetkými organizačnými útvarmi ŠOP SR 467 tzv. deklarácií (vyhlásení orgánu zodpovedného za monitorovanie území NATURA 2000. Vyhlásenia sa týkali projektov, uchádzajúcich sa o podporu z fondov EÚ – z operačných programov životné prostredie, doprava a cezhraničná spolupráca. Okrem toho sa zamestnanci zúčastňovali aj na overovaní situácie v teréne, prezentáciách projektov a prípravy podkladov. |
| XI.3 | Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy a spracovanie systému ich zverejnenia | Všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 1874 | 0 | Stanoviská /orgány štátnej správy |
| Úloha splnená Organizačné útvary ŠOP SR sa vyjadrovali v rámci posudzovania podľa zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V roku 2008 spracovali spolu 444 stanovísk k zámerom alebo k správam o hodnotení tak činností ako aj strategických dokumentov (prevažne návrhov územných plánov). Okrem toho sa zúčastňovali aj verejných prerokovaní a konzultácií k navrhovaným činnostiam. Okrem toho sa vyjadrovali aj k takým zámerom, ktoré sa podľa uvedeného zákona neposudzovali, ale mohli by mať vplyv na územia sústavy NATURA 2000. K takýmto zámerom vypracovali spolu 128 hodnotiacich formulárov pre účely vydania odborných stanovísk orgánmi ochrany prírody a krajiny. |
| XI.4 | Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a kontrolách orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 4119 | 0 | revízie/ ŠOP SR, št. správa |
| Úloha splnená V roku 2008 sa pracovníci ŠOP SR zúčastnili na 79 revíziách chránených území (z toho 17 zvolaných KÚ ŽP a 62 zvolaných ObÚ ŽP) a na 9 kontrolách vykonaných SIŽP. Okrem toho ŠOP SR vykonávala aj kontroly stavu chránených území a chránených stromov, ktoré spočívali najmä v kontrole realizovaných manažmentových opatrení. Na úlohe sa podieľalo všetkých 25 organizačných útvarov ŠOP SR. V roku 2008 bola vykonaná kontrola stavu 412 chránených území (397 MCHÚ, 5 CHVÚ a 10 navrhovaných ÚEV). Chránené územia sa kontrolovali aj popri vykonávaní iných činností, ako sú manažment, označovanie chránených území, monitoring,, po kalamitách, pri porušovaní podmienok ochrany, pri vykonávaní strážnej služby a tiež v súvislosti s druhovou ochranou. Zamestnanci organizačných útvarov ŠOP SR sa zúčastnili na 31 revíziách CHS, z toho 30 obvodných a 1 krajskej a 4 kontrolách orgánov ochrany prírody a krajiny. Kontrola stavu CHS sa vykonala na 138 CHS popri rozmanitých činnostiach, najmä pri výkone manažmentových opatrení (18), označovaní CHS (52), porušovaní podmienok ochrany (37), kalamitných situácii (8) a iných dôvodov (23). |
| XI.5 | Výkon štátneho dozoru a strážnej služby v chránených územiach priebežné kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na jeho základe, ukladanie blokových pokút, podávanie podnetov, koordinácia členov stráže prírody súčinnosť pri vzdelávaní členov stráže prírody, vydanie Terénneho zápisníka na rok 2009 a vedenie terénnych zápisov vydanie príručky strážcu vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov organizácií OP a členov stráže prírody | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 17219 | 0 | podnety/ št. správa, verejnosť |
| Úloha splnená. Výkon strážnej služby prebiehal na základe harmonogramov jednotlivých organizačných útvarov. Strážcovia kontrolovali dodržiavanie zákona o ochrane prírody a predpisov vydaných na jeho základe, vykonávali strážne služby v chránených územiach, usmerňovali a informovali návštevníkov, ale aj vykonávali monitoring chránených území a chránených druhov. Spolu so SIŽP sa zúčastňovali štátneho dozoru ako aj spoločných akcií s políciou. Zistené porušenia zákona boli riešené viacerými spôsobmi. Bolo uložených spolu 116 blokových pokút v celkovej sume 51 600 Sk. Podaných bolo spolu 147 podnetov na orgány štátnej správy na riešenie priestupkov resp. na políciu na riešenie trestných činov. Z toho bolo 55 podnetov podaných na OÚ ŽP, 10 na OcÚ, 26 na SIŽP, 42 podaní s podozrením na spáchanie trestného činu na políciu a 14 bolo iných podaní. Menej závažné priestupky alebo pri ich prvom zistení boli riešené aj dohovormi priamo v teréne. Ústnych dohováraní bolo evidovaných vyše 1200, najviac sa týkali pohybu mimo vyznačených chodníkov, nepovoleného pohybu cyklistov, nepovoleného vjazdu motorovým vozidlom (často aj snežným skútrom a motorkou) do chránených území a nelegálneho zberu lesných plodov v chránených územiach. Kordinácia činnosti SP: Koordinácia prebiehala priebežne na základe stretnutí s členmi stráže prírody, vypracovaných harmonogramov strážnych služieb, organizovali sa aj školenia alebo exkurzie s členmi stráže prírody, spoločné kontrolné akcie, členovia SP sa zúčastňovali na monitoringu prírody, označovaní CHÚ, strážení hniezd dravcov a niektorých iných činnostiach. Od členov stráže prírody organizačné útvary ŠOP SR prijímali podnety vo forme hláseniek a správ, ktoré sa následne riešili. Súčinnosť pri vzdelávaní členov SP: Na základe požiadaviek KÚ ŽP a v spolupráci s nimi alebo s ASCHÚS sa jednotlivé organizačné útvary ŠOP SR podieľali na školení a poradách členov stráže prírody v obvode svojej pôsobnosti. V niektorých prípadoch ešte pred prijatím za člena stráže prírody sa uchádzači pripravovali a zaškoľovali, na čom sa podieľala aj ŠOP SR. Bol vydaný Terénny zápisník na rok 2009 v počte 374 ks, ktorý bol distribuovaný odborným pracovníkom na jednotlivé organizačné útvary. Terénni pracovníci v roku 2008 priebežne viedli terénne zápisníky, kde zaznamenával dôležité zistenia pri výkone svojej činnosti Vydanie príručky strážcov. Bolo uskutočnené výberové konanie a na základe zmluvy s dodávateľom bola realizovaná tlač príručky strážcu v náklade 340 kusov, akcia bolo financovaná z prostriedkov Environmentálneho fondu. Vedenie evidencie preukazov a odznakov. Vydaných bolo 35 služobných preukazov a 25 služobných odznakov pre pracovníkov ŠOP SR (z toho 26 preukazov pre nových pracovníkov, ostatné boli opätovne vydané z dôvodu zmeny pôsobnosti, zmeny osobných údajov, z dôvodu straty alebo odcudzenia preukazu alebo odznaku). Vrátených bolo 34 služobných preukazov a 21 služobných odznakov z dôvodu ukončenia pracovného pomeru alebo zmeny pôsobnosti, keď bol vydaný nový preukaz, prípadne z dôvodu poškodenia preukazu. Na základe požiadaviek bolo na KÚŽP distribuovaných 60 preukazov a 30 odznakov pre členov stráže prírody a pre Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 2 odznaky. |
| XI.6 | Prevádzkový servis a ekonomický servis ŠOP |  |  | 25 618 | 0 |  |
| XI.7 | Zabezpečenie speleologickej strážnej služby (stráž prírody zameraná na jaskyne) v jednotlivých krasových územiach Slovenska | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 720 | realizácia prác a ich dokumentácia |
| Úloha splnená. Speleologickú strážnu službu vykonáva 47 strážcov. V roku 2008 sme od nich obdržali 688 hlásení, z ktorých sú najvýznamnejšie: odhalenie ilegálneho smetiska v Turskej doline v Malej Fatre, znečistenie Dúpnej jaskyne v k. ú. Blatnica, únik vody z travertínovej jaskyne v k.ú. Bešeňová, riešenie nelegálneho pohybu skautov v Jaskyni nad vyrúbaním, znečistenie Zákrutovej priepasti na Plešivskej planine uhynutou zverou, poškodenie uzáveru Puklinovej jaskyne na Dreveníku, ilegálne vybudovanie turistického chodníka a poškodenie sintrovej výplne Farebnej priepasti v Slovenskom krase ako aj poškodenie škrapového poľa na planine Dolný vrch, poškodenie uzáveru na Novej Brzotínskej jaskyni, vylomenie uzáveru Okienkovej jaskyne, poškodenie uzáveru Medvedej jaskyni v Slovenskom raji, vznik ilegálnej skládky pri prístupovej ceste k Novej Brzotínskej jaskyni. Všetky hlásené prípady sa priebežne riešili v spolupráci so SIŽP, KUŽP, OBúŽP a ostatnými zložkami ŠOP SR. |
| XI.8 | Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach (tlač vstupeniek, aktualizácia vstupného poriadku a cenníka a ich uvedenie do praxe, modernizácia ozvučovacích systémov na podávanie sprievodných slov pre zahraničných návštevníkov, modernizácia komunikačných systémov, obstaranie osobných dozimetrov a zabezpečenie vyhodnotenia nameraných údajov, obstaranie osobných ochranných prostriedkov a pod.) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 27 039 INV 1 000 | realizácia prác, zakúpenie zariadení a materiálového vybavenia |
| Úloha splnená. Vstupný poriadok a cenník pre rok 2009 sa aktualizoval a uviedol do praxe. Zabezpečila sa tlač počítačových a zálohových vstupeniek. V zmysle monitorovacích plánov sa vykonáva osobná dozimetria zamestnancov jaskýň s prírodným ionizujúcim žiarením vrátane vyhodnotenia nameraných údajov. Priebežne sa zabezpečovali opravy komunikačných a kamerových systémov v jaskyniach, najmä po búrkovej činnosti. Zabezpečili sa práce spojené s výmenou technických prvkov komunikačného systému na bezdrôtový (Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa) Pokračovalo sa v modernizácii ozvučovacieho systému pre všetky jaskyne. Zabezpečili sa nahrávky sprievodných slov v iných jazykových mutáciách pre zahraničných návštevníkov. Obstaranie osobných ochranných prostriedkov sa zabezpečoval priebežne podľa platných predpisov a vnútornej smernice. Inštalovala sa nová verzia počítačového programu slúžiaceho na predaj vstupeniek a spracovanie iných údajov z jednotlivých prevádzok sprístupnených jaskýň. Návštevnosť jaskýň v roku 2008 k 30. 11. dosiahla výšku 676508 osôb (o 8605 osôb nižšia ako v roku 2007), hrubé tržby za sprievodcovské služby k 30. 11. 2008 sú o 11 522 477,- Sk vyššie ako v minulom roku (105 157 288,- Sk). |
| XI.9 | Zabezpečenie poskytovania doplnkových služieb pre návštevníkov sprístupnených jaskýň (obstaranie polygrafických materiálov a iných tovarov určených na predaj, vstupné náklady pre poskytovanie zmenárenských a parkovacích služieb, tlač označení na fotografovanie a filmovanie v jaskyniach počas prehliadky a pod.) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 9 785 | realizácia prác |
| Úloha splnená. Zabezpečila sa tlač predajných polygrafických materiálov (publikácie, brožúry, pohľadnice, skladačky, pexeso) Priebežne sa zabezpečoval nákup tovaru - občerstvenie, pamiatkové predmety - určený na predaj pre návštevníkov jaskýň. Zabezpečila sa tlač označení na foto a video pre návštevníkov. Hrubé tržby za predaj tovaru k 30. 11. 2008 sú o 97 400,- Sk vyššie v porovnaní s minulým rokom (9 277 608,- Sk). Zvýšili sa hrubé tržby aj za predaj tovaru prepočítaný na jedného návštevníka. Hrubé tržby za foto-video sa zvýšili o cca 1 100 000,- Sk (6 000 000,- Sk), hrubé tržby za parkovné (Ochtinská aragonitová jaskyňa) sú približne na úrovni minulého roku (257 930,- Sk), hrubé tržby za výkon speleoterapie a spelooklimatických pobytov sú vyššie o 29 250,- Sk (292 800,- Sk), objem zmenených valút je približne na tej istej úrovni ako v roku 2007 (3 394 850,- Sk). V zmysle stanovených podmienok sa zabezpečuje výkon speleoterapie a speleoklimatických pobytov v troch sprístupnených jaskyniach. |
| XI.10 | Propagácia a prezentácia sprístupnených jaskýň na verejnosti (doplnenie fotoarchívu, tlač propagačných materiálov, inzercia, reklama, výroba a údržba informačných a smerových tabúľ, výstavná činnosť) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 1 369 100/INV | realizácia prác |
| Úloha splnená. Zabezpečila sa tlač propagačných materiálov (kalendárov, brožúr, publikácií, farebných propagačných letákov so základnými informáciami a fotografiami v 7 jazykových mutáciách pre všetky sprístupnené jaskyne). Zabezpečilo sa vydanie DVD nosiča o sprístupnených jaskyniach vrátane CD s koncertom z jaskyne, ktoré súži aj ako predajný artikel. Zabezpečila sa inzercia a reklama sprístupnených jaskýň v časopisoch, cestovných lexikónoch, bulletinoch, turistických sprievodcoch a magazínoch cestovného ruchu (Ľudia a zem, ČTZ Praha Dovolená pro Vás, Best magazín Košice, atď.). Vykonali sa opravy informačných tabúl vo vzťahu k zmene Vstupného poriadku a cenníka (2008) k termínu otvorenia príslušnej jaskyne, ako aj vo vzťahu k povinnosti duálneho zobrazovania cien a novému Vstupnému poriadku a cenníku pre rok 2009. Udržiavajú sa informačné a smerové tabule k sprístupneným jaskyniam. |
| XI.11 | Prezentácia sprístupnených jaskýň a jaskýň svetového dedičstva na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu - ČR, Maďarsko, Poľsko | SSJ | 31.10.2008 | 0 | 782 | príprava a účasť organizácie na veľtrhoch |
| Úloha splnená. Správa slovenských jaskýň sa v rámci svojich marketingových aktivít zúčastnila ako samostatný vystavovateľ na troch medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu: Regiontour Brno (10. - 13. 1. 2008), Hungexpo Budapešť (28. 2. - 2. 3.2008), Medzinárodné Poznaňské trhy v Poľku (16. – 18. 10. 2008). Organizácia sa prezentovala neaktívnou účasťou na ITF Slovakiatour Bratislava (18. - 21. 1. 2008). V súčasnosti sa zabezpečuje účasť na budúcom ročníku Regiontouru v Brne. Prezentácie Správy slovenských jaskýň sú zamerané na sprístupnené jaskyne ako náučné lokality s dôrazom na jaskyne zaradené do svetového dedičstva. |
| XI.12 | Príprava podkladov pre vydávanie rozhodnutí orgánov ochrany prírody v súvislosti s ochranou jaskýň, účasť na revíziách jaskýň | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 308 | písomná dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |
| Úloha splnená. V roku 2008 sa spracovali viaceré odborné stanoviská pre orgány ochrany prírody a krajiny: výskum, využívanie a ochrana jaskýň - 18 stanovísk, geologický prieskum a nerastné suroviny - 2 stanoviská, lesníctvo - 2 stanoviská, vodné hospodárstvo - 5 stanovísk, urbanizmus a stavebníctvo - 7 stanovísk, poľnohospodárstvo – 2 stanoviská, odpady – 1 stanovisko (spolu 37 stanovísk). Zúčastnili sme sa kontroly ochranných podmienok PP Morské oko, ktorú zvolala SIŽP v Banskej Bystrici. V roku 2008 sa uskutočnili 2 revízie jaskýň: Jaskyňa v Maršálkovej (Krásna Ves), Prepoštská jaskyňa (Bojnice). |
| XI.13 | Zabezpečenie operatívnych úloh SSJ pre Ministerstvo životného prostredia SR | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 153 | písomná dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |
| Úloha splnená. Začiatkom roka sa pripravil návrh na aktualizáciu hraníc lokality svetového prírodného dedičstva "Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu" pre Výbor svetového dedičstva v Paríži. Na vyžiadanie MŽP SR sa vypracovali podklady o náučných chodníkoch k jaskyniam a o náučných lokalitách pri jaskyniach, podklady k návrhu nového zákona o ochrane prírody a krajiny a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu. Riešila sa aj problematika vyhlasovania verejnosti voľne prístupných jaskýň a prípravy projektov štrukturálnych fondov EÚ. Na podujatiach organizovaných MŽP SR sa prezentovali úspešne zrealizované projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ. |
| XI.14 | Správa majetku SSJ, vrátane ochrany, poistenia a odpisov; zabezpečenie činnosti útvaru riaditeľa SSJ a odboru finančného marketingu jaskýň | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 23 669 | realizácia prác |
|  | Spolu „Iné úlohy“ | 78037 | 63825 INV 1100 |  |
|  | S P O L U | - | - | 163 426 | 448 389 |  |

Úlohy nad rámec PHÚ

| Implementácia Rámcovej smernice o vode spolupráca s VUVH Bratislava (migračné bariéry) príprava návrhu zákona o ochrane pred povodňami – PS 3.2 - Povodne | UŠOP, Vybrané org. jednotky |
| --- | --- |
| Preklad deklarácie pre Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií k rýchlostným komunikáciám a diaľniciam | ÚŠOP |
| Plnenie uznesenia vlády č. 256/2008 - Identifikácia stretov území Natura 2000 s cestovným ruchom, ťažbou nerastných surovín, dopravnou infraštruktúrou a energetikou - Prehodnotenie niektorých častí území NATURA 2000 na vedeckom základe | ÚŠOP, všetky org. jednotky |
| Návrh smernice MŽP SR o podrobnostiach k určovaniu finančnej náhrady za biotopy a dreviny | ÚŠOP |
| Práca v komisii pre overenie splnenia podmienok na zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb pre vyhotovenie dokumentácie ochrany prírody rozkladová komisia k predkupnému právu štátu pre biologickú bezpečnosť – zbor expertov | UŠOP, Vybrané org. jednotky |
| Návrhy na zrušenie ochrany vybraných MCHÚ na základe výsledkov úlohy PHÚ ŠOP SR 2007 I.1 | všetky org. jednotky |

# Vysvetlivky k finančným zdrojom:

LIFE     – projekty LIFE

ŠF        –  prostriedky zo Štrukturálnych fondov

APVV  - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

EF        – environmentálny fond

FP        - finančný príspevok

INV	–  investície

*	– ČMS BIOTA

# Vysvetlivky k použitým skratkám:

CHÚ    - chránené územie(a)                              			NPP      - národná prírodná pamiatka

NP       - národný park                                         			MCHÚ - chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP

CHKO - chránená krajinná oblasť                     			VCHÚ – chránené územia v kategórii NP a CHKO

PR       -  prírodná rezervácia                             			CHVÚ - chránené vtáčie územie

NPR    -  národná prírodná rezervácia                			ÚEV    -  územie európskeho významu

CHA    - chránený areál                                      			IS    -      informačný systém

PP       -  prírodná pamiatka                                			OCHČPaK - osobitne chránené časti prírody a krajiny

IK Stratégia – Informačná a komunikačná stratégia            		RL – ramsarská lokalita

AB – administratívna budova					ÚŠOP – ústredie Štátnej ochrany prírody

SSJ – Slovenská správa jaskýň