- Štátna ochrana prírody SR

- plánu  hlavných  úloh  na  rok 2008

| Por. číslo |  | Názov úlohy (stručná anotácia) |  | Zodpo-vedný útvar | Termín | Finančné zabezpečenie (tis. Sk) |  |  | Forma výstupu/ užívateľ výstupu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Rozpočet ŠOP SR | Iné zdroje |  |  |  |  |
| I. Koncepcie, programy, metodiky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Aktualizácia a vypracovanie metodických pokynov a usmernení v zmysle nového zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu a vykonávacích predpisov |  |  | ÚŠOP, vybrané org. jednotky | 30.9.2008 | 708 | 0 |  | metodické pokyny/ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa |  |  |
| I.2 | Spracovanie návrhov ochranných pásiem ohrozených jaskýň (NPP Harmanecká jaskyňa), odborná spolupráca v procese prerokovávania a vyhlasovania ochranných pásiem jaskýň podľa predložených projektov – NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Krásnohorská jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Važecká jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Driny, PP Ponická jaskyňa, PP Chvalovská jaskyňa |  |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 181 |  | projektová dokumentácia |  |  |
|  | Spolu „Koncepcie, programy, metodiky“ |  |  |  |  | 708 | 181 |  |  |  |  |
| II. LEGISLATÍVNE ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Príprava vykonávacích predpisov k novému zákonu o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu |  |  | ÚŠOP | 31.7.2008 | 63 | 0 |  | vyhlášky/MŽP SR, ŠOP SR, štátna správa |  |  |
| II.2 | Spracovanie návrhov nariadení vlády SR NP, v ktorých bola dokončená zonácia |  |  | ÚŠOP, vybrané org. jednotky | 15.12.2008 | 92 | 0 |  | Návrhy vyhlášok/ MŽP SR |  |  |
| II.3 | Vyhlasovanie území sústavy NATURA 2000 - Spracovanie návrhov vyhlášok CHVÚ - Prerokovanie a spracovanie návrhov vyhlášok vybraných ÚEV |  |  | všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 1923 | 0 |  | vyhlášky ÚEV a CHVÚ/MŽP SR |  |  |
| II.4 | Doplnenie národného zoznamu ÚEV na základe výsledkov biogeografických seminárov a) Prerokovanie nových ÚEV doplnených na základe požiadaviek Európskej komisie a predloženie návrhu do vlády SR, príprava výnosu MŽP SR b) Aktualizácia štandardných dátových formulárov (SDF) území európskeho významu (na základe aktualizácie národného zoznamu) |  |  | všetky org. jednotky | 31.12.2008 | 2717 | 0 |  | Národný zoznam ÚEV, aktualizovaný SDF/EÚ, vláda SR, MŽP SR, ŠOP SR |  |  |
| II.5 | Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v blízkosti vstupných areálov sprístupnených jaskýň |  |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 765 |  | listy vlastníctva, výkup pozemkov |  |  |
|  | Spolu „Legislatívne úlohy“ |  |  |  |  | 4795 | 765 |  |  |  |  |
| III. Príprava programov starostlivosti a programov záchrany o OCHČPaK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Spracovanie podkladov pre programy záchrany chránených živočíchov a rastlín - motýle rodu Maculinea, |  |  | prísluš. org. jednotky | 15.12.2008 | 70 | 0 |  | dokumentácia ochrany prírody/ ŠOP SR, štátna správa |  |  |
| III.2 | Vyhodnotenie a aktualizácia programov záchrany chránených druhov živočíchov a rastlín Chránené druhy rastlín - národného významu Artemisia austriaca, Astragalus asper, Dactylorhiza ochroleuca, Drosera anglica, Lycopodiella inundata, Ophrys holubyana, Orchis coriophora ssp. coriophora, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris, Spiranthes spiralis Chránené druhy živočíchov - vyhodnotenie a aktualizácia programov záchrany európsky významných chránených druhov živočíchov: orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol rároh (Falco cherrug), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), svišť vrchovský (Marmota marmota) - aktualizácia PZ korytnačka močiarna (Emys orbicularis), vydra riečna (Lutra lutra), kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), chrapkáč poľný (Crex crex), drop fúzatý (Otis tarda), orol kráľovský (Aquila heliaca) |  |  | všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 130 217 | 0 0 |  | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa |  |  |
| III.3 | Spracovávanie návrhov na vyhlasovanie lesov osobitného určenia |  |  | všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 217 | 0 |  | projekty/ št. správa, užívatelia lesov |  |  |
|  | Spolu „Príprava programov starostlivosti a programov záchrany o OCHČPaK“ |  |  |  |  | 634 | 0 |  |  |  |  |
| IV. Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Realizácia pravidelnej praktickej starostlivosti o OCHČP: - Zabezpečovanie praktickej starostlivosti v chránených územiach (prevažne nelesné biotopy) - Starostlivosť o chránené stromy - Praktická starostlivost o chránené živočíchy - Zabezpečovanie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín a živočíchov - Označovanie chránených území, ich zón, chránených stromov a ich ochranných pásem a vybraných území európskeho významu - Realizácia technických opatrení na zníženie mortality živočíchov na bariérových prvkoch v krajine |  |  | všetky org. jednotky okrem ÚŠOP | 15.12.2008 | 5769 | 0 |  | manažmentové opatrenia - označovanie/ ŠOP SR, št. správa, verejnosť |  |  |
| IV.2. | Realizácia manažmentových opatrení na záchranu ohrozených druhov podľa schválených programov záchrany a vybraných aktivít z navrhovaných programov záchrany chránených druhov rastlín a živočíchov európskeho a národného významu chránené druhy rastlín  európskeho významu Pulsatilla pratensis ssp. flavescens  národného významu Anacamptis pyramidalis, Carex chordorrhiza, Carex pulicaris, Drosera anglica, Glaux maritima, Lycopodiella inundata, Ophrys holubyana, Orchis coriophora ssp. coriophora, Orchis elegans, Orchis palustris, Pulsatilla zimmermannii, Rhynchospora alba, Scheuchzeria palustris chránené druhy živočíchov  chránené druhy živočíchov európskeho významu jasoň červenooký (Parnassius apollo), blatniak tmavý (Umbra krameri), zubor hrivnatý (Bison bonasus), orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý (Aquila pomarina), sokol rároh (Falco cherrug), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), svišť vrchovský (Marmota marmota) navrhované PZ (2): orliak morský (Haliaeetus albicilla), norok európsky (Mustela lutreola) |  |  | všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 2956 10096 | 0 |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |  |  |
| IV.3 | Kontrola dodržiavania zásad hospodárenia voči CHU a druhom v zmysle platnej legislatívy |  |  | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 2231 | 0 |  | kontrola, návrh starostlivosti / ŠOP SR, verejnosť, MŽP SR |  |  |
| IV.4 | Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy, prevádzka chovných a rehabilitačných staníc |  |  | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 918 | 0 |  | ošetrovanie poranených živočíchov/ ŠOP SR, št. správa |  |  |
| IV.5 | Opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území v 5.stupni ochrany v ktorých nebola povolená výnimka na vykonanie náhodnej ťažby podľa § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch - vypracovanie asanačných projektov - vypracovanie zmlúv o dielo na dodávku a realizáciu opatrení - kontrola a prevzatie prác |  |  | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 2142 | 23750/ EF |  | Obranné opatrenia/užívatelia pozemkov |  |  |
| IV.6 | Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z uplatňovania Smernice MŽP SR o poskytovaní finančného príspevku  spracovanie stanovísk k žiadostiam - príprava zmlúv medzi ŠOP SR a oprávnenou osobou v zmysle smernice - kontrola zrealizovaných prác z poskytnutých prostriedkov |  |  | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 394 | 0 |  | stanoviská, spolupráca s vlastníkmi/ MŽP SR, užívatelia, nájomcovia nehnuteľností |  |  |
| IV.7 | Náhrada škôd spôsobených chránenými druhmi živočíchov Spolupráca pri evidovaní a dokumentovaní vzniknutých škôd s ObÚŽP a OLÚ v zmysle zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu a zákona č. 23/1962 Zb.; vypĺňanie formulárov, vedenie centrálnej evidencie |  |  | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 184 | 0 |  | spolupráca s orgánmi štátnej správy, formuláre, centrálna databáza / MŽP SR, MP SR, ŠOP SR, ObÚŽP, OLÚ |  |  |
| IV.8 | Realizácia aktivít v súvislosti s novelizovaným § 61 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny - (výkup pozemku,- výmena pozemku, nájom pozemku, zmluvná ochrana, náhrada za obmedzenie obhospodarovania pozemku) - Zabezpečenie praktickej správy pozemkov |  |  | ÚŠOP, vybrané organizačné jednotky | 15.12.2008 | 1115 | 0 |  |  |  |  |
| IV.9 | Plán rozvoja vidieka (PRV) na obdobie rokov 2007-2013 a Operačný program Rybné hospodárstvo Spolupráca pri Operačných programoch: - spolupráca s PPA na implementácii záväzkov v rámci realizácie PRV v oblasti ochrany biodiverzity - spolupráca s MPSR v rámci realizácie Operačného programu Rybné hospodárstvo |  |  | všetky organizačné jednotky ÚŠOP | 15.12.2008 | 738 |  |  | stanoviská /MŽP SR, MP SR, ŠOP SR |  |  |
| IV.10 | Uzatváranie a oprava uzáverov vchodov do jaskýň: Lávová jaskyňa (stabilizácia vchodu a uzáver), Medvedia jaskyňa (oprava), Stratenská jaskyňa (+ Psie diery, oprava), Zúgo (stabilizácia vstupného závalu), Píla (výmena uzáveru), Kečovská biela jaskyňa, Kečovská vetva, Michňová (oprava uzáveru II. vchodu), Hradová I. (oprava), Šlosiarova jaskyňa (nový uzáver), Vápenná jaskyňa (výmena uzáveru), Jaskyňa pri kríži, Javorinská medvedia jaskyňa (stabilizácia závalu), Agáčiny, Hoblíkova jaskyňa (výmena uzáveru), Biela jaskyňa (výmena uzáveru), Jaskyňa na Medzivŕší, Strážovská priepasť, Peterská priepasť, Veľké Prepadlé |  |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 867 |  | realizácia prác a ich dokumentácia |  |  |
| IV.11 | Odstránenie odpadového materiálu z jaskýň: Závozná priepasť, Priepasť šiestich studní, priepasť pri ceste, Líščia diera, Čertová diera, Michňová, Čertovica, závrty vo Važeckom krase, Klenová, Kamenné mlieko |  |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 393 |  | realizácia prác a ich dokumentácia |  |  |
| IV.12 | Údržba a doplnenie označenia jaskýň vyhlásených za národné prírodné pamiatky, označenie hraníc vyhlásených ochranných pásiem jaskýň |  |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 160 |  | realizácia prác a ich dokumentácia |  |  |
| IV.13 | Preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) voči možnému padaniu a rúteniu skalných blokov, úlomkov a skál v rámci zabezpečenia bezpečnosti pohybu osôb a majetku organizácie. |  |  | SSJ | 31.05.2008 | 0 | 270 |  | realizácia prác a ich dokumentácia |  |  |
|  | Spolu „Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne“ |  |  |  |  | 26543 | 25440 |  |  |  |  |
| V. VEDA, VÝSKUM, Výchova a VZDELÁVANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1 |  | Analýza vplyvu bariérových prvkov na národne a európsky významné chránené územia a druhy  mapovanie bariérových prvkov v krajine a ich negatívnych vplyvov na populácie významných druhov živočíchov zo skupín obojživelníkov, rýb a cicavcov |  | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 496 | 0 |  | odborný podklad, projekt / ŠOP SR, štátna správa |  |  |
| V.2 |  | Interné odborné vzdelávanie odborných pracovníkov ŠOP SR (napr. školenia a kurzy ku GIS, ISTB, Access, metodikám, usmerneniam, práci vo výškach...) |  | ÚŠOP, príslušné org. jednotky | 15.12.2008 | 2331 | 0 |  | semináre, inštruktáže, kurzy, školenia/ŠOP SR |  |  |
| V.3 |  | Spracovanie štúdie „Stepping stones“, v súlade s požiadavkou EK na prepojenie biotopov rýb eur. významu a preklad do anglického jazyka |  | ÚŠOP | 30.9.2008 | 105 | 0 |  | štúdia/ EÚ, MŽP SR |  |  |
| V.4 |  | Dopĺňanie údajov o výskyte vybraných druhov a biotopov v zmysle záverov biogeografických seminárov (chrobáky, motýle, ryby, obojživelníky, plazy, rovnokrídlovce) s editovaním do ISTB |  | všetky org. jednotky | 31.10.2008 | 888 | 0 |  | databáza a GIS vrstvy/ MŽP SR, ŠOP SR, EÚ |  |  |
| V.5 |  | Komunikácia s verejnosťou a poskytovanie informácií v Informačných strediskách NATURA 2000 |  | všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 313 | 0 |  | informácie/verejnosť |  |  |
| V.6 |  | Prezentačné a propagačné aktivity ŠOP SR - činnosť Školy OP vo Varíne - výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť - odborné konferencie pri príležitosti výročia vyhlásenia CHKO/NP (3) - výstava NP - seminár „Seniori OP“ |  | príslušné organ. jednotky, ÚŠOP | 15.12.2008 | 1973 | 0 |  | výchovno – vzdelávacie podujatia, odborné konferencie, semináre/ štátna správa, vlastníci, užívatelia pozemkov, verejnosť |  |  |
| V.7 |  | Náučné zariadenia - údržba NCH (53), NL (11) - prevádzkovanie ISOP (9) |  | príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 1900 | 0 |  | NCH, NL/ verejnosť |  |  |
| V.8 |  | Mapovanie a výskum biotopov a druhov národného a európskeho významu a mapovanie inváznych druhov - projekt EDIT -ATBI |  | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 1318 | 0 |  | výskum / ŠOP SR |  |  |
| V.9 |  | Inventarizačný výskum jaskýň - NPP Hrušovská jaskyňa (klimatologický výskum - 2. etapa, hydrologický výskum), NPP Milada (hydrologický a klimatologický výskum - 2. etapa), NPP Starý hrad (geologický výskum - 2. etapa, biospeleologický výskum), PP Javorová priepasť (geologický výskum - 2. etapa), NPP Gombasecká jaskyňa (geologický výskum), NPP Drienovská jaskyňa (biospeleologický výskum), NPP Demänovské jaskyne (biospeleologický výskum), NPP Belianska jaskyňa (biospeleologický výskum), PP Leontína (geologický, geomorfologický, biospeleologický a archeologický výskum), PP Jaskyňa studeného vetra (klimatologický výskum), Jaskyne Muránskej planiny a Cerovej vrchoviny (biospeleologický výskum) |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 1 096 |  | odborná správa, laboratórne analýzy |  |  |
| V.10 |  | Mineralogický a mikrobiologický výskum mäkkých sintrov vo vybraných jaskyniach (NPP Harmanecká jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Gombasecká jaskyňa) |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 86 |  | odborná správa, laboratórne analýzy |  |  |
| V.11 |  | Rekonštrukcia vývoja jaskýň na základe datovania sedimentov (magnetostratigrafia, rádioizotopové datovanie) a morfostratigrafických znakov podzemných priestorov (NPP Drienovská jaskyňa, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Liskovská jaskyňa) |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 106 |  | odborná správa, laboratórne analýzy |  |  |
| V.12 |  | Príprava a realizácia stopovacích skúšok prúdenia podzemných vôd vo vybraných krasových územiach: 1. cezhraničné podzemné vody v úseku medzi jaskyňou Milada (Slovenský kras) a jaskyňou Vass Imre v Maďarsku, 2. NPP Stratenská jaskyňa - fluviokrasová dolina Tiesňavy v Slovenskom raji, 3. NPP Demänovské jaskyne |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 197 |  | odborná správa |  |  |
| V.13 |  | Speleoklimatický výskum zaľadnených jaskýň pre potreby ich ochrany a prevádzky: NPP Dobšinská ľadová jaskyňa, NPP Demänovská ľadová jaskyňa |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 163 |  | odborná správa |  |  |
| V.14 |  | Organizácia 13. odborného seminára pre pracovníkov sprístupnených jaskýň |  | SSJ | 31.03.2008 | 0 | 113 |  | realizácia prác a ich dokumentácia |  |  |
| V.15 |  | Organizácia 8. seminára speleologickej strážnej služby |  | SSJ | 31.10.2008 | 0 | 90 |  | realizácia prác a ich dokumentácia |  |  |
| V.16 |  | Organizácia 7. speleologickej školy zameranej na ochranu a dokumentáciu jaskýň na Slovensku |  | SSJ | 31.08.2008 | 0 | 268 |  | realizácia prác a ich dokumentácia |  |  |
| V.17 |  | Náučné chodníky k sprístupneným jaskyniam – údržba panelov a konštrukcií |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 124 |  | realizácia prác |  |  |
|  |  | Spolu „Veda, výskum, výchova, vzdelávanie“ |  |  |  | 9324 | 2243 |  |  |  |  |
| VI. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. 1 |  | Prevádzka informačného systému ŠOP SR - Aktualizácia softvéru a dovybavenie pracovísk základným softvérom - Aktualizácia a vývoj Informačného systému taxónov a biotopv (ISTB) - Vytvorenie systému zálohovania dát a fyzického uskladnenia záloh - Spolupráca pri tvorbe informačného systému v rámci zákona o environmentálnych škodách - Zabezpečenie prevádzky serverov, pracovných staníc a príslušenstva - Napĺňanie Informačného systému taxónov a biotopov (ISTB) |  | ÚŠOP, všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 5988 | 0 |  | prevádzka informačného systému / ŠOP SR, MŽP SR Výnos MDPT SR č. 1706/M-2006 odborný podklad/ŠOP SR, MŽP SR |  |  |
| VI.2 |  | Napĺňanie a aktualizácia údajov metainformačného systému MŽP a osobitného verejne prístupného zoznamu |  | ÚŠOP, všetky org. jednotky | 14.12.2008 | 49 | 0 |  | metainformačný systém/ verejnosť, štátna správa |  |  |
| VI. 3 |  | Aktualizácia webstránky ŠOP SR a spracovanie webstránok jednotlivých organizačných jednotiek |  | ÚŠOP, všetky org. jednotky | 14.12.2008 | 824 | 0 |  | www /ŠOP SR, št. správa, verejnosť |  |  |
| VI. 4 |  | ČMS BIOTA - realizácia časti projektu (podľa schválenej Koncepcie aktualizácie a racionalizácie enviro. monitoringu) |  | všetky organ. jednotky | 14.12.2008 | 515 | 1000/MŽP |  | správa/ŠOP SR, MŽP SR |  |  |
| VI.5 |  | Reporting pre Európsku komisiu: a) Dopracovanie hodnotiacej správy za roky 2004-2006 v zmysle č. 17 smernice o biotopoch na základe pripomienok EK b) Spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách Európskej komisii v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2007) a v zmysle čl. 16 (2) smernice o biotopoch (za roky 2005-2006) b) Spracovanie správy o implementácii smernice o vtákoch podľa čl. 12 (za roky 2005 - 2007) |  | Všetky org. jednotky | 30.11.2008 | 592 | 0 |  | Podklady pre reporting/ EK, MŽP SR, ŠOP SR, verejnosť |  |  |
| VI.6 |  | Vedenie a tvorba databáz vyplývajúcich zo zákona o ochrane prírody a krajiny |  | všetky organizačné jednotky | 31.12.2008 | 744 | 0 |  | Komplexná databáza/ŠOP SR, štátna správa, NLC |  |  |
| VI.7 |  | Vytvorenie databázy výmer chránených území národnej siete vo vzťahu k JPRL pre zónované územia. |  | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 31.12.2008 | 669 | 0 |  | Zmluva o spolupráci č.426/2006 |  |  |
| VI.8 |  | Hydrologický a hydrochemický monitoring ramsarských lokalít NPP Domica a NPP Demänovské jaskne – pokračovanie monitorovania prietokov, chemizmu a čistoty podzemných vodných tokov a jazier |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 189 |  | laboratórne analýzy, odborná správa |  |  |
| VI.9 |  | Hydrologický, hydrogeochemický a speleoklimatický monitoring NPP Gombasecká jaskyňa, speleoklimatologický monitoring NPP Domica |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 162 |  | odborná správa, laboratórne analýzy |  |  |
| VI.10 |  | Speleoklimatické merania a rozbory ovzdušia v sprístupnených jaskyniach v zmysle Bezpečnostného predpisu pre jaskyne SBÚ 3000/1975 |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 87 |  | odborná správa |  |  |
| VI.11 |  | Monitorovanie výskytu netopierov v NPP Drienovská jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne (Demänovská ľadová jaskyňa), NPP Belianska jaskyňa, NPP Važecká jaskyňa, NPP Aksamitka a ďalších vybraných jaskyniach |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 191 |  | odborná správa |  |  |
| VI.12 |  | Počítačová evidencia jaskýň na Slovensku - doplňovanie a aktualizácia databázy programu Speleo_K, GPS lokalizácia vchodov do jaskýň |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 367 |  | databázy |  |  |
| VI.13 |  | Príprava a realizácia geografického informačného systému jaskýň (NPP Brestovská jaskyňa) |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 337 |  | dokumentácia, digitálne georeferencované mapy jaskýň |  |  |
| VI.14 |  | Aktualizácia a kompletizácia speleologickej dokumentácie jaskýň vyhlásených za národné prírodné pamiatky – digitalizácia a vektorizácia meračskej dokumentácie, domeranie nesprístupnených častí NPP Bystrianska jaskyňa |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 216 |  | dokumentácia, digitálne georeferencované mapy jaskýň |  |  |
| VI.15 |  | Budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných fondov o jaskyniach (fotoarchív, rezervačné knihy, mapový archív, knižnica) |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 268 |  | prírastkové zoznamy a databázy |  |  |
| VI.16 |  | Údržba a aktualizácia hardwarového a softwarového vybavenia v centre Správy slovenských jaskýň a na prevádzkach jaskýň |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 826 600/INV |  | realizácia prác, zakúpenie softwaru a hardwaru |  |  |
| VI.17 |  | Správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, údržba aplikačného, dátového a mailového servera, aktualizácia internetovej stránky. |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 554 400/INV |  | realizácia prác |  |  |
| VI.18 |  | Vybudovanie informačného systému environmentálneho monitoringu Ramsarskej lokality Jaskyne Demänovskej doliny (zabezpečenie a inštalácia meracích zariadení v jakyniach, úprava prístupu na podzemné riečisko v Pustej jaskyni, inštalácia nových uzáverov vchodov do častí jaskynného systému s umiestnenými meracími zariadeniami) - príprava projektu ŠF a realizácia 1. etapy |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 36 4 500/INV - ŠF |  | realizácia prác, príprava projektu ŠF |  |  |
|  |  | Spolu „Monitoring, informatika a dokumentácia“ |  |  |  | 9381 | 4233 INV 5500 |  |  |  |  |
| VII. EDIČNÁ ČINNOSŤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.1 |  | Vydanie magazínu Ochrana prírody Slovenska – 4 čísla |  | ÚŠOP | 15.12.2008 | 732 | 0 |  | časopis/verejnosť |  |  |
| VII.2 |  | Vydanie časopisu Chránené územia Slovenska – 4 čísla |  | ÚŠOP | 15.12.2008 | 355 | 0 |  | časopis/odborná verejnosť |  |  |
| VII.3 |  | Vydanie Zborníka Ochrana cicavcov |  | ÚŠOP | 15.12.2008 | 110 | 0 |  | zborník/odborná verejnosť |  |  |
| VII.4 |  | Vydanie edičných titulov NP a CHKO a náučných materiálov |  | ÚŠOP Všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 1047 | 0 |  | propagačné materiály/odborná verejnosť, verejnosť |  |  |
| VII.5 |  | Mediálna prezentácia aktivít ŠOP SR |  | ÚŠOP príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 368 | 0 |  | príspevky v masmédiách/verejnosť |  |  |
| VII.6 |  | Príprava a vydanie časopisu Aragonit, číslo 13 |  | SSJ | 31.08.2008 | 0 | 244 |  | zostavenie a vydanie časopisu |  |  |
| VII.7 |  | Príprava a vydanie zborníka Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, číslo 6 (referáty zo 6. vedeckej konferencie konanej v októbri 2007) |  | SSJ | 31.10.2008 | 0 | 257 |  | vydanie zborníka |  |  |
| VII.8 |  | Príprava a vydanie časopisu Slovenský kras, ročník 46 |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 121 |  | vydanie zborníka |  |  |
| VII.9 |  | Vydanie populárno-náučnej publikácie Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku - anglická verzia |  | SSJ | 30.04.2008 | 0 | 420 |  | vydanie publikácie |  |  |
| VII.10 |  | Vydanie publikácie NPP Brestovská jaskyňa (súbor poznatkov z inventarizačných výskumov realizovaných pred uvažovaným sprístupnením jaskyne) |  | SSJ | 31.05.2008 | 0 | 291 |  | vydanie publikácie |  |  |
| VII.11 |  | Príprava a vydanie odbornej publikácie Environmentálna ochrana jaskýň |  | SSJ | 31.10.2008 | 0 | 251 |  | vydanie publikácie |  |  |
| VII.12 |  | Príprava a vydanie odbornej publikácia Geodynamický vývoj a speleogenéza Slovenského krasu |  | SSJ | 31.10.2008 | 0 | 351 |  | vydanie publikácie |  |  |
| VII.13 |  | Príprava a vydanie prezentačnej skladačky Jaskyne Demänovskej doliny / Ramsarská lokalita - anglická verzia |  | SSJ | 30.06.2008 | 0 | 30 |  | prezentačná skladačka |  |  |
|  |  | Spolu „Edičná činnosť“ |  |  |  | 2612 | 1965 |  |  |  |  |
| VIII. Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII.1 |  |  | Výstavba a vybavenie budovy Štátnej ochrany prírody SR a Kongresového centra v Banskej Bystrici | ÚŠOP | 15.12.2008 | 0 | 43868/INV ŠF |  | Objekt/ ŠOP SR |  |  |
| VIII.2 |  |  | Rekonštrukcia a vybavenie budovy Správy CHKO Biele Karpaty v Nemšovej | S CHKO B. Karpaty | 15.12.2008 | 0 | 15359/ INV ŠF |  | Objekt/Správa CHKO |  |  |
| VIII.3 |  |  | Výstavba informačného strediska Správy CHKO Horná Orava | S CHKO H. Orava | 15.12.2008 | 0 | 9095/INV ŠF |  | Objekt/Správa CHKO, verejnosť |  |  |
| VIII.4 |  |  | Dobudovanie prevádzkových objektov Správy NP Malá Fatra a IS v Štefanovej | NP M. Fatra | 15.12.2008 | 0 | 4956/INV ŠF |  | Objekt/ Správa NP, verejnosť |  |  |
| VIII.5 |  |  | Rekonštrukcia a dostavba budov investičného charakteru - Dokončenie IS NP Slovenský raj Podlesok - Výstavba garáží – administratívna budova Tajovského ulica, Banská Bystrica | Vybrané org. jednotky | 15.12.2008 | INV 1000 INV 7000 | 0 |  | Budovy v správe ŠOP SR/ŠOP SR |  |  |
| VIII.6 |  |  | Nákup osobných motorových vozidiel | ÚŠOP | 15.12.2008 | INV 2000 | 0 |  | Technické vybavenie ŠOP SR |  |  |
| VIII.7 |  |  | Výstavba prevádzkovej budovy vo vstupnom areáli Belianskej jaskyne | SSJ | 30.11.2008 | 0 | 96 INV 4 300 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.8 |  |  | Dobudovanie areálu Dobšinskej ľadovej jaskyne - I. etapa | SSJ | 30.11.2008 | 0 | 68 13 000/INV ŠF |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.9 |  |  | Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Dobšinskej ľadovej jaskyni – VII. etapa (úseky IX. – XVI., časť jaskyne: Peklo – Prízemie) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 72 INV 604 2 396/INV ŠF |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.10 |  |  | Príprava opravy prehliadkového chodníka v Demänovskej ľadovej jaskyni - vybavenie výnimky vo vzťahu k zákonu č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a vyjadrenia OBÚ Banská Bystrica k projektovej dokumentácii, zabezpečenie verejného obstarávania na výber dodávateľa prác | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 51 INV 10 |  | vyjadrenie OBÚ a KÚ, verejné obstarávanie |  |  |
| VIII.11 |  |  | Príprava nadstavby prevádzkovej budovy jaskyne Driny - prevádzkové priestory a sociálne zariadenia | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 41 INV 300 |  | projektová dokumentácia |  |  |
| VIII.12 |  |  | Ukončenie vodných stavieb pre prevádzku jaskyne Driny (v nadväznosti na vybudovanú vodovovodnú a kanalizačnú prípojku z Jahodníka) | SSJ | 30.06.2008 | 0 | 62 INV 1 000 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.13 |  |  | Príprava výstavby informačného centra pri Harmaneckej jaskyni - vybavenie stavebného povolenia a výber dodávateľa prác | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 31 INV 100 |  | stavebné povolenie, verejné obstarávanie |  |  |
| VIII.14 |  |  | Príprava prestavby bývalého Horského hotela na náučné centrum ochrany prírody vo vstupnom areáli Demänovskej jaskyni slobody - vybavenie stavebného povolenia a uskutočnenie verejného obstarávania | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 37 INV 50 |  | stavebné povolenie, verejné obstarávanie |  |  |
| VIII.15 |  |  | Oprava prehliadkového chodníka v Demänovskej jaskyni slobody - výmena starého kovového zábradlia za antikorové, vrátane nevyhnutných stavebných úprav a nového uloženie káblových rozvodov | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 113 3 500/ŠF |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.16 |  |  | Prístavba a zateplenie chaty "Speleodomec" v Demänovskej Doline | SSJ | 31.10.2008 | 0 | 20 INV 2 000 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.17 |  |  | Oprava a údržba technickej infraštruktúry v podzemí sprístupnených jaskýň | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 51 INV 200 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.18 |  |  | Úprava časti jaskyne Domica na výkon zdravotných speleoklimatických pobytov - priestor pri II. plavbe (oprava vstupnej štôlne, vyčistenie príslušnej časti jaskyne od sedimentov, osadenie nerezového zábradlia a elektroinštalačné práce) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 82 1 500/INV ŠF |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.19 |  |  | Oprava strechy nad podkrovnými priestormi administratívnej budovy Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul. | SSJ | 30.09.2008 | 0 | 2 035 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.20 |  |  | Oprava strechy nad garážami a prístreškom skladu v objekte Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul. - zvýšenie spádu strechy vrátane zateplenia | SSJ | 30.11.2008 | 0 | 510 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.21 |  |  | Prestriekanie fasády skladu, výrub drevín a úprava pozemkov v objekte Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Majeríkovej ul. | SSJ | 30.06.2008 | 0 | 210 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.22 |  |  | Príprava prestavby plynovej kotolne vrátane technológie, v budove Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul. | SSJ | 30.06.2008 | 0 | 231 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.23 |  |  | Opravy, údržba a revízie elektrických zariadení (rozvádzačov, elektrických rozvodov, svietidiel a transformačných staníc), nákladných lanových dráh v sprístupnených jaskyniach (Harmanecká jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Driny, Domica, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Važecká jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Belianska jaskyňa) a v budove Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši na Hodžovej ul.SSJ | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 2 008 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.24 |  |  | Stavebná údržba a oprava objektov a technickej infraštruktúry vstupných areálov sprístupnených jaskýň (Važecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Belianska jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Driny, Stratená, Domica, Ochtinská aragonitová jaskyňa) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 4 801 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.25 |  |  | Oprava prístupových ciest a chodníkov k vstupným areálom sprístupnených jaskýň (Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Belianska jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Driny, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) | SSJ | 30.10.2008 | 0 | 3 145 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.26 |  |  | Opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane ostatných vodárenských zariadení (žumpy, septiky, kanalizácia, čističky odpadových vôd) | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 672 |  | realizácia prác |  |  |
| VIII.27 |  |  | Príprava rekonštrukcie ochranných protipovodňových objektov a zariadení (poldre, odvodňovacie kanály, sedimentačné nádrže) v povodí NPP jaskyňa Domica - overenie možnosti prenájmu alebo výkupu pozemkov, v prípade kladného výsledku príprava podkladov pre stavebné rozhodnutie, vykonávacieho projektu stavby a projektu ŠF | SSJ | 31.12.2008 | 0 | 191 |  | projektová dokumentácia, majetkoprávne vysporiadanie |  |  |
|  |  |  | Spolu „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“ |  |  | INV 10000 | 18027 INV 98738 |  |  |  |  |
| IX. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. 1 |  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) - Implementácia úloh prijatých na Stálom výbore Bernského dohovoru, Štrasburg - Vyhodnotenie plnenia Európskej stratégie rastlín - Implementácia Odporúčania Stáleho výboru Bernského dohovoru č. 99 (2003) o Európskej stratégii pre invázne nepôvodné druhy - Účasť na práci Skupiny expertov pre invázne druhy pri Bernskom dohovore - Veterné elektrárne a ich vplyv na vtáctvo a netopiere – dopracovanie zásad ich umiestnenia v území, spracovanie návrhu území vhodných pre ich umiestnenie - Riešenie problematiky úhynu vtákov na kolíznych úsekoch s nadzemnými sieťami el. vedení - zber a spracovanie dát |  | Všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 512 |  | 0 | odborný podklad, správy /ŠOP SR, MŽP SR/ |  |  |
| IX. 2 |  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) - implementácia úloh prijatých na 8. Stretnutí zúčastnených krajín, Nairobi - vypracovanie mapy migračných koridorov druhov uvedených v prílohách I a II Bonnského dohovoru - príprava podkladov pre spracovanie národnej správy Dohoda o ochrane afro-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva - implementácia úloh prijatých na 3. Stretnutí zúčastnených krajín, Dakar - príprava podkladov pre spracovanie národnej správy Dohoda o ochrane európskych populácií netopierov - príprava podkladov pre spracovanie národnej správy - dopracovanie usmernenia k problematike krúžkovania netopierov - účasť na zasadnutí poradného zboru |  | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 600 |  | 0 | odborný podklad, správa / ŠOP SR, MŽP SR |  |  |
| IX. 3 |  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – CITES a zákona č. 15/2005 Z. z. - určovanie spoločenskej hodnoty exemplárov podľa § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. - posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 - účasť na zasadnutiach (SRG, Plant Committee, Animal Committee, 14. Konferencia členských krajín dohovoru CITES ai) |  | ÚSOP | 31.12.2008 | 1185 |  | 0 | odborné podklady/ MŽP SR, št. správa, colné orgány |  |  |
| IX. 4 |  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného - príprava podkladov pre vypracovanie národnej správa - plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu na roky 2008 – 2011 - účasť na COP 10 |  | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 2629 |  | 0 | odborné podklady, správa, programy starostlivosti, /MŽP SR ŠOP SR, Sl. ramsarský výbor |  |  |
| IX. 5 |  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva - údržba náučných chodníkov, vydanie propagačných materiálov - plnenie úloh vyplývajúcich z dohovoru v rámci starostlivosti o lokality „Bukové pralesy Karpát“ - vyznačenie hraníc lokalit v teréne, - vydanie propagačných materiálov, - spoluúčasť na organizovaní slávnostného vyhlásenia lokalít |  | ÚŠOP, S NP Slovenský kras, S NP Poloniny | 15.12.2008 | 204 |  | 400 /EF | manažmentové opatrenia/ŠOP SR |  |  |
| IX. 6 |  | Program MaB - realizácia dní otvorených dverí v biosférických rezerváciách - vydanie skladačky o BR na Slovensku |  | ÚŠOP, S NP Slov. kras, Poloniny, TANAP, CHKO Poľana | 15.12.2008 | 433 |  | 0 | manažmentové opatrenia/ŠOP SR, Sl. národný komitét MaB |  |  |
| IX. 7 |  | Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales a NP Poloniny - plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy: - č. (2003)6 o znovu udelení E. diplomu pre NPR Dobročský prales (výroba filmu na DVD o Dobročskom pralese) - č. (2003)2 o znovu udelení E. diplomu pre NP Poloniny |  | ÚŠOP, S CHKO Poľana NP Poloniny | 15.12.2008 | 400 |  | 0 | manažmentové opatrenia, propagácia /ŠOP SR |  |  |
| IX. 8 |  | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny IUCN – realizácia projektu Greenbelt Wetlands International EEA – práca v exp. Skupinách WWF PAN-PARKS |  | príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 74 |  | 0 | výmena odborných podkladov, semináre/ŠOP SR |  |  |
| IX. 9 |  | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných krajinách podľa vykonávacích protokolov - NP Bűkk, Aggtelek, Duna-Ipolyi, Fertő – Hanság (Maďarsko) - Babiogorski PN, Žywiecki PK, Tatrzanski PN Pieninski PN, Bieszczadzki PN (Poľsko) - Užanski PN (Ukrajina) - CHKO Bílé Karpaty, Beskydy (ČR) |  | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 369 |  | 0 | výmena odborných podkladov, projekty, semináre/ ŠOP SR |  |  |
| IX. 10 |  | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody Poľsko, Maďarsko - účasť na zasadnutiach komisie - plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí |  | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 97 |  | 0 | odborné podklady/ MŽP SR |  |  |
| IX.11 |  | Dohovor o biologickej diverzite - vyhodnotenie úloh vyplývajúcich z Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku 2003-2010; - účasť zástupcu Slovenska na 13. zasadnutí SBSTTA - účasť na odborných podujatiach a zasadnutiach regionálnych pracovných skupín - príprava podkladov k spracovaniu 4. národnej správy - vyhodnocovanie monitoringu indikátorov biodiverzity na základe Uznesenia vlády |  | ÚŠOP príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 246 |  | 0 | odborné podklady/ MŽP SR, ŠOP SR |  |  |
| IX.12 |  | Karpatský dohovor - plnenie úlohy vyplývajúcich z Karpatského dohovoru - účasť na stretnutiach pracovných skupín, konferenciách, workshopoch - zabezpečenie účasti na COP 2 |  | ÚŠOP NP V. Fatra | 15.12.2008 | 148 |  | 0 | odborné podklady/MŽP, ŠOP SR |  |  |
| IX.13 |  | Účasť na medzinárodných podujatiach organizovaných v rámci medzinárodných dohovorov - workshopy, semináre, konferencie, pracovné skupiny a pod. |  | ÚŠOP príslušné organ. jednotky | 15.12.2008 | 307 |  | 0 | odborné podklady/MŽP, ŠOP SR |  |  |
| IX.14 |  | Komunikácia s Európskou Komisiou: a) Účasť na práci výborov a vedeckých podvýborov pre smernicu o biotopoch a smernicu o vtákoch b) Bilaterálne rokovania s EK k národnému zoznamu ÚEV z hľadiska pokrytia biotopov a druhov a príprava odborných stanovísk c) Rokovania s EK k zosúladeniu legislatívy EÚ a SR a vzniknutým problémom |  | ÚŠOP | 31.12.2008 | 543 |  | 0 | dokumenty EU/EU, čl. štáty |  |  |
| IX.15 |  | Spolupráca a koordinácia činností so Správou jaskýň Českej republiky a Správou Aggtelekského národného parku pri zabezpečovaní ochrany, prevádzky, environmentálnej výchovy a prezentácie jaskýň |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 |  | 121 | účasť na pracovných rokovaniach |  |  |
| IX.16 |  | Zabezpečenie činností vyplývajúcich z členstva v Medzinárodnej asociácii sprístupnených jaskýň (ISCA), príprava 6. kongresu ISCA na Slovensku, prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na sympóziu ISCA vo Francúzsku |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 |  | 202 | účasť na pracovných rokovaniach, aktívna účasť na podujatí |  |  |
| IX.17 |  | Prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na 3. medzinárodnom workshope o ľadových jaskyniach v Kungure (Rusko) |  | SSJ | 31.05.2008 | 0 |  | 106 | aktívna účasť na podujatí |  |  |
| IX.18 |  | Prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na 10. medzinárodnom sympóziu o pseudokrase v Udine (Taliansko) |  | SSJ | 31.05.2008 | 0 |  | 86 | aktívna účasť na podujatí |  |  |
| IX.19 |  | Prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na 16. medzinárodnej karsologickej škole v Postojnej (Slovinsko) |  | SSJ | 31.07.2008 | 0 |  | 68 | aktívna účasť na podujatí |  |  |
| IX.20 |  | Zastupovanie Slovenskej republiky a prezentácia činnosti Správy slovenských jaskýň na kongrese Speleologickej federácie EÚ vo Francúzsku |  | SSJ | 31.08.2008 | 0 |  | 70 | aktívna účasť na podujatí |  |  |
|  |  | Spolu „Medzinárodná spolupráca“ |  |  |  | 7747 |  | 1053 |  |  |  |
| X. PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X.1 |  | LIFE: Ochrana diverzity biotopov v NP Slovenský raj (žiadateľ) |  | S NP Slovenský raj | 15.12.2008 | 572 |  | 1950/EF 1400 /LIFE |  |  | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| X.2 |  | LIFE: Ochrana dropa fúzatého Otis tarda na Slovensku (žiadateľ) |  | RSOP Bratislava, S CHKO D. luhy | 15.12.2008 | 1595 |  | 1900/EF 14 000/LIFE 1 400/FP 12500/MŽP |  |  | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| X.3 |  | LIFE: Obnova mokradí na Záhorskej nížine (žiadateľ) |  | S CHKO Záhorie | 15.12.2008 | 1168 |  | 940/LIFE (900) 3860/EF (3860) |  |  | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| X.4 |  | LIFE: Ochrana CHVÚ Senné a Medzibodrožie (žiadateľ) |  | S CHKO Latorica | 15.12.2008 | 646 |  | 320/FP 1100/LIFE 7000/EF |  |  | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| X.5 |  | LIFE: Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline (partner) |  | S NP Mur. Planina, S CHKO Ponitrie | 15.12.2008 | 818 |  | 70/LIFE |  |  | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| X.6 |  | GEF: Ochrana, obnova a rozumné využívanie slatín v SR (partner) |  | S CHKO Záhorie, S NP Veľká Fatra, TANAP | 15.12.2008 | 320 |  |  |  |  | odborné podklady, projekt, štúdia, manažmentové opatrenia/ ŠOPSR, štátna správa |
| X.7 |  | APVV: Genetická diverzita a diferenciácia populácií vybraných druhov poľovnej a chránenej zveri (partner) |  | ÚŠOP, S NAPANT, NP M. Fatra, NP V. Fatra | 15.12.2008 | 114 |  | 129/APVV |  |  |  |
| X.8 |  | OPŽP: Realizácia projektu Optimalizácia komunikácie a informovania o CHÚ zaradených do sústavy Natura 2000 |  | ÚŠOP vybrané org. jednotky | 31.04.2008 | 63 |  | 1 500/ŠF |  |  | školenie, propagačné materiály, www stránka, technické vybavenie/ŠOP SR, vlastníci, užívatelia |
| X.9 |  | OPŽP: Záchrana európsky významného druhu blatniaka tmavého (Umbra krameri) v chránených územiach Slovenska prostredníctvom realizácie opatrení vyplývajúcich z programu záchrany |  | CHKO Záhorie, S CHKO Dun. luhy, S CHKO Latorica | 30.9.2008 | 322 |  | 1 250/ŠF |  |  | vybavenie, štúdie, manažmentové opatrenia, propagačné aktivity/ŠOP SR |
| X.10 |  | OPŽP: Monitoring a manažment lesných biotopov v územiach NATURA 2000. Metodika špecializovaných manažmentových plánov na príklade modelových území |  | ÚŠOP, vybrané org. jednotky | 15.12.2008 | 123 |  | 12 000/ŠF |  |  |  |
| X.11 |  | OPŽP: Príprava a realizácia monitoringu druhov a biotopov európskeho významu a vypracovanie programov záchrany o vybrané druhy, pre zabezpečenie ich priaznivého stavu |  | ÚŠOP, všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 803 |  | 33 000/ŠF |  |  | SW, materiálno-technické vybavenie, metodiky, mapy, školenia, databázy, programy záchrany, informácie/ ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, verejnosť, EK |
| X.12 |  | OPŽP: Monitoring vtákov v CHVÚ |  | ÚŠOP, všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 1115 |  | 36000 / ŠF |  |  |  |
| X.13 |  | OPŽP: Manažment kormorána veľkého na Slovensku |  | ÚŠOP, Všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 248 |  | 2500 / ŠF |  |  |  |
| X.14 |  | OPŽP: Sledovanie a manažment veľkých šeliem - genetický a kondičný výskum populácie medveďa, vlka - sčítanie šeliem - zistenie vekovej a pohlavnej štruktúry |  | ÚŠOP a vybrané organizačné jednotky | 15.12.2008 | 1261 |  | 38500/ŠF |  |  | odborný podklad/ŠOP SR, MŽP |
| X.15 |  | OPŽP: Spracovanie programov starostlivosti a návrhov zonácie NP a CHKO |  | ÚŠOP a príslušné organizačné jednotky | 15.12.2008 | 2193 |  | 35000/ŠF |  |  | program starostlivosti, GIS vrstva, databáza/ŠOP SR, št. správa, vlastníci, užívatelia pozemkov |
| X.16 |  | OPŽP : Podtatranská magistrála I. etapa – projekčná príprava |  | ÚŠOP TANAP | 31.12.2008 | 0 |  | 19000/ŠF |  |  | projekt/ŠOP SR, MŽP |
| X.17 |  | Príprava, spracovanie projektov, konzultácie a dozorovanie schválených projektov zameraných na OP financovaných zo štrukturálnych fondov, LIFE NATURE a iných mimorozpočtových zdrojov |  | Všetky organizačné jednotky | 15.12.2008 | 2284 |  | 0 |  |  | projekty / ŠOP SR |
|  |  |  |  |  |  | 13645 |  | 225319 |  |  |  |
| XI. INÉ ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI.1 |  | Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy (MŽP SR, KÚŽP,ObÚŽP)  stanoviská k žiadostiam o vydanie výnimiek, súhlasov a vyjadrení  účasť na konaniach na základe poverenia orgánu OPaK  účasť na terénnych obhliadkach |  | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 28940 |  | 0 |  |  | odborné stanoviská a podklady/št. správa, obce |
| XI.2 |  | Vypracovanie stanovísk k projektom financovaných z fondov EÚ s ohľadom na územia NATURA 2000 |  | Všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 267 |  | 0 |  | Stanoviská / MŽP SR, ŠOP SR |  |
| XI.3 |  | Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy a spracovanie systému ich zverejnenia |  | Všetky org. jednotky | 15.12.2008 | 1874 |  | 0 |  | Stanoviská /orgány štátnej správy |  |
| XI.4 |  | Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a kontrolách orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny |  | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 4119 |  | 0 |  |  | revízie/ ŠOP SR, št. správa |
| XI.5 |  | Výkon štátneho dozoru a strážnej služby v chránených územiach - priebežné kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na jeho základe, - ukladanie blokových pokút, podávanie podnetov, - koordinácia členov stráže prírody - súčinnosť pri vzdelávaní členov stráže prírody, - vydanie Terénneho zápisníka na rok 2009 a vedenie terénnych zápisov - vydanie príručky strážcu - vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov organizácií OP a členov stráže prírody |  | všetky organ. jednotky | 15.12.2008 | 17219 |  | 0 |  |  | podnety/ št. správa, verejnosť |
| XI.6 |  | Prevádzkový servis a ekonomický servis ŠOP |  |  |  | 25 618 |  | 0 |  |  |  |
| XI.7 |  | Zabezpečenie speleologickej strážnej služby (stráž prírody zameraná na jaskyne) v jednotlivých krasových územiach Slovenska |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 |  | 720 |  |  | realizácia prác a ich dokumentácia |
| XI.8 |  | Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach (tlač vstupeniek, aktualizácia vstupného poriadku a cenníka a ich uvedenie do praxe, modernizácia ozvučovacích systémov na podávanie sprievodných slov pre zahraničných návštevníkov, modernizácia komunikačných systémov, obstaranie osobných dozimetrov a zabezpečenie vyhodnotenia nameraných údajov, obstaranie osobných ochranných prostriedkov a pod.) |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 |  | 27 039 INV 1 000 |  |  | realizácia prác, zakúpenie zariadení a materiálového vybavenia |
| XI.9 |  | Zabezpečenie poskytovania doplnkových služieb pre návštevníkov sprístupnených jaskýň (obstaranie polygrafických materiálov a iných tovarov určených na predaj, vstupné náklady pre poskytovanie zmenárenských a parkovacích služieb, tlač označení na fotografovanie a filmovanie v jaskyniach počas prehliadky a pod.) |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 |  | 9 785 |  |  | realizácia prác |
| XI.10 |  | Propagácia a prezentácia sprístupnených jaskýň na verejnosti (doplnenie fotoarchívu, tlač propagačných materiálov, inzercia, reklama, výroba a údržba informačných a smerových tabúľ, výstavná činnosť) |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 |  | 1 369 100/INV |  |  | realizácia prác |
| XI.11 |  | Prezentácia sprístupnených jaskýň a jaskýň svetového dedičstva na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu - ČR, Maďarsko, Poľsko |  | SSJ | 31.10.2008 | 0 |  | 782 |  |  | príprava a účasť organizácie na veľtrhoch |
| XI.12 |  | Príprava podkladov pre vydávanie rozhodnutí orgánov ochrany prírody v súvislosti s ochranou jaskýň, účasť na revíziách jaskýň |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 |  | 308 |  |  | písomná dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |
| XI.13 |  | Zabezpečenie operatívnych úloh SSJ pre Ministerstvo životného prostredia SR |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 |  | 153 |  |  | písomná dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |
| XI.14 |  | Správa majetku SSJ, vrátane ochrany, poistenia a odpisov; zabezpečenie činnosti útvaru riaditeľa SSJ a odboru finančného marketingu jaskýň |  | SSJ | 31.12.2008 | 0 |  | 23 669 |  |  | realizácia prác |
|  |  | Spolu „Iné úlohy“ |  |  |  | 78037 |  | 63825 INV 1100 |  |  |  |
|  |  | S P O L U |  | - | - | 163 426 |  | 448 389 |  |  |  |

- Vysvetlivky k finančným zdrojom:

LIFE     – projekty LIFE

ŠF        –  prostriedky zo Štrukturálnych fondov

APVV  - Agentúra na podporu výskumu a vývoja

EF        – environmentálny fond

FP        - finančný príspevok

INV	–  investície

*	– ČMS BIOTA

- Vysvetlivky k použitým skratkám:

CHÚ    - chránené územie(a)                              			NPP      - národná prírodná pamiatka

NP       - národný park                                         			MCHÚ - chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP

CHKO - chránená krajinná oblasť                     			VCHÚ – chránené územia v kategórii NP a CHKO

PR       -  prírodná rezervácia                             			CHVÚ - chránené vtáčie územie

NPR    -  národná prírodná rezervácia                			ÚEV    -  územie európskeho významu

CHA    - chránený areál                                      			IS    -      informačný systém

PP       -  prírodná pamiatka                                			OCHČPaK - osobitne chránené časti prírody a krajiny

IK Stratégia – Informačná a komunikačná stratégia            		RL – ramsarská lokalita

AB – administratívna budova					ÚŠOP – ústredie Štátnej ochrany prírody

SSJ – Slovenská správa jaskýň