Štátna ochrana prírody SR

NÁVRH  plánu  hlavných  úloh  na  rok 2006

| Por. číslo |  | Názov úlohy (stručná anotácia) | Zodpo-vedný útvar | Termín | Finančné zabezpečenie (tis. Sk) |  |  |  |  |  | Forma výstupu/ užívateľ výstupu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rozpočet ŠOP SR |  |  |  | Iné zdroje |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | spolu | Z toho dodávka |  |  | Z toho dodávka |  |  |  |  |
| I. NOSNÉ úlohy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. 1 Prehodnotenie národnej sústavy chránených území |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1.1 |  | Prehodnocovanie MCHÚ národnej sústavy z hľadiska predmetu ochrany a prekryvu území s územiami NATURA 2000 | všetky organizačné jednotky | 15.12.2006 | 532 |  | 0 |  | 0 |  | Kritériá na prehodnotenie, projekty, zonácie/ štátna správa |  |  |
| I.1.2 |  | - Diferenciácia vybraných MCHÚ podľa prírodných hodnôt, funkcie a manažmentových opatrení (zonácia) - Návrhy na vyhlasovanie lesov osobitného určenia | všetky organizačné jednotky | 15.12.2006 | 213 |  | 0 |  | 0 |  | projekty/ štátna správa |  |  |
| I.1.3 |  | Spracovanie programov starostlivosti o vybrané NP a CHKO TANAP – dopracovanie programu starostlivosti Dopracovanie analytickej časti programov starostlivosti o vybrané NP a CHKO, zonácií území, aktualizácia VCHÚ na parcelný stav - NP Muránska planina - NP Slovenský raj /len zonácia/ + zabezpečenie plnenia a odpočtu úloh z programu starostlivosti o NP Slovenský raj v zmysle uznesenia vlády SR č. 711/1996 (kontrolná správa pre vládu SR) - NP Veľká Fatra - NP Poloniny - CHKO Horná Orava / len program starostlivosti / - CHKO Latorica - CHKO Vých.Karpaty - CHKO M.Karpaty - CHKO Štiavnické vrchy - CHKO Vihorlat - CHKO Záhorie | ÚŠOP a TANAP ÚŠOP a príslušné organizačné jednotky | 30.1.2006 15.12.2006 | 3198 |  | 2100 |  | 0 |  | program starostlivosti, GIS vrstva, databáza/ŠOP SR, št. správa, vlastníci, užívatelia pozemkov |  |  |
| I.1.4 |  | Aktualizácia kódov chránených nehnuteľností v databázach správ katastra - Aktualizácia údajov zo Správ katastra v zmysle vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra č. 647/2004 | všetky organizačné jednotky | 15.12.2006 | 612 |  | 0 |  | 0 |  | Odborný podklad pre zápisy na správy katastra/ štátna správa, ŠOP SR, MŽP SR |  |  |
| I.1.5 |  | Aktualizácia hraníc maloplošných chránených území - Zameriavanie hraníc maloplošných chránených území na parcelný stav (50 území) | RSOPaK Bratislava + príslušné organizačné jednotky | 15.12.2006 | 398 |  | 0 |  | 0 |  | Odborný podklad/štátna správa, ŠOP SR |  |  |
|  |  | Spolu „Prehodnotenie národnej sústavy chránených území“ |  |  | 4953 |  | 2100 |  | 0 |  |  |  |  |
| I. 2 Príprava programov starostlivosti a programov záchrany o OCHČPaK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.2.1 |  | Spracovanie podkladov pre programy záchrany chránených živočíchov - haje, kane, krakľovce, lesné kurovité vtáky, rys, obojživelníky, mihule, motýle rodu Maculinea -pokračovanie | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 798 |  | 300 |  | 0 |  | dokumentácia ochrany prírody/ ŠOP SR, štátna správa |  |  |
| I.2.2 |  | Spracovanie programov starostlivosti a programov záchrany ohrozených : - CHÚ národnej sústavy (50 území) - chránených stromov (10 stromov) spracovanie, úprava dokumentácie podľa internej oponentúry, predloženie na schválenie | všetky organizačné jednotky | 15.12.2006 | 664 |  | 200 |  | 0 |  | dokumentácia OPaK/ŠOP SR, št. správa |  |  |
| I.2.3 |  | Spracovanie programov záchrany kriticky ohrozených druhov rastlín - jazýčkovec východný (Himantoglossum caprinum) - ľanček ľanovitý (Radiola linoides) - popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia subsp. Moravica) - pokračovanie | ÚŠOP, a príslušné organizačné jednotky | 30.11.2006 | 533 |  | 100 |  | 0 |  | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa |  |  |
| I.2.4 |  | Aktualizácia programov záchrany európsky významných druhov živočíchov - vyhodnotenie končiacich sa programov záchrany európsky významných druhov živočíchov a rastlín drop fúzatý (Otis tarda), orol kráľovský (Aquila heliaca), korytnačka močiarna (Emys orbicularis), vydra riečna (Lutra lutra), kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), chrapkáč poľný (Crex crex), korunovka strakatá (Fritillaria meleagris), hľuzovec Loeselov (Liparis loeselii), trčula jednohľuzá (Herminium monorchis), alkana farbiarska (Alkanna tinctoria), smldník piesočný (Puecedanum arenarium), feruľa Sadlerova (Ferula sadleriana), jesienka piesočná (Colchicum arenarium) - aktualizácia programov podľa výsledkov vyhodnotenia | všetky organizačné jednotky | 30.9.2006 | 406 |  | 0 |  | 0 |  | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa |  |  |
|  |  | Spolu „Príprava programov starostlivosti a programov záchrany o OCHČPaK“ |  |  | 2401 |  | 600 |  | 0 |  |  |  |  |
| I. 3 Praktická starostlivosť o OCHČPaK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3.1 |  | Realizácia pravidelnej praktickej starostlivosti o:  chránené územia národnej sústavy  chránené druhy živočíchov a rastlín a ich biotopy  chránené stromy - vykonávanie preventívnych opatrení na zabránenie šírenia podkôrneho hmyzu | všetky organ. jednotky okrem ÚŠOP | 15.12.2006 | 10647 |  | 8000 |  | 7417/7417 |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |  |  |
| I.3.2. |  | Realizácia manažmentových opatrení na záchranu kriticky ohrozených druhov podľa schválených programov záchrany a vybraných aktivít z navrhovaných programov záchrany chránených druhov živočíchov európskeho významu chránené druhy rastlín  európskeho významu (2) rumenica turnianska (Onosma tornensis), poniklec lúčny maďarský (Pulsatilla pratensis ssp. flavescens),  národného významu (19) červenohlav ihlancovitý-(Anacamptis pyramidalis), palina rakúska (Artemisia austriaca), kozinec drsný (Astragalus asper), ostrica výbežkatá (Carex chordorrhiza), vstavačovec bledožltý-(Dactylorhiza ochroleuca), rosička anglická (Drosera anglica), červenačka hustolistá (Groenlandia densa), hrachor sedmohradský (Lathyrus transsilvanicus), plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata), hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana), vstavač ploštičný pravý (Orchis coriophora ssp. coriophora), vstavač úhľadný (Orchis elegans), vstavač močiarny (Orchis palustris), poniklec Zimmermannov (Pulsatilla zimmermannii), ostroplod biely (Rhynchospora alba), blatnica močiarna (Scheuchzeria palustris), pokrut jesenný (Spiranthes spiralis), sivuľka prímorská (Glaux maritima), ostrica blšná (Carex pulicaris)  chránené druhy živočíchov európskeho významu (13) chrapkáč poľný (Crex crex), korytnačka močiarna (Emys orbicularis), vydra riečna (Lutra lutra), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol rároh (Falco cherrug), orol skalný (Aquila chrysaetos), orol krikľavý(Aquila pomarina), svišť vrchovský (Marmota marmota), jasoň červenooký (Parnassius apollo), blatniak tmavý (Umbra krameri) navrhované PZ : orliak morský (Halliaetus albicilla), zubor hrivnatý (Bison bonasus), norok európsky ( Mustela lutreola) | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 8879 |  | 5000 |  | 0 1940/1509 |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |  |  |
| I.3.3 |  | Zabezpečovanie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín a živočíchov - odstraňovanie inváznych druhov rastlín v chránených územiach - eliminácia korytnačky písmenkovej (Trachemys scripta elegans) z voľnej prírody | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 664 |  | 350 |  | 0 |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |  |  |
| I.3.4 |  | Starostlivosť o hniezdenie dravcov pre druhy, pre ktoré nie sú schválené programy záchrany : - kontrola a stráženie hniezd druhov - kane, haje, malé druhy sokolov, myšiak lesný, včelár lesný, jastraby, sovy - výroba a inštalácia hniezdnych búdok pre sovy | príslušné organ. jednotky | 15.12.2006 | 1351 |  | 1330 |  | 0 |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |  |  |
| I.3.5 |  | Označovanie chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem, označovanie hraníc chránených krajinných oblastí, národných parkov a ochranných pásiem, označovanie vyhlásených zón a ÚEV, dotlač samolepiek na označovanie CHÚ a CHS | všetky organ. jednotky okrem ÚŠOP | 15.12.2006 | 2155 |  | 150 |  | 0 |  | manažmentové opatrenia - označovanie/ ŠOP SR, št. správa, verejnosť |  |  |
| I.3.6 |  | Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy , prevádzka chovných a rehabilitačných staníc | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 2600 |  | 250 |  | 0 |  | ošetrovanie poranených živočíchov/ ŠOP SR, št. správa |  |  |
| I.3.7 |  | Realizácia technických opatrení na zníženie mortality živočíchov na bariérových prvkoch v krajine | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 1820 |  | 500 |  | 0 |  | manažmentové opatrenia/ ŠOP SR, št. správa |  |  |
|  |  | Spolu „Praktická starostlivosť o OCHČPaK“ |  |  | 28116 |  | 15630 |  | 9357/8926 |  |  |  |  |
| I. 4 Budovanie sústavy NATURA 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4.1 |  | Dopracovanie vyhlášok 11 CHVÚ a po prerokovaní na KÚ ŽP: Záhorské Pomoravie, Cerová vrchovina a Rimavská kotlina, Sĺňava, Trnavské rybníky, Poiplie, Bukovské vrchy, Košická kotlina, Boheľovské rybníky, Veľkoblahovské rybníky, Žitavský luh a Slovenský kras. | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 15.3.2006 | 858 |  | 0 |  | 0 |  | vykonávacie predpisy/ŠOP SR, MŽP SR, št. správa, vlastníci a užívatelia pozemkov |  |  |
| I.4.2 |  | Vypracovanie a prerokovanie vyhlášok pre 16 CHVÚ - Dolné Pohronie, Dunajské Luhy, Kráľová, Parížske močiare, Pusté Úľany-Zeleneč, Senné, Strážovské vrchy, Slánske vrchy, Laborecká vrchovina, Vihorlat, , Nízke Tatry, Muránska planina a Stolické vrchy, Tatry - Veľká Fatra, Malá Fatra, Volovské vrchy | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 30.4.2006 10.7.2006 | 7670 |  | 360 |  | 0 |  | vykonávacie predpisy/ŠOP SR, MŽP SR, št. správa, vlastníci a užívatelia pozemkov |  |  |
| I.4.3 |  | Vypracovanie programov starostlivosti o 16 CHVÚ: Dolné Pohronie, Dunajské Luhy, Kráľová, Parížske močiare, Pusté Úľany-Zeleneč, Senné, Strážovské vrchy, Slánske vrchy, Laborecká vrchovina, Vihorlat, Volovské vrchy, Veľká Fatra, Malá Fatra, Nízke Tatry, Muránska planina a Stolické vrchy, Tatry Dopracovanie programov starostlivosti o 22 CHVÚ: Horná Orava, Malé Karpaty, Poľana, Dubnické štrkovisko, Lehnice, Ondavská rovina, Sysľovské polia, Ostrovné lúky, Medzibodrožie, Dolné Považie, Poiplie, Záhorské Pomoravie, Cerová vrchovina a Rim. kotlina, Sĺňava, Trnavské rybníky, Bukovské vrchy, Košická kotlina, Boheľovské rybníky, Veľkoblahovské rybníky, Žitavský luh, Slovenský kras, Tribeč | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 15.12.2006 | 10043 |  | 520 |  | 0 |  | programy starostlivosti/ ŠOP SR, MŽP SR, št. správa, vlastníci a užívatelia pozemkov |  |  |
| I.4.4 |  | Účasť na práci výborov a vedeckých podvýborov pre smernicu o biotopoch a smernicu o vtákoch | ÚŠOP | 31.12.2006 | 533 |  | 0 |  | 0 |  | dokumenty EU/EU, čl. štáty |  |  |
| I.4.5 |  | Bilaterálne rokovania s EK k národnému zoznamu nUEV z hľadiska pokrytia biotopov a druhov a príprava odborných stanovísk | ÚŠOP | 31.12.2006 | 395 |  | 0 |  | 0 |  | dokumenty EU/EU, čl. štáty |  |  |
| I.4.6 |  | V súlade s požiadavkou EK na prepojenie biotopov rýb eur. významu (tzv. stepping stones“) vypracovať štúdiu | ÚŠOP | 31.12.2006 | 100 |  | 100 |  | 0 |  | štúdia/ EÚ, MŽP SR |  |  |
| I.4.7 |  | Doplnenie údajov o výskyte biotopov eur. významu a biotopov druhov eur. významu v zmysle požiadaviek EK (mapovanie druhov a biotopov) | Všetky org. jednotky | 31.12.2006 | 5619 |  | 1100 |  | 0 |  | Databázy a GIS vrstvy/ MŽP SR,ŠOP SR |  |  |
| I.4.8 |  | Aktualizácia národného zoznamu ÚEV na základe výsledkov biogeografických seminárov a požiadaviek EK (spracovanie nových návrhov, spracovanie na parcelný stav, prerokovanie, návrh do vlády) | Všetky org. jednotky | 31.12.2006 | 1404 |  | 300 |  | 0 |  | Návrh národného zoznamu do vlády / MŽP SR, ŠOP SR |  |  |
| I.4.9 |  | Aktualizácia SDF území európskeho významu (na základe aktualizácie národného zoznamu) | Všetky org. jednotky | 31.12.2006 | 387 |  | 0 |  | 0 |  | Aktualizovaný SDF/ MŽP SR, ŠOP SR |  |  |
| I.4.10 |  | Vypracovanie stanovísk k projektom financovaných z fondov EÚ s ohľadom na územia NATURA 2000 - približne 200 stanovísk pre projekty do ŠF, 40 stanovísk z KF – vrátane overenia situácie v teréne, prípravy podkladov, účasť na prezentáciách projektov | Všetky org. jednotky | 31.12.2006 | 975 |  | 0 |  | 0 |  | Stanoviská k projektom financovaných z fondov EÚ s ohľadom na územia NATURA 2000/ MŽP SR, ŠOP SR |  |  |
| I.4.11 |  | Reporting pre Európsku komisiu: - podklady o výnimkách za rok 2005 v zmysle smernice o vtákoch (do správy za rok 2005) a v zmysle smernice o biotopoch (do správy za roky 2005-2006) - podklady o implementácii smernice o vtákoch v roku 2005 (do správy za rok 2005-2007) a smernice o biotopoch v roku 2005 (do správy za roky 2005-2006 – v r. 2006 stanovenie referenčných hodnôt ) | Všetky org. jednotky | 30.6.2006 31.12.2006 | 234 |  | 0 |  | 0 |  | Podklady pre reporting/ MŽP SR, ŠOP SR, EU, čl. štáty |  |  |
|  |  | Spolu „Budovanie sústavy NATURA 2000“ |  |  | 28215 |  | 2380 |  | 0 |  |  |  |  |
| I.5 Zvyšovanie úrovne informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.5.1 |  | Komunikácia s verejnosťou - poskytovanie informácií v IS NATURA - mediálna prezentácia aktivít ŠOP SR (Halali) - činnosť Konzultačných zborov | ÚŠOP Všetky organizačné jednotky | 31.12.2006 | 798 |  | 500 |  | 0 |  | Televízne relácie/verejnosť |  |  |
| I.5.2 |  | Prezentačné a propagačné aktivity ŠOP SR - Prevádzkovanie NCH (53), NL (11) – priebežná údržba - Prevádzkovanie ISOP – 14 (Liptovský Hrádok, Jasná, Lesnica, Červený Kláštor, Nová Sedlica, Rožňava, Pribylina, Štefanová, Podlesok, Čingov, S.N. Ves, Blatnica, Sitno, Muráň) - Činnosť školy OP vo Varíne - Príprava výstav v spolupráci so SMOPaJ (Invázne druhy, Chránené vtáčie územia nížin Slovenska, Poznaj a chráň a Národné parky Slovenska) - Výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť - Výročia vyhlásení CHKO a NP (Malé Karpaty a Poľana) | všetky organ. jednotky vybrané S NP Malá Fatra ÚŠOP vybrané organ. jednotky vybrané org. jednotky | 15.12.2006 | 3081 |  | 350 |  | 0 |  | výchovno – vzdelávacie podujatia, odborné konferencie, semináre/ štátna správa, vlastníci, užívatelia pozemkov, verejnosť |  |  |
| I.5.3 |  | Participácia na vzdelávaní a činnosti stráže prírody - súčinnosť pri vzdelávaní členov stráže prírody - koordinácia činnosti stráže prírody na území NP a CHKO | všetky org. jednotky | 15.12.2006 | 596 |  | 0 |  | 0 |  | semináre, odborný podklad/ št. správa |  |  |
|  |  | Spolu „Zvyšovanie úrovne informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti“ |  |  | 4475 |  | 850 |  | 0 |  |  |  |  |
| SPOLU „Nosné úlohy“ |  |  |  |  | 68160 |  | 21560 |  | 9357/8926 |  |  |  |  |
| II. Koncepcie, programy, metodiky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. 1 | Analýza stretov záujmov evidovaných ložiskových objektov a ochrany prírody v CHÚ a ÚEV a zhodnotenie území s ložiskovým objektom z hľadiska prírodoochranného (vplyv činnosti na priaznivý stav druhu, biotopu alebo časti krajiny) -I.etapa - pokračovanie (uznesenie vlády SR č.722/2004 k aktualizácii surovinovej politiky SR) |  | všetky organizačné jednotky | 15.12.2006 | 196 |  | 0 |  | 0 |  | odborný podklad/ MŽP SR |  |  |
| II. 2 | Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo Smernice MŽP SR č.10/2004-5.1. o uplatňovaní predkupného práva štátu k pozemkom nachádzajúcim sa v územiach s 3, 4, 5-tym stupňom ochrany podľa § 63 zákona č. 543/2002 Z. z.  príprava stanovísk k výkupu pozemkov, ponúknutých v r.2006 |  | všetky organizačné jednotky | 20.12.2006 | 85 |  | 0 |  | 0 |  | metodiky, odborný podklad/ MŽP SR |  |  |
| II. 3 | Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania vyplývajúcich zo zákazov a iných podmienok ochrany prírody  vypracovávanie stanovísk k žiadostiam, odvolaniam a mimoriadnym opravným prostriedkom, poradenstvo a konzultácie |  | všetky organizačné jednotky ÚŠOP | 31.12.2006 | 128 |  | 0 |  | 0 |  | odborný podklad/, MŽP SR KÚ ŽP |  |  |
| II. 4 | Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z uplatňovania Smernice MŽP SR č. 6/2004 – 5.1. o poskytovaní finančného príspevku  spracovanie stanovísk k žiadostiam, podaným v r.2006 - príprava zmlúv medzi ŠOP SR a oprávnenou osobou v zmysle ods. 2. článku 9 smernice - kontrola zrealizovaných prác s poskytnutých prostriedkov |  | ÚŠOP všetky organizačné jednotky | 15.12.2006 | 147 |  | 0 |  | 0 |  | MŽP SR |  |  |
| II. 5 | Úprava metodických pokynov v zmysle novely vyhlášky 24/2003 Z. z. |  | ÚŠOP | 15.12.2006 | 308 |  | 80 |  | 0 |  | metodika/ŠOP SR |  |  |
| II. 6 | Plán rozvoja vidieka (PRV) na obdobie rokov 2007-2013 Spracovanie podkladu pre doplnenie PRV z hľadiska záujmov ochrany prírody |  | všetky organizačné jednotky ÚŠOP | 15.12.2006 | 42 |  | 0 |  | 0 |  | zásady /MŽP SR, MP SR, ŠOP SR |  |  |
| II.7 | Kategorizácia vodných tokov - Kategorizácia vybraných tokov na toky národného, regionálneho a lokálneho významu a zdevastované toky - Stanovenie ekologickej únosnosti vybraných úsekov tokov |  | ÚŠOP Všetky organizačné útavary | 15.12.2006 | 30 |  | 15 |  | 0 |  | Koncepcia/ŠOP SR, štát. správa MŽP |  |  |
|  | Spolu „Koncepcie, programy, metodiky“ |  |  |  | 935 |  | 95 |  | 0 |  |  |  |  |
| III. LEGISLATÍVNE ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Príprava zámerov na vyhlásenie MCHÚ, ktoré sa prekrývajú s nÚEV |  | Všetky organizačné jednotky | 31.12.2006 | 520 |  | 0 |  | 0 |  | Zámery/ÚŽP |  |  |
|  | Spolu „Legislatívne úlohy“ |  |  |  | 520 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| IV. VEDA, VÝSKUM, Výchova a VZDELÁVANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. 1 |  | Mapovanie a výskum biotopov a druhov národného významu ● mapovanie vybraných druhov rastlín z prílohy č.4 vyhlášky č.24/2003 Z. z. (20 druhov) ● mapovanie biotopov národného významu v MCHÚ ● mapovanie vybraných druhov národného významu | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 5983 |  | 1550 |  | 0 |  | dokumentácia ochrany prírody, monitoring, GIS-vrstva, databáza výskumov/ ŠOP SR, štátna správa |  |  |
| IV.2 |  | Analýza vplyvu bariérových prvkov na národne a európsky významné chránené územia a druhy  mapovanie bariérových prvkov v krajine a ich negatívnych vplyvov na populácie významných druhov živočíchov zo skupín obojživelníkov, rýb a cicavcov | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 139 |  | 0 |  | 0 |  | odborný podklad, projekt / ŠOP SR, štátna správa |  |  |
| IV.3 |  | Interné odborné vzdelávanie odborných pracovníkov ŠOP SR  realizácia interného odborného vzdelávania botanikov, zoológov, lesníkov, dendrológov , strážcov, anorganikov, krajinárov.....  preškolenie pre prácu vo výškach | ÚŠOP S NP Malá Fatra (Škola OP) | 15.12.2006 | 1729 |  | 300 |  | 0 |  | semináre, inštruktáže, kurzy, školenia/ŠOP SR |  |  |
|  |  | Spolu „Veda, výskum, výchova, vzdelávanie“ |  |  | 7851 |  | 1850 |  | 0 |  |  |  |  |
| V. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. 1 |  | Spracovanie projektu IS ŠOP v zmysle zákona č. 261/ 1995 o ŠIS | ÚŠOP | 15.12.2006 | 40 |  | 0 |  | 0 |  | odborný podklad/ŠOP SR, MŽP SR |  |  |
| V. 2 |  | Prevádzka informačného systému ŠOP SR - Zlepšenie internetových pripojení - Aktualizácia SW a databázových programov - Dopĺňanie a priebežné vedenie databázy aktuálneho stavu pozemkov (parcelný stav, JPRL a vlastníctvo) v CHÚ - Kontrola prekryvov lesníckych a katastrálnych podkladov - Vedenie národnej databázy chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prírodných vodopádov - Vytvoriť nadstavbový modul elektronických formulárov ÚEV a CHVÚ pre vyhodnocovanie programov starostlivosti | ÚŠOP Všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 3791 |  | 650 |  | 0 |  | prevádzka informačného systému / ŠOP SR, MŽP SR št. zoznam/ŠOP SR,, št. správa, verejnosť, SMOPaJ, SAŽP databáza/ŠOP SR, št.správa |  |  |
| V.3 |  | Napĺňanie a aktualizácia údajov metainformačného systému MŽP a osobitného verejne prístupného zoznamu | ÚŠOP Všetky organizačné jednotky | 15.12.2006 | 200 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| V. 4 |  | Aktualizácia webstránky ŠOP SR | ÚŠOP | 15.12.2006 | 39 |  | 0 |  | 0 |  | www /ŠOP SR, št. správa, verejnosť |  |  |
| V.5 |  | Aktualizácia národných červených zoznamov živočíchov - aktualizácia vybraných skupín živočíchov na nové kategórie IUCN | ÚŠOP | 15.12.2006 | 106 |  | 60 |  | 0 |  | odborný podklad/ ŠOP SR, št. správa, odborná verejnosť |  |  |
| V.6 |  | Internetová výzva pre verejnosť na spoluprácu pri vyhľadávaní významných pôvodných druhov stromov pre budovanie sústavy chránených stromov | ÚŠOP | 15.12.2006 | 21 |  | 0 |  | 0 |  | odborný podklad/ ŠOP SR, št. správa, verejnosť |  |  |
| V.7 |  | Revízia a aktualizácia GIS vrstvy chránených stromov | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 81 |  | 0 |  | 0 |  | odborný podklad/ ŠOP SR, št. správa, odborná verejnosť |  |  |
| V. 8 |  | Spolupráca na ichtyologickom výskume so Slovenským rybárskym zväzom - Monitoring vplyvu kormorána na ichtyofaunu - ichtyologický výskum európsky významných druhov rýb a mihuľovitých (vybrané profily na tokoch : Hron pod Banskou Bystricou, Poprad, Horná, Slaná, Laborec, Ipeľ, Turiec, Nitra, Váh a Orava a ich vybraných prítokov so zameraním na nÚEV) | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 716 |  | 620 |  | 0 |  | monitoring, databáza / ŠOP SR |  |  |
| V.9 |  | Spracovávanie podkladov pre RÚSES vyhotovované v gescii SAŽP | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 42 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| V. 10 |  | ČMS BIOTA - realizácia časti projektu (podľa schválenej Koncepcie aktualizácie a racionalizácie enviro. monitoringu) | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 1000 |  | 0 |  | 30 900/20 000 |  | odborný podklad/ŠOP SR, MŽP SR |  |  |
|  |  | Spolu „Monitoring, informatika a dokumentácia“ |  |  | 6036 |  | 1330 |  | 30900/20000 |  |  |  |  |
| VI. EDIČNÁ ČINNOSŤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.1 |  | Vydanie magazínu Ochrana prírody Slovenska – 4 čísla | ÚŠOP | 31.12.2006 | 541 |  | 500 |  | 0 |  | časopis/verejnosť |  |  |
| VI.2 |  | Vydanie časopisu Chránené územia Slovenska – 4 čísla | ÚŠOP | 31.12.2006 | 270 |  | 250 |  | 0 |  | Časopis/odborná verejnosť |  |  |
| VI.3 |  | Vydanie Zborníka Ochrana prírody č. 25 | ÚŠOP | 31.12.2006 | 120 |  | 110 |  | 0 |  | Zborník/odborná verejnosť |  |  |
| VI.4 |  | Vydanie Zborníka „Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku“ | ÚŠOP | 31.12.2006 | 86 |  | 80 |  | 0 |  | Zborník /odborná verejnosť |  |  |
| VI.5 |  | Vydanie edičných a propagačných materiálov (25) | ÚŠOP Všetky org. jednotky | 31.12.2006 | 3773 |  | 3375 |  | 0 |  | Propagačné materiály / odborná verejnosť, verejnosť |  |  |
|  |  | Spolu „ Edičná činnosť“ |  |  | 4790 |  | 4315 |  | 0 |  |  |  |  |
| VII. Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. 1 |  | Dobudovanie polyfunkčného informačného centra NP Muránska planina v Muráni | S NP Muránska planina | 30.10.2006 | 67 |  | 0 |  | 4000/4000 ŠF |  | objekt/ Správa NP, verejnosť |  |  |
| VII. 2 |  | Dobudovanie informačného strediska S NAPANT v Lipt. Tepličke | ÚŠOP-BB S NAPANT | 30.5.2006 | 53 |  | 0 |  | 129/129 ŠF |  | objekt/ Správa NP, verejnosť |  |  |
| VII.3 |  | Výstavba a vybavenie budovy Štátnej ochrany prírody SR a Kongresového centra v Banskej Bystrici | ÚŠOP |  | 0 |  | 0 |  | 70000/70000ŠF |  | Objekt/ ŠOP SR |  |  |
| VII.4 |  | Rekonštrukcia budovy Správy CHKO Východné Karpaty v Medzilaborciach | CHKO V. Karpaty |  | 0 |  | 0 |  | 14600/14600ŠF |  | Objekt/ Správa CHKO |  |  |
| VII.5 |  | Rekonštrukcia a vybavenie budovy Správy CHKO Biele Karpaty v Nemšovej | CHKO B. Karpaty |  | 0 |  | 0 |  | 16700/16700 ŠF |  | Objekt/Správa CHKO |  |  |
| VII.6 |  | Výstavba informačného strediska Správy CHKO Horná Orava | CHKO H. Orava |  | 0 |  | 0 |  | 18300/18300 ŠF |  | Objekt/Správa CHKO, verejnosť |  |  |
| VII.7 |  | Úprava a vybavenie IS Správy NP Malá Fatra v Štefanovej | NP M. Fatra |  | 0 |  | 0 |  | 7200/7200 ŠF |  | Objekt/ Správa NP, verejnosť |  |  |
| VII. 8 |  | Obstarávanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu a dostavbu objektov org. jednotiek ŠOP SR Podľa aktuálnej potreby | ÚŠOP a príslušné organ. jednotky | 15.12.2006 | 133 |  | 0 |  | 0 |  | budovy v správe ŠOP SR/ŠOP SR |  |  |
| VII. 9 |  | Nákup osobných automobilov a terénnych automobilov pre vybrané správy NP, CHKO a RSOPaK podľa aktuálnej potreby | ÚŠOP | 30.9.2006 | 40 INV 4 300 |  | 0 4300 INV |  | 0 |  | technické vybavenie/ ŠOP SR |  |  |
| VII. 10 |  | Rekonštrukcia a dostavba budov investičného charakteru - 1. etapa rekonštrukcie administratívnej budovy CHKO Záhorie v Malackách - 1. etapa rekonštrukcie administratívnej budovy CHKO Malé Karpaty v Modre - rekonštrukcia IS NP Slovenský raj Podlesok | Vybrané org. jednotky | 15.12.2006 | 67 INV 7700 |  | 0 7700 INV |  | 0 |  | budovy v správe ŠOP SR/ŠOP SR |  |  |
| VII. 11 |  | Priebežná údržba budov, terénnych staníc, informačných stredísk a ich zariadenia (50 budov v správe ŠOP SR) | všetky organ. jednotky, v ktorých správe sú nehnuteľnosti | 15.12.2006 | 3192 |  | 3000 |  | 0 |  | budovy v správe ŠOP SR/ŠOP SR |  |  |
| VII.12 |  | Nákup kopírovacej, výpočtovej a audiovizuálnej techniky (INV) | ÚŠOP | 15.12.2006 | 40 INV 1000 |  | 0 1000 INV |  | 0 |  | technické vybavenie/ ŠOP SR |  |  |
| VII. 13 |  | Údržba a opravy motorových vozidiel, plavidiel a manažmentovej techniky | všetky organ. Jednotky | 15.12.2006 | 3990 |  | 3000 |  | 0 |  | údržba motorových vozidiel, techniky/ ŠOP SR |  |  |
| VII. 14 |  | Nákup techniky pre manažment chránených častí prírody - kosačky, krovinorezy, motorové píly, postrekovače a pod. (INV) | ÚŠOP | 15.12.2006 | 52 INV 1000 |  | 0 |  | 0 |  | technické vybavenie/ ŠOP SR |  |  |
|  |  | Spolu „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“ |  |  | 7635 INV 14 000 |  | 6000 INV 14000 |  | 130929/130929 |  |  |  |  |
| VIII. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. 1 |  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) - Implementácia úloh prijatých na Stálom výbore Bernského dohovoru, Štrasburg - Príprava podkladov pre akčné plány pre veľké šelmy - Implementácia Odporúčania Stáleho výboru Bernského dohovoru č. 99 (2003) o Európskej stratégii pre invázne nepôvodné druhy - Mapovanie a monitoring nepôvodných a inváznych druhov rastlín a živočíchov - Veterné elektrárne a ich vplyv na vtáctvo a netopiere – spracovanie zásad ich umiestnenia v území - Riešenie problematiky úhynu vtákov na kolíznych úsekoch s nadzemnými sieťami el. vedení- zber a spracovanie dát - Zber dát pre spracovanie národnej správy - Účasť na práci Skupiny expertov pre invázne druhy pri Bernskom dohovore | Všetky org.jednotky | 15.12.2006 | 839 |  | 150 |  |  | 0 | odborný podklad, správy /ŠOP SR, MŽP SR/ |  |  |
| VIII. 2 |  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) - implementácia úloh prijatých na 8. Stretnutí zúčastnených krajín, Nairobi - zber dát pre spracovanie národnej správy Dohoda o ochrane afro-euroázijských druhov vodného sťahovavého vtáctva - implementácia úloh prijatých na 3. Stretnutí zúčastnených krajín, Dakar - zber dát pre spracovanie národnej správy Dohoda o ochrane európskych populácií netopierov - príprava podkladov k národnej správe - monitoring priaznivého stavu netopierov (podzemné priestory, ľudské sídla, les) - spracovanie usmernenia k problematike krúžkovania netopierov - prehodnotenie CHA Dubnícke bane, spracovanie PS a návrh zonácie - účasť na zasadnutí poradného zboru Memorandum o zjednotení pri ochrane dropa v strednej Európe - zrealizovať synchronizované sčitovanie stredoeurópskej populácie dropa fúzatého - registrácia krídelných značiek dropa fúzatého | všetky organ. jednotky všetky organ. jednotky všetky organ. jednotky RSOPaK Bratislava ÚŠOP | 15.12.2006 | 830 |  | 300 |  |  | 0 | odborný podklad, správa / ŠOP SR, MŽP SR |  |  |
| VIII. 3 |  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín – CITES - činnosť vedeckého orgánu dohovoru podľa § 21 zákona č. 15/2005 Z.z. - určovanie spoločenskej hodnoty exemplárov podľa § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. - posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 24 nariadenia Komisie (ES) č. 1808/2001 - účasť na zasadnutiach (SRG, Plant Committee, Animal Committee ai) | RSOPaK Bratislava | 31.12.2006 | 450 |  | 0 |  |  | 0 | odborné podklady/ MŽP SR, št. správa, colné orgány |  |  |
| VIII. 4 |  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach majúcich medzinárodný význam predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva a z Akčného plánu na roky 2003 – 2007 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska - dopracovanie programov starostlivosti o Ramsarské lokality - mapovanie mokradí - aktualizovanie hodnotenia vybraných vodných tokov z hľadiska migračných bariér - spracovanie podkladov za OP pre tvorbu integrovaných plánov povodí; spolupráca na príprave Programu revitalizácie mokradí a riečnych systémov SR - rozpracovanie rezolúcií a záverov z 9. konferencie zmluvných strán Ramsar. dohovoru (ako príprava podkladov a úloh do nového akčného plánu na ďalšie roky) | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 15.12.2006 | 646 |  | 50 |  |  | 0 | odborné podklady, správa, programy starostlivosti, /MŽP SR ŠOP SR, Sl. ramsarský výbor |  |  |
| VIII. 5 |  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva - prevádzkovanie a údržba NCH Domica | ÚŠOP, S NP Slovenský kras | 15.12.2006 | 51 |  | 0 |  |  | 0 | manažmentové opatrenia/ŠOP SR, SSJ |  |  |
| VIII. 6 |  | Program MaB - revízia metodiky na prípravu Akčných plánov biosférických rezervácií Poľana, Slovenský kras, Tatry a Východné Karpaty (AP budú vyhotovované vo forme PS o príslušné VCHÚ) | ÚŠOP, S NP Slov. kras, Poloniny, TANAP, CHKO Poľana | 15.12.2006 | 156 |  | 0 |  |  | 0 | manažmentové opatrenia/ŠOP SR, Sl. národný komitét MaB |  |  |
| VIII. 7 |  | Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales a NP Poloniny - priebežné plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (2003)6 o znovu udelení E. diplomu pre NPR Dobročský prales a Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (2003)2 o znovu udelení E. diplomu pre NP Poloniny | ÚŠOP, S CHKO Poľana NP Poloniny | 15.12.2006 | 399 |  | 0 |  |  | 0 | manažmentové opatrenia /ŠOP SR |  |  |
| VIII. 8 |  | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny IUCN – realizácia projektu Greenbelt Wetlands International EUROPARC ECNC EEA – implementácia prijatých indikátorov v rámci projektu SEBI 2010, účasť na práci exp. skupín WWF PAN-PARKS | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 530 |  | 0 |  |  | 0 | výmena odborných podkladov, semináre/ŠOP SR |  |  |
| VIII. 9 |  | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných krajinách podľa vykonávacích protokolov  NP Bűkk, Aggtelek, NP Duna-Ipolyi, Fertő – Hanság (Maďarsko)  Babiogorski PN, Žywiecki PK, Tatrzanski PN Pieninski PN, Bieszczadzki PN (Poľsko)  Užanski PN (Ukrajina)  CHKO Bílé Karpaty, Beskydy (ČR) | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 15.12.2006 | 346 |  | 0 |  |  | 0 | výmena odborných podkladov, projekty, semináre/ ŠOP SR |  |  |
| VIII. 10 |  | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody Poľsko, Maďarsko - účasť na zasadnutiach komisie - plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky | 15.12.2006 | 40 |  | 0 |  |  | 0 | odborné podklady/ MŽP SR |  |  |
| VIII.11 |  | Dohovor o biologickej diverzite - spracovanie záverov z 11. zasadnutia SBSTTA - zabezpečenie funkcie národného ohniskového bodu pre SBSTTA - plnenie úloh vyplývajúcich z Aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku 2003-2010 - spracovávanie podkladov, účasť a plnenie úloh vyplývajúcich zo zasadnutí v európskych pracovných skupinách | ÚŠOP | 15.12.2006 | 433 |  | 0 |  |  | 0 | odborné podklady/ MŽP SR, ŠOP SR |  |  |
| VIII.12 |  | Karpatský dohovor - zabezpečenie účasti na 1. konferencii zmluvných strán, plnenie úloh a záverov z 1. COP - spolupráca pri budovaní Karpatskej sústavy chránených území, v rámci pracovnej skupiny pre ochranu a trvalo udržateľné využívanie biologickej a krajinnej diverzity Karpát - koordinácia Karpatskej iniciatívy pre mokrade | ÚŠOP NP V. Fatra | 15.12.2006 | 50 |  | 0 |  |  | 0 | Odborné podklady/MŽP, ŠOP SR |  |  |
|  |  | Spolu „Medzinárodná spolupráca“ |  |  | 4770 |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |
| IX. INÉ ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX.1 |  | Participácia na realizácii medzinárodných projektov Projekty LIFE  Ochrana orla kráľovského v karpatskom regióne (partner)  Ochrana a manažment lužných lesov Dunaja (partner) - Ochrana diverzity biotopov v NP Slovenský raj (žiadateľ) - Ochrana dropa veľkého Otis tarda na Slovensku (žiadateľ) - Obnova mokradí na Záhorskej nížine (žiadateľ) Projekty GEF - Ochrana, obnova a rozumné využívanie slatín v Slovenskej republike (partner) | ÚŠOP, príslušné organ. jednotky S CHKO Dunajské luhy, S NP Slovenský raj RSOPaK Bratislava S CHKO Záhorie Vybrané organizačné jednotky | 15.12.2006 | 5907 |  |  | 0 |  | 4560/LIFE 4 400/LIFE 906/LIFE 16 000/LIFE 6 700/LIFE 6000/GEF |  | odborné podklady, manažmentové opatrenia/ŠOP SR projekt,štúdia/ ŠOPSR,štátna správa |  |
| IX.2 |  | Spracovanie projektov a realizácia schválených projektov zameraných na OP financovaných zo štrukturálnych fondov, LIFE NATURE a iných mimorozpočtových zdrojov | Všetky organizačné jednotky | 31.12.2006 | 1 196 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| IX.3 |  | Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy (MŽP SR, KÚŽP,ObÚŽP)  stanoviská k žiadostiam o vydanie výnimiek, súhlasov a vyjadrení  účasť na konaniach na základe poverenia orgánu OPaK  účasť na terénnych obhliadkach | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 21 320 |  |  | 0 |  | 0 |  | odborné stanoviská a podklady/št. správa, obce |  |
| IX. 4 |  | Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a kontrolách orgánov štátnej správy ochrany prírody a krajiny | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 2 080 |  |  | 0 |  | 0 |  | revízie/ ŠOP SR, št. správa |  |
| IX. 5 |  | Vedenie, aktualizácia, spracovávanie a posudzovanie dokumentácie ochrany prírody | všetky organ. jednotky ÚŠOP | 15.12.2006 | 1 383 |  |  | 0 |  | 0 |  | dokumentácia/ ŠOP SR, št. správa |  |
| IX. 6 |  | Výkon štátneho dozoru a strážnej služby v chránených územiach vrátane ukladania blokových pokút - vydanie Terénneho zápisníka na rok 2007 a vedenie terénnych zápisov - priebežné kontroly k plneniu opatrení vydaných v podmienkach rozhodnutí k chráneným územiam a druhom, - vydanie príručky strážcu | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 23 442 |  |  | 0 |  | 0 |  | podnety/št. správa, verejnosť |  |
| IX. 7 |  | Vypracovanie výročnej správy o činnosti ŠOP SR za rok 2005 - vystavenie na internete - verejné prerokovanie | ÚŠOP | 31.3.2006 30.4.2006 15.5.2006 | 26 |  |  | 0 |  | 0 |  | správa/ ŠOP SR, št. správa, verejnosť |  |
| IX. 8 |  | Výkon funkcie znaleckého ústavu – odvetvie ochrana životného prostredia, odbor ochrana prírody | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 67 |  |  | 0 |  | 0 |  | znalecké a odborné posudky/ štátna správa, policajné a justičné orgány |  |
| IX. 9 |  | Zabezpečenie vyberania vstupného do chránených území - príprava lokalít - zabezpečenie materiálno - technických podmienok | všetky organ. jednotky okrem ÚŠOP | 15.12.2006 | 520 |  |  | 0 |  | 5 000/EF |  | Vstupné/Verejnosť |  |
| IX.10 |  | Vedenie evidencie, obstarávanie, vydávanie preukazov a odznakov pre pracovníkov organizácií ochrany prírody a krajiny a členov stráže prírody, zabezpečenie výroby odznakov pre členov stráže prírody | ÚŠOP | 15.12.2006 | 99 |  |  | 40 |  | 0 |  | preukazy, odznaky/ organizácie OP, št. správa |  |
| IX.11 |  | Kontrola stavu chránených území , druhov a chránených stromov ( v ktorých boli realizované opatrenia z programov starostlivosti, programy záchrany a ošetrené chránené stromy vo vzťahu k priaznivému stavu OCHČP) | všetky organ. jednotky | 15.12.2006 | 663 |  |  | 0 |  | 0 |  | kontrola/ št. správa, ŠOP SR |  |
|  |  | Spolu „Iné úlohy“ |  |  | 56 703 |  |  | 40 |  | 43566 |  |  |  |
|  |  | S P O L U | - | - | 171 400 |  |  | 35 070 |  | 214752 |  |  |  |

Prioritné úlohy sú  kurzívou. Prioritné úlohy, ktoré sú súčasne v Pláne hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2006, sú kurzívou a podčiarknuté.

Vysvetlivky k finančným zdrojom:

LIFE     – projekty LIFE

ŠF        –  prostriedky zo Štrukturálnych fondov

EF        – environmentálny fond

INV	–  investície

*	– ČMS BIOTA

Vysvetlivky k použitým skratkám:

CHÚ    - chránené územie(a)                              			NPP      - národná prírodná pamiatka

NP       - národný park                                         			MCHÚ - chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP

CHKO - chránená krajinná oblasť                     			VCHÚ – chránené územia v kategórii NP a CHKO

PR       -  prírodná rezervácia                             			CHVÚ - chránené vtáčie územie

NPR    -  národná prírodná rezervácia                			ÚEV    -  územie európskeho významu

CHA    - chránený areál                                      			IS    -      informačný systém

PP       -  prírodná pamiatka                                			OCHČPaK - osobitne chránené časti prírody a krajiny

IK Stratégia – Informačná a komunikačná stratégia            		RL – ramsarská lokalita

AB – administratívna budova					SBSTTA - Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice

ÚŠOP – ústredie Štátnej ochrany prírody