Rozpracovanie Akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity na Slovensku na rok 2002

v podmienkach Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky

AP-Biod/02/IV. 6 Realizácia Programov záchrany živočíchov a rastlín

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úloh v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| kamzík vrchovský | Urban | TANAP / Gašinec NAPANT/Ondruš | 3 719 000.- | 1 000 000.- | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/1 | 18.5 Štúdium populač. ekológie ohroz. druhov vybraných vyšších rastlín flóry 3.7 Spracovať a realizovať opatrenia na zachovanie kamzíka vrchovkého tatranského (Rupicapra r. tatrica) v TANAPE 3.8 Reštitúcia korytnačky močiarnej a jej navrátenie do pôvodných biotopov 9.3 Limitovanie po hranicu ekol. nevyhnutnosti lovu veľkých predátorov a účinná ochrana po celé obdobie druhov 9.4 Optimalizácia racionál. obhospodarovania vybraných druhov veľ. šeliem v Z. Karpatoch |
| korytnačka močiarna | Rajtar | CHKO Latorica, Dunajské luhy, Malé Karpaty, RSOPK Prešov a Bratislava, COPK Banská Bystrica | 190 000.- |  | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/1 |  |
| vydra riečna | Majko | všetky organizačné útvary ŠOP SR okrem Bielych Karpát, Malých Karpát, RSOPaK Bratislava | 196 000,- |  | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/1 |  |
| chrapkáč poľný | Vavrová | TANAP, NP Malá Fatra, Poloniny, Muránska planina, Slovenský raj, Slovenský kras, CHKO Horná Orava, Záhorie, Kysuce, Latorica, Biele Karpaty, Dunajské luhy, COPK Banská Bystrica | 175 000.- |  | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/1 |  |
| orol kráľovský | Vavrová | NP Slovenský kras, CHKO Malé Karpaty, Ponitrie, Záhorie, Dunajské luhy, Poľana, Latorica, Východné Karpaty, Biele Karpaty, RSOPK Prešov, COPK Banská Bystrica | 320 000.- |  | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/1 |  |
| palina rakúska | Kocianová | RSOPa K Bratislava | 139 000.- |  | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| kozinec drsný | Kocianová | RSOPaK Bratislava | 30 000.- |  | 30.10.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| vstavačovec bledožltý | Valachovič | Správa CHKO Záhorie | 130 000.- |  | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| červenačka hustolistá | Kocianová | RS OP a K Bratislava | 30 000.- |  | 30.9.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| hrachor sedmohradský | Belanová | Správa CHKO Cerová vrchovina | 100 000.- |  | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| rumenica turnianska | Karasová | Správa NP Slov. kras | 90 000.- |  | 15.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| pokrut jesenný | Cvachová | Správa NP Poloniny, RS OP a K Prešov, CHKO Vých. Karpaty | 131 000.- |  | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| alkana farbiarska | Ulrych | Správa CHKO Ponitrie | 120 000.- |  | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| korunkovka strakatá | Cvachová | Správa CHKO Cerová vrchovina, Správa CHKO Poľana, Správa CHKO Dunajské luhy | 72 000.- |  | 30.10.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| ferula Sadlerova | Karasová | Správa NP Slov. kras | 45 000.- |  | 31.10.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| trčula jednohľuzá | Dobošová | Správa NP Malá Fatra | 45 000.- |  | 30.09.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| smldník piesočný | Kocianová | RS OP a K Bratislava | 83 000.- |  | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| hluzovec Loeselov | Valachovič | Správa CHKO Záhorie | 75 000.- |  | 30.11.2002 | rozpis úloh v prílohe č. IV.6/2 |  |
| Spolu |  |  | 5 690 000,- | 1000 000,- |  |  |  |

Vysvetlivky: vzhľadom k rozdielnym termínom ukončenia jednotlivých dielčich úloh, alebo i rozdielnych termínov uvádzaných jednotlivými pracoviskami, je  termín v tabuľke  vždy v súlade s posledným  uvádzaným   dátumom  ukončenia akcie.

- AP-Biod./02/IV.7 Odstraňovanie inváznych druhov rastlín a živočíchov

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Likvidácia Heracleum mantegazzianum nad NPR Prielom Dunajca | Danková | Správa PIENAP | 20 000.- |  | 31.08.2002 | realizácia schválených postupov | 2.1 Zhodnotenie stavu ohrozenia chrán. území inváziou cudzích druhov rastlín na území SR 2.3 Revízia parkov Slovenska jako potenciál. zdroja invázií a inváz. druhov |
| PR Pod Rígľom likvidácia Heracleum mantegazzianum + 5 ďalších inv. druhov – kosenie, postrek; PP Krasňanský luh- kosenie + postrek Fallopia japonica | Dobošová | Správa NP Malá Fatra | 30 000.- * |  | 31.11.2002 |  |  |
| Likvidácia Fallopia japonica pri žel stanici v Revúcej + likvidácia ,pohánkovca japonského a boľševníka obrovského v k.úz. mesta Revúca a Mokrá lúka | Blanár | Správa NP Muránska planina | 8 500.-* |  | 31.9.2002 |  |  |
| Likvidácia Fallopia japonica –Stakčín, Dúbrava, Ulič,Ruský Potok + likvidácia Heracleum mantegazzianum – lokalita Zvala | Buraľ | Správa NP POLONINY | 40 000.- * |  | 30.8.2002 |  |  |
| CHA Hunták- likvidácia Impatiens parviflora | Ulrych | Správa CHKO Ponitrie | 49 500.- * |  | 30.9.2002 |  |  |
| PR Marcelovské piesky, PR Chotínske piesky, PR Sládkovičova duna likvidácia agátu bieheho, NPR Klatovské rameno – likvidácia pajaseňa žliazkatého | Szabová | Správa CHKO Dunajské luhy | 106 000.- * |  | 31.10.2002 |  |  |
| NPR Kokošovská dubina- likvidácia Fallopia japonica PR Slatina pod Lieskovcom – likvidácia Stenactis annua | Šebej | RS OP a K Prešov | 5 000.- |  | 30.9.2002 |  |  |
| Jergištôlňa - likvidácia Heracleum mantegazzianum | Jochimová | CHKO Štiavnické vrchy | 15 000.- * |  | 30.11.2002 |  |  |
| Laborec – odstránenie Heracleum mantegazzianum , Solidago gigantea, S.canadensis, Aster lanceolatus, Impatiens glandulifera v breh. porastoch | Terray | Správa CHKO Vých. Karpaty | 10 000.- |  | 30.9.2002 |  |  |
| Spolu |  |  | 284 000,- |  |  |  |  |

Vysvetlivky: * presun prostriedkov z mapovania inv. druhov v celkovej výške 34 000.-Sk

- AP-Biod./02/ II. 19 MAPOVANIE INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Mapovanie v PR Kamenianska tisina a PR Jezerské jazero | Danková | Správa PIENAP | 15 000.- |  | 31.08.2002 | mapovanie podľa schválenej metodiky | I.2 – dopracovať jednotnú metodiku mapovania inváznych druhov a uplatniť ju v praxi, II.1 – zhodnotenie stavu ohrozenia chránených území inváziou cudzích druhov rastlína na území SR, revízia parkov Slovenska ako potrenciálneho zdroja invázií a inváznych druhov |
| Mapovanie PP Túrska skala a PP Šútovská epigenéza | Dobošová | Správa NP Malá Fatra | 4 000.- |  | 30.10.2002 |  |  |
| Mapovanie v území CHKO Cerová vrchovina | Belanová | Správa CHKO Cerová vrchovina | 10 000.- |  | 30.11.2002 |  |  |
| Mapovanie na území NP Slovenský kras | Karasová | Správa NP Slov. kras | 10 000.- |  | 30.11.2002 |  |  |
| Mapovanie v NPR Bujanov a NPR Humenec | Stano | RS OP a K Prešov | 2 000.- |  | 30.11.2002 |  |  |
| Mapovanie inváznych druhov živočíchov na území Slovenska | Vavrová | COPK Banská Bystrica | 25 000.- |  | 30.11.2002 |  |  |
| Nákup techniky pre spracovanie databázy | Baláž | COPK |  | 50 000,- |  |  |  |
| Spolu |  |  | 66 000,- | 50 000,- |  |  |  |

AP-Biod./02/IV. 9 Revitalizácia NPR Číčovské mŕtve rameno – odstraňovanie inváznych druhov rastlín a tvorba travinnej vegetácie v ochrannom pásme

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Výber plôch likvidácie vodných makrofytov s odborníkom | Janák | S CHKO D. luhy/ Szabóová | 5 000,- |  | 30.6.2002 |  | 2.1 Zhodnotenie stavu ohrozenia chrán. území inváziou cudzích druhov rastlín na území SR 2.3 Revízia parkov Slovenska jako potenciál. zdroja invázií a inváz. druhov |
| Likvidácia inváznych druhov – vodných makrofytov | Janák | S CHKO D. luhy/ Szabóová | 200 000,- |  | 31.10.2002 |  |  |
| Zatrávnenie, výsadba brehovej vegetácie (podľa dohody s vlastníkom a užívateľom) | Janák | S CHKO D. luhy/ Szabóová | 225 000,- |  | 30.11.2002 |  |  |
| SPOLU |  |  | 430 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/IV. 13 Inštalácia hrebeň. zábran na 22 kV elektrovody pre minimalizáciu ohrozenia vtákov usmrtením el. prúdom – pokračovanie v projekte

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úloh v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Zabezpečenie výroby a inštalácie hrebeňových zábran na 22 kV elektrovodoch - monitoring dravcov | Chavko (Adamec) | COPK + vybrané organizačné útvary (zatiaľ sa nerozdeľuje všetky organizačné útvary á 10 000,- | 740 000,- 260 000,- |  | 30.11.2002 | SEZ v súčinnosti s regionálnymi pracoviskami | 2.6. Inštalácia hrebeň. zábran na 22 kV elektrovody pre minimalizáciu ohrozenia vtákov usmrtením el. prúdom |
| Spolu |  |  | 1 000 000,- |  |  |  |  |

- AP-Biod./02/IV. 20 Plnenie Bonnskej konvencie a Smernice o vtákoch

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úloh v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Monitorovanie populácií vtákov na Slovensku | Rajtar, Vavrová | COPK | 50 000.- | 50 000,- | 30.11.2002 | v súčinnosti so SOVS | I.2 Monitorovanie populácií vtákov na Slovensku 3.5 Zabezpečiť adekvátnu ochranu a manažment význam. Vtáčích území 3.7, 6.1. 24.2 Vyhodnotenie záväzkov z medzinár. dohovorov zastrešených Dohovorom o biol. diverzite |
| Výroba a nákup ornitologických krúžkov v súlade s medzinárodnými dohodami | Rajtar, Vavrova Slobodník | COPK | 200 000.- |  | 30.11.2002 |  |  |
| Spolu |  |  | 250 000,- | 50 000,- |  |  |  |

- AP-Biod./02/II. 11 Programy starostlivosti – plnenie Ramsarskej konvencie podľa návrhu vyhlášky k novému zákona OPaK

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úloh v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Dunajské luhy - podklady pre spracovanie programu – mapy, letecké snímky, zber údajov do databázy - spracovanie programu starostlivosti v súlade s návrhom novej metodiky programov starostlivosti území medzinárodného významu | Janák | S CHKO Dun. luhy/ Izsák | 150 000,- |  | 30.9.2002 30.11.2002 | Realizácia | 3.9 Vypracovanie plánov riadenia pre chránené územia 3.3. Implementácia manažment. plánu pre lúčne spoločenstvá v CHKO Poľana, B. Karpaty a NP Poloniny |
| Alúvium Rudavy - podklady pre dopracovanie programu: mapy, spracovanie revitalizačných projektov pre lokalitu Mláky a tok Rudavy v úseku Plavecké podhradie – Plavecký Peter | Janák | S CHKO Záhorie/ Valachovič | 100 000,- |  | 30.11.2002 |  |  |
| Mokrade Oravskej kotliny - spracovane vrstiev GIS a dopracovanie programu | Janák | S CHKO Horná Orava/ Trnka | 50 000,- |  | 30.11.2002 |  |  |
| Parížske močiare - dopracovanie programu: dokončenie inventarizácie skupín rastlín a živočíchov, spracovanie GIS vrstiev, spracovanie častí Základné údaje a Opis programu starostlivosti, návrh manažmentu druhov a biotopov, - spracovanie zvyšných častí PS | Janák | S CHKO Dun. luhy/ Muránsky | 100 000,- |  | 30.8.2002 30.11.2002 |  |  |

| NPR Čičovské mŕtve rameno - aktualizácia návrhu programu záchrany NPR Klátovské rameno - dopracovať program záchrany, spracovanie environmentálnej štúdie ako podkladu pre program záchrany | Janák | S CHKO Dun. luhy/ Szabóová, Izsák | 100 000,- |  | 30.11.2002 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spolu |  |  | 500 000,- |  |  |  |  |

- AP-Biod./02/II. 1 Vypracovanie  národných Akčných plánov veľkých šeliem

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | ###### Rozpočet |  | ###### Termín | ###### Spôsob plnenia | ###### Identifikácia úloh v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Spracovanie návrhu národného akčného plánu pre medveď hnedého (Ursus arctos) | Kassa | COPK | 20 000,- |  |  | spracovanie návrhu do OPM s následným schválením vo vláde SR | 9.4 Optimalizácia racionálneho obhospodarovania vybraných druhov veľkých šeliem v Z. Karpatoch |
| Spracovanie návrhu národného akčného plánu pre rysa ostrovida (Lynx lynx) | Valach | COPK | 20 000,- |  |  |  |  |
| Zber údajov o stave populácií vlka dravého (Canis lupus), o biologických podmienkach a početnosti vo vybraných územiach, monitoring škôd, | Rajtar | S CHKO Kysuce S CHKO Strážovské vrchy RSOPK Prešov S NP Slovenský raj S NP Poloniny SNP Slov.kras (zatiaľ sa nerozdeľuje) | 20 000,- |  | 30. 11.2002 |  |  |
| Spolu |  |  | 60 000,- |  |  |  |  |

- AP-Biod./02/II. 2 Praktická ochrana netopierov v systéme Dubnických baní

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Praktická ochrana netopierov v systéme Dubnických baní | Bozalková Buday | RSOPaK Prešov/ Buday | 500 000,- |  | 30.11.2002 | združenie prostriedkov s vlastníkom dobývacieho priestoru | 2.1 Vypracovať celoslov. program ochrany populácií a kolónií netopierov 3.4 Účinná ochrana systému Dubnických baní |
| Spracovanie celoslovenského programu ochrany netopierov | Uhrin | S NP Muránska planina | 40 000,- |  | 30.10.2002 | v súlade s dokumentáciou |  |
| Spolu |  |  | 540 000,- |  |  |  |  |

- AP-Biod./02/IV. 10 Kontrola a stráženie hniezd dravcov

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Nákup priemyselnej televízie (2 ks) | Klescht | S CHKO Malé Karpaty/ Klescht |  | 100 000,- | 30.10.2002 |  | 3.7 Ochrana biotopov sysľa pasienkového a králika divého jako súčasti potravinového reťazca najmä pernatých dravcov |
| Kontrola, stráženie hniezd | Adamec | - V.Fatra - Ponitrie, M.Fatra, M.planina, TANAP, Sl. kras, Sl.raj á 15 000,- | 10 000,- 90 000,- |  | 30.11.2002 | stráženie |  |
| Spolu |  |  | 100 000,- | 100 000,- |  |  |  |

- AP-Biod./02/II. 8 Získanie a spracovanie podkladov o biotopoch a o druhoch s cieľom tvorby sústavy Natura 2000 nákup dát

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Získanie a spracovanie podkladov o biotopoch a o druhoch s cieľom tvorby sústavy NATURA 2000 - lesné biotopy (Lesoprojekt) - lesné biotopy (Vojenské lesy) - poľovná zver (LVÚ Zvolen) - travinné biotopy a rašeliniská (Daphne) - mokrade (ŠOP SR) - vtáčie územia ( SOVS) - živočíšne druhy (SVODAS) - checklist – živočíchy (Prír.F UK) - checklist – rastliny (BÚ SAV) - databáza vstavačovitých (ORCHIDEA) - rastlinné a živočíšne druhy (externisti, múzeá) - nelesné biotopy (externisti – fyzické osoby, | Baláž | COPK/ Baláž | 2 000 000,- 500 000,- 200 000,- 850 000,- 120 000,- 210 000,- 200 000,- 100 000,- 100 000,- 30 000,- 150 000,- 490 000,- | 700 000,- | 30.11.2002 |  | 6.2 Prepojiť databázy, ktoré sú výsledkom mapovania biotopov a mokradí a zabezpeč. kompatibilitu s ďalšími databázami zameranými na rôz. zložky biodiverzity 22 – Ustanovenie celoštát. mechanizmu „clearing house“ vzťahujúceho sa na biodiverzitu 22.2 Budovanie metainformačných systémov v požadov. oblastiach Definovanie rozsahu informácií pre výmenu diferenc. podľa cieľového odberateľa 22.5 – Posilniť databázy o biodiverzite, najmä databanku fauny Slovenska |
| Spolu |  |  | 4 950 000,- | 700 000,- |  |  |  |

- AP-Biod./02/II.10  Seminár Natura 2000

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Školenie pracovníkov organizácií ochrany prírody k novému zákonu o ochrane prírody a krajiny | Jasík | COPK | 80 000,- |  | 30.11. 2002 |  | 1.1 Posilnenie odborných kapacít organizácií ochrany prírody a krajiny 22.4 |
| Spolu |  |  | 80 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/III.34 Školenie pre veterinárov k označovaniu a manipulácií s exemplármi CITES

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| príprava a realizácia školenia | Matejovičová | COPK | 40 000,- |  |  | školenie |  |
| Spolu |  |  | 40 000,- |  |  |  |  |

- AP-Biod./02/III. 35 Publikácie CITES pre výkon štátnej správy a inšpekcie

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # Príprava www stránky a zverejnenie publikácií a materiálov a materiálov o CITES a k zákonu NR SR č. 237/2002 na web stránke | # Matejovičová | # COPK | # 20 000,- |  | # 30.10.2002 |  |  |
| # príprava, vydanie skladačky pre chovateľov k problematike zákona NR SR č. 237/2002 a jezverejnenie na web stránke | # Matejovičová | # COPK | # 180 000,- |  | # 30.11.2002 |  |  |
| # Spolu |  |  | # 200 000,- |  |  |  |  |

- AP-Biod./02/II. 7 Programy starostlivosti pre 10 pilotných území pre Natura 2000 (podľa návrhu vyhlášky k novému zákonu OPaK)

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # NPR Abrod - príprava PS podľa dohodnutého harmonogramu, prezentácie spracovaných kapitol, stretnutia a diskusie spracovateľov, výmena skúseností, stretnutia so zainteresovanými subjektmi, - geodetické práce na lokalite | Janák | S CHKO Záhorie/ Valachovič, Hrbatý | 80 000,- |  | 30.9.2002 30.11.2002 |  | 1.5 Ukončiť mapovanie mokradí SR a vyhodnotené údaje včleniť do ÚSES a územ. Plánov 3.4 Zabezpečenie ekol. Funkčnosti vyčlenených ekosyst. Inundač. Územia Dunaja, ich ochrana a manažmenť 3.5 – Vypracovanie zoznamu lokalít určených na obnovu mokradí 3.7-3.9 Vypracovanie plánov riadenia pre chránené územia |
| RL Niva Moravy - zakúpenie chýbajúcich údajov o lesoch - príprava PS podľa dohodnutého harmonogramu, prezentácie spracovaných kapitol, stretnutia a diskusie spracovateľov, výmena skúseností, stretnutia so zainteresovanými subjektmi |  |  |  |  | 30.9.2002 |  |  |
| NPR Klinské rašelinisko - príprava PS podľa dohodnutého harmonogramu, prezentácie spracovaných kapitol, stretnutia a diskusie spracovateľov, výmena skúseností, stretnutia so zainteresovanými subjektmi, - realizácia vybraných manažmentových opatrení - kosenie a odstraňovanie náletov (3 ha) | Janák | S CHKO Horná Orava/ Trnka Kopilec | 120 000,- |  | 30.9.2002 30.11.2002 30.9.2002 |  |  |
| PR Mútňanská píla - príprava PS podľa dohodnutého harmonogramu, prezentácie spracovaných kapitol, stretnutia a diskusie spracovateľov, výmena skúseností, stretnutia so zainteresovanými subjektmi, - realizácia vybraných manažmentových opatrení - kosenie a odstraňovanie náletov na plochách s výskytom Salix myrtiloides (1ha) |  | S CHKO Horná Orava/ Špulerová |  |  | 30.11.2002 30.9.2002 |  |  |
| PR Beňadovské rašelinisko - príprava PS podľa dohodnutého harmonogramu, prezentácie spracovaných kapitol, stretnutia a diskusie spracovateľov, výmena skúseností, stretnutia so zainteresovanými subjektmi, - kosenie vybraných plôch (2 ha) |  |  |  |  | 30.11.2002 |  |  |
| # Kalamárka-Vrchdetva (CHKO Poľana - 160 ha) - príprava PS podľa dohodnutého harmonogramu, prezentácie spracovaných kapitol, stretnutia a diskusie spracovateľov, výmena skúseností, stretnutia so zainteresovanými subjektmi, - údržba lúčnych porastov (0,25 ha) | Janák | S CHKO Poľana/ Slávik | 40 000,- |  | 31.8.2002 15.10.2002 |  |  |
| # PR Rojkovské rašelinisko - príprava PS podľa dohodnutého harmonogramu, prezentácie spracovaných kapitol, stretnutia a diskusie spracovateľov, výmena skúseností, stretnutia so zainteresovanými subjektmi, - manažmentové opatrenia na vybraných plochách (kosenie a odstraňovanie náletu - cca 1 ha) | Janák | S NP Veľká Fatra/ Chilová | 40 000,- |  | 30.9.2002 30.11.2002 |  |  |
| # NPR Belianske lúky - príprava PS podľa dohodnutého harmonogramu, prezentácie spracovaných kapitol, stretnutia a diskusie spracovateľov, výmena skúseností, stretnutia so zainteresovanými subjektmi, - realizácia vybraných manažmentových opatrení - obnova značenia PR, kosenie a odstraňovanie náletu (10 ha) | Janák | S PIENAP/ Danko | 40 000,- |  | 30.9.2002 30.11.2002 |  |  |
| # NP Slov. raj - cenné lúčne spoločenstvá (172 lokalít, cca 3000 ha) - príprava PS podľa dohodnutého harmonogramu, prezentácie spracovaných kapitol, stretnutia a diskusie spracovateľov, výmena skúseností, stretnutia so zainteresovanými subjektmi, - manažmentové opatrenia na lokalite Kopanecké lúky - kosenie, odstraňovanie náletov (5 ha) | Janák | S NP Slov. raj/ Dražil Leskovjanská, | 40 000,- |  | 30.9.2002 30.11.2002 |  |  |
| # NP Malá Fatra - lúčne a travinné spoločenstvá - príprava PS podľa dohodnutého harmonogramu, prezentácie spracovaných kapitol, stretnutia a diskusie spracovateľov, výmena skúseností, stretnutia so zainteresovanými subjektmi, - manažmentové opatrenia na vybraných plochách - kosenie, odstraňovanie náletov (12 ha) | Janák | S NP Malá Fatra/ Dobošová | 40 000,- |  | 30.9.2002 30.11.2002 |  |  |
| # Spolu |  |  | # 400 000,- |  |  |  |  |

- AP-Biod./02II. 16 Monitoring svišťa vrchovského a medveďa hnedého

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| svišť vrchovský |  |  |  |  |  |  |  |
| # NAPANT monitoring; nákup odchytných zariadení a pomôcok na odchyt a identifikačných značiek | Adamec | NAPANT/ Ondruš | 50 000,- |  | 30.9.2002 |  | 9.3.- Limitovanie lovu veľkých predátorov a účinná ochrana 9.4 Optimalizácia obhospodarovania veľ. šeliem |
| TANAP revitalizačné opatrenia vo vybraných lokalitách západných Tatier | Adamec | TANAP/ Gašinec | 50 000,- |  | 30.9.2002 |  |  |
| # zmapovanie lokalít vnadenia medveďa hnedého | Kassa | Ponitrie Strážovské vrchy Veľká Fatra Malá Fatra Napant Tanap Horná Orava Kysuce Poľana Štiavnické vrchy Muránska planina Slovenský raj COPK | 6 500,- 1 000,- 10 000,- 4 500,- 14 000,- 10 000,- 1 000,- 1 000,- 17 000,- 5 500,- 5 500,- 1 000,- 3 000,- | 20 000,- |  |  |  |
| # Spolu |  |  | # 180 000,- | # 20 000,- |  |  |  |

AP-Biod./02/ II. 23 Zosúladanie záujmov športovo-rekreačného využitia CHÚ v NP Malá Fatra

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # Klimatický monitoring – celoročné zachytenie počasia v nasledovných ukazovateľoch: denný úhrn zrážok, slovné vyjadrenie počasia, rýchlosť vetra, výška snehovej pokrývky na zjazdovkách v oblasti Vrátnej doliny | # Demianová | # S NP Malá Fatra/ # Zvarová, | # 15 000,- |  | # 30.5.2003 | # Realizácia monitoringu v nadväznosti na vypracovanú štúdiu ekologického projektu „Súlad záujmov ochrany prírody so športovo-rekreačnými aktivitami v chránených územiach v NP Malá Fatra |  |
| Monitoring návštevnosti – monitorovanie návštevnosti v troch lokalitách nad hornou hranicou lesa, ktoré sú nástupnými lokalitami pri využívaní priestoru na turistiku a iné rekreačné aktivity. Súčasťou monitoringu návštevnosti bude okrem zisťovania frekvencie návštevníkov a ich roztyl do územia, prípadne prenocovávanie v oblasti hlavného hrebeňa. Lokality pre realizáciu monitoringu návštevnosti: Snilovské sedlo, Suchý, Kľačianska Magura. | Demianová | S NP Malá Fatra/ Demianová, Zvarová | 60 000,- |  | 30.5.2003 |  |  |
| # Botanický monitoring – cieľom je zistenie vplyvu turistiky a lyžovania, vrátane úpravy lyžiarskych tratí na druhové zloženie, pokryvnosť a diverzitu vegetačnej pokrývky vo vzťahu k existujúcej intenzite záťaže. - mapovanie rozšírenia synantropných druhov pozdĺž turistických chodníkov, - výber lokalít a založenie trvalých monitorovacích plôch na vybraných trasách turistických chodníkov s cieľom sledovania zmien vegetácie - floristický inventarizačný prieskum na zjazdových tratiach /Poludňový Grúň, Snilovské sedlo/ s cieľom vytypovať trvalé monitorovacie plochy | Demianová | S NP Malá Fatra/ Dobošová | 45 000,- |  | 30.5.2003 |  |  |
| # Zoologický monitoring – zameraný na zistenie vplyvu intenzity športového a rekreačného využívania územia na distribúciu a využívanie vhodných biotopov nasledovných živočíchov, ktoré majú vysokú citlivosť voči prítomnosti človeka a jeho aktivít: medveď hnedý, rys ostrovid, tetrov hlucháň a tetrov holniak. Monitoring bude zameraný najmä na oblasť Vrátnej doliny s vytypovaním referenčnej lokality v oblasti Belskej a Kurskej doliny | # Demianová | # S NP Malá Fatra/ # Demianová | # 80 000,- |  | # 30.5.2003 |  |  |
| # Výskum vplyvu lyžovania a úpravy zjazdových tratí na spoločenstvá drobných zemných cícavcov na lokalitách dotknutých uvedenými aktivitami a kontrolnej ploche v priestore Vrátnej doliny | Demianová | S NP Malá Fatra/ Demianová | 15 000,- |  | 30.5.2003 |  |  |
| # Spracovanie inventarizačného výskumu bezstavovcov s ohľadom na reliktné a endemické druhy (Nebria tatrica, Trechus Matejkai) s vytypovaním bioindikačnej skupiny taxónov a s návrhom monitoringu. | # Demianová | # S NP Malá Fatra/ # Demianová | # 10 000,- |  | # 30.5.2003 |  |  |
| # Technické zabezpečenie vrátane zabezpečenia záverečnej správy | # Demianová | # S NP Malá Fatra/ # Demianová | # 25 000,- |  |  |  |  |
| # Spolu |  |  | # 250 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/III.5. Flóra Slovenska (spolufinan.)

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # Združenie prostriedkov na vydanie Flóry Slovenska | # Baláž | # COPK | # 120 000,- |  |  | # Botanický ústav SAV |  |
| # Spolu |  |  | # 120 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/III.8. Vydanie informačných materiálov – návštevný poriadok TANAPu

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # Príprava podkladov a tlač | # Králiková | # TANAP/ Vančura | # 50 000,- |  | # 30.10.2002 |  |  |
| # Spolu |  |  | # 50 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/III.10 Národná správa o plnení ramsarskej konvencie – reprezentačná publikácia

s mapovými prílohami

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # spracovanie textu na základe formátu národnej správy 1999-2001 | # Janák | # COPK | # 5 000,- |  | # 15.8. 2002 |  | # 24.2 Vyhodnotenie záväzkov z medzinárodných dohovorov... |
| spracovanie anglickej verzie textu, mapových príloh, výber fotografií a Spôsob plnenia tlače | Janák | COPK | 20 000,- |  | 15.9. 2002 |  |  |
| # tlač publikácie | Janák | COPK | 115 000,- |  | 15.10. 2002 |  |  |
| # tlač metodickej príručky „Ochrana živočíchov na pozemných komunikáciách“ 200 ks | Klescht | S CHKO Malé Karpaty/ Klescht | 60 000,- |  | 30.09.2002 |  |  |
| # SPOLU |  |  | # 200 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/III.14. Vtáky Slovenska

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # Príspevok na tlač | # Adamec | # COPK/Adamec | # 150 000,- |  | # 30.11.2002 | # SOS |  |
| Spolu |  |  | 150 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/III.15. Vtáky NPR Parížske močiare

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # Súčinnosť pri vydaní publikácie | # Adamec | # COPK/ Adamec | # 30 000,- |  | # 30.11.2002 | # SOS |  |
| # Spolu |  |  | # 30 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/III.17. Zborník Výskum a ochrana cicavcov V.

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # Príprava a tlač zborníka | # Urban | # COPK/ Urban | # 50 000,- |  | # 30.11.2002 |  |  |
| # Spolu |  |  | # 50 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/III.27 Slávnostné otvorenie NP Slovenský kras

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # Organizačná príprava otvorenia NP Slovenský kras + vyhotovenie umeleckého diela (kamenný obelisk) – základný kameň NP | # Rozložník | # S NP Slovenský kras | # 23 000,- | # 57 000,- |  |  |  |
| # Spolu |  |  | # 23 000,- | # 57 000,- |  |  |  |

AP-Biod./02/IV. 16 Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| Príprava a inštalácia expozície o NPR Dobročský prales | Medveďová | S CHKO Poľana/ Slávik | 50 000,- |  | 30.11.2002 |  |  |
| # Príprava a vydanie odbornej publikácie o NPR Dobročský prales | # Medveďová | # S CHKO Poľana/ # Slávik | # 100 000,- |  | # 30.11.2002 |  |  |
| # Príprava podkladov pre spracovanie Programu starostlivosti o NP Poloniny | # Medveďová | # S NP Poloniny/ # Gič | # 40 000,- |  | # 30.11.2002 |  |  |
| # Management horských lúk – polonín v NP Poloniny (NPR Stužica, NPR Jarabá skala, NPR Stinská, NPR Pľaša, PR Šípková, PR Gazdoráň, navrh. CHA Kučalata, navrh. CHA Černiny) | Medveďová | S NP Poloniny/ Gič | 150 000,- |  | 30.09.2002 |  |  |
| # Dopracovanie návrhov na spresnenie pralesovitých rezervácií NPR Pľaša a PR Barankovec | Medveďová | S NP Poloniny/ Gič | 30 000,- |  | 30.09.2002 |  |  |
| # Zabezpečenie sezónneho výskumu a ochrany stavu populácií ohrozených druhov rýb v NP Poloniny | Medveďová | S NP Poloniny/ Gič | 80 000,- |  | 30.11.2002 |  |  |
| # Spolu |  |  | # 450 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/IV. 17 Monitoring diverzity horských lesov severnej Oravy a vypracovanie návrhu na BR Babia hora

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| IV.17/a - Monitoring diverzity horských lesov severnej Orava |  |  |  |  |  |  |  |
| # Príprava a spracovanie materiálov o horských lesoch Babej hory | # Trnka | # S CHKO Horná Orava # Kopilec | # 10 000,- |  | # 30.11.2002 | # v súčinnosti s # EFRA Zvolen |  |
| Historická analýza horských lesov |  |  | 7 000,- |  | 30.9.2002 |  |  |
| # Regionálna inventarizácia horských lesov Babej hory |  |  | 91 000,- |  | 30.8.2002 |  |  |
| # Spracovanie empirického materiálu z regionálnej inventarizácie |  |  | 83 000,- |  | 30.10.2002 |  |  |
| # Spracovanie záverečnej správy |  |  | 44 000,- |  | 30.11.2002 |  |  |
| # Fotodokumentácia |  |  | 15 000,- |  | 30.11.2002 |  |  |
| # Spolu |  |  | # 250 000,- |  |  |  |  |
| IV,17/b - Vypracovanie návrhu BR Babia hora |  |  |  |  |  |  |  |
| Speleologický prieskum | Trnka | S CHKO Horná Orava Kopilec | 3 000,- |  | 30.9.2002 | v súčinnosti so Slov. správou jaskýň |  |
| Inventarizácia bryoflóry |  | S CHKO Horná Orava Špulerová | 3 000,- |  | 30.9.2002 | ŠL Tanap – RNDr.Šoltés |  |
| # Inventarizácia arachnofauny |  | # S CHKO Horná Orava # Trnka | # 4 000,- |  | # 30.9.2002 | # Mgr. Svatoň |  |
| # Inventarizácia avifauny |  |  | # 2 000,- |  | # 30.9.2002 |  |  |
| Invetarizácia veľkých cicavcov |  |  | 1 000,- |  | 30.9.2002 |  |  |
| # Invetarizácia netopierov |  |  | # 2 000,- |  | # 30.9.2002 |  |  |
| # Analýza vlastníckych vzťahov |  | # S CHKO Horná Orava # Kopilec | # 10 000,- |  | # 30.9.2002 |  |  |
| # Spracovanie GIS vrstiev |  |  | # 25 000,- |  | # 30.10.2002 | # v súčinnosti so SAŽP Žilina |  |
| # Fotodokumentácia |  | # S CHKO Horná Orava # Trnka | # 2 000,- |  | # 30.10.2002 |  |  |
| # Spracovanie návrhu BR Babia hora základná charateristika zonácia ľudské aktivity výskum a monitoring ekologická výchova spravovanie územia súhrn preklad návrhu |  | S CHKO Horná Orava Špulerová Kopilec Špulerová Trnka Špulerová Kopilec Špulerová Špulerová | 2 000,- 3 000,- 3 000,- |  | 30.10.2002 |  |  |
| # Spolu |  |  | # 60 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/IV.11 Plnenie Memoranda o zjednotení pri ochrane dropa v strednej Európe – pokračovanie trilaterál. projektu

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # Prenájom pôdy, zabezpečenie stáleho odborného dozoru vrátane pravidelného monitorovania početnosti | # Chavko | # RSOPaK Bratislava/ # Chavko | # 476 749,- |  | # 30.9.2002 | # PD Dunaj Rusovce |  |
| Management (kosenie) | Chavko | RSOPaK Bratislava/ Chavko | 23 251,- |  | 30.10.2002 |  |  |
| Spolu |  |  | 500 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/V.10 Rekonštrukcia a vybavenie informačného strediska ochrany prírody v Rožňave

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/hlavný riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # Výroba informačných panelov | # Ing. Kilík | # S NP Slovenský kras # Ing. Kilík | # 50 000,- |  | # 31.8.2002 |  |  |
| Výroba stojanov na panely |  | S NP Slovenský kras Hlivák | 7 000,- |  | 31.8.2002 |  |  |
| # Príprava a vytlačenie propagačných materiálov |  | S NP Slovenský kras Ing. Rozložník | 40 000,- |  | 15.8.2002 |  |  |
| # Nákup TV |  | S NP Slovenský kras Ing. Kilík | 15 000,- |  | 15.8.2002 |  |  |
| # Nákup videa |  | S NP Slovenský kras Ing. Kilík | 10 000,- |  | 15.8.2002 |  |  |
| # Výroba stolíkov + propagačné materiály |  | S NP Slovenský kras Hlivák | 5 000,- |  | 31.8.2002 |  |  |
| # Nákup videofilmov |  | S NP Slovenský kras Ing. Rozložník | 5 000,- |  | 15.8.2002 |  |  |
| # Výroba tabule na označenie budovy |  | S NP Slovenský kras Ing. Kilík | 3 000,- |  | 31.8.2002 |  |  |
| # Združenie prostriedkov na nájomné |  | S NP Slovenský kras Ing. Kilík | 15 000,- |  | 31.8.2002 | Banícke múzeum Rožňava |  |
| # Spolu |  |  | # 150 000,- |  |  |  |  |

AP-Biod./02/V.11 Rekonštrukcia a vybavenie informačného strediska ochrany prírody pre Štiavnické vrchy

| Čiastkové úlohy | Gestor | Zabezpečovateľ organizačný útvar/riešiteľ na pracovisku | Rozpočet |  | Termín | Spôsob plnenia | Identifikácia úlohy v Akčnom pláne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | bežné výdavky | kapitálové výdavky |  |  |  |
| # Spracovanie projektu expozície | # Bozalková # Králiková | # S CHKO Štiavnické vrch/Maruška | # 20 000,- |  | # 30.8.2002 | # v spolupráci so SMOPaJ a Múzeum v Antole |  |
| Obnova expozície a rozhľadne | Králiková | S CHKO Štiavnické vrch/ Maruška | 230 000,- |  | 30.11.2002 |  |  |
| # Spolu |  |  | # 250 000,- |  |  |  |  |