„ Podľa rozdeľovníka“

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	B. Bystrica

ŠOP SR/5018/2013 	         M. Mariášová		17.12.2013

VEC: Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby externého manažmentu projektu

V zmysle zásad o postupe pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie ponuky na dodanie služby externého manažmentu pre projekt: Prieskum Hornádu a jeho prítokov z hľadiska ochrany prírody - HUSK/ 1101/2.2.1/ 0004 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013.

Opis predmetu zákazky:

Manažment projektu Prieskum Hornádu a jeho prítokov z hľadiska ochrany prírody v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovenská republika 2007-2013 počas doby realizácie projektu (do 31. 8. 2014  - doba sa môže predĺžiť v prípade predĺženia trvania projektu).

Manažment projektu predstavuje nasledovné aktivity:

- Komunikácia s hlavným partnerom projektu (Aggtelecký národný park) zabezpečenie komunikácie (písomnej, mailovej, telefonickej) medzi hlavným partnerom projektu a organizačnými útvarmi ŠOP SR participujúcimi na projekte (Riaditeľstvo ŠOP SR, RCOP Prešov). Komunikácia s hlavným partnerom je v maďarskom alebo anglickom jazyku. Spolupráca na organizovaní koordinačných stretnutí partnerov podľa požiadaviek hlavného partnera.

- Spracovanie a predkladanie monitorovacích a finančných správ projektu v anglickom jazyku (časové a vecné plnenie aktivít projektu, spracovanie relevantnej dokumentácie k výdavkom projektu (napr. faktúry, dokumenty k cestovným výdavkom a pod.) v zmysle Príručky realizácie projektu v rámci programu. Kópie účtovných dokladov a ostatnej dokumentácie poskytne manažérovi projektu určený zamestnanec ŠOP SR. Doplnenie monitorovacích správ v zmysle pokynov kontrolného orgánu. Do konca projektu budú predložené 3 pravidelné monitorovacie správy.

- Spracovanie a predloženie žiadosti o zmenu projektu – predpokladá sa jedna technická zmena (úprava rozpočtu projektu a aktivít projektu), prípadne časová zmena.

- Koordinácia výskumu rieky Hornád a jej prítokov na Slovensku. Aktivitu výskumu zastrešuje odborne aj finančne hlavný partner projektu. Na základe požiadaviek hlavného partnera zabezpečuje manažér projektu.

- Sumarizovanie výsledkov výskumu na slovenskej strane pre hlavného partnera a prezentácia výsledkov projektu.

- Príprava podkladov pre kontroly a audity na projekt.

Rozsah zákazky a spôsob nacenenia:

Predpokladaný rozsah zákazky je 500 hodín. Uchádzač nacení jednotku výkonu = hodina práce, ktorá zahŕňa všetky náklady súvisiace s výkonom (cestovné, diéty, ubytovanie, telekomunikačné poplatky, iná réžia).

Cenovú ponuku uveďte v nasledujúcom tvare:

| Cena za hodinu v eur bez DPH | Cena za hodinu v eur s DPH | Počet hodín | Cena spolu v eur bez DPH | Cena spolu v eur s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 |  |  |

Ceny uvádzajte zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. V prípade, že nie ste platcom DPH, skutočnosť uveďte.

Jediným kritériom výberu úspešného uchádzača bude najnižšia cena za hodinu výkonu (vrátane DPH).

Minimálne podmienky uchádzača:

- Spôsobilosti dodať požadovanú službu (ekonomické činnosti, manažérske činnosti alebo organizovanie podujatí a pod.). Uchádzač dokladuje pri predložení cenovej ponuky (napr. živnostenský list, výpis z OR alebo iný relevantný doklad)

- Meno zodpovednej osoby  - manažér projektu

- manažérske skúsenosti

- skúsenosti s realizáciou projektov

- skúsenosti v oblasti výskumu (napr. biologický, lesnícky, vodohospodársky a pod.)

- aktívne anglický alebo maďarský jazyk

Uchádzač dokladuje meno zodpovednej osoby pri predložení cenovej ponuky, skúsenosti a spôsobilosť zodpovednej osoby dokladuje úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy (životopis).

Cenovú ponuku doručte na vyššie uvedenú adresu alebo mailom na adresu: monika.mariasova@sopsr.sk do 20. 12. 2013 do 12:00 hod. Hodnotiacim kritériom je najnižšia cena predmetu obstarania pri splnení požadovanej kvality.

Vopred ďakujeme za Vašu ponuku  a ostávame s pozdravom

Ing. Milan Boroš							                       		  riaditeľ ŠOP SR