- Štátna ochrana prírody SR

- plán  hlavných  úloh  na  rok 2011

| Por. číslo | Názov úlohy (stručná anotácia) |  | Zodpovedný garant | Termín | Finančné zabezpečenie (EUR) |  | Kapacita ľudských zdrojov (človekohodiny) |  | Forma a užívatelia výstupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Príspevok zo štátneho rozpočtu | Iné zdroje |  |  |  |
| I. Koncepcie, programy, metodiky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I.1 | Prehodnotenie siete chránených území - Návrh systému prehodnotenia sústavy chránených území - Vyhodnotenie prehodnotenia uskutočneného v roku 2007 - Krajinársky prieskum – identifikácia významných krajinných prvkov a hodnotných území z hľadiska ochrany krajiny - Zonácia vybraných národných parkov a iných chránených území |  | RŠOP, všetky org.útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 4 560 | 55 416 | 11 158 |  | analýza, odborný podklad MŽP SR |
| Spolu „Koncepcie, programy, metodiky“ |  |  |  |  | 4 560 | 55 416 | 11 158 |  |  |
| II. LEGISLATÍVNE ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Príprava vykonávacích predpisov k novému zákonu o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu |  | RŠOP Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 912 |  | 170 |  | vyhlášky, usmernenia MŽP SR |
| II.2 | Pripomienkovanie legislatívy (interné a medzirezortné pripomienkové konanie) |  | RŠOP Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 456 |  | 85 |  | odborné podklady MŽP SR |
| II.3 | Spolupráca pri príprave plánov manažmentu povodí v rámci druhej etapy implementácie RSV |  | RŠOP Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 |  | 1 165 | 217 |  | vyhlášky, usmernenia MŽP SR, VÚVH |
| II.4 | Implementácia smernice, ktorou sa stanovuje rámec Spoločenstva na dosiahnutie trvalo udržateľného používania pesticídov - Práca v pracovnej skupine pri MŽP, MP SR - Spolupráca na tvorbe národného akčného plánu |  | RŠOP Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 91 | 100 | 36 |  | odborné podklady k zákonu MŽP SR, MP a RV SR |
| II.5 | Vyhlasovanie území európskeho významu: - spracovanie projektov ochrany pre uvedené ÚEV neprekrývajúce sa s národnou sústavou chránených území: Beležír, Dálovský močiar, Kamenínske slaniská, Búčske slanisko, Mostová, Pohrebište, Klokočovské rašeliniská, Rimava, Medzianske skalky, Pusté pole, Dravčianska stráň, Horný tok Hornádu, Hnilecké rašeliniská, Seleštianska stráň, Kiarovský močiar, Dolina Gánovského potoka, Spišskoteplické slatiny, Hybica, Belianske lúky, Rieka Belá, Pastierske, Poprad, Dielnice, Alúvium Rieky, Laborec, Sútok Udavy s Ílovnicou, Široké. - účasť na prerokovávaniach zámerov na vyhlásenie uvedených ÚEV v národnej kategórii |  | RŠOP a vybrané organizačné útvary Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 2 736 |  | 509 |  | projekty ochrany, účasť na rokovaniach, MŽP SR, KÚŽP |
| II.6 | Odborná spolupráca pri prerokovávaní a vyhlasovaní ochranných pásiem jaskýň: PP Jelenecká jaskyňa, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Važecká jaskyňa. |  | SSJ RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. | 15.12.2011 |  | 0 |  |  | projekty KÚŽP, ŠOP SR |
| II.7 | Odborná spolupráca pri vyhlasovaní verejnosti voľne prístupných jaskýň: Zrútená jaskyňa, Lučivnianska jaskyňa, Dekrétova jaskyňa, Belinska jaskyňa, Jánošíkova skrýša, jaskyňa Mara, Hatinská jaskyňa, jaskyňa Peško, Hutnianska jaskyňa, Kamenná diera, Ebeczkého jaskyňa, Jaskyňa v Havranej skale, Biela jaskyňa a Zelená jaskyňa |  | SSJ RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. | 15.12.2011 |  | 0 |  |  | návrhy vyhlášok / KÚŽP, verejnosť |
| II.8 | Účasť na prerokovávaní návrhu doplnku národného zoznamu ÚEV (266 území) a príprava podkladov pre jeho zaslanie Európskej komisii |  | RŠOP, všetky organizačné útvary Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 455 | 500 | 178 |  | účasť na rokovaniach, štandardný dátový formulár, GIS vrstvy, mapy MŽP SR, EK |
| II.9 | Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky - spolupráca na vybraných podopatreniach programu pre programové obdobie 2007 - 2013 s MŽP SR, MPSR, žiadateľmi a ostatnými zainteresovanými subjektami - spolupráca na tvorbe a vypracovaní návrhu PRV SR pre programové obdobie 2014 – 2020 s MŽP SR, MP SR, mimovládnymi organizáciami |  | RŠOP, vybrané org. útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 273 |  | 51 |  | účasť na rokovaniach, analýzy, odborné podklady, MP a RV SR, PPA, MŽP SR, vlastníci pozemkov |
| Spolu „Legislatívne úlohy“ |  |  |  |  | 4 923 | 1 765 | 1 246 |  |  |
| III. Príprava programov starostlivosti a programov záchrany OCHČPaK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Vedenie, aktualizácia, spracovávanie a posudzovanie doku-mentácie ochrany prírody vrátane jej odborného posúdenia a)spracovanie a aktualizácia programov starostlivosti o CHÚ vrátane CHVÚ - RCOP Bratislava – PR o CHA Hrabiny - CHKO Cerová vrchovina – PS o PR Steblová skala - CHKO Horná Orava – dopracovanie PS o CHVÚ HornáOrava - CHKO Kysuce – PS o UEV Chmúra - CHKO Malé Karpaty – PS o PR Sedliská - PIENAP – PS o národný park - CHKO Poľana – PR o PR Habáňovo - CHKO Ponitrie - CHA Šandorky - CHKO Strážovské vrchy – PS o NPR Podskalský Roháč - CHKO Štiavnické vrchy – PS o NPR Sitno - TANAP – PS o PR Pálenica - NP Veľká Fatra – PS o CHA Jazernícke jazierko CHKO Východné Karpaty – PS o PR Hostovické lúky |  | RŠOP, všetky organizačné útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 2 736 | 200 | 546 |  | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa MŽP SR, KÚŽP |
| III.2 | Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1. etapa - projekt v rámci OPŽP - Mapovanie aktuálneho stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – pokračovanie - Odchyt a krúžkovanie vtákov na 6-tich CES lokalitách - Vydanie informačného letáka - Spracovanie informačno-prezentačného filmu Spracovanie web stránky projektu (na www.sopsr.sk) |  | RŠOP, vybrané org. útvary Ing. Robert Trnka | 15.12.2011 |  | 132 000* 446 960/ŠF | 24 558 |  | realizácia projektu MŽP SR |
| III.3 | Programy starostlivosti pre 6 NP – 1. etapa - projekt v rámci OPŽP (NP Veľký Fatra, NAPANT, NP Malá Fatra, NP Poloniny, NP Slovenský kras, PIENAP) |  | RŠOP, vybrané NP Mgr. Katarína Sujová, PhD. | 15.12.2011 |  | 41 600* 464 660/ŠF | 7 740 |  | realizácia projektu MŽP SR |
| III.4 | Vypracovanie PS pre 10 CHÚ – projekt v rámci OPŽP (PR Stredné Pohornádie, PR Čergov, PR Milič, PR Rieka Litava, PR Prosečné, PR Drienčanský kras, CHA Kňaží stôl, CHA Baske, CHA Galmus, CHA Tematínske vrchy) |  | RŠOP, vybrané org. útvary Mgr. Katarína Sujová, PhD. | 15.12.2011 |  | 774 000/ŠF |  |  | realizácia projektu MŽP SR, KÚŽP |
| Spolu „Príprava programov starostlivosti a programov záchrany o OCHČPaK“ |  |  |  |  | 2 736 | 173 800 1 685 620 /ŠF | 32 844 |  |  |
| IV. Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1 | Realizácia pravidelnej praktickej starostlivosti o OCHČP a) zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín a živočíchov CHKO Cerová vrchovina (5 lokalít), CHKO Horná Orava (1 lokalita), CHKO Kysuce (4 lokality), CHKO Latorica (2 lokality), NP Malá Fatra (4 lokality), NP Muránska planina (3 lokality), NAPANT (6 lokalít), PIENAP (5 lokalít), NP Poloniny (3 lokality), CHKO Poľana (1 lokalita), CHKO Strážovské vrchy (3 lokality), CHKO Štiavnické vrchy (4 lokality), TANAP (6 lokalít), NP Veľká Fatra (3 lokality), CHKO Vihorlat (3 lokality), CHKO Východné Karpaty (3 lokality) b) praktická starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy rastlín CHKO Biele Karpaty (6 lokalít), RCOP Bratislava (2 lokality), CHKO Cerová vrchovina (1 lokalita), CHKO Horná Orava (4 lokality), CHKO Kysuce (5 lokalít), CHKO Latorica (1 lokalita), NP Malá Fatra (7 lokalít), CHKO Malé Karpaty (4 lokality), NP Muránska planina (6 lokalít), NAPANT (8 lokalít), NP Poloniny (5 lokalít), CHKO Poľana (5 lokalít), CHKO Ponitrie (5 lokalít), RCOP Prešov (2 lokality), NP Slovenský kras (7 lokalít), NP Slovenský raj (3 lokalít), CHKO Strážovské vrchy (6 lokalít), CHKO Štiavnické vrchy (1 lokalita), TANAP (5 lokalít), NP Veľká Fatra (5 lokalít), CHKO Vihorlat (2 lokality), CHKO Východné Karpaty (3 lokality) |  | RŠOP, všetky organizačné útvary Ing. Ľuboslav Mika Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 125 559 | 463 190/EF 144 081 | 50 166 |  | manažmentové opatrenia KÚŽP, ObÚŽP |
|  | c) praktická starostlivosť o chránené stromy (CHS zo ŠR: Dub letný v Dúbrave, Ľaliovník v Dúbrave, Vejmutovka v Dúbrave, Lipa v Bzovíku, Lipy v Dačovom Lome, Duby pri zámku v Slovenskej Ľupči, Stromy v Zázrivej, Málinské maklúry, Sekvoja Horňany, Hatnianska lipa, Osuská lipa, Lipa v Rákoši na cintoríne, Spišskonovoveský javor, Hrabušický pagaštan, Lipa v Jamníku, Rákociho dub) (CHS z EF 2011: Sládkovičová lipa v Radvani, Hrochoťská lipa, Lipa pri Hronseckom kaštieli, Lipa pri Hronseckom kostolíku, Lipy v obci Kojšov, Lipy v Spišskej Novej Vsi (Ferčekovce), Stromy v Revúcej pri štátnej ceste, Dolnolovčický brestovec, Platan v parku v Sokolovciach, Jaseň v Zliechove, Lipa v Liptovských Matiašovciach, Lipa v Spišskom Bystrom, Pagaštanová alej, Javor v Kamienke, Velčické cery, Katalpa v Hnúšti, Devínska oskoruša, Brest u Papaji, „Platanova alej v Komárne“, Biela samota, Lipy pri Radave, Lipa v Kamenici nad Cirochou). d) realizácia technických opatrení na zníženie mortality obojživelníkov na bariérových prvkoch v krajine CHKO Biele Karpaty (4 lokality), CHKO Cerová vrchovina (2 lokality), CHKO Kysuce (1 lokalít), NP Malá Fatra (1 lokalta), CHKO Malé Karpaty (2 lokality), NP Muránska planina (4 lokality), NAPANT (2 lokality), PIENAP (1 lokalita), CHKO Poľana (1 lokalita), CHKO Ponitrie (2 lokality), RCOP Prešov (4 lokality), NP Slovenský kras (1 lokalita), CHKO Strážovské vrchy (1 lokalita), TANAP (3 lokality), NP Veľká Fatra (5 lokalít), CHKO Vihorlat (1 lokalita), CHKO Východné Karpaty (2 lokality) e)praktická starostlivosť o chránené živočíchy: kontrola hniezdenia dravcov a sov, oprava búdok dutinových hniezdičov, sokolov a sov, mapovanie a manažment netopierov, kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi el. vedenia, mapovanie a úprava hniezd bocianov, úprava liahnísk obojživelníkov a iné manažmentové aktivity, týkajúce sa chránených živočíchov f)Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy, prevádzka chovných a rehabilitačných staníc |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g)Praktická starostlivosť o jaskyne: (1) Uzatváranie a oprava uzáverov vchodov do jaskýň: (1) Gemersko-teplická jaskyňa (nový uzáver), Javorinka (stabilizácia závalu a nový uzáver), Silická kvapľová jaskyňa (nový uzáver), Jaskyňa studeného vetra (nový uzáver - spodný vchod), jaskyňa Kľúč (nový uzáver), Priepasť pod Ostrou (nový uzáver), Pokladová jaskyňa (nový uzáver), Jaskyňa Netopierov (nový uzáver), (2) Odstránenie odpadového materiálu z jaskýň: Jaskyňa pri kostole, (3) Údržba a doplnenie označenia jaskýň za národné prírodné pamiatky, označenie hraníc ochranných pásiem jaskýň, označenie verejnosti voľne prístupných jaskýň, (4) Zabezpečenie speleologickej strážnej služby (stráž prírody zameraná na jaskyne) v jednotlivých krasových územiach na Slovensku h) Preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa - zabezpečenie pukliny v skalnom masíve, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) voči možnému padaniu a rúteniu skalných blokov, úlomkov a skál vrámci zabezpečenia bezpečnosti pohybu osôb a majetku organizácie |  | SSJ RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. SSJ Ing. Peter Labaška |  |  |  |  |  | manažmentové opatrenia ŠOP SR manažmentové opatrenia ŠOP SR, návštevníci sprístupnených jaskýň |
| IV.2 | Realizácia opatrení na záchranu ohrozených druhov podľa schválených PZ a) chránené druhy živočíchov: zubor hrivnatý (Bison bonasus) – riešené v rámci úlohy IV.12, norok európsky (Mustela lutreola), bobor vodný (Castor fiber), motýle rodu modráčik (Maculinea) – riešené v rámci úlohy IV.9. b) chránené druhy rastlín hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii), popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica), trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis), pokrut jesenný (Spiranthes spiralis), rosička anglická (Drosera anglica), ľanček ľanovitý (Radiola linoides), plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata), v rámci úlohy IV.8 riešené druhy - alkana farbiarska (Alkanna tinctoria) a jesienka piesočná (Colchicum arenarium) |  | RŠOP, všetky organizačné útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 65 842 | 24 538/EF 64 713 | 24 289 |  | manažmentové opatrenia ŠOP SR, MŽP SR |
| IV.3 | Označovanie CHÚ a CHS - základné označenie 31 CHVÚ, - základné označenie cca 70 nových CHÚ (Natura 2000), - osobitné značenie (cca 100 CHÚ), - obnova značenia (cca 460 CHÚ) - označovanie CHS |  | RŠOP, všetky organizačné útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 169 472 | 267 655/EF 68 472 | 44 269 |  | Označenie MŽP SR, KÚŽP, ObÚŽP |
| IV.4 | Náhrada škôd spôsobených chránenými druhmi živočíchov - účasť na komisionálnom šetrení škôd - spolupráca so štátnou správou pri šetrení škôd - pravidelné dopĺňanie databáz škôd spôsobených chránenými živočíchmi |  | RŠOP, všetky organizačné útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 1 751 | 7 000 | 1 628 |  | spolupráca s orgánmi štátnej správy, formuláre, centrálna databáza MŽP SR, KÚŽP, ObÚŽP |
| IV.5 | Realizácia aktivít v súvislosti so zabezpečovaním podkladov pre predkupné právo štátu na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch v chránených územiach (v zmysle § 63 zákona č.543/2002 Z.z. a v zmysle smernice MŽP SR č. 1/2008 – 2.1 o postupe pri vydávaní súhlasu na zámenu pozemkov a uplatňovaní predkupného práva štátu) |  | RŠOP všetky organizačné útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 1 368 |  | 254 |  | Výkup pozemkov MŽP SR |
| IV.6 | Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z uplatňovania Smernice MŽP SR o poskytovaní finančného príspevku - vypracovanie skórovacích kritérií a formulárov, - účasť na komisii na MŽP SR, - kontrola vykonaných opatrení, - vypracovanie preberacích protokolov |  | RŠOP, všetky organizačné útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 943 | 458 | 261 |  | zmluvy, formuláre, centrálna databáza MŽP SR |
| IV.7 | Opatrenia na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území v 5. stupni ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka na vykonanie náhodnej ťažby podľa § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch - spolupráca s vlastníkom pri vypracovaní realizačných projektov, - vypracovanie komplexnej jednotnej žiadosti (projekt) na Environmentálny fond, - príprava podkladov pre verejné obstarávanie na zabezpečenie tovaru a služieb a jeho zabezpečenie, - účasť na kontrolných dňoch organizovaných LOS, - pravidelné samostatné kontroly vykonaných opatrení, - zabezpečenie preberania realizovaných prác, vyhodnotenie a zabezpečenie vyplatenia finančných prostriedkov. |  | RŠOP, vybrané organizačné útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 9 353 | 1 177 134/EF 58 857 | 12 690 |  | manažmentové opatrenia, zmluvy vlastníci pozemkov, Enviromentálny fond, LOS |
| IV.8 | Vyhlasovanie lesov osobitného určenia - príprava podkladov pre konanie a účasť na konaniach, odborná spolupráca |  | RŠOP, všetky organizačné útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 0 |  |  |  | odborné podklady MŽP SR |
| IV.9 | Realizácia schválených programov záchrany rastlín – projekt v rámci OPŽP |  | RŠOP, CHKO DL, CHKO PN Ing. Marta Mútňanová | 15.12.2011 |  | 1 400* 22 526/ŠF | 260 |  | realizácia projektu MŽP SR |
| IV.10 | Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea – projekt v rámci OPŽP - realizácia schváleného PZ |  | RŠOP, vybrané org. útvary Ing. Havranová | 15.12.2011 |  | 4 453* 70 547/ŠF | 828 |  | realizácia projektu MŽP SR |
| IV.11 | Zlepšenie stavu ochrany druhov tetrov hlucháň a tetrov hoľniak - projekt v rámci OPŽP |  | RŠOP, vybrané org. útvary Mgr. Adamec | 15.12.2011 |  | 47 000* 145 000/ŠF | 8 744 |  | realizácia projektu MŽP SR |
| IV.12 | Realizácia PZ druhu zubor hrivnatý - projekt v rámci OPŽP |  | RŠOP, NP Poloniny Mgr. Adamec | 15.12.2011 |  | 2 564* 237 436/ŠF. | 477 |  | realizácia projektu MŽP SR |
| IV.13 | Príprava projektu na stabilizáciu mikroklimatických pomerov a opravu podpier proti zosúvaniu ľadovej výplne vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne |  | SSJ RNDr. Ján Zelinka | 15.12.2011 | 705 | 1 668 | 441 |  | projektová dokumentácia, MŽP SR, návštevníci sprístupnených jaskýň |
| Spolu „Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne“ |  |  |  |  | 374 993 | 400 666 475 509/ŠF 1 932 517 /EF | 144 307 |  |  |
| V. VEDA, VÝSKUM, Výchova a VZDELÁVANIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V.1 | Interné odborné vzdelávanie zamestnancov ŠOP SR - porada botanikov - porada zoológov - porada lesníkov - porada environmentálnych pracovníkov - porada informatikov - porada pracovníkov zodpovedných za ramsarské lokality - porada dendrológov |  | RŠOP, všetky organizačné útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 0 |  |  |  | Odborné porady ŠOP SR |
| V.2 | Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín v územiach: - CHKO Biele Karpaty (PP Súčanka, PR Turecký vrch, PR Prepadlisko) - RCOP Bratislava (PR Chorvátske rameno, PP Panský diel, PR Gajc) - CHKO Cerová vrchovina (PR Dálovský močiar, CHA Volavčia kolónia, PR Horný Červeny les) - CHKO Dunajské lúhy (PR Pohrebište, PR Alúvium Žitavy, PR Vŕšok) - CHKO Horná Orava (Zóna B Oravská priehrada) - CHKO Kysuce (Malý Polom, Polková, Klokočovské skálie) - CHKO Latorica (PR Dlhé Tice, PR Zatínsky luh, NPR Kopčianské slanisko) - NP Malá Fatra (NPR Suchý, PR Hrádok, PR Paráč) - CHKO Malé Karpaty (NPR Šúr, PR Klokoč, CHA Vlčkovský háj) - NP Muránska planina (NPR Zlatnica, PR Fabova hoľa, NPR Šarkanica) - NAPANT (k.ú. Biely Potok, Ludrová, Korytnica, Liptovské Sliače, CHA Brezinky, NPR Salatín, CHA Kopec) - PIENAP (CHA Plavečské štrkoviská, PP Litmanovský potok, národný park a ochranné pásmo |  | RŠOP, všetky organizačné útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 0 | 0 |  |  | Databázy KÚŽP, ObÚŽP, SIŽP |
|  | - NP Poloniny (NPR Stinská, PR Gazdoráň, PP Ulička) - CHKO Poľana (PP Mičinské travertíny, PR Habáňovo, CHA Gavurky) - CHKO Ponitrie (PP Veľký Inovec, PR Sokolec, PR Dobrotínske skaly) - RCOP Prešov (PR Demjatské kopce, PR Pod Beskydom, CHA Driečna) - NP Slovenský kras (PR Pod Fabiánkou, PR Kráľova studňa, PR Palanta) - NP Slovenský raj (NPR Sivá brada, NPR Dreveník, PR Ostrá Hora) - CHKO Štiavnické vrchy (PR Ryžovisko, PR Ipeľské hony, CHA Cerínsky potok) - TANAP (v k.ú. Stankovany, Ľubochňa, Turík, Švošov, Kraľovany, Ružomberok, Biely Potok, Smrečany, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica, Poprad) - NP Veľká Fatra (NPR Jánošíkova kolkáreň, NPR Skalná Alpa, PP Prielom Teplého potoka) - CHKO Vihorlat (NPR Jovsianska hrabina, NPR Vihorlat, NPR Motrogon a vo voľnej krajine) CHKO Východné Karpaty (PR Dranec, NPR Humenská, PR Iľovnica |  | Ing. Ľuboslav Mika |  |  |  |  |  |  |
| V.3 | Prieskum výskytu EK označených druhov a biotopov v zmysle záverov biogeografických seminárov (chrobáky, motýle, ryby, rovnokrídlovce, mäkkýše, vázky, netopiere, vlk dravý, biotopy) s editovaním do ISTB |  | RŠOP všetky organizačné útvary Ing. Koubek | 15.12.2011 | 0 |  |  |  | databázy, odborné podklady MŽP SR, EK |
| V.4 | EKOPLAGÁT 2011 – medzinár. súťažná prehliadka plagátov s tematikou ochrany prírody, vrátane sprievodných akcií |  | NP V. Fatra, RŠOP Ing. Vidra | 15.12.2011 | 631 | 700 11 552/ EF | 248 |  | medzinárodná výstava plagátov verejnosť |
| V.5 | Výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť - prednášky pre ZŠ, SŠ, verejnosť - činnosť školy OP vo Varíne - aktivity v rámci významných dní (Deň biodiverzity, Deň mokradí, Deň Zeme, Deň európs. a karpatských parkov, Deň vody) - tlačové správy k podujatiam |  | RŠOP Príslušné organizačné útvary Ing. Ivan Koubek |  | 15 300 | 10 000 | 4 707 |  | výchovno – vzdelávacie podujatia, odborné konferencie, semináre/ štátna správa, vlastníci, užívatelia pozemkov, verejnosť |
| V.6 | Činnosť informačných stredísk IS Štefanová (NP Malá Fatra), IS L.Teplička, Ružomberok, L.Hrádok (NAPANT), IS Lesnica (PIENAP), IS Podlesok (NP Slovenský Raj), IS Pribylina, Žiarska dolina (TANAP), , IS Nová Sedlica (NP Poloniny), IS Sitno (CHKO Štiavnické vrchy), IS Kohútka (CHKO Kysuce), IS NATURA 2000 Nitra (CHKO Ponitrie), IC Horná Orava -Ústie nad priehradou (CHKO Horná Orava), IS na pracovisku Dunajská Streda (CHKO D. luhy), IS v Medzilaborciach (CHKO Východné Karpaty), IS Muránska planina (NP Muránska planina) |  | RŠOP Príslušné organizačné útvary Ing. Ivan Koubek |  | 32 535 | 25 889 80 457/EF | 10 870 |  | poskytovanie informácií o OP/ široká verejnosť, školy, turisti |
| V.7 | Náučné zariadenia - údržba náučných chodníkov (NCH) a náučných lokalít (NL) - zahŕňa bežnú údržbu existujúcich NCH a NL (oprava tabúľ, prístreškov, lavičiek, terénne úpravy, obnova náterov a pod.) - NCH Diery – NP Malá Fatra - NCH M.Poliščuka v Uliči – NP Poloniny - NCH Stožky, IB Javoriny, NL Piecky, NL Poludnica, NL Studňa – NP Muránska planina - Prosiecka a Kvačianska dolina – TANAP - NCH Sivá Brada, Markušovce, Havrania skala, Mládeže, Juh, Prielom, Mokrade, NL Klauzy, Hranovnícke pleso, Chrasť, Hodkovce, Čingov, Podlesok, Kláštorisko- NP Slovenský raj - NCH Prielom Dunajca – PIENAP - NCH Demänovská dolina, Donovaly-Šachtička-B.Bystrica, Jakub, Spoločenstvo prírody, Trangoška – NAPANT - NCH Zádielska tiesňava, Domica, Jasov – NP Sl.kras - NCH Gaderská dolina-Blatnický hrad, Hrebeňom Veľkej Fatry – NP Veľká Fatra |  | RŠOP príslušné organ. útvary Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 0 |  |  |  | NCH, NL/ verejnosť |
|  | - NCH Vtáčim rajom – CHVÚ Senné – CHKO Latorica - NCH Súľovské skaly, Manínska tiesňava – CHKO Strážovské vrchy - NCH Morské oko-Sninský kameň-Sninské rybníky – CHKO Vihorlat - NCH M.Kapustu po žile Terézia, Staré mesto – CHKO Štiavnické vrchy - NCH klenoty Šúru, Plavecký kras, Smolenický kras, Devínska Kobyla – CHKO Malé Karpaty - NCH Kyslinky– Poľana-Kyslinky, Boky, NL Badínsky prales, Dobročeský prales, Mičinské travertíny – CHKO Poľana - NCH Humenský sokol – CHKO V.Karpaty - NCH Veľká Rača, Javornícky hrebeň, NL Ropný prameň Korňa, Vychylovské prahy, Klokočovské skálie – CHKO Kysuce - NCH Vyšehrad, Rokoš, Buchlov, Zoborské vrchy, Vtáčnik, Panel Dobrotínske skaly, Pútač pri Píle – CHKO Ponitrie - NCH Okolo Vršatca, Beckovské Skalice, Svinica, Sychrov, IB Tematínske kopce, Bindárka – CHKO Biele Karpaty - NCH Číčovské mŕtve rameno – CHKO Dunajské luhy NCH Biskupickými luhmi –RCOP Bratislava |  | Ing. Ivan Koubek |  |  |  |  |  |  |
| V.8 | Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomie verejnosti o územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava - projekt v rámci OPŽP - NCH Oravice – výstavba (etapa 2 a 4) - NCH Slaná voda – Babia hora – rekonštrukcia (etapa 3 a 4) - Vybavenie Informačného zariadenia Slaná voda - organizovanie informačného podujatia pre vlastníkov pozemkov - Výroba dokumentárnych filmov „Príroda Oravíc a okolia“ a „Príroda Babej hory“ - Vydanie brožúr Oravice a okolie a Babia hora |  | CHKO HO Ing. Robert Trnka | 15.12.2011 |  | 12 550* 484 650/ŠF. | 2 335 |  | realizácia projektu dokumentárne filmy propagačný materiál MŽP SR, verejnosť |
| V.9 | Náučné chodníky a panely pri sprístupnených jaskyniach - udržiavanie a oprava, doplnenie panelov |  | SSJ RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. | 15.12.2011 |  | 0 |  |  | realizácia prác / návštevníci sprístupnených jaskýň |
| V.10 | Geologický a geomorfologický inventarizačný výskum jaskýň: NPP Starý hrad, PP Javorová priepasť, NPP Domica (2. etapa), NPP jaskyňa Štefanová, jaskyne hydrotermálneho pôvodu (doteraz neopísaný genetický typ jaskýň na Slovensku). Monitorovanie recentných tektonických pohybov vo vybraných jaskyniach: Driny, Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Liskovská jaskyňa a iné (v spolupráci so ŠGÚDŠ, Bratislava - regionálne centrum Košice a ústavom geomechaniky hornín AV ČR v Prahe). |  | SSJ doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. | 15.12.2011 |  | 0 |  |  | odborná správa / štátna ochrana prírody, odborná verejnosť |
| V.11 | Biospeleologický inventarizačný výskum jaskýň: (1) Výskum a monitoring fauny bezstavovcov: podrobný prieskum - jaskyňa Bobačka, jaskyňa Štefanová, Suchá jaskyňa, Demänovská jaskyňa mieru, Jaskyňa mŕtvych netopierov; doplňujúci prieskum - Aksamitka (Pieniny), Alabastrová jaskyňa (Tatry), Kolónia II (Volovské vrchy), Lukáčova priepasť (Volovské vrchy) - projekt v rámci OP ŽP (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ), (2) Mikrobiologický výskum a monitoring jaskýň: jaskyňa Bobačka, Demänovská jaskyňa mieru a Jaskyňa mŕtvych netopierov - projekt v rámci OP ŽP (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ) |  | SSJ RNDr. Zuzana Višňovská, PhD., RNDr. Vladimír Papáč | 15.12.2011 |  | 10 851 132 000/ŠF | 2019 |  | odborná správa / štátna ochrana prírody, odborná verejnosť |
| V.12 | Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň pre potreby ich ochrany: (1) realizácia projektu monitoringu ramsarskej lokality Jaskyne Demänovskej doliny - izotopové analýzy vôd, hydrometrovacie práce, pozorovanie hladín a prietokov, hydrologická bilancia, stopovacie skúšky - projekt v rámci OP ŽP (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ), dokončenie prerážky a úprava Chodby trosiek v Pustej jaskyni na monitorovanie podzemného toku Demänovky (inštalácia rebríkov), (2) režim prietokov a chemizmu vôd v jaskyniach NP Slovenský kras - NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Drienovská jaskyňa, NPP Krásnohorská jaskyňa (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave) |  | SSJ Mgr. Dagmar Haviarová | 15.12.2011 |  | 7 647 238 655 ŠF | 1 423 |  | odborná správa, laboratórne analýzy / štátna ochrana prírody, odborná verejnosť |
| V.13 | Klimatologický výskum jaskýň pre potreby ich ochrany a prevádzky: (1) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa a Demänovská ľadová jaskyňa (súčasť NPP Demänovské jaskyne), (2) NPP Domica a NPP Gombasecká jaskyňa. Monitorovanie zmien ľadovej výplne v Dobšinskej a Demänovskej ľadovej jaskyni (v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach), datovanie ľadovej výplne. |  | SSJ RNDr. Ján Zelinka | 15.12.2011 | 5 295 | 323 | 1 045 |  | odborná správa / štátna ochrana prírody, odborná verejnosť |
| V.14 | Geoekologické mapovanie jaskýň s tvorbou geografického informačného systému, diverzita a stabilita jaskynných geosystémov - NPP Drienovská jaskyňa, NPP jaskyňa Štefanová, NPP jaskyňa Bobačka - projekt v rámci OP ŽP (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ) |  | SSJ doc. RNDr. Pavel Bella, PhD., Ing. Peter Gažík | 15.12.2011 |  | 12 160 14 600 ŠF | 2 262 |  | mapová dokumentácia, komplexná databáza / štátna ochrana prírody, odborná verejnosť |
| V.15 | Organizácia 8. vedeckej konferencie "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" |  | SSJ doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. | 30.11.2011 |  | 0 |  |  | odborné konferencie / štátna ochrana prírody, odborná verejnosť |
| Spolu „Veda, výskum, výchova, vzdelávanie“ |  |  |  |  | 53 761 | 80 120 869 905/ŠF 92 009/EF | 24 909 |  |  |
| VI. MONITORING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI.1 | Napĺňanie databázy ISTB - zapisovanie výskytu inváznych druhov rastlín do ISTB z databázy vedenej na evidenčných listoch a tvorba mapových podkladov rozšírenia - napĺňanie údajov o chránených a ohrozených druhoch, ktorých výskyt bol zistených počas služobných ciest |  | RŠOP Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 48 794 | 4 720 | 9 956 |  | odborný podklad, databáza ÚŽP, MŽP SR, ŠOP SR, SIŽP, odborná verejnosť |
| VI.2 | Správa a aktualizácia web stránky ŠOP SR a jej súčastí, administrácia webového a mailového servera |  | RŠOP Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 8 055 |  | 1 500 |  | Web stránka verejnosť |
| VI.3 | Napĺňanie databázy pre evidenciu významných stromov a databázy pre evidenciu praktickej starostlivosti chránených stromov |  | RŠOP Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 0 |  |  |  | odborný podklad, databáza ÚŽP, SIŽP, ŠOP SR |
| VI.4 | Získavanie a evidencia úhynu chránených živočíchov vplyvom bariérových prvkov v krajine |  | RŠOP, všetky org. útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 0 |  |  |  | odborný podklad, databáza ÚŽP, SIŽP |
| VI.5 | Reporting pre Európsku komisiu - spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách - v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2010) - v zmysle čl. 16, ods. 2 smernice o biotopoch (za roky 2009-2010) |  | RŠOP Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 1 701 |  | 316 |  | vyplnené formuláre, odborný podklad / MŽP SR, Európska komisia |
| VI.6 | Elektronické pripomienkovanie a práca v expertnej skupine pre reporting v zmysle smernice o biotopoch a vtákoch. |  | RŠOP, vybrané organizačné útvary Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 980 |  | 182 |  | odborný podklad, semináre EK |
| VI.7 | Príprava podkladov pre správu o stave životného prostredia, zelenú správu, štatistický úrad a správu o stave vodného hospodárstva |  | RŠOP Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 2 310 |  | 430 |  | odborný podklad štátna správa |
| VI.8 | Administrácia a vývoj systému ISTB |  | RŠOP, vybrané org. útvary Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 0 |  |  |  | Databáza ŠOP SR |
| VI.9 | Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky a poskytovanie dát |  | RŠOP, vybrané org. útvary Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 26 100 | 2 700 | 5 358 |  | odborný podklad štátna správa, verejnosť |
| VI.10 | Zabezpečenie prevádzky výpočtovej techniky a prevádzky mobilných telefónov |  | RŠOP, vybrané org. útvary Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 40 050 | 55 500 | 17 777 |  | Zabezpečenie fungovania IS ŠOP SR ŠOP SR |
| VI.11 | Zabezpečenie implementácie smernice INSPIRE a zákona o INSPIRE na ŠOP SR - napĺňanie a aktualizácia metadát v súlade so zákonom o NIPI - príprava, správa a publikovanie dát témy 9, prílohy I. smernice INSPIRE a zákona o NIPI |  | RŠOP Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 8 010 | 2 300 | 1 918 |  | odborný podklad MŽP SR, SAŽP |
| VI.12 | Aktualizácia databázy chránených území (CDDA) pre Európsku environmentálnu agentúru. |  | RŠOP Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 350 |  | 65 |  | Databáza EEA |
| VI.13 | Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti - projekt v rámci OPŽP |  | RŠOP Ing. Andrej Saxa | 15.12.2011 |  | 125 500* 2 374 500/ŠF | 23 350 |  | parametre, TML, metodika, výsledky, informačný systém (časť) , MŽP SR, EK |
| VI.14 | Výskum a monitoring veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku - projekt v rámci OPŽP |  | ŠOP SR a vybrané org. útvary Ing. Antal | 15.12.2011 | . | 15 500* 113 267/ŠF | 2 884 |  | realizácia projektu MŽP SR |
| VI.15 | Monitoring a manažment kormorána veľkého - projekt v rámci OPŽP |  | ŠOP SR a vybrané org. útvary Mgr. Adamec | 15.12.2011 |  | 140 000* 292 000/ŠF | 26 047 |  | realizácia projektu MŽP SR |
| VI.16 | Vypracovanie projektov ochrany pre vyhlásenie 26 území európskeho významu - projekt v rámci OPŽP |  | ŠOP SR a vybrané org. útvary Ing. Saxa | 15.12.2011 |  | 38 133* 73 588/ŠF | 7 095 |  | realizácia projektu MŽP SR, KÚŽP |
| VI.17 | Posudzovanie a dokumentovanie podnetov na významné a chránené stromy |  | ŠOP SR a vybrané org. útvary | 15.12.2011 | 0 |  |  |  | KÚŽP, ŠOP SR |
| VI.18 | Budovanie integrovaného systému environmentálneho monitoringu jaskýň - 2. etapa - projekt v rámci OP ŽP (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ) |  | SSJ Ing. Peter Gažík | 15.12.2011 |  | 10 212 60 000 ŠF | 1 900 |  | plnenie databázy, zakúpenie zariadení a materiálové vybavenia / ŠOP SR |
| VI.19 | Klimatické merania a rozbory ovzdušia v sprístupnených jaskyniach v zmysle Bezpečnostného predpisu pre jaskyne SBÚ 3000/1975 |  | SSJ RNDr. Ján Zelinka | 15.12.2011 | 1 176 | 424 | 300 |  | realizácia prác / ŠOP SR |
| VI.20 | Monitorovanie netopierov v Demanovskej ladovej jaskyni, Suchej jaskyni (Demänovská dolina), Belianskej jaskyni, Alabastrovej jaskyni, jaskyni Sarkanova diera, jaskyni Okno, Malej Stanisovskej jaskyni, Drienovskej jaskyni a ďalších vybraných jaskyniach. |  | SSJ RNDr. Zuzana Višňovská, PhD. | 15.12.2011 |  | 0 |  |  | odborná správa / ŠOP SR |
| VI.21 | Centrálna evidencia jaskýň na Slovensku - doplňovanie a aktualizácia databázy programu Speleo_K, GPS lokalizácia vchodov jaskýň |  | SSJ Ing. Peter Gažík | 15.12.2011 |  | 0 |  |  | centrálna databáza / ŠOP SR |
| VI.22 | Aktualizácia a kompletizácia meračskej a speleologickej dokumentácie jaskýň: (1) Začiatok merania jaskýň a spracovávania digitálnej mapovej dokumentácie - Harmanecká jaskyňa, jaskyňa Štefanová, Četníkova svadba, Drienovská jaskyňa, Suchá jaskyňa, Modrovská jaskyňa, Ardovská jaskyňa, Milada, Bobačka, Jánošíkova jaskyňa, Alabastrová jaskyňa, Perlová jaskyňa podľa projektu Monitoring a manažment vybraných jaskýň - projekt v rámci OP ŽP (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ), (2) Digitalizácia a vektorizácia plánov jaskýň z dokumentačných fondov, (3) Budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných fondov (fotoarchív, rezervačné knihy, mapových archív) a odbornej knižnice, (4) Doplnenie meračskej dokumentácie pre sprístupnené jaskyne v zmysle Výnosu MH SR č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri BČ a ČVBS |  | SSJ Ing. Peter Gažík, Ing. Peter Labaška | 15.12.2011 | 1 325 | 2 512 47 290 ŠF | 714 |  | mapová dokumentácia / ŠOP SR |
| VI.23 | Údržba a aktualizácia hardwarového a softwarového vybavenia v centre Správy slovenských jaskýň a na prevádzkach jaskýň. Konsolidácia serverov a IT infraštruktúry - projekt v rámci OP ŽP. Správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, údržba aplikačného, dátového a mailového servera, aktualizácia internetovej stránky. Aktualizácia intranetových aplikácií. |  | SSJ RNDr. Zuzana Rajniaková | 15.12.2011 | 10 884 | 3 324 175 000 ŠF | 2 643 |  | realizácia prác / ŠOP SR |
| Spolu „Monitoring, informatika a dokumentácia“ |  |  |  |  | 149 735 | 400 825 3 135 645/ŠF | 102 435 |  |  |
| - EDIČNÁ ČINNOSŤ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII.1 | Vydanie dvoch čísiel časopisu Chránené územia Slovenska - internetová verzia |  | RŠOP Ing. Koubek | 15.12.2011 |  | 2 125 | 395 |  | Časopis verejnosť |
| VII.2 | Vydanie štyroch čísiel magazínu Ochrana prírody Slovenska - internetová verzia, tlač a distribúcia |  | RŠOP Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 2 790 | 872 17 448/EF | 681 |  | Magazín Odborná verejnosť |
| VII.3 | Vydanie katalógu biotopov Slovenska |  | RŠOP Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 924 | 519 10 381/EF | 270 |  | Katalóg Odborná verejnosť |
| VII.4 | Príprava a vydanie periodických speleologických publikácií: a) Príprava a vydanie časopisu Aragonit, ročník 16, čísla 1 a 2 b) Príprava a vydanie časopisu Slovenský kras, ročník 49, čísla 1 a 2 |  | SSJ doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. | 15.12.2010 | 3 333 | 1 302 | 862 |  | zostavenie a vydanie časopisov / ŠOP SR verejnosť |
| VII.5 | Príprava a vydanie neperiodických speleologických publikácií: a) Príprava a vydanie publikácie o jaskyniach Demänovskej doliny - ramsarská lokalita - projekt v rámci OP ŽP (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ) b) Zostavenie a vydanie zborníka referátov zo 6. kongresu Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) |  | SSJ doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. | 15.12.2010 |  | 2 672 21 000 ŠF | 497 |  | príprava rukopisu a preklad textu, vydanie publikácií / ŠOP SR verejnosť |
| Spolu „Edičná činnosť“ |  |  |  |  | 7 047 | 7 490 21 000/ŠF 27 829/EF | 2 705 |  |  |
| VIII. Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII.1 | Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 – projekt v rámci OP ŽP |  | NP Slovenský raj Ing. Hájek | 15.12.2011 | 2 125 | 1 128 000/ŠF | 395 |  | Realizácia projektu MŽP SR |
| VIII.2 | Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 - projekt v rámci OP ŽP |  | PIENAP Ing. Danko | 15.12.2011 |  | 3 710* 277 190/ŠF | 690 |  | Realizácia projektu MŽP SR |
| VIII.3 | Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Veľká Fatra pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 - projekt v rámci OP ŽP |  | NP Veľká Fatra Mgr. Vantara | 15.12.2011 |  | 8 500* 252 870/ŠF | 1 581 |  | Realizácia projektu MŽP SR |
| VIII.4 | Posilnenie infraštruktúry v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 - projekt v rámci OP ŽP |  | CHKO Ponitrie Ing. Siklienka Radomír | 15.12.2011 |  | 14 350* 755 350/ŠF | 2 670 |  | Realizácia projektu MŽP SR |
| VIII.5 | Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj vybavením interiéru a rekonštrukciou prevádzkového objektu - projekt v rámci OP ŽP |  | NP Slovenský raj Ing. Hájek | 15.12.2011 | 2 735 | 346 420/ŠF | 510 |  | Realizácia projektu MŽP SR |
| VIII.6 | (1) Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni ( II. etapa) - projekt v rámci OP ŽP, (2) rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Harmaneckej jaskyni (II.etapa) - výmena pôvodného zábradlia a schodíšť za nerezové vrátane potrebných stavebných úprav a elektroinštalačných prác- projekt v rámci OP ŽP (schválené projekty zo ŠF EÚ). |  | SSJ Ing. Jozef Peška | 15.12.2011 |  | 9 576 200 000 ŠF | 1 782 |  | realizácia prác / ŠOP SR, návštevníci sprístupnených jaskýň |
| VIII.7 | Príprava prestavby bývalého Horského hotela na náučné centrum ochrany prírody vo vstupnom areáli Demänovskej jaskyni slobody, vrátane prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok zo ŠF EÚ. |  | SSJ Ing. Jozef Peška | 15.12.2011 |  | 0 0 ŠF |  |  | projektová dokumentácia, stavebné povolenie, verejné obstarávanie, príprava projektu ŠF, realizácia prác ŠOP SR, návštevníci sprístupnených jaskýň |
| VIII.8 | Oprava a údržba technickej infraštruktúry podzemia sprístupnených jaskýň Slovenska |  | SSJ Ing. Peter Labaška | 15.12.2011 | 1 765 | 2 550 | 803 |  | realizácia prác / ŠOP SR, návštevníci sprístupnených jaskýň |
| VIII.9 | Opravy, údržba a revízie elektrických zariadení, tlakových a plynových zariadení a nákladných lanových dráh v sprístupnených jaskyniach Slovenska a budovách Správy slovenských jaskýň |  | SSJ Ing. Jozef Peška | 15.12.2011 | 7 648 | 10 490 | 3 375 |  | realizácia prác / ŠOP SR |
| VIII.10 | Stavebná údržba a oprava objektov a technickej infraštruktúry vstupných areálov sprístupnených jaskýň |  | SSJ Ing. Jozef Peška | 15.12.2011 | 2 802 | 1 756 | 850 |  | realizácia prác, verejné obstarávanie / ŠOP SR, návštevníci sprístupnených jaskýň |
| VIII.11 | Oprava prístupových ciest a chodníkov k vstupným areálom sprístupnených jaskýň Slovenska |  | SSJ Ing. Jozef Peška | 15.12.2011 | 1 765 | 2 550 | 803 |  | realizácia prác / návštevníci sprístupnených jaskýň |
| VIII.12 | Opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane ostatných vodárenských zariadení (žumpy, septiky, kanalizácia, čističky odpadových vôd) |  | SSJ Ing. Jozef Peška | 15.12.2011 | 5 590 | 8 790 | 2 675 |  | realizácia prác / návštevníci sprístupnených jaskýň |
| Spolu „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“ |  |  |  |  | 24 430 | 62 272 2 959 830/ŠF | 16 134 |  |  |
| - MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX.1 | Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Rade Európy • Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) - plnenie rezolúcií a odporúčaní Stáleho výboru Bernského dohovoru - vypracovanie podkladov pre 2- ročnú správu 2009-2010 • Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales a NP Poloniny - plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (2008)19 o znovu udelení Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales; č. (2008)3 o znovu udelení Eur. diplomu pre NP Poloniny - misia experta v NP Poloniny na posúdenie plnenia rezolúcie (2008)3 • Plnenie úloh vyplývajúcich z Pan-európskej stratégie biologickej a krajinnej diverzity (PEBLDS) | Všetky org. útvary Ing. Ivan Koubek RŠOP S CHKO Poľana, S-NP Poloniny RŠOP |  | 15.12.2011 | 765 | 1 150 12 857/EF | 356 |  | MŽP SR |
| IX.2 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) - vypracovanie podkladov pre 3- ročnú správu - implementácia Strategického plánu na r. 2006-2011 - zabezpečenie činnosti člena Vedeckej rady dohovoru | RŠOP všetky org. útvary Ing. Koubek Ivan |  | 15.12.2011 | 2 400 | 2 335 | 881 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
|  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pre ochranu stredoeurópskej populácie dropa fúzatého - zabezpečenie implementácie Strednodobého medzinárodného programu práce pre ochranu a manažment stredoeurópskej populácie dropa fúzatého (2009-2012) | Príslušné org. útvary Ing. Koubek Ivan |  | 15.12.2011 | 450 |  | 84 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
|  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) - príprava podkladov pre národnú správu o plnení AEWA - zabezpečenie implementácie Strategického plánu AEWA na roky 2009-2017 a Akčného plánu; - spolupráca na zabezpečení plnenia medzinárodných úloh AEWA na roky 2006-2016 | RŠOP Všetky org. útvary Ing. Koubek Ivan |  | 15.12.2011 | 1 800 |  | 335 |  | MŽP SR |
|  | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS) - zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu netopierov pre obdobie r. 2007-2011 - riešenie problematiky netopierov v panelových domoch a iných budovách | RŠOP všetky org. útvary Ing. Koubek Ivan |  | 15.12.2011 | 930 | 2 970 30 505/EF | 726 |  | MŽP SR |
| IX.3 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a z Nariadenia Komisie ES č. 865/2006 - stanoviská k dovozu a vývozu CITES exemplárov, k premiestneniu A exemplárov, k účelu vydávania potvrdení, posudzovanie pôvodu „C“, určovanie spoločenskej hodnoty a identifikácia exemplárov CITES, odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 15/2005 a nariadení, napĺňanie databázy CITES, medzinárodná spolupráca (zasadnutia SRG), plnenie operatívnych úloh CITES a konzultácie, posudzovanie odborných stanovísk vypracovaných vedeckým orgánom CITES | RŠOP Ing. Koubek Ivan |  | 15.12.2011 | 23 526 | 5 700 | 5 437 |  | MŽP SR |
| IX.4 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971) - Zabezpečenie plnenia Strategického plánu dohovoru na r. 2009-2014, programu starostlivosti o mokrade Slovenska na r. 2008-2014 a Akčného plánu na roky 2008-2014 - príprava a realizácia Európskeho regionálneho zasadnutia dohovoru na Slovensku - plnenie úloh v rámci Trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj - príprava a realizácia podujatí k 40. výročiu dohovoru - aktualizácia ramsarských formulárov a máp - zasadnutia Slovenského ramsarského výboru | RŠOP všetky organ. útvary Ing. Ivan Koubek |  | 15.12.2011 | 27 000 |  | 5 024 |  | MŽP SR |
|  | Plnenie úloh Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) - koordinácia a realizácia ročného plánu práce CWI - realizácia cezhraničnej spolupráce - spracovanie výročnej správy a vyúčtovania | RŠOP príslušné org. útvary Ing. Ivan Koubek |  | 15.12.2011 | 9 000 | 37 500 /Ramsar |  |  |  |
| IX.5 | Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít – projekt v rámci OPŽP | RŠOP vybrané org. útvary Ing. Kadlečík |  | 15.12.2011 |  | 70 850* 353 150/ŠF | 13 180 |  | MŽP SR |
| IX.6 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva - účasť na rokovaniach týkajúcich sa lokality Karpatské bukové pralesy, Vlkolínec a i., spracovanie podkladov | RŠOP S-NP Slov. kras, S-NP Poloniny, S-CHKO Vihorlat, S-NP Veľká Fatra Ing. Ivan Koubek |  | 15.12.2011 | 256 | 744 14 886/EF | 186 |  | Manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR |
| IX.7 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite - participácia na vypracovaní nového/aktualizovaného akčného plánu pre implementáciu Národnej stratégie ochrany biodiverzity v rámci kompetencií ŠOP SR - participácia na prehodnotení a implementácii indikátorov biodiverzity v rámci kompetencií ŠOP SR v súlade s medzinárodne vyvíjaním súborom indikátorov (SEBI) - príprava a pripomienkovanie materiálov za oblasť Ochrana prírody a biodiverzita pre Európsku environmentálnu agentúru | RŠOP príslušné organ. útvary Ing. Ivan Koubek |  | 15.12.2011 | 2 070 | 700 | 515 |  | Odborné podklady, manažmentové opatrenia / MŽP SR, ŠOP SR |
| IX.8 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru - implementácia Protokolu o biodiverzite, Stratégie a Akčného plánu - zabezpečenie účasti na zasadnutí Pracovnej skupiny pre biodiverzitu a Implementačnej komisie, spracovanie podkladov - expertná činnosť pre Implementačnú komisiu dohovoru a pre MŽP SR v relevantných témach - spolupráca na príprave a realizácii 3. zasadnutia konferencie strán v r. 2011 na Slovensku - spolupráca pri finalizácii Protokolu o turizme - partnerstvo v projekte Via Carpatica Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) - zabezpečenie účasti na zasadnutiach Riadiaceho výboru CNPA - účasť na projekte MAVA Chránené územia pre živú planétu (PA4LP) | RŠOP príslušné organizačné útvary Ing. Ivan Koubek |  | 15.12.2011 | 2 070 | 700 | 515 |  | Odborné podklady / MŽP SR, ŠOP SR |
| IX.9 | Realizácia Program UNESCO Človek a biosféra (MaB) - optimalizácia koordinácie biosférických rezervácií v SR (v spolupráci so Slovenským výborom MAB) - jarné a jesenné zasadnutie Slovenského výboru MAB - implementácia Sevillskej stratégie pre BR a Madridského akčného plánu pre BR - Deň otvorených dverí v BR - príprava podkladov pre web stránku MAB - podujatia environmentálnej výchovy v BR - príprava podkladov pre periodické hodnotenie BR na Slovensku | RŠOP S-NP Slov. kras, Poloniny, TANAP, S-CHKO Poľana Ing. Ivan Koubek |  | 15.12.2011 | 2 070 | 1 700 | 701 |  | Semináre, propagácia, manažmentové opatrenia / ŠOP SR, Slov. výbor pre program UNESCO |
| IX.10 | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny IUCN - zabezpečenie účasti v komisiách IUCN EUROPARC Federation - spracovanie a distribúcia informácií, poskytovanie údajov a informácií v rámci procesu získavania ocenenia Európskej charty pre udržateľný turizmus v chránených územiach (NP Muránska planina) a implementácia - účasť na projekte STEPPA - spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými skupinami Wetlands International – plnenie úloh národného delegáta EEA – práca v expertných skupinách WWF – spolupráca na projektoch ICPDR – spolupráca na projekte UNDP/GEF v povodí Tisy | RŠOP príslušné organ. útvary Ing. Ivan Koubek |  | 15.12.2011 | 2 070 | 700 | 515 |  | Odborné podklady, semináre, školenia, propagácia, projekt / ŠOP SR |
| IX.11 | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných a ostatných krajinách - ČR, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Ukrajina - realizácia a aktualizácia podpísaných bilaterálnych dohôd a vykonávacích protokolov - Francúzsko, Holandsko, Nemecko – komunikácia a spolupráca na projektoch - Spolupráca a koordinácia činností s partnerskými organizáciami ochrany prírody v Českej republike, Poľsku a Maďarsku vo vzťahu k ochrane jaskýň a prevádzke sprístupnených jaskýň - účasť na zasadnutiach odborných komisií, plnenie spoločných, príprava projektov a iné | RŠOP príslušné organ. Útvary SSJ Ing. Ivan Koubek |  | 15.12.2011 | 2 988 | 3 100 | 1 133 |  | výmena odborných podkladov, projekty, semináre/ ŠOP SR |
| IX.12 | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody - ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina - účasť na zasadnutiach komisie - plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí | RŠOP príslušné organ. útvary Ing. Ivan Koubek |  | 15.12.2011 | 800 |  | 150 |  | odborné podklady / MŽP SR |
| IX.13 | Prezentácia činnosti ŠOP SR - Správy slovenských jaskýň na medzinárodnej konferencii o granitových jaskyniach vo Švédsku (máj 2011) a 19. medzinárodnej karsologickej škole (jún 2011) v Slovinsku; realizácia bilaterálneho projektu APVV č. SK-SI-0006-10 „Tvary krasových jaskýň a speleogenéza“ v spolupráci s Inštitútom pre výskum krasu v Postojnej (Slovinsko) | SSJ doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. |  | 15.12.2011 |  | 0 |  |  | aktívna účasť na podujatí / ŠOP SR |
| Spolu „Medzinárodná spolupráca“ |  |  |  |  | 78 195 | 90 649 353 150/ŠF 58 248/EF 37 500 / Ramsar | 31 413 |  |  |
| - INÉ ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X.1 | LIFE COHADI – realizácia postprojektových aktivít: obnova priaznivého stavu nelesných biotopov na 7 lokalitách (kosenie, mulčovanie, odstraňovanie náletov a biomasy), prerokovávanie programu starostlivosti o NP Slovenský raj |  | RSOP NP Sl. raj Ing. Hájek | 15.12.2011 | 1 386 | 600 7 700/EF |  | 370 | Manažmentové opatrenia MŽP SR, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| X.2 | LIFE WETREST - realizácia postprojektových aktivít: zabezpečenie optimálneho vodného režimu v 4 projektových lokalitách, kosenie, mulčovanie, odstraňovanie náletov a biomasy na 1 projektovej lokalite, prerokovávanie programov starostlivosti o 8 ÚEV |  | RSOP CHKO ZA Ing. Dušan Valachovič | 15.12.2011 | 2 097 | 2 550 41 000/EF |  | 865 | Manažmentové opatrenia MŽP SR, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| X.3 | LIFE OTIS –projektu, realizácia postprojektových aktivít: komunikácia s EK ohľadom uzatvárania projektu, vysporiadanie pozemkov, prepracovanie programov starostlivosti o CHVÚ Sysľovské polia a CHVÚ Lehnice v zmysle schválenej metodiky, prerokovávanie programov starostlivosti, realizácia manažmentových opatrení v CHVÚ Lehnice (kosenie, mulčovanie - 40 ha), údržba vetrolamov |  | RSOP CHKO DL, RCOP BA Ing. Ján Cibuľa | 15.12.2011 | 2 826 | 1 035 12 700/EF |  | 720 | Manažmentové opatrenia MŽP SR, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| X.4 | LIFE SENNE – dobudovanie infraštruktúry pre návštevníkov: drevené lávky (5), prístrešky (3), vyhliadková veža (1), povrchová úprava náučného chodníka, vydanie Správy pre verejnosť, monitoring biotopov, vypracovanie záverečnej technickej a finančnej správy, zabezpečenie kontrolných dní a stretnutia s externým monitorovacím tímom EK, prepracovanie programu starostlivosti o CHVÚ Senianske rybníky v zmysle schválenej metodiky, prerokovávanie programu starostlivosti |  | RSOP CHKO LA Mgr. Branislav Maďar | 14.05.2011 | 14 697 | 17 625 32 500/EF |  | 6 013 | Správa pre verejnosť, správa z monitoringu, záverečná technická a finančná správa, infraštruktúra, pracovné stretnutia MŽP SR, vlastníci pozemkov, ŠOP SR |
| X.5 | LIFE SANDS - Záhorie – príprava podkladov k spracovaniu záverečnej technickej a finančnej správy, odstraňovanie inváznych druhov v ÚEV Bežnisko Vyhlasovanie 2 ÚEV (Kotlina, Šránecké piesky) |  | RŠOP CHKO ZA Ing. Dušan Valachovič | 30.06.2011 | 10 485 | 150 25 000/LIFE |  | 1 980 | Manažmentové opatrenia MŽP SR, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| X.6 | LIFE Motýle – spracovanie programov starostlivosti o CHA Pavúkov jarok, PR Kobela, PZ pre Colias myrmidone, príprava podkladov pre spracovanie programu starostlivosti o ÚEV Čachtické Karpaty, príprava podkladov pre spracovanie plánov ochranárskych opatrení pre 10 UEV, spracovanie technickej dokumentácie (centrum pre manažment chránených území), účasť na pracovných stretnutiach |  | R ŠOP CHKO BK, MK Ing. Stano | 15.12.2011 | 17 496 | 800 251 000/LIFE |  | 3 404 | Odborné podklady, pracovné stretnutia, programy starostlivosti MŽP SR, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| X.7 | Nórsky projekt SK 0121 – realizácia projektových aktivít: vybudovanie stavidiel a infraštruktúry pre návštevníkov, monitoring biotopov, vypracovanie manipulačného poriadku, realizácia opatrení na obnovu biotopov podľa Plánu obnovy a manažmentu biotopov..., koordinácia projektu, komunikácia s ÚV SR, vypracovanie monitorovacích správ, zabezpečenie stretnutí riadiaceho výboru a workshopov (2) |  | R ŠOP S CHKO Latorica RNDr. Katarína Králiková | 30.04.2011 | 7 020 | 300 240 000 /Úrad vlády |  | 1 362 | Manažmentové opatrenia, semináre, propagačné materiály MŽP SR, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| X.8 | GEF Laborec – UH – stretnutia riadiaceho výboru (2), Rady projektu (4), príprava podkladov |  | R SOP CHKO LA Ing. Guziová | 15.12.2011 | 260 | 100 |  | 67 | Odborné podklady, pracovné stretnutia MŽP SR, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| X. 9 | GEF Ochrana, obnova a rozumné využívanie slatín v SR –realizácia postprojektových aktivít v NPR Abrod, NPR Kláštorské lúky a NPR Belianske lúky: obnovný manažment (kosenie, mulčovanie, výrub náletových drevín, odstraňovanie biomasy), hydrologický monitoring a monitoring vplyvu manažmentových opatrení |  | R ŠOP S CHKO Záhorie, S NP Veľká Fatra, TANAP Mgr. Daniel Baláž | 15.12.2011 |  | 2 456 49 116/EF |  | 457 | Manažmentové opatrenia, správy z monitoringu MŽP SR, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| X.10 | Sieť chránených území na rieke Dunaj – rozvoj a implementácia národných stratégií pre ochranu prírodného dedičstva na rieke Dunaj – projekt v rámci programu Juhovýchodná Európa realizácia projektových aktivít: - vybudovanie NCH - odstránenie rušivých vplyvov - príručka manažmentu bobra - účasť na pracovných stretnutiach partnerov projektu |  | RŠOP CHKO ZA, CHKO DL Ing. Kepko | 15.12.2011 |  | 18 000* 30 000/SEE |  | 3 350 | MŽP SR, ŠOP SR |
| X.11 | Základy pre tvorbu Alpsko-Karpatského územia - projekt v rámci rakúsko-slovenskej spolupráce (AKK Basic) WP 6. Základná vedecká štúdia o fragmentácií habitátov, konektivity krajiny a živočíchov WP 7 Identifikovanie ekologickej siete v územi medzi Alpami a Karpatami WP 8 Podrobný model koridoru úzkych miest Na základe prehľadového „Modelu odporu prostredia pre migráciu živočíchov“ zber informácií o úzkych miestach, zisťovanie bariér a stretov |  | R ŠOP CHKO ZA Ing. Dušan Valachovič | 15.12.2011 |  | 4 500* 4000/ETZ |  | 837 | MŽP SR, ŠOP SR |
| X.12 | Realizácia opatrení pozdĺž Alpsko-karpatského koridoru a implementácia v regióne Centrope – projekt v rámci rakúsko-slovenskej spolupráce (AKK Centrope) WP 5 Stratégie pre manažment biotopov v úzkých miestách WP 7 Zlepšenie funkčnosti krajiny na modelových plochách úzkych miest koridoru |  | R ŠOP CHKO ZA Ing. Dušan Valachovič | 15.12.2011 |  | 8 000* 15000/ETZ |  | 1 490 | ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| X.13 | Cezhraničná spolupráca v manažmente chránenej ramsarskej oblasti v nivách riek Morava a Dyje – projekt v rámci rakúsko-slovenskej spolupráce (RAMSAR SKAT) WP 3 manažment RL WP 4 budovanie spoločnej databázy WP 5 vzdelávanie v oblasti ochrany mokradí WP 6 spolupráca s miestnymi organizáciami v oblasti OP WP 7 spoločný manažment lesov mapovanie stavu WP 8 spoločný manažment lúk WP 9 monitoring druhov a biotopov európskeho významu |  | RŠOP SR CHKO ZA Ing. Dušan Valachovič | 15.12.2011 |  | 18 000* 20 000/ETZ |  | 3 350 | ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| X.14 | Cezhraničná spolupráca Revitalizácia rieky Moravy: Plán opatrení pripravený v súlade so smernicami EK o ochrane vôd a prírody (MoRe) (2010 - 2013) Práca s verejnosťou v rámci projektu v dotknutých obciach a s relevantnými inštitúciami (mimovládne organizácie, vlastníci pozemkov, rybárske združenia) na rieke Morave (rkm 69 – rkm 54) formou - informačných podujatí Zdokumentovanie aktuálneho stavu vodstva na základe Rámcovej smernice EÚ o vode a abiotiky: - sumarizácia existujúcej dátovej základne - doplňujúce odbery vzoriek indikátorov: ryby Vypracovanie návrhu detailného plánu analýza prostredia kvôli vyhodnoteniu vlastníckych pomerov - vyhodnotenie realizačných variantov z pohľadu NATURA 2000 |  | RŠOP SR CHKO ZA Ing. Dušan Valachovič | 15.12.2011 |  | 6 000* 4 000/ETZ |  | 1 116 | ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| X.15 | Príprava a realizácia projektu v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu – Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch – v schvalovacom proces |  | RŠOP príslušné org. útvary RNDr. Kadlečík Ján | 15.12.2011 | 32 670 |  |  | 6 080 | ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| X.16 | OP CS-HUSK 0801/066 – komplexný výskum mokradí v povodí rieky Ipeľ a vypracovanie zoznamov druhov ich spoločenstiev |  | RŠOP CHKO CV RNDr. Gaálová | 15.12.2011 | 390 | 200 |  | 110 | ŠOP SR |
| X.17 | Technická asistencia pre projekty – monitoring výziev, identifikácia donorov a možností zapojenia sa do projektov, príprava podkladov, koordinácia prípravy, spracovanie projektov, koordinácia implementácie projektov, vrátane verejného obstarávania, konzultácie s projektovými manažérmi, zabezpečenie koordinovaného kontaktu s implementačnými jednotkami, stanoviská k projektom LIFE+ pre MŽP a žiadateľov |  | RŠOP Mgr. Daniel Baláž | 15.12.2011 | 58 302 | 1 950 |  | 11 210 | Projekty ŠOP SR |
| X.18 | Propagácia CHÚ a druhov NATURA 2000 – projekt v rámci OPŽP - vydanie propagačných materiálov pre CHKO a NP - spracovanie krátkych filmov o druhoch európskeho významu - spracovanie farebnej publikácie o biotopoch európskeho významu |  | RŠOP Mgr. Balciarová | 15.12.2011 |  | 6 410* 153 590/ŠF |  | 1 193 | propagačné materiály, film verejnosť |
| X.19 | Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy (MŽP SR, KÚŽP, ObÚŽP SIŽP) – vypracovanie odborných stanovísk (cca 8 000 stanovísk, na základe požiadaviek orgánov ochrany prírody podľa § 65 ods. 1 písm. k) bod 1. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) |  | RŠOP, všetky org. útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 470 034 | 115 548 |  | 108 945 | stanoviská, odborné podklady štátna správa |
| X.20 | Vypracovanie stanovísk k projektom financovaným z fondov EÚ s ohľadom na územia NATURA 2000 a evidencia projektov (cca 900 deklarácií Natura 2000, |  | RŠOP, všetky org. útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 31 500 | 3 794 |  | 6 566 | stanoviská, odborné podklady MŽP SR, verejnosť |
| X.21 | Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy a ich evidencia (cca 900 stanovísk k EIA, SEA, § 28) |  | RŠOP, všetky org. útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 86 850 | 11 507 |  | 18 300 | stanoviská, odborné podklady štátna správa |
| X.22 | Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov konaniach a kontrolách orgánov štátnej správy |  | RŠOP, všetky org. útvary, Ing. Ľuboslav Mika SSJ RNDr. Ľudovít Gaál | 15.12.2011 | 83 700 | 25 850 |  | 20 380 | odborné podklady, účasť na revíziách a konaniach ObÚŽP, KÚŽP, SIŽP |
| X.23 | Vybavovanie žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám |  | RŠOP, všetky org. útvary Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 27 900 |  |  | 5 190 | odborné podklady verejnosť |
| X.24 | Účasť v odborných komisiách - Komisia pre odborne spôsobilé osoby podľa § 55 - Komisia pre environmentálne škody - Poradný zbor v zmysle zákona o poľovníctve - Komisia pre životné prostredie a poľovníctvo pri Slovenskej poľovníckej komore - Finančný príspevok - Predkupné právo štátu |  | RŠOP Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 200 | 300 |  | 93 | odborné podklady MŽP SR, MP a RV SR |
| X.25 | Výkon štátneho dozoru a strážnej služby v chránených územiach - priebežné kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na jeho základe, - ukladanie blokových pokút, podávanie podnetov, vedenie evidencie priestupkov - koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich vzdelávaní, - vedenie terénneho zápisníka v elektronickej podobe |  | RŠOP, všetky org. útvary Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 339 860 | 58 751 |  | 74 160 | Kontroly Štátna správa, ObÚŽP, KÚŽP, SIŽP, polícia |
| X.26 | Vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov ŠOP SR a výroba a distribúcia odznakov a preukazov pre členov stráže prírody a organizácie OP |  | RŠOP Ing. Ľuboslav Mika | 15.12.2011 | 580 | 2 000 |  | 480 | evidencia, odznaky a preukazy ŠOP SR |
| X.27 | Tvorba výročnej správy ŠOP SR za rok 2010 |  | RŠOP Ing. Ivan Koubek | 15.12.2011 | 560 |  |  | 104 | výročná správa MŽP SR |
| X.28 | Prevádzkový a ekonomický servis |  | RŠOP Ing. Iveta Danišová | 15.12.2011 | 538 663 | 412 539 |  | 103 080 | ŠOP SR |
| X.29 | Implemantácia projektu „Vybudovanie chovu Huculov na Muránskej planine“ Hucu |  | RŠOP S NP MP Ing. Boroš | 15.12.2011 | 1 395 | 800 |  | 408 | ŠOP SR |
| X.30 | Príprava podkladov na vydávanie rozhodnutí orgánov ochrany prírody, účasť na rokovaniach a revíziách jaskýň |  | SSJ RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. | 15.12.2011 | 5 942 | 685 |  | 1 233 | odborné podklady / štátna ochrana prírody, krajské a obvodné úrady životného prostredia |
| X.31 | Správa majetku organizácie, zabezpečenie činnosti útvaru riaditeľa a odboru finančného marketingu jaskýň, vysporiadanie majetko-právnych vzťahov. |  | SSJ | 15.12.2011 | 174 093 | 18 912 |  | 35 342 | administratívne činnosti organizácie, realizácia prác |
| X.32 | Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach (tlač vstupeniek, aktualizácia vstupného poriadku a cenníka a ich uvedenie do praxe, údržba ozvučovacích a komunikačných systémov, obstaranie osobných dozimetrov a zabezpečenie vyhodnotenia nameraných údajov, obstaranie osobných ochranných prostriedkov, svietidiel a pod.) |  | SSJ Ing. Ľubica Nudziková | 15.12.2011 | 664 516 | 5 085 |  | 124 577 | sprievodcovská činnosť / štátna ochrana prírody, návštevníci sprístupnených jaskýň |
| X.33 | Zabezpečenie poskytovania doplnkových služieb pre návštevníkov sprístupnených jaskýň (obstaranie polygrafických materiálov a iných tovarov určených na predaj, vstupné náklady pre poskytovanie zmenárenských a parkovacích služieb, tlač označení na fotografovanie a filmovanie v jaskyniach počas prehliadky |  | SSJ Ing. Ľubica Nudziková | 15.12.2011 |  | 118 749 |  | 22 093 | doplnkové služby / návštevníci sprístupnených jaskýň |
| X.34 | Propagácia a prezentácia sprístupnených jaskýň na verejnosti (tlač propagačných materiálov, inzercia, reklama, údržba informačných a smerových tabúľ, výstavná činnosť), prezentácia sprístupnených jaskýň a jaskýň svetového dedičstva na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu |  | SSJ Ing. Ľubica Nudziková | 15.12.2011 | 9 171 | 1 440 |  | 1 974 | propagácia / verejnosť, návštevníci sprístupnených jaskýň |
| Spolu „Iné úlohy“ |  |  |  |  | 2 582 593 | 864 636 153 590/ŠF 143 016/EF 276000/LIFE 320 200 |  | 566 899 |  |
| S P O L U |  |  |  |  | 3 282 973 | 2 137 639 9 654 249/ŠF 2253619/EF 276000/LIFE 357 700/IZ |  | 934 050 |  |

*Ide o časť mzdových prostriedkov pre zamestnancov ŠOP SR, ktorá je hradená na ŠF, ale nie je predpoklad, že bude refundovaná v roku 2011

- Vysvetlivky k finančným zdrojom:

LIFE	- projekty LIFE

ŠF	- finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov

SEE      - program Juhovýchodná Európa

EF	- Environmentálny fond

ETZ	- Interreg

OP CS	- HUSK – Operačný program cezhraničná spolupráca s Maďarskom

IZ	- iné zdroje

- Vysvetlivky k použitým skratkám:

CHÚ	- chránené územie(a)                              			NPP		- národná prírodná pamiatka

NP	- národný park                                         		MCHÚ		- chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP

CHKO	- chránená krajinná oblasť                     			VCHÚ		- chránené územia v kategórii NP a CHKO

PR	-  prírodná rezervácia                             			CHVÚ		- chránené vtáčie územie

NPR	-  národná prírodná rezervácia                			ÚEV		- územie európskeho významu

CHA		- chránený areál                                      		IS		- informačný systém

PP		-  prírodná pamiatka                                	OCHČPaK	- osobitne chránené časti prírody a krajiny

IK Stratégia 	- Informačná a komunikačná stratégia         	RL		- ramsarská lokalita

RŠOP		- riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody		SSJ		- Správa slovenských jaskýň