- Štátna ochrana prírody SR

- plán hlavných úloh na rok 2013

schválené Poradou vedenia MŽP SR uznesením č. 21 zo dňa 07.02.2013

| Por. číslo | Názov úlohy (stručná anotácia) | Zodpovedný garant | Termín | Finančné zabezpečenie (EUR) |  | Kapacita ľudských zdrojov (plánované hodiny na osobu) | Forma a užívatelia výstupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Príspevok zo štátneho rozpočtu | Iné zdroje |  |  |
| 01.00 KoncepČnÉ a LEGISLATÍVNE ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Implementácia postupov prehodnotenia národnej sústavy chránených území a poskytovanie súčinnosti úradom životného prostredia pri vykonávaní revízií chránených území | RŠOP, všetky organizačné útvary Adamec | 31.12.2013 | 0 | 26 300 VZ | 3 500 | analýza, odborný podklad MŽP SR |
| 01.02 | Nový zákon o ochrane prírody a krajiny a vykonávacie predpisy - príprava a spolupráca | RŠOP Adamec | 31.12.2013 | 0 | 22 300 VZ | 3 500 | vyhlášky, usmernenia MŽP SR |
| 01.03 | Legislatívne úlohy: - pripomienkovanie materiálov a návrhov právnych predpisov (interné a medzirezortné pripomienkové konanie) - v zmysle Plánu legislatívnych úloh vlády SR: - návrh novely zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach - návrh novely zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde - návrh novely zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch - návrh novely zákona č. 229/1991 Zb. - návrh novely zákona č. 180/1995 Z. z. - spolupráca pri implementácie Rámcovej smernice o vodách - príprava smernice EK k inváznym druhom | RŠOP Adamec | 31.12.2013 | 0 | 3 542 VZ | 500 | odborné podklady, vyhlášky, usmernenia MŽP SR |
| 01.04 | Koncepcia ochrany prírody a krajiny - priebežné vyhodnotenie plnenia koncepcie ochrany prírody a krajiny schválenej uznesením vlády Slovenskej republiky č. 471 z 24. mája 2006 - návrh opatrení na jej plnenie | RŠOP, všetky organizačné útvary Adamec | 30.06.2013 | 0 | 6 335 VZ | 1 000 | analýza, odborný podklad MŽP SR |
| 01.05 | Vypracovanie návrhu metodiky hodnotenia vplyvov na sústavu Natura 2000 | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2013 | 0 | 15 497 VZ | 2 300 | analýza, odborný podklad MŽP SR |
| 01.06 | Vyhlasovanie území európskeho významu (ÚEV) a doplnenie národného zoznamu ÚEV podľa požiadaviek Európskej komisie - dopracovanie a spracovanie projektov ochrany pre ÚEV neprekrývajúce sa s národnou sústavou chránených území: Spracovanie projektu ochrany: Kamenínske slaniská, Jurský chlm, Klokočovské rašeliniská, Kulháň, Baské, Kňaží stôl, Morské oko, Kamenná, Makovica, Brekovský hradný vrch, Krivoštianka, Pod Bukovou, Jakubovské rybníky, Abrod, Široké, Gajarské alúvium Moravy, Bezodné, Ondriašov potok, Močiarka, Malina, Devínske jazero, Morava, Tri peniažky, Stolica, Homoľa, Muteň, Tisovský kras, Teplické stráne, Bradlo, Levočská dubina, Jereňaš, Galmus, Starovodské jedliny, Folkmarská skala, Hnilecké rašeliniská, Žarnovica, Turiec a Blatnický potok, Kamenná Baba, Milič, Stredné Pohornádie, Dunitová skalka, Čergov, Pusté pole, Gánovské slaniská, Spišskoteplické slatiny, Prosečné Dopracovanie projektu ochrany: Tematínske vrchy, Drienčanský kras, Detvice, Horný háj, Zátoň, Krivé hrabiny,Osminy, Panské lúky, Bagovský vrch, Dunaj, Abov, Eliášovský les, Síky, Martinský les, Ploská hora, Sev. Bodícky kanál, Starý vrch, Karáb, Lindava, Sedliská, Mláčky, Plavno, Vinodolský hájik, Cerovina, Ludinský háj, Brezovská stráň, Dvorčiansky les, Čebovská lesostep, Litava, Seleštianska stráň, Kiarovský močiar, Alúvium Ipľa, Mäsiarsky bok, Dedinská hora, Drieňová, Alúvium Rieky, Humenská, Laborec, Kútsky les, Kazarka, Alúvium Muráňa, Torysa - účasť na prerokovávaniach zámerov na vyhlásenie ÚEV v národnej kategórii - príprava na doplnenie národného zoznamu ÚEV- C etapa - identifikácia parciel, vlastnícko-užívateľských vzťahov a prerokovanie navrhovanej C etapy ÚEV podľa pokynov MŽP SR, - vyplnenie Štandardného dátového formulára pre C etapu ÚEV | RŠOP a vybrané organizačné útvary Saxa | 01.10.2013 | 312 124 | 24 098 VZ | 55 000 | projekty ochrany, účasť na rokovaniach, návrh doplnenia ÚEV MŽP SR |
| 01.07 | Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky (PRV SR) - spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach programu pre programové obdobie 2007 – 2013 - spolupráca na tvorbe a vypracovaní návrhu PRV SR pre programové obdobie 2014 – 2020 - účasť v Monitorovacom Výbore Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 - spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na problematike | RŠOP, vybrané organizačné útvary Sanitrár | 31.12.2013 | 5 108 | 370 VZ | 900 | účasť na rokovaniach, analýzy, odborné podklady, MP a RV SR, PPA, MŽP SR, vlastníci pozemkov |
| 01.08 | Prerokovávanie a vyhlasovanie ochranných pásiem ohrozených jaskýň Odborná spolupráca pri prerokovávaní a vyhlasovaní ochranného pásma PP Kysacká jaskyňa. | SSJ | 31.12.2013 | 166 | 617 VZ | 100 | projektová dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |
| 01.09 | Verejnosti voľne prístupné jaskyne - Spracovanie návrhu na vyhlásenie jaskýň Malá pivnica a Veľká pivnica (k.ú. Krásnohorské podhradie) - Odborná spolupráca pri vyhlasovaní verejnosti voľne prístupných jaskýň – Jaskyňa v Tupej skale, Závrt pod cestou, Portálová jaskyňa, Lučivianska jaskyňa, Zrútená jaskyňa | SSJ | 31.12.2013 | 514 | 1 904 VZ | 310 | projektová dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |
| Spolu „Koncepčné a legislatívne úlohy“ |  |  |  | 317 912 | 100 963 VZ | 67 110 |  |

| 02.00 VÝKON ŚTáTNEJ OCHRANY PRÍRODY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01 | Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy - vypracovanie odborných stanovísk (cca 8 000 stanovísk, na základe požiadaviek orgánov ochrany prírody podľa § 65 ods. 1 písm. k) bod 1. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) - vybavovanie žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám | RŠOP, všetky organizačné útvary Adamec | 31.12.2013 | 458 990 | 40 963 VZ | 81 892 | spolupráca s orgánmi ŠS, stanoviská, účasť na pracovných rokovaniach MŽP SR, ObÚŽP SIŽP |
| 02.02 | - Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy a ich evidencia (cca 900 stanovísk k EIA, SEA, § 28) - Vypracovanie stanovísk k projektom financovaným z fondov EÚ s ohľadom na územia Natura 2000 a evidencia projektov (cca 900 deklarácií Natura 2000) | RŠOP, všetky organizačné útvary Čumová | 31.12.2013 | 98 796 | 7 153 VZ | 17 409 | stanoviská, odborné podklady štátna správa |
| 02.03 | Revízie a kontroly osobitne chránených častí prírody a krajiny (OCHČPK) Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a jaskýň, konaniach a kontrolách orgánov štátnej správy Poskytovanie súčinnosti úradom životného prostredia pri vykonávaní revízií chránených území v súvislosti s implementáciou postupov prehodnotenia národnej sústavy chránených území | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2013 | 37 896 | 4 510 VZ | 6 883 | odborné podklady, účasť na revíziách a konaniach ObÚŽP, SIŽP |
| 02.04 | Účasť v odborných komisiách - Komisia pre odborne spôsobilé osoby podľa § 55 - Komisia pre environmentálne škody - Poradný zbor v zmysle zákona o poľovníctve - Komisia pre životné prostredie a poľovníctvo pri Slovenskej poľovníckej komore - Finančný príspevok - Predkupné právo štátu - PS 5 – Povodne - Hodnotenia suchozemských ekosystémov závislých na podzemných vodách (SHMÚ) - SAŽP – komisie pre krajinu - Medzirezortná pracovná skupina pre indikátory zeleného rastu | RŠOP Adamec | 31.12.2013 | 0 | 2 326 VZ | 300 | odborné podklady MŽP SR, MP a RV SR |
| 02.05 | Výkon štátneho dozoru a strážnej služby a vedenie evidencie - priebežné kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na jeho základe, - ukladanie blokových pokút, podávanie podnetov, vedenie evidencie priestupkov - koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich vzdelávaní, - vedenie terénneho zápisníka v elektronickej podobe - vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov ŠOP SR - distribúcia odznakov a preukazov pre členov stráže prírody a organizácie OP, zabezpečenie renovácie poškodených odznakov | RŠOP, všetky organizačné útvary Faško | 31.12.2013 | 362 093 | 27 715 VZ | 63 805 | Kontroly, evidencia, odznaky a preukazy Štátna správa, ObÚŽP, SIŽP, polícia |
| 02.06 | Vedenie, aktualizácia, spracovávanie a posudzovanie dokumentácie ochrany prírody vrátane jej odborného posúdenia - projekty ochrany chránených stromov (2) - programy starostlivosti a záchrany chránených stromov (4+1) - zrušenie ochrany chránených stromov - programy záchrany živočíchov - predloženie projektov záchrany chránených druhov rastlín | RŠOP, všetky organizačné útvary Adamec | 31.12.2013 | 3 830 | 997 VZ | 675 | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa MŽP SR |
| Spolu „Výkon štátnej ochrany prírody“ |  |  |  | 961 605 | 83 664 | 170 964 |  |

| 03.00 Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.01 | Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z.z., 503/2003 Z.z., č. 504/2003 Z.z., č. 229/1991 Zb., 330/1991 Zb., 139/2010 Z.z. a iných súvisiacich právnych predpisov Likvidácia náletu nepôvodných drevín a inváznych druhov bylín na lokalitách : Pružina, Radotínska tiesňava, Zliechov, Súľov – Hadná, Kotešová, Prečín, Detva-Kostolná-chata, dolina Bystrého potoka, Žiar nad Hronom, Detva–Stavanisko-zastávka, Obchoditá-3x, Snohy pri starej mláťačke, Snohy – smetisko, Snohy pri dome, v osade Iviny pri potoku Hradná, Očová-navážky-pri Hučave, Očová –nad družstvom, Bujačie, Očová-nad rybníkom, Z. Slatina-intavilán-nad mostíkom popod hl. cestu, Horná Mičiná- strelnica, Ľubietová-intravilán, nad cestou pri dome č.436, Zolná–družstvo-pri plote, Detva–Stavanisko-potok pri RD, Detva-nad Becherovým domom, Dúbravy-pri kríži, Zolná–križovatka, v Očovej pri cintoríne a pri mechanizačnom stredisku PD, V Poli (kanál) medzi Očovou a Zvol. Slatinou a medzi PD a cintorínom Očová, píla Hriňová, v NPP Mičinské travertíny, NPR Boky, PR Urpínska lesostep, PR Stará kopa, PR Rohy, v CHKO Poľana nad VN Hriňová, Námestovo, Klin, Zubrohlava, Breza, Oravská Lesná , Oravské Veselé, Baláže, Uľanka, Staré Hory, Priechod, Selčianska dolina, Lučatín, Bystrá, Donovaly, Korytnická dolina, Špania Dolina, Jakub, Sásovská dolina, Podbrezová, Dúbrava, Lazisko, Paučiná Lehota, Lipt. Ján, Lipt. Porúbka, Králová lehota, ÚEV Vozokanský luh, PR Holé brehy, ÚEV Zobor (Meškov vrch), Stankovany, Starý Smokovec, Palúdzka, Ľubochňa, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, PR Poniklecová lúčka, Tarbucka, Kláštor pod Znievom, Vyšné Matejkovo, ústie Belianskej doliny, ústie Necpalskej doliny, Martin, Vrútky, Bystrô, Lesnica - Prielom Lesnického potoka, k.ú. Červený Kláštor, Haligovce - potok Lipník, k.ú. Sp. St. Ves - Poľské role, brehové porasty potoka Rieka, lokalita za PD, lokalita Lipa, k.ú. Majere, k.ú. Havka, Klokočov- Konečná, Rieka Kysuca - Turzovka, Podvysoká, Harvelka – Kliešťovci, Zákopčie – Jakubovci, NPR Malý Polom, PR Jedlinka, NPR Morské oko, NPR Jovsianska hrabina, Sobrance- rom. osada, Rem. Hámre – Píla, Hlivištia, Poruba pod Vihorlatom, OP NPR Kokošovská dubina, OP PR Slatina pod Lieskovcom, PR Turecký vrch, PR Beckovské Skalice, PR Tematínska lesostep, PR Vršatské bradlá, NPP Lánce a PR Bučkova jama, PR Vršatské hradné bralo, SKUEV Alúvium Muráňa, NPP Devínska hradná skala, PR Štokeravská vápenka, CHA Príbeský háj, PR Révajovská pustatina, NPR Číčovské mŕtve rameno, PR Pohrebište , PR Malý ostrov,PR Drieňová hora, PR Vŕšok, PR Jurský Chlm, PR Sovie vinohrady, SKUEV0158 Modrý vrch, NPR Stinská, PR Ruské, CHA Martinovská vodná nádrž, PR Gemerský Jablonec, Dolina Gortvy, NPR Tiesňavy, ústie Sučianskej doliny, Istebianska dolina, PR Slnečné skaly, chata pod Suchým, PR Sitno, PR Seleštianska stráň, PR Hradište, NPR Humenský Sokol, OP PR Čertižnianské lúky, NPR Komárnická jedlina, k. ú. Hažín nad Cirochou, PP Bukovina, PR Šúr, PR Buková, PR Pod Fabiankou, PR Králova studňa, PP Jovické rašelinisko, NPR Sivá Brada, SKUEV Horný tok Hornádu | RŠOP, všetky organizačné útvary Ulrych | 31.12.2013 | 25 538 | 12 349 VZ | 4 500 | manažmentové opatrenia ObÚŽP |
| 03.02 | Praktická starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy rastlín v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z.z., 503/2003 Z.z., č. 504/2003 Z.z., č. 229/1991 Zb., 330/1991 Zb., 139/2010 Z.z. a iných súvisiacich právnych predpisov Na lokalitách: Hodoň, Čierny Potok, PP Bátovský balvan, PR Príslopy, NPP Mičinské travertíny, PR Periská, PR Habáňovo, PR Ješovec, PR Predajnianska slatina, PP Zolniansky lahar, GP Bojnice, SKUEV Stráž, SKUEV Gýmeš, SKUEV Kostolianske lúky, PR Žibrica, GP Trnavské lúky, PR Lupka, GP Dolné Vestenice, GP Škripecké lúky, GP Bahorec, PR Medzi Bormi, Jalovec - Bariny, SKUEV0139 Gánovské slaniská, Oravice - Peciská, NPR Mraznica, k. ú. Hôrka, k. ú. Starý Smokovec, PR Poniklecová lúčka, NPR Senianske rybníky, Vrícko, Kaltwasser, k.ú. Osturňa, Reľov, Lesnica, Haligovce, Starobystrické penovcové pramenisko, PR Ďurova mláka, NPR Motrogoň – rašelinisko Hypkania, PR Pod Tŕstím, CHA Medzianske skalky, CHA Štefanovská borina, GP U Chalupov, PR Bindárka, PP Borotová, PR Hájnica, PR Horná Závrská, PR Kobela, PR Krasín, PP Kurinov vrch, NPP Lánce, PP Malejov, PP Malostankovské vresovisko, PR Omšenská Baba, PR Pod Homôľkou, PP Štefanová, PR Turecký vrch, PP Včelíny, PR Záhradská, PP Brezovská dolina, PR Červenokamenské bradlo, PR Vršatské bradlá, PP Kohútová, PP Grúň, PP Bučkova jama, PR Nebrová, PP Bestiné, PP Krivoklátske lúky, PP Křivoklátská tiesňava, PP Blažejová, PP Žalostiná, PP Baricovie lúky, PP Šifflovci, PR Jachtár, PR Beckovské Skalice, GP Bradelský potok, GP Dolné Branné, GP Rúbanice, CHA Vachtove jazierko, PR Tŕstie, PR Rosiarka, PR Fabova hoľa, NPR Klenovské blatá, PR Štokeravská vápenka, CHA Hrabiny, NPP Devínska hradná skala, PP Devínska lesostep, Kráľova hora, Dobrohošť, Veľkogrobský rybník, Bodza , Hroboňovské rybníky, SKUEV0545 Tomášikovský presyp, PR Komočín, Burda – časť Čierny vrch, NPR Stinská, NPR Jarabá skala, NPR Šípková, NPR Pod Ruským, PR Gazdoráň, PR Braná, PR Roztoky, PR Hrúnok, PR Šípková, Janice – Hadia stráň, Alexandrova stráň, PR Dubovské lúky, PR Bôrická mláka, PR Goľove mláky, CHA Hate, PR Šujské rašelinisko, GP Vraniny, GP Fačkov, Kacera, GP Medzihorská dolina, GP Plešivá, GP Hýrovská slatina, NPR Sitno, PR Kiarov, PR Bujačia lúka, PR Holý vrch, PR Gajdošovo, PR Kamenné more, PR Hradište, PR Seleštianska stráň, PR Bujakov vrch , CHA Michalštôlnianske rašelinisko, PR Chlmecká skalka vodné toky v k. ú. Svetlice, Osadné, SKUEV0011 Svetlica, SKUEV0385 Pliškov, PR Veterník, k. ú. Skalica, PP Bukovina, PR Lančársky Dubník, UEV Nad vinicami, PR Fialková dolina, Brezová pod Bradlom, Úzky les, PR Pod Fabiánkou, Silická Jablonica (Za horárňou), Plešivecká planina, ÚEV Český závrt, NPR Domické škrapy, Horný vrch (Kukudičova skala), Hrušov, Pederská lúčka, Drienovec, NPR Sivá Brada, Baldovce | RŠOP, všetky organizačné útvary Ulrych | 31.12.2013 | 141 875 | 83 954 VZ 354 958 EF | 25 000 | manažmentové opatrenia ObÚŽP |
| 03.03 | Praktická starostlivosť o chránené stromy - ošetrenie 44 chránených stromov a ich skupín, vrátane stromoradí: | RŠOP, vybrané organizačné útvary Krištof | 31.12.2013 | 12 343 | 52 808 VZ | 2 175 | manažmentové opatrenia ObÚŽP |
| 03.04 | Realizácia technických opatrení na zníženie mortality obojživelníkov a iných živočíchov na bariérových prvkoch v krajine a získavanie a evidencia úhynu chránených živočíchov vplyvom bariérových prvkov v krajine CHKO Biele Karpaty (4 lokality), CHKO Cerová vrchovina (1 lokalita), CHKO Kysuce (2 lokality), NP Malá Fatra (2 lokality), CHKO Malé Karpaty (3 lokality), NP Muránska planina (4 lokality), NAPANT (7 lokalít), PIENAP (2 lokality), CHKO Poľana (1 lokalita), CHKO Ponitrie (2 lokality), RCOP Prešov (3 lokality), NP Slovenský kras (1 lokalita), NP Slovenský raj (1 lok.), CHKO Strážovské vrchy (2 lokality), TANAP (4 lokality), CHKO Vihorlat (2 lokality), CHKO Východné Karpaty (1 lokalita), CHKO Štiavnické vrchy (3 lokality), CHKO Horná Orava (2 lokality). | RŠOP, všetky organizačné útvary Havranová | 31.12.2013 | 76 283 | 29 971 VZ 18 008 EF | 13 442 | manažmentové opatrenia ObÚŽP |
| 03.05 | Praktická starostlivosť o chránené živočíchy: - kontrola hniezdenia sov a dravcov, príp. vyhľadávanie nových nedohľadaných hniezd dravcov (orliak morský , sokol červenonohý, sokol sťahovavý, sokol rároh, haja tmavá, orol skalný, orol kráľovský, kaňa popolavá – dohľadávanie hniezdnych párov; - monitoring hniezd bociana čierneho a bociana bieleho; - oprava/inštalácia búdok dutinových hniezdičov, sokolov, sov a spevavcov; - kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi el. vedenia; - mapovanie a úprava/prekládka hniezd bocianov; - úprava liahnísk obojživelníkov - prehĺbenie, výrub náletových drevín, vyčistenie, oplotenie... v lokalitách: Závadka nad Hronom, CHA Lúka pod cintorínom, Revúca – Strelnica, Muránska Dlhá Lúka – Lehotský potok, Muránska Dlhá Lúka – Pod hôrkou, Muránska Lehota – Lehotský potok, Muránska Lehota – Peprovice, Muránska Lehota – Javorníčková, Muráň – Biele vody; - monitoring, jarné a jesenné sčítanie kamzíkov (R. r. tatrica); - ochrana netopierov: čistenie budov s výskytom netopierov, zimné sčítanie netopierov v jaskyniach na území NP MP - sledovanie potenciálne inváznych druhov živočíchov (invázne druhy rýb, korytnačka písmenková, nutria vodná, ondatra pižmová, norok americký, psík medvedíkovitý...) - iné manažmentové aktivity, týkajúce sa chránených živočíchov | RŠOP, všetky organizačné útvary Havranová | 31.12.2013 | 110 500 | 77 540 VZ 120 132 EF | 20 000 | manažmentové opatrenia ObÚŽP |
| 03.06 | Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy - prevádzka chovných a rehabilitačných staníc - prevádzka 14 chovných a 1 rehabilitačnej stanice, evidencia v zmysle platných predpisov a pod. | RŠOP, všetky organizačné útvary Adamec | 31.12.2013 | 29 311 | 14 622 VZ | 5 165 | manažmentové opatrenia ObÚŽP |
| 03.07 | Praktická starostlivosť o jaskyne Zabezpečenie praktickej starostlivosti o jaskyne: - uzatváranie a čistenie jaskýň (1. etapa realizácie projektu zo ŠF EÚ - Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne): Modrovská jaskyňa, Závrtová priepasť, Pustá jaskyňa- vchod Machnaté, Suchá j. č. 2, Priepasť pod Ostrou, Pokladová jaskyňa, Prosiecka jaskyňa, Malužinská jaskyňa, Javorinka, Hlboká jaskyňa, Štefanová jaskyňa, Beckovská jaskyňa, Stratenská jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, Kamenná diera, Ponická jaskyňa, Jaskyňa netopierov, Suchodolská jaskyňa, Michňová, Stará brzotínska jaskyňa, Chvalovská jaskyňa, Halašova jama, Jaskyňa studeného vetra, Morské oko, Zdvojená priepasť. - Údržba a doplnenie označenia jaskýň za národné prírodné pamiatky, označenie hraníc ochranných pásiem jaskýň, označenie verejnosti voľne prístupných jaskýň. - Zabezpečenie speleologickej strážnej služby (stráž prírody zameraná na jaskyne) v jednotlivých krasových územiach na Slovensku, seminár speleologickej strážnej služby. | SSJ | 31.12.2013 | 4 555 | 2000 EF 274 904 ŠF 16 338 VZ | 2750 | realizácia prác, realizácia projektu ŠF |
| 03.08 | Preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) voči možnému padaniu a rúteniu skalných blokov, úlomkov a skál v rámci zabezpečenia bezpečnosti pohybu osôb a majetku organizácie.Rekonštrukcia bezpečnostnej bariéry nad Jasovskou jaskyňou. | SSJ | 31.12.2013 | 580 | 10 000 EF 6 736 VZ | 350 | realizácia prác, verejné obstarávanie |
| 03.09 | Realizácia opatrení na záchranu ohrozených druhov podľa schválených PZ a) chránené druhy živočíchov norok európsky (Mustela lutreola - sledovaná prítomnosť potenciálne invázneho druhu norka amerického), bobor vodný (Castor fiber) - monitoring populácie na vybraných lokalitách v okr. NZ, KN a DS (rieka Nitra, Žitava, Dunaj a Malý Dunaj), motýle rodu modráčik (Maculinea) – manažment lokalít s výskytom druhu b) chránené druhy rastlín hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii), popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica), trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis), pokrut jesenný (Spiranthes spiralis), rosička anglická (Drosera anglica), ľanček ľanovitý (Radiola linoides), plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata), alkana farbiarska (Alkanna tinctoria) a jesienka piesočná (Colchicum arenarium) rosička anglická (Drosera anglica): Hlísna studňa, NPR Rakšianske rašelinisko – kosenie, výrub náletov, kosenie PR Hrabinka, GP Uhoľníky, GP Stráne, kontrola lokalít, plavúnec zaplavovaný (Lycopodiella inundata): Klokočov - Zajacovci, monitoring, manažment, Vihorlat – monitoring, manažment, Prievaly (CHA Rudava) v k. ú. Šranek na parcele č. 279 – manažment pokrut jesenný (Spiranthes spiralis): Snežnica, monitoring, spolupráca s uživateľom pozemkov, RCOP Prešov, RCOP Bratislava, NP Poloniny – monitoring, manažment, monitoring početnosti a stavu populácie daného druhu, realizácia manažmentových opatrení na lokalite Kečkovce – pokosenie a vyhrabanie pokosenej biomasy mimo plochu výskytu, odstránenie náletov drevín a krov popolavec dlholistý moravský (Tephroseris longifolia ssp. moravica): monitoring (spolupráca s BÚ SAV), kosenie, prepasenie lokality Lysá, odstraňovanie výmladkov, lokalita Nad Omšenskou Babou, monitoring a manažment lokalít - ÚEV Stráž, Čavoj (ÚEV Temešská skala) trčuľa jednohľuzá (Herminium monorchis): kosenie lokalít Mažgutovci, Chotárne, Podolina, Šiguty, monitoring ľanček ľanovitý (Radiola linoides): výruby a kosenie lokality Sokolová hľuzovec Loesellov (Liparis loeselii): monitoring početnosti a stavu populácie daného druhu, realizácia manažmentových opatrení na lokalite Grúniky – pokosenie a vyhrabanie pokosenej biomasy mimo plochu výskytu, odstránenie náletov drevín a krov, v k. ú. Plavecký Peter na parcele č. 1925 manažmentové opatrenia | RŠOP, všetky organizačné útvary Havranová, Ulrych, Považan | 31.12.2013 | 13 620 | 50 044 VZ | 2 400 | manažmentové opatrenia ŠOP SR, MŽP SR |
| 03.10 | Označovanie CHÚ a CHS - základné označenie nových CHÚ (vrátane ÚEV) - základné označenie CHVÚ - doplnkové označenie CHÚ - obnova označenia CHÚ - označovanie CHS | RŠOP, všetky organizačné útvary Faško | 31.12.2013 | 171 316 | 90 498 VZ | 30 188 | Označenie MŽP SR, ObÚŽP |
| 03.11 | Náhrada škôd spôsobených chránenými druhmi živočíchov - účasť na komisionálnom šetrení škôd - spolupráca so štátnou správou pri šetrení škôd - pravidelné dopĺňanie databáz škôd spôsobených chránenými živočíchmi - príprava vedenia centrálnej evidencie škôd - spolupráca pri príprave usmernení | RŠOP, všetky organizačné útvary Antal | 31.12.2013 | 7 037 | 7 859 VZ | 1 240 | spolupráca s orgánmi štátnej správy, formuláre, centrálna databáza MŽP SR, ObÚŽP |
| 03.12 | Finančné nástroje ochrany prírody - Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z uplatňovania Smernice MŽP SR o poskytovaní finančného príspevku - Dotazníkový prieskum socioekonomických možností v chránených územiach a zber údajov o ekosystémových službách | RŠOP všetky organizačné útvary Lichá, Považan, Okániková | 31.12.2013 | 11 208 | 1 311 VZ | 1 975 | Výkup pozemkov, zmluvy, formuláre, centrálna databáza Dotazníky, analýzy MŽP SR |
| 03.13 | Zabezpečenie realizácie opatrení v ochranných pásmach chránených území slúžiacich na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka na spracovanie náhodnej ťažby (v zmysle §28 ods. 3 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch) - Monitoring výskytu a odchyt hmyzích škodcov pomocou feromonových lapačov s vloženými feromonovými odparníkmi - Asanácia aktívnych chrobačiarov spôsobom ťažby napadnutého stromu, odvetvenie, prípadné odkôrnenie a priblíženie na OM alebo ponechanie v poraste - Asanácia aktívnej biomasy (deaktivácia poťažbovej hmoty nehrúbia – vetvy, vrcholce, odkôrnená kôra) - Biologická ochrana – použitie entomopatogénnej huby BoVeril na likvidáciu hmyzích škodcov, inštalácia a údržba vtáčích búdok (podpora hniezdenia hmyzožravého vtáctva) | R-ŠOP SR, vybrané organizačné útvary Mojžita | 31.12.2013 | 29 493 | 33 471 VZ 595 375 EF | 5 197 | manažmentové opatrenia, administácia, kontrola výkonu, zmluvy realizácia exter. dodavateľmi |
| 03.14 | Realizácia projektu na stabilizáciu mikroklimatických pomerov a opravu podpier proti zosúvaniu ľadovej výplne vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne (súčasť projektu ŠF EÚ - Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne). | SSJ | 31.12.2013 | 414 | 61 513 ŠF 1 294 VZ | 250 | realizácia projektu ŠF, realizácia prác |
| Spolu „Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne“ |  |  |  | 634 073 | 478 795 VZ 336 417 ŠF 1 100 473 EF | 114 632 |  |

| 04.00 VEDA A VÝSKUM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.01 | Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín v územiach: PR Habáňovo, CHA Horná Chrapková, Podlavické výmole, CHA Hrochotská Bukovina, Rieka Orava, Oravská priehrada, CHA Kopec, CHA Demänovská slatina, PR Jelšie, CHA Huntácka dolina, PP Kobylince, PR Šípka, kat. úz. Stankovany, Okoličné, Starý Smokovec, Ľubochňa, Tatranská Lomnica, NPR Jánošíkova kolkáreň, NPR Veľká Skalná, PP Vlčia skala, NPR Veľká Rača, PR Javorinka, PR Ďurova mláka, PR Baba pod Vihorlatom , PP Sninský kameň, PP Čierny potok, okres Sobrance – severná časť, NPR Kamenná baba, CHA Pavúkov jarok, PP Potok Machnáč, PP Malejov, PR Prepadlisko, PR Fabova hoľa, NPR Poludnica, PR Kopáčsky ostrov, PR Slovanský ostrov, PP Devínska lesostep, SKUEV0077 Dunajské trstiny, SKUEV0092 Dolnovážske luhy, SKUEV0071 Abov, PR Borsučiny, CHA Martinová, PR Gemerský Jablonec, CHA Vinohrady, NPR Kľak, PP Hričovské rífy, NPR Šramková, PR Žakýlske pleso, PR Kamenný jarok, NPR Komárnická jedlina, NPR Palotská jedlina, NPR Roštún, Štítnik, Bodva, Turňa | RŠOP, všetky organizačné útvary Ulrych | 31.12.2013 | 12 769 | 12 924 VZ | 2 250 | Databázy ObÚŽP, SIŽP |
| 04.02 | Mapovanie populácií druhov rastlín národného významu druhy, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia (podklady pre prehodnotenie ČZ a prílohy vyhlášky) | RŠOP všetky organizačné útvary Ulrych | 31.12.2013 | 25 538 | 21 849 VZ | 4 500 | mapovanie, údaje ISTB, podklady pre dokumentáciu OPaK verejnosť, úrady |
| 04.03 | Geologický a geomorfologický inventarizačný výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody: NPP Podbanište, NPP Zápoľná, jaskyne hydrotermálneho pôvodu a hypogénne jaskyne vytvorené vodami vystupujúcimi pozdĺž výrazných zlomov (v spolupráci s Geologickým ústavom SAV v Bratislave). Monitorovanie recentných tektonických pohybov vo vybraných jaskyniach: Driny, Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Liskovská jaskyňa, Brestovská jaskyňa a iné (v spolupráci so ŠGÚDŠ, Bratislava - regionálne centrum Košice a Ústavom štruktúry a mechaniky hornín AV ČR v Prahe). Inventarizácia jaskýň s výskytom fosílií, doplňujúci paleontologický výskum Važeckej jaskyne (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave). | SSJ | 31.12.2013 | 2 212 | 500 ŠF 7 511 VZ | 1 335 | príprava projektu ŠF, realizácia projektu ŠF, odborná správa |
| 04.04 | Biospeleologický inventarizačný výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody: - Výskum a monitoring fauny bezstavovcov: Demänovské jaskyne a Jasovská jaskyňa (súčasť plánovaného projektu ŠF EÚ - Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne). - Biospeleologický výskum jaskyne Milada, Domica a Baradla, Vass Imre v spolupráci s NP Agggtelek (v rámci projektu HUSK Interreg, druhové zloženie bezstavovcov). - Hydrobiologický výskum jaskyne Šarkania diera (Volovské vrchy) - (súčasť plánovaného projektu zo ŠF EÚ - Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne). | SSJ | 31.12.2013 | 2 898 | 10 050 ŠF 8 811 VZ | 1 750 | príprava projektu ŠF, realizácia projektu ŠF, odborná správa |
| 04.05 | Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody: - monitoring hydrologického režimu a chemizmu vôd v NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Krásnohorská jaskyňa, NPP Drienovská jaskyňa, NPP Skalistý potok (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK v Bratislave a Štátnym geologickým ústavom D. Štúra v Bratislave), NPP Demänovská jaskyňa slobody a jej vodozbernej oblasti , - realizácia projektu monitoringu ramsarskej lokality Jaskyne Demänovskej doliny, - hydrogeologický výskum vodozbernej oblasti jaskyne Milada a Vass Imre v spolupráci s NP Agggtelek (v rámci projektu HUSK INTERREG, stopovacie skúšky, geofyzikálny prieskum, analýzy), - hydrografia a súčasná dynamika jaskynných riečisk v Demänovskej doline (v spolupráci s Geografickým útavom SAV v Bratislave), - realizácia monitoringu v rámci plánovaného projektu zo ŠF EÚ - Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne, - práce na príprave programov starostlivosti o vybrané jaskyne v rámci plánovaného projektu ŠF EÚ - Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne - hydrogeochemický výskum NPP Zápoľná, stopovacie skúšky v povodí Važeckej jaskyne a iný monitoring | SSJ | 31.12.2013 | 2 799 | 82 650 ŠF 33 798 HUSK 10 400 VZ | 1 690 | príprava projektu ŠF, realizácia projektu ŠF, odborná správa |
| 04.06 | Klimatologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody: - NPP Dobšinská ľadová jaskyňa a Demänovská ľadová jaskyňa (súčasť NPP Demänovské jaskyne), - NPP Domica a NPP Gombasecká jaskyňa, - Datovanie a monitorovanie zmien ľadovej výplne v Dobšinskej ľadovej jaskyni (v spolupráci s Geologickým ústavom Jagielonskej univerzity v Krakove a Fakultou BERG TU v Košiciach), - realizácia monitoringu v rámci plánovaného projektu ŠF EÚ - Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne, - Rrealizácia monitoringu v rámci plánovaného projektu zo ŠF EÚ - Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne. | SSJ | 31.12.2013 | 828 | 40 000 ŠF 12 439 VZ | 500 | odborná správa |
| 04.07 | Geoekologické mapovanie jaskýň a tvorba geografického informačného systému: diverzita, antropogénne vplyvy, zraniteľnosť a stabilita jaskynných geosystémov - NPP Demänovské jaskyne, Demänovská jaskyňa mieru (súčasť plánovaného projektu ŠF - Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne) | SSJ | 31.12.2013 | 3 644 | 7 000 ŠF 12 140 VZ | 2 200 | príprava projektu ŠF, dokumentácia, digitálne georeferencované mapy jaskýň, odborná správa |
| 04.08 | Organizovanie 9. vedeckej konferencie "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" | SSJ | 31.12.2013 | 596 | 2 614 VZ | 360 | realizácia podujatia |
| Spolu „Veda a výskum“ |  |  |  | 51 284 | 88 688 VZ 140 650 ŠF 33 798 IZ | 14 585 |  |

| 05.00 Výchova a VZDELÁVANIE, EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.01 | Zabezpečenie prevádzky sprístupnených jaskýň ako náučných lokalít (1) Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach: realizácia poskytovania služieb, obstaranie tovarov a služieb spojených s realizáciou služieb vyplývajúcich z podmienok ekonomických a daňových, z oblasti verejného zdravotníctva, z oblasti bezpečnosti návštevníkov a bezpečnosti práce (tlač vstupeniek, aktualizácia vstupného poriadku a cenníka a ich uvedenie do praxe, zabezpečenie funkčnosti ozvučovacích systémov na podávanie sprievodných slov pre zahraničných návštevníkov, komunikačných systémov, zabezpečovacích systémov, starostlivosť o vozový park, obstaranie osobných ochranných prostriedkov, ručných svietidiel, vývoz TKO a pod.) (2) Zabezpečenie doplnkových služieb k sprievodcovskej činnosti: realizácia poskytovania služieb, obstaranie tovarov a služieb spojených s realizáciou služieb vyplývajúcich z podmienok ekonomických a daňových, z oblasti verejného zdravotníctva a pod. a so zabezpečením ich kvality (obstaranie polygrafických materiálov a iných tovarov určených na predaj, vstupné náklady pre poskytovanie zmenárenských a parkovacích služieb, tlač označení na fotografovanie a filmovanie v jaskyniach počas prehliadky, zabezpečenie deratizácie a sanitácie, odberu vzoriek vody) (3) Zabezpečenie aktivít podporujúcich stav a rozvoj poskytovaných služieb propagáciu, prezentáciu jaskýň vrátane svetového dedičstva na verejnosti: účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, výstavná činnosť , tlač propagačných materiálov, inzercie, reklamy, obstaranie a údržba informačných, reklamných, smerových tabúľ a značení a pod. | SSJ | 31.12.2013 | 232 237 | 39 710 EF 871 048 VZ | 134 653 | realizácia prác, aktívna účasť na podujatí, zakúpenie zariadení a materiálového vybavenia, školenia, propagácia, propagačné materiály, doplnkové služby, obstaranie tovaru, sprievodcovská činnosť |
| 05.02 | Výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť vrátane činnosti informačných stredísk ochrany prírody a Školy OP vo Varíne - výchovno-vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny - aktivity v rámci významných ochranárskych dní (Deň biodiverzity, Deň mokradí, Deň Zeme, Deň európs. a karpatských parkov, Deň vody) - tlačové správy k podujatiam - výstavy - súčinnosť OK, KM MŽP SR a ŠOP SR pri organizovaní významných dní v oblasti životného prostredia - Ekoplagát – príprava podkladov pre ďalšie ročníky | RŠOP všetky organizačné útvary Baláž, Badurová | 31.12.2013 | 104 987 | 21 601 VZ | 18 500 | výchovno – vzdelávacie podujatia, odborné konferencie, semináre, poskytovanie informácií o OP / štátna správa, vlastníci, užívatelia pozemkov, verejnosť |
| 05.03 | Náučné zariadenia - údržba náučných chodníkov, náučných lokalít a informačných bodov - oprava tabúľ, prístreškov, lavičiek, terénne úpravy, obnova náterov | príslušné organ. útvary Baláž, Badurová | 31.12.2013 | 6 810 | 3 493 VZ | 1 200 | NCH, NL/ Verejnosť |
| 05.04 | Náučné expozície, chodníky a panely pri jaskyniach: - Príprava, zhotovenie a inštalácia náučných tabúľ a vybudovanie náučných lokalít: Malá Žomboj, Peško, Farárova jama, Jašteričie jazero, Silica, Babská diera, Silická ľadnica (v rámci bilaterálneho slovensko-maďarského projektu INTERREG). - Doplnenie náučných panelov pri Dobšinskej ľadovej jaskyni (jaskynná fauna) a Bystrianskej jaskyni (vznik a vývoj jaskyne), spracovanie projektu na inováciu náučnej expozície vo vstupnom areáli Jasovskej jaskyne. - Evidencia a dokumentácia náučných chodníkov, náučných lokalít a náučných panelov pred sprístupnenými a verejnosti voľne prístupnými jaskyňami. | SSJ | 31.12.2013 | 2 228 | 900 ŠF 38 049 HUSK 7 663 VZ | 1 345 | realizácia prác |
| 05.05 | Interné odborné vzdelávanie zamestnancov ŠOP SR - porady odborných pracovníkov - porady vedenia - odborné školenia - semináre, workshopy, konferencie | RŠOP, SSJ, všetky organizačné útvary | 31.12.2013 | 19 863 | 13 438 VZ | 3 500 | Odborné porady ŠOP SR |
| 05.06 | Príprava a vydanie periodických a neperiodických odborných publikácií - Príprava a vydanie časopisu Aragonit, ročník 18, čísla 1 a 2 - Príprava a vydanie časopisu Slovenský kras, ročník 50, číslo 2 a ročník 51, čísla 1 a 2, - Vydanie publikácie o Ramsarskej lokalite Jaskyne Demänovskej doliny (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ) - Vydanie publikácie o jaskynných biotopoch na Slovensku (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ) - Príprava publikácie Domica-Baradla (v spolupráci so Správou NP Aggtelek, súčasť zadaného projektu INTERREG) - vydanie časopisu Chránené územia Slovenska - konferencia Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku | RŠOP SSJ | 31.12.2013 | 2 211 | 44 800 ŠF 6 100 EF 7 217 VZ | 1 335 | realizácia projektu ŠF, vydanie publikácie |
| Spolu „Výchova a vzdelávanie, edičná činnosť a propagácia“ |  |  |  | 368 336 | 924 460 VZ 45 700 ŠF 45 810 EF 38 049 IZ | 160 533 |  |

| 06.00 MONITORING, REPORTING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01 | Informačný systém taxónov a biotopov (ISTB) - napĺňanie databázy: - zapisovanie výskytu inváznych druhov rastlín do ISTB z databázy vedenej na evidenčných listoch a tvorba mapových podkladov rozšírenia - napĺňanie údajov o chránených a ohrozených druhoch, ktorých výskyt bol zistený počas služobných ciest - napĺňanie údajov o chránených a ohrozených druhoch z výskumov - administrácia a vývoj systému ISTB | RŠOP, Všetky organizačné útvary Šántová | 31.12.2013 | 11 349 | 822 VZ | 2 000 | odborný podklad, databáza ÚŽP, MŽP SR, ŠOP SR, SIŽP, odborná verejnosť |
| 06.02 | Web stránka ŠOP SR - správa a aktualizácia web stránky ŠOP SR a jej súčastí, - administrácia webového a mailového servera | RŠOP Šántová | 31.12.2013 | 9 364 | 678 VZ | 1 650 | Web stránka, časopis Verejnosť |
| 06.03 | Chránené stromy - vedenie a aktualizácia databáz - napĺňanie databázy pre evidenciu významných stromov - napĺňanie databázy pre evidenciu starostlivosti o chránené stromy - posudzovanie a dokumentovanie podnetov na významné a chránené stromy - aktualizácia a revízia GIS vrstvy chránených stromov | RŠOP, Všetky organizačné útvary Krištof | 31.12.2013 | 17 451 | 4 023 VZ | 3 075 | odborný podklad, databáza ÚŽP, SIŽP, ŠOP SR |
| 06.04 | Tvorba a napĺňanie databázy evidencie rozhodnutí orgánov ŠS: - rozhodnutia k vydávaniu súhlasov a povoľovaniu výnimiek z územnej a druhovej ochrany - správy z výskumu a prieskumu k vydaným rozhodnutiam | RŠOP, Havranová | 31.12.2013 | 1 066 | 77 VZ | 188 | odborný podklad, databáza ÚŽP, MŽP SR, ŠOP SR, SIŽP, odborná verejnosť |
| 06.05 | Reporting pre Európsku komisiu - spracovanie a podanie správy o stave druhov a biotopov v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch za roky 2007-2012: - informácie o prijatých opatreniach a implementácii čl. 6, 17,10,11,12-16 a 22) - spracovanie požadovaných charakteristík reportovacieho formátu pre jednotlivé druhy a biotopy prílohy II, IV a V smernice o biotopoch - spracovanie mapových podkladov pre jednotlivé druhy a biotopy prílohy II, IV a V smernice o biotopoch - vyhodnotenie stavu jednotlivých druhov a biotopov európskeho významu - oponentúra celkovej správy o stave druhov a biotopov. - spracovanie a podanie správy o stave vtákov v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch za roky 2008-2012 - zabezpečenie činnosti koordinačnej rady pre monitoring a reporting vtákov v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch - spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách - v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2012) - v zmysle čl. 16, ods. 2 smernice o biotopoch (za roky 2011-2012) - elektronické pripomienkovanie a práca v expertnej skupine pre reporting v zmysle smernice o biotopoch a vtákoch. | RŠOP Saxa | 31.12.2013 | 8 513 | 4 440 VZ | 1 500 | vyplnené formuláre, odborný podklad / MŽP SR, Európska komisia |
| 06.06 | Zosúladenie slovenskej verzie databázy pre územia Natura 2000 s novým formátom schváleným Eur. komisiou a obsahová aktualizácia dát - preprogramovanie funkcionalít slovenskej verzie Štandardného dátového formulára (SDF) v súlade s novým formátom európskeho SDF. - obsahová aktualizácia (podrobná revízia) SDF území európskeho významu (najmä úpravy predmetov ochrany a parciel pre územia A etapy) s podrobným zdôvodnením zmien. | RŠOP, všetky organizačné útvary. |  | 22 700 | 1 643 VZ | 4 000 |  |
| 06.07 | Nový biogeografický proces týkajúci sa území Natura 2000 koordinovaný zo strany Eur. komisie za účelom zlepšenia vykonávaných manažmentových opatrení pre vybrané typy biotopov a druhov eur. významu: - aktívna účasť na sérii biogeografických seminárov, - spracovanie dokumentu pre vzorový manažment vybraných biotopov v alpskom biogeografickom regióne (vodných príp. lúčnych) v spolupráci s národnými expertmi | RŠOP Saxa |  | 3 405 | 5 047 VZ | 600 |  |
| 06.08 | Príprava podkladov pre výročné správy, najmä: - správa o stave životného prostredia, - zelená správa, - štatistický úrad, - štatistiky pre OECD, - správa o stave vodného hospodárstva, - výročná správa ŠOP SR. | RŠOP Adamec | 31.12.2013 | 2 440 | 177 VZ | 430 | odborný podklad štátna správa |
| 06.09 | Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky a poskytovanie dát | RŠOP, vybrané organizačné útvary Šántová | 31.12.2013 | 28 374 | 11 617 VZ | 5 000 | odborný podklad štátna správa, verejnosť |
| 06.10 | Zabezpečenie prevádzky výpočtovej techniky | RŠOP, vybrané organizačné útvary Šántová | 31.12.2013 | 89 534 | 61 982 VZ | 15 777 | zabezpečenie fungovania IS ŠOP SR ŠOP SR |
| 06.11 | Zabezpečenie implementácie smernice INSPIRE a zákona o INSPIRE na ŠOP SR - napĺňanie a aktualizácia metadát v súlade so zákonom o NIPI - príprava, správa a publikovanie dát témy 9, prílohy I. smernice INSPIRE a zákona o NIPI | RŠOP Šántová | 31.12.2013 | 11 350 | 3 122 VZ | 2 000 | odborný podklad MŽP SR, SAŽP |
| 06.12 | Aktualizácia databázy chránených území (CDDA) pre Európsku environmentálnu agentúru | RŠOP Saxa, Šántová | 31.03.2013 | 1 135 | 82 VZ | 200 | Databáza EEA |
| 06.13 | Budovanie integrovaného systému environmentálneho monitoringu jaskýň – 2. etapa, hydrologický a klimatický monitoring jaskýň (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ) | SSJ | 31.12.2013 | 2 154 | 150 032 ŠF 6 729 VZ | 1 300 | realizácia projektu ŠF |
| 06.14 | Klimatické merania a rozbory ovzdušia v sprístupnených jaskyniach v zmysle Bezpečnostného predpisu pre jaskyne SBÚ 3000/1975, stanovenia osobných dávok z expozície radónu u pracovníkov v podzemí (v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave) a kontinuálny monitoring radónu vo Važeckej jaskyni (v spolupráci s Geofyzikálnym ústavom SAV a FMFI UK v Bratislave). | SSJ | 31.12.2013 | 712 | 12 827 VZ | 430 | realizácia prác |
| 06.15 | Centrálna evidencia jaskýň na Slovensku - doplňovanie a aktualizácia databázy programu Speleo_K, GPS lokalizácia vchodov jaskýň. Vytvorenie zoznamu jaskýň pre potreby Ministerstva obrany SR a Topografického ústavu, Banská Bystrica. | SSJ | 31.12.2013 | 3 271 | 11 526 VZ | 1 975 | plnenie databázy, komplexná databáza, dokumentácia |
| 06.16 | Aktualizácia a kompletizácia meračskej a speleologickej dokumentácie jaskýň (1) Zameriavanie jaskýň a spracovávanie digitálnej mapovej dokumentácie - Harmanecká jaskyňa, Četníkova svadba, Drienovská jaskyňa, Modrovská jaskyňa, Ardovská jaskyňa, Milada, Bobačka, Jánošíkova jaskyňa, Alabastrová jaskyňa podľa projektu Monitoring a manažment vybraných jaskýň (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ), (2) Digitalizácia a vektorizácia plánov jaskýň z dokumentačných fondov, (3) Budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných fondov (fotoarchív, rezervačné knihy, mapových archív) a odbornej knižnice, (4) Doplnenie meračskej dokumentácie pre sprístupnené jaskyne v zmysle Výnosu MH SR č. 1/1993 o banskomeračskej dokumentácii pri BČ a ČVBS | SSJ | 31.12.2013 | 3 768 | 43 200 ŠF 11 879 VZ | 2 275 | dokumentácia, digitálne georeferencované mapy jaskýň, prírastkové zoznamy a databázy |
| 06.17 | Údržba a aktualizácia hardwarového a softwarového vybavenia v centre Správy slovenských jaskýň a na prevádzkach jaskýň. Konsolidácia serverov a IT infraštruktúry. Správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, údržba aplikačného, dátového a mailového servera, aktualizácia internetovej stránky. Aktualizácia intranetových aplikácií. | SSJ | 31.12.2013 | 3 065 | 25 858 VZ | 1 850 | realizácia prác |
| 06.18 | Internetové pripojenie ŠOP SR v rámci siete ŽPNet | RŠOP Šántová | 31.12.2013 | 0 | 6 412 VZ | 150 | realizácia prác |
| 06.19 | Monitorovanie netopierov v jaskyniach Demänovskej doliny, v Jasovskej jaskyni a Važeckej jaskyni (súčasť plánovaného projektu ŠF EÚ – Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne) a v jaskyniach Belianskych Tatier, Pienin (Aksamitka), Volovských vrchov (Šarkania diera) (súčasť plánovaného projektu zo ŠF EÚ – Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne) a v ďalších jaskyniach. | SSJ | 31.12.2013 | 1 077 | 36 950 ŠF 3 415 VZ | 650 | odborná správa |
| Spolu „Monitoring, reporting, informatika a dokumentácia“ |  |  |  | 220 728 | 172 355 VZ 230 182 ŠF | 45 050 |  |

| 07.00 Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | Rekonštrukcia a údržba technickej infraštruktúry sprístupnených jaskýň: - Rekonštrukcia zábradlia a elektroinštalácie v Belianskej jaskyni, jaskyni Domica a Bystrianskej jaskyni, rekonštrukcia zábradlia v Ochtinskej aragonitovej jaskyni a Gombaseckej jaskyni (projekt plánovaný zo ŠF EÚ). - Oprava a údržba technickej infraštruktúry v ostatných sprístupnených jaskyniach. | SSJ | 31.12.2013 | 2 236 | 318 781 ŠF 16 990 VZ | 1 350 | príprava projektu ŠF, verejné obstarávanie, realizácia prác, projektová dokumentácia |
| 07.02 | Opravy, údržba a revízie vyhradených technických zariadení a nákladných lanových dráh, dezinfekcia vodojemov a ČOV (1) Opravy, údržba a revízie elektrických zariadení, tlakových a plynových zariadení a nákladných lanových dráh v sprístupnených jaskyniach Slovenska a budovách Správy slovenských jaskýň (2) Opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane ostatných vodárenských zariadení (žumpy, septiky, kanalizácia, čistiarne odpadových vôd) | SSJ | 31.12.2013 | 6 046 | 4 000 EF 58 897 VZ | 3 650 | realizácia prác |
| 07.03 | Stavebná údržba a oprava objektov a technickej infraštruktúry vstupných areálov sprístupnených jaskýň: - terénna stanica Stratená (pri Dobšinskej ľadovej jaskyni) - oprava strechy vrátane likvidácie nebezpečného odpadu, - Dobšinská ľadová jaskyňa - oprava a údržba drevenej prevádzkovej budovy, - Bystrianska jaskyňa - odstránenie zatekania na prístrešku prevádzkovej budovy a sociálnych zariadeniach, - Jaskyňa Domica - oprava vonkajšieho schodišťa a oporných múrov pri vstupnej budove, - Jaskyňa Driny - oprava suchých sociálnych zariadení, - Demänovská jaskyňa slobody - údržba prevádzkovej budovy, - Važecká jaskyňa - prepojenie kanalizácie na verejnú kanalizačnú sieť, - Harmanecká jaskyňa - údržba vstupného objektu, - Správa slovenských jaskýň - údržba budovy v Liptovskom Mikuláši. | SSJ | 31.12.2013 | 1 159 | 18 400 EF 22 225 VZ | 700 | realizácia prác |
| 07.04 | Oprava prístupových ciest a chodníkov k vstupným areálom sprístupnených jaskýň Slovenska. - Demänovská ľadová jaskyňa - oprava oporného múru a dodanie sedenia pre návštevníkov, - Demänovská jaskyňa slobody - oprava oporného múru, prístupového chodníka a terasy, - Ochtinská aragonitová jaskyňa - oprava príjazdovej komunikácie, parkoviska a lavičiek pre návštevníkov, - Gombasecká jaskyňa - zriadenie chodníka k prevádzkovej budove na pozemku ŠOP SR, - Dobšinská ľadová jaskyňa - oprava prístupovej cesty a chodníka vrátane zábradlia, - Harmanecká jaskyňa - oprava a údržba prístupového chodníka vrátane zábradlia, - Belianska jaskyňa - oprava a náter zábradlia na prístupovom chodníku k jaskyni, dodanie sedenia pre návštevníkov. | SSJ | 31.12.2013 | 1 821 | 27 000 EF 12 625 VZ | 1 100 | realizácia prác |
| 07.05 | Oprava a údržba motorových vozidiel a modernizácia vozového parku | RŠOP, SSJ, všetky organizačné útvary | 31.12.2013 | 7 697 | 54 815 VZ | 2 100 | realizácia prác, verejné obstarávanie, obstaranie tovaru |
| Spolu „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“ |  |  |  | 18 959 | 165 552 VZ 318 781 ŠF 49 400 EF | 8 900 |  |

| 08.00 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01 | Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Rade Európy • Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) - plnenie rezolúcií a odporúčaní Stáleho výboru Bernského dohovoru podľa určených termínov - účasť na práci a zasadnutiach expertných skupín (pre invázne nepôvodné druhy, pre bezstavovce, pre vtáctvo, elimináciu vtáčej kriminality, veľké šelmy a i.), pripomienkovanie materiálov, sústreďovanie informácií o expertnej skupine pre biodiverzitu a klimatické zmeny a o Európskej stratégii pre ochranu rastlín - sústreďovanie akčných plánov a stratégií pre ohrozené druhy • Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales a NP Poloniny - plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (2008)19 o znovu udelení Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales; súvisiace rokovania o plnení rezolúcie č. (2008)3 o znovu udelení Eur. diplomu pre NP Poloniny - organizovanie podujatí pri príležitosti 100. výročia NPR Dobročský prales | RŠOP Kadlečík Mrázová Všetky organizačné útvary RŠOP Mrázová S-CHKO Poľana, S-NP Poloniny | 31.12.2013 | 6 413 | 3 862 VZ | 1 130 | Odborné podklady, správy, propagácia / MŽP SR |
| 08.02 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite a zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 - činnosť v expertných skupinách dohovoru a EK a v tematických programoch práce vo vybraných oblastiach a v SBSTTA - príprava a pripomienkovanie materiálov za oblasť Ochrana prírody a biodiverzita pre Európsku environmentálnu agentúru - príprava štúdií na oceňovanie ekosystémových služieb, MAES; na hodnotenie adaptačných a zmierňujúcich opatrení, programov a projektov voči klimatickým zmenám k zabráneniu negatívnych dopadov na biodiverzitu; na hodnotenie koherentnosti, konektivity a odolnosti sústavy chránených území (zohľadnenie a revitalizácia migračných trás, nárazníkových zón, koridorov a nášľapných kameňov – „zelená infraštruktúra“) v národnom a medzinárodnom kontexte; spolupráca pri riešení protipovodňových opatrení a významu inundácií pre biodiverzitu a ako retenčných priestorov - implementácia Programu práce pre chránené územia (PoWPA) - organizovanie podujatí a kampaní v rámci Medzinárodného dňa biologickej diverzity 2013 (22. máj) a Medzinárodnej dekády biodiverzity 2011 – 2020 - týždňový cyklus prednášok pre školy z regiónu, propagácia dohovoru a používanie loga dekády v publikáciách, budovanie partnerstiev a i. | RŠOP Kadlečík Mrázová príslušné organ. útvary | 31.12.2013 | 6 838 | 4 495 VZ | 1 205 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia / MŽP SR, ŠOP SR |
| 08.03 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) - implementácia Strategického plánu, monitoring stavu a trendov populácií migrujúcich druhov - zabezpečenie činnosti člena Vedeckej rady dohovoru a účasť na zasadnutí rady - príprava a realizácia podujatí k Svetovému dňu sťahovavého vtáctva (máj) - zber údajov a informácií, spolupráca s príslušnými inštitúciami, ochranné a preventívne opatrenia, spolupráca s médiami | RŠOP Kadlečík všetky organizačné útvary | 31.12.2013 | 5 675 | 3 411 VZ | 1 000 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.04 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane stredoeurópskej populácie dropa fúzatého - aktualizácia Strednodobého medzinárodného programu práce pre ochranu a manažment stredoeurópskej populácie dropa fúzatého (na ďalšie obdobie) - synchronizované a cezhraničné koordinované sčítanie dropov a monitoring, - spolupráca na programe výskumu biotopových nárokov a vplyvu zmien biotopov, poskytovanie informácií o manažmente biotopov, ekológii a ochrane dropa, program záchrany, evidencia v databázach, zapojenie do expertných skupín, spracovanie usmernení a metodických materiálov - účasť na 3. stretnutí signatárov Memoranda (8.-12.4.2013, Szarvas, Maďarsko) a na expertných rokovaniach v zahraničí | Príslušné organizačné útvary Lešová | 31.12.2013 | 1 986 | 844 VZ | 350 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.05 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane migrujúcich dravých vtákov v Afrike a Eurázii - implementácia úloh z 1. Stretnutia signatárov Memoranda | RŠOP Adamec Kadlečík | 31.12.2013 | 567 | 341 VZ | 100 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.06 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) - zabezpečenie implementácie Strategického plánu AEWA na roky 2009-2017, Akčného plánu a úloh z rezolúcií – výskum a monitoring vodných vtákov a ich biotopov, identifikácia najvýznamnejších lokalít, vypracovávanie akčných plánov pre ohrozené druhy, kontrola nepôvodných druhov vtákov, spracovávanie údajov o love vodných vtákov, spolupráca s lesnými úradmi, rybárskymi a poľovníckymi organizáciami, spolupráca pri opatreniach na znižovanie škôd na úrode a rybách spôsobovaných vod. vtákmi, pri prevencii vyrušovania hniezdiacich vodných vtákov, riešenie elektrických vedení, komunikácia, výchova, osveta, budovanie kapacít - spolupráca na zabezpečení plnenia medzinárodných úloh AEWA na roky 2006-2016 – implementácia akčných plánov pre druhy, účasť na sčitovaní vodného vtáctva, zaznamenávanie výskytu - plnenie úloh zástupcov v Pracovnej skupine pre brehára čiernochvostého (Limosa limosa), spolupráca so SOS/BirdLife Slovensko | RŠOP Kadlečík, Lešová všetky organizačné útvary | 31.12.2013 | 5 335 | 3 386 VZ | 940 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.07 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS) - zabezpečenie činnosti člena Poradného výboru a účasti na zasadnutiach - zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu netopierov – prieskum a monitoring, budovanie databáz o distribúcii a populačných trendoch druhov, mapovanie úkrytov, lovísk, štruktúry populácií, zabezpečenie ochrany stanovíšť - riešenie problematiky netopierov v panelových domoch a iných budovách a v podzemných priestoroch - organizovanie podujatí v rámci Medzinárodnej noci netopierov - spracovanie metodických a propagačných materiálov - spolupráca so Spoločnosťou na ochranu netopierov (SON) | RŠOP Kadlečík SSJ, všetky organizačné útvary | 31.12.2013 | 0 | 19 090 VZ | 1 780 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.08 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a z Nariadenia Komisie ES č. 865/2006 - stanoviská k dovozu a vývozu CITES exemplárov (čl. 4 ods. 1a), 2a), čl. 5 ods. 2a a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97) - Stanoviská k účelu vydávania potvrdení (čl. 8 ods. 3 e), f), g) nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006) - Posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (čl. 8 ods. 3 d) nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 338/97 - Určovanie spoločenskej hodnoty podľa zákona § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. - Odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 15/2005 Z. z. a nariadení a identifikácia exemplárov CITES (§ 21 ods. 2 c) zákona č. 15/2005 Z. z.) - Napĺňanie databázy CITES (§ 21 ods. 2i) zákona č. 15/2005 Z. z.) - Medzinárodná spolupráca: (a) 4 x zasadnutie SRG v Bruseli, (b) 2 x zasadnutie WPIEI v Bruseli (Pracovná skupina Rady Európy pre medzinárodné otázky v ochrane životného prostredia) – príprava spoločných pozícií EÚ k návrhom pred CoP 16, c) CoP16 03.-15.03.2013, Bangkok; d) ďalšie 3 ad hoc rokovania a školenia v rámci EK | RŠOP – vedecký orgán CITES príslušné organizačné útvary Vranková | 31.12.2013 | 32 291 | 12 738 VZ 5 500 MŽP SR | 5 690 | stanoviská, odborné podklady, databáza/ MŽP SR, orgány štátnej správy – ObÚ ŽP, SIŽP, colné orgány, policajné orgány |
| 08.09 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971) - zabezpečenie plnenia Strategického plánu dohovoru na r. 2009-2014, programu starostlivosti o mokrade Slovenska na r. 2008-2014 a Akčného plánu na roky 2012-2014 - plnenie úloh v rámci Trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj, účasť na zasadnutiach Trilaterálnej ramsarskej platformy - aktualizácia ramsarských formulárov a máp - podujatia k Medzinárodnému roku vody - zasadnutia Slovenského ramsarského výboru Plnenie úloh Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) - koordinácia a realizácia ročného plánu práce CWI - realizácia cezhraničnej spolupráce - spracovanie výročnej správy a vyúčtovania | RŠOP Kadlečík, Grešková, SSJ, všetky organ. útvary Thompson | 31.12.2013 | 23 636 | 9 211 VZ 10 500 CWI | 4 165 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.10 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (SD) - účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach na národnej a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa lokalít Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka, Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, Vlkolínec a i., spracovanie podkladov, propagácia a prezentácia - slovensko-nemecko-ukrajinská spolupráca v rámci trilaterálnej lokality svetového dedičstva Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka (spolupráca na spoločnom projekte, účasť na pracovných stretnutiach, príprava periodického hodnotenia o stave lokality SD, účasť na trilaterálnom stretnutí Spoločného manažmentového výboru (september, Ukrajina), činnosť v pracovných skupinách, spolupráca na ďalších projektoch týkajúcich sa SD) - účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny Limes Romanus – rímske pamiatky na strednom Dunaji | RŠOP Mrázová, SSJ, S-NP Slov. kras, S-NP Poloniny, S-CHKO Vihorlat, S-NP Veľká Fatra, RCOP Bratislava, S-CHKO D. luhy | 31.12.2013 | 6 356 | 2 960 VZ 25 000 MŽP SR | 1 120 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.11 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru - implementácia Protokolu o biodiverzite, Stratégie a Akčného plánu - zabezpečenie účasti na zasadnutí Pracovnej skupiny pre biodiverzitu, pre cestovný ruch, pre kultúrne dedičstvo, klimatickú zmenu, lesné hospodárstvo a Implementačnej komisie dohovoru, spracovanie podkladov - expertná činnosť pre Implementačnú komisiu dohovoru a pre MŽP SR v relevantných témach - spolupráca pri vypracovaní Stratégie a pri implementácii Protokolu o turizme, pri riešení cieľov Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve - partnerstvo v projekte Via Carpatica alebo v iných pilotných projektoch k Protokolu o turizme - spolupráca na iniciatíve „Veda pre Karpaty“ S4C Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) - zabezpečenie účasti na zasadnutiach Riadiaceho výboru CNPA - účasť na projektoch a ich príprave - aktualizácia monitorovacieho nástroja efektívnosti manažmentu chránených území CPAMETT na správach CHKO a NP - poskytovanie údajov pre karpatský Clearing House mechanizmus - účasť na projekte GEF – financovanie chránených území - spoluorganizovanie 2. konferencie CNPA na Slovensku (23. – 26. apríla) - príprava a realizácia kampane Deň karpatských parkov (23.5.) - spolupráca s ALPARC na spoločných projektoch | RŠOP Kadlečík príslušné organizačné útvary | 31.12.2013 | 7 122 | 6 016 VZ | 1 255 | Odborné podklady, komunikácia, propagácia / MŽP SR, ŠOP SR |
| 08.12 | Realizácia Program UNESCO Človek a biosféra (MaB) - optimalizácia koordinácie biosférických rezervácií v SR (v spolupráci so Slovenským výborom MAB) - jarné a jesenné zasadnutie Slovenského výboru MAB - implementácia Sevillskej stratégie pre BR a Madridského akčného plánu pre BR - Deň otvorených dverí v BR - príprava podkladov pre periodické hodnotenie BR a pre web stránku MAB - podujatia environmentálnej výchovy v BR | RŠOP Mrázová, Adamec SSJ, S-NP Slov. kras, Poloniny, TANAP, S-CHKO Poľana | 31.12.2013 | 4 407 | 5 786 VZ | 1 120 | Semináre, propagácia, manažmentové opatrenia / ŠOP SR, Slov. výbor pre program UNESCO |
| 08.13 | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny IUCN - zabezpečenie účasti v komisiách IUCN, spolupráca na projektoch (overenie metodiky kategorizácie chránených území podľa smerníc IUCN) EUROPARC Federation - implementácia Európskej charty pre udržateľný turizmus v chránených územiach (NP Muránska planina) - spracovanie a distribúcia informácií - spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými skupinami - organizovanie podujatí v rámci Európskeho dňa parkov 2013 (24. máj) Wetlands International – plnenie úloh národného delegáta, účasť na konferenciách EEA – práca v expertných skupinách WWF – spolupráca na projektoch ICPDR – spolupráca na projektoch Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň (ISCA) – plnenie úloh národného delegáta – aktívna účasť na rozhodovaní ISCA prostredníctvom členstva v správnej rade organizácie a odborných komisiách ISCA – spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými skupinami - prezentácia činnosti ŠOP SR, Správy slovenských jaskýň na 16. medzinárodnom speleologickom kongrese (Brno, Česká republika), Medzinárodná speleologická únia (UIS) – plnenie úloh národného delegáta, zabezpečenie účasti v komisiách UIS - prezentácia činnosti ŠOP SR, SSJ na pseudokrasovom sympóziu UIS v Španielsku, – spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými skupinami - zabezpečenie odbornej exkurzie účastníkov 16. medzinárodného speleologického kongresu (UIS) na Slovensku. Európska speleologická federácia (FSE) – plnenie úloh národného delegáta – spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými skupinami European Green Belt Initiative - spolupráca na projektoch - preklad materiálov zaslaných sekretariátom iniciatívy z anglického do slovenského jazyka - účasť na konferencii členských krajín v Berlíne | RŠOP Kadlečík, Mrázová, Okániková, SSJ, príslušné organ. útvary | 31.12.2013 | 8 572 | 30 000 MŽP SR 5 952 VZ | 1 585 | Odborné podklady, semináre, školenia, propagácia, projekt / ŠOP SR |
| 08.14 | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných a ostatných krajinách - ČR, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko - realizácia a aktualizácia podpísaných bilaterálnych dohôd a vykonávacích protokolov (AOPK ČR, riaditeľstvá NP HU, Zespol Parkow Krajobrazowych Wojwodstwa Malopolskiego, Zespól Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukle, TPN, Pieniny, Babiogorski PN, NPP Užanskij, Karpatská BR, NP Harz); príprava a realizácia spoločných projektov; - Spolupráca a koordinácia činností s partnerskými organizáciami ochrany prírody v Českej republike, Poľsku a Maďarsku vo vzťahu k ochrane jaskýň a prevádzke sprístupnených jaskýň - účasť na zasadnutiach odborných komisií, plnenie spoločných úloh, príprava projektov, účasť na odbornom seminári v Zbrašovských aragonitových jaskyniach. - Rakúsko - spolupráca s NP Gesäuse (A) na monitoringu a mapovaní vybraných druhov a biotopov, spolupráca v rámci cezhraničných projektov; - Francúzsko, Holandsko, Nemecko – komunikácia a spolupráca na projektoch s vládnymi a mimovládnymi organizáciami | RŠOP Grešková, Kadlečík, Okániková, SSJ príslušné organ. útvary | 31.12.2013 | 17 053 | 10 235 VZ | 3 005 | výmena odborných podkladov, projekty, semináre/ ŠOP SR |
| 08.15 | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody - ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina - účasť na zasadnutiach komisie - plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí | RŠOP, Kadlečík SSJ, príslušné organ. útvary | 31.12.2013 | 1 702 | 1 423 VZ | 300 | odborné podklady / MŽP SR |
| Spolu „Medzinárodná spolupráca“ |  |  |  | 127 953 | 119 750 VZ 41 000 IZ | 24 754 |  |

| 09.00 Príprava a realizácia projektov |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.01 | Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1. etapa - projekt v rámci OPŽP (ŠF Vtáky, kód: 22090) - Mapovanie aktuálneho stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – pokračovanie - Odchyt a krúžkovanie vtákov na 6-tich CES lokalitách - Vydanie informačného letáka - Spracovanie informačno-prezentačného filmu - Spracovanie web stránky projektu (na www.sopsr.sk) - Vyhodnotenie mapovania, spracovanie a publikácia výsledkov - Definovanie priaznivého stavu výberových druhov vtákov v jednotlivých CHVÚ | RŠOP, vybrané organizačné útvary Belopotočanová | 31.12.2013 | 0 | 949 180 ŠF 103 460 VZ | 17 000 | databáza, informačné materiály, podklady pre progr. starostlivosti MŽP SR, vlastníci, užívatelia pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.02 | Realizácia postprojektových aktivít ukončených projektov vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov s donormi LIFE projekty: - realizácia Plánov ochrany po ukončení projektov COHADI (NP SR), WETREST (CHKO ZA), OTIS (RCOP BA, CHKO DL), SENNE (CHKO LA), SANDS (CHKO ZA) - príprava podkladov pre audit EK projektov OTIS, WETREST Nórsky projekt SK 0121 (CHKO LA) - zabezpečenie prevádzky informačného strediska, stavidiel v zmysle manipulačného poriadku, kontrola, údržba návštevníckej infraštruktúry | R ŠOP SR príslušné organizačné útvary Králiková | 31.12.2013 | 0 | 46 273 VZ | 1 540 | Manažmentové opatrenia MŽP SR, vlastníci, užívatelia pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.03 | LIFE Motýle, kód: 21091 spracovanie návrhov programov starostlivosti o 3 ÚEV (SKUEV0369 Pavúkov jarok, SKUEV0379 Kobela, SKUEV0103 Čachtické Karpaty), PZ o Colias myrmidone, spracovanie plánov manažmentových opatrení o 12 UEV, vybudovanie a technické vybavenie centra pre manažment chránených území, zabezpečenie manažmentových opatrení (výruby, kosenie, pasenie), monitoring vplyvov manažmentových opatrení, účasť na pracovných stretnutiach | R ŠOP SR S-CHKO BK S-CHKO MK Králiková | 31.12.2013 | 19 295 | 425 000 LIFE 422 000 MŽP SR 1 397 VZ | 3 400 | Odborné podklady, pracovné stretnutia, programy starostlivosti/záchrany, MŽP SR, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.04 | LIFE Slaniská, kód: 21101 spracovanie programov starostlivosti o 15 ÚEV, spracovanie požiadaviek ochrany prírody do PS o lesy (SKUEV0067 Čenkov a SKUEV0098 Nesvadské piesky), spracovanie podkladov pre odborné štúdie, odstraňovanie inváznych druhov v SKUEV0067 Čenkov, obnova pieskových dún, monitoring vplyvu manažmentových opatrení, účasť na pracovných stretnutiach | R ŠOP SR S-CHKO DL Králiková | 31.12.2013 | 0 | 120 000 LIFE 68 000 MŽP SR | 2 300 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.05 | LIFE NATURA BA, kód: 21111 spracovanie návrhov programov starostlivosti o 4 ÚEV (SKUEV0168 Horný les, SKUEV0280 Devínska Kobyla, SKUEV0269 Ostrovné lúčky, SKUEV0313 Devínske jazero), regulácia nežiaducich antropogénnych vplyvom na biotopy a druhy (SKUEV0280 Devínska Kobyla, SKUEV0064 Bratislavské luhy, SKUEV0269 Ostrovné lúčky, SKUEV0270 Hrušovská zdrž), obnovný manažment (SKUEV0280 Devínska Kobyla), odstraňovanie inváznych druhov, zabezpečenie strážnej služby v projektových lokalitách, monitoring vplyvu manažmentových opatrení, účasť na pracovných stretnutiach | R ŠOP SR RCOP BA S-CHKO DL S-CHKO ZA S-CHKO MK Králiková | 31.12.2013 | 0 | 12 780 VZ 82 000 LIFE 62 000 MŽP SR | 2 100 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.06 | LIFE sokol červenonohý, kód: 21121 Spolupráca na projekte LIFE s hlavným riešiteľom projektu | R ŠOP SR RCOP BA S-CHKO DL Králiková | 31.12.2013 | 0 | 6 750 VZ | 1 100 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.07 | Projekt BIOREGIO (kód: 24281) - vytvorenie Červeného zoznamu ohrozených druhov a biotopov Karpát a Zoznamu inváznych druhov Karpát - vyhotovenie príručky Carpathian Wetland Handbook - spolupráca s partnermi projektu na ostatných pracovných balíkoch projektu (komunikácia, socio-ekonomické analýzy, integrovaný manažment mokradí, lesov a veľkých šeliem , štúdia možností regionálneho rozvoja, ekonomické, legislatívne a fyzické bariéry v krajine, riešenie pilotného územia Poiplie, stretnutia zainteresovaných subjektov a spoluorganizácia Dňa karpatských parkov) | RŠOP, Thompson príslušné organizačné útvary | 31.12.2013 | 0 | 56 000 SEE 55 625 VZ | 9 140 | Odborné podklady, ŠOP SR, partneri projektu |
| 09.08 | Základy pre tvorbu Alpsko-Karpatského územia - projekt v rámci rakúsko-slovenskej spolupráce (AKK Basic, kód: 24141) - administratívne práce súvisiace s ukončením projektu | CHKO ZA Valachovič | 30.06.2013 | 0 | 303 VZ | 50 | Odborné podklady, MŽP SR, ŠOP SR, partneri projektu |
| 09.09 | Realizácia opatrení pozdĺž Alpsko-karpatského koridoru a implementácia v regióne Centrope – projekt v rámci rakúsko-slovenskej spolupráce (AKK Centrope, kód: 24131) - administratívne práce súvisiace s ukončením projektu Pokračovanie projektu pod názvom AKK CENTROPE Add-on | CHKO ZA Valachovič | 31.12.2013 | 0 | 15 000 ETZ 18 347 VZ* | 550 | Odborné podklady, ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| 09.10 | Cezhraničná spolupráca v manažmente chránenej ramsarskej oblasti v nivách riek Morava a Dyje – projekt v rámci rakúsko-slovenskej spolupráce (RAMSAR SKAT, kód: 24241) - administratívne práce súvisiace s ukončením projektu | CHKO ZA Valachovič | 30.06.2013 | 0 | 303 VZ | 50 | Odborné podklady, databáza, manažmentové opatrenia, ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| 09.11 | Cezhraničná spolupráca Revitalizácia rieky Moravy: Plán opatrení pripravený v súlade so smernicami EK o ochrane vôd a prírody (MoRe, kód: 24251) (2010 - 2013) Práca s verejnosťou v rámci projektu v dotknutých obciach a s relevantnými inštitúciami (mimovládne organizácie, vlastníci pozemkov, rybárske združenia) na rieke Morave (rkm 69 – rkm 54) formou informačných podujatí Zdokumentovanie aktuálneho stavu vodstva na základe Rámcovej smernice EÚ o vode a abiotiky: - sumarizácia existujúcej dátovej základne - doplňujúce odbery vzoriek indikátorov: ryby Vypracovanie návrhu detailného plánu, analýza prostredia kvôli vyhodnoteniu vlastníckych pomerov - vyhodnotenie realizačných variantov z pohľadu NATURA 2000 | CHKO ZA Valachovič | 31.12.2013 | 0 | 15 000 ETZ 9 869 VZ | 800 | ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| 09.12 | Švajčiarsky projekt (kód: 24291) - Realizácia projektu “Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu v súlade s časovým harmonogramom projektu | RŠOP, príslušné organizačné útvary Koubek Okániková Kadlečík | 31.12.2013 | 67 344 | 548 315 ŠFM 4 876 VZ | 11 867 | Realizácia projektu, ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| 09.13 | Propagácia CHÚ a druhov NATURA 2000 (ŠF Propagácia, kód: 22250)– projekt v rámci OPŽP - vydanie propagačných materiálov pre CHKO a NP - spracovanie krátkych filmov o druhoch európskeho významu - spracovanie farebnej publikácie o biotopoch európskeho významu - vydanie informačných a propagačných materiálov - príprava a natočenie krátkeho filmu (9 dielov) o európsky významných druhoch rastlín a živočíchov | RŠOP, NP MF Balciarová | 31.12.2013 | 0 | 258 000 ŠF 12 993 VZ* | 2 135 | propagačné materiály, film verejnosť |
| 09.14 | Zlepšenie stavu ochrany motýľov rodu Maculinea – projekt v rámci OPŽP (ŠF Maculinea, kód: 22200) - administratívne práce súvisiace s ukončením projektu | RŠOP, vybrané organizačné útvary Havranová | 31.12.2013 | 0 | 6 003 ŠF 5 246 VZ* | 862 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.15 | Projekt: Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít (ŠF Mokrade, kód: 22240) – realizácia aktivít projektu v rámci OPŽP | RŠOP Grešková Kadlečík vybrané organizačné útvary | 31.12.2013 | 0 | 256 000 ŠF 56 843 VZ* | 9 340 | Manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 09.16 | Zlepšenie stavu ochrany druhov tetrov hlucháň a tetrov hoľniak (ŠF Lesné kury, kód: 22210)- projekt v rámci OPŽP | RŠOP, vybrané organizačné útvary Adamec | 31.12.2013 | 0 | 377 890 ŠF 92 626 VZ* | 15 220 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.17 | Realizácia PZ druhu zubor hrivnatý (ŠF Zubor, kód:22220) - projekt v rámci OPŽP | RŠOP, NP Poloniny Adamec | 31.12.2013 | 0 | 237 000 ŠF 3 043 VZ* | 500 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.18 | Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti o územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava (ŠF Chodníky (HO), kód: 222160)- projekt v rámci OPŽP - NCH Oravice a NCH Slaná voda-Babia hora – funkčné vybavenie /vstupné brány, rozhľadne, altánky, lavičky, mostíky, úschovňa náradia, schránky na návštevné knihy, stojany na odkladanie bicyklov, tabule/ - Realizácia odklonenia trasy NCH Slaná voda – Babia hora v lokalite Lávky - Vybavenie Informačného zariadenia Slaná voda - Vydanie brožúr Oravice a okolie a Babia hora - Vydanie Sprievodcu NCH Oravice a NCH Slaná voda-Babia hora - Vvdanie kníh Oravice a okolie a Babia hora - Vytvorenie web stránok NCH Oravice a NCH Slaná voda – Babia hora - Zorganizovanie troch podujatí pre verejnosť - Propagácia v tlači – vydané tlačoviny, zorganizované podujatia, otvorenie NCH | CHKO HO Florková | 31.12.2013 | 0 | 30 610 ŠF 31 038 VZ* | 5 100 | realizácia projektu dokumentárne filmy propagačný materiál MŽP SR, verejnosť |
| 09.19 | Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti (ŠF Monitoring, kód: 22210)- projekt v rámci OPŽP | RŠOP Saxa | 31.12.2013 | 0 | 2 500 000 ŠF 60 859 VZ* | 10 000 | parametre, TML, metodika, výsledky, MŽP SR, EK |
| 09.20 | Výskum a monitoring veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku (ŠF Veľké šelmy, kód: 22140)- projekt v rámci OPŽP | R-ŠOP SR a vybrané organizačné útvary Antal | 31.12.2013 | 0 | 170 200 ŠF 23 266 VZ* | 3 823 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.21 | Monitoring a manažment kormorána veľkého (ŠF Kormorán, kód: 22230) - projekt v rámci OPŽP | R-ŠOP SR a vybrané organizačné útvary Adamec | 31.12.2013 | 0 | 100 000 ŠF 182 576 VZ* | 30 000 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.22 | Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Slovenský raj pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 – projekt v rámci OP ŽP (ŠF Slovenský raj, kód: 22150) - administratívne práce súvisiace s ukončením projektu | NP Slovenský raj Hájek | 31.12.2013 | 0 | 58 000 ŠF 1 826 VZ* | 180 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.23 | Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 (ŠF Pienap, kód: 22080)- projekt v rámci OP ŽP | PIENAP Kĺč | 31.12.2013 | 0 | 315 780 ŠF 14 545 VZ* | 2 390 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.24 | Posilnenie infraštruktúry v Národnom parku Veľká Fatra pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 (ŠF Veľká Fatra, kód: 22110) - projekt v rámci OP ŽP - dodávka HW a SW - administratívne práce súvisiace s ukončením projektu | NP Veľká Fatra Vantara | 31.12.2013 | 0 | 81 780 ŠF 6 938 VZ* | 1 140 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.25 | Posilnenie infraštruktúry v Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 (ŠF Ponitrie, kód: 22120) - projekt v rámci OP ŽP | CHKO Ponitrie Siklienka | 31.12.2013 | 0 | 182 270 ŠF 35 114 VZ* | 5 770 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.26 | Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj vybavením interiéru a rekonštrukciou prevádzkového objektu - projekt v rámci OP ŽP (ŠF Slovenský raj - interiér, kód: 22260) | NP Slovenský raj Hájek | 31.12.2013 |  | 268 370 ŠF 912 VZ* | 150 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.27 | Projekty podávané do novej výzvy OPŽP - Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave NATURA 2000 - Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených území - Vypracovanie programu starostlivosti o Pieninský národný park a programov starostlivosti o vybrané územia sústavy NATURA 2000 - Realizácia programu záchrany o PR Močiar a spracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia v územnej pôsobnosti NP Malá Fatra - Vypracovanie programov starostlivosti o vybraté CHVÚ a monitoring výberových druhov vtákov na Slovensku – 2. etapa - Realizácia programov záchrany a starostlivosti pre vybrané jaskyne - Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne – 5 lokalít | R-ŠOP SR, vybrané organizačné útvary Baláž | 31.12.2013 | 0 | 3 945 000 ŠF 655 328 VZ* (suma zo zdroja na rok 2013 ŠF iba orientačná, na novú výzvu (2013-2015) je alokovaných 10 021 112 € | 107 680 | Dokumentácia OP ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| 09.28 | Koordinované cezhraničné činnosti ochrany prírody pozdĺž maďarsko-slovenského úseku Dunaja - HUSK/1101/2.2.1/0133 (Kód: 24301, HUSK Dunaj) Aktivita 4 (act4) – Spoločný zoznam chránených druhov vodných ekotopov a Szigetkőze a na Žitnom ostrove Aktivita 5 (act5) – Zelený podunajský geocaching Aktivita 6 (act6) – Projektový manažment a sprievodné expertné služby Aktivita 7 (act7) – Informovanie verejnosti | R-ŠOP SR, RCOP BA, CHKO DL, Mariášová | 31.12.2013 | 0 | 40 970 HUSK 46 861 VZ* | 7 700 | Realizácia projektu ŠOP SR, verejnosť |
| 09.29 | Biotický výskum predstavujúci základ správy prihraničných pahorkatín z hľadiska ochrany prírody - HUSK/ 1101/2.2.1/ 0156 (Kód: 24311, HUSK Tarna) - mapovanie sysľa pasienkového, motýľov a rovnokrídlovcov, mapovanie nelesných xerotermných biotopov | R-ŠOP SR, CHKO Cerová vrchovina Gaálová | 31.12.2013 | 0 | 19 065 HUSK 12 596 VZ* | 2 070 | Realizácia projektu ŠOP SR, odb. verejnosť |
| 09.30 | Prieskum vodných biotopov a vôd povodia Slanej z hľadiska ochrany prírody - HUSK/ 1101/2.2.1/ 0063 (Kód: 24321, HUSK Slaná) - mapovanie inváznych druhov rastlín, krajinnej štruktúry, ichtyologický výskum, výskum ostatných druhov živočíchov viazaných na vodu (vtáky, obojživelníky, vydra riečna, bobor európsky) | R-ŠOP SR, CHKO Cerová vrchovina, NP Slov. kras, NP M. planina, Gaálová | 31.12.2013 | 0 | 31 470 HUSK 35 906 VZ* | 5 900 | Realizácia projektu ŠOP SR, odb. verejnosť |
| 09.31 | Prieskum Hornádu a jeho prítokov z hľadiska ochrany prírody - HUSK/ 1101/2.2.1/ 0004 (Kód: 24331, HUSK Hornád) | R-ŠOP SR, vybrané organizačné útvary Mariášová | 31.12.2013 | 0 | 4 000 HUSK 1 608 VZ* | 264 | Realizácia projektu ŠOP SR, odb. verejnosť |
| 09.32 | Vytvorenie komplexného systému pre informovanie návštevníkov o ochrane prírody v prihraničnej oblasti - HUSK/ 1101/2.2.1/0344 (Kód: 24341, HUSK Náučné chodníky) | Správa slovenských jaskýň Gaál | 31.12.2013 | 0 | 3 656 HUSK 912 VZ* | 150 | Realizácia projektu verejnosť, školy |
| 09.33 | Správa jaskýň svetového dedičstva v Aggtelekskom a Slovenskom krase - HUSK/ 1101/2.2.1/0180 (Kód: 24351, HUSK Jaskyne) | Správa slovenských jaskýň Gaál | 31.12.2013 | 0 | 22 798 HUSK 2 373 VZ* | 390 | Realizácia projektu ŠOP SR, odb. verejnosť |
| 09.34 | Ochrana biodiverzity spásaním stádom huculov a tradičným spôsobom hospodárenia - HUSK/1101/2.2.1/0065 (Kód: 24361, HUSK Hucule) | NP Muránska planina Boroš | 31.12.2013 | 0 | 60 000 HUSK 6 085 VZ* | 1 000 | Realizácia projektu ŠOP SR, verejnosť |
| 09.35 | Technická asistencia pre projekty monitoring výziev, identifikácia donorov a možností zapojenia sa do projektov, príprava podkladov, koordinácia prípravy, spracovanie projektov, koordinácia implementácie projektov, vrátane verejného obstarávania, konzultácie s projektovými manažérmi, zabezpečenie koordinovaného kontaktu s implementačnými jednotkami, stanoviská k projektom LIFE+ pre MŽP SR a žiadateľov | R-ŠOPSR Baláž | 31.12.2013 | 66 398 | 6 007 VZ | 11 700 | Projekty ŠOP SR, MŽP SR |
| Spolu „Príprava a realizácia projektov“ |  |  |  | 153 037 | 1 569 481 VZ 9 578 083 ŠF 627 000 LIFE | 273 361 |  |

| 10.00 INÉ ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | Prevádzkový a ekonomický servis | RŠOP Brnák | 31.12.2013 | 544 281 | 489 410 VZ | 95 918 | ŠOP SR |
| 10.02 | Správa majetku organizácie, zabezpečenie činnosti útvaru riaditeľa a odboru finančného marketingu jaskýň, vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov | SSJ | 31.12.2013 | 46 792 | 302 162 VZ | 20 850 | realizácia prác |
| Spolu „Iné úlohy“ |  |  |  | 591 072 | 791 572 VZ | 116 768 |  |

| S P O L U | 3 444 959 | 4 495 280 VZ 10 649 813 ŠF 1 195 683 EF 627 000 LIFE 253 806 HUSK 10 500 CWI 56 000 SEE 30 000 ETZ 548 315 ŠFM 582 500 MŽP SR | 996 648 | Pozn. v rámci položky VZ zostáva nepokrytých 1 495 280 € – viď vysvetlenie nižšie*1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Ide o časť mzdových prostriedkov pre zamestnancov ŠOP SR, ktorá je hradená na ŠF, ale nie je predpoklad, že bude refundovaná v roku 2013

*1) Návrh Plánu hlavných úloh ŠOP SR na rok 2013: po finančnej stránke je predpoklad, že úlohy budú kryté zo zdrojov rozpočtu MŽP SR v rámci schválených limitov v sume 3.444.959,- €, z Operačného programu životné prostredie (zo štrukturálnych fondov) v sume 10.649.813,- €, z iných zdrojov (z projektov cezhraničnej spolupráce a pod.) vo výške 2.108.121,- €, z Environmentálneho fondu (predpoklad v prípade schválenia predložených projektov) v sume 1.159.683,- € a z vlastných zdrojov, ktoré tvoria najmä príjmy zo vstupného do sprístupnených jaskýň a iné vo výške 3.000.000,- €. Úlohy v sume 1.495.280,- € zostávajú nepokryté napriek tomu, že je snaha, čo najviac ich zahrnúť medzi mimorozpočtové zdroje, pričom táto suma je zahrnutá medzi vlastnými zdrojmi.

- Vysvetlivky k finančným zdrojom:

- VZ 	- vlastné zdroje

LIFE	- projekty LIFE

ŠF	- finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov

ŠFM     - švajčiarsky finančný mechanizmus

CEE      - program Stredná Európa

SEE      - program Juhovýchodná Európa

EF	- Environmentálny fond

ETZ	- Interreg

HUSK  - operačný program cezhraničná spolupráca Slovensko – Maďarsko

MŽP SR - účelovo viazané financie mimo príspevku (napr. kofinancovanie LIFE, ŽPNet)

CWI     - Karpatská iniciatíva pre mokrade (Carpathian Wetland Iniciative)

- Vysvetlivky k použitým skratkám:

CHÚ	- chránené územie(a)                              			NPP		- národná prírodná pamiatka

NP	- národný park                                         		MCHÚ		- chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP

CHKO	- chránená krajinná oblasť                     			VCHÚ		- chránené územia v kategórii NP a CHKO

PR	-  prírodná rezervácia                             			CHVÚ		- chránené vtáčie územie

NPR	-  národná prírodná rezervácia                			ÚEV		- územie európskeho významu

CHA		- chránený areál                                      		IS		- informačný systém

PP		-  prírodná pamiatka                                	OCHČPaK	- osobitne chránené časti prírody a krajiny

IK Stratégia 	- Informačná a komunikačná stratégia         	RL		- ramsarská lokalita

RŠOP		- riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody		SSJ		- Správa slovenských jaskýň

OK        -  odbor komunikácie ministerstva			KM MŽP SR    -  kancelária ministra

ObÚŽP                -  obvodný úrad životného prostredia