- Štátna ochrana prírody SR

- plán hlavných úloh na rok 2014

schválené Poradou vedenia MŽP SR uznesením č. 39 zo dňa 06.03.2014

| Por. číslo | Názov úlohy (stručná anotácia) | Zodpovedný garant | Termín | Finančné zabezpečenie (EUR) |  | Kapacita ľudských zdrojov (plánované hodiny na osobu) | Forma a užívatelia výstupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Príspevok zo štátneho rozpočtu | Iné zdroje |  |  |
| 01.00 KoncepČnÉ a LEGISLATÍVNE ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Prehodnocovanie národnej sústavy chránených území - úloha zahrňuje metodickú koordináciu a prípravu metodík a jednotných postupov - jednotlivé aktivity vyplývajúce z tejto úlohy a týkajúce sa jednotlivých chránených území na rok 2013 sú zahrnuté aj v ďalších úlohách PHÚ: - 01.09 „zonácie“ – NP Slovenský raj, TANAP – 119.460 EUR (vlastné zdroje) - 09.22 „ŠF 131 PS“ – 131 maloplošných chránených území – 1.153.300 EUR (ŠF) - 09.23 „ŠF Pilotné PS“ – NP Muránska planina, NP Veľká Fatra, CHKO Cerová vrchovina – 2.050.800 EUR (ŠF) | RŠOP, všetky organizačné útvary Boroš | 31.12.2014 | 18 774 | 11 500 VZ | 3 500 | analýza, odborný podklad MŽP SR |
| 01.02 | Legislatívne úlohy: - pripomienkovanie materiálov a návrhov právnych predpisov (interné a medzirezortné pripomienkové konanie) - spolupráca pri implementácii Rámcovej smernice o vodách - príprava nariadenia EK k inváznym druhom | RŠOP Adamec | 31.12.2014 | 2 682 | 100 VZ | 500 | odborné podklady, vyhlášky, usmernenia MŽP SR |
| 01.03 | Koncepcia ochrany prírody a krajiny - priebežné vyhodnocovanie - vypracovanie návrhu koncepcie ochrany prírody na roky 2016 – 2025 | RŠOP, všetky organizačné útvary Boroš | 31.12.2014 | 5 364 | 200 VZ | 1 000 | analýza, odborný podklad MŽP SR |
| 01.04 | Vyhlasovanie území európskeho významu (ÚEV) - dopracovanie zostávajúcich projektov ochrany pre ÚEV neprekrývajúce sa s národnou sústavou chránených území a ich zaslanie na príslušné OÚ - vypracovanie kategorizácie chránených území podľa IUCN - účasť na prerokovávaniach zámerov na vyhlásenie ÚEV v národnej kategórii | RŠOP a vybrané organizačné útvary Boroš | 31.12.2014 | 53 640 | 100 VZ | 10 000 | projekty ochrany, účasť na rokovaniach, aktualizovaný národný zoznam ÚEV, SDF MŽP SR, OÚ |
| 01.05 | Príprava podkladov na vyhlásenie území európskeho významu - doplnenie národného zoznamu ÚEV v zmysle záverov z bilaterálneho biogeografického seminára konaného v dňoch 15. a 16. marca 2012 - identifikácia predmetov ochrany a ich doplnenie do existujúcich chránených území - identifikácia parciel, vlastnícko-užívateľských vzťahov podľa pokynov MŽP SR, - príprava rokovaní C etapy ÚEV (mapy, podklady, náhrady), - prerokovanie C etapy ÚEV, spracovanie prehľadov, štatistík z rokovaní, - vyplnenie Štandardného dátového formulára pre C etapu ÚEV - príprava Výnosu MŽP SR a zaslanie návrhu Európskej komisii. | RŠOP a vybrané organizačné útvary Saxa | 31.12.2014 | 375 480 | 8 000 VZ | 70 000 | účasť na rokovaniach, aktualizovaný národný zoznam ÚEV, SDF, MŽP SR |
| 01.06 | Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky (PRV SR) - spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach programu pre programové obdobie 2007 – 2013 (dobiehajúce záväzky ktorých trvanie presahuje hranice programového obdobia maximálne do dvoch rokov) - spolupráca na tvorbe a vypracovaní návrhu PRV SR pre programové obdobie 2014 – 2020 - spolupráca na tvorbe a zabezpečovaní podkladov pre žiadateľov PRV SR - účasť v Monitorovacom Výbore Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 - spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na problematike | RŠOP, vybrané organizačné útvary Sanitrár | 31.12.2014 | 4 828 | 500 VZ | 900 | účasť na rokovaniach, analýzy, odborné podklady, MP a RV SR, PPA, MŽP SR, vlastníci pozemkov |
| 01.07 | Prerokovávanie a vyhlasovanie ochranných pásiem ohrozených jaskýň Súčinnosť pri vyhlasovaní ochranného pásma PP Kysacká jaskyňa (projekt bol odovzdaný na OÚ Košice v roku 2013). Spracovanie návrhu na vyhlásenie ochranného pásma jaskyne Ľudmila (k.ú. Kraľovany). | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 1 878 | 677 VZ | 350 | projektová dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |
| 01.08 | Verejnosti voľne prístupné jaskyne Súčinnosť pri vyhlasovaní verejnosti voľne prístupných jaskýň: Jaskyňa v Tupej skale, Závrt pod cestou, Portálová jaskyňa, Lučivianska jaskyňa, Zrútená jaskyňa (návrhy boli zaslané na vyhlásenie v roku 2013). Spracovanie návrhu na verejnosti voľne prístupnú jaskyňu: Partizánska jaskyňa (k.ú. Považská Teplá). | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 1 878 | 677 VZ | 350 | projektová dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |
| 01.09 | Zonácia veľkoplošných chránených území: - Národný park Slovenský raj - Tatranský národný park | RŠOP TANAP, NP Slov. raj | 31.08.2014 | 18 774 | 100 686 VZ (65 800 služby + 34 886 mzdy) | 10 000 | vyhlášky, usmernenia MŽP SR |
| 01.10 | Spolupráca pri vypracovaní programov starostlivosti o lesy - poskytovanie potrebných podkladov a súčinnosti pri komplexnom zisťovaní stavu lesa a rámcovom plánovaní | R-ŠOP Bies | 31.12.2014 | 10 728 | 200 VZ | 2000 | vyhlášky, usmernenia MŽP SR |
| 01.11 | Metodická príručka Obce a ochrana drevín, 2003. - aktualizácia v zmysle legislatívnych zmien | R-ŠOP Krištof | 31.12.2014 | 1 878 | 200 VZ | 350 | Aktualizácia legislatívnych zmien, obce |
| Spolu „Koncepčné a legislatívne úlohy“ |  |  |  | 495 904 | 122 840 VZ | 98 950 |  |

| 02.00 VÝKON ŠTáTNEJ OCHRANY PRÍRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01 | Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy a pre iných žiadateľov - vypracovanie odborných stanovísk ( na základe požiadaviek orgánov ochrany prírody podľa § 65 ods. 1 písm. k) bod 1. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) - vypracovanie stanovísk a podkladov na základe požiadaviek iných orgánov alebo právnických a fyzických osôb - vybavovanie žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám | RŠOP, všetky organizačné útvary Adamec | 31.12.2014 | 444 664 | 1 887 VZ |  | 82 867 | spolupráca s orgánmi ŠS, stanoviská, účasť na pracovných rokovaniach MŽP SR, OÚoSŽP SIŽP |
| 02.02 | Vypracovanie stanovísk k posudzovaniu vplyvov - Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy a ich evidencia (stanoviská k EIA, SEA, § 28) - Vypracovanie stanovísk k projektom financovaným z fondov EÚ s ohľadom na územia Natura 2000 a evidencia projektov (deklarácie Natura) | RŠOP, všetky organizačné útvary Čumová | 31.12.2014 | 93 382 | 7 000 VZ |  | 17 409 | stanoviská, odborné podklady štátna správa |
| 02.03 | Revízie a kontroly osobitne chránených častí prírody a krajiny (OCHČPK) Účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a jaskýň, konaniach a kontrolách orgánov štátnej správy Poskytovanie súčinnosti úradom životného prostredia pri vykonávaní revízií chránených území v súvislosti s implementáciou postupov prehodnotenia národnej sústavy chránených území | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2014 | 40 449 | 1 269 VZ |  | 7 538 | odborné podklady, účasť na revíziách a konaniach OÚoSŽP, SIŽP |
| 02.04 | Účasť v odborných komisiách - Komisia pre odborne spôsobilé osoby podľa § 55 - Komisia pre environmentálne škody - Poradný zbor v zmysle zákona o poľovníctve - Komisia pre životné prostredie a poľovníctvo pri Slovenskej poľovníckej komore - Finančný príspevok - Predkupné právo štátu - PS 5 – Povodne - Hodnotenia suchozemských ekosystémov závislých na podzemných vodách (SHMÚ) - SAŽP – komisie pre krajinu - Medzirezortná pracovná skupina pre indikátory zeleného rastu - Pracovná skupina pre zostavenie a implementáciu arboristických štandardov - Komisia pre levické poľovnícke dni | RŠOP | 31.12.2014 | 1 877 | 800 VZ |  | 350 | odborné podklady MŽP SR, MPaRV SR |
| 02.05 | Výkon štátneho dozoru a strážnej služby a vedenie evidencie - priebežné kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na jeho základe, - ukladanie blokových pokút, podávanie podnetov, vedenie evidencie priestupkov - koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich vzdelávaní, - vedenie terénneho zápisníka v elektronickej podobe - vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov ŠOP SR - distribúcia odznakov a preukazov pre členov stráže prírody a organizácie OP, zabezpečenie výroby (renovácie) odznakov a preukazov pre členov stráže prírody | RŠOP, všetky organizačné útvary Faško | 31.12.2014 | 348 280 | 4 129 VZ |  | 64 905 | Kontroly, evidencia, odznaky a preukazy Štátna správa, OÚoSŽP, SIŽP, polícia |
| 02.06 | Vedenie, aktualizácia, spracovávanie a posudzovanie dokumentácie ochrany prírody vrátane jej odborného posúdenia - projekty ochrany a programy starostlivosti o CHÚ (mimo tých, ktoré sú riešené v iných úlohách a projektoch), vrátane hodnotenia podľa kategorizácie IUCN - programy záchrany a starostlivosti chránených živočíchov - programy záchrany a starostlivosti chránených rastlín - projekty ochrany chránených stromov - programy starostlivosti a záchrany chránených stromov - zrušenie ochrany chránených stromov | RŠOP, všetky organizačné útvary Faško | 31.12.2014 | 8 850 | 100 VZ |  | 1 650 | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa MŽP SR |
| 02.07 | Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania - uzatváranie nájomných zmlúv, zmlúv o obhospodarovaní a pod. - centrálna evidencia zmlúv v zmysle § 61a až 61d zákona č. 543/2002 Z.z. - vyhotovenie návrhu zoznamu pozemkov vo vybraných chránených územiach vhodných na zámenu pozemkov, nájom pozemkov, výkup pozemkov a zmluvnú starostlivosť - poskytovanie podkladov a súčinnosti k výpočtu výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania náhrad - určenie predpokladanej výšky finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, platby za zmeny v nákladoch a výnosoch) - kalkulácia výšky odpustenia alebo zníženia dane z pozemkov pre účely finančnej náhrady | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2014 | 40 215 | 500 VZ | 7 500 |  | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa MŽP SR |
| Spolu „Výkon štátnej ochrany prírody“ |  |  |  | 977 717 | 15 685 VZ |  | 182 219 |  |

| 03.00 Praktická starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny (ďalej „OCHČPaK“) a jaskyne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.01 | Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z.z., 503/2003 Z.z., č. 504/2003 Z.z., č. 229/1991 Zb., 330/1991 Zb., 139/2010 Z.z. a iných súvisiacich právnych predpisov - spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi, upozorňovanie na povinnosť odstraňovania - likvidácia náletu nepôvodných drevín a inváznych druhov bylín v prípade neznámych vlastníkov | RŠOP, všetky organizačné útvary Ulrych | 31.12.2014 | 24 138 | 500 VZ | 4 500 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.02 | Praktická starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy rastlín v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z.z., 503/2003 Z.z., č. 504/2003 Z.z., č. 229/1991 Zb., 330/1991 Zb., 139/2010 Z.z. a iných súvisiacich právnych predpisov | RŠOP, všetky organizačné útvary Ulrych | 31.12.2014 | 80 430 | 3 000 VZ | 15 000 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.03 | Praktická starostlivosť o chránené stromy - zabezpečenie praktickej starostlivosti o 60 chránených stromov a ich skupín, vrátane stromoradí: | RŠOP, vybrané organizačné útvary Krištof | 31.12.2014 | 16 092 | 71 500 VZ | 3 000 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.04 | Realizácia technických opatrení na zníženie mortality obojživelníkov a iných živočíchov na bariérových prvkoch v krajine a získavanie a evidencia úhynu chránených živočíchov vplyvom bariérových prvkov v krajine. CHKO Biele Karpaty (4 lokality), CHKO Cerová vrchovina (1 lokalita), CHKO Kysuce (2 lokality), NP Malá Fatra (2 lokality), CHKO Malé Karpaty (3 lokality), NP Muránska planina (4 lokality), NAPANT (7 lokalít), PIENAP (2 lokality), CHKO Poľana (1 lokalita), CHKO Ponitrie (3 lokality), RCOP Prešov (3 lokality), NP Slovenský kras (1 lokalita), NP Slovenský raj (1 lokalita), CHKO Strážovské vrchy (2 lokality), TANAP (4 lokality), CHKO Vihorlat (1 lokalita), CHKO Východné Karpaty (1 lokalita), CHKO Štiavnické vrchy (3 lokality), CHKO Horná Orava (2 lokality),Veľká Fatra (5lokalít). | RŠOP, všetky organizačné útvary Havranová | 31.12.2014 | 72 103 | 800 VZ | 13 442 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.05 | Praktická starostlivosť o chránené živočíchy: - kontrola hniezdenia sov a dravcov - monitoring a oprava hniezd bociana čierneho a bociana bieleho; - úprava a zlepšenie hniezdnych podmienok pre vtáctvo, oprava/inštalácia búdok dutinových hniezdičov, sokolov, sov a spevavcov; - kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi el. vedenia; - mapovanie a úprava/prekládka hniezd bocianov; - ochrana dážďovníkov a realizácia opatrení pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov - úprava liahnísk obojživelníkov - monitoring, jarné a jesenné sčítanie kamzíkov (R. r. tatrica), - ochrana netopierov: čistenie budov s výskytom netopierov, inštalácia búdok a realizácia opatrení pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov - sledovanie inváznych druhov živočíchov (invázne druhy rýb, korytnačka písmenková, nutria vodná, ondatra pižmová, norok americký, psík medvedíkovitý...) - iné aktivity, týkajúce sa chránených živočíchov (mapovanie a manažment) vydra riečna, bobor vodný, jasoň červenooký, motýle rodu Maculinea | RŠOP, všetky organizačné útvary Havranová | 31.12.2014 | 107 280 | 54 203 EF 4 000 VZ | 20 000 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.06 | Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy: - prevádzka 3 rehabilitačných a 13 chovných staníc, - evidencia v zmysle platných predpisov a pod. - odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov | RŠOP, všetky organizačné útvary Lešová | 31.12.2014 | 27 705 | 800 VZ | 5 165 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.07 | Praktická starostlivosť o jaskyne: - Uzatváranie a čistenie jaskýň 1. etapa realizácie projektu zo ŠF EÚ - Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne): Modrovská jaskyňa, Závrtová priepasť, Pustá jaskyňa- vchod Machnaté, Suchá j. č. 2, Priepasť pod Ostrou, Pokladová jaskyňa, Prosiecka jaskyňa, Malužinská jaskyňa, Javorinka a Nádejná jaskyňa, Hlboká jaskyňa, jaskyňa Štefanová 1, Beckovská jaskyňa, Stratenská jaskyňa, Krásnohorská jaskyňa, Kamenná diera, Ponická jaskyňa, Čertova jaskyňa, Jaskyňa netopierov, Suchodolská jaskyňa, Michňová, Stará brzotínska jaskyňa, Halašova jama, Jaskyňa studeného vetra, Morské oko, Zdvojená priepasť. - Operatívne riešenie havarijných prípadov uzatvárania a čistenia jaskýň a opravy zariadení v jaskyniach. - Uzatváranie a stabilizácia vchodov vybraných jaskýň v Bratislavskom kraji | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 9 444 | 337 493 ŠF 6 406 VZ 19 000 EF | 1 760 | realizácia prác, realizácia projektu ŠF |
| 03.08 | Preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) voči možnému padaniu a rúteniu skalných blokov, úlomkov a skál v rámci zabezpečenia bezpečnosti pohybu osôb a majetku organizácie. Rekonštrukcia bezpečnostnej bariéry nad Jasovskou jaskyňou. | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 268 | 7 412 VZ | 50 | realizácia prác, verejné obstarávanie |
| 03.09 | Označovanie CHÚ a CHS - základné označenie nových CHÚ (vrátane ÚEV) - základné označenie CHVÚ - doplnkové označenie CHÚ - obnova označenia CHÚ - označovanie CHS | RŠOP, všetky organizačné útvary Faško | 31.12.2014 | 163 169 | 55 438 VZ 40 441 EF | 30 408 | Označenie MŽP SR, OÚoSŽP |
| 03.10 | Náhrada škôd spôsobených chránenými druhmi živočíchov - účasť na komisionálnom šetrení škôd - spolupráca so štátnou správou pri šetrení škôd - pravidelné dopĺňanie databáz škôd spôsobených chránenými živočíchmi - vedenie evidencie škôd - spolupráca pri príprave usmernení - príprava centrálnej evidencie škôd | RŠOP, všetky organizačné útvary Antal | 31.12.2014 | 10 728 | 200 VZ | 2 000 | spolupráca s orgánmi štátnej správy, formuláre, centrálna databáza MŽP SR, OÚoSŽP |
| 03.11 | Finančné nástroje ochrany prírody - Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich z uplatňovania Smernice MŽP SR o poskytovaní finančného príspevku - Dotazníkový prieskum socioekonomických možností v chránených územiach a zber údajov o ekosystémových službách | RŠOP všetky organizačné útvary Lichá, Považan | 31.12.2014 | 10 594 | 100 VZ | 1 975 | Výkup pozemkov, zmluvy, formuláre, centrálna databáza Dotazníky, analýzy MŽP SR |
| 03.12 | Zabezpečenie realizácie opatrení v ochranných pásmach chránených území slúžiacich na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka na spracovanie náhodnej ťažby (v zmysle §28 ods. 3 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch) - Monitoring výskytu a odchyt hmyzích škodcov pomocou feromonových lapačov s vloženými feromonovými odparníkmi - Výroba, inštalácia a asanácia klasických lapákov I., II. a III série v zmysle STN 48 2711 - Asanácia aktívnych chrobačiarov spôsobom ťažby napadnutého stromu, odvetvenie, prípadné odkôrnenie a priblíženie na OM alebo ponechanie v poraste - Asanácia aktívnej biomasy (deaktivácia po ťažbovej hmoty nehrúbia – vetvy, vrcholce, odkôrnená kôra) - Biologická ochrana – použitie entomopatogénnej huby BoVeril na likvidáciu hmyzích škodcov, inštalácia a údržba vtáčích búdok (podpora hniezdenia hmyzožravého vtáctva) | R-ŠOP SR, vybrané organizačné útvary Mojžita | 31.12.2014 | 27 877 | 31 336 VZ 595 375 EF | 5 197 | manažmentové opatrenia, administrácia, kontrola výkonu, zmluvy realizácia exter. dodávateľmi |
| 03.13 | Realizácia projektu na stabilizáciu mikroklimatických pomerov a opravu podpier proti zosúvaniu ľadovej výplne vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne (súčasť projektu ŠF EÚ - Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne). | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 2 521 | 36 166 ŠF | 470 | realizácia projektu ŠF, realizácia prác |
| 03.14 | Prevádzka sústavy záchranných zariadení (nadväzuje na úlohu 03.06) - úhrada výdavkov spojených so starostlivosťou o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy - prijímanie oznámení o nájdených chránených živočíchoch - určovanie nakladania s nimi a vedenie evidencie - odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov | RŠOP, všetky organizačné útvary Lešová | 31.12.2014 | 6 248 | 48 000 VZ | 1 165 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| Spolu „Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne“ |  |  |  | 558 957 | 229 492 VZ 373 659 ŠF 709 019 EF | 104 132 |  |

| 04.00 VEDA A VÝSKUM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.01 | Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín v územiach: PR Malý ostrov , UEV Číčovské luhy, UEV Detvice, Rieka Orava, Oravská priehrada, Mútňanka, NPR Kršlenica, PP Hradisko, NPR Bábsky les, PP Nitrica, PR Jelšovec, CHVÚ Poiplie, PR Lysá, PR Lysák, PR Drieň, okres Sobrance – Koňušské lúky, PR Iľovnica (SKUEV0230 Makovica), NPR Humenská (SKUEV0206 Humenská), Veľká Lučivná, Sokolec, Šíp, PR Fabova hoľa, NPR Poludnica, okolie vodných tokov Slaná, Čremošná, Turňa, NPR Sivá Brada, SKUEV Hornádske vápence, PR Kopáčsky ostrov, CHA Poľovnícky les, PP Panský diel, CHA Dubnícke bane, PR Pusté pole, kat. úz. Stankovany, Okoličné, Starý Smokovec, Ľubochňa, Smrečany, Okoličné, Poprad, k.ú. Jestice a Petrovce, PR Čierna Lutiša, PR Hričovec, PR Čertov, breh. porasty rieky Kysuce, | RŠOP, všetky organizačné útvary Ulrych | 31.12.2014 | 12 069 | 500 VZ | 2 250 | Databázy OÚoSŽP, SIŽP |
| 04.02 | Mapovanie populácií druhov rastlín národného významu druhy, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia (podklady pre prehodnotenie ČZ a prílohy vyhlášky) | RŠOP všetky organizačné útvary Ulrych | 31.12.2014 | 24 138 | 200 VZ | 4 500 | mapovanie, údaje ISTB, podklady pre dokumentáciu OPaK verejnosť, úrady |
| 04.03 | Geologický a geomorfologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody: NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná (súčasť schváleného ŠF), NPP Domica, jaskyne hydrotermálneho pôvodu (v spolupráci s Geologickým ústavom SAV v Bratislave), Malužinská jaskyňa (inventarizačný výskum na posúdenie možností sprístupnenia jaskyne). Monitorovanie recentných tektonických pohybov vo vybraných jaskyniach: Driny, Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Liskovská jaskyňa, Brestovská jaskyňa a iné (v spolupráci so ŠGÚDŠ, Bratislava - regionálne centrum Košice a Ústavom štruktúry a mechaniky hornín AV ČR v Prahe). | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 3 890 | 1 403 VZ 22 666 ŠF | 725 | príprava projektu ŠF, realizácia projektu ŠF, odborná správa |
| 04.04 | Biospeleologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody: - Výskum spoločenstiev bezstavovcov v piatich jaskyniach Slovenska: Demänovské jaskyne, Jasovská jaskyňa, Oravecká vyvieračka, Važecká jaskyňa, jaskyňa Zápoľná (v spolupráci s externým vedeckým subjektom) (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ - Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne). - Výskum mikrobiologických spoločenstiev v troch jaskyniach Slovenska: Demänovské jaskyne, Jasovská jaskyňa a Važecká jaskyňa (v spolupráci s externým vedeckým subjektom) (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ - Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne). - Malužinská jaskyňa (inventarizačný výskum na posúdenie možností sprístupnenia jaskyne). | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 8 317 | 3 000 VZ 25 979 ŠF | 1 550 | príprava projektu ŠF, realizácia projektu ŠF, odborná správa |
| 04.05 | Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody: - Monitoring hydrologického režimu a chemizmu vôd v NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP OAJ, NPP Jasovská jaskyňa, NPP Krásnohorská jaskyňa (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a Štátnym geologickým ústavom Dionýza Štúra v Bratislave), NPP Skalistý potok, NPP Milada, NPP Drieňovská jaskyňa, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne (realizácia časti monitoringu v rámci schváleného projektu zo ŠF EÚ - Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne), - Hydrografia a súčasná dynamika jaskynných riečisk v Demänovskej doline (v spolupráci s Geografickým útavom SAV v Bratislave), - Hydrogeochemický výskum NPP Zápoľná, stopovacie skúšky v povodí Važeckej jaskyne, v Ponickom krase a iný monitoring - práce na vypracovaní programov starostlivosti o vybrané jaskyne v rámci schváleného projektu ŠF EÚ, - Malužinská jaskyňa (výskum na posúdenie možností sprístupnenia jaskyne), - Prevádzka hydrologickej časti integrovaného systému environmentálneho monitoringu jaskýň. | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 7 432 | 9 381 VZ 87 823 ŠF | 1 385 | príprava projektu ŠF, realizácia projektu ŠF, odborná správa |
| 04.06 | Klimatologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody: - NPP Dobšinská ľadová jaskyňa a Demänovská ľadová jaskyňa (súčasť NPP Demänovské jaskyne), - NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Jasovská jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská jaskyňa mieru a Pustá jaskyňa (súčasti NPP Demänovské jaskyne), NPP Drieňovská jaskyňa, NPP Milada, NPP Brestovská jaskyňa, - realizácia monitoringu v rámci plánovaného projektu zo ŠF EÚ - Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne, - Malužinská jaskyňa (inventarizačný výskum na posúdenie možností sprístupnenia jaskyne), - prevádzka klimatologickej časti integrovaného systému environmentálneho monitoringu jaskýň. | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 5 098 | 11 589 VZ 43 895 ŠF | 950 | odborná správa |
| 04.07 | Geoekologické mapovanie jaskýň a tvorba geografického informačného systému: diverzita, antropogénne vplyvy, zraniteľnosť a stabilita jaskynných geosystémov - NPP Demänovské jaskyne, Demänovská jaskyňa mieru (súčasť schváleného projektu ŠF - Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne). Realizácia 1. etapy slovensko-bulharského projektu APVV „Geoekologická stabilita a zraniteľnosť jaskynných geosystémov“ (v prípade schválenia projektu). | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 10 920 | 3 939 VZ 51 789 ŠF | 2 035 | príprava projektu ŠF, dokumentácia, digitálne georeferencované mapy jaskýň, odborná správa |
| 04.08 | Prehodnocovanie spoločenských hodnôt biotopov na podklade konceptu ekosystémových služieb. | RŠOP všetky organizačné útvary Považan | 31.12.2014 | 16 080 | 200 VZ | 3 000 | Príprava podkladov a metodických východísk |
| Spolu „Veda a výskum“ |  |  |  | 87 944 | 30 212 VZ 232 161 ŠF | 16 395 |  |

| 05.00 prevádzkA sprístupnených jaskýň, Výchova a VZDELÁVANIE, EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.01 | Zabezpečenie prevádzky sprístupnených jaskýň ako náučných lokalít: - Zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach: realizácia poskytovania služieb, obstaranie tovarov a služieb spojených s realizáciou služieb vyplývajúcich z podmienok ekonomických a daňových, z oblasti verejného zdravotníctva, z oblasti bezpečnosti návštevníkov a bezpečnosti práce (tlač vstupeniek, aktualizácia vstupného poriadku a cenníka a ich uvedenie do praxe, zabezpečenie funkčnosti ozvučovacích systémov na podávanie sprievodných slov pre zahraničných návštevníkov, komunikačných systémov, zabezpečovacích systémov, starostlivosť o vozový park, obstaranie osobných ochranných prostriedkov, ručných svietidiel, vývoz TKO a pod.). - Zabezpečenie doplnkových služieb k sprievodcovskej činnosti: realizácia poskytovania služieb, obstaranie tovarov a služieb spojených s realizáciou služieb vyplývajúcich z podmienok ekonomických a daňových, z oblasti verejného zdravotníctva a pod. a so zabezpečením ich kvality (obstaranie polygrafických materiálov a iných tovarov určených na predaj, vstupné náklady pre poskytovanie zmenárenských a parkovacích služieb, tlač označení na fotografovanie a filmovanie v jaskyniach počas prehliadky, zabezpečenie deratizácie a sanitácie, odberu vzoriek vody). - Zabezpečenie aktivít podporujúcich stav a rozvoj poskytovaných služieb, propagácia, prezentácia jaskýň vrátane svetového dedičstva na verejnosti: účasť na medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu, výstavná činnosť, tlač propagačných materiálov, inzercie, reklamy, obstaranie a údržba informačných, reklamných, smerových tabúľ a označení a pod. | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 777 592 | 524 000 VZ 38 000 EF | 144 965 | realizácia prác, aktívna účasť na podujatí, zakúpenie zariadení a materiálového vybavenia, školenia, propagácia, propagačné materiály, doplnkové služby, obstaranie tovaru, sprievodcovská činnosť |
| 05.02 | Výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť vrátane činnosti informačných stredísk ochrany prírody a Školy OP vo Varíne - výchovno-vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny - aktivity v rámci významných ochranárskych dní (Deň biodiverzity, Deň mokradí, Deň Zeme, Deň európskych a karpatských parkov, Deň vody) - tlačové správy k podujatiam - výstavy - súčinnosť OK, KM MŽP SR a ŠOP SR pri organizovaní významných dní v oblasti životného prostredia - Ekoplagát | RŠOP všetky organizačné útvary Badurová, Grešková | 31.12.2014 | 3 488 | 1 258 VZ 62 500 EF | 650 | výchovno – vzdelávacie podujatia, odborné konferencie, semináre, poskytovanie informácií o OP / štátna správa, vlastníci, užívatelia pozemkov, verejnosť |
| 05.03 | Náučné zariadenia - údržba náučných chodníkov, náučných lokalít a informačných bodov - oprava tabúľ, prístreškov, lavičiek, terénne úpravy, obnova náterov | RŠOP všetky organizačné útvary Badurová, Grešková | 31.12.2014 | 7 161 | 1 106 VZ | 1 335 | NCH, NL/ Verejnosť |
| 05.04 | Interné odborné vzdelávanie zamestnancov ŠOP SR - porady odborných pracovníkov - porady vedenia - odborné školenia - semináre, workshopy, konferencie | RŠOP, SSJ, všetky organizačné útvary | 31.12.2014 | 3 166 | 1 142 VZ | 590 | Odborné porady ŠOP SR |
| 05.05 | Príprava a vydanie periodických a neperiodických odborných publikácií - príprava a vydanie časopisu Aragonit, ročník 19, čísla 1 a 2 - príprava a vydanie časopisu Slovenský kras, ročník 52, čísla 1 a 2 - vydanie publikácie o jaskyniach Demänovskej doliny - ramsarská lokalita (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ - Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne) - vydanie publikácie o jaskynnej biote Slovenska (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ - Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne) - príprava a vydanie publikácie Jaskyne na Slovensku: genetické typy (súčasť projektu VEGA, v spolupráci s PF KU Ružomberok) - časopis Chránené územia Slovenska, zborník Ochrana prírody | RŠOP SSJ | 31.12.2014 | 5 500 | 7 484 VZ 44 800 ŠF | 1 025 | realizácia projektu ŠF, vydanie publikácie |
| 05.06 | Propagačná kampaň slovenských jaskýň | RŠOP SSJ | 31.12.2014 | 8 046 | 50 000 EF | 1 500 | Odborné porady ŠOP SR |
| Spolu „Výchova a vzdelávanie, edičná činnosť a propagácia“ |  |  |  | 150 065 | 534 990 VZ 44 800 ŠF 150 500 EF | 150 065 |  |

| 06.00 MONITORING, REPORTING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01 | Informačný systém taxónov a biotopov (ISTB) - napĺňanie databázy: - zapisovanie výskytu inváznych druhov rastlín do ISTB z databázy vedenej na evidenčných listoch a tvorba mapových podkladov rozšírenia - napĺňanie údajov o chránených a ohrozených druhoch, ktorých výskyt bol zistený počas služobných ciest - napĺňanie údajov o chránených a ohrozených druhoch z výskumov - administrácia a vývoj systému ISTB | RŠOP, Všetky organizačné útvary Šántová | 31.12.2014 | 10 728 | 200 VZ | 2 000 | odborný podklad, databáza ÚŽP, MŽP SR, ŠOP SR, SIŽP, odborná verejnosť |
| 06.02 | Web stránka ŠOP SR - správa a aktualizácia web stránky ŠOP SR a jej súčastí, - administrácia webového a mailového servera | RŠOP Šántová | 31.12.2014 | 8 851 | 100 VZ | 1 650 | Web stránka, časopis Verejnosť |
| 06.03 | Chránené stromy - vedenie a aktualizácia databáz - napĺňanie databázy pre evidenciu významných stromov - posudzovanie a dokumentovanie podnetov na významné a chránené stromy | RŠOP, Všetky organizačné útvary Krištof | 31.12.2014 | 16 494 | 200 VZ | 3 075 | odborný podklad, databáza ÚŽP, SIŽP, ŠOP SR |
| 06.04 | Tvorba a napĺňanie databázy evidencie rozhodnutí orgánov ŠS: - rozhodnutia k vydávaniu súhlasov a povoľovaniu výnimiek z územnej a druhovej ochrany - správy z výskumu a prieskumu k vydaným rozhodnutiam | RŠOP, Havranová | 31.12.2014 | 1 008 | 50 VZ | 188 | odborný podklad, databáza ÚŽP, MŽP SR, ŠOP SR, SIŽP, odborná verejnosť |
| 06.05 | Reporting pre Európsku komisiu - úpravy správy o stave druhov a biotopov v zmysle čl. 17 smernice o biotopoch za roky 2007-2012 podľa kontroly EK, - úpravy správy o stave vtákov v zmysle čl. 12 smernice o vtákoch za roky 2008-2012 podľa kontroly EK, - spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách - v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2013) - elektronické pripomienkovanie a práca v expertnej skupine pre reporting v zmysle smernice o biotopoch a vtákoch. | RŠOP Saxa | 31.12.2014 | 53 640 | 200 VZ | 10 000 | vyplnené formuláre, odborný podklad / MŽP SR, Európska komisia |
| 06.06 | Zosúladenie slovenskej verzie databázy pre územia Natura 2000 s novým formátom schváleným Eur. komisiou a obsahová aktualizácia dát - obsahová aktualizácia (podrobná revízia) SDF území európskeho významu (najmä úpravy predmetov ochrany a parciel pre územia A etapy) s podrobným zdôvodnením zmien. | RŠOP, všetky organizačné útvary. |  | 80 460 | 200 VZ | 15 000 | vyplnené formuláre, odborný podklad / MŽP SR, Európska komisia |
| 06.07 | Príprava podkladov pre výročné správy, najmä: - správa o stave životného prostredia, - zelená správa, - štatistický úrad, - štatistiky pre OECD, - správa o stave vodného hospodárstva, - výročná správa ŠOP SR. | RŠOP Adamec | 31.12.2014 | 2 683 | 135 VZ | 500 | odborný podklad štátna správa |
| 06.08 | Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky a poskytovanie dát - podklady pre zápis CHÚ do katastra nehnuteľnosti - vedenie štátneho zoznamu | RŠOP, vybrané organizačné útvary Šántová | 31.12.2014 | 26 820 | 300 VZ | 5 000 | odborný podklad štátna správa, verejnosť |
| 06.09 | Zabezpečenie prevádzky výpočtovej techniky | RŠOP, vybrané organizačné útvary Šántová | 31.12.2014 | 84 590 | 6 000 VZ | 15 777 | zabezpečenie fungovania IS ŠOP SR ŠOP SR |
| 06.10 | Zabezpečenie implementácie smernice INSPIRE a zákona o INSPIRE na ŠOP SR - napĺňanie a aktualizácia metadát v súlade so zákonom o NIPI - príprava, správa a publikovanie dát témy 9, prílohy I. smernice INSPIRE a zákona o NIPI | RŠOP Šántová | 31.12.2014 | 10 728 | 200 VZ | 2 000 | odborný podklad MŽP SR, SAŽP |
| 06.11 | Aktualizácia databázy chránených území (CDDA) pre Európsku environmentálnu agentúru a Svetovú databázu chránených území na základe hodnotenia území podľa kategórií a kritérií IUCN | RŠOP Saxa, Šántová | 31.12.2014 | 6 437 | 200 VZ | 1 200 | Databáza EEA |
| 06.12 | Monitorovanie netopierov v jaskyniach pre potreby ochrany prírody: - Komplexný chiropterologický monitoring v jaskynnom systéme Domica – Čertova diera (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ – Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne). - Odborný monitoring v Belianskej jaskyni (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ – Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne). - Výskum chiropterologických spoločenstiev v Jasovskej jaskyni (súčasť schváleného projektu ŠF EÚ – Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne). - Monitorovanie netopierov vo vybraných jaskyniach Demänovskej a Jánskej doliny Nízkych Tatier, Belianskych Tatier (Alabastrová jaskyňa, Ľadová pivnica), Slovenského raja (Dobšinská ľadová jaskyňa, Duča), v jaskyni ksamitka (Pieniny), Važeckej jaskyni a v ďalších jaskyniach (v spolupráci so Správou NP Slovenský raj, Správou PIENAP-u a členmi SON). | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 0 | 5 037 VZ 44 611 ŠF | 690 | odborná správa |
| 06.13 | Klimatické merania a rozbory ovzdušia v sprístupnených jaskyniach v zmysle Bezpečnostného predpisu pre jaskyne SBÚ 3000/1975, stanovenia osobných dávok z expozície radónu u pracovníkov v podzemí (v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave) a kontinuálny monitoring radónu vo Važeckej jaskyni (v spolupráci s Geofyzikálnym ústavom SAV a FMFI UK v Bratislave). | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 0 | 10 177 VZ | 490 | realizácia prác |
| 06.14 | Centrálna evidencia jaskýň na Slovensku - Doplňovanie a aktualizácia databázy programu Speleo_K, GPS lokalizácia vchodov jaskýň. Vytvorenie zoznamu jaskýň pre potreby Ministerstva obrany SR a Topografického ústavu, Banská Bystrica, - Budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných fondov (fotoarchív, rezervačné knihy, mapových archív) a odbornej knižnice o jaskyniach | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 0 | 21 556 VZ | 2 610 | plnenie databázy, komplexná databáza, dokumentácia |
| 06.15 | Aktualizácia a kompletizácia meračskej a speleologickej dokumentácie jaskýň: - Tématické mapovanie a spracovávanie digitálnej mapovej dokumentácie - Demänovská jaskyňa mieru (podklad pre geoekologické mapovanie, schválený projekt ŠF EÚ- Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne), - Terestrické 3D skenovanie jaskyne Domica - 1. etapa (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach), - Digitalizácia a vektorizácia plánov jaskýň z dokumentačných fondov, - Obstaranie mapovej dokumentácie systému NPP Stratenskej jaskyne v rámci schváleného projektu ŠF EÚ - Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne, - Obstaranie mapovej dokumentácie NPP Jasovskej jaskyne a NPP Zápoľnej jaskyne v rámci schváleného projektu ŠF EÚ - Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne. | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 0 | 12 747 VZ 29 060 ŠF | 1 650 | dokumentácia, digitálne georeferencované mapy jaskýň, prírastkové zoznamy a databázy |
| 06.16 | Údržba a aktualizácia hardwarového a softwarového vybavenia Správy slovenských jaskýň. Konsolidácia serverov a IT infraštruktúry. Správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, údržba aplikačného, dátového a mailového servera, aktualizácia internetovej stránky. Aktualizácia intranetových aplikácií. | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 0 | 39 018 VZ 111 708 ŠF | 1 920 | realizácia prác |
| 06.17 | Internetové pripojenie ŠOP SR v rámci siete ŽPNet | RŠOP Šántová | 31.12.2014 | 805 |  | 150 | realizácia prác |
| 06.18 | Sledovanie kritériových druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Záhorské Pomoravie a CHVÚ Dunajské luhy - sledovanie škôd spôsobovaných husami na poľnohospodárskych kultúrach - sledovanie škôd spôsobovaných inou zverou na poľnohospodárskych kultúrach - sledovanie vplyvu lovu na nocoviskách na populácie husí - sledovanie počtu ulovených vtákov v rámci CHVÚ v dlhšom časovom úseku - identifikovať možné zdroje rušenia a ohrozenia v mieste a čase - sledovanie populačných zmien v jednotlivých rokoch v závislosti do biotických a abiotických faktorov - komunikácia s dotknutými subjektmi (obce, poľnohospodárske subjekty, poľovné združenia) - vplyv cezhraničných aktivít na populácie kritériových druhov | R-ŠOP SR, S-CHKO Záhorie, RCOP BA S-CHKO Dunajské luhy | 31.12.2014 | 6 753 | 800 VZ | 1260 | výsledky o početnosti populácií, zmenách / orgány a organizácie štátnej správy, vlastníci a užívatelia |
| 06.19 | Nový biogeografický proces týkajúci sa území Natura 2000 koordinovaný zo strany Eur. komisie za účelom návrhu vykonávaných manažmentových opatrení pre vybrané typy biotopov a druhov eur. významu: - aktívna účasť na sérii biogeografických seminárov, - spracovanie dokumentu pre vzorový manažment vybraných biotopov v alpskom biogeografickom regióne (vodných príp. lúčnych) v spolupráci s národnými expertmi | RŠOP Saxa | 31.12.2014 | 16 080 | 800 VZ | 3 000 | plnenie databázy, komplexná databáza, dokumentácia |
| 06.20 NOVÁ úloha | Monitoring výskytu kritériových druhov vtákov v CHVÚ Levočské vrchy - úlohy vyplývajúce z poslaneckého prieskumu | RŠOP S-PIENAP, S-NP S.raj, RCOP PO, | 31.12.2014 |  | 6 753 VZ | 1260 | databázy, údaje o chránených územiach / MŽP SR, vlastníci |
| Spolu „Monitoring, reporting, informatika a dokumentácia“ |  |  |  | 326 077 | 104 783 VZ 185 379 ŠF | 69 420 |  |

| 07.00 Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | Rekonštrukcia a údržba technickej infraštruktúry sprístupnených jaskýň: - Rekonštrukcia prehliadkových trás jaskýň (Belianska jaskyňa, jaskyňa Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Gombasecká jaskyňa- projekt schválený zo ŠF EÚ). - Rekonštrukcia elektroinštalácie v Belianskej jaskyni- projekt schválený zo ŠF EÚ. | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 0 | 800 000 ŠF | 1 390 | príprava projektu ŠF, verejné obstarávanie, realizácia prác, projektová dokumentácia |
| 07.02 | Opravy, údržba a revízie vyhradených technických zariadení a nákladných lanových dráh, dezinfekcia vodojemov a ČOV - Opravy, údržba a revízie elektrických zariadení, tlakových a plynových zariadení a nákladných lanových dráh v sprístupnených jaskyniach a budovách organizácie. - Opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane ostatných vodárenských zariadení (čistiarne odpadových vôd a pod.). - Obnova a údržba prepäťovej ochrany v sprístupnených jaskyniach. - Technické zabezpečenie sprístupnených jaskýň pri výpadku elektrickej energie na plynulý chod. - (5) Oprava a údržba technickej infraštruktúry v ostatných sprístupnených jaskyniach. | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 0 | 13 151 VZ 75 741 | 3 320 | realizácia prác |
| 07.03 | Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov a technickej infraštruktúry vstupných areálov sprístupnených jaskýň: - Jaskyňa Driny - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie pre vstupný objekt, sociálne zariadenia a ČOV, - Gombasecká jaskyňa – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a zabezpečenie stavebného povolenia pre vstupný objekt, vodný zdroj a ČOV, - Terénna stanica Stratená - búracie práce pôvodného objektu vrátane odvozu vybúraných hmôt na skládku, - Dobšinská ľadová jaskyňa - oprava a údržba drevenej prevádzkovej budovy, stabilizácia mikroklimatických podmienok vo vstupnej časti jaskyne (ŠF EÚ), - Bystrianska jaskyňa - odstránenie zatekania prístreškov a zateplenie sociálnych zariadení, - Jaskyňa Domica - oprava vonkajšieho schodiska a oporných múrov, - Demänovská jaskyňa slobody - oprava terasy pri bufete, udržiavacie práce na WC a vstupnej budove, - Harmanecká jaskyňa - drobné opravy vstupnej budovy. | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 0 | 56 144 VZ 21 000 ŠF | 910 | realizácia prác |
| 07.04 | Oprava prístupových ciest a chodníkov k vstupným areálom sprístupnených jaskýň: - Demänovská ľadová jaskyňa - oprava oporného múru a prístupového chodníka, - Demänovská jaskyňa slobody - oprava oporného múru, prístupového chodníka a terasy, - Ochtinská aragonitová jaskyňa - oprava parkoviska a lavičiek pre návštevníkov, - Dobšinská ľadová jaskyňa - oprava prístupovej cesty k areálu (Vilmoš platz-areál), - Harmanecká jaskyňa - oprava a údržba prístupového chodníka vrátane zábradlia, - Belianska jaskyňa - oprava a údržba prístupového chodníka vrátane zábradlia, zriadenie odkvapových líšt na hornej terase, - Jaskyňa Domica- oprava miesta vstupu na náučný chodník, výmena poškodených drevených častí, náter konštrukcie, - Terénna stanica Speleodomec- úprava vstupu z cesty I. tr.- odvodnenie, - Jasovská jaskyňa- vybudovanie ochrannej drevenej bezpečnostnej bariéry nad chodníkom z jaskyne. | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 0 | 42 801 VZ | 1 000 | realizácia prác |
| 07.05 | Oprava a údržba motorových vozidiel a modernizácia vozového parku | RŠOP, SSJ, všetky organizačné útvary | 31.12.2014 | 12 449 | 20 426 VZ | 2 320 | realizácia prác, verejné obstarávanie, obstaranie tovaru |
| 07.06 | Analýza a posúdenie možností sprístupnenia jaskýň, príprava projektovej dokumentácie: - Demänovská jaskyňa mieru, - Plavecká jaskyňa, - Brestovská jaskyňa | SSJ Zuskin | 31.12.2014 | 0 | 18 841 VZ | 800 | vypracovanie projektovej dokumentácie / ŠOP SR, MŽP SR |
| Spolu „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“ |  |  |  | 12 449 | 240 255 VZ 821 000 ŠF | 9 740 |  |

| 08.00 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01 | Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Rade Európy 1. Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) - plnenie rezolúcií a odporúčaní Stáleho výboru Bernského dohovoru podľa určených termínov - účasť na práci a zasadnutiach expertných skupín (pre invázne nepôvodné druhy, pre bezstavovce, pre vtáctvo, elimináciu vtáčej kriminality, veľké šelmy a i.), pripomienkovanie materiálov, sústreďovanie informácií o expertnej skupine pre biodiverzitu a klimatické zmeny a o Európskej stratégii pre ochranu rastlín - sústreďovanie akčných plánov a stratégií pre ohrozené druhy 2. Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu 2.1. pre NPR Dobročský prales - plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (2012)11 o znovu udelení Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales - realizácia navrhnutých opatrení v zmysle Programu starostlivosti pre NPR Dobročský prales: zoologický výskum (aj ochranné pásmo) – bezstavovce, stavovce - vypracovanie správy; botanický výskum (aj ochranné pásmo) - vyššie rastliny, monitoring inváznych druhov; nižšie rastliny – vypracovanie správy; - monitoring územia aj v súvislosti s obnovou PSL s platnosťou na roky 2016-2025 2.2 pre NP Poloniny - plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (2008)3 o znovu udelení Európskeho diplomu pre NP Poloniny a súvisiace rokovania o plnení rezolúcie - realizácia pilotného projektu na vyriešenie problémov vyplývajúcich z neplnenia podmienok a odporúčaní Rezolúcie Výboru ministrov č. 2008/3, o znovu udelení Európskeho diplomu pre NP Poloniny - príprava a prípadná súčinnosť pri realizácii misie experta Rady Európy v NP Poloniny v súvislosti s prehodnotením rezolúcie Výboru ministrov a záverov z predchádzajúcej misie v roku 2012 | RŠOP Kadlečík Mrázová Všetky organizačné útvary RŠOP Mrázová S-CHKO Poľana, S-NP Poloniny | 31.12.2014 | 0 |  | 7 661 VZ | 1 130 | Odborné podklady, správy, propagácia / MŽP SR |
| 08.02 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 - činnosť v expertných skupinách dohovoru a EK a v tematických programoch práce vo vybraných oblastiach a v SBSTTA - 12. zasadnutie konferencie zmluvných strán CBD (6.-17.10.2014, Pyeongchang, J. Kórea) - príprava a pripomienkovanie materiálov za oblasť Ochrana prírody a biodiverzita pre Európsku environmentálnu agentúru - príprava štúdií na oceňovanie ekosystémových služieb, MAES; na hodnotenie adaptačných a zmierňujúcich opatrení, programov a projektov voči klimatickým zmenám k zabráneniu negatívnych dopadov na biodiverzitu; na hodnotenie koherentnosti, konektivity a odolnosti sústavy chránených území (zohľadnenie a revitalizácia migračných trás, nárazníkových zón, koridorov a nášľapných kameňov – „zelená infraštruktúra“) v národnom a medzinárodnom kontexte; spolupráca pri riešení protipovodňových opatrení a významu inundácií pre biodiverzitu a ako retenčných priestorov - implementácia Programu práce pre chránené územia (PoWPA) - organizovanie podujatí a kampaní v rámci Medzinárodného dňa biologickej diverzity 2014 (22. máj) a Medzinárodnej dekády biodiverzity 2011 – 2020 - týždňový cyklus prednášok pre školy z regiónu, propagácia dohovoru a používanie loga dekády v publikáciách, budovanie partnerstiev a i. | RŠOP Kadlečík Mrázová príslušné organ. útvary | 31.12.2014 | 0 |  | 7 264 VZ | 1 205 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia / MŽP SR, ŠOP SR |
| 08.03 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) - implementácia Strategického plánu, monitoring stavu a trendov populácií migrujúcich druhov - zabezpečenie činnosti člena Vedeckej rady dohovoru a účasť na zasadnutí rady - zabezpečenie účasti na 11. zasadnutí konferencie zmluvných strán CMS - príprava a realizácia podujatí k Svetovému dňu sťahovavého vtáctva (máj) - zber údajov a informácií, monitoring výskytu, spolupráca s príslušnými inštitúciami, ochranné a preventívne opatrenia, spolupráca s médiami | RŠOP Kadlečík všetky organizačné útvary | 31.12.2014 | 0 |  | 6 264 VZ | 1 000 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.04 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane stredoeurópskej populácie dropa fúzatého - aktualizácia Strednodobého medzinárodného programu práce pre ochranu a manažment stredoeurópskej populácie dropa fúzatého (na ďalšie obdobie) - synchronizované a cezhraničné koordinované sčítanie dropov a monitoring, - spolupráca na programe výskumu biotopových nárokov a vplyvu zmien biotopov, poskytovanie informácií o manažmente biotopov, ekológii a ochrane dropa, program záchrany, evidencia v databázach, zapojenie do expertných skupín, spracovanie usmernení a metodických materiálov - účasť na expertných rokovaniach v zahraničí | Príslušné organizačné útvary Lešová | 31.12.2014 | 0 |  | 2 677 VZ | 350 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.05 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane migrujúcich dravých vtákov v Afrike a Eurázii - implementácia úloh z 1. Stretnutia signatárov Memoranda - príprava stratégie (akčného plánu) ochrany dravcov a sov | RŠOP Adamec Kadlečík | 31.12.2014 | 0 |  | 836 VZ | 100 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.06 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) - zabezpečenie implementácie Strategického plánu AEWA na roky 2009-2017, Akčného plánu a úloh z rezolúcií – výskum a monitoring vodných vtákov a ich biotopov, identifikácia najvýznamnejších lokalít, vypracovávanie akčných plánov pre ohrozené druhy, kontrola nepôvodných druhov vtákov, spracovávanie údajov o love vodných vtákov, spolupráca s lesnými úradmi, rybárskymi a poľovníckymi organizáciami, spolupráca pri opatreniach na znižovanie škôd na úrode a rybách spôsobovaných vod. vtákmi, pri prevencii vyrušovania hniezdiacich vodných vtákov, riešenie elektrických vedení, komunikácia, výchova, osveta, budovanie kapacít - spolupráca na zabezpečení plnenia medzinárodných úloh AEWA na roky 2006-2016 – implementácia akčných plánov pre druhy, účasť na sčitovaní vodného vtáctva, zaznamenávanie výskytu - plnenie úloh zástupcov v Pracovnej skupine pre brehára čiernochvostého (Limosa limosa), spolupráca so SOS/BirdLife Slovensko | RŠOP Kadlečík, Lešová všetky organizačné útvary | 31.12.2014 | 0 |  | 5 842 VZ | 940 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.07 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS) - zabezpečenie činnosti člena Poradného výboru a účasti na zasadnutiach - spracovanie podkladov pre národnú správu pre MOP7 - zabezpečenie účasti na 7. Zasadnutí zmluvných strán (15.-17.9.2014, Brusel, Belgicko) - zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu netopierov – prieskum a monitoring, budovanie databáz o distribúcii a populačných trendoch druhov, mapovanie úkrytov, lovísk, štruktúry populácií, zabezpečenie ochrany stanovíšť - riešenie problematiky netopierov v panelových domoch a iných budovách a v podzemných priestoroch - organizovanie podujatí v rámci Medzinárodnej noci netopierov - spracovanie metodických a propagačných materiálov - pripomienkovanie návrhu Akčného plánu pre ochranu druhov netopierov v EÚ - spolupráca so Spoločnosťou na ochranu netopierov (SON) | RŠOP všetky organizačné útvary Kadlečík | 31.12.2014 | 0 |  | 10 348 VZ | 1 780 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.08 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a z Nariadenia Komisie ES č. 865/2006 – Vedecký orgán SR - stanoviská k dovozu a vývozu CITES exemplárov (čl. 4 ods. 1a), 2a), čl. 5 ods. 2a a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97) - Stanoviská k účelu vydávania potvrdení (čl. 8 ods. 3 e), f), g) nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006) - Posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (čl. 8 ods. 3 d) nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 338/97 - Určovanie spoločenskej hodnoty podľa zákona § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. - Určovanie evidenčného čísla v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. - Odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 15/2005 Z. z. a nariadení a identifikácia exemplárov CITES (§ 21 ods. 2 c) zákona č. 15/2005 Z. z.) - Napĺňanie databázy CITES (§ 21 ods. 2i) zákona č. 15/2005 Z. z.) - Distribúcia krúžkov – v zmysle udelenej licencie - Medzinárodná spolupráca: (a) 4 x zasadnutie SRG v Bruseli, (b); Výbor pre živočíchy 28.04.-01.05.2014, Veracruz, Mexiko, c) Spoločný výbor pre živočíchy a rastliny 02.-03.05.2014 Veracruz, Mexiko, d) Výbor pre rastliny, 04.-08.05.2014, ďalšie rokovania a školenia v rámci problematiky CITES - plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu Slovenskej republiky 2014 – 2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (č. uznesenia vlády: 694/2013) | RŠOP – vedecký orgán CITES príslušné organizačné útvary Vranková | 31.12.2014 | 0 |  | 31 321 VZ | 5 690 | stanoviská, odborné podklady, databáza/ MŽP SR, orgány štátnej správy – ObÚ ŽP, SIŽP, colné orgány, policajné orgány |
| 08.09 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971) - zabezpečenie plnenia Strategického plánu dohovoru na r. 2009-2014, programu starostlivosti o mokrade Slovenska na r. 2008-2014 a Akčného plánu na roky 2012-2014 - príprava podkladov pre nové plánovacie dokumenty a aktualizácia Strategického plánu a Akčného plánu na roky 2015 – 2020 - Účasť na Európskom regionálnom zasadnutí Ramsarského dohovoru (Rakúsko?) - Spracovanie podkladov pre národnú správu pre COP12 - plnenie úloh v rámci Trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj, organizovanie a účasť na zasadnutiach Trilaterálnej ramsarskej platformy (ďalej „TRP“), spoluorganizovanie zasadnutia TRP v SR (jar 2014) - aktualizácia ramsarských formulárov a máp - zasadnutia Slovenského ramsarského výboru Plnenie úloh Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) - koordinácia a realizácia ročného plánu práce CWI - realizácia cezhraničnej spolupráce - spracovanie výročnej správy a vyúčtovania | RŠOP Kadlečík, Grešková, SSJ, všetky organ. útvary Thompson | 31.12.2014 | 0 |  | 22 715 VZ | 4 215 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.10 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (SD) 1. Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka - realizácia mapovania pralesov a prírodných lesov podľa schválenej metodiky (financované z úlohy 09.09); - vymedzenie ekologicko-funkčných priestorov z hľadiska zavedenia vhodných manažmentových opatrení na základe výsledkov mapovania tak, aby boli naplnené záväzky vyplývajúce z nominačného projektu lokality; - účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach so zainteresovanými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa lokalít Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka, spracovanie podkladov, propagácia a prezentácia - aktualizácia vymedzenia hraníc lokality Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka na základe výsledkov medzirezortných rokovaní - rokovanie v centrále UNESCO v Paríži o možných riešeniach v súvislosti s presným vymedzením hraníc jadrovej a nárazníkovej zóny lokality Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka (apríl) - slovensko-nemecko-ukrajinská spolupráca v rámci trilaterálnej lokality svetového dedičstva Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka (spolupráca na spoločnom projekte, účasť na pracovných stretnutiach, príprava periodického hodnotenia o stave lokality SD, účasť na trilaterálnom stretnutí Spoločného manažmentového výboru (jeseň, Nemecko), činnosť v pracovných skupinách, spolupráca na ďalších projektoch týkajúcich sa SD) - dopracovanie periodických správy o stave lokality Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka 2. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu - účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach na národnej a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa lokalít svetového dedičstva Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu (údržba chodníkov NPP Silická ľadnica), Vlkolínec a i., spracovanie podkladov, propagácia a prezentácia 3. ostatné aktivity vyplývajúce z dohovoru SD - účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny Limes Romanus – rímske pamiatky na strednom Dunaji - činnosť v rámci združenia Slovenské dedičstvo UNESCO | RŠOP Mrázová, SSJ, S-NP Slov. kras, S-NP Poloniny, S-CHKO Vihorlat, S-NP Veľká Fatra, RCOP Bratislava, S-CHKO D. luhy | 31.12.2014 | 0 | 8 197 VZ |  | 1 400 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.11 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru - implementácia Protokolu o biodiverzite, Stratégie a Akčného plánu - zabezpečenie účasti na zasadnutí Pracovnej skupiny pre biodiverzitu, pre cestovný ruch, pre kultúrne dedičstvo, klimatickú zmenu, lesné hospodárstvo a Implementačnej komisie dohovoru, spracovanie podkladov - spracovanie podkladov pre národnú správu pre COP4 - zabezpečenie účasti na 4. zasadnutí konferencie zmluvných strán (24.-26.9.2014, Mikulov, ČR) - expertná činnosť pre Implementačnú komisiu dohovoru a pre MŽP SR v relevantných témach - spolupráca pri vypracovaní Stratégie a pri implementácii Protokolu o turizme, pri riešení cieľov Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve - partnerstvo v projekte Via Carpatica alebo v iných pilotných projektoch k Protokolu o turizme - spolupráca na iniciatíve „Veda pre Karpaty“ S4C Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) - zabezpečenie účasti na zasadnutiach Riadiaceho výboru CNPA - účasť na projektoch a ich príprave - aktualizácia monitorovacieho nástroja efektívnosti manažmentu chránených území CPAMETT na správach CHKO a NP - poskytovanie údajov pre karpatský Clearing House mechanizmus - účasť na projekte GEF – financovanie chránených území - príprava a realizácia kampane Deň karpatských parkov (23.5.) - spolupráca s ALPARC na spoločných projektoch | RŠOP Kadlečík príslušné organizačné útvary | 31.12.2014 | 0 |  | 7 132 VZ | 1 255 | Odborné podklady, komunikácia, propagácia / MŽP SR, ŠOP SR |
| 08.12 | Realizácia Program UNESCO Človek a biosféra (MaB) - optimalizácia koordinácie biosférických rezervácií v SR (v spolupráci so Slovenským výborom MAB) - jarné a jesenné zasadnutie Slovenského výboru MAB - implementácia Sevillskej stratégie pre BR a Madridského akčného plánu pre BR - Deň otvorených dverí v BR - príprava podkladov pre periodické hodnotenie BR a pre web stránku MAB - podujatia environmentálnej výchovy v BR (NP Poloniny a MBR Východné Karpaty v 101 otázkach a odpovediach - súťaž pre ZŠ) - príprava akčných plánov pre jednotlivé BR | RŠOP Mrázová, Adamec SSJ, S-NP Slov. kras, Poloniny, TANAP, S-CHKO Poľana | 31.12.2014 | 0 |  | 8 008 VZ | 1 120 | Semináre, propagácia, manažmentové opatrenia / ŠOP SR, Slov. výbor pre program UNESCO |
| 08.13 | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny IUCN - zabezpečenie účasti v komisiách IUCN (vrátane komisie pre chránené územia), spolupráca na projektoch (overenie metodiky kategorizácie chránených území podľa smerníc IUCN) EUROPARC Federation - implementácia Európskej charty pre udržateľný turizmus v chránených územiach (NP Muránska planina) - spracovanie a distribúcia informácií - spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými skupinami - organizovanie podujatí v rámci Európskeho dňa parkov 2014 (24. máj) Wetlands International – plnenie úloh národného delegáta, účasť na konferenciách EEA – práca v expertných skupinách WWF – spolupráca na projektoch ICPDR – spolupráca na projektoch IENE - zabezpečenie účasti ŠOP SR v organizácii a na podujatiach Zabezpečenie činností vyplývajúcich z členstva v Medzinárodnej asociácii sprístupnených jaskýň (ISCA), Medzinárodnej speleologickej únii (UIS) a Európskej speleologickej federácii (FSE). - Aktívna účasť na rozhodovaní ISCA prostredníctvom členstva v správnej rade organizácie, účasť na aktivitách UIS a FSE; zastupovanie Slovenska (zakladajúci člen asociácie) a prezentácia činnosti ŠOP SR, Správy slovenských jaskýň na 8. kongrese ISCA (Jenolan Caves, Austrália), na 12. medzinárodnom sympóziu o pseudokrase (Ostrava, Česká republika), 6. medzinárodnom workshope o ľadových jaskyniach (Idaho, USA) a na 22. medzinárodnej konferencii o subteránnej biológii (Mexiko). European Green Belt Initiative - spolupráca na prípadných projektoch - účasť na podujatiach IRF – Medzinárodná rangerská organizácia -spolupráca na projektoch - účasť na podujatiach | RŠOP Kadlečík, Mrázová, Koubek SSJ, príslušné organ. útvary | 31.12.2014 | 0 |  | 19 870 VZ | 1 945 | Odborné podklady, semináre, školenia, propagácia, projekt / ŠOP SR |
| 08.14 | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných a ostatných krajinách - ČR, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko - realizácia a aktualizácia podpísaných bilaterálnych dohôd a vykonávacích protokolov (AOPK ČR, riaditeľstvá NP v Maďarsku, Zespol Parkow Krajobrazowych Wojwodstwa Malopolskiego, Zespól Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukle, TPN, Pieniny (spoločné zasadnutie rady PPN a konzultačného zboru PIENAP-u, 24. ročník spoločného stretnutia pracovníkov PIENAP-u/PPN, spoločné služby s poľskou strážou PPN, úlohy podľa realizačného plánu PIENAP a PPN na rok 2014), spolupráca pri záchrane druhu Primula farinosa v Poľsku s RDOŚ Stary Sacz, Babiogorski PN, NPP Užanskij, Karpatská BR, NP Harz); príprava a realizácia spoločných projektov; - Spolupráca a koordinácia činností s partnerskými organizáciami ochrany prírody v Českej republike, Poľsku a Maďarsku vo vzťahu k ochrane jaskýň a prevádzke sprístupnených jaskýň - účasť na zasadnutiach odborných komisií, plnenie spoločných úloh, príprava projektov. - Rakúsko - spolupráca s NP Gesäuse (A) na monitoringu a mapovaní vybraných druhov a biotopov, spolupráca v rámci cezhraničných projektov; Príprava nových projektov k spolupráci v rámci programu ETZ na plánovacie obdobie 2014 – 2020; - Francúzsko, Holandsko, Nemecko – komunikácia a spolupráca na projektoch s vládnymi a mimovládnymi organizáciami | RŠOP Grešková, Kadlečík, SSJ príslušné organ. útvary | 31.12.2014 | 0 |  | 24 119 VZ | 3 005 | výmena odborných podkladov, projekty, semináre/ ŠOP SR |
| 08.15 | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody - ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina - účasť na zasadnutiach komisie - plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí | RŠOP, Kadlečík SSJ, príslušné organ. útvary | 31.12.2014 | 0 |  | 5 240 VZ | 715 | odborné podklady / MŽP SR |
| Spolu „Medzinárodná spolupráca“ |  |  |  | 0 |  | 167 494 VZ | 25 850 |  |

| 09.00 Príprava a realizácia projektov |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.01 | Realizácia postprojektových aktivít ukončených projektov vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov s donormi - LIFE projekty: - realizácia Plánov ochrany po ukončení projektov COHADI (NP SR), WETREST (CHKO ZA), OTIS (RCOP BA, CHKO DL), SENNE (CHKO LA), SANDS (CHKO ZA) - Nórsky projekt SK 0121 (CHKO LA) - zabezpečenie prevádzky informačného strediska, stavidiel v zmysle manipulačného poriadku, kontrola, údržba návštevníckej infraštruktúry | R ŠOP SR príslušné organizačné útvary Králiková | 31.12.2014 | 0 | 54 534 VZ | 1 540 | Manažmentové opatrenia MŽP SR, vlastníci, užívatelia pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.02 | LIFE Motýle, kód: 21091 dopracovanie návrhov programov starostlivosti o 3 ÚEV (SKUEV0369 Pavúkov jarok, SKUEV0379 Kobela, SKUEV0103 Čachtické Karpaty), programu záchrany o Colias myrmidone a plánov manažmentových opatrení o 12 UEV, vybudovanie centra pre manažment chránených území, a zabezpečenie centra technickým vybavením, zabezpečenie manažmentových opatrení (výruby, kosenie, pasenie), monitoring vplyvov manažmentových opatrení, účasť na pracovných stretnutiach | R ŠOP SR S-CHKO BK S-CHKO MK Králiková | 31.12.2014 | 0 | 350 000 LIFE 700 000 MŽPSR 19 635 VZ | 3 400 | Odborné podklady, pracovné stretnutia, programy starostlivosti/záchrany, MŽP SR, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.03 | LIFE Slaniská, kód: 21101 dopracovanie programov starostlivosti o 15 ÚEV, dopracovanie požiadaviek ochrany prírody do PS o lesy (SKUEV0067 Čenkov a SKUEV0098 Nesvadské piesky), zabezpečenie manažmentových opatrení (odstraňovanie inváznych druhov, obnova pieskových dún), monitoring vplyvu manažmentových opatrení, príprava podkladov pre informačné a propagačné materiály, účasť na pracovných stretnutiach | R ŠOP SR S-CHKO DL Králiková | 31.12.2014 | 0 | 100 000 LIFE 75 000 MŽPSR 12 337 VZ | 2 300 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.04 | LIFE NATURA BA, kód: 21111 dopracovanie návrhov programov starostlivosti o 4 ÚEV (SKUEV0168 Horný les, SKUEV0280 Devínska Kobyla, SKUEV0269 Ostrovné lúčky, SKUEV0313 Devínske jazero), regulácia nežiaducich antropogénnych vplyvom na biotopy a druhy (SKUEV0280 Devínska Kobyla, SKUEV0064 Bratislavské luhy, SKUEV0269 Ostrovné lúčky, SKUEV0270 Hrušovská zdrž), obnovný manažment (SKUEV0280 Devínska Kobyla), odstraňovanie inváznych druhov, zabezpečenie strážnej služby v projektových lokalitách, monitoring vplyvu manažmentových opatrení, vybudovanie pozorovacej veže a návštevníckej infraštruktúry, rekonštrukcia chodníka, účasť na pracovných stretnutiach | R ŠOP SR RCOP BA S-CHKO DL S-CHKO ZA S-CHKO MK Králiková | 31.12.2014 | 0 | 20 000 LIFE 96 000 MŽPSR 24 044 VZ | 2 100 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.05 | LIFE sokol červenonohý, kód: 21121 vypracovanie manažmentových plánov pre kľúčové biotopy F. vespertinus (CHVÚ Dolné Považie, CHVÚ Ostrovné lúky), dopracovanie agro-enviro schémy, vytváranie náhradných hniezd (osadenie drevených a hliníkových búdok), spracovanie návrhu na obmedzenie odstrelu havranovitých v rámci projektových CHVÚ, zabezpečenie stráženia a ochrany aktívnych hniezd F.vespertinus, monitoring havraních kolónií, stretnutia s vlastníkmi/užívateľmi, príprava podkladov pre správy pre EK, účasť na stretnutiach Riadiaceho výboru | R ŠOP SR RCOP BA S-CHKO DL Mazalová | 31.12.2014 | 0 | 12 650 VZ 74 000 LIFE | 1 100 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.06 | Projekt BIOREGIO (kód: 24281) - sumarizácia podkladov a vytvorenie Červeného zoznamu ohrozených druhov a biotopov Karpát a Zoznamu inváznych druhov Karpát (3.1, 3.2) - spolupráca s partnermi projektu na ostatných pracovných balíkoch projektu (komunikácia, socio-ekonomické analýzy, integrovaný manažment mokradí, lesov a veľkých šeliem, štúdia možností regionálneho rozvoja, ekonomické, legislatívne a fyzické bariéry v krajine, riešenie pilotného územia Poiplie); - pokračuje zber dát a tvorba spoločného manažmentového plánu pre RL Poiplie s DINPI (6.1, 6.2) | RŠOP, Thompson príslušné organizačné útvary | 31.12.2014 | 0 | 45 000 SEE 19 581 VZ | 3 500 | Odborné podklady, ŠOP SR, partneri projektu |
| 09.07 | Realizácia opatrení pozdĺž Alpsko-karpatského koridoru a implementácia v regióne Centrope – projekt v rámci rakúsko-slovenskej spolupráce (AKK Centrope Add -on kód: 24131) administratívne práce súvisiace s ukončením projektu | CHKO ZA Valachovič | 31.12.2014 | 0 | 3 050 VZ | 550 | Odborné podklady, ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| 09.08 | Cezhraničná spolupráca Revitalizácia rieky Moravy: Plán opatrení pripravený v súlade so smernicami EK o ochrane vôd a prírody (MoRe, kód: 24251) (2010 - 2013) administratívne práce súvisiace s ukončením projektu | CHKO ZA Valachovič | 31.12.2014 | 0 | 4 491 VZ | 800 | ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| 09.09 | Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch (kód: 24291) - realizácia projektu v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu | RŠOP, príslušné organizačné útvary Koubek Švantnerová Kadlečík | 31.12.2014 | 0 | 548 000 ŠFM 67 665 VZ | 11 867 | Realizácia projektu, ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| 09.10 | Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1. etapa (ŠF Vtáky, kód: 22090, ITMS 24150120010) - realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP, vybrané organizačné útvary, Karaska | 30.09.2014 | 0 | 690 000 ŠF 91 188 VZ | 17 000 | databáza, informačné materiály, podklady pre progr. starostlivosti MŽP SR, vlastníci, užívatelia pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.11 | Propagácia chránených území a druhov NATURA 2000 (ŠF Propagácia, kód: 22250, ITMS 24150120033) - realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP, NP MF Balciarová | 31.12.2014 | 0 | 249 356 ŠF 11 452 VZ | 2 135 | propagačné materiály, film verejnosť |
| 09.12 | Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít (ŠF Mokrade, kód: 22240, ITMS 24150120025) – realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP Grešková Kadlečík vybrané organizačné útvary | 30.09.2014 | 0 | 82 000 ŠF 18 974 VZ | 3 500 | Manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 09.13 | Zlepšenie stavu ochrany druhov tetrov hlucháň a tetrov hoľniak (ŠF Lesné kury, kód: 22210, ITMS 24150120027) - realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP, vybrané organizačné útvary Adamec | 31.12.2014 | 0 | 462 500 ŠF 60 000 VZ* 21 840 VZ | 15 220 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.14 | Realizácia programu záchrany druhu zubor hrivnatý (Bison bonasus) (ŠF Zubor, kód:22220, ITMS 24150120035) - realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP, NP Poloniny Adamec | 31.12.2014 | 0 | 150 200 ŠF 40 000 VZ* 2 682 VZ | 500 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.15 | Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti o územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava (ŠF Chodníky HO, kód: 222160, ITMS 24150120021) - realizácia projektu v rámci OPŽP | CHKO HO Karaska | 31.12.2014 | 0 | 420 800 ŠF 21 664 VZ* | 4 000 | realizácia projektu dokumentárne filmy propagačný materiál MŽP SR, verejnosť |
| 09.16 | Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti (ŠF Monitoring, kód: 22210, ITMS 24150120030) - realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP a všetky organizačné útvary Saxová | 31.12.2014 | 0 | 5 800 000 ŠF 100 000 VZ* | 12 000 | KIMS, výsledky monitoringu, MŽP SR, EK |
| 09.17 | Výskum a monitoring veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku (ŠF Veľké šelmy, kód: 22140, ITMS 24150120039) - realizácia projektu v rámci OPŽP | R-ŠOP SR a vybrané organizačné útvary Antal | 31.12.2014 | 0 | 610 000 ŠF 56 000 VZ* | 9 000 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.18 | Monitoring a manažment kormorána veľkého (ŠF Kormorán, kód: 22230, ITMS 24150120028) - realizácia projektu v rámci OPŽP | R-ŠOP SR a vybrané organizačné útvary Adamec | 31.12.2014 | 0 | 1 008 000 ŠF 250 000 VZ* | 30 000 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.19 | Posilnenie infraštruktúry v Pieninskom národnom parku pre zabezpečenie záväzkov súvisiacich s NATURA 2000 (ŠF PIENAP, kód: 22080, ITMS 24150120014) - administratívne práce súvisiace s ukončením projektu | PIENAP Kĺč | 31.03.2014 | 0 | 293 677 ŠF 13 020 VZ | 2 390 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.20 | Posilnenie infraštruktúry Správy CHKO Ponitrie a dobudovanie informačného strediska NATURA 2000 v Nitre (ŠF Ponitrie, kód: 22120, ITMS 24150120036) - realizácia projektu v rámci OPŽP | CHKO Ponitrie Siklienka | 30.06.2014 | 0 | 121 850 ŠF 31 150 VZ | 5 770 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.21 | Zlepšenie infraštruktúry Národného parku Slovenský raj vybavením interiéru a rekonštrukciou prevádzkového objektu (ŠF Slovenský raj - interiér, kód: 22260, ITMS 24150120026) - realizácia projektu v rámci OPŽP | NP Slovenský raj Dražil | 31.07.2014 | 0 | 268 370 ŠF 912 VZ* | 150 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.22 | Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave NATURA 2000 (ŠF 131 PS, Kód: 22280, 24150120045) - realizácia projektu v rámci OPŽP | R-ŠOP SR a vybrané organizačné útvary Baláž | 31.12.2014 | 0 | 1 100 000 ŠF 300 000 VZ* | 53 300 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.23 | Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených území (ŠF pilotné PS, Kód: 22270, ITMS 24150120042) - realizácia projektu v rámci OPŽP | R-ŠOP SR NP Veľká Fatra NP Muránska planina CHKO Cer. vrchovina Danková | 31.12.2014 | 0 | 2 030 800 ŠF 304 960 VZ* | 20 000 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.24 | Realizácia programu záchrany o PR Močiar a spracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia v územnej pôsobnosti NP Malá Fatra (ŠF Močiar, Kód projektu: 22300, ITMS 24150120043) - realizácia projektu v rámci OPŽP | NP Malá Fatra Kalaš | 31.12.2014 | 0 | 121 656 ŠF 50 000 VZ* | 1 800 | Realizácia projektu MŽP SR, verejnosť |
| 09.25 | Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené vtáčie územia - 2. etapa (ŠF vtáky 2, Kód projektu 22290, ITMS 24150120044) - realizácia projektu v rámci OPŽP - vrátane vypracovania návrhu PS o CHVÚ Horná Orava | RŠOP, vybrané organizačné útvary Karaska | 31.12.2014 | 0 | 1 240 603 ŠF 25 000 VZ* 59 983 VZ | 15 800 | realizácia prác ŠOP SR, MŽP SR, verejnosť |
| 09.26 | Realizácia programov záchrany a starostlivosti pre vybrané jaskyne (ITMS 24150120047) - realizácia projektu v rámci OPŽP - jednotlivé aktivity projektu sú zahrnuté v samostatných úlohách PHÚ | SSJ | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | Realizácia projektu MŽP SR, verejnosť |
| 09.27 | Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne (ITMS 24150120046) - realizácia projektu v rámci OPŽP - jednotlivé aktivity projektu sú zahrnuté v samostatných úlohách PHÚ | SSJ | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | Realizácia projektu MŽP SR, verejnosť |
| 09.28 | Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu – jaskyne Demänovskej doliny (ITMS 24150120032) - realizácia projektu v rámci OPŽP - jednotlivé aktivity projektu sú zahrnuté v samostatných úlohách PHÚ | SSJ | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | Realizácia projektu MŽP SR, verejnosť |
| 09.29 | Monitoring a manažment vybraných jaskýň (ITMS 24150120041) - realizácia projektu v rámci OPŽP - jednotlivé aktivity projektu sú zahrnuté v samostatných úlohách PHÚ | SSJ | 31.12.2014 | 0 | 0 | 0 | Realizácia projektu MŽP SR, verejnosť |
| 09.30 | Koordinované cezhraničné činnosti ochrany prírody pozdĺž maďarsko-slovenského úseku Dunaja - HUSK/1101/2.2.1/0133 (Kód: 24301, HUSK Dunaj) Aktivita 4 (act4) – Spoločný zoznam chránených druhov vodných ekotopov a Szigetkőze a na Žitnom ostrove Aktivita 5 (act5) – Zelený podunajský geocaching Aktivita 6 (act6) – Projektový manažment a sprievodné expertné služby Aktivita 7 (act7) – Informovanie verejnosti | R-ŠOP SR, RCOP BA, CHKO DL, Mariášová | 31.12.2014 | 0 | 65 000 HUSK 63 640 VZ | 10 000 | Realizácia projektu ŠOP SR, verejnosť |
| 09.31 | Biotický výskum predstavujúci základ správy prihraničných pahorkatín z hľadiska ochrany prírody - HUSK/ 1101/2.2.1/ 0156 (Kód: 24311, HUSK Tarna) - mapovanie sysľa pasienkového, motýľov a rovnokrídlovcov, mapovanie nelesných xerotermných biotopov | R-ŠOP SR, CHKO Cerová vrchovina Gaálová | 31.12.2014 | 0 | 23 000 HUSK 20 946 VZ | 2 600 | Realizácia projektu ŠOP SR, odb. verejnosť |
| 09.32 | Prieskum vodných biotopov a vôd povodia Slanej z hľadiska ochrany prírody - HUSK/ 1101/2.2.1/ 0063 (Kód: 24321, HUSK Slaná) - mapovanie inváznych druhov rastlín, krajinnej štruktúry, ichtyologický výskum, výskum ostatných druhov živočíchov viazaných na vodu (vtáky, obojživelníky, vydra riečna, netopiere) | R-ŠOP SR, CHKO Cerová vrchovina, NP Slov. kras, NP M. planina, Gaálová | 31.12.2014 | 0 | 47 000 HUSK 49 766 VZ | 7 600 | Realizácia projektu ŠOP SR, odb. verejnosť |
| 09.33 | Prieskum Hornádu a jeho prítokov z hľadiska ochrany prírody - HUSK/ 1101/2.2.1/ 0004 (Kód: 24331, HUSK Hornád) -obstaranie externého manažmentu, spolupráca na výskume s maďarskými partnermi | R-ŠOP SR, vybrané organizačné útvary Mariášová | 31.12.2014 | 0 | 7 000 HUSK 4 072 VZ | 264 | Realizácia projektu ŠOP SR, odb. verejnosť |
| 09.34 | Projekt Vytvorenie komplexného systému pre informovanie návštevníkov o ochrane prírody v prihraničnej oblasti - HUSK/ 1101/2.2.1/0344 (Kód: 24341, HUSK Náučné chodníky) sa plánuje ukončiť do 30.9.2014. Prevažná časť prác sa zabezpečí dodávateľsky (vybudovanie náučných lokalít, resp. umiestnenie náučných tabúľ na lokalitách v Slovenskom krase, Prielome Muráňa a Hajnáčke: Malá Žomboj, Jašteričie jazierko, Farárová jama, Silica, Babská diera, Silická ľadnica, jaskyňa Peško a Hajnáčsky hradný vrch). Pracovníci SSJ zabezpečia manažment a koordináciu prác súvisiacich s projektom. V rámci projektu sa plánuje vydať informačná brožúrka o Hajnáčskom hradnom vrchu. | SSJ Gaál | 31.12.2014 | 0 | 11 379 VZ | 600 | Realizácia projektu verejnosť, školy |
| 09.35 | Projekt Správa jaskýň svetového dedičstva v Aggtelekskom a Slovenskom krase - HUSK/ 1101/2.2.1/0180 (Kód: 24351, HUSK Jaskyne) sa plánuje ukončiť do 31.5.2014. Prevažná časť prác sa zabezpečí dodávateľsky (geofyzikálny prieskum, stopovacie skúšky, hydrogeologické modelovanie, prieskum zdrojov znečistenia, biospeleologický výskum, určenie veku sedimentov). Pracovníci SSJ zabezpečia manažment a koordináciu odborných prác (biológia, hydrológia, asistenčné speleologické práce). V rámci projektu sa plánuje vydať monografia jaskynného systému Domica-Baradla. | SSJ Gaál | 31.12.2014 | 0 | 31 109 VZ | 700 | Realizácia projektu ŠOP SR, odb. verejnosť |
| 09.36 | Ochrana biodiverzity spásaním stádom huculov a tradičným spôsobom hospodárenia - HUSK/1101/2.2.1/0065 (Kód: 24361, HUSK Hucule) -vybudovanie metodického centra; Semináre k horsmenshipu a tradičnému hospodáreniu; Príprava metodiky pre tradičné hospodárenie | NP Muránska planina D. Šmidová | 31.12.2014 | 0 | 80 000 HUSK 64 395 VZ | 10 700 | Realizácia projektu ŠOP SR, verejnosť |
| 09.37 | Bielokarpatský ovocný poklad (Kód: 24381, Ovocný sad BK) - príprava sadu starých a krajových ovocných odrôd, monitoring, databáza, príprava Asociácie, ekovýchovné a propagačné aktivity | CHKO Biele Karpaty Stano | 31.12.2014 | 0 | 140 000 EkoP 20 000 VZ | 2 500 | Realizácia projektu ŠOP SR, verejnosť |
| 09.38 | Spolupráca na medzinárodných projektoch - Zlepšenie finančnej udržateľnosti karpatského systému chránených území – UNDP/GEF projekt Romsilva, Rumunsko; - Plány budovania kapacít pre efektívny manažment chránených území – PROPARK Rumunsko a BfN Nemecko) | R-ŠOP SR a vybrané organizačné útvary | 31.12.2014 | 0 | 3 956 VZ | 700 | Realizácia projektu ŠOP SR, verejnosť |
| 09.39 | PLSK Prírodnými zákutiami Oravy PLSK/ZA/IPP/III/083 (kód:24 371 ) - realizácia aktivity č. 2 (vydanie metodickej príručka a pracovných listov, realizácia prednášok) - vytvorenie webovej stránky | CHKO HO, Kertysová | 30.04.2014 | 0 | 9 330 PLSK 1 005 VZ | 150 | Realizácia projektu ŠOP SR, verejnosť |
| 09.40 | Technická asistencia pre projekty - monitoring výziev, identifikácia donorov a možností zapojenia sa do projektov, - príprava podkladov, koordinácia prípravy, spracovanie projektov, - koordinácia implementácie projektov, vrátane verejného obstarávania, - konzultácie s projektovými manažérmi, zabezpečenie koordinovaného kontaktu s implementačnými jednotkami, - stanoviská k projektom LIFE+ pre MŽP SR a žiadateľov - súčinnosť pri dopracovaní programových dokumentov pre EÚ fondy | R-ŠOPSR Baláž | 31.12.2014 | 0 | 62 959 VZ | 11 700 | Projekty ŠOP SR, MŽP SR |
| Spolu „Príprava a realizácia projektov“ |  |  |  | 0 | 2 010 839 VZ 14 649 812ŠF 544 000 LIFE 1 835 330 IZ | 267 236 |  |

| 10.00 INÉ ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | Prevádzkový a ekonomický servis | RŠOP Danišová | 31.12.2014 | 281 318 | 973 502 | 106 873 | ŠOP SR |
| Spolu „Iné úlohy“ |  |  |  | 281 318 | 973 502 VZ | 106 873 |  |

| S P O L U | 3 544 959 | 4 430 182 VZ** 16 306 811 ŠF 859 519 EF 544 000 LIFE 1 835 330 IZ | 1 024 380 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Ide o časť mzdových prostriedkov pre zamestnancov ŠOP SR, ktorá je hradená na ŠF, ale nie je predpoklad, že bude refundovaná v roku 2014

** Úlohy v sume 1 423 429,- EUR zostávajú nepokryté napriek tomu, že je snaha, čo najviac ich zahrnúť medzi mimorozpočtové zdroje, pričom táto suma je zahrnutá medzi vlastnými zdrojmi.

| Vysvetlivky k finančným zdrojom: VZ - vlastné zdroje IZ - iné zdroje LIFE - projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ ŠF - finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov ŠFM - švajčiarsky finančný mechanizmus SEE - Operačný program Juhovýchodná Európa | EF - Environmentálny fond ETZ - Interreg HUSK - operačný program cezhraničná spolupráca Slovensko – Maďarsko PLSK - operačný program cezhraničná spolupráca Slovensko – Poľsko MŽP SR - účelovo viazané financie mimo príspevku (napr. kofinancovanie LIFE, ŽPNet) CWI - Karpatská iniciatíva pre mokrade (Carpathian Wetland Iniciative) EkoP - Nadácia Ekopolis |
| --- | --- |

- Vysvetlivky k použitým skratkám:

CHÚ	- chránené územie(a)                              			NPP		- národná prírodná pamiatka

NP	- národný park                                         		MCHÚ		- chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP

CHKO	- chránená krajinná oblasť                     			VCHÚ		- chránené územia v kategórii NP a CHKO

PR	-  prírodná rezervácia                             			CHVÚ		- chránené vtáčie územie

NPR	-  národná prírodná rezervácia                			ÚEV		- územie európskeho významu

CHA		- chránený areál                                      		IS		- informačný systém

PP		-  prírodná pamiatka                                	OCHČPaK	- osobitne chránené časti prírody a krajiny

IK Stratégia 	- Informačná a komunikačná stratégia         	RL		- ramsarská lokalita

RŠOP		- riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody		SSJ		- Správa slovenských jaskýň

OK        -  odbor komunikácie ministerstva			KM MŽP SR    -  kancelária ministra

OÚoSŽP                -  obvodný úrad životného prostredia