# Štátna ochrana prírody SR

- plán hlavných úloh na rok 2015

schválené Poradou vedenia MŽP SR uznesením č. 157 zo dňa 18.12.2014

| Por. číslo | Názov úlohy (stručná anotácia) | Zodpovedný garant | Termín | Finančné zabezpečenie (EUR) |  | Kapacita ľudských zdrojov (plánované hodiny na osobu) | Forma a užívatelia výstupu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Príspevok zo štátneho rozpočtu | Iné zdroje |  |  |
| 01.00 KoncepČnÉ a LEGISLATÍVNE ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 | Prehodnocovanie národnej sústavy chránených území - metodická koordinácia a prípravu metodík a jednotných postupov, - rušenie odprírodnených chránených území v zastavaných územiach obcí, - rušenie odprírodnených chránených území mimo zastavaného územia obcí, - rušenie maloplošných chránených území podľa zoznamu schváleného z MŽP SR, kde predmet ochrany zanikol alebo odpadol dôvod ochrany, - spolupráca pri vyhlasovaní obecných chránených území (§ 25a zákona č. 543/2002 Z.z.), - aktualizácia hraníc vybraných chránených území v súlade so záujmami ochrany prírody (vyňatie zastavaného územia obcí, odprírodnených častí a pod.), - jednotlivé aktivity vyplývajúce z tejto úlohy a týkajúce sa jednotlivých chránených území na rok 2015 sú zahrnuté aj v ďalších úlohách PHÚ: - 01.02 „zonácie“ – NP Slovenský raj, TANAP – suma 120 857 € - 09.18 „ŠF 131 PS“ – 131 maloplošných chránených území – suma 2 050 785 € - 09.19 „ŠF Pilotné PS“ – NP Muránska planina, NP Veľká Fatra, CHKO Cerová vrchovina – suma 3 417 506 € | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 10 331 | 20 440 VZ | 3 500 | analýza, odborný podklad MŽP SR |
| 01.02 | Zonácia veľkoplošných chránených území - Tatranský národný park - Národný park Slovenský raj Úloha zahrňuje: - vypracovanie a schválenie (MŽP SR) spôsobu výpočtu finančnej náhrady podľa nariadenia vlády č. 7/2014 Z.z. - vypracovanie a schválenie zmlúv o budúcich zmluvách, zámeny pozemkov a pod. - aktualizácia parcelného stavu a hraníc v zmysle zmien v katastri nehnuteľností - aktualizácia identifikácie dotknutých vlastníkov, správcov a užívateľov pozemkov - spolupráca s OÚ pri prerokovávaní návrhov - rokovanie so známymi vlastníkmi, užívateľmi a nájomcami - prerokovanie so samosprávami, vedeckou obcou, dotknutými subjektmi - prerokovanie návrhu zonácie v rámci zonačnej komisie - spracovanie nariadení vlády, ktorým sa vyhlasujú NP - vypracovanie programov starostlivosti - spolupráca s príslušnými orgánmi ochrany prírody počas schvaľovacieho a pripomienkovacieho procesu Príprava podkladov pre prípravu zonácie ďalších veľkoplošných chránených území (v súvislosti s úlohou 09.19): - NP Veľká Fatra - NP Muránska planina - CHKO Cerová vrchovina - NP Poloniny | RŠOP TANAP, NP Slov. raj | 31.12.2015 | 29 517 | 91 340 VZ | 10 000 | vyhlášky, usmernenia MŽP SR |
| 01.03 | Príprava podkladov pre vyhlásenie území európskeho významu (ÚEV) v národných kategóriách chránených území podľa § 50 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - identifikácia vlastníkov, užívateľov a nájomcov (štátne, neštátne subjekty, urbárske spoločenstvá a iné) - prerokovanie návrhu manažmentu územia s dotknutými subjektmi - spracovanie projektov ochrany pre ÚEV neprekrývajúce sa s národnou sústavou chránených území a ich zaslanie na príslušné OÚ - účasť na prerokovávaniach zámerov na vyhlásenie ÚEV v národnej kategórii chránených území v gescii príslušných okresných úradov - spolupráca pri návrhu vyhlasovacích predpisov (nariadení vlády) - aktualizácia výnosu k B etape | RŠOP a vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 29 517 | 25 640 VZ | 10 000 | projekty ochrany, účasť na rokovaniach, aktualizovaný národný zoznam ÚEV MŽP SR, OÚ |
| 01.04 | Koncepcia ochrany prírody a krajiny - priebežné vyhodnocovanie - vypracovanie návrhu koncepcie ochrany prírody na roky 2016 – 2025 | RŠOP, všetky organizačné útvary | 30.5.2015 (ukončenie návrhu novej koncepcie) 31.12.2015 (priebežné vyhodnocovanie) | 2 952 | 2 755 VZ | 1 000 | analýza, odborný podklad MŽP SR |
| 01.05 | Doplnenie národného zoznamu ÚEV podľa požiadaviek Európskej komisie (C etapa) - príprava podkladov pre MŽP SR - identifikácia parciel, vlastnícko-užívateľských vzťahov podľa pokynov MŽP SR, - návrh harmonogramu a príprava rokovaní C etapy ÚEV (mapy, podklady, náhrady), - prerokovanie zámerov zaradiť navrhované ÚEV do národného zoznamu ÚEV, - spracovanie prehľadov, štatistík z rokovaní a vyhodnotenie výsledkov rokovaní - vyplnenie databázy Štandardný dátový formulár (KIMS) - spolupráca na príprave materiálu pre rokovanie vlády SR a Výnosu MŽP SR, vrátane jeho aktualizácie - zaslanie návrhu Európskej komisii. | RŠOP a vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 203 962 | 184 481 VZ | 69 100 | účasť na rokovaniach, aktualizovaný národný zoznam ÚEV, SDF, MŽP SR |
| 01.06 | Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky (PRV SR) - spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach programu pre programové obdobie 2014 – 2020 a na zabezpečovaní ich implementácie - spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach programu pre programové obdobie 2007 – 2013 (dobiehajúce záväzky ktorých trvanie presahuje hranice programového obdobia maximálne do dvoch rokov) - spolupráca na tvorbe a zabezpečovaní podkladov pre žiadateľov PRV SR - účasť v Monitorovacom Výbore Programu rozvoja vidieka 2007 – 2013 - spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na problematike | RŠOP, vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 2 657 | 2 800 VZ | 900 | účasť na rokovaniach, analýzy, odborné podklady, potvrdenia pre žiadateľov, MP a RV SR, PPA, MŽP SR, vlastníci pozemkov |
| 01.07 | Prerokovávanie a vyhlasovanie ochranných pásiem ohrozených jaskýň - spracovanie návrhu na vyhlásenie ochranného pásma PP Tomášovská jaskyňa (k.ú. Spišské Tomášovce). - súčinnosť pri vyhlasovaní ochranného pásma PP Kysacká jaskyňa (projekt bol odovzdaný na OÚ Košice v roku 2013) a PP jaskyňa Ľudmila (projekt bol odovzdaný na OÚ Žilina v roku 2014). | SSJ | 31.12.2015 | 1 491 | 1 290 VZ | 505 | projektová dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |
| 01.08 | Verejnosti voľne prístupné jaskyne Súčinnosť pri vyhlasovaní verejnosti voľne prístupných jaskýň: Jaskyňa v Tupej skale, Závrt pod cestou, Portálová jaskyňa, Lučivianska jaskyňa (návrhy zaslané na vyhlásenie v roku 2013) a Partizánska jaskyňa (návrh zaslaný na vyhlásenie v roku 2014). | SSJ | 31.12.2015 | 369 | 320 VZ | 125 | projektová dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |
| 01.09 | Spolupráca pri vypracovaní programov starostlivosti o lesy - poskytovanie potrebných podkladov a súčinnosti pri komplexnom zisťovaní stavu lesa a rámcovom plánovaní | R-ŠOP | 31.12.2015 | 5 904 | 5 310 VZ | 2000 | vyhlášky, usmernenia MŽP SR |
| 01.10 | Metodická príručka Ochrana a starostlivosť o chránené stromy - aktualizácia v zmysle legislatívnych zmien | R-ŠOP | 31.12.2015 | 1 033 | 1 095 VZ | 350 | Aktualizácia legislatívnych zmien, ŠOP SR, OÚ, |
| 01.11 | Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky – plnenie úloh a súčinnosť s ostatnými dotknutými subjektmi úak, aby odrážala aktuálny priamo v texte.loha vyplýva z uznesenia vlády SR č. 225/2014 zo 14.5.2014 - 1.8.1 Spolupracovať s Ministerstvom životného prostredia SR na prehodnotení chránených území z hľadiska určenia predmetu ochrany, cieľov a významu jeho ochrany, opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany, pri zohľadňovaní optimálneho využitia územia a jeho zdrojov, vrátane potenciálu využívania dreva. - 2.1.1 Vypracovať spoločný metodický pokyn MŽP SR a MPRV SR na postup orgánu štátnej správy pri riešení žiadosti o udelenie súhlasu pre výstavbu lesných ciest a zvážnic v územiach s 3. a 4. stupňom ochrany s ohľadom na protipožiarnu ochranu a zvýšenia využiteľných zdrojov surového dreva. - 2.2.1 Analyzovať súčasný stav lesnej cestnej siete vo vzťahu k vplyvom na životné prostredie a navrhnúť jej parametre a hustotu v chránených územiach za účelom optimálneho využitia potenciálu dreva v súlade so zachovaním záujmov ochrany prírody a krajiny. - 2.8.1 Iniciovať naformulovanie celospoločenskej objednávky na zabezpečovanie reálnych cieľov ochrany prírody s ohľadom na finančné a majetkové možností štátu. | RŠOP, vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 2 657 | 2 299 VZ | 900 | odborné podklady MŽP SR, MPaRV SR |
| 01.12 | Legislatívne úlohy: - pripomienkovanie materiálov a návrhov právnych predpisov (interné a medzirezortnépripomienkové konanie) - spolupráca pri implementácii Rámcovej smernice o vodách - spolupráca pri implementácii nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a riadení introdukcie a šírenia cudzích inváznych druhom - iné | RŠOP | 31.12.2015 | 1 476 | 1 380 VZ | 500 | odborné podklady, vyhlášky, usmernenia MŽP SR |
| Spolu „Koncepčné a legislatívne úlohy“ |  |  |  | 291 866 | 339 150 VZ | 98 880 |  |

| 02.00 VÝKON ŠTáTNEJ OCHRANY PRÍRODY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01 | Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy a pre iných žiadateľov - vypracovanie odborných stanovísk ( na základe požiadaviek orgánov ochrany prírody podľa § 65a ods. 1 písm. v) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) - vypracovanie stanovísk a podkladov na základe požiadaviek iných orgánov alebo právnických a fyzických osôb - vybavovanie žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 244 599 | 213 527 VZ | 82 867 | spolupráca s orgánmi ŠS, stanoviská, účasť na pracovných rokovaniach MŽP SR, OÚoSŽP SIŽP |
| 02.02 | Vypracovanie stanovísk k posudzovaniu vplyvov - vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy a ich evidencia (stanoviská k EIA, SEA, § 28) - vypracovanie stanovísk k projektom financovaným z fondov EÚ s ohľadom na územia Natura 2000 a evidencia projektov (deklarácie Natura) | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 51 386 | 51 465 VZ | 17 409 | stanoviská, odborné podklady štátna správa |
| 02.03 | Revízie a kontroly osobitne chránených častí prírody a krajiny (OCHČPK) - účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a jaskýň, konaniach a kontrolách orgánov štátnej správy - poskytovanie súčinnosti úradom životného prostredia pri vykonávaní revízií chránených území v súvislosti s implementáciou postupov prehodnotenia národnej sústavy chránených území | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 22 250 | 20 519 VZ | 7 538 | odborné podklady, účasť na revíziách a konaniach OÚoSŽP, SIŽP |
| 02.04 | Účasť v odborných komisiách (prehľad odborných komisií, ktoré nie je možné zaradiť do iných úloh) - komisia pre odborne spôsobilé osoby podľa § 55 - komisia pre environmentálne škody - poradný zbor v zmysle zákona o poľovníctve - komisia pre životné prostredie a poľovníctvo pri Slovenskej poľovníckej komore - finančný príspevok - predkupné právo štátu - SAŽP – komisie pre krajinu - medzirezortná pracovná skupina pre indikátory zeleného rastu - pracovná skupina pre zostavenie a implementáciu arboristických štandardov - komisia pre Levické poľovnícke dni - MEKO MISO – spolupráca s PPZ a MV SR | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 1 033 | 1 695 VZ | 350 | odborné podklady MŽP SR, MPaRV SR |
| 02.05 | Výkon štátneho dozoru a strážnej služby a vedenie evidencie - priebežné kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na jeho základe - riešenie porušení platnej legislatívy (dohováranie, blokové pokuty, podnety, oznámenia, stanoviská a účasť na konaniach na základe požiadaviek orgánov), vedenie evidencie priestupkov - koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich vzdelávaní, - výkon súčinnostných služieb s PZ a členmi stráže prírody - vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov ŠOP SR - distribúcia odznakov a preukazov pre členov stráže prírody a organizácie OP, zabezpečenie výroby (renovácie) odznakov a preukazov pre členov stráže prírody | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 191 580 | 169 899 VZ | 64 905 | Kontroly, evidencia, odznaky a preukazy Štátna správa, OÚoSŽP, SIŽP, polícia |
| 02.06 | Vedenie, aktualizácia, spracovávanie a posudzovanie dokumentácie ochrany prírody vrátane jej odborného posúdenia - projekty ochrany a programy starostlivosti o CHÚ (mimo tých, ktoré sú riešené v iných úlohách a projektoch), vrátane hodnotenia podľa kategorizácie IUCN - programy záchrany a starostlivosti chránených živočíchov - programy záchrany a starostlivosti chránených rastlín - projekty ochrany chránených stromov - programy starostlivosti a záchrany chránených stromov - zrušenie ochrany chránených stromov a chránených území | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 4 870 | 4 315 VZ | 1 650 | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa MŽP SR |
| 02.07 | Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania - uzatváranie nájomných zmlúv, zmlúv o obhospodarovaní a iné - centrálna evidencia zmlúv a vyplatených finančných prostriedkov v zmysle § 61a až 61d zákona č. 543/2002 Z.z. - vyhotovenie návrhu zoznamu pozemkov vo vybraných chránených územiach vhodných na zámenu pozemkov, nájom pozemkov, výkup pozemkov a zmluvnú starostlivosť - poskytovanie podkladov a súčinnosti k výpočtu výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania náhrad - určenie predpokladanej výšky finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, za nájom a pod. - kalkulácia výšky odpustenia alebo zníženia dane z pozemkov pre účely finančnej náhrady - spolupráca pri aktualizácii a novelizácii NV č. 7/2014 Z.z. | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 22 138 | 19 655 VZ | 7 500 | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa MŽP SR |
| 02.08 | Rámcová smernica o vode - spolupráca pri implementácii smernice - hodnotenia suchozemských ekosystémov závislých na podzemných vodách - Vodný plán Slovenska – plnenie úloh - spolupráca so Sekciou vôd MŽP SR a ostatnými rezortnými organizáciami - účasť v pracovnej skupine PS 5 – Povodne | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 4 428 | 3 930 VZ | 1 500 | dokumentácia OPaK/ ŠOP SR, št. správa MŽP SR |
| Spolu „Výkon štátnej ochrany prírody“ |  |  |  | 542 284 | 485 005 VZ | 183 719 |  |

| 03.00 Praktická starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny (ďalej „OCHČPaK“) a jaskyne |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.01 | Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z.z., 503/2003 Z.z., č. 504/2003 Z.z., č. 229/1991 Zb., 330/1991 Zb., 139/2010 Z.z. a iných súvisiacich právnych predpisov - spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi, upozorňovanie na povinnosť odstraňovania - likvidácia náletu nepôvodných drevín a inváznych druhov bylín v prípade neznámych vlastníkov | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 13 283 | 11 995 VZ | 4 500 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.02 | Praktická starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy rastlín v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z.z., 503/2003 Z.z., č. 504/2003 Z.z., č. 229/1991 Zb., 330/1991 Zb., 139/2010 Z.z. a iných súvisiacich právnych predpisov | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 44 276 | 41 310 VZ | 15 000 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.03 | Praktická starostlivosť o chránené stromy - zabezpečenie praktickej starostlivosti o 84 chránených stromov a ich skupín, vrátane stromoradí | RŠOP, vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 119 855 | 7 762 VZ | 3 000 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.04 | Realizácia technických opatrení na zníženie mortality obojživelníkov a iných živočíchov na bariérových prvkoch v krajine a získavanie a evidencia úhynu chránených živočíchov vplyvom bariérových prvkov v krajine | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 39 677 | 35 130 VZ | 13 442 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.05 | Praktická starostlivosť o chránené živočíchy - kontrola hniezdenia sov a dravcov - monitoring a oprava hniezd bociana čierneho a bociana bieleho; - úprava a zlepšenie hniezdnych podmienok pre vtáctvo, oprava/inštalácia búdok dutinových hniezdičov, sokolov, sov a spevavcov; - kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi el. vedenia; - mapovanie a úprava/prekládka hniezd bocianov; - ochrana dážďovníkov a realizácia opatrení pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov - úprava liahnísk obojživelníkov a plazov - monitoring, jarné a jesenné sčítanie kamzíkov (R. r. tatrica), - ochrana netopierov: čistenie budov s výskytom netopierov, inštalácia búdok a realizácia opatrení pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov - sledovanie inváznych druhov živočíchov (invázne druhy rýb, korytnačka písmenková, nutria vodná, ondatra pižmová, norok americký, psík medvedíkovitý šakal zlatý...) - monitoring šeliem a dravcov - iné aktivity, týkajúce sa chránených živočíchov (mapovanie a manažment) vydra riečna, bobor vodný, jasoň červenooký, motýle rodu Maculinea, svišť vrchovský tatranský | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 59 034 | 55 080 VZ | 20 000 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.06 | Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy v rámci ŠOP SR - prevádzka 3 rehabilitačných a 13 chovných staníc, - evidencia v zmysle platných predpisov a pod. - odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov - dobudovanie rehabilitačnej stanice v Bratislavskom kraji | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 15 246 | 13 990 VZ | 5 165 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.07 | Prevádzka sústavy záchranných zariadení (nadväzuje na úlohu 03.06) - úhrada výdavkov spojených so starostlivosťou o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy - prijímanie oznámení o nájdených chránených živočíchoch - určovanie nakladania s nimi a vedenie evidencie - odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 3 439 | 3 075 VZ 70 000 MŽP SR | 1 165 | manažmentové opatrenia OÚoSŽP |
| 03.08 | Praktická starostlivosť o nesprístupnené jaskyne - operatívne riešenie havarijných prípadov uzatvárania a čistenia jaskýň a opravyzariadení v jaskyniach. - uzatváranie a stabilizácia vchodov vybraných jaskýň v Bratislavskom kraji. | SSJ | 31.12.2015 | 1 845 | 9 600 VZ | 625 | realizácia prác |
| 03.09 | Preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) voči možnému padaniu a rúteniu skalných blokov, úlomkov a skál v rámci zabezpečenia bezpečnosti pohybu osôb a majetku organizácie. | SSJ | 31.12.2015 | 148 | 7 443 VZ | 50 | realizácia prác, verejné obstarávanie |
| 03.10 | Označovanie CHÚ a CHS - základné označenie nových CHÚ (vrátane ÚEV) - základné označenie CHVÚ - doplnkové označenie CHÚ - obnova označenia CHÚ - označovanie CHS | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 89 765 | 187 660 VZ | 30 408 | Označenie MŽP SR, OÚoSŽP |
| 03.11 | Predchádzanie vzniku škôd spôsobených určenými druhmi živočíchov, ich riešenie a manažment určených živočíchov - účasť na komisionálnom šetrení škôd - spolupráca so štátnou správou pri šetrení škôd - pravidelné dopĺňanie databáz škôd spôsobených chránenými živočíchmi - vedenie evidencie škôd - spolupráca pri príprave usmernení - príprava centrálnej evidencie škôd - zlepšiť status konfliktných druhov živočíchov zlepšením ich vnímania zo strany verejnosti - zefektívnenie preventívnych metód pred vznikom škôd - propagácia a podpora praktických opatrení | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 5 904 | 5 308 VZ | 2 000 | spolupráca s orgánmi štátnej správy, formuláre, centrálna databáza MŽP SR, OÚoSŽP |
| 03.12 | Manažment zásahového tímu na riešenie manažmentu medveďa hnedého | R-ŠOP SR, vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 0 | 38 894 MŽP SR | 0 | manažmentové opatrenia, administrácia, kontrola výkonu |
| 03.13 | Zabezpečenie realizácie opatrení v ochranných pásmach chránených území slúžiacich na zabránenie šírenia a premnoženia škodcov z chránených území s piatym stupňom ochrany, v ktorých nebola povolená výnimka na spracovanie náhodnej ťažby (v zmysle §28 ods. 3 zákona 326/2005 Z. z. o lesoch) - monitoring výskytu a odchyt hmyzích škodcov pomocou feromonových lapačov s vloženými feromonovými odparníkmi - výroba, inštalácia a asanácia klasických lapákov I., II. a III série v zmysle STN 48 2711 - asanácia aktívnych chrobačiarov spôsobom ťažby napadnutého stromu, odvetvenie, prípadné odkôrnenie a priblíženie na OM alebo ponechanie v poraste - asanácia aktívnej biomasy (deaktivácia po ťažbovej hmoty nehrúbia – vetvy, vrcholce, odkôrnená kôra) - biologická ochrana – použitie entomopatogénnej huby BoVeril na likvidáciu hmyzích škodcov, inštalácia a údržba vtáčích búdok (podpora hniezdenia hmyzožravého vtáctva) | R-ŠOP SR, vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 70 340 | 1 108 500 EF 13 473 VZ | 5 197 | manažmentové opatrenia, administrácia, kontrola výkonu, zmluvy realizácia exter. dodávateľmi |
| Spolu „Praktická starostlivosť o OCHČPaK a jaskyne“ |  |  |  | 462 812 | 391 826 VZ 1 108 500 EF 108 894 MŽP | 100 552 |  |

| 04.00 VEDA A VÝSKUM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.01 | Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín a živočíchov v rámci Slovenska a spolupráca s dotknutými subjektmi | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 6 641 | 6 247 VZ | 2 250 | Databázy OÚoSŽP, SIŽP |
| 04.02 | Mapovanie populácií druhov rastlín národného významu druhy, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia (podklady pre prehodnotenie ČZ a prílohy vyhlášky) | RŠOP všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 13 283 | 11 693 VZ | 4 500 | mapovanie, údaje ISTB, podklady pre dokumentáciu OPaK verejnosť, úrady |
| 04.03 | Geologický a geomorfologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody - PP Plavecká jaskyňa – inventarizačný výskum na posúdenie možností sprístupnenia jaskyne - monitorovanie recentných tektonických pohybov vo vybraných jaskyniach: Driny, Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Liskovská jaskyňa, Brestovská jaskyňa a iné (v spolupráci so ŠGÚDŠ a Ústavom štruktúry a mechaniky hornín AV ČR v Prahe) | SSJ | 31.12.2015 | 1 033 | 1 494 VZ | 350 | realizácia projektu ŠF, odborná správa |
| 04.04 | Biospeleologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody - Malužinská jaskyňa, Plavecká jaskyňa – inventarizačný výskum na posúdenie možností sprístupnenia jaskyne - jaskyňa Diablova diera – výskum na posúdenie vplyvu prevádzky lomu Poľanovce na jaskynnú faunu | SSJ | 31.12.2015 | 1 623 | 1 755 VZ | 550 | realizácia projektu ŠF, odborná správa |
| 04.05 | Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody - monitoring hydrologického režimu a chemizmu vôd v NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Jasovská jaskyňa, NPP Milada, NPP Drieňovská jaskyňa, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Skalistý potok, NPP Krásnohorská jaskyňa, PP Majkova jaskyňa (v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a ŠGÚDŠ) - Plavecká jaskyňa – výskum na posúdenie možností sprístupnenia jaskyne, - jaskyňa Diablova diera – výskum na posúdenie vplyvu prevádzky lomu Poľanovce na kvalitu podzemných krasových vôd | SSJ | 31.12.2015 | 2 966 | 10 067 VZ | 1 005 | realizácia projektu ŠF, odborná správa |
| 04.06 | Klimatologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody - NPP Dobšinská ľadová jaskyňa a Demänovská ľadová jaskyňa (súčasť NPP Demänovské jaskyne) - NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Jasovská jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská jaskyňa mieru a Pustá jaskyňa (súčasti NPP Demänovské jaskyne), NPP Drieňovská jaskyňa, NPP Milada, NPP Brestovská jaskyňa - Plavecká jaskyňa – inventarizačný výskum na posúdenie možností sprístupnenia jaskyne | SSJ | 31.12.2015 | 738 | 639 VZ | 250 | odborná správa |
| 04.07 | Organizovanie 10. vedeckej konferencie „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ pri príležitosti 20. výročia zapísania jaskýň Slovenského krasu do svetového prírodného dedičstva | SSJ | 31.12.2015 | 1 446 | 2 251 VZ | 490 | konferencia, abstrakty referátov |
| 04.08 | Ekosystémové služby (MAES-SK) úloha vychádza z Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 schválené uznesením vlády 442/2014, úlohy delegované pre ŠOP SR č. 62, 63, 67 a 68) - prehodnocovanie spoločenských hodnôt biotopov na podklade konceptu ekosystémových služieb - spolupráca v pracovnej skupine pre mapovanie a hodnotenie ekosystémov a ich služieb na Slovensku (MAES-SK) - vypracovanie metodiky mapovania a hodnotenia stavu ekosystémov a implementácia na modelových územiach - vypracovať katalóg ekosystémových služieb s dôrazom na tie, ktoré majú význam pre chránené územia - vypracovať metodiku hodnotenia vybraných ekosystémových služieb (v súčinnosti s ostatnými členmi skupiny MAES-SK) | RŠOP všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 8 855 | 7 862 VZ | 3 000 | Príprava podkladov a metodických východísk |
| Spolu „Veda a výskum“ |  |  |  | 36 585 | 42 008 VZ | 12 395 |  |

| 05.00 prevádzkA sprístupnených jaskýň, Výchova a VZDELÁVANIE, EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.01 | Zabezpečenie prevádzky sprístupnených jaskýň ako náučných lokalít - zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach: realizácia poskytovania služieb, obstaranie tovarov a služieb spojených s realizáciou služieb vyplývajúcich z podmienok ekonomických a daňových, z oblasti verejného zdravotníctva, z oblasti bezpečnosti návštevníkov a bezpečnosti práce (tlač vstupeniek, aktualizácia vstupného poriadku a cenníka a ich uvedenie do praxe, zabezpečenie funkčnosti ozvučovacích systémov na podávanie sprievodných slov pre zahraničných návštevníkov, komunikačných systémov, zabezpečovacích systémov, starostlivosť o vozový park, obstaranie osobných ochranných prostriedkov, ručných svietidiel, vývoz TKO a pod.). - zabezpečenie doplnkových služieb k sprievodcovskej činnosti: realizácia poskytovania služieb, obstaranie tovarov a služieb spojených s realizáciou služieb vyplývajúcich z podmienok ekonomických a daňových, z oblasti verejného zdravotníctva a pod. a so zabezpečením ich kvality (obstaranie polygrafických materiálov a iných tovarov určených na predaj, vstupné náklady pre poskytovanie zmenárenských a parkovacích služieb, tlač označení na fotografovanie a filmovanie v jaskyniach počas prehliadky, zabezpečenie deratizácie a sanitácie, odberu vzoriek vody). - zabezpečenie aktivít podporujúcich stav a rozvoj poskytovaných služieb, propagácia, prezentácia jaskýň vrátane svetového dedičstva na verejnosti: vybavenie areálov jaskýň prezentačnými prvkami, príprava prezentačných materiálov pre medzinárodné veľtrhy a výstavy cestovného ruchu, výstavná činnosť, tlač propagačných materiálov, inzercie, reklamy, obstaranie a údržba informačných, reklamných, smerových tabúľ a označení a pod. | SSJ | 31.12.2015 | 465 471 | 752 456 VZ | 157 696 | realizácia prác, aktívna účasť na podujatí, zakúpenie zariadení a materiálového vybavenia, školenia, propagácia, propagačné materiály, doplnkové služby, obstaranie tovaru, sprievodcovská činnosť |
| 05.02 | Výchovno-vzdelávacie aktivity pre verejnosť vrátane činnosti informačných stredísk ochrany prírody a Školy OP vo Varíne - výchovno-vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny (súťaže, prednášky, exkurzie, ochranárske tábory, ekofilmy, ekohry, tvorivé dielne, čistenie chránených území, studničiek, pozorovanie vtáctva.... ) - aktivity v rámci významných ochranárskych dní (Medzinárodný deň biodiverzity, Svetový deň mokradí, Deň Zeme, Európsky deň parkov, Deň karpatských parkov, Deň vody, Európsky deň vtáctva, Deň lesa, Svetový deň ŽP, Svetový deň ochrany zvierat, Dni ochrany prírody, Európska noc netopierov) a 70. výročia UNESCO (konferencia Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, vzdelávacie programy pre verejnosť Nájdime srdce Poľany, Nebojme sa pralesa – Poloniny) - tlačové správy k podujatiam v regionálnych a celoslovenských médiách - výstavy (plagáty, výtvarné práce, fotografie), vrátane reinštalácie výstavy Ekoplagát - súčinnosť s OK, KM MŽP SR a rezortnými organizáciami pri organizovaní významných dní v oblasti životného prostredia - prípravy na zavedenie sprievodcovskej služby vo vybraných chránených územiach Propagácia ŠOP SR na podujatiach organizovanými inými subjektmi (Týždeň vedy a techniky, Noc výskumníkov.....) | RŠOP všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 2 761 | 2 530 VZ | 935 | výchovno – vzdelávacie podujatia, odborné konferencie, semináre, poskytovanie informácií o OP / štátna správa, vlastníci, užívatelia pozemkov, verejnosť |
| 05.03 | Náučné zariadenia - údržba náučných chodníkov, náučných lokalít, informačných bodov, informačných stredísk (oprava tabúľ, prístreškov, lavičiek, terénne úpravy, obnova náterov) - doplnenie a inovácia náučných panelov pri sprístupnených jaskyniach - vybudovanie náučnej botanickej a dendrologickej lokality pri Infocentre pod chatou Pieniny | RŠOP všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 2 952 | 4 554 VZ | 1 000 | NCH, NL/ Verejnosť |
| 05.04 | Odborné vzdelávanie zamestnancov ŠOP SR - porady odborných pracovníkov - porady vedenia - odborné školenia - semináre, workshopy, konferencie - poradné zbory | RŠOP, SSJ, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 1 742 | 7 507 VZ | 590 | Odborné porady ŠOP SR |
| 05.05 | Príprava a vydanie periodických a neperiodických odborných publikácií - príprava a vydanie časopisu Aragonit, ročník 20, čísla 1 a 2 - príprava a vydanie časopisu Slovenský kras, ročník 53, čísla 1 a 2 (v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva) - časopis Chránené územia Slovenska - zborník Ochrana prírody (elektronická verzia) - príprava a vydanie brožúry k 20. výročiu svetového dedičstva jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu | RŠOP SSJ | 31.12.2015 | 3 025 | 7 120 VZ | 1 025 | vydanie publikácií/ ŠOP SR, št. správa, verejnosť |
| 05.06 | Príprava na znaleckú činnosť ŠOP SR - príprava podkladov na plnenie podmienok na zaradenie organizácie ako znaleckej organizácie - školenie a odborné vzdelávanie zamestnancov, ktorí budú plniť úlohu znalcov - účasť na školeniach a vykonanie skúšok | RŠOP všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 1 180 | 1 080 VZ | 400 | znalecká činnosť, posudky, školenia / ŠOP SR, št. správa, verejnosť |
| Spolu „Výchova a vzdelávanie, edičná činnosť a propagácia“ |  |  |  | 477 131 | 775 247 VZ | 161 646 |  |

| 06.00 MONITORING, REPORTING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01 | Informačný systém taxónov a biotopov (ISTB) a Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) - napĺňanie uvedených prepojených systémov: - napĺňanie údajov o chránených a ohrozených druhoch a inváznych druhoch rastlín, ktorých výskyt bol zistený počas služobných ciest - napĺňanie údajov o chránených a ohrozených druhoch z výskumov - administrácia systému ISTB a KIMS | RŠOP, Všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 29 517 | 25 740 VZ | 10 000 | odborný podklad, databáza ÚŽP, MŽP SR, ŠOP SR, SIŽP, odborná verejnosť |
| 06.02 | Chránené stromy - priebežná aktualizácia GIS vrstvy chránených stromov - priebežné posudzovanie a dokumentovanie podnetov na významné a chránené stromy | RŠOP, Všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 9 076 | 8 055 VZ | 3 075 | odborný podklad, databáza ÚŽP, SIŽP, ŠOP SR |
| 06.03 | Reporting pre Európsku komisiu - spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách - v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2014) - v zmysle čl. 16 smernice o biotopoch (za roky 2013 – 2014) - elektronické pripomienkovanie a práca v expertnej skupine pre reporting v zmyslesmernice o biotopoch a vtákoch | RŠOP | 31.12.2015 | 29 517 | 25 740 VZ | 10 000 | vyplnené formuláre, odborný podklad / MŽP SR, Európska komisia |
| 06.04 | Správa databázy území Natura 2000 – Štandardný dátový formulár - obsahová aktualizácia (podrobná revízia) SDF území európskeho významu (najmä úpravy predmetov ochrany a parciel pre územia A a B etapy) s podrobným zdôvodnením zmien a s nadväznosťou na výnos MŽP SR | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 44 276 | 38 510 VZ | 15 000 | vyplnené formuláre, odborný podklad / MŽP SR, Európska komisia |
| 06.05 | Príprava podkladov pre výročné správy, najmä: - správa o stave životného prostredia, - zelená správa, - štatistický úrad, - štatistiky pre OECD, - správa o stave vodného hospodárstva, - výročná správa ŠOP SR. | RŠOP | 31.12.2015 | 1 476 | 1 377 VZ | 500 | odborný podklad štátna správa |
| 06.06 | Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky, poskytovanie dát, prevádzka siete - podklady pre zápis CHÚ do katastra nehnuteľnosti - vedenie štátneho zoznamu - poskytovanie súčinnosti pri publikovaní štátneho zoznamu, - aktualizácia a obnova údajov o chránených územiach a ich ochranných pásmach - poskytovanie údajov v zmysle zákona 211/2000 Z.z. - internetové pripojenie ŠOP SR v rámci siete ŽPNet | RŠOP, vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 15 349 | 13 581 VZ | 5 200 | odborný podklad štátna správa, verejnosť |
| 06.07 | Zabezpečenie prevádzky, údržba a aktualizácia hardwarového a softwarového vybavenia - servis a údržba serverov a IT infraštruktúry - správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, podpora užívateľských aplikácií - aktualizácia internetovej stránky a intranetových aplikácií - administrácia webového a mailového servera - zabezpečenie a aktualizácia nevyhnutých SW, licencií | RŠOP, vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 46 569 | 90 300 VZ | 15 777 | zabezpečenie fungovania IS ŠOP SR ŠOP SR |
| 06.08 | Zabezpečenie implementácie smernice INSPIRE a zákona o INSPIRE na ŠOP SR - napĺňanie a aktualizácia metadát v súlade so zákonom o NIPI - príprava, správa a publikovanie dát témy 9, prílohy I. smernice INSPIRE a zákona o NIPI | RŠOP | 31.12.2015 | 5 903 | 5 310 VZ | 2 000 | odborný podklad MŽP SR, SAŽP |
| 06.09 | Aktualizácia databázy chránených území (CDDA) pre Európsku environmentálnu agentúru | RŠOP | 31.03.2015 | 3 542 | 3 165 VZ | 1 200 | Databáza EEA |
| 06.10 | Monitoring netopierov v jaskyniach pre potreby ochrany prírody | SSJ | 31.12.2015 | 1 328 | 1 449 VZ | 450 | realizácia projektu ŠF, odborná správa |
| 06.11 | Monitoring a zber dát v rámci klimatických meraní a rozborov ovzdušia v sprístupnených jaskyniach v zmysle Bezpečnostného predpisu pre jaskyne SBÚ 3000/1975 stanovenia osobných dávok z expozície radónu u pracovníkov v podzemí (v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave) a kontinuálny monitoring radónu vo Važeckej jaskyni (v spolupráci s Geofyzikálnym ústavom SAV a FMFI UK v Bratislave) | SSJ | 31.12.2015 | 295 | 255 VZ | 100 | realizácia prác |
| 06.12 | Národná databáza jaskýň na Slovensku vedenáv spolupráci so SMOPaJ - doplňovanie a aktualizácia databázy programu Speleo_K podľa aktuálnej potreby, - doplňovanie informácií o manažmente jaskýň, uzatváraní, revízií a praktickej starostlivosti, - budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných fondov (fotoarchív, rezervačné knihy, mapových archív SSJ) a odbornej knižnice o jaskyniach. | SSJ | 31.12.2015 | 1 674 | 1 448 VZ | 567 | plnenie databázy, komplexná databáza, dokumentácia |
| 06.13 | Aktualizácia a kompletizácia meračskej a speleologickej dokumentácie jaskýň v spolupráci so SMOPaJ - terestrické 3D skenovanie – Ochtinská aragonitová jaskyňa, Belianska jaskyňa (v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach) - zameriavanie a speleologická dokumentácia jaskýň - digitalizácia a vektorizácia plánov jaskýň z dokumentačných fondov | SSJ | 31.12.2015 | 7 822 | 6 770 VZ | 2 650 | dokumentácia, digitálne georeferencované mapy jaskýň, prírastkové zoznamy a databázy |
| 06.14 | Sledovanie kritériových druhov vtákov, ktoré sú predmetom ochrany CHVÚ Záhorské Pomoravie - sledovanie škôd spôsobovaných husami na poľnohospodárskych kultúrach - sledovanie vplyvu lovu na nocoviskách na populácie husí - identifikovať možné zdroje rušenia a ohrozenia v mieste a čase - sledovanie populačných zmien v jednotlivých rokoch v závislosti do biotických a abiotických faktorov - komunikácia s dotknutými subjektmi (obce, poľnohospodárske subjekty, poľovné združenia) - vplyv cezhraničných aktivít na populácie kritériových druhov | R-ŠOP SR, S-CHKO Záhorie | 31.12.2015 | 3 719 | 4 020 VZ | 1 260 | výsledky o početnosti populácií, zmenách / orgány a organizácie štátnej správy, vlastníci a užívatelia |
| 06.15 | Nový biogeografický proces týkajúci sa území Natura 2000 koordinovaný zo strany Eur. komisie za účelom návrhu vykonávaných manažmentových opatrení pre vybrané typy biotopov a druhov eur. významu: - aktívna účasť na sérii biogeografických seminárov, - spracovanie dokumentu pre vzorový manažment vybraných biotopov v alpskom biogeografickom regióne (vodných príp. lúčnych) v spolupráci s národnými expertmi | RŠOP | 31.12.2015 | 8 855 | 8 462 VZ | 3 000 | plnenie databázy, komplexná databáza, dokumentácia |
| 06.16 | Monitoring výskytu kritériových druhov vtákov v CHVÚ Levočské vrchy - úlohy vyplývajúce z poslaneckého prieskumu | RŠOP S-PIENAP, S-NP S. raj, RCOP PO | 31.12.2015 | 3 719 | 3 270 VZ | 1260 | databázy, údaje o chránených územiach / MŽP SR, vlastníci |
| Spolu „Monitoring, reporting, informatika a dokumentácia“ |  |  |  | 212 637 | 237 452 VZ | 72 039 |  |

| 07.00 Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | Rekonštrukcia a údržba technickej infraštruktúry sprístupnených jaskýň - oprava chodníka v Harmaneckej jaskyni (Izbica) - oprava schodiska v jaskyni Domica - bezpečnosť návštevníkov | SSJ | 31.12.2015 | 384 | 3 282 VZ | 130 | príprava projektu ŠF, verejné obstarávanie, realizácia prác, projektová dokumentácia |
| 07.02 | Opravy, údržba a revízie vyhradených technických zariadení a nákladných lanových dráh, dezinfekcia vodojemov a ČOV - opravy, údržba a revízie vyhradených elektrických zariadení, tlakových a plynových zariadení a nákladných lanových dráh v sprístupnených jaskyniach a budovách organizácie. - opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane ostatných vodárenských zariadení (čistiarne odpadových vôd a pod.). - obnova a údržba prepäťovej ochrany v sprístupnených jaskyniach. - technické zabezpečenie sprístupnených jaskýň pri výpadku elektrickej energie na plynulý chod. | SSJ | 31.12.2015 | 7 158 | 57 693 VZ | 2 425 | realizácia prác |
| 07.03 | Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov a technickej infraštruktúry vstupných areálov sprístupnených jaskýň: - Jaskyňa Driny - majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie a súvisiacich inžinierskych činností, sociálne zariadenia a ČOV, - Gombasecká jaskyňa – majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, vypracovanie potrebnej projektovej dokumentácie a súvisiacich inžinierskych činností, sociálne zariadenia a ČOV, prístrešok (sedenie) pre návštevníkov, - Dobšinská ľadová jaskyňa - oprava a údržba drevenej prevádzkovej budovy (drevená fasáda), - Bystrianska jaskyňa - odstránenie zatekania prístrešku pri WC, oprava omietky, pretekajúce WC misy a vymaľovanie WC pre návštevníkov, vysporiadanie majetkových pomerov pozemkov pred vchodom a východom z jaskyne, - Jaskyňa Domica - oprava kanalizačného poklopu, omietky, vonkajšieho schodiska a oporných múrov a náter fasády vstupného objektu - Demänovská jaskyňa slobody - udržiavacie práce na WC a vstupnej budove, oprava miestnosti elektrorozvodne a sfunkčnenie elektrocentály, odvetranie bufetu, výmena poškodených dverí na prízemí budovy, výmena a doplnenie dažďových zvodov a snehových zábran- havarijný stav ohrozujúci bezpečnosť a zdravie návštevníkov, - Harmanecká jaskyňa - drobné opravy vstupnej budovy. - Jasovská jaskyňa- náter vonkajšieho zábradlia a stĺpov vo vstupnom areáli, oprava opadávajúcej omietky, odstránenie zatekania strechy pred pokladňou, výmena poškodených odpadkových košov, oprava poškodených žalúzií, - Belianska jaskyňa- oprava dažďových žľabov nad pokladňou, - Ochtinská aragonitová jaskyňa- rozšírenie skladových priestorov v bufete, oprava omietky v čerpacej stanici, - Demänovská jaskyňa slobody - vstupný objekt (Horský hotel)- dokončiť majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, príprava projektovej časti na rekonštrukciu objektu- havarijný stav, - administratívna budova SSJ- oprava vnútorných priestorov, drobné údržbárske práce, oprava, resp. výmena poškodeného kotla v kotolni, - sklad SSJ na Majeríkovej ul.- oprava objektu- krytina, terasa | SSJ | 31.12.2015 | 4 428 | 93 831 VZ | 1 500 | realizácia prác |
| 07.04 | Oprava prístupových ciest a chodníkov k vstupným areálom sprístupnených jaskýň - Demänovská ľadová jaskyňa - oprava oporného múru a prístupového chodníka, - Demänovská jaskyňa slobody - oprava oporného múru, prístupového chodníka, dlažby a terasy pred vchodom a bufetom, - Ochtinská aragonitová jaskyňa - oprava parkoviska a lavičiek pre návštevníkov, - Dobšinská ľadová jaskyňa - oprava prístupovej cesty k areálu (Vilmoš plac-areál) a serpentínového chodníka pre návštevníkov, oprava terasy pred areálom, - Harmanecká jaskyňa - oprava a údržba prístupového chodníka vrátane zábradlia a striešok informačných panelov, - Belianska jaskyňa - oprava a údržba prístupového chodníka vrátane zábradlia, zriadenie odkvapových líšt na hornej terase, - Jaskyňa Domica- oprava miesta vstupu na náučný chodník, výmena poškodených drevených častí, náter konštrukcie, - Terénna stanica Speleodomec- úprava vstupu z cesty I. tr.- odvodnenie | SSJ | 31.12.2015 | 1 107 | 37 458 VZ | 375 | realizácia prác |
| 07.05 | Oprava a údržba motorových vozidiel a modernizácia vozového parku nevyhnutné opravy vozidiel pre premávku na pozemných komunikáciách v zmysle vyhlášky (STK, EK a pod.) | RŠOP, SSJ, všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 0 | 80 000 VZ | 0 | realizácia prác, verejné obstarávanie, obstaranie tovaru |
| 07.06 | Spracovanie zámerov sprístupnenia jaskýň a schvaľovanie projektovej dokumentácie: - Demänovská jaskyňa mieru - Brestovská jaskyňa | SSJ | 31.12.2015 | 1 668 | 1 743 VZ | 565 | písomná dokumentácia |
| 07.07 | Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov ŠOP SR Aktivita bude realizovaná po získaní finančných prostriedkov z odpredaja nadbytočného nehnuteľného majetku - Sídlo Správy CHKO Malé Karpaty v Modre – 30 000 EUR - IS Sitno – výmena šindľovej strechy – 15 000 EUR - Sídlo Správy CHKO Horná Orava v Námestove – 90 000 EUR - Sídlo správy CHKO Poľana vo Zvolene – 10 000 EUR - Sídlo Správy TANAP a SSJ v Lipt. Mikuláši – 31 000 EUR - Sídlo Správy NP Slov. kras v Brzotíne – 30 000 EUR | RŠOP SR | 31.12.2015 | 5 903 | 211 108 VZ | 2 000 | Realizácia prác |
| Spolu „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“ |  |  |  | 20 648 | 485 115 VZ | 6 995 |  |

| 08.00 MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01 | Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Rade Európy 1. Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) - plnenie rezolúcií a odporúčaní Stáleho výboru Bernského dohovoru podľa určených termínov - účasť na práci a zasadnutiach expertných skupín (pre invázne nepôvodné druhy, pre bezstavovce, pre vtáctvo, elimináciu vtáčej kriminality, veľké šelmy a i.), pripomienkovanie materiálov, sústreďovanie informácií o expertnej skupine pre biodiverzitu a klimatické zmeny a o Európskej stratégii pre ochranu rastlín - sústreďovanie akčných plánov a stratégií pre ohrozené druhy - správy o výnimkách 2.Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu 2.1. pre NPR Dobročský prales - plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (2012)11 o znovu udelení Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales - realizácia navrhnutých opatrení v zmysle Programu starostlivosti pre NPR Dobročský prales: zoologický výskum (aj ochranné pásmo) – bezstavovce, stavovce - vypracovanie správy; botanický výskum (aj ochranné pásmo) - vyššie rastliny, monitoring inváznych druhov; nižšie rastliny – vypracovanie správy; - monitoring územia aj v súvislosti s obnovou PSL s platnosťou na roky 2016-2025 - organizovanie podujatí pri príležitosti 50. výročia Európskeho diplomu 2.2 pre NP Poloniny - plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. (2012)19 o znovu udelení Európskeho diplomu pre NP Poloniny a súvisiace rokovania o plnení rezolúcie - realizácia pilotného projektu na vyriešenie problémov vyplývajúcich z neplnenia podmienok a odporúčaní Rezolúcie Výboru ministrov č. (2012)19, o znovu udelení Európskeho diplomu pre NP Poloniny - organizovanie podujatí pri príležitosti 50. výročia Európskeho diplomu | RŠOP Všetky organizačné útvary RŠOP S-CHKO Poľana, S-NP Poloniny | 31.12.2015 | 3 335 |  | 4 486 VZ | 1 130 | Odborné podklady, správy, propagácia / MŽP SR |
| 08.02 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020 - činnosť v expertných skupinách dohovoru a EK, v tematických programoch práce vo vybraných oblastiach, v SBSTTA a v pracovnej skupine MŽP SR pre biodiverzitu - plnenie Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 (100 úloh) - príprava a pripomienkovanie materiálov za oblasť Ochrana prírody a biodiverzita pre Európsku environmentálnu agentúru - implementácia Programu práce pre chránené územia (PoWPA) - organizovanie podujatí a kampaní v rámci Medzinárodného dňa biologickej diverzity 2015 (22. máj) a Medzinárodnej dekády biodiverzity 2011–2020, propagácia dohovoru a používanie loga dekády v publikáciách, budovanie partnerstiev a i. - spracovanie podkladov pre clearing house mechanizmus - v spolupráci s MŽP SR vypracovať a predložiť na schválenie Informačnú a komunikačnú Stratégiu pre biodiverzitu | RŠOP všetky organ. útvary | 31.12.2015 | 3 557 |  | 3 878 VZ | 1 205 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia / MŽP SR, ŠOP SR |
| 08.03 | Plnenie úloh vyplývajúcich z medzivládnej platformy veda-politika pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) - zabezpečenie účasti na zasadnutiach IPBES (12.-17.1.2015, Bonn, Nemecko) - koordinácia IPBES a expertov v expertných skupinách | RŠOP všetky organ. útvary | 31.12.2015 | 2 952 |  | 3 454 VZ | 1 000 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.04 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonn, 1979) - implementácia Strategického plánu, monitoring stavu a trendov populácií migrujúcich druhov - zabezpečenie činnosti člena Vedeckej rady dohovoru a účasť na zasadnutí rady - spracovanie záverov 11. zasadnutia konferencie zmluvných strán CMS - príprava a realizácia podujatí k Svetovému dňu sťahovavého vtáctva (máj) - zber údajov a informácií, monitoring výskytu, spolupráca s príslušnými inštitúciami, ochranné a preventívne opatrenia, spolupráca s médiami | RŠOP všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 2 952 |  | 3 354 VZ | 1 000 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.05 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane stredoeurópskej populácie dropa fúzatého - aktualizácia Strednodobého medzinárodného programu práce pre ochranu a manažment stredoeurópskej populácie dropa fúzatého (na ďalšie obdobie) - synchronizované a cezhraničné koordinované sčítanie dropov a monitoring, - spolupráca na programe výskumu biotopových nárokov a vplyvu zmien biotopov, poskytovanie informácií o manažmente biotopov, ekológii a ochrane dropa, program záchrany, evidencia v databázach, zapojenie do expertných skupín, spracovanie usmernení a metodických materiálov - účasť na expertných rokovaniach v zahraničí | RŠOP príslušné organizačné útvary | 31.12.2015 | 1 033 |  | 1 194 VZ | 350 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.06 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane migrujúcich dravých vtákov v Afrike a Eurázii - implementácia úloh z 1. Stretnutia signatárov Memoranda - príprava stratégie (akčného plánu) ochrany dravcov a sov - implementácia Globálneho akčného plánu pre sokola rároha (Falco cherrug) (SakerGAP) | RŠOP | 31.12.2015 | 295 |  | 1 055 VZ | 100 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.07 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) - zabezpečenie implementácie Strategického plánu AEWA na roky 2009-2017, Akčného plánu a úloh z rezolúcií – výskum a monitoring vodných vtákov a ich biotopov, identifikácia najvýznamnejších lokalít, vypracovávanie akčných plánov pre ohrozené druhy, kontrola nepôvodných druhov vtákov, spracovávanie údajov o love vodných vtákov, spolupráca s lesnými úradmi, rybárskymi a poľovníckymi organizáciami, spolupráca pri opatreniach na znižovanie škôd na úrode a rybách spôsobovaných vod. vtákmi, pri prevencii vyrušovania hniezdiacich vodných vtákov, riešenie elektrických vedení, komunikácia, výchova, osveta, budovanie kapacít - spracovanie podkladov pre národnú správu o plnení AEWA - spolupráca na zabezpečení plnenia medzinárodných úloh AEWA na roky 2006-2016 – implementácia akčných plánov pre druhy, účasť na sčitovaní vodného vtáctva, zaznamenávanie výskytu - plnenie úloh zástupcov v Pracovnej skupine pre brehára čiernochvostého (Limosa limosa), spolupráca so SOS/BirdLife Slovensko | RŠOP všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 2 775 |  | 3 201 VZ | 940 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.08 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS) - zabezpečenie činnosti člena Poradného výboru a účasti na zasadnutiach, činnosť v pracovných skupinách - spracovanie výsledkov a záverov MOP7 - zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu netopierov – prieskum a monitoring, budovanie databáz o distribúcii a populačných trendoch druhov, mapovanie úkrytov, lovísk, štruktúry populácií, zabezpečenie ochrany stanovíšť - riešenie problematiky netopierov v panelových domoch a iných budovách a v podzemných priestoroch - organizovanie podujatí v rámci Medzinárodnej noci netopierov - spracovanie metodických a propagačných materiálov - pripomienkovanie návrhu Akčného plánu pre ochranu druhov netopierov v EÚ - spolupráca so Spoločnosťou na ochranu netopierov (SON) | RŠOP všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 5 254 |  | 5 346 VZ | 1 780 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.09 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) a z Nariadenia Komisie ES č. 865/2006 a činnosť Vedeckého orgánu SR - stanoviská k dovozu a vývozu CITES exemplárov (čl. 4 ods. 1a), 2a), čl. 5 ods. 2a a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97) - stanoviská k účelu vydávania potvrdení (čl. 8 ods. 3 e), f), g) nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006) - posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (čl. 8 ods. 3 d) nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 338/97 - určovanie spoločenskej hodnoty podľa zákona § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. - určovanie evidenčného čísla v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. - odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 15/2005 Z. z. a nariadení a identifikácia exemplárov CITES (§ 21 ods. 2 c) zákona č. 15/2005 Z. z.) - napĺňanie databázy CITES (§ 21 ods. 2i) zákona č. 15/2005 Z. z.) a jej využitie pre kompetentné orgány - distribúcia krúžkov – žiadosť o udelenie licencie, a vyplývajúce úlohy - medzinárodná spolupráca: (a) 4 x zasadnutie SRG v Bruseli, (b); Výbor pre živočíchy, 30.08.-03.09.2015, Tel Aviv, Izrael, c) Výbor pre rastliny, 19.-23.10.2015, Tbilisi, Gruzínsko, ďalšie rokovania a školenia v rámci problematiky CITES. - plnenie úloh vyplývajúcich z Národného akčného plánu Slovenskej republiky 2014 – 2019 na presadzovanie uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (č. uznesenia vlády: 694/2013) – konkrétne úlohy 4.2 f), 4.5a), 4.5b), 4.8a) | RŠOP – vedecký orgán CITES príslušné organizačné útvary | 31.12.2015 | 14 803 |  | 13 400 VZ | 5 090 | stanoviská, odborné podklady, databáza/ MŽP SR, orgány štátnej správy – ObÚ ŽP, SIŽP, colné orgány, policajné orgány |
| 08.10 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971) - pripomienkovanie Strategického plánu dohovoru na r. 2016-2021, - vyhodnotenie plnenia programu starostlivosti o mokrade Slovenska na r. 2008-2014 a Akčného plánu na roky 2012-2014, - vypracovanie Aktualizovaného Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015-2020 a Akčného plánu k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska na roky 2015-2020 - Účasť na COP12 (jún 2015, Punta del Este, Uruguay) - plnenie úloh v rámci Trilaterálnej ramsarskej lokality Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj, organizovanie a účasť na zasadnutiach Trilaterálnej ramsarskej platformy (ďalej „TRP“), príprava a realizácia spoločných projektov - aktualizácia ramsarských formulárov a máp - zasadnutia Slovenského ramsarského výboru Plnenie úloh Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) - koordinácia a realizácia ročného plánu práce CWI - realizácia cezhraničnej spolupráce - spracovanie výročnej správy a vyúčtovania - spolupráca so sekretariátom Karpatského dohovoru UNEP Vienna a s ďalšími inštitúciami na rozvoji činnosti CWI | RŠOP SSJ, všetky organ. útvary | 31.12.2015 | 10 965 |  | 9 588 VZ | 3 715 | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.11 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (SD – UNESCO) 1. Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka - vymedzenie ekologicko-funkčných priestorov z hľadiska zavedenia vhodných manažmentových opatrení na základe výsledkov mapovania tak, aby boli naplnené záväzky vyplývajúce z nominačného projektu lokality; - účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach so zainteresovanými subjektmi na národnej a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa lokalít Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka, spracovanie podkladov, propagácia a prezentácia - aktualizácia vymedzenia hraníc lokality Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka na základe výsledkov medzirezortných rokovaní - rokovanie v centrále UNESCO v Paríži o možných riešeniach v súvislosti s presným vymedzením hraníc jadrovej a nárazníkovej zóny lokality Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka - slovensko-nemecko-ukrajinská spolupráca v rámci trilaterálnej lokality svetového dedičstva Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka (spolupráca na spoločnom projekte, účasť na pracovných stretnutiach, podieľanie sa na organizovaní a účasť na trilaterálnom stretnutí Spoločného manažmentového výboru (jeseň, Slovensko), činnosť v pracovných skupinách, spolupráca na ďalších projektoch týkajúcich sa SD) - zorganizovanie poradnej misie experta UNESCO/IUCN zameranej na riešenie problémov s vymedzením hraníc a výmerou lokality - účasť na rokovaniach k rozširovaniu trilaterálnej lokality – „Európske bukové lesy“ 2. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu - účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach na národnej a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa lokalít svetového dedičstva Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu (údržba chodníkov NPP Silická ľadnica), Vlkolínec a i., spracovanie podkladov, propagácia a prezentácia, - spolupráca NP S. kras so SSJ pri organizovaní konferencie k 20. výročiu vyhlásenia dedičstva 3. ostatné aktivity vyplývajúce z dohovoru SD - účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny Limes Romanus – rímske pamiatky na strednom Dunaji - spolupráca pri ochrane a propagácii SKD Vlkolínec, drevené kostoly, Banská Štiavnica, Spišský hrad a kultúrne pamiatky a i. - činnosť v rámci združenia Slovenské dedičstvo UNESCO - organizovanie podujatí pri príležitosti 70. výročia UNESCO - plnenie úloh vyplývajúcich z pozície národného koordinátora pre lokality SD (účasť na rokovaniach, komunikácia s centrálou UNESCO, SK UNESCO, SD SR pri UNESCO) | RŠOP SSJ, S-NP Slov. kras, S-NP Poloniny, S-CHKO Vihorlat, S-NP Veľká Fatra, RCOP Bratislava, S-CHKO D. luhy, S-CHKO Štiavnické vrchy, S-NP Slovenský raj | 31.12.2015 | 4 132 | 3 776 VZ |  | 1 400 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 08.12 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru - implementácia Protokolu o biodiverzite, Stratégie a Akčného plánu, - zabezpečenie účasti na zasadnutí Pracovnej skupiny pre biodiverzitu, pre cestovný ruch, pre kultúrne dedičstvo, klimatickú zmenu, lesné hospodárstvo a Implementačnej komisie dohovoru, spracovanie podkladov - expertná činnosť pre Implementačnú komisiu dohovoru a pre MŽP SR v relevantných témach - spolupráca pri implementácii Protokolu o turizme, pri riešení cieľov Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve, spolupráca na príprave ďalších protokolov - partnerstvo v pilotných projektoch (I-Econnetics) - spolupráca na iniciatíve „Veda pre Karpaty“ S4C Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) - zabezpečenie účasti na zasadnutiach Riadiaceho výboru CNPA - účasť na projektoch a ich príprave - aktualizácia monitorovacieho nástroja efektívnosti manažmentu chránených území CPAMETT na správach CHKO a NP - poskytovanie údajov pre karpatský Clearing House mechanizmus - príprava a realizácia kampane Deň karpatských parkov (23.5.) - spolupráca s ALPARC na spoločných projektoch | RŠOP príslušné organizačné útvary | 31.12.2015 | 3 704 |  | 3 605 VZ | 1 255 | Odborné podklady, komunikácia, propagácia / MŽP SR, ŠOP SR |
| 08.13 | Realizácia Program UNESCO Človek a biosféra (MaB) - optimalizácia koordinácie biosférických rezervácií v SR (v spolupráci so Slovenským výborom MAB) - jarné a jesenné zasadnutie Slovenského výboru MAB - implementácia Sevillskej stratégie pre BR a Madridského akčného plánu pre BR - Deň otvorených dverí v BR - príprava podkladov pre web stránku MAB - podujatia environmentálnej výchovy v BR (NP Poloniny a MBR Východné Karpaty v 101 otázkach a odpovediach - súťaž pre ZŠ, fotografická súťaž Slovenský kras Človek a biosféra, vedomostná súťaž Za krásami Slovenského krasu) - iniciovanie vytvorenia poradného zboru BR Slovenský kras v spolupráci so Slovenským výborom MaB - organizovanie podujatí pri príležitosti 70. výročia UNESCO - vypracovanie národnej správy a doplnenia informácií v zmysle požiadaviek UNESCO - analýza nákladov a prínosov vybraných ekosystémových služieb biosférických rezervácii v SR | RŠOP SSJ, S-NP Slov. kras, Poloniny, TANAP, S-CHKO Poľana | 31.12.2015 | 3 306 |  | 4 860 VZ | 1 120 | Semináre, propagácia, manažmentové opatrenia / ŠOP SR, Slov. výbor pre program UNESCO |
| 08.14 | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny IUCN - zabezpečenie účasti v komisiách IUCN (vrátane komisie pre chránené územia), spolupráca na projektoch - zaviesť hodnotenie a kategorizáciu chránených území Slovenska, vrátane území Natura 2000 a území vyhlásených podľa medzinárodných dohovorov, podľa smerníc IUCN (úloha 21 Akčného plánu pre implementáciu opatrení vyplývajúcich z Aktualizovanej národnej stratégie ochrany biodiverzity do roku 2020 - uznesenie vlády č. 442/2014) - spolupráca s Rakúskom pri organizovaní konferencie pre chránené územia strednej Európy o výsledkoch Svetového kongresu parkov (Malé Sydney, Rakúsko, máj 2015) EUROPARC Federation - implementácia Európskej charty pre udržateľný turizmus v chránených územiach (NP Muránska planina) - spolupráca a účasť na stretnutiach pripravovanej Stredoeurópskej sekcie EUROPARC - spracovanie a distribúcia informácií - spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými skupinami - organizovanie podujatí v rámci Európskeho dňa parkov 2015 (24. máj) Wetlands International – plnenie úloh národného delegáta, pripomienkovanie a spracovávanie materiálov, účasť na konferenciách EEA – práca v expertných skupinách WWF – spolupráca na projektoch ICPDR – spolupráca na projektoch IENE - zabezpečenie účasti ŠOP SR v organizácii a na podujatiach Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň (ISCA) Medzinárodná speleologická únia (UIS) Európska speleologická federácia (FSE) - aktívna účasť na rozhodovaní ISCA prostredníctvom členstva v správnej rade organizácie - účasť na aktivitách UIS a FSE - prezentácia činnosti ŠOP SR, Správy slovenských jaskýň na 12. medzinárodnom sympóziu o pseudokrase (Ostrava, Česká republika) European Green Belt Initiative - spolupráca na prípadných projektoch; účasť na podujatiach IRF – Medzinárodná rangerská organizácia - spolupráca na projektoch - účasť na podujatiach | RŠOP SSJ, príslušné organ. útvary | 31.12.2015 | 5 741 |  | 9 970 VZ | 1 945 | Odborné podklady, semináre, školenia, propagácia, projekt / ŠOP SR |
| 08.15 | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných a ostatných krajinách - ČR, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko - realizácia a aktualizácia podpísaných bilaterálnych dohôd a vykonávacích protokolov (AOPK ČR, riaditeľstvá NP v Maďarsku, Zespol Parkow Krajobrazowych Wojwodstwa Malopolskiego, Zespól Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukle (spoločná exkurzia s vybranou školou na Duklu ku Dňu parkov), TPN, Pieniny (spoločné zasadnutie rady PPN a konzultačného zboru PIENAP-u, organizovanie 25. ročníka spoločného stretnutia pracovníkov PIENAP-u/PPN, príprava projektov cezhraničných mikroprojektov na nové programovacie obdobie), organizovanie vedeckej konferencie na tému Turizmus v Pieninách, spoločné služby s poľskou strážou PPN, úlohy podľa realizačného plánu PIENAP a PPN na rok 2015), spolupráca pri záchrane druhu Primula farinosa v Poľsku s RDOŚ Stary Sacz, účasť na odbornom podujatí Škola krasu v Smoleniu organizovanej Zespolom Parkow Krajobrazowych Wojewodstwa Ślaskiego, účasť na otvorení Infocentra CHKO Moravský kras, účasť na konferencii organizovanej Zespol Parkow Krajobrazowych Wojwodstwa Malopolskiego; Babiogorski PN, NPP Užanskij, Karpatská BR, NP Harz); príprava a realizácia spoločných projektov; Spolupráca pri projekte „Návrat orla skalního do ČR“ so Zachrannou stanicou v Bartošoviciach a so S-CHKO Beskydy; - Spolupráca a koordinácia činností s partnerskými organizáciami ochrany prírody v Českej republike, Poľsku a Maďarsku vo vzťahu k ochrane jaskýň a prevádzke sprístupnených jaskýň – účasť na zasadnutiach odborných komisií, plnenie spoločných úloh, príprava projektov; - Rakúsko - spolupráca s NP Gesäuse (A) na monitoringu a mapovaní vybraných druhov a biotopov, spolupráca v rámci cezhraničných projektov; Príprava nových projektov k spolupráci v rámci programu ETZ na plánovacie obdobie 2014 – 2020 (pokračovanie projektu MoRe); - Francúzsko, Holandsko, Nemecko – komunikácia a spolupráca na projektoch s vládnymi a mimovládnymi organizáciami | RŠOP SSJ príslušné organ. útvary | 31.12.2015 | 8 280 |  | 12 164 VZ | 2 805 | výmena odborných podkladov, projekty, semináre/ ŠOP SR |
| 08.16 | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody - ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina - účasť na zasadnutiach komisie - plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí | RŠOP SSJ, príslušné organ. útvary | 31.12.2015 | 2 110 |  | 3 226 VZ | 715 | odborné podklady / MŽP SR |
| 08.17 | Súčinnosť pri príprave predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ (SK PRES 2016) | RŠOP | 31.12.2015 | 4 058 |  | 3 720 VZ | 1 300 | príprava odborných podkladov pre MŽP SR a súčinnosť pri koordinácii, organizácií ai. |
| Spolu „Medzinárodná spolupráca“ |  |  |  | 79 252 |  | 90 277 | 26 850 |  |

| 09.00 Príprava a realizácia projektov |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.01 | Realizácia postprojektových aktivít ukončených projektov vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov s donormi LIFE projekty realizácia Plánov ochrany po ukončení projektov COHADI (NP SR), WETREST (CHKO ZA), OTIS (RCOP BA, CHKO DL), SENNE (CHKO LA), SANDS (CHKO ZA) Nórsky projekt SK 0121 (CHKO LA) prevádzka informačného strediska, stavidiel v zmysle manipulačného poriadku, kontrola a údržba návštevníckej infraštruktúry | R ŠOP SR príslušné organizačné útvary | 31.12.2015 | 4 546 | 6 933 VZ | 1 540 | Manažmentové opatrenia MŽP SR, vlastníci, užívatelia pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.02 | LIFE Motýle, kód: 21091 dopracovanie návrhu programu starostlivosti o SKUEV0103 Čachtické Karpaty, plánov manažmentových opatrení o 10 UEV, programu záchrany o Colias myrmidone a zabezpečenie jeho schválenia, vybudovanie centra pre manažment chránených území a zabezpečenie jeho technického vybavenia, zabezpečenie manažmentových opatrení (výruby, kosenie, pasenie), monitoringu vplyvov manažmentových opatrení, spracovanie a vydanie propagačných materiálov, zabezpečenie účasti na pracovných stretnutiach | R ŠOP SR S-CHKO BK S-CHKO MK | 31.12.2015 | 10 036 | 387 810 MŽP 670 000 LIFE 10 084 VZ | 3 400 | Odborné podklady, pracovné stretnutia, programy starostlivosti/záchrany, MŽP SR, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.03 | LIFE Slaniská, kód: 21101 dopracovanie programov starostlivosti o 15 ÚEV, zabezpečenie manažmentových opatrení (odstraňovanie inváznych druhov, kosenie, mulčovanie), monitoringu vplyvu manažmentových opatrení, vydanie informačných a propagačných materiálov, zabezpečenie účasť na pracovných stretnutiach | R ŠOP SR S-CHKO DL | 31.12.2015 | 6 789 | 40 018 MŽP 100 000 LIFE 6 274 VZ | 2 300 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.04 | LIFE NATURA BA, kód: 21111 dopracovanie návrhov programov starostlivosti o 4 ÚEV (SKUEV0168 Horný les, SKUEV0280 Devínska Kobyla, SKUEV0269 Ostrovné lúčky, SKUEV0313 Devínske jazero), zabezpečenie strážnej služby na projektových lokalitách, vybudovanie pozorovacej veže, návštevníckej infraštruktúry, rekonštrukcia chodníka v SKUEV0280 Devínska Kobyla, zabezpečenie manažmentových opatrení (odstránenie inváznych druhov), monitoringu vplyvu manažmentových opatrení, účasti na pracovných stretnutiach | R ŠOP SR RCOP BA S-CHKO DL S-CHKO ZA S-CHKO MK | 31.12.2015 | 6 199 | 67 865 MŽP 100 000 LIFE 17 863 VZ | 2 100 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.05 | LIFE sokol červenonohý, kód: 21121 vypracovaniemanažmentových plánov prekľúčovébiotopy F. vespertinus v CHVÚ Dolné Považie a CHVÚ Ostrovné lúky, dopracovanie agro-enviro schémy, zabezpečenie osadenia drevených a hliníkových búdok v CHVÚ Dolné Považie a CHVÚ Ostrovné lúky, dopracovanie návrhu na obmedzenie odstrelu havranovitých v rámci projektových CHVÚ, zabezpečenie stráženia a ochrany aktívnych hniezd F.vespertinus, monitoringu havraních kolónií, zrealizovanie stretnutí s vlastníkmi/užívateľmi, zabezpečenie účasti na pracovných stretnutiach | R ŠOP SR S-CHKO DL | 31.12.2015 | 3 247 | 26 241 MŽP 50 000 LIFE 8 809 VZ | 1 100 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.06 | LIFE Energia v krajine, kód: 21131 participácia na prieskume zameraného na identifikáciu najrizikovejších úsekov el. vedení v 13 CHVÚ, zabezpečenie prevádzky 7 RS/CHS (pri správach CHKO Ponitrie, Štiavnické vrchy, Cerová vrchovina, Latorica, Záhorie, Dunajské luhy, NP Slovenský kras) a starostlivosti o nájdené poranené živočíchy, inštalácia informačných panelov o projekte pri 4 RS/CHS (pri správach CHKO Ponitrie, Štiavnické vrchy, Cerová vrchovina, NP Slovenský kras), zabezpečenie účasti na pracovných stretnutiach | R ŠOP SR S-CHKO Ponitrie S-CHKO ŠV S-CHKO CV S-NP Slov.kras S-CHKO DL S-CHKO LA S-CHKO ZA RCOP Prešov | 31.12.2015 | 10 331 | 10 000 LIFE 9 940 VZ | 3 500 | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia, vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.07 | Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch (kód: 24291) - realizácia projektu v rámci ŠFM | RŠOP, príslušné organizačné útvary | 31.12.2015 | 35 028 | 34 308 VZ | 11 867 | Realizácia projektu, ŠOP SR, MŽP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |
| 09.08 | Spracovanie podkladov pre zabezpečenie priaznivého stavu výberových druhov vtákov a ich biotopov v CHVÚ – 1. etapa (ŠF Vtáky, kód: 22090, ITMS 24150120010) - realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP, vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 23 614 | 135 641 ŠF 20 632 VZ 20 429 * | 8 000 | databáza, informačné materiály, podklady pre progr. starostlivosti MŽP SR, vlastníci, užívatelia pozemkov, štátna správa, ŠOP SR |
| 09.09 | Propagácia chránených území a druhov NATURA 2000 (ŠF Propagácia, kód: 22250, ITMS 24150120033) - realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP, NP MF | 31.12.2015 | 5 903 | 182 000 ŠF 5 308 VZ | 2 000 | propagačné materiály, film verejnosť |
| 09.10 | Zabezpečenie starostlivosti o mokrade Slovenska, zvyšovanie environmentálneho povedomia o mokradiach a budovanie kapacít (ŠF Mokrade, kód: 22240, ITMS 24150120025) - realizácia projektu v rámci OPŽP | R-ŠOP vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 10 331 | 392 522 ŠF 9 140 VZ 39 899 * | 3 500 | Manažmentové opatrenia, propagácia / ŠOP SR, MŽP SR |
| 09.11 | Zlepšenie stavu ochrany druhov tetrov hlucháň a tetrov hoľniak (ŠF Lesné kury, kód: 22210, ITMS 24150120027) - realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP, vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 44 925 | 417 359 ŠF 39 072 VZ 111 910 * | 15 220 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.12 | Realizácia programu záchrany druhu zubor hrivnatý (Bison bonasus) (ŠF Zubor, kód:22220, ITMS 24150120035) - realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP, NP Poloniny | 31.12.2015 | 1 476 | 122 164 ŠF 41 277 VZ 23 870 * | 500 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.13 | Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti o územiach NATURA 2000 v CHKO Horná Orava (ŠF Chodníky HO, kód: 222160, ITMS 24150120021) - realizácia projektu v rámci OPŽP | CHKO HO | 30.06.2015 | 5 903 | 250 970 ŠF 5 308 VZ 9 528 * | 2 000 | realizácia projektu dokumentárne filmy propagačný materiál MŽP SR, verejnosť |
| 09.14 | Príprava a zavedenie monitoringu biotopov a druhov a zlepšenie sprístupňovania informácií verejnosti (ŠF Monitoring, kód: 22210, ITMS 24150120030) - realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP a všetky organizačné útvary | 31.12.2015 | 35 420 | 6 180 729 ŠF 66 248 VZ 356 902 * | 12 000 | KIMS, výsledky monitoringu, MŽP SR, EK |
| 09.15 | Výskum a monitoring veľkých šeliem a mačky divej na Slovensku (ŠF Veľké šelmy, kód: 22140, ITMS 24150120039) - realizácia projektu v rámci OPŽP | R-ŠOP SR a vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 26 565 | 1 121 830 ŠF 30 686 VZ 87 877 * | 9 000 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.16 | Monitoring a manažment kormorána veľkého (ŠF Kormorán, kód: 22230, ITMS 24150120028) - realizácia projektu v rámci OPŽP | R-ŠOP SR a vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 22 251 | 530 976 ŠF 231 620 VZ 193 379 * | 30 000 | realizácia projektu MŽP SR |
| 09.17 | Posilnenie infraštruktúry Správy CHKO Ponitrie a dobudovanie informačného strediska NATURA 2000 v Nitre (ŠF Ponitrie, kód: 22120, ITMS 24150120036) - realizácia projektu v rámci OPŽP | CHKO Ponitrie | 31.12.2015 | 4 428 | 54 228 ŠF 4 031 VZ 16 920 * | 1 500 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.18 | Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia zahrnuté v sústave NATURA 2000 (ŠF 131 PS, Kód: 22280, 24150120045) - realizácia projektu v rámci OPŽP | R-ŠOP SR a vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 157 326 | 1 643 331 ŠF 250 128 VZ 312 377 * | 53 300 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.19 | Vypracovanie pilotného programu starostlivosti o NP Veľká Fatra, NP Muránska planina a CHKO Cerová vrchovina v súlade s prehodnocovaním chránených území (ŠF pilotné PS, Kód: 22270, ITMS 24150120042) - realizácia projektu v rámci OPŽP | R-ŠOP SR NP Veľká Fatra NP Muránska planina CHKO Cer. vrchovina | 31.12.2015 | 59 034 | 3 108 344 ŠF 241 080 VZ 235 618 * | 20 000 | Realizácia projektu MŽP SR |
| 09.20 | Realizácia programu záchrany o PR Močiar a spracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia v územnej pôsobnosti NP Malá Fatra (ŠF Močiar, Kód projektu: 22300, ITMS 24150120043) - realizácia projektu v rámci OPŽP | NP Malá Fatra | 31.12.2015 | 5 313 | 132 173 ŠF 44 600 VZ 35 556 * | 1 800 | Realizácia projektu MŽP SR, verejnosť |
| 09.21 | Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené vtáčie územia - 2. etapa (ŠF vtáky 2, Kód projektu 22290, ITMS 24150120044) - realizácia projektu v rámci OPŽP | RŠOP, vybrané organizačné útvary | 31.12.2015 | 46 637 | 1 348 371 ŠF 40 553 VZ 142 050 * | 15 800 | realizácia prác ŠOP SR, MŽP SR, verejnosť |
| 09.22 | Realizácia programov záchrany a starostlivosti pre vybrané jaskyne (ITMS 24150120047) - realizácia projektu v rámci OPŽP | SSJ | 31.12.2015 | 13 268 | 1 594 096 ŠF 11 680 VZ | 4 495 | Realizácia projektu MŽP SR, verejnosť |
| 09.23 | Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne (ITMS 24150120046) - realizácia projektu v rámci OPŽP | SSJ | 31.12.2015 | 16 754 | 338 194 ŠF 14 500 VZ | 5 676 | Realizácia projektu MŽP SR, verejnosť |
| 09.24 | Biotický výskum predstavujúci základ správy prihraničných pahorkatín z hľadiska ochrany prírody - HUSK/ 1101/2.2.1/ 0156 (Kód: 24311, HUSK Tarna) - realizácia projektu | R-ŠOP SR, CHKO Cerová vrchovina | 30.04.2015 | 1 476 | 7 000 HUSK 8 277 VZ | 500 | Realizácia projektu ŠOP SR, odb. verejnosť |
| 09.25 | Projekt Vytvorenie komplexného systému pre informovanie návštevníkov o ochrane prírody v prihraničnej oblasti - HUSK/ 1101/2.2.1/0344 (Kód: 24341, HUSK Náučné chodníky) - realizácia projektu | R-ŠOP SR SSJ | 30.04.2015 | 443 | 3 500 HUSK 483 VZ | 150 | Realizácia projektu verejnosť, školy |
| 09.26 | Bielokarpatský ovocný poklad (Kód: 24381, Ovocný sad BK) - realizácia projektu | CHKO Biele Karpaty | 31.07.2015 | 5 903 | 5 208 VZ | 2 000 | Realizácia projektu ŠOP SR, verejnosť |
| 09.27 | Technická asistencia pre projekty - monitoring výziev, identifikácia donorov a možností zapojenia sa do projektov, - príprava podkladov, koordinácia prípravy, spracovanie projektov (najmä OPKŽP, INTERREG, Envirofond ai.) - koordinácia implementácie projektov, vrátane verejného obstarávania, - usmerňovanie manažérov projektov, zabezpečenie koordinovaného kontaktu s implementačnými jednotkami, - stanoviská k projektom LIFE+ pre MŽP SR a žiadateľov - súčinnosť pri dopracovaní programových dokumentov pre EÚ fondy | R-ŠOPSR | 31.12.2015 | 34 535 | 31 882 VZ | 11 700 | Projekty ŠOP SR, MŽP SR |
| Spolu „Príprava a realizácia projektov“ |  |  |  | 497 981 | 1 195 924 VZ 17 552 928 ŠF 930 000 LIFE 521 934 MŽP 10 500 HUSK 1 586 315 * predpokladaná refundácia z OPŽP | 224 948 |  |

| 10.00 INÉ ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | Prevádzkový a ekonomický servis | RŠOP | 31.12.2015 | 398 763 | 1 643 996 VZ | 135 096 | ŠOP SR |
| Spolu „Iné úlohy“ |  |  |  | 398 763 | 1 643 996 VZ | 135 096 |  |

| S P O L U | 3 019 959 | 5 686 000 VZ 17 552 928 ŠF 1 108 500 EF 930 000 LIFE 630 828 MŽP 10 500 HUSK | 1 023 120 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUMÁR | 3 019 959 | 25 918 756 | 1 023 120 |  |

* Plán výdavkov z vlastných zdrojov je prekročený o sumu 2 686 000 EUR. V priebehu roka 2015 bude z projektov financovaných v rámci Operačného programu životné prostredie refundovaných pravdepodobne 1 586 315 EUR. Celkový deficit rozpočtu sa predpokladá vo výške 1 099 685 EUR.

| Vysvetlivky k finančným zdrojom: VZ - vlastné zdroje IZ - iné zdroje LIFE - projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ ŠF - finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov ŠFM - Švajčiarsky finančný mechanizmus | EF - Environmentálny fond ETZ - Interreg HUSK - operačný program cezhraničná spolupráca Slovensko – Maďarsko MŽP SR - účelovo viazané financie mimo príspevku (napr. kofinancovanie LIFE, ŽPNet) CWI - Karpatská iniciatíva pre mokrade (Carpathian Wetland Iniciative) EkoP - Nadácia Ekopolis |
| --- | --- |

- Vysvetlivky k použitým skratkám:

CHÚ	- chránené územie(a)	NPP		- národná prírodná pamiatka

NP	- národný park	MCHÚ		- chránené územia v kategórii PR, NPR, CHA, PP a NPP

CHKO	- chránená krajinná oblasť	VCHÚ		- chránené územia v kategórii NP a CHKO

PR	- prírodná rezervácia	CHVÚ		- chránené vtáčie územie

NPR	- národná prírodná rezervácia	ÚEV		- územie európskeho významu

CHA	- chránený areál	IS		- informačný systém

PP	- prírodná pamiatka	OCHČPaK	- osobitne chránené časti prírody a krajiny

RL	- ramsarská lokalita	RŠOP	- riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody SR

SSJ	- Správa slovenských jaskýň	OK	- odbor komunikácie ministerstva

KM MŽP SR	- kancelária ministra 	OÚoSŽP	- obvodný úrad životného prostredia

ŠGÚDŠ	- Štátny geologický ústav Dionýza Štúra	SMOPaJ	- Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva