## aktivita1
Plán činností
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Realizácia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Činnosť 1.1 Manuál k medz. kateg.-zadanie, vyprac. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 1.1a Dodanie podkladov, oponentúra |  |  |  | x | x | x | x | x | x
Činnosť 1.1b Vydanie manuálu-preklad, tlač | [9 empty] | x | x | x | x
Činnosť 1.2 Spracovanie kategorizácie a klasif. CHÚ | [12 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 1.2a Workshopy | [14 empty] | x | [12 empty] | x
Činnosť 1.2b Testovanie klasifikácie CHÚ | [14 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 1.3a Spracovanie červeného zoznamu biotopov |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 1.3b Seminar k červenemu zoznamu | [32 empty] | x
Činnosť 1.4a Zhotovenie koncepcie a strategie OP | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 1.4b Workshop | [27 empty] | x
Činnosť 11
Činnosť 12
Činnosť 13
Činnosť 14
Činnosť 15
Činnosť 16
Činnosť 17
Činnosť 18
Činnosť 19
Činnosť 20
.....
Činnosť N
Plán výdavkov
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Celkovo
Výdavok (EURO) | 1200 | 104.64 | 164.64 | 104.64 | 164.64 | 6560.64 | 10586.64 | 104.64 | 1244.64 | 224.64 | 164.64 | 164.64 | 9500.64 | 8574.64 | 28327.24 | 224.64 | 164.64 | 224.64 | 779.04 | 104.64 | 164.64 | 411.04 | 104.64 | 164.64 | 411.04 | 104.64 | 164.64 | 28267.24 | 164.64 | 959.04 | 164.64 | 104.64 | 22548.24 | 104.64 | 164.64 | 44.64 | 104.64 | 104.64 | 35104.64 | 44.64 | 104.64 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158260
01 Dlhodobý nehmotný majetok | [60 empty] | 0
02 Obstaranie stavby | [60 empty] | 0
02 Dlhodobý hmotný majetok | [60 empty] | 0
03 Obstaranie pozemkov | [60 empty] | 0
50 Spotrebované nákupy | 1200 | [13 empty] | 246.4 |  |  |  | 246.4 |  |  | 246.4 |  |  | 246.4 |  |  | 246.4 |  | 246.4 | [30 empty] | 2678.4
51 Služby |  | 60 | 120 | 60 | 120 | 6516 | 10542 | 60 | 1200 | 180 | 120 | 120 | 9456 | 8530 | 28036.2 | 180 | 120 | 180 | 488 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 120 | 60 | 120 | 27976.2 | 120 | 668 | 120 | 60 | 22503.6 | 60 | 120 |  | 60 | 60 | 35060 |  | 60 | 60 | [18 empty] | 153796
52 Vlastná odborná pracovná sila |  | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | 44.64 | [19 empty] | 1785.6

## aktivita2
Plán činností
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Realizácia |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Činnosť 2.1a Edukačný program-dodanie, školenia |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 2.2a Prenosné výstavy o CHÚ-zhotovenie, dodanie |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 2.2b Skladačky, brožúry, letáky-zhotovenie, dodanie |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 2.2c Film na DVD |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 2.3a Prenosné výstavy o medzin.dohodách |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 2.3b Kniha o biodiverzite Záp. Karpát-dodanie |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 2.3c Prezentácia knihy verejnosti | [45 empty] | x
Činnosť 2.4a Náučné chodníky-vyhotovenie |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 2.4b Informačné panely, letáky a plagáty k NCH | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 2.4c Vybavenie informač. stredísk |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 11
Činnosť 12
Činnosť 13
Činnosť 14
Činnosť 15
Činnosť 16
Činnosť 17
Činnosť 18
Činnosť 19
Činnosť 20
.....
Činnosť N
Plán výdavkov
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Celkovo
Výdavok (EURO) | 0 | 0 | 23222.09 | 480 | 63696.58 | 100 | 502.09 | 5275 | 0 | 502.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.09 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.09 | 3036.9 | 0 | 0 | 122.09 | 268980 | 0 | 0 | 0 | 502.09 | 2556.9 | 0 | 980 | 46170.09 | 480 | 123.2 | 123.2 | 0 | 122.09 | 59915 | 0 | 0 | 46522.09 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525375.68
01 Dlhodobý nehmotný majetok | [60 empty] | 0
02 Obstaranie stavby | [60 empty] | 0
02 Dlhodobý hmotný majetok | [60 empty] | 0
03 Obstaranie pozemkov | [60 empty] | 0
50 Spotrebované nákupy |  |  | 1200 |  | 63696.58 | [32 empty] | 123.2 | 123.2 | [21 empty] | 65142.98
51 Služby |  |  | 22000 | 480 |  | 100 | 480 | 5275 |  | 480 |  |  |  |  | 100 | 480 | [6 empty] | 100 | 3036.9 |  |  | 100 | 268980 |  |  |  | 480 | 2556.9 |  | 480 | 46148 | 480 |  |  |  | 100 | 59915 |  |  | 46500 | 740 | [14 empty] | 459011.8
52 Vlastná odborná pracovná sila |  |  | 22.09 |  |  |  | 22.09 |  |  | 22.09 |  |  |  |  | 22.09 | 500 | [6 empty] | 22.09 |  |  |  | 22.09 |  |  |  |  | 22.09 |  |  | 500 | 22.09 |  |  |  |  | 22.09 |  |  |  | 22.09 | [15 empty] | 1220.9

## aktivita3
Plán činností
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Realizácia |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Činnosť 3.1a Manažmentové opatrenia, plány obnovy a monitoringu |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 3.1b Nákup techniky |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 3.1c Zaškolenie obsluhy techniky | [9 empty] | x | [11 empty] | x
Činnosť 3.2a Monitoring lokalít vrátane zaškolenia |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 3.3a Metodika revitalizácie-vyhotovenie | [11 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 3.3b Tlač a distribúcia metodiky | [38 empty] | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 7
Činnosť 8
Činnosť 9
Činnosť 10
Činnosť 11
Činnosť 12
Činnosť 13
Činnosť 14
Činnosť 15
Činnosť 16
Činnosť 17
Činnosť 18
Činnosť 19
Činnosť 20
.....
Činnosť N
Plán výdavkov
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Celkovo
Výdavok (EURO) | 519.54 | 1647.8968 | 38019.54 | 1719.54 | 519.54 | 70983.17 | 104519.89 | 2192.29 | 2552.29 | 3282.29 | 3253.04 | 2552.29 | 3192.29 | 2192.29 | 2552.29 | 3253.04 | 2192.29 | 2192.29 | 2552.29 | 3253.04 | 2192.29 | 3102.29 | 2342.29 | 3253.04 | 2192.29 | 3192.29 | 2552.29 | 2192.29 | 3253.04 | 2192.29 | 2552.29 | 2192.29 | 3253.04 | 2552.29 | 2192.29 | 15712.29 | 3711.713 | 3385.04 | 2192.29 | 2552.29 | 3253.04 | 2192.29 | 2192.29 | 2192.16 | 2192.31 | 156064.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487987.7598
01 Dlhodobý nehmotný majetok | [60 empty] | 0
02 Obstaranie stavby | [60 empty] | 0
02 Dlhodobý hmotný majetok | [5 empty] | 55200 | 101267.6 | [53 empty] | 156467.6
03 Obstaranie pozemkov | [60 empty] | 0
50 Spotrebované nákupy |  | 1060.75 |  | 1200 |  | 14903.63 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 2733.5 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 2733.5 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 2733.5 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 2733.5 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 2733.5 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 2733.5 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 2733.5 | 1672.75 | 1672.75 | 2733.5 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.62 | 1672.77 | [15 empty] | 90887.52
51 Služby |  |  | 37500 |  |  | 360 | 1060 |  | 360 | 1090 |  | 360 | 1000 |  | 360 |  |  |  | 360 |  |  | 910 | 150 |  |  | 1000 | 360 |  |  |  | 360 |  |  | 360 |  | 13520 | 1000 | 132 |  | 360 | [5 empty] | 155544.77 | [14 empty] | 216146.77
52 Vlastná odborná pracovná sila | 519.54 | 587.1467 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 1038.963 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | 519.54 | [14 empty] | 24485.8698

## aktivita4
Plán činností
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Realizácia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Činnosť 4.1a Mapovanie biotopov a spracovanie PS v CHKO Poľana | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 4.1b Mapovanie biotopov a návrh opatrení v Karpatských bukových pralesoch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 4.1c Mapovanie druhov v Karpatských bukových pralesoch | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 41.d Tlač výstupov z mapovania | [36 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 4.2a Prekategorizovanie lesov-návrh | [24 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 4.2b Realizácia pilotného manažmentu v lesoch | [10 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 4.2c Stretnutia s vlastníkmi a užívateľmi |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  |  | x |  | x
Činnosť 4.3a Príručka pre manažment lesov-vyhotovenie | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 4.3b Seminár k predstaveniu návrhov | [31 empty] | x
Činnosť 10
Činnosť 11
Činnosť 12
Činnosť 13
Činnosť 14
Činnosť 15
Činnosť 16
Činnosť 17
Činnosť 18
Činnosť 19
Činnosť 20
.....
Činnosť N
Plán výdavkov
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Celkovo
Výdavok (EURO) | 1200 | 0 | 0 | 814.32 | 0 | 0 | 0 | 814.32 | 0 | 0 | 0 | 454.44 | 0 | 0 | 0 | 814.32 | 0 | 0 | 0 | 454.44 | 450 | 0 | 0 | 6055.68 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 454.44 | 0 | 2355 | 0 | 364.32 | 0 | 306 | 12520.8 | 454.44 | 0 | 756 | 0 | 44822.06 | 118922 | 508.32 | 2906 | 0 | 0 | 151714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347896.9
01 Dlhodobý nehmotný majetok | [60 empty] | 0
02 Obstaranie stavby | [60 empty] | 0
02 Dlhodobý hmotný majetok | [60 empty] | 0
03 Obstaranie pozemkov | [60 empty] | 0
50 Spotrebované nákupy | 1200 | [59 empty] | 1200
51 Služby |  |  |  | 756 |  |  |  | 756 |  |  |  | 396.12 |  |  |  | 756 |  |  |  | 396.12 | 450 |  |  | 5997.36 |  |  |  | 756 |  | 396.12 |  | 2355 |  | 306 |  | 306 | 12520.8 | 396.12 |  | 756 |  | 44822.06 | 118922 | 450 | 2906 |  |  | 151714 | [12 empty] | 346113.7
52 Vlastná odborná pracovná sila |  |  |  | 58.32 |  |  |  | 58.32 |  |  |  | 58.32 |  |  |  | 58.32 |  |  |  | 58.32 |  |  |  | 58.32 | [5 empty] | 58.32 |  |  |  | 58.32 |  |  |  | 58.32 | [5 empty] | 58.32 | [16 empty] | 583.2

## aktivita5
Plán činností
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Realizácia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Činnosť 5.1a Vypracovanie pilotných manažment. modelov TUR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Činnosť 5.1b Workshopy k štúdii TUR | [9 empty] | x | [10 empty] | x | [14 empty] | x
Činnosť 5.2a Realizácia prioritných aktivít | [10 empty] | x | x | [10 empty] | x | x | [10 empty] | x | x | [9 empty] | x | x
Činnosť 4
Činnosť 5
Činnosť 6
Činnosť 7
Činnosť 8
Činnosť 9
Činnosť 10
Činnosť 11
Činnosť 12
Činnosť 13
Činnosť 14
Činnosť 15
Činnosť 16
Činnosť 17
Činnosť 18
Činnosť 19
Činnosť 20
.....
Činnosť N
Plán výdavkov
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Celkovo
Výdavok (EURO) | 1200 | 0 | 0 | 574.08 | 0 | 206.976 | 240 | 0 | 240 | 6358.656 | 35000 | 20000 | 0 | 0 | 446.976 | 0 | 0 | 15000 | 574.08 | 206.976 | 5817.6 | 206.976 | 1446.4 | 40334.08 | 4000 | 33255.68 | 206.976 | 574.08 | 0 | 0 | 781.056 | 0 | 0 | 0 | 781.056 | 83444.2 | 3500 | 0 | 781.056 | 0 | 924 | 0 | 0 | 781.056 | 0 | 33524.8 | 0 | 40398.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330804.84
01 Dlhodobý nehmotný majetok | [60 empty] | 0
02 Obstaranie stavby | [60 empty] | 0
02 Dlhodobý hmotný majetok | [60 empty] | 0
03 Obstaranie pozemkov | [60 empty] | 0
50 Spotrebované nákupy | 1200 |  |  |  |  | 206.976 |  |  |  | 206.976 |  |  |  |  | 206.976 |  |  |  |  | 206.976 |  | 206.976 | 246.4 |  |  |  | 206.976 |  |  |  | 206.976 |  |  |  | 206.976 |  |  |  | 206.976 |  |  |  |  | 206.976 | [16 empty] | 3516.16
51 Služby |  |  |  | 240 |  |  | 240 |  | 240 | 5817.6 | 35000 | 20000 |  |  | 240 |  |  | 15000 | 240 |  | 5817.6 |  | 1200 | 40000 | 4000 | 33255.68 |  | 240 |  |  | 240 |  |  |  | 240 | 83444.2 | 3500 |  | 240 |  | 924 |  |  | 240 |  | 33524.8 |  | 40064 | [12 empty] | 323947.88
52 Vlastná odborná pracovná sila |  |  |  | 334.08 | [5 empty] | 334.08 | [8 empty] | 334.08 |  |  |  |  | 334.08 |  |  |  | 334.08 |  |  | 334.08 |  |  |  | 334.08 |  |  |  | 334.08 |  |  |  |  | 334.08 |  |  |  | 334.08 | [12 empty] | 3340.8

## aktivita6
Plán činností
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Realizácia
Činnosť 1
Činnosť 2
Činnosť 3
Činnosť 4
Činnosť 5
Činnosť 6
Činnosť 7
Činnosť 8
Činnosť 9
Činnosť 10
Činnosť 11
Činnosť 12
Činnosť 13
Činnosť 14
Činnosť 15
Činnosť 16
Činnosť 17
Činnosť 18
Činnosť 19
Činnosť 20
.....
Činnosť N
Plán výdavkov
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Celkovo
Výdavok (EURO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 Dlhodobý nehmotný majetok | [60 empty] | 0
02 Obstaranie stavby | [60 empty] | 0
02 Dlhodobý hmotný majetok | [60 empty] | 0
03 Obstaranie pozemkov | [60 empty] | 0
50 Spotrebované nákupy | [60 empty] | 0
51 Služby | [60 empty] | 0
52 Vlastná odborná pracovná sila | [60 empty] | 0

## aktivita7
Plán činností
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Realizácia
Činnosť 1
Činnosť 2
Činnosť 3
Činnosť 4
Činnosť 5
Činnosť 6
Činnosť 7
Činnosť 8
Činnosť 9
Činnosť 10
Činnosť 11
Činnosť 12
Činnosť 13
Činnosť 14
Činnosť 15
Činnosť 16
Činnosť 17
Činnosť 18
Činnosť 19
Činnosť 20
.....
Činnosť N
Plán výdavkov
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Celkovo
Výdavok (EURO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 Dlhodobý nehmotný majetok | [60 empty] | 0
02 Obstaranie stavby | [60 empty] | 0
02 Dlhodobý hmotný majetok | [60 empty] | 0
03 Obstaranie pozemkov | [60 empty] | 0
50 Spotrebované nákupy | [60 empty] | 0
51 Služby | [60 empty] | 0
52 Vlastná odborná pracovná sila | [60 empty] | 0

## aktivita8
Plán činnosti
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Realizácia
Činnosť 1
Činnosť 2
Činnosť 3
Činnosť 4
Činnosť 5
Činnosť 6
Činnosť 7
Činnosť 8
Činnosť 9
Činnosť 10
Činnosť 11
Činnosť 12
Činnosť 13
Činnosť 14
Činnosť 15
Činnosť 16
Činnosť 17
Činnosť 18
Činnosť 19
Činnosť 20
.....
Činnosť N
Plán výdavkov
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Celkovo
Výdavok (EURO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01 Dlhodobý nehmotný majetok | [60 empty] | 0
02 Obstaranie stavby | [60 empty] | 0
02 Dlhodobý hmotný majetok | [60 empty] | 0
03 Obstaranie pozemkov | [60 empty] | 0
50 Spotrebované nákupy | [60 empty] | 0
51 Služby | [60 empty] | 0
52 Vlastná odborná pracovná sila | [60 empty] | 0

## harm_det
Harmonogram detailný
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Aktivita 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 2 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 3 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 6
Aktivita 7
Aktivita 8
Celkovo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Harmonogram detailný
Mesiac | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Aktivita 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 6
Aktivita 7
Aktivita 8
Celkovo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X

## Plan_vyd_detail
Plán výdavkov detailný (podľa aktivít)
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Celkovo
Aktivita 1 | 1200 | 104.64 | 164.64 | 104.64 | 164.64 | 6560.64 | 10586.64 | 104.64 | 1244.64 | 224.64 | 164.64 | 164.64 | 9500.64 | 8574.64 | 28327.24 | 224.64 | 164.64 | 224.64 | 779.04 | 104.64 | 164.64 | 411.04 | 104.64 | 164.64 | 411.04 | 104.64 | 164.64 | 28267.24 | 164.64 | 959.04 | 164.64 | 104.64 | 22548.24 | 104.64 | 164.64 | 44.64 | 104.64 | 104.64 | 35104.64 | 44.64 | 104.64 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158260
Aktivita 2 | 0 | 0 | 23222.09 | 480 | 63696.58 | 100 | 502.09 | 5275 | 0 | 502.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.09 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.09 | 3036.9 | 0 | 0 | 122.09 | 268980 | 0 | 0 | 0 | 502.09 | 2556.9 | 0 | 980 | 46170.09 | 480 | 123.2 | 123.2 | 0 | 122.09 | 59915 | 0 | 0 | 46522.09 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525375.68
Aktivita 3 | 519.54 | 1647.8968 | 38019.54 | 1719.54 | 519.54 | 70983.17 | 104519.89 | 2192.29 | 2552.29 | 3282.29 | 3253.04 | 2552.29 | 3192.29 | 2192.29 | 2552.29 | 3253.04 | 2192.29 | 2192.29 | 2552.29 | 3253.04 | 2192.29 | 3102.29 | 2342.29 | 3253.04 | 2192.29 | 3192.29 | 2552.29 | 2192.29 | 3253.04 | 2192.29 | 2552.29 | 2192.29 | 3253.04 | 2552.29 | 2192.29 | 15712.29 | 3711.713 | 3385.04 | 2192.29 | 2552.29 | 3253.04 | 2192.29 | 2192.29 | 2192.16 | 2192.31 | 156064.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487987.7598
Aktivita 4 | 1200 | 0 | 0 | 814.32 | 0 | 0 | 0 | 814.32 | 0 | 0 | 0 | 454.44 | 0 | 0 | 0 | 814.32 | 0 | 0 | 0 | 454.44 | 450 | 0 | 0 | 6055.68 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 454.44 | 0 | 2355 | 0 | 364.32 | 0 | 306 | 12520.8 | 454.44 | 0 | 756 | 0 | 44822.06 | 118922 | 508.32 | 2906 | 0 | 0 | 151714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347896.9
Aktivita 5 | 1200 | 0 | 0 | 574.08 | 0 | 206.976 | 240 | 0 | 240 | 6358.656 | 35000 | 20000 | 0 | 0 | 446.976 | 0 | 0 | 15000 | 574.08 | 206.976 | 5817.6 | 206.976 | 1446.4 | 40334.08 | 4000 | 33255.68 | 206.976 | 574.08 | 0 | 0 | 781.056 | 0 | 0 | 0 | 781.056 | 83444.2 | 3500 | 0 | 781.056 | 0 | 924 | 0 | 0 | 781.056 | 0 | 33524.8 | 0 | 40398.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330804.84
Aktivita 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktivita 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktivita 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výdavok (EURO) | 4119.54 | 1752.5367 | 61406.27 | 3692.58 | 64380.76 | 77850.786 | 115848.62 | 8386.25 | 4036.93 | 10367.676 | 38417.68 | 23171.37 | 12692.93 | 10766.93 | 31448.596 | 5272 | 2356.93 | 17416.93 | 3905.41 | 4019.096 | 8624.53 | 3720.306 | 4015.42 | 52844.34 | 6603.33 | 36552.61 | 3045.996 | 300769.61 | 3417.68 | 3605.77 | 3497.986 | 5154.02 | 28358.18 | 3021.25 | 4117.986 | 145677.22 | 20317.153 | 4067.32 | 38201.186 | 3352.93 | 4403.77 | 106989.35 | 121114.29 | 3481.536 | 51620.4 | 190329.11 | 0 | 192112.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850325.1797
Nepriame výdavky | 1906 | 1906 | 2906 | 2906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 4906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 4906 | [12 empty] | 99500
Výdavok celkovo bez rezervy (EURO) | 6025.54 | 3658.5368 | 64312.27 | 6598.58 | 66286.76 | 79756.786 | 117754.62 | 10292.25 | 5942.93 | 12273.676 | 40323.68 | 25077.37 | 14598.93 | 12672.93 | 33354.596 | 7178 | 4262.93 | 19322.93 | 5811.41 | 5925.096 | 10530.53 | 5626.306 | 5921.42 | 57750.34 | 8509.33 | 38458.61 | 4951.996 | 302675.61 | 5323.68 | 5511.77 | 5403.986 | 7060.02 | 30264.18 | 4927.25 | 6023.986 | 147584.22 | 22224.153 | 5974.32 | 40108.186 | 5259.93 | 6310.77 | 108896.35 | 123021.29 | 5388.536 | 53527.4 | 192236.11 | 1907 | 197018.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949825.1797
Plán výdavkov detailný (podľa skupín výdavkov)
Mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | Celkovo
01 Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Obstaranie stavby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55200 | 101267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156467.6
03 Obstaranie pozemkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 Spotrebované nákupy | 3600 | 1060.75 | 1200 | 1200 | 63696.58 | 15110.606 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 1879.726 | 2733.5 | 1672.75 | 1672.75 | 1672.75 | 2126.126 | 2733.5 | 1672.75 | 1672.75 | 1919.15 | 2940.476 | 1672.75 | 2126.126 | 1919.15 | 2733.5 | 1919.15 | 1672.75 | 1879.726 | 1919.15 | 2733.5 | 1919.15 | 1879.726 | 1672.75 | 2733.5 | 1672.75 | 1879.726 | 1672.75 | 1672.75 | 2856.7 | 2002.926 | 1672.75 | 2733.5 | 1672.75 | 1672.75 | 1879.596 | 1672.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163425.06
51 Služby | 0 | 60 | 59620 | 1536 | 120 | 6976 | 12322 | 6091 | 1800 | 7567.6 | 35120 | 20876.12 | 10456 | 8530 | 28736.2 | 1416 | 120 | 15180 | 1088 | 456.12 | 6387.6 | 1030 | 1510 | 49154.26 | 4120 | 34315.68 | 580 | 297952.2 | 120 | 1064.12 | 720 | 2895 | 25060.5 | 726 | 840 | 143418.2 | 17560.8 | 588.12 | 35300 | 1116 | 1084 | 104797.06 | 118922 | 690 | 49406 | 189809.57 | 0 | 191778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499016.15
52 Vlastná odborná pracovná sila | 519.54 | 631.7867 | 586.27 | 956.58 | 564.18 | 564.18 | 586.27 | 622.5 | 564.18 | 920.35 | 564.18 | 622.5 | 564.18 | 564.18 | 586.27 | 1122.5 | 564.18 | 564.18 | 898.26 | 622.5 | 564.18 | 564.18 | 586.27 | 956.58 | 564.18 | 564.18 | 586.27 | 898.26 | 564.18 | 622.5 | 898.26 | 586.27 | 564.18 | 622.5 | 1398.26 | 586.27 | 1083.603 | 622.5 | 898.26 | 564.18 | 586.27 | 519.54 | 519.54 | 911.94 | 541.63 | 519.54 | 0 | 334.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31416.3698
Výdavok (EURO) | 4119.54 | 1752.5367 | 61406.27 | 3692.58 | 64380.76 | 77850.786 | 115848.62 | 8386.25 | 4036.93 | 10367.676 | 38417.68 | 23171.37 | 12692.93 | 10766.93 | 31448.596 | 5272 | 2356.93 | 17416.93 | 3905.41 | 4019.096 | 8624.53 | 3720.306 | 4015.42 | 52844.34 | 6603.33 | 36552.61 | 3045.996 | 300769.61 | 3417.68 | 3605.77 | 3497.986 | 5154.02 | 28358.18 | 3021.25 | 4117.986 | 145677.22 | 20317.153 | 4067.32 | 38201.186 | 3352.93 | 4403.77 | 106989.35 | 121114.29 | 3481.536 | 51620.4 | 190329.11 | 0 | 192112.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850325.1797
Nepriame výdavky | 1906 | 1906 | 2906 | 2906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 4906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1906 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 1907 | 4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99500
Výdavok celkovo bez rezervy (EURO) | 6025.54 | 3658.5368 | 64312.27 | 6598.58 | 66286.76 | 79756.786 | 117754.62 | 10292.25 | 5942.93 | 12273.676 | 40323.68 | 25077.37 | 14598.93 | 12672.93 | 33354.596 | 7178 | 4262.93 | 19322.93 | 5811.41 | 5925.096 | 10530.53 | 5626.306 | 5921.42 | 57750.34 | 8509.33 | 38458.61 | 4951.996 | 302675.61 | 5323.68 | 5511.77 | 5403.986 | 7060.02 | 30264.18 | 4927.25 | 6023.986 | 147584.22 | 22224.153 | 5974.32 | 40108.186 | 5259.93 | 6310.77 | 108896.35 | 123021.29 | 5388.536 | 53527.4 | 192236.11 | 1907 | 197018.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1949825.1797

## harm_PV všeobecne
Harmonogram roky
Rok | 1 | [11 empty] | 2 | 3 | 4 | 5
mesiac | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Aktivita 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 2 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 3 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Aktivita 6
Aktivita 7
Aktivita 8
Celkovo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Plán výdavkov na aktivity (roky) | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | celkovo
Kvartál | 1 | 2 | 3 | 4
Aktivita 1 | 1469.28 | 6829.92 | 11935.92 | 553.92 | 48745.08 | 53202.68 | 35523.2 | 0 | 158260
Aktivita 2 | 23222.09 | 64276.58 | 5777.09 | 502.09 | 4261.08 | 319311.17 | 108025.58 | 0 | 525375.68
Aktivita 3 | 40186.9768 | 73222.25 | 109264.47 | 9087.62 | 32269.73 | 44028.98 | 179927.733 | 0 | 487987.7598
Aktivita 4 | 1200 | 814.32 | 814.32 | 454.44 | 7774.44 | 4235.76 | 332603.62 | 0 | 347896.9
Aktivita 5 | 1200 | 781.056 | 480 | 61358.656 | 64033.088 | 123043.048 | 79908.992 | 0 | 330804.84
Aktivita 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktivita 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aktivita 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Výdavok (EURO) | 67278.3467 | 145924.126 | 128271.8 | 71956.726 | 157083.418 | 543821.638 | 735989.125 | 0 | 1850325.1797
Nepriame výdavky | 6718 | 6718 | 5718 | 5718 | 25872 | 22873 | 25883 | 0 | 99500
Výdavok celkovo bez rezervy (EURO) | 73996.3467 | 152642.126 | 133989.8 | 77674.726 | 182955.418 | 566694.638 | 761872.125 | 0 | 1949825.1797
Plán výdavkov skupiny (roky) | 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | celkovo
Kvartál | 1 | 2 | 3 | 4
01 Dlhodobý nehmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Obstaranie stavby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 55200 | 101267.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156467.6
03 Obstaranie pozemkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 Spotrebované nákupy | 5860.75 | 80007.186 | 5018.25 | 6285.976 | 24861.778 | 23554.628 | 17836.492 | 0 | 163425.06
51 Služby | 59680 | 8632 | 20213 | 63563.72 | 124064.18 | 511811.7 | 711051.55 | 0 | 1499016.15
52 Vlastná odborná pracovná sila | 1737.5967 | 2084.94 | 1772.95 | 2107.03 | 8157.46 | 8455.31 | 7101.083 | 0 | 31416.3698
Výdavok (EURO) | 67278.3467 | 145924.126 | 128271.8 | 71956.726 | 157083.418 | 543821.638 | 735989.125 | 0 | 1850325.1797
Nepriame výdavky | 6718 | 6718 | 5718 | 5718 | 25872 | 22873 | 25883 | 0 | 99500
Výdavok celkovo bez rezervy (EURO) | 73996.3467 | 152642.126 | 133989.8 | 77674.726 | 182955.418 | 566694.638 | 761872.125 | 0 | 1949825.1797