| PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROK 2022 (od 1.4.2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por. číslo |  |  | Názov úlohy (stručná anotácia) | Zodpovedný garant |  |  | Termín |  | (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  | Kapacita ľudských zdrojov (plánované osobohodiny) |  |  | Forma výstupu |  |  | Užívatelia výstupu |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Príspevok zo štátneho rozpočtu |  |  |  | Iné zdroje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma |  | druh zdroja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - KONCEPČNÉ A LEGISLATÍVNE ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.01 |  |  | Zonácia národných parkov (NP) Konzultácie so Správami národných parkov a v prípade potreby metodické usmernenie pri príprave zonácií národných parkov | RŠOP SR |  |  | 31.12.2022 |  | 4008,00 |  |  |  | 5 00,00 |  | VZ |  |  | 400 |  |  | Odborné podklady, nariadenia vlády |  |  | MŽP SR |  |
| 01.02 |  |  | Budovanie sústavy NATURA 2000 a) spolupráca na príprave konsolidovaného návrhu národného zoznamu území európskeho významu (ÚEV) b) prerokovanie zmien navrhnutých do konsolidovaného návrhu všetkých etáp ÚEV s vlastníkmi (správcami, nájomníkmi) pozemkov c) spolupráca na legislatívnom procese (príprava podkladov, vyhodnotenie pripomienok) d) definovanie cieľov ochrany pre všetky ÚEV v pôsobnosti NP v súlade s požiadavkami EK | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2022 |  | 20155,00 |  |  |  | 4 000,00 |  | VZ |  |  | 2011,5 |  |  | účasť na rokovaniach, návrh nových ÚEV, nariadenie vlády |  |  | MŽP SR, štátna správa |  |
| 01.03 |  |  | Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky (SR) a) spolupráca na vybraných opatreniach a podopatreniach pre programové obdobie 2014 – 2020 a na zabezpečovaní ich implementácie b) nastavenie podmienok novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) podľa skúseností zo súčasných a predchádzajúcich opatrení, ich prepojenie na prírodu, biodiverzitu a manažment krajiny v súlade s požiadavkami na zabezpečenie udržania a zlepšovania stavu predmetov ochrany území sústavy Natura 2000 a území (aj novo vytvorených) zaradených v kategóriách "pasienkové lesy" a zelená infraštruktúra na poľnohospodárskych pozemkoch (remízky, trvalé zasakávacie pásy, vetrolamy a i.). Uvedené aj pre účely nastavenia relevantných platieb. c) príprava schém pre platby podporujúce vlastníkov (užívateľov) pozemkov v územiach Natura 2000 pre plnenie cieľov ich ochrany. d) spolupráca na tvorbe a zabezpečovaní podkladov pre žiadateľov PRV SR e) spolupráca s verejnosťou zainteresovanou na problematike – poradenstvo o možnosti využitia všetkých dostupných zdrojov s cieľom skvalitniť ochranu a obnovu lesov, lúk a pasienkov a podporiť vytváranie agrolesníckych systémov | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2022 |  | 8016,00 |  |  |  | 1500,00 |  | VZ |  |  | 800,0 |  |  | Účasť na rokovaniach, analýzy, odborné podklady, potvrdenia pre žiadateľov |  |  | MPRV SR, PPA, MŽP SR, vlastníci pozemkov |  |
| 01.04 |  |  | Prerokovávanie a vyhlasovanie ochranných pásiem ohrozených jaskýň a verejnosti voľne prístupných jaskýň a) súčinnosť pri vyhlasovaní ochranných pásiem ohrozených jaskýň: PP jaskyňa Ľudmila a PP Modrá jaskyňa b) príprava dokumentácie na vyhlásenie za verejnosti voľne prístupné jaskyne: Závrt pod cestou (k. ú. Zuberec), Portálová jaskyňa (k. ú. Zuberec), Jaskyňa v Tupej skale (k .ú. Vyšný Kubín), Ebeczkého jaskyňa (k. ú. Hajnáčka) a súčinnosť pri vyhlasovaní za verejnosti voľne prístupné jaskyne: Malá Závadská jaskyňa (k. ú. Horný Moštenec), Zbojnícka jaskyňa (k. ú. Borinka). | SSJ |  |  | 31.12.2022 |  | 3005,00 |  |  |  | 250,00 |  | VZ |  |  | 300,0 |  |  | Projektová dokumentácia, účasť na pracovných rokovaniach |  |  | MŽP SR, štátna správa |  |
| 01.05 |  |  | Spolupráca pri vypracovaní programov starostlivosti o lesy a) poskytovanie potrebných podkladov a súčinnosti pri komplexnom zisťovaní stavu lesa a rámcovom plánovaní, aktivity súvisiace s vyhotovovaním programov starostlivosti o lesy a ich pripomienkovaním b) posudzovanie programov starostlivosti o les vo vzťahu k územiam sústavy Natura 2000 c) vypracovanie a predloženie návrhov na vyhlásenie lesov osobitného určenia d) zabezpečiť implementáciu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch spolu s akceptovanými požiadavkami ochrany prírody (podanými cez orgány ochrany a/alebo ŠOP SR) v územiach Natura 2000, okrem území a lokalít s aplikovaným bezzásahovým režimom. | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2022 |  | 12 024,00 |  |  |  | 3 000,00 |  | VZ |  |  | 1200,0 |  |  | usmernenia, odborné stanoviská |  |  | MŽP SR, štátna správa, verejnosť |  |
| 01.06 |  |  | Spracovávanie a posudzovanie dokumentácie ochrany prírody, programov starostlivosti (PS) o CHVÚ, ÚEV, ostatné CHÚ a chránené stromy, programov starostlivosti alebo programov záchrany (PZ) chránených druhov, projektov ochrany chránených stromov alebo CHÚ, vrátane odborného posúdenia a) dopracovanie a predkladanie PS o vybrané CHVÚ (podľa harmonogramu) a príprava ďalších materiálov na rokovanie vlády SR - spracovanie analýzy vplyvov PS (na štátny rozpočet, zamestnanosť) o vybrané CHVÚ podľa harmonogramu, predrokovanie (súčinnosť s okresnými úradmi v sídle kraja) a vyhlasovanie vybraných PS o CHVÚ b) vypracovanie a predrokovanie programov PS o vybrané UEV alebo iné CHÚ s vlastníkmi, správcami a užívateľmi, ich predloženie do schvaľovacieho procesu c) vypracovanie a predrokovanie programov PS o chránené stromy s vlastníkmi, správcami a užívateľmi, ich predloženie do schvaľovacieho procesu d) vypracovanie projektov ochrany chránených stromov alebo CHÚ, ich predrokovanie s vlastníkmi, správcami a užívateľmi, predloženie do schvaľovacieho procesu – zabezpečiť plnenie cieľa 10 % území s prísnou ochranou podľa Európskej stratégie biodiverzity do roku 2030 e) vypracovanie PS alebo PZ vybraných druhov | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2022 |  | 22 044,00 |  |  |  | 3 000,00 |  | VZ |  |  | 2200,00 |  |  | Dokumentácia ochrany prírody |  |  | MŽP SR, štátna správa, verejnosť |  |
| 01.07 |  |  | Legislatívne úlohy a iné koncepčné úlohy a) vypracovanie pripomienok k materiálom a návrhom právnych predpisov (interné a medzirezortné pripomienkové konania) b) spracovanie podkladov k strategickým dokumentom a koncepčným materiálom c) zabezpečenie prípravy odbornej spôsobilosti podľa § 28 a zákona 543/2002 Z. z., vrátane aktualizácie Metodiky hodnotenia významnosti vplyvov plánov a projektov na územia sústavy Natura 2000 v SR d) iné podľa požiadaviek | RŠOP SR |  |  | 31.12.2022 |  | 18 036,00 |  |  |  | 500,00 |  | VZ |  |  | 1800,00 |  |  | Odborné podklady, vyhlášky, usmernenia, strategické dokumenty |  |  | MŽP SR |  |
| 01.08 |  |  | Strategické dokumenty v súvislosti s implementáciou zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a) príprava akčných plánov pre vybrané druhy b) určenie inváznych nepôvodných druhov vyžadujúcich väčšiu regionálnu spoluprácu a spolupráca pri zabezpečení vypracovania akčných plánov c) v prípade potreby vypracovanie návrhov na zaradenie inváznych nepôvodných druhov do národného zoznamu a zoznamu Európskej únie a návrhy na určenie tých druhov z národného zoznamu, ktoré si vyžadujú väčšiu regionálnu spoluprácu | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary ŠOP SR |  |  | 31.12.2022 |  | 3456,00 |  |  |  | 500,00 |  | VZ |  |  | 345,00 |  |  | Odborné podklady |  |  | MŽP SR, verejnosť |  |
| Spolu 01.00 „Koncepčné a legislatívne úlohy“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 744,00 |  |  |  | 13 250,00 |  | VZ |  |  | 9 056,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 250,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. VÝKON ŠTÁTNEJ OCHRANY PRÍRODY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.01 |  |  | Príprava odborných podkladov pre konanie orgánov štátnej správy a pre iných žiadateľov a) vypracovanie odborných stanovísk (na základe požiadaviek orgánov ochrany prírody podľa § 65a ods. 2 písm. zc) zákona č. 543/2002 Z. z.) b) vypracovanie stanovísk a podkladov na základe požiadaviek právnických a fyzických osôb c) vybavovanie žiadostí v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov d) vypracovanie návrhov na vykonanie opatrení na rýchlu eradikáciu inváznych nepôvodných druhov podľa § 4 ods. 1 zákona č. 150/2019 Z. z. e) vypracovanie odborných stanovísk, analýz a podkladov pre rozhodovaciu činnosť a inú činnosť orgánov štátnej správy v oblasti prevencie a manažmentu introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov vrátane návrhov opatrení vykonávaných v rámci manažmentu a núdzových opatrení a upozornení na výskyt inváznych nepôvodných druhov podľa § 15 ods. 4 zákona č. 150/2019 Z. z. f) vypracovanie podkladov k upozorneniam obcí o výskyte inváznych nepôvodných druhov vrátane prípadnej aktualizácie informačných letákov g) vydávanie záväzného stanoviska identifikácie inváznych nepôvodných druhov živočíchov podľa § 15 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. h) vydávanie podnetov na ohlásenú náhodnú ťažbu podľa § 13 ods. 6 a 7 a vydávanie podnetov na ohlásenú náhodnú ťažbu a iné opatrenia na ochranu lesa podľa § 14 ods. 6 a 7 (v spojení s § 15 ods. 4, § 26 ods. 5) zákona č. 543/2002 Z. z., vydávanie súhlasných, resp. nesúhlasných stanovísk podľa § 14 ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2022 |  | 90 181,00 |  |  |  | 6 000,00 |  | VZ |  |  | 9000,00 |  |  | Spolupráca s orgánmi ŠS, stanoviská, účasť na pracovných rokovaniach |  |  | MŽP SR, štátna správa (OÚ), SIŽP |  |
| 02.02 |  |  | Vypracovanie stanovísk k posudzovaniu vplyvov | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2022 |  | 20 040,00 |  |  |  | 1 500,00 |  | VZ |  |  | 2000,00 |  |  | Stanoviská, odborné podklady |  |  | štátna správa |  |
|  |  |  | Vypracovanie stanovísk k významnosti vplyvov a posudzovanie vplyvov na životné prostredie na základe požiadaviek orgánov štátnej správy a ich evidencia (stanoviská k EIA, SEA, § 28 zákona č. 543/2002 Z. z.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02.03 |  |  | Revízie a kontroly osobitne chránených častí prírody a krajiny (OCHČPK) a) účasť na revíziách chránených území, chránených stromov a jaskýň, konaniach a kontrolách orgánov štátnej správy a poskytovanie súčinnosti úradom životného prostredia pri vykonávaní revízií chránených území b) iniciovanie kontrol v CHÚ, kde následkom hospodárskeho využívania dochádza k poškodzovaniu, ničeniu predmetov ochrany alebo chránených druhov a ich biotopov alebo kde dochádza k porušovanie cieľov a zásad uvedených v relevantných PS o CHÚ | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2022 |  | 10 020,00 |  |  |  | 1 500,00 |  | VZ |  |  | 1 000,00 |  |  | Odborné podklady, účasť na revíziách a konaniach |  |  | štátna správa, SIŽP |  |
| 02.04 |  |  | Účasť v odborných komisiách a) komisia pre odborne spôsobilé osoby podľa § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. b) komisia pre environmentálne škody c) komisia k stanoveniu finančného príspevku d) komisia k predkupnému právu štátu e) medzirezortná pracovná skupina pre indikátory zeleného rastu f) pracovná skupina pre biodiverzitu g) MEKO MISO – spolupráca s PPZ a MV SR h) pracovná skupina expertov pre interakciu podzemných a povrchových vôd i) pracovná skupina expertov pre podzemné vody j) pracovná skupina "Kvalita podzemných vôd vrátane chránených území" a pracovná skupina monitorovania kvantity podzemnej vody k) Národná komisia pre bezpečnosť leteckej dopravy v súvislosti s ekológiou letísk, ochranou prírody a krajiny a využívaním plôch v okolí letísk l) pracovná skupina pre zostavenie a implementáciu arboristických štandardov m) pracovná skupina Povodne n) IPBES - národná platforma, prepojenie aktivít IPBES na národnej úrovni o) pracovná skupina pre revitalizácie vodných tokov p) expertná skupina "Dunaj" r) komisia MŽP SR pre environmentálnu výchovu, vzdelávanie a osvetu s) pracovná skupina MAES – SK, nadviazanie aktivít na MAES - EÚ t) iné relevantné ad hoc pracovné skupiny | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2022 |  | 5 011,00 |  |  |  | 500,00 |  | VZ |  |  | 500,00 |  |  | Odborné podklady |  |  | MŽP SR, MPRV SR |  |
| 02.05 |  |  | Výkon štátneho dozoru a strážnej služby a vedenie evidencie a) kontroly dodržiavania zákona, predpisov, rozhodnutí a podmienok vydaných na jeho základe (zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov a rozhodnutí vydaných na ich základe), vrátane monitoringu návštevnosti CHÚ b) riešenie porušení platnej legislatívy (dohováranie, blokové pokuty, podnety, oznámenia, stanoviská a účasť na konaniach na základe požiadaviek orgánov), vedenie evidencie priestupkov a uložených blokových pokút a zasielanie údajov na MŽP SR na účely vedenia evidencie podľa § 61 ods. 1 písm. l) zákona č. 543/2002 Z. z. c) koordinácia členov stráže prírody a súčinnosť pri ich vzdelávaní, vrátane riadenia a koordinácie členov dobrovoľnej stráže prírody d) udržiavanie a zvyšovanie odbornej úrovne stráže prírody, poskytovanie potrebnej výstroje a pomôcok (vrátane členov dobrovoľnej stráže prírody) a uhrádzanie výdavkov súvisiacich s výkonom ich funkcie e) výkon súčinnostných služieb s Policajným zborom, členmi stráže prírody, SIŽP a orgánmi a organizáciami na základe zmluvy alebo dohody (Vojenská polícia, obecná polícia) f) vedenie evidencie preukazov a odznakov zamestnancov ŠOP SR g) spolupráca s colnými úradmi pri úradných kontrolách podľa osobitného predpisu a § 13 ods. 2 a 3 zákona č. 150/2019 Z. z. h) spolupráca s oblastnými skupinami Slovenskej speleologickej spoločnosti – členmi stráže prírody a inými orgánmi a organizáciami na základe zmluvy alebo dohody v oblastiach týkajúcich sa činnosti stráže prírody | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2022 |  | 555 060,00 |  |  |  | 5 000,00 |  | VZ |  |  | 8000,00 |  |  | Kontroly, evidencia, odznaky a preukazy |  |  | Štátna správa, SIŽP, polícia |  |
| 02.06 |  |  | Náhrada za obmedzenie bežného obhospodarovania a) uzatváranie nájomných zmlúv, zmluvnej starostlivosti a pod. b) centrálna evidencia zmlúv v zmysle § 61a až 61d zákona č. 543/2002 Z. z. c) vyhotovenie návrhu zoznamu pozemkov vo vybraných chránených územiach vhodných na zámenu pozemkov, nájom, výkup pozemkov a zmluvnú starostlivosť v zmysle § 61 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. d) poskytovanie podkladov a súčinnosti k výpočtu výšky finančných prostriedkov na zabezpečenie financovania náhrad e) určenie predpokladanej výšky finančnej náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania, za nájom a pod. f) kalkulácia výšky odpustenia alebo zníženia dane z pozemkov pre účely finančnej náhrady g) kvantifikácia výšky náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania na úrovni chránených území na národnej úrovni, vrátane prehľadu o kompenzačných platbách poskytovaných z EÚ zdrojov | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2022 |  | 7013,00 |  |  |  | 3 000,00 35 000,00 |  | VZ MŽP SR |  |  | 700,0 |  |  | Dokumentácia ochrany prírody, stanoviská, odborné podklady |  |  | ŠOP SR, štátna správa, MŽP SR |  |
| 02.07 |  |  | Rámcová smernica o vodách (RSV) a) spolupráca pri implementácii RSV a Vodného plánu Slovenska b) spolupráca so sekciou vôd MŽP SR, rezortnými a ostatnými organizáciami c) spolupráca na programe monitorovania podzemných vôd v súvislosti so suchozemských ekosystémami závislými na podzemných vodách d) spolupráca s SVP, š. p. pri spriechodňovaní migračných bariér a riešenie laterálnej konektivity na vodných tokoch, terénne obhliadky, konzultácie, vyjadrenia k projektom, pracovné stretnutia atď. e) získavanie bioekologických a krajinnoekologických podkladov pre testovanie vodných útvarov VÚVH a návrhy opatrení f) bioekologické kontroly existujúcich rybovodov v zmysle požiadaviek Metodického usmernenia MŽP SR | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  |  | 31.12.2022 |  | 12 024,00 |  |  |  | 1 000,00 |  | VZ |  |  | 1200,00 |  |  | Návrhy opatrení, odborné podklady, kontroly |  |  | ŠOP SR, štátna správa, MŽP SR a jeho rezortné organizácie |  |
| Spolu 02.00 „Výkon štátnej ochrany prírody“ |  |  |  |  |  |  |  |  | 699 349,00 |  |  |  | 18 500,00 |  | VZ |  |  | 22 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 000,00 |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 500,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. STAROSTLIVOSŤ O OSOBITNE CHRÁNENÉ ČASTI PRÍRODY A KRAJINY A JASKYNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01 |  | Zabezpečenie ochrany prirodzeného druhového zloženia ekosystémov reguláciou výskytu nepôvodných druhov rastlín v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 150/2019 Z. z., č. 543/2002 Z. z., č. 503/2003 Z. z., č. 180/1995 Z. z., č. 504/2003 Z. z., č. 229/1991 Z. z., č. 330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov a) spolupráca s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov, upozorňovanie na povinnosť odstraňovania, vrátane organizovania informačných seminárov b) likvidácia nepôvodných a inváznych druhov bylín a drevín v prípade neznámych vlastníkov (na 50 lokalitách) c) odstraňovanie inváznych druhov rastlín podľa § 3 ods. 7 zákona č. 150/2019 Z. z. a oznamovanie obci odstránenie inváznych druhov rastlín v príslušnom katastrálnom území podľa § 3 ods. 8 zákona č. 150/2019 Z. z. d) upozorňovanie na výskyt a potrebu odstraňovania inváznych druhov živočíchov e) preberanie inváznych nepôvodných druhov živočíchov podľa § 23 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z., dočasne len pri vybraných druhoch v rámci kapacít ŠOP SR do prevozu do Národnej ZOO Bojnice (na základe protokolu o prebratí) f) identifikovanie lokalít, kde boli vysadené nepôvodné dreviny v rozpore s § 7 zákona č. 543/2002 Z. z. a podávanie podnetov na túto činnosť na príslušné orgány ochrany prírody. g) koordinácia vykonávania opatrení vykonávaných v rámci manažmentu v príslušných lokalitách a vyhodnotenie ich účinnosti a vplyv na necieľové druhy h) vykonávanie opatrení na rýchlu eradikáciu inváznych nepôvodných druhov na základe poverenia príslušného okresného úradu |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 30 060,00 |  | 7 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 3000,00 |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |
| 03.02 |  | Starostlivosť o nelesné biotopy a chránené druhy rastlín a) realizácia praktickej starostlivosti v zmysle uplatňovania povinností praktickej starostlivosti vyplývajúcich z právnych predpisov – zákon č. 543/2002 Z. z., č. 503/2003 Z. z., č. 180/1995 Z. z., č. 504/2003 Z. z., č. 229/1991 Z. z., č. 330/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (predpoklad manažmentu na 102 lokalitách) b) realizácia aktivít súvisiacich s obnovou ekosystémov c) opatrenia zamerané na kompenzovanie negatívnych účinkov na biotopy (§ 1 ods. 3 a ods. 4 vyhlášky č. 170/2022 Z. z.) – vytváranie návrhu vhodných lokalít pre kompenzovanie negatívnych účinkov na biotopy európskeho a národného významu, komunikácia s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov v súvislosti s možnosťami realizácie kompenzačných opatrení negatívnych účinkov na biotopy; realizácia opatrení v zmysle rozhodnutia OÚ |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 90 250,00 |  | 40 000,00 5 000,00 |  |  |  | MŽP SR VZ |  |  | 8000,00 |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |
| 03.03 |  | Starostlivosť o chránené stromy a) zabezpečenie praktickej starostlivosti o chránené stromy (CHS) a ich skupiny, vrátane stromoradí (CHS Osuská lipa, CHS Dub pri Moravskej ceste, CHS Lipa pri Múzeu Prvej SNR, CHS Myjavská lipa, CHS Lipy pri kostole v Motyčkách, CHS Hruška v Berku, CHS Lipy v Bielej samote - 2ks, CHS Dub v Bažantnici, CHS Dub v Palárikove, CHS Ginko v Lučenci, CHS Málinské maklury, CHS Topoľ v Radoli, CHS Lipa na Šindelnej, CHS Lipa v Lopušných Pažitiach, CHS Lipy u Kanderov, CHS Kazimírske duby, CHS Lipa na cintoríne v Dobrej Vode, CHS Topoľ sivý pod Perpešom, CHS Stromy v Revúcej, CHS Báťkova lipa, CHS Lipy pri Hronseckom kostolíku, CHS Urpínska aleja, CHS Platan v Továrnom, CHS Rozhanovský pagaštan, CHS Lipa na Šajbách, CHS Rákoczyho dub, CHS Devičianska oskoruša, CHS Bolešovský brest, CHS Lipy v Bytči - Hliníku, CHS Buky vo Veľkom Rovnom, CHS Dub v Michalovciach, CHS Lipy v Roztokoch b) diagnostika zdravotného stavu rizikových chránených stromov akustickým tomografom c) kontrola realizovaných opatrení praktickej starostlivosti |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 26 700,00 |  | 1 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 1667,50 |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |
| 03.04 |  | Starostlivosť o významné anorganické javy a formy a) praktická starostlivosť a ochrana významných anorganických foriem a javov (PP Ľupčiansky skalný hríb, PP Mašiansky balvan, PR Hajnáčsky hradný vrch, PP Čakanovský profil, PP Lipovianske pieskovce, PP Kostná dolina, NPP Mičinske travertíny, NPP Vodopád Bystrého potoka, PP Bátovský balvan, PP Melichova skala, PP Zolniansky lahár, PP Králická tiesňava, PP Turovský sopúch, CHA Malachovské skalky, odkryv v Dubinnom, Kresané skaly v k.ú. Skároš, Vodopád Zapikan, Priekopová prepadlina Parkaň, skalný hríb v NPR Súľovské skaly, PP Beňatinský travertín b) činnosti zamerané na informovanie verejnosti o významných anorganických javoch a formách (napr. umiestnenie informačných tabúľ) |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 11 273,00 |  | 5 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 1 125,00 |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |
| 03.05 |  | Starostlivosť o chránené živočíchy a) kontrola hniezdenia sov a dravcov, vrátane riešenia podnetov na zabezpečenie ochrany hniezdísk podľa § 4, účasť na konaniach, kontroly hniezdísk riešených rozhodnutiami OÚ a plnenie povinností vyplývajúcich z týchto rozhodnutí b) mapovanie, monitoring, prekládky a oprava hniezd bociana čierneho a bociana bieleho c) úprava a zlepšenie hniezdnych podmienok pre vtáctvo, oprava/inštalácia búdok dutinových hniezdičov, sokolov, sov a spevavcov, riešenie problematiky dážďovníkov a belorítok pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov d) kontrola úhynu vtákov pod stĺpmi elektrického vedenia e) úprava liahnísk obojživelníkov a plazov f) ochrana netopierov: riešenie problematiky netopierov v budovách a v podzemných priestoroch, čistenie budov s výskytom netopierov, inštalácia búdok a realizácia opatrení pri zatepľovaní a rekonštrukciách budov g) údržba a prevádzka ornitologických stacionárov (kosenie a odstraňovanie krovín okolo odchytových línií) h) realizácia technických opatrení na zníženie mortality obojživelníkov a iných živočíchov na bariérových prvkoch v krajine a získavanie a evidencia úhynu chránených živočíchov vplyvom bariérových prvkov v krajine i) zavádzať vhodné preventívne, zmierňujúce a nápravné opatrenia pre zabezpečenie migračných koridorov pre živočíchy a riešenie ich kolízií s infraštruktúrou (napr. budovanie ekoduktov) na miestach s najčastejším výskytom stretov zveri s motorovými vozidlami j) iné aktivity týkajúce sa chránených živočíchov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 95 260,00 |  | 8 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 8145,00 |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |
| 03.06 |  | Prevádzka sústavy záchranných zariadení a zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy a) Zabezpečenie starostlivosti o hendikepované živočíchy v rámci ŠOP SR - prevádzka záchranných zariadení, - evidencia v zmysle platných predpisov a metodická príručka k postupu nakladania s hendikepmi - odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov b) Prevádzka sústavy záchranných zariadení mimo ŠOP SR - úhrada výdavkov spojených so starostlivosťou o choré, zranené alebo poškodené chránené živočíchy - prijímanie oznámení o nájdených chránených živočíchoch - určovanie nakladania s chránenými živočíchmi a vedenie evidencie - odber a prevoz nahlásených hendikepovaných živočíchov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 128 430,00 |  | 100 000,00 10 000,00 |  |  |  | MŽP SR VZ |  |  | 12 817,50 |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |
| 03.07 |  | Starostlivosť o jaskyne a) oprava poškodených uzáverov (Suchá jaskyňa 3, k. ú. Dulice; Svetluška, k. ú. Čachtice; Jaskyňa Madajke, k. ú. Zuberec; Kamenná pivnica, k. ú. Jasov) a neodkladné uzatváranie novo objavených jaskýň (mimo projektov zo štrukturálnych fondov EÚ) b) čistenie jaskýň – novozistené prípady (v spolupráci so Slovenskou speleologickou spoločnosťou) c) preventívne prehliadky a čistenie skalných stien nad vchodmi a v podzemí sprístupnených jaskýň (Demänovská ľadová jaskyňa, Važecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Driny, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa) voči možnému padaniu a rúteniu skalných blokov, úlomkov a skál v rámci zabezpečenia bezpečnosti pohybu osôb a majetku organizácie. |  | SSJ |  | 31.12.2022 |  |  |  | 11 723,00 |  | 24 500,00 |  |  |  | VZ |  |  | 1 170,00 |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR, štátna správa, verejnosť |  |  |
| 03.08 |  | Označovanie chránených území (CHÚ) a chránených stromov (CHS) a) základné označenie nových CHÚ (vrátane ÚEV) (štátny znak a kategória) b) doplnkové označenie CHÚ (piktogramy, stupne ochrany, informačné tabule, obvodové značenie) c) obnova chýbajúceho a poškodeného označenia CHÚ d) označenie nových CHS a obnova chýbajúceho a poškodeného označenia CHS |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 50 100,00 |  | 90 000,00 |  |  |  | MŽP SR |  |  | 5 000,00 |  | Označenie |  | MŽP SR, štátna správa, verejnosť |  |  |
| 03.09 |  | Predchádzanie vzniku škôd spôsobených určenými druhmi živočíchov, ich riešenie a manažment určených živočíchov a) účasť na komisionálnom šetrení škôd a spolupráca so štátnou správou pri šetrení škôd b) pravidelné dopĺňanie škôd spôsobených chránenými živočíchmi do informačného systému na šetrenie škôd c) vedenie evidencie škôd v informačnom systéme na šetrenie škôd d) spolupráca pri príprave usmernení e) zefektívnenie preventívnych metód pred vznikom škôd, následná propagácia a podpora praktických opatrení |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 21 843,00 |  | 2 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 2 180,00 |  | Spolupráca s orgánmi štátnej správy, formuláre, centrálna databáza |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |
| 03.11 |  | Zásahový tím pre medveďa hnedého a) pracovné stretnutia členov zásahového tímu a príprava podkladových materiálov z činnosti vo vzťahu k prevencii b) výjazdy zásahového tímu – praktické riešenie manažmentu medveďa hnedého c) školenia záujmových skupín – zvýšenie povedomia |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 10 020,00 |  | 10 000,00 |  |  |  | MŽP SR |  |  | 1000,00 |  | Manažmentové opatrenia, administrácia, kontrola výkonu |  | MŽP SR |  |  |
| 03.13 |  | Realizácia schválených programov starostlivosti (PS) o CHVÚ a chránené územia a) realizácia vybraných opatrení zo schválených PS o CHVÚ a iné chránené územia (PR, CHA, PP, národné parky) b) odpočet plnenia opatrení a realizačných aktivít |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 28 583,00 |  | 3000,00 30 000,00 |  |  |  | VZ MŽP SR |  |  | 2 852,50 |  | Manažmentové opatrenia |  | MŽP SR |  |  |
| Spolu 03.00 „Starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny a jaskyne“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 242,00 |  | 65 500,00 |  |  |  | VZ |  |  | 46 957,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 000,00 |  |  |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 500,00 |  |  |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. MONITORING, MAPOVANIE A VÝSKUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04.01 |  | Mapovanie výskytu inváznych druhov rastlín a živočíchov Slovenskej republiky a inváznych druhov vzbudzujúcich obavy Únie v rámci Slovenska (údaje z mapovania vložené ako výskytové údaje v KIMS) a) prieskum a monitoring podľa § 5 ods. 3 zákona č. 150/2019 Z. z. b) pri pochybnostiach určuje, či ide o invázny nepôvodný druh zaradený v národnom zozname alebo v zozname Európskej únie a zaeviduje jeho výskyt |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 39 249,00 |  | 7 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 3 917,00 |  | Databázy, údaje v KIMS, podklady pre dokumentáciu ochrany prírody |  | verejnosť, štátna správa |  |  |
| 04.02 |  | Mapovanie ohrozených a chránených druhov a biotopov zamerané na druhy rastlín, vybraných skupín živočíchov a biotopy a) mapovanie populácií druhov rastlín a živočíchov národného významu (údaje z mapovania vložené ako výskytové údaje v KIMS), monitoring stavu populácií cieľových druhov živočíchov v rámci schválených PZ Colias myrmidone a PZ Parnassius apollo a aktivít poprojektových projektu LIFE Motýle b) inventarizačné prieskumy chránených území c) mapovanie biotopov pre tvorbu celoslovenskej mapy biotopov/ekosystémov d) mapovanie výskytu druhov a biotopov v zmysle požiadaviek EK (Scientific Reserve) e) mapovanie a monitoring populácií opeľovačov - vychádzajúc z ochrany rastlinných a živočíšnych druhov z Natura 2000, príprava podkladov a návrhov pre ďalšie aktivity v oblasti ochrany opeľovačov (aj podľa podkladov na medzinárodnej, EÚ a národnej úrovni), najmä v súvislosti s EÚ Iniciatívou pre ochranu opeľovačov (nastavenie príp. pravidelného monitorovacieho systému podľa požiadaviek EÚ) f) inventarizácia starších prírodo-ochranársky a ekosystémovo cenných lesných porastov za účelom zabezpečenia ich trvalej ochrany a prežitia bez priamych antropických vplyvov. g) mapovanie lokalít s výskytom cenných krajinných prvkov (tzv. pasienkových lesov, prvkov zelenej infraštruktúry a i.) a identifikácia území s možnosťou vytvorenia nových lokalít - pre potreby napĺňania cieľov Spoločnej poľnohospodárskej politiky h) mapovanie zachovaných úsekov vodných tokov a brehových porastov i) uplatňovanie poznatkov získaných z výskumu pri plánovaní manažmentových opatrení, tvorbe akčných plánov a samotnej realizácii opatrení |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 60 120,00 |  | 9 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 6 000,00 |  | Databázy, údaje v KIMS, podklady pre dokumentáciu ochrany prírody |  | štátna správa |  |  |
| 04.03 |  | Geologický, geomorfologický a geoekologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody a) NPP Liskovská jaskyňa, NPP Driny, jaskyne Plaveckého krasu (CHKO Malé Karpaty), jaskyne v Haligovských skalách (PIENAP) – litologický a štruktúrno-geologický výskum, geomorfologický výskum (v spolupráci s Ústavom vied o Zemi SAV v Bratislave, Geologickým ústavom AV CR v Prahe a Geologickým ústavom Jagielonskej univerzity v Krakove) b) jaskyne v Demänovskej doline, NPP Stratenská jaskyňa, NPP Domica (vrátane celého systému s jaskyňou Baradla) a ďalšie - datovanie alochtónnych sedimentov pomocou kozmogénnych nuklidov a rekonštrukcia vývoja jaskynných systémov (v spolupráci s CNRS, CEREGE v Aix-en-Provence, Francúzsko) c) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa - sledovanie súčasných zmien povrchu ľadovej výplne/prírastkov a úbytkov ľadu (v spolupráci s Fakultou BERG TU v Košiciach) d) monitorovanie recentných tektonických pohybov vo vybraných jaskyniach - Driny, Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Liskovská jaskyňa, Brestovská jaskyňa a iné (v spolupráci so ŠGÚDŠ, pracovisko Košice a Ústavom štruktúry a mechaniky hornín AV ČR v Prahe) e) Demänovská jaskyňa mieru – zhodnotenie narušenia jaskynného prostredia po bývalých sprístupňovacích prácach |  | SSJ |  | 31.12.2022 |  |  |  | 24 648,00 |  | 7 500,00 |  |  |  | VZ |  |  | 2 460,00 |  | Odborná správa |  | MŽP SR, odborná verejnosť |  |  |
| 04.04 |  | Hydrologický a hydrogeochemický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody a) monitoring hydrologického režimu a chemizmu vôd v NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Jasovská jaskyňa, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Zápoľná, Majkova jaskyňa, NPP Moldavská jaskyňa a niektorých ďalších jaskýň b) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa, hydrogeochémia a mikrobiota jaskyne s dôrazom na zaľadnené časti (v spolupráci s PríF UK Bratislava) c) NPP Drieňovská jaskyňa, NPP Harmanecká jaskyňa – hydrochemický a mikrobiologický výskum vôd (v spolupráci s PriF UK Bratislava) d) monitoring kvality vôd Mojtínskej priepastnej jaskyne |  | SSJ |  | 31.12.2022 |  |  |  | 11 423,00 |  | 11 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 1 140,00 |  | Odborná správa |  | MŽP SR, odborná verejnosť |  |  |
| 04.05 |  | Klimatologický výskum jaskýň pre potreby ochrany prírody a) NPP Dobšinská ľadová jaskyňa a Demänovská ľadová jaskyňa (súčasť NPP Demänovské jaskyne) b) NPP Domica, NPP Gombasecká jaskyňa, NPP Jasovská jaskyňa, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Demänovské jaskyne, NPP Brestovská jaskyňa, NPP Važecká jaskyňa c) Modrá jaskyňa – pokračovanie základného klimatického monitoringu d) výskum a monitoring radónu vo Važeckej jaskyni, Demänovskej jaskyni slobody a Brestovskej jaskyni |  | SSJ |  | 31.12.2022 |  |  |  | 7 866,00 |  | 6 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 785,00 |  | Odborná správa |  | MŽP SR, odborná verejnosť |  |  |
| 04.06 |  | Biospeleologický výskum a prieskum jaskýň pre potreby ochrany prírody a) Biospeleologický prieskum v Bojnickej hradnej jaskyni b) Prieskum bezstavovcov vo vybraných jaskyniach Ľubovnianskej vrchoviny (prioritne Ľadová jaskyňa v Ostrých Skalách) c) vybrané jaskyne na planine Slovinská skala (Galmus, Volovské vrchy) – základný výskum terestrických bezstavovcov (v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika, Košice) d) Brestovská jaskyňa – biospeleologický monitoring na zhodnotenie stavu výskytu fauny po sprístupnení jaskyne verejnosti, e) Brestovská jaskyňa – biospeleologický monitoring na zhodnotenie stavu výskytu fauny po sprístupnení jaskyne verejnosti, f) monitorovanie netopierov v jaskyniach pre potreby ochrany prírody - prioritne v podzemných lokalitách európskeho významu (EUROBATS): Aksamitka, Alabastrová jaskyňa, Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Liskovská jaskyňa, Suchá jaskyňa (Demänovská dolina), jaskyne Beníková a Dvere, Barania jaskyňa, Dračia jaskyňa v Sokole, Gombasecká jaskyňa a v ďalších vybraných jaskyniach Slovenska (v spolupráci so Správou PIENAP-u a s členmi SON a SSS) g) Výskum diverzity a sezónnej dynamiky spoločenstiev epikrasovej fauny vo vybraných jaskyniach Demänovskej doliny, Slovenského krasu (Krásnohorská, Gombasecká, Milada a Domica) a prípadne ďalších jaskýň, v spolupráci s Prešovskou univerzitou. h) Fytologický výskum (lampenflóra) vo vybraných sprístupnených jaskyniach SR (v spolupráci so SMOPaJ, Liptovský Mikuláš) |  | SSJ |  | 31.12.2022 |  |  |  | 16 883,00 |  | 2 700,00 |  |  |  | VZ |  |  | 1685,00 |  | Odborná správa |  | MŽP SR, odborná verejnosť |  |  |
| 04.07 |  | Geologický a geomorfologický prieskum významných anorganických javov a foriem a) inventarizačný výskum penovcov, travertínov a vodopádov b) inventarizačný výskum iných anorganických foriem a javov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 12 325,00 |  | 3 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 1 230,00 |  | Databázy, podklady pre dokumentáciu ochrany prírody |  | MŽP SR, štátna správa |  |  |
| 04.08. |  | Ekosystémové služby (MAES-SK) a) spolupráca v SK ako aj EÚ pracovnej skupine pre MAES, pokračovanie plnenia úloh Akčného plánu pre biodiverzitu 2011 – 2020, príprava aktivít a úloh pre ekosystémové účtovníctvo a ďalšie súvisiace aktivity b) príprava prioritného rámca pre obnovu ekosystémov v nadväznosti na Stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 ako aj implementáciu Dohovoru o biologickej diverzite a UN Dekádu na obnovu ekosystémov (2022 – 2030) |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 2 449,00 |  | 2 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 244,50 |  | podklady a metodické východiská pre hodnotenie ekosystémových služieb |  | MŽP SR |  |  |
| 04.09 |  | Biologický a ekologický výskum pre potreby ochrany prírody, vrátane výskumu zameraného na invázne druhy |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 7 414,00 |  | 1 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 740,00 |  | Odborné podklady |  | Odborná verejnosť |  |  |
| 04.10 |  | Iné vedecko-výskumné aktivity a) publikačná činnosť, organizácia a účasť na vedecko-výskumných podujatiach, konferenciách, seminároch, odborných stretnutiach, metodicko-poradenská a vzdelávacia činnosť, a pod. b) evidencia databáz knižného fondu, filmov, edičných titulov, výstupov z vedecko-výskumnej činnosti, aktualizácia fondov a archivácia materiálov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 8 417,00 |  | 3 000,00 |  |  |  | VZ |  |  | 840,00 |  | Odborné podklady, konferencie semináre |  | Odborná verejnosť |  |  |
| 04.11 |  | Organizácia a podpora vedecko-výskumných aktivít a) činnosť vedeckej rady b) koordinácia vedecko-výskumných aktivít |  | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary |  | 31.12.2022 |  |  |  | 6 813,00 |  | 1 500,00 |  |  |  | VZ |  |  | 680,00 |  | Metodické usmernenia, odborné podklady |  | ŠOP SR |  |  |
| Spolu 04.00 „Monitoring, mapovanie a výskum“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 607,00 |  | 53 700,00 |  |  |  | VZ |  |  | 19 721,50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 700,00 |  |  |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. PREVÁDZKA SPRÍSTUPNENÝCH JASKÝŇ, VÝCHOVA A VZDELÁVANIE, EDIČNÁ ČINNOSŤ A PROPAGÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05.01 | Zabezpečenie prevádzky sprístupnených jaskýň ako náučných lokalít a) zabezpečenie sprievodcovskej činnosti v sprístupnených jaskyniach (všetky činnosti súvisiace so sprístupnenými jaskyňami) b) zabezpečenie doplnkových služieb k sprievodcovskej činnosti c) sledovanie radiačnej záťaže zamestnancov sprístupnených jaskýň, jej vyhodnocovanie a vedenie príslušnej agendy |  |  | SSJ | 31.12.2022 |  |  | 1 659 400,00 |  |  | 341 200,00 120 000,00 |  |  | PČ VZ |  |  | 150 620,00 |  |  | sprievodcovská činnosť, propagácia, propagačné materiály, doplnkové služby |  | verejnosť, návštevníci jaskýň |  |  |  |
| 05.02 | Náučné zariadenia v prírode - zabezpečenie činnosti a) sprievodcovská činnosť na náučných chodníkoch, náučných lokalitách (okrem sprístupnených jaskýň) b) činnosť informačných stredísk ochrany prírody c) náučné chodníky, náučné lokality, informačné body (terénne úpravy, budovanie nových aj bezbariérových, obnova tabúľ, konštrukcií, návštevníckej infraštruktúry) – obnova a údržba náučných a informačných prevádzkových panelov pri sprístupnených jaskyniach, informačné tabule a prezentačné plochy. Príprava geologickej expozície v areáli Ochtinskej aragonitovej jaskyne, prehliadka archívnych materiálov o jaskyniach v SMOPaJ pre využitie v návštevníckych centrách sprístupnených jaskýň. d) spolupráca s mimovládnymi organizáciami, samosprávami, OOCR a inými subjektami v oblasti ochrany prírody, rozvoja cestovného ruchu a budovaní turistickej infraštruktúry |  |  | všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 36 774,00 |  |  | 60 000,00 |  |  | VZ |  |  | 3670,00 |  |  | poskytovanie informácií o ochrane prírody, vrátane sprístupnených jaskýň |  | verejnosť, návštevníci chránených území |  |  |  |
| 05.03 | Výchovno-vzdelávacie aktivity pre rôzne cieľové skupiny a) realizácia cieľov a opatrení Rezortnej koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025, účasť a ich prezentácia na rezortných podujatiach b) podujatia organizované v rámci významných ochranárskych dní c) príprava a realizácia vzdelávacích programov zameraných na ochranu prírody pre školy d) príprava a realizácia výstav a súťaží (výtvarné, literárne, vedomostné, fotografické), nákup, tvorba alebo tlač bannerov v rámci osvetovej činnosti významných dní, tematických podujatí, či iných vlastných výstav (napr. Noc výskumníkov, Deň Zeme, Envirohry, Šiška, Ekotopfilm) e) Ekoplagát - propagácia podujatia, aktualizácia web a FCB a Ewoboxe, reinštalácia výstavy Ekoplagát v r. 2022 f) príprava a realizácia vzdelávacích programov zameraných na problematiku chránených území a ich manažmentu g) účasť v rôznych pracovných skupinách za oblasť environmentálnej výchovy v oblasti ochrany prírody a krajiny pri príprave napr. strategických dokumentov h) iné aktivity (napr. krúžky, tábory) |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 40 080,00 |  |  | 30 000,00 5 000,00 |  |  | Iné projekty VZ |  |  | 4 000,00 |  |  | výstavy, exkurzie, súťaže, vzdelávacie programy |  | verejnosť, školy |  |  |  |
| 05.04 | Konferencie, semináre, workshopy (organizovanie, spoluorganizovanie) – vrátane prípravy podujatí (konferencií) a zhotovenie propagačných materiálov a) 9. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach (IWIC-IX) pod záštitou Medzinárodnej speleologickej únie (UIS) b) 14. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ pri príležitosti 100. výročia objavenia Važeckej jaskyne |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 6 012,00 |  |  | 8 000,00 |  |  | VZ |  |  | 600,00 |  |  | semináre, konferencie |  | odborná verejnosť, subjekty hospodáriace v chránených územiach |  |  |  |
| 05.05 | Interné odborné vzdelávanie a) prieskum potrieb školení a vzdelávania zamestnancov b) porady odborných zamestnancov, strážcov a pracovníkov environmentálnej výchovy c) účasť na školeniach, seminároch, workshopoch, konferenciách d) aktualizácia a didaktické spracovanie sprievodného slova k prehliadkam jaskýň, školenie sprievodcov v sprístupnených jaskyniach na zvýšenie ich odborných vedomostí a schopností didaktickej interpretácie, seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň k bezpečnostným požiadavkám na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením v podzemí f) odborné školenia (k prácam vo výškach, k obsluhe motorovej píly a krovinorezov, monitoringu a pod.) |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 20 040,00 |  |  | 10 200,00 |  |  | VZ |  |  | 2000,00 |  |  | porady, školenia |  | zamestnanci ŠOP SR |  |  |  |
| 05.06 | Edičná činnosť a) príprava a vydanie odborných a vedeckých časopisov Aragonit, Chránené územia Slovenska (elektronická verzia), Ochrana prírody (elektronická verzia) b) príprava a vydanie publikácii a informačných materiálov pre verejnosť (brožúra o Važeckej jaskyni a Demänovskej ľadovej jaskyni, informačné letáky - skladačky o Važeckej jaskyni, Demänovskej ľadovej jaskyni, Ochtinskej aragonitovej jaskyni a Belianskej jaskyni), vydanie knižnej publikácie „Rokliny Suchá Belá, Piecky a Sokol v NP Slovenský raj“ c) príprava a vydávanie interného newslettera v elektronickej verzii d) vydávanie elektronických publikácií ŠOP SR vo formáte online listovacej verzie |  |  | RŠOP SR, SSJ | 31.12.2022 |  |  | 15 030,00 |  |  | 9 600,00 |  |  | VZ |  |  | 1 500,00 |  |  | publikácie |  | štátna správa, verejnosť |  |  |  |
| 05.07 | Propagácia a) akcie pre verejnosť – účasť na výstavách, veľtrhoch a iných podujatiach podporujúcich propagáciu organizácie (napr. Týždeň vedy a techniky, Noc výskumníkov, Deň Zeme a iné) b) aktualizácia internetových stránok Správ CHÚ a profilu internetovej sociálnej siete c) tlačové správy a organizácia tlačových besied s médiami k činnosti organizácie d) zabezpečenie propagačných materiálov (pre okrúhle výročia jaskýň – Važecká jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Belianska jaskyňa; Jednolistový kalendár 2022 s výročiami jaskýň, slávnostné zhromaždenia pri príležitostiach výročí jaskýň – Važecká jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa) e) prezentácia v médiách (reportáže, rozhlasové relácie, TV príspevky) f) príprava podkladov a prezentácií za účelom propagácie slovenskej prírody g) súčinnosť pri organizovaní informačných aktivít MŽP SR h) sprístupňovanie informácií prostredníctvom EWOBOX (www.ewobox.sk) |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 43 085,00 |  |  | 24 000,00 |  |  | VZ |  |  | 4 300,50 |  |  | web stránky, FCB, informačné a propagačné materiály, prezentácie |  | verejnosť |  |  |  |
| 05.08 | Propagácia biosférických rezervácií, medzinárodných dohovorov a iniciatív a) propagácia BR, b) vytvorenie a priebežná aktualizácia web stránky pre BR v rôznych jazykových mutáciách |  |  | RŠOP SR, CHKO Poľana | 31.12.2022 |  |  | 9 118,00 |  |  | 3 000,00 |  |  | VZ |  |  | 910,00 |  |  | web stránka |  | verejnosť |  |  |  |
| 05.09 | Aktualizácie obsahu internetových stránok ŠOP SR a) aktualizácia internetových stránok a aplikácií (sopsr.sk, zasahovytim.sk, turistickysemafor.sk) a stránok CHKO, SSJ, invázne druhy, biomonitoring, Natura 2000, medzinárodná spolupráca b) aktualizácia stránok na sociálnych sieťach |  |  | RŠOP SR | 31.12.2022 |  |  | 32 064,00 |  |  | 2 500,00 |  |  | VZ |  |  | 3 200,00 |  |  | web stránka |  | verejnosť |  |  |  |
| Spolu 05.00 „Výchova a vzdelávanie, edičná činnosť a propagácia“ |  |  |  |  |  |  |  | 1 861 603,00 |  |  | 242 300,00 |  |  | VZ |  |  | 170 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 200,00 |  |  | PČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 000,00 |  |  | Iné projekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613 500,00 |  |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06. REPORTING, INFORMATIKA A DOKUMENTÁCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06.01 | Komplexný informačný a monitorovací systém (KIMS) a) napĺňanie systému údajmi, výstupy - napĺňanie databázy KIMS podľa harmonogramu monitoringu pre druhy rastlín a živočíchov európskeho významu, monitoring biotopov európskeho významu napĺňanie databázy výskytovými dátami a dátami o výskyte inváznych druhov rastlín a inváznych druhov živočíchov b) zabezpečovanie prevádzky a správa KIMS c) vývoj a implementácia softvérových nadstavieb KIMS d) zber údajov, zaznamenávanie a sprostredkovanie údajov a informácií vrátane priestorových údajov podľa § 5 zákona č. 150/2019 Z. z. e) analýza možností zosúladenia monitorovacích aktivít podľa vzoru BioDiversa |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 50 100,00 |  |  | 10 000,00 |  |  | VZ |  |  | 5000,00 |  |  | Odborný podklad, databáza |  | Štátna správa, MŽP SR, ŠOP SR, SIŽP, odborná verejnosť |  |  |  |
| 06.02 | Tvorba a aktualizácia databáz a GIS vrstiev chránených území (CHÚ), chránených stromov (CHS) a iných záujmových objektov ŠOP SR, v súlade s úlohy vyplývajúce zo zákona č. 305/2017 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a uznesení vlády SR č. 104/2017, č. 346/2017 a č. 553/2019 a) priebežná aktualizácia GIS vrstiev CHÚ a CHS, postupné aktualizovanie vrstvy CHÚ v kategórii CHKP, CHA, PP, PR na parcelný stav b) vytvorenie a aktualizácia GIS vrstvy stupňov ochrany c) vytvorenie a údržba záväznej GIS vrstvy ÚEV pre konsolidované znenie legislatívneho predpisu d) priebežné posudzovanie a dokumentovanie podnetov na významné CHÚ a CHS a napĺňanie databázy pre evidenciu významných stromov e) doplňovanie a aktualizácia databázy povrchových anorganických javov a lomov pre potreby ochrany prírody f) manažment údajov, hodnotenie kvality údajov, poskytovanie údajov (opendata, elektronické služby, minimálne publikačné minimum a pod.) g) implementovanie API rozhraní pre poskytovanie referenčných údajov a otvorených datasetov v roli poskytovateľa h) zabezpečenie integrácií na referenčné registre v roli konzumentov a poskytovateľov |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 32 064,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | VZ |  |  | 3 200,00 |  |  | Odborný podklad, databáza |  | Štátna správa, MŽP SR, ŠOP SR, SIŽP, odborná verejnosť |  |  |  |
| 06.03 | Reporting pre Európsku komisiu a Európsku environmentálnu agentúru a) správy v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch – spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách v zmysle čl. 9 smernice o vtákoch (za rok 2020), spracovanie podkladov a podanie správy o výnimkách v zmysle čl. 16 smernice o biotopoch (za roky 2019 – 2020), elektronické pripomienkovanie a práca v expertnej skupine pre reporting v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch b) správa databázy území Natura 2000 (Štandardný dátový formulár/SDF) – doplnenie SDF o nové ÚEV a aktualizácia pôvodných ÚEV podľa konsolidovaného znenia legislatívneho predpisu všetkých ÚEV c) aktualizácia databázy chránených území (CDDA) pre Európsku environmentálnu agentúru |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 15 030,00 |  |  | 500,00 |  |  | VZ |  |  | 1500,00 |  |  | Vyplnené formuláre, databázy, pripravené priestorové informácie, odborný podklad / |  | MŽP SR, Európska komisia, EEA |  |  |  |
| 06.04 | Príprava podkladov pre výročné správy správa o stave životného prostredia, zelená správa, štatistický úrad, štatistiky pre OECD, správa o stave vodného hospodárstva, ročný výkaz o výskume a vývoji, výkaz výskumno-vývojového potenciálu |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 6654,00 |  |  | 100,00 |  |  | VZ |  |  | 664,00 |  |  | Odborný podklad |  | MŽP SR, rezortné organizácie, MPRV SR, verejnosť |  |  |  |
| 06.05 | Tvorba odborných materiálov v oblasti informatiky a Štátny zoznam chránených území a) podklady pre zápis CHÚ do katastra nehnuteľnosti b) aktualizácia a vedenie Štátneho zoznamu CHÚ c) mapové podklady k stanoviskám, správam, posúdeniam d) tvorba štatistických výstupov a analýz v GIS |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 45 090,00 |  |  | 5 000,00 |  |  | VZ |  |  | 4 500,00 |  |  | Odborný podklad |  | Štátna správa, verejnosť |  |  |  |
| 06.06 | Zabezpečenie prevádzky, tvorba a údržba a aktualizácia hardwarového a softwarového vybavenia a) servis a údržba serverov, IT infraštruktúry a správa počítačovej siete (HW) b) správa počítačovej siete, antivírusová ochrana, podpora užívateľských aplikácií c) zabezpečenie internetového pripojenia sprístupnených jaskýň a SSJ, správa lokálnych sietí prevádzok SSJ d) administrácia webového servera e) zabezpečenie a aktualizácia nevyhnutých SW, licencií, prechod na niektoré OpenSource riešenia f) zabezpečenie koncepčných, systémových a rozvojových IT aktivít – elektronická modernizácia audio sprievodcov – jaskyňa Driny, Bystrianska jaskyňa, nákup ozvučovacieho systému prezentačných akcií SSJ, (návrh riešenia novej informačnej služby pre návštevníkov g) správa, prevádzka a údržba zabezpečovacích systémov sprístupnených jaskýň h) databáza krúžkov pre CITES a zabezpečenie jej funkčnej prevádzky i) administrácia a vývoj internetových, intranetových stránok a aplikácií j) zabezpečenie internetového pripojenia ŠOP SR k) zabezpečenie legislatívnych požiadaviek v oblasti prístupnosti webových sídiel v zmysle vyhlášky č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy pre webové sídlo www.sopsr.sk l) príprava podkladov na audit kybernetickej bezpečnosti v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 56 112,00 |  |  | 350 000,00 |  |  | VZ |  |  | 5600,00 |  |  | Zabezpečenie fungovania IS ŠOP SR |  | Štátna správa |  |  |  |
| 06.07 | Zabezpečenie implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) a zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie na ŠOP SR a) napĺňanie a aktualizácia metadát v súlade so zákonom č. 3/2010 Z. z. b) príprava, správa a publikovanie dát a metaúdajov relevantných tém prílohy I a III smernice Inspire a zákona č. 3/2010 Z. z., vrátane INSPIRE prioritných datasetov |  |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 16 032,00 |  |  | 2 000,00 |  |  | VZ |  |  | 1 600,00 |  |  | Odborný podklad |  | MŽP SR, SAŽP |  |  |  |
| 06.08 | Dokumentácia jaskýň pre potreby ochrany prírody a) doplňovanie a aktualizácia databázy programu Speleo_K – GPS lokalizácia vchodov jaskýň, údaje o manažmente jaskýň, uzatváraní, revízií a praktickej starostlivosti o jaskyne b) zameriavanie, 3D skenovanie a speleologická dokumentácia jaskýň (Gombasecká jaskyňa, Važecká jaskyňa, Modrá jaskyňa) c) digitalizácia a vektorizácia plánov jaskýň z dokumentačných fondov d) budovanie a počítačové spracovávanie dokumentačných fondov (fotoarchív, rezervačné knihy, mapový archív) a odbornej knižnice o jaskyniach. |  |  | SSJ | 31.12.2022 |  |  | 551,00 |  |  | 100,00 |  |  | VZ |  |  | 55,00 |  |  | Plnenie databázy, komplexná databáza, dokumentácia |  | Štátna správa, verejnosť |  |  |  |
| Spolu 06.00 „Reporting, informatika a dokumentácia“ |  |  |  |  |  |  |  | 221 633,00 |  |  | 369 700,00 |  |  | VZ |  |  | 22 119,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 369 700,00 |  |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. INVESTIČNÉ AKCIE, BUDOVANIE A ÚDRŽBA ZARIADENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07.01 | Rekonštrukcia a údržba technickej infraštruktúry sprístupnených jaskýň Bežná nevyhnutná údržba v podzemí sprístupnených jaskýň, oprava prehliadkových trás, schodíšť a zábradlí, bezpečnostné prehliadky priestorov v podzemí. |  |  | SSJ | 31.12.2022 |  |  | 10 020,00 |  |  | 355 000,00 |  |  | VZ |  |  | 1 000,00 |  |  | udržiavané jaskyne pre verejnosť |  | verejnosť |  |  |  |
| 07.02 | Opravy, údržba, revízie vyhradených technických zariadení a nákladných lanových dráh, dezinfekcia vodojemov a ČOV a) opravy, údržba a revízie vyhradených elektrických zariadení, elektrických spotrebičov a ručného náradia, tlakových a plynových zariadení a nákladných lanových dráh v sprístupnených jaskyniach a budovách organizácie b) opravy, údržba a dezinfekcia vodojemov, čerpacích staníc a rozvodov vody v sprístupnených jaskyniach, vrátane ostatných vodárenských zariadení (čistiarne odpadových vôd a pod.) c) obnova a údržba prepäťovej ochrany a komunikačných systémov v objektoch organizácie a v sprístupnených jaskyniach. d) postupné technické zabezpečenie sprístupnených jaskýň pri výpadku elektrickej energie na plynulý chod v rámci rekonštrukcií elektroinštalácií v objektoch. e) OPaOS/revízie zabezpečovacích systémov v objektoch organizácie a sprístupnených jaskýň f) spracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia elektroinštalácie a komunikačného systému v Bystrianskej jaskyni g) rekonštrukcia komunikačného systému v Belianskej jaskyni h) rekonštrukcia kamerového systému v Ochtinskej aragonitovej jaskyni |  |  | SSJ | 31.12.2022 |  |  | 23 047,00 |  |  | 150 000,00 |  |  | VZ |  |  | 2 300,00 |  |  | udržiavané jaskyne pre verejnosť |  | verejnosť |  |  |  |
| 07.03 | Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov a technickej infraštruktúry vstupných areálov sprístupnených jaskýň a) opravy, údržba a obnova parkovísk, prístupových chodníkov, zábradlí a terás vrátane zariadení (smetné koše, lavičky, informačné tabule, prístrešky) b) opravy a údržba prevádzkových objektov vstupných areálov sprístupnených jaskýň (maliarske, murárske, klampiarske, stolárske, inštalatérske, izolatérske a montážne práce a dodávky) c) Demänovská jaskyňa Slobody – príprava a realizácia rekonštrukcie Horského hotela d) Jaskyňa Driny – novostavba prevádzkovej budovy a stavebné úpravy v areáli jaskyne Driny e) Brestovská jaskyňa – novostavba prevádzkovej budovy f) Gombasecká jaskyňa – novostavba prevádzkovej budovy g) Dobšinská ľadová jaskyňa – novostavba budovy terénnej stanice a infocentra OP v Stratenej, rekonštrukcia prístupového chodníka a cesty |  |  | SSJ | 31.12.2022 |  |  | 19 539,00 |  |  | 920 000,00 |  |  | VZ |  |  | 1 950,00 |  |  | udržiavané jaskyne pre verejnosť |  | verejnosť |  |  |  |
| 07.04 | Výstavba, rekonštrukcia a údržba objektov environmentálnej výchovy – náučné zariadenia a) údržba náučných chodníkov, náučných lokalít, informačných bodov, informačných stredísk (oprava tabúľ, prístreškov, lavičiek, terénne úpravy, obnova náterov), obnova a údržba náučných a informačných prevádzkových panelov pri sprístupnených jaskyniach b) náučné expozície, chodníky a panely pri jaskyniach – príprava a zabezpečenie stálych expozícií, výstav a prezentačných plôch, tvorba a údržba náučných a informačných panelov: zadanie pre projekt architektonického a obsahového riešenia objektu náučno-zážitkovej expozície pri Demänovskej jaskyni slobody, muzeálnej expozícia pri Gombaseckej jaskyni (stará budova areálu); prezentačné plochy pre vstupný areál Brestovskej jaskyne a príprava riešenia pre Krásnohorskú jaskyňu. |  |  | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 13 025,00 |  |  | 40 000,00 |  |  | VZ |  |  | 1300,00 |  |  | náučné zariadenia |  | verejnosť |  |  |  |
| 07.05 | Oprava a údržba motorových vozidiel a modernizácia vozového parku a) nevyhnutné opravy vozidiel pre premávku na pozemných komunikáciách v zmysle vyhlášky (STK, EK a pod.) b) príprava a realizácia VO na nákup nových vozidiel |  |  | RŠOP, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 230 260,00 |  |  | 180 000,00 |  |  | VZ |  |  | 3 200,00 |  |  | vozový park |  | zamestnanci ŠOP SR |  |  |  |
| 07.06 | Rekonštrukcie a stavebná údržba objektov ŠOP SR a) oprava strechy terénnej stanice (TS) Grúň Nová Bošáca b) vestibul a suterén budovy Správy CHKO Cerová vrchovina – oprava vnútorných omietok, omietnutie a zateplenie bočnej steny budovy c) pri Správa CHKO Strážovské vrchy - rekonštrukcia garáže, objektu chovnej stanice, oplotenia pozemku, prekládka plyn. prípojky |  |  | RŠOP SR, SSJ, vybrané organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 48 306,00 |  |  | 30 000,00 |  |  | VZ |  |  | 330,00 |  |  | budovy, objekty ŠOP SR |  | zamestnanci ŠOP SR |  |  |  |
| 07.07 | Investície do objektov ŠOP SR a) Administratívna budova SSJ v Liptovskom Mikuláši – komplexná rekonštrukcia a energetické zefektívnenie budovy (zateplenie budovy, zelená strecha, výmena okien a dverí, strešná fotovoltaická elektráreň, rekonštrukcia bleskozvodov, ZTI, ÚK, TÚV, ELI, rekonštrukcia sociálnych zariadení, doplnenie požiarnych dverí, opravy omietok a maľby, doplnenie klimatizačných zariadení) b) Speleodomec Demänovská Dolina – komplexná rekonštrukcia a energetické zefektívnenie budovy (zateplenie budovy, výmena okien a dverí, rekonštrukcia bleskozvodov, ZTI, ÚK, TÚV, ELI, rekonštrukcia sociálnych zariadení, opravy omietok a maľby) c) oprava sociálnych zariadení v podkrovných priestoroch a vybudovanie kuchynského kútika v budove Správy CHKO Cerová vrchovina d) údržba objektu Správy CHKO Poľana (obnova náteru strechy, žľabov, zateplenie podlahy v povalovom priestore budovy, rekonštrukcia pivničných priestorov a ich odizolovanie, vydláždenie dvora, rekonštrukcia hygienických zariadení) e) nákup novej budovy pre Správu CHKO Strážovské vrchy a informačné stredisko f) nákup novej budovy pre Správu CHKO Vihorlat g) nákup novej budovy pre Správu CHKO Latorica h) oprava fasády administratívnej budovy Lazovná 10, B.Bystrica |  |  | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary | 31.12.2022 |  |  | 4 559,00 |  |  | 250 000,00 1 300 000,00 |  |  | MŽP SR VZ |  |  | 455,00 |  |  | budovy, objekty ŠOP SR |  | zamestnanci ŠOP SR |  |  |  |
| Spolu 07.00 „Investičné akcie, budovanie a údržba zariadení“ |  |  |  |  |  |  |  | 348 756,00 |  |  | 2 975 000,00 |  |  | VZ |  |  | 10 535,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 000,00 |  |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 225 000,00 |  |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 08. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 08.01 | Plnenie úloh vyplývajúcich z členstva SR v Rade Európy 1. Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bern, 1979) a) plnenie rezolúcií a odporúčaní Stáleho výboru Bernského dohovoru podľa určených termínov b) účasť na práci a zasadnutiach expertných skupín, pripomienkovanie materiálov c) sústreďovanie akčných plánov a stratégií pre ohrozené druhy a ich aplikácia d) vyhodnotenie zraniteľnosti druhov z príloh dohovoru klimatickými zmenami 2. Realizácia opatrení vyplývajúcich z udelenia Európskeho diplomu 2.1. pre NPR Dobročský prales a) plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. CM/ResDip(2018)12 o znovu udelení Európskeho diplomu pre NPR Dobročský prales a vypracovanie ročnej správy o plnení b) realizácia opatrení Programu starostlivosti pre NPR Dobročský prales na obdobie rokov 2018-2047, vypracovanie správy c) monitoring územia aj v súvislosti s obnovou PSL s platnosťou na roky 2016 – 2025 2.2 pre NP Poloniny a) plnenie úloh vyplývajúcich z Rezolúcie Výboru ministrov Rady Európy č. CM/ResDip(2018)11 o znovu udelení Európskeho diplomu pre NP Poloniny, súvisiace rokovania o plnení rezolúcie a vypracovanie ročnej správy o plnení b) realizácia Programu starostlivosti o NP Poloniny na roky 2017-2026, zmena režimu obhospodarovania lesov v NP Poloniny c) spolupráca s dotknutými subjektmi |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary CHKO Poľana NP Poloniny | 31.12.2022 | 5 011,00 | 2 000,00 |  | VZ |  | 500,00 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.02 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o biologickej diverzite (CBD) a zo Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a) činnosť v SBSTTA a v SBI, v expertných skupinách dohovoru a Európskej komisie, v tematických programoch práce vo vybraných oblastiach a v pracovnej skupine MŽP SR pre biodiverzitu; účasť na stretnutiach a konferenciách (európske stretnutie expertov – Ostrov Vilm, Nemecko; SBSTTA – Montreal, Kanada, COP15 - Kunming, Čína) b) činnosť v Pracovnej skupine MŽP SR pre biodiverzitu c) spracovanie podkladov pre prípravu strategických dokumentov pre obdobie po r. 2020 d) spolupráca s SAŽP na aktualizácii súboru indikátorov stavu a ochrany biodiverzity (64 indikátorov) a pri nastavení indikátorov a monitorovaní dopadov znečistenia ovzdušia na ekosystémy (podľa NEC). e) príprava a pripomienkovanie materiálov pre Európsku environmentálnu agentúru, UNE Svetové monitorovacie centrum ochrany prírody (WCMC) a i. f) implementácia Programu práce pre chránené územia (PoWPA) a ďalších programov g) spracovanie podkladov pre clearing house mechanizmus, prepojenie aktivít vo vzťahu ku SAŽP, SMOPaJ a iným organizáciám; postupné prepojenie informácií na nový Clearing House Mechanism (CHM) pre biodiverzitu (www.biodiverzita.sk) |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 | 6 136,00 | 2 000,00 |  | VZ |  | 615,00 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.03 | Plnenie úloh vyplývajúcich z medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) a) účasť na zasadnutiach IPBES (vrátane Plenárneho zasadnutia) a iných súvisiacich podujatiach b) spolupráca s MŽP SR pri koordinácii IPBES a expertov v expertných skupinách, pripomienkovanie materiálov |  | RŠOP SR | 31.12.2022 | 5 160,00 | 1 000,00 |  | VZ |  | 515,00 |  | Odborné podklady, správy |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.04 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov CMS (Bonn, 1979) a) implementácia Strategického plánu (výskum, monitoring stavu a trendov populácií migrujúcich druhov, zber údajov a informácií, spolupráca s príslušnými inštitúciami, ochranné a preventívne opatrenia, spolupráca s médiami), spracovanie národného implementačného plánu b) spracovanie podkladov pre národnú správu pre COP14, príprava na COP14 c) činnosť člena Vedeckej rady dohovoru a účasť na rokovaniach rady d) spolupráca so sekretariátom a Stálym výborom a účasť na podujatiach CMS |  | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary | 31.12.2022 | 3 557,00 | 500,00 |  | VZ |  | 355,00 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.05 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane stredoeurópskej populácie dropa fúzatého a) aktualizácia a implementácia národného programu záchrany dropa b) synchronizované a cezhraničné koordinované sčítanie dropov a monitoring; spolupráca na programe výskumu biotopových nárokov a vplyvu zmien biotopov c) účasť na medzinárodných stretnutiach signatárov MoU |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 2 205,00 | 500,00 |  | VZ |  | 220,00 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.06 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Memoranda o porozumení pri ochrane migrujúcich dravých vtákov v Afrike a Eurázii a) implementácia úloh z 2. stretnutia signatárov memoranda a z rozhodnutí orgánov b) implementácia stratégie (akčného plánu) ochrany dravcov a sov c) spolupráca s Ochranou dravcov Slovenska a s ďalšími mimovládnymi organizáciami |  | RŠOP SR, Príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 3 657,00 | 1 000,00 |  | VZ |  | 365,00 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.07 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane africko-euroázijských druhov sťahovavého vodného vtáctva (AEWA) a) implementácia Strategického plánu AEWA na roky 2019 – 2027, Akčného plánu a úloh z rezolúcií, monitoring vodných vtákov a ich biotopov, komunikácia, výchova, osveta, budovanie kapacít, spracovávanie návrhov projektov, preklad a využívanie metodických materiálov AEWA, spolupráca na plnení medzinárodných úloh AEWA b) plnenie úloh zástupcov v Pracovnej skupine pre brehára čiernochvostého (Limosa limosa) a v ďalších expertných a pracovných skupinách c) činnosť pracovnej skupiny v rámci Slovenského ramsarského výboru, spolupráca so SOS/BirdLife Slovensko d) spracovanie podkladov pre zástupcov v Stálom výbore a odbornej komisii e) účasť na 8. stretnutí zmluvných strán (MOP8) v Maďarsku, spracovanie výsledkov |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 5 541,00 | 1 000,00 |  | VZ |  | 553,00 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.08 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohody o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS) a) činnosť člena Poradného výboru a účasť na zasadnutiach, činnosť v pracovných skupinách b) zabezpečenie implementácie Priorít pre ochranu netopierov a úloh vyplývajúcich z rezolúcií a národnej stratégie – prieskum a monitoring, budovanie databáz o distribúcii a populačných trendoch druhov, mapovanie úkrytov, lovísk, štruktúry populácií, zabezpečenie ochrany stanovíšť |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 | 4 534,00 | 500,00 |  | VZ |  | 452,50 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.09 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru CITES a z nariadení EÚ v oblasti CITES – Vedecký orgán SR a) stanoviská k dovozu a vývozu exemplárov CITES (čl. 4 ods. 1a, 2a, čl. 5 ods. 2a a 4 nariadenia Rady (ES) č. 338/97) b) stanoviská k účelu vydávania potvrdení (čl. 8 ods. 3 e, f, g nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006) c) posudzovanie pôvodu „C“ podľa čl. 54 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 (čl. 8 ods. 3 d nariadenia Rady (ES) č. 338/97, čl. 59 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006) d) určovanie spoločenskej hodnoty podľa § 27 zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona č. 15/2005 Z. z.“) e) odborná pomoc pri uplatňovaní zákona č. 15/2005 Z. z. a nariadení EÚ a identifikácia exemplárov CITES (§ 21 ods. 2 písm. c) zákona č. 15/2005 Z. z.) f) vedenie evidencie exemplárov CITES, napĺňanie databázy CITES (§ 21 ods. 2 písm. i) zákona č. 15/2005 Z. z.) a vyžiadanie dokladov od OÚ, ktoré ich dlhodobo neposielajú g) distribúcia krúžkov chovateľom vtákov a vedenie registra distribuovaných krúžkov v zmysle udelenej licencie (vedenie registra je v bode 06.06) h) medzinárodná spolupráca: zasadnutie Vedeckej preskúmavacej skupiny v Bruseli (4x), zasadnutia WPIEI v Bruseli (pracovná skupina Rady Európy pre medzinárodné otázky v ochrane životného prostredia) – príprava spoločných pozícií EÚ k návrhom pred COP 19, COP 19 (Ženeva/Panama), ďalšie ad hoc rokovania a školenia v rámci problematiky CITES i) plnenie povinností vyplývajúcich z § 12b ods. 2 zákona č. 15/2005 Z. z. k preukazovaniu nakladania s neživým exemplárom vybraných druhov živočíchov j) určovanie evidenčného čísla v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. k) plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi živočíchov a rastlín (Oznámenie Komisie z 26. februára 2016) |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 41 083,00 | 4 000,00 |  | VZ |  | 4 100,00 |  | Stanoviská, odborné podklady, databáza |  |  | MŽP SR, orgány štátnej správy, ObÚ ŽP, SIŽP, colné orgány, policajné orgány |  |  |  |  |
|  | 08.10 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o mokradiach (Ramsar, Irán, 1971) a) aktualizácia Akčného plánu pre mokrade na roky 2022 – 2024 k aktualizovanému Programu starostlivosti o mokrade Slovenska do r. 2024 b) aktualizácia ramsarských formulárov a máp, mapovanie mokraďových biotopov v povodí rieky Belá (TANAP) a dopracovanie podkladov pre návrh ramsarskej lokality v povodí Belej (v spolupráci s expertmi) c) účasť na COP14 a medzinárodných zasadnutiach d) plnenie úloh v rámci Trilaterálnej ramsarskej platformy pre lokalitu Niva na sútoku Morava-Dyje-Dunaj (TRP), účasť na zasadnutiach TRP, príprava a realizácia spoločných projektov – revitalizácia rieky Moravy na úseku 69.00 - 52.86 podľa výsledku projektu MoRe 2010 - 2013 v spolupráci s VÚVH a SVP e) zasadnutia Slovenského ramsarského výboru Plnenie úloh Karpatskej iniciatívy pre mokrade (CWI) a) koordinácia a realizácia ročného plánu práce CWI, cezhraničná spolupráca v mokradiach, spracovanie výročnej správy a vyúčtovania b) implementácia novej stratégie CWI do r. 2024, konzultácie so sekretariátmi Ramsarského a Karpatského dohovoru a s partnerskými organizáciami na rozvoji činnosti CWI c) prevádzka Karpatského strediska pre mokrade d) spolupráca so sekretariátom Ramsarského dohovoru pri aktualizácii Návodu na fungovanie regionálnych iniciatív, činnosť v rámci Pracovnej skupiny dohovoru pre regionálne iniciatívy e) príprava a implementácia relevantných projektov |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 6 012,00 | 3 000,00 |  | VZ |  | 600,00 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.11 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva (SD) 1. Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy a) aktivity vedúce k naplneniu záväzkov vyplývajúcich z renominačného projektu slovenskej časti lokality KBP b) účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach so zainteresovanými subjektmi na národnej úrovni týkajúcich sa lokality KBP, spracovanie podkladov, propagácia a prezentácia c) zriadenie riadiaceho výboru a manažmentového panelu slovenskej časti lokality KBP d) podpora vedeckého výskumu, spolupráca s univerzitami a vedeckými inštitúciami e) podpora trvalo udržateľného turizmu, spolupráca s organizáciami cestovného ruchu (OOCR) f) účasť na pracovných stretnutiach, seminároch a konferenciách na medzinárodnej úrovni, zabezpečenie účasti na 44. plenárnom zasadnutí WHC a zasadnutí Spoločného manažmentového výboru lokality KBP v Bruseli g) pokračovanie spolupráce s partnermi v rámci rozšírenej multilaterálnej lokality Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy, príprava podkladov podľa požiadaviek h) vypracovanie návrhu správy o stave zachovania slovenskej časti lokality svetového dedičstva (pozn.: či budeme túto úlohu plniť aj v r. 2022 bude jasné až po tohtoročnom zasadnutí Výboru svetového dedičstva) 2. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu účasť na rokovaniach, pracovných stretnutiach na národnej a medzinárodnej úrovni týkajúcich sa lokality svetového dedičstva Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, spracovanie podkladov, propagácia a prezentácia v rámci projektov HUSK, propagácia jaskýň lokality prírodného dedičstva UNESCO – označenie logom svetového dedičstva UNESCO, spolupráca s miestnymi organizáciami cestovného ruchu 3. ostatné aktivity vyplývajúce z dohovoru SD a) účasť na zasadnutiach Riadiacej skupiny Limes Romanus – rímske pamiatky na strednom Dunaji b) účasť na pracovných seminároch Monitoring a manažment svetového kultúrneho dedičstva organizovaných Pamiatkovým úradom SR c) spolupráca pri ochrane a propagácii SKD Vlkolínec, drevené kostoly, Banská Štiavnica, Spišský hrad a kultúrne pamiatky a i. d) spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami v rámci podpísaných dohôd a memoránd o spolupráci e) Propagácia 50. výročia Dohovoru o ochrane svetového kultúrneho a prírodného dedičstva |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 8 016,00 | 3 000,00 |  | VZ |  | 800,00 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.12 | Plnenie úloh vyplývajúcich z Karpatského dohovoru a) implementácia Protokolu o biodiverzite, Stratégie a Akčného plánu, priebežné zhromažďovanie podkladov pre národnú správu o implementácii Protokolu o biodiverzite, spolupráca pri implementácii Protokolu o trvalo udržateľnom cestovnom ruchu, pri riešení cieľov Protokolu o trvalo udržateľnom lesnom hospodárstve, Protokolu o trvalo udržateľnej doprave, Protokolu o trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji vidieka, spolupráca na príprave ďalších protokolov b) účasť na činnosti a na zasadnutiach Pracovných skupín a Implementačnej komisie dohovoru, zabezpečenie členstva a činnosti v pracovnej skupine pre veľké šelmy, spolupráca pri implementácii medzinárodného akčného (manažmentového) plánu pre veľké šelmy v Karpatoch, spracovanie podkladov, presadzovanie ochrany pralesov, mapovanie a spracovanie endemických druhov Karpát, doplnenie červených zoznamov druhov Karpát a zoznamu inváznych druhov c) účasť na stretnutiach medzirezortnej komisie MŽP SR pre Karpatský dohovor d) spolupráca pri príprave relevantných projektov e) spolupráca na iniciatíve „Veda pre Karpaty“ f) spolupráca pri organizovaní zasadnutí pracovných skupín Karpatského dohovoru a pripomienkovanie súvisiacich dokumentov podľa požiadaviek MŽP SR Plnenie úloh Karpatskej sústavy chránených území (CNPA) a) účasť na zasadnutiach Riadiaceho výboru CNPA b) účasť na plnení strednodobého plánu CNPA, na projektoch a ich príprave c) aktualizácia údajov v monitorovacom nástroji efektívnosti manažmentu chránených území CPAMETT na správach CHKO a NP d) poskytovanie údajov pre karpatský clearing house mechanizmus e) príprava a realizácia kampane Deň karpatských parkov (23.05.) f) spolupráca s ALPARC a DANUBEPARKS na spoločných projektoch a podujatiach (Mládež v horách) |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 5 011,00 | 2 000,00 |  | VZ |  | 500,00 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.13 | Realizácia programov UNESCO Program „Človek a biosféra (Man and Biosphere)“ a) optimalizácia koordinácie biosférických rezervácií v SR v spolupráci so Slovenským výborom MAB, organizovanie pracovných rokovaní b) jarné a jesenné zasadnutie Slovenského výboru MAB c) implementácia Sevillskej stratégie pre BR, Madridského akčného plánu pre BR a Limského akčného plánu, príprava Národného akčného plánu na implementáciu Limského akčného plánu d) organizovanie zasadnutí koordinačných rád jednotlivých BR e) implementácia akčných plánov pre jednotlivé BR f) stretnutia s vedeckými a odbornými subjektmi g) spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami v rámci podpísaných dohôd a memoránd o spolupráci Medzinárodný program pre geovedy a geoparky (International Geoscience and Geoparks Programme) – UNESCO Global Geoparks a) plnenie úloh vyplývajúcich z Akčného plánu pre implementáciu opatrení na zabezpečenie realizácie aktualizovanej Koncepcie geoparkov SR b) spolupráca s Novohrad-Nógrad UNESCO geoparkom |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 8 016,00 | 5 000,00 |  | VZ |  | 800,00 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.14 | Spolupráca s medzinárodnými organizáciami ochrany prírody a krajiny: IUCN a) účasť a činnosť v komisiách IUCN (vrátane komisie pre chránené územia), na stretnutiach Pracovnej skupiny pre tvorbu národných komitétov a Poradnej pracovnej skupiny pre politiku EÚ a na ostatných európskych podujatiach IUCN b) kategorizácia CHÚ podľa smerníc IUCN, práca na červených zoznamoch druhov a ekosystémov c) spracovanie výsledkov Svetového kongresu ochrany prírody, propagovanie činnosti IUCN a šírenie informácií EUROPARC Federation a) propagovanie činnosti a zdieľanie informácií medzi organizačnými útvarmi b) spolupráca a účasť na stretnutiach Stredoeurópskej sekcie CEE EUROPARC a na výročnej konferencii EUROPARC c) účasť na odborných seminároch a podujatiach organizovaných federáciou EUROPARC d) spolupráca s iniciatívami, programami a pracovnými skupinami DANUBEPARKS - účasť na podujatiach a Valnom zhromaždení členov, spolupráca na spoločných projektoch Wetlands International – plnenie úloh národného delegáta, pripomienkovanie a spracovávanie materiálov, účasť na konferenciách, propagácia EEA – práca v expertných skupinách, príprava a pripomienkovanie materiálov WWF – spolupráca na projektoch a podujatiach ICPDR – spolupráca na projektoch, spracovávanie metodických materiálov a stratégií Infra Eco Network Europe IENE – konzultácie, účasť na podujatiach European Wilderness Society – spolupráca na projektoch a na podujatiach Medzinárodná asociácia sprístupnených jaskýň (ISCA), Medzinárodná speleologická únia (UIS), Európska speleologická federácia (FSE) a) zastupovanie organizácie a aktívna účasť v správnej rade a vo vedeckej komisii ISCA, účasť na konferencii ISCA v USA b) zastupovanie Slovenska a účasť na aktivitách UIS a FSE European Green Belt Initiative Spolupráca s Asociáciou Green Belt, účasť na podujatiach a príprava projektu, ktorý nadväzuje na projekt D2C (ako asociovaný partner) Medzinárodná rangerská organizácia IRF a) spolupráca na projektoch, účasť na podujatiach, b) účasť na stretnutí Asociace strážců přírody České republiky |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 6 012,00 | 3 000,00 |  | VZ |  | 600,0 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.15 | Bilaterálna spolupráca s organizáciami ochrany prírody a krajiny v susedných a ostatných krajinách a) realizácia a aktualizácia podpísaných bilaterálnych dohôd a vykonávacích protokolov; príprava a realizácia spoločných projektov: ČR – účasť na spoločných stretnutiach s AOPK ČR, spolupráca so Správou CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty a regionálnymi pracoviskami Poľsko – spolupráca so Zespolom Parkow Krajobrazowych v Dukle na základe vykonávacieho protokolu, so Zespolom Parkow Krajobrazowych Wojewodstwa Slaskiego, so Zespolom Parkow Krajobrazowych Wojewodstwa Malopolskiego; spolupráca s Pieninskim Parkom Narodowym - mapovanie druhov rastlín a živočíchov, účasť na konferenciách, účasť na rade parku PPN; spolupráca s Riaditeľstvom Babiogórskiego Parku Narodowego; spolupráca s Bieszczadskym Parkom Narodowym Maďarsko – spolupráca s Riaditeľstvom Aggtelekského NP; spolupráca s Riaditeľstvom NP Bükk Ukrajina – spolupráca s Užanským národným prírodným parkom b) spolupráca a koordinácia činností s partnerskými organizáciami ochrany prírody v Českej republike, Poľsku a Maďarsku vo vzťahu k ochrane jaskýň a prevádzke sprístupnených jaskýň – účasť na zasadnutiach odborných komisií, plnenie spoločných úloh, príprava projektov c) Rakúsko – spolupráca s NP Gesäuse na monitoringu a mapovaní vybraných druhov a biotopov, spolupráca v rámci cezhraničných projektov; príprava nových projektov d) Holandsko, Nemecko/Bavorsko, Flámsko – komunikácia a spolupráca pri implementácii podpísaných bilaterálnych dohôd, spolupráca na projektoch s vládnymi a mimovládnymi organizáciami, výmena skúseností |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 4 208,00 | 3 000,00 |  | VZ |  | 420,00 |  | Odborné podklady, správy, manažmentové opatrenia, propagácia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.16 | Nový biogeografický proces (pre Alpský a Panónsky biogeografický región) |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 501,00 | 1 115,00 |  | VZ |  | 50,00 |  | Odborné podklady, správy, |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | 08.17 | Plnenie úloh Komisie pre cezhraničnú spoluprácu na úseku ochrany prírody – ČR, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina a) účasť na zasadnutiach komisie, pomoc pri organizovaní zasadnutí a vypracovaní podkladov k rokovaniu b) plnenie úloh vyplývajúcich zo záverov zasadnutí |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 802,00 | 2 000,00 |  | VZ |  | 80,00 |  | Odborné podklady, správy, propagácia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR |  |  |  |  |
|  | Spolu 08.00 „Medzinárodná spolupráca“ |  |  |  |  | 115 489,00 | 34 615,00 |  | VZ |  | 11 525,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 34 615,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09. PRÍPRAVA A REALIZÁCIA PROJEKTOV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09.01 | Technická asistencia pre projekty a) monitoring výziev, identifikácia donorov a možností zapojenia sa do projektov b) príprava podkladov, koordinácia prípravy, spracovanie a príprava projektov (najmä OP KŽP, NFM, INTERREG, Envirofond, LIFE, Program spolupráce INTERREG SK-AT, SK-HU, SK-CZ, PL-SK a i.) c) koordinácia a podpora implementácie projektov, vrátane verejného obstarávania a finančného manažmentu d) usmerňovanie a koordinácia manažérov projektov, zabezpečenie koordinovaného kontaktu s implementačnými jednotkami e) súčinnosť pri dopracovaní programových dokumentov pre fondy EÚ f) následné monitorovacie správy k ukončeným projektom, účasť na kontrolách na mieste (OP KZP, INTERREG SK-HU, SK-CZ, SK-AT) g) administrácia poskytovania štátnej pomoci v zmysle aktuálnych schém štátnej pomoc |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 60 120,00 |  |  |  |  | 6 000,00 |  | Projektové žiadosti, zámery, usmernenia, metodické dokumenty, monitorovacie správy |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, RO operačných programov, donori |  |  |  |  |
|  | 09.02 | Realizácia aktivít ukončených projektov OP KŽP v rámci udržateľnosti: Karpatské bukové pralesy – ukončenie projektu 12/2021 – udržateľnosť: schválenie programu starostlivosti a plnenie úloh vyplývajúcich z programu starostlivosti o Karpatské bukové pralesy na území CHKO Vihorlat a CHKO Východné Karpaty PBOL pilot2 – ukončenie projektu 9/2021 – udržateľnosť: realizácia vybraných opatrení zameraných na prírode blízke obhospodarovanie lesov a ďalších opatrení zameraných na zlepšenie vekovej, priestorovej a druhovej štruktúry lesných porastov v projektovom území v rámci udržateľnosti – realizácia kontrol. |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 9 018,00 |  |  |  |  | 900,00 |  | výskumy, odborné podklady, manažmentové opatrenia, údržba investícií |  |  | ŠOPSR, návštevníci CHÚ, vlastníci pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.03 | Realizácia postprojektových aktivít ukončených projektov vyplývajúcich zo zmluvných záväzkov s donormi LIFE projekty – realizácia plánov ochrany po ukončení projektov SENNE (CHKO Vihorlat), SANDS (CHKO Záhorie), LIFE Motýle (CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty), Pannonic (CHKO D. Luhy), LIFE Natura BA (CHKO Dunaj. luhy, CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty), LIFE sokol červenonohý (CHKO Dunaj. luhy), LIFE Energia v krajine (RCOP Prešov, NP Slovenský kras, CHKO Dunajské Luhy, CHKO Ponitrie, CHKO Záhorie, CHKO Latorica, CHKO Vihorlat, RŠOP SR) Nórsky projekt SK 0121 (CHKO Latorica) - prevádzka stavidiel v zmysle manipulačného poriadku, kontrola a údržba návštevníckej infraštruktúry Nórsky projekt CBC01012 Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj (CHKO Vihorlat) Švajčiarsky projekt (Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch) manažmentové opatrenia na lokalitách v územnej pôsobnosti CHKO Kysuce, CHKO H. Orava, CHKO Dunajské luhy, CHKO Vihorlat, CHKO Východné Karpaty, RCOP Prešov. Projekty Interreg SK-HU: Rozvoj liečebného turizmu v jaskyniach svetového dedičstva Aggtelekského a Slovenského krasu (SOP 24461): oprava/prevádzka vybudovanej infraštruktúry (pozorovacie veže, zelený chodník, vstupný areál jaskyne Domica) Podpora ekologickej konektivity v Dunajskom regióne prostredníctvom prepojenia území Natura 2000 pozdĺž Zeleného pásu (Green Belt) (DaRe to Connect) (kód projektu SOP24221) - udržiavanie a zlepšovanie ekologickej konektivity medzi prírodnými biotopmi, najmä medzi lokalitami Natura 2000 a ostatnými chránenými územiami medzinárodného významu v Karpatskom regióne. |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 13 869,00 | 10 000,00 |  | VZ |  | 1 200,00 |  | výskumy, odborné podklady, manažmentové opatrenia, údržba investícií |  |  | EK, MŽP SR, ŠOP SR, štátna správa, vlastníci pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.04 | LIFE16 NAT/CZ/000001, (kód projektu 21141) Optimalizácia zabezpečovania manažmentu lokalít sústavy NATURA 2000 v Juhočeskom kraji a na južnom Slovensku a) realizácia manažmentových opatrení v projektovom území, zabezpečenie strážnej služby v SKUEV0280 Devínska Kobyla b) monitoring dopadu manažmentových aktivít na projektových lokalitách c) komunikácia a spolupráca na propagačných aktivitách projektu |  | RŠOP SR, CHKO Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty, CHKO Ponitrie, CHKO Poľana, CHKO Štiavnické vrchy | 31.12.2022 | 300,00 | 10 847,00 112 365,00 71 635,00 |  | VZ-M MŽP SR – kofinancovanie LIFE |  | 1 112,50 |  | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia |  |  | vlastníci pozemkov, štátna správa, ŠOP SR, MŽP SR, EK, partneri projektu |  |  |  |  |
|  | 09.05 | IFE17 NAT/SK/000621 (kód projektu SOP21151) Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus oeconomus mehelyi a) spolupráca na vypracovaní biokoridorov a interakčných prvkov b) regulácia negatívnych vplyvov na biotopy hraboša c) spolupráca na propagácii projektu a komunikácii |  | RŠOP SR, CHKO Dunajské luhy, CHKO Malé Karpaty | 31.12.2022 | 7 266,00 | 12 774,00 26 000,00 11 800,00 |  | VZ-M MŽP SR – kofinancovanie LIFE |  | 2 000,00 |  | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, EK, partneri projektu, vlastníci pozemkov, štátna správa |  |  |  |  |
|  | 09.06 | LIFE17 NAT/SK/000589 (kód projektu SOP21161) Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov a) spolupráca na obnovných manažmentových opatreniach b) spolupráca na monitorovaní vplyvu projektových aktivít c) spolupráca na propagácii projektu a komunikácii |  | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary | 31.12.2022 | 631,00 | 18 500,00 1 500,00 22 817,00 |  | MŽP SR –kofinancovanie LIFE VZ - M |  | 2 340,00 |  | Odborné podklady, manažmentové opatrenia, pracovné stretnutia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, EK, partneri projektu, vlastníci pozemkov, štátna správa |  |  |  |  |
|  | 09.07 | LIFE19 NAT/SK/001069 Ochrana sysľa pasienkového a) výber lokalít a realizácia reštitúcií sysľa b) obstaranie vybavenia c) manažment vybraných lokalít d) propagačné aktivity a riadenie projektu |  | RŠOP SR, vybrané organizačné útvary | 31.12.2022 | 11 711,00 | 48 793,00 280 067,00 22 281,00 |  | MŽP SR kofinancovanie LIFE VZ - M |  | 3 392,50 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia, |  |  | ŠOP SR, partneri projektu |  |  |  |  |
|  | 09.08 | LIFE19 NAT/SK/000895 Obnova endemických druhov rastlín a suchomilných travinnobylinných biotopov v kontaktnej zóne panónskeho a alpského bioregiónu a) spolupráca na štúdii o obnove a dlhodobom manažmente suchomilných travinnobylinných biotopov b) obstaranie vybavenia c) realizácia manažmentov vybraných lokalít d) propagácia a riadenie projektu |  | RŠOP SR, CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty, CHKO Ponitrie, CHKO Dunaj. luhy, CHKO Záhorie | 31.12.2022 | 138,00 | 36 000,00 249 200,00 4 972,00 |  | MŽP SR kofinancovanie LIFE VZ - M |  | 510,00 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, vlastníci pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.09 | LIFE - IP NATURA 2000 SVK (SOP21191 a SOP21192) a) administrácia projektu, b) implementácia projektových aktivít, príprava integrovaných manažmentových plánov, katalógu manažmentových opatrení, realizácia verejných obstarávaní služieb a tovarov, nákup manažmentovej techniky do 2 manažmentových centier, výkupy pozemkov, komunikácia so stakeholdermi, príprava komunikačnej príručky, plánovanie a realizácia manažmentových aktivít, enviroedukácia a nákup edukačných pomôcok. |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 0,00 | 9 018,00 660 000,00 440 000,00 100,00 |  | VZ-M LIFE MŽP SR – kofinancovanie VZ |  | 900,00 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia, |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, vlastníci pozemkov, |  |  |  |  |
|  | 09.10 | Budovanie kapacít pre manažment chránených území v Karpatoch pre integrovanie a harmonizovanie ochrany biodiverzity a miestny socio-ekonomický rozvoj (Centralparks) Realizácia projektových aktivít: a) práca v pracovných skupinách pre ochranu biodiverzity a krajiny, pre komunikáciu s miestnymi komunitami, pre udržateľný cestovný ruch, pre plánovanie inovatívneho manažmentu v ochrane prírody a pre inovatívne hodnotenie biotopov; účasť na stretnutiach a dopracovanie dokumentov: Karpatská stratégia pre posilnenie ochrany biodiverzity a krajiny v chránených územiach a mimo nich, príručka pre komunikáciu medzi chránenými územiami a miestnymi komunitami v Karpatoch, Stratégia pre rozvoj miestneho udržateľného cestovného ruchu v Karpatoch b) riadenie a koordinácia pracovného balíčka a tematickej pracovnej skupiny pre Karpatský nástroj pre hodnotenie ekosystémových služieb (Carpathian Ecosystem Services Toolkit CEST), tvorba CEST; c) účasť na stretnutiach projektových partnerov a zasadnutiach Riadiaceho výboru projektu, reporting, finančný manažment; d) príprava a účasť na záverečnej konferencii projektu, vyhodnotenie práce na jednotlivých aktivitách projektu, príprava záverečnej správy o implementácii projektu, ukončenie implementácie projektu. |  | RŠOP SR, NP Muránska planina, NP Slovenský kras, NP Slovenský raj, CHKO Poľana | 31.12.2022 | 0,00 | 34 713,00 4 569,00 |  | INTERREG Central Europe VZ - M |  | 456,00 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia, |  |  | ŠOP SR, partneri projektu |  |  |  |  |
|  | 09.11 | Bukové lesy svetového dedičstva: posilnenie a katalyzácia ekosystémového udržateľného rozvoja (BEECH POWER) Spolupráca na implementácii projektu v rámci programu INTERREG Stredná Európa ako asociovaný partner |  | RŠOP SR | 31.12.2022 | 0,00 | 1 002,00 |  | VZ-M |  | 100,00 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia, |  |  | ŠOP SR, partneri projektu |  |  |  |  |
|  | 09.12 | Interreg SK-AT - ACRC Ochrana a rozvoj prepojenia riečnych biotopov v oblasti Alpsko-karpatského koridoru (kód projektu SOP24142) Realizácia projektových aktivít: zlepšenie funkčnosti rybovodu, retencie vody (Rudava), rekonštrukcia vodných biotopov, znovu prepojenie meandra |  | RŠOP SR, CHKO Záhorie | 31.12.2022 | 1002,00 | 10 000,00 |  | INTERREG SKAT |  | 100,00 |  | zlepšený stav vodných biotopov, štúdie |  |  | ŠOPSR, partneri projektov, vlastníci pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.13 | OPKŽP 3PS Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané chránené územia juhozápadného Slovenska (kód projektu SOP22350) Hlavným cieľom projektu je zlepšenie stavu druhov a biotopov európskeho významu a biotopov druhov európskeho významu, zlepšenie starostlivosti a ochrany o tieto druhy a biotopy a to prostredníctvom vypracovania troch programov starostlivosti (ďalej len PS): PS o Chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty (ďalej len "CHKO Malé Karpaty") a PS o Chránené vtáčie územie Malé Karpaty a PS o Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie (ďalej len „CHVÚ Malé Karpaty“ a „CHVÚ Záhorské Pomoravie“). V PS budú zohľadnené požiadavky pre zlepšenie ochrany a starostlivosti druhova biotopov európskeho významu i biotopy druhov európskeho významu (druhy vtákov), ktoré sú predmetmi ochrany dotknutých ÚEV a CHVÚ. Tým budú podporené požiadavky vyplývajúce zo Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a Smernice Rady2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva. Aktivity na rok 2022: a) mapovanie biotopov a druhov európskeho významu a inventarizačné prieskumy b) realizácia pracovných stretnutí týkajúcich sa navrhovaných ochranárskych opatrení s vlastníkmi, správcami a užívateľmi pozemkov c) záverečná činnosť zahŕňa samotné vypracovanie PS podľa osnovy v prílohe č. 20 vyhlášky. |  | RŠOP SR, CHKO Malé Karpaty, CHKO Záhorie | 31.12.2022 | 0,00 | 80 160,00 400 000,00 |  | VZ-M OPKŽP |  | 8000,00 |  | manažmentové opatrenia, realizácia aktivít projektu |  |  | ŠOP SR, verejnosť |  |  |  |  |
|  | 09.14 | OPKŽP – Monitoring 2 (kód projektu: 22101) Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v zmysle smernice o biotopoch a smernice o vtákoch Realizácia projektu v rámci OP KŽP: a) príprava a realizácia verejných obstarávaní a následných zmlúv b) úprava metodík monitoringu, výber trvalých monitorovacích lokalít c) realizácia monitoringu na trvalých monitorovacích lokalitách – internými zamestnancami a dodávateľsky (externá služba) d) Komplexný informačný a monitorovací systém – zdokonalenie a doplnenie externých systémových nástrojov e) spracovanie a editácia záznamov z výkonu monitoringu do KIMS f) príprava publikácií z výsledkov projektu g) činnosť koordinačnej rady pre monitoring a reporting druhov a biotopov |  | RŠOP SR všetky organizačné útvary | 31.12.2022 | 0,00 | 431 290,00 10 000 000,00 |  | VZ-M OPKŽP |  | 43 000,00 |  | informačný systém, databázy, správy pre EK |  |  | ŠOPSR, MŽP SR, EK, štátna správy, odborná verejnosť, verejnosť |  |  |  |  |
|  | 09.15 | OPKŽP – Veľké šelmy (kód projektu: SOP22141) Realizácia opatrení programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku a) príprava a realizácia verejných obstarávaní a následných zmlúv b) rokovania a pripomienkovanie aktuálnych legislatívnych predpisov v oblasti problematiky veľkých šeliem c) spolupráca pri aplikácií jednotného automatizovaného informačného systému evidencie škôd spôsobených veľkými šelmami d) spolupráca pri vypracovaní komplexnej databázy komisionálne a nekomisionálne šetrených škôd spôsobených veľkými šelmami e) realizácia fotomonitoringu veľkých šeliem f) realizácia telemetrického sledovania rysa a vlka g) ochrana biotopov veľkých šeliem pred nežiadúcimi antropickými vplyvmi h) realizácia deterministického monitoringu rysa ostrovida v CHKO Strážovské vrchy ch) riadenie a činnosť zásahového tímu pre medveďa hnedého i) realizácia veľkoplošného monitoringu vlka na základe pobytových znakov a medveďa na stacionároch j) realizácia výskumných aktivít projektu k) spolupráca pri výrobe náučného inštruktážno-metodického filmu o vplyve veľkých šeliem na rôzne aspekty ľudského života l) príprava výsledkov projektu |  | RŠOP SR všetky organizačné útvary | 31.12.2022 | 0,00 | 196 758,00 1 231 157,00 |  | VZ-M OPKŽP |  | 20 000,00 |  | odborné podklady, databázy, výkon strážnej služby |  |  | ŠOPSR, MŽP SR, štátna správa, verejnosť |  |  |  |  |
|  | 09.16 | OPKŽP – Vybrané jaskyne Slovenska (kód projektu: SOP22321) Realizácia projektu Ochrana a starostlivosť o jaskyne Slovenska I. príprava a realizácia VO podľa schváleného harmonogramu, realizácia výskumov, realizácia VO na mapovanie, uzávery |  | RŠOP SR, SSJ | 31.12.2022 | 0,00 | 26 052,00 214 100,00 |  | VZ-M OPKŽP |  | 2 600,00 |  | infraštruktúra zlepšujúca stav biotopov jaskýň, odborné podklady |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.17 | OPKŽP - Vypracovanie PS HO, ŠV (kód projektu: SOP22271) Vypracovanie programov starostlivosti o Chránenú krajinnú oblasť Horná Orava a Chránenú krajinnú oblasť Štiavnické vrchy realizácia činností vykonávaných v projekte súvisiacich s hlavnou aktivitou projektu (práce realizované spracovateľom/dodávateľom a interne /internými zamestnancami ŠOP SR/ - zber dát z predmetného územia, spracovanie údajov z mapovania biotopov, rastlín a prieskumu vybraných skupín živočíchov do databáz (KIMS) a zakreslenie výskytových údajov z terénu do prostredia GIS /vytvorenie vrstiev .shp/) a podpornou aktivitou projektu (činnosti projektového manažéra ) |  | RŠOP SR, CHKO Horná Orava, CHKO Štiavnické vrchy | 31.12.2022 | 0,00 | 15 531,00 648 000,00 |  | VZ-M OPKŽP |  | 1 550,00 |  | Dokumentácia ochrany prírody |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.18 | OPKŽP - Vypracovanie 4 PS (kód projektu: SOP22273) Vypracovanie programov starostlivosti o Národný park Slovenský kras a jeho ochranné pásmo, Chránenú krajinnú oblasť Strážovské vrchy, Chránený areál Galmus a Prírodnú rezerváciu Driečanský kras realizácia činností vykonávaných v projekte súvisiacich s hlavnou aktivitou projektu (práce realizované spracovateľom/dodávateľom a interne /internými zamestnancami ŠOP SR/ - zber dát z predmetného územia, spracovanie údajov z mapovania biotopov, rastlín a prieskumu vybraných skupín živočíchov do databáz (KIMS) a zakreslenie výskytových údajov z terénu do prostredia GIS /vytvorenie vrstiev .shp/) a podpornou aktivitou projektu (činnosti projektového manažéra) |  | RŠOP SR, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Cerová vrchovina | 31.12.2022 | 0,00 | 28 136,00 511 830,00 |  | VZ-M OPKŽP |  | 2 808,00 |  | Dokumentácia ochrany prírody |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.19 | OPKŽP - PBOL2 (kód projektu: SOP22343) Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území 2 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch a trvalých trávnych porastoch sústavy Natura 2000. Ide konkrétne o 15 druhov vtákov, 1 druh hmyzu, 7 lesných a 1 nelesný biotop európskeho významu. Projektové územie sa nachádza v 19 územiach NATURA 2000. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom vybraných opatrení vychádzajúcich najmä z princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesov a ďalších opatrení zameraných na zlepšenie vekovej, priestorovej a druhovej štruktúry a biodiverzity lesných porastov v projektovom území a na zabezpečenie dostatočného počtu stromov ponechaných na dožitie alebo hrubého mŕtveho dreva vo vybraných lesných porastoch. Navrhované opatrenia vychádzajú z vypracovanej ďalšej dokumentácie pre uvedené územia NATURA 2000 alebo zo schváleného programu starostlivosti o tieto územia a budú realizované v rámci lesohospodárskych činností pri obnove a výchove lesných porastov alebo v rámci rekonštrukcie drevinového zloženia vybraných porastov. Podaktivita 2 – výkup pozemkov lesných a nelesných pozemkov v katastrálnom území Tisovec, okres Rimavská Sobota |  | RŠOP SR, RCOP Prešov, CHKO Štiavnické vrchy, CHKO Ponitrie, CHKO Strážovské vrchy | 31.12.2022 | 0,00 | 50 100,00 1 267 468,37 |  | VZ – M OPKŽP |  | 5 000,00 |  | Dokumentácia ochrany prírody |  |  | ŠOP SR, vlastníci |  |  |  |  |
|  | 09.20 | OPKŽP Horná Orava (kód projektu SOP22291) Realizácia programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava realizácia činností vykonávaných v projekte súvisiacich s hlavnou aktivitou projektu a podpornou aktivitou projektu (činnosti projektového manažéra ) |  | RŠOP SR, CHKO Horná Orava, CHKO Dunaj. luhy, CHKO Kysuce, CHKO Poľana, CHKO Štiavnické vrchy | 31.12.2022 | 0,00 | 79 534,00 3 156 000,00 |  | VZ-M OPKŽP |  | 7 937,50 |  | Manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, vlstníci |  |  |  |  |
|  | 09.22 | OP KŽP – Demänovské jaskyne (kód projektu SOP22331) Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa: príprava a realizácia VO podľa schváleného harmonogramu, merania v jaskyniach, realizácia výskumov a iných aktivít vyplývajúcich z projektu v jaskyniach Demänovskej doliny a Zápoľnej s cieľom zlepšiť alebo udržať súčasný stav podzemných biotopov. V rámci sprístupnených častí jaskýň NPP Demänovské jaskyne plánujeme maximálne možné zníženie antropogénnych vplyvov na podzemné priestory prostredníctvom kompletnej rekonštrukcie elektroinštalácií a súvisiacich technológií znižujúcich najmä emisie tepla v podzemných biotopoch. |  | RŠOP SR, SSJ | 31.12.2022 | 0,00 | 211 650,00 32 364,00 |  | OP KŽP VZ - M |  | 3 230,00 |  | Implementácia projektu |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.23 | OPKŽP - Zlepšovanie stavu druhov a biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch vybraných chránených území, PBOL 1 (kód projektu SOP22342) Cieľom projektu je zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity vo vybraných lesných porastoch a trvalých trávnych porastoch sústavy Natura 2000, konkrétne 14 druhov vtákov a 11 biotopov európskeho významu v lesných ekosystémoch v 13 územiach NATURA 2000 a v 1 chránenom území národného významu. Tento cieľ bude naplnený prostredníctvom vybraných opatrení vychádzajúcich najmä z princípov prírode blízkeho obhospodarovania lesov a ďalších opatrení zameraných na zlepšenie vekovej, priestorovej a druhovej štruktúry a biodiverzity lesných porastov v projektovom území. a) realizácia opatrení v lesných ekosystémoch - 27 užívateľov lesných pozemkov b) zvyšovanie informovanosti o možnostiach a výhodách šetrného prírode blízkeho obhospodarovania lesov c) tvorba filmového dokumentu o prírode blízkom obhospodarovaní lesov |  | RŠOP SR, CHKO Horná Orava, CHKO Latorica, CHKO Vihorlat | 31.12.2022 | 0,00 | 1 185 334,33 80 160,00 |  | OPKŽP VZ - M |  | 8 000,00 |  | uzavreté zmluvy o starostlivosti a zmluvy o finančnom príspevku |  |  | ŠOPSR, verejnosť, vlastníci a užívatelia pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.24 | OPKŽP - Realizácia vybraných aktivít Programu starostlivosti o Národný park Poloniny (SOP22275) realizácia manažmentových opatrení na lesných ekosystémoch prostredníctvom užívateľov pozemkov v zmysle uzatvorených zmlúv o starostlivosti a zmluvy o finančnom príspevku: a) realizácia manažmentových opatrení na lúčnych ekosystémoch prostredníctvom užívateľov pozemkov v zmysle uzatvorených zmlúv o starostlivosti a zmluvy o finančnom príspevku b) udržanie a zlepšenie stavu populácie zubra hrivnatého c) realizácia sadu krajových odrôd ovocných stromov |  | RŠOP SR | 31.12.2022 | 0,00 | 887 478,08 80 160,00 |  | OPKŽP VZ - M |  | 8 000,00 |  | uzavreté zmluvy o starostlivosti a zmluvy o finančnom príspevku |  |  | ŠOPSR, verejnosť, vlastníci a užívatelia pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.25 | OPKŽP - Manažmentové opatrenia v nelesných biotopoch chránených území – prvá etapa (akronym "Manažmenty I.", SOP22370) Cieľom projektu je zlepšenie stavu biotopov európskeho významu vo vybraných projektových územiach a to prostredníctvom vhodných manažmentových opatrení (kosenie, odstránenie sukcesných náletov drevín, pasenie). Projektové územia sa nachádzajú v NP Slovenský raj, TANAP, CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty, CHKO Cerová vrchovina a CHKO Štiavnické vrchy. |  | RŠOP SR, CHKO Záhorie, CHKO Malé Karpaty, CHKO Cerová vrchovina, CHKO Štiavnické vrchy | 31.12.2022 | 0,00 | 21 919,00 1 675 307,22 |  | VZ-M OPKŽP |  | 2 187,50 |  | zlepšenie stavu biotopov európskeho významu na projektových lokalitách |  |  | ŠOPSR, verejnosť, vlastníci a užívatelia pozemkov |  |  |  |  |
|  | 09.26 | Zabezpečenie funkčnosti nadnárodne významných ekologických koridorov v povodí Dunaja (SaveGREEN) Spolupráca na implementácii projektu v rámci programu INTERREG Dunajský nadnárodný program ako asociovaný partner |  | RŠOP SR | 31.12.2022 | 0,00 | 300,00 |  | VZ-M |  | 30,00 |  | zlepšená ekologická konektivita |  |  | ŠOPSR, partneri projektu |  |  |  |  |
|  | 09.27 | Zlepšenie kvality vody v rieke Dunaj a v prítokoch integrovaným manažmentom založeným na ekosystémových službách (IDES) Spolupráca na implementácii projektu v rámci programu INTERREG Dunajský nadnárodný program ako asociovaný partner |  | RŠOP SR | 31.12.2022 | 300,00 |  |  |  |  | 30,00 |  | Odborné podklady, štúdie, pracovné stretnutia |  |  | ŠOPSR, partneri projektu |  |  |  |  |
|  | 09.29 | Implementácia projektov OPKŽP Implementácia projektov OPKŽP, ktoré v priebehu roka budú predložené, pričom ich implementácia začne už v roku 2022 |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 21 041,00 |  |  |  |  | 2 100,00 |  | implementácia projektov |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.30 | Program ochrany prírody (SOP23030) posudzovanie a administrácia žiadostí, kontrola vykonaných činností v rámci schválených projektov podaných do Programu ochrany prírody (Environmentálny fond) a monitoring projektov POP 2020 a POP 2021, kontroly na mieste |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 15 030,00 |  |  |  |  | 1 500,00 |  | interné usmernenia, zmluvy o poskytnutí finančného príspevku |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 09.31 | Projekt APVV Implementácia Agendy 2030 prostredníctvom biosférických rezervácií (kód projektu: BIO RESERVE – 24032) Návrh udržateľného inštitucionálneho, finančného a legislatívneho modelu fungovania biosférických rezervácií v podmienkach Slovenska |  | RŠOP SR, príslušné organizačné útvary | 31.12.2022 | 0,00 | 24 048,00 |  | VZ-M |  | 2 400,00 |  | Odborné podklady, publikácie, vedecké práce, analýzy, štúdie, modely fungovania, pracovné stretnutia, webová stránka |  |  | ŠOP SR, MŽP SR, MZaEZ SR, UMB, ÚKE SAV |  |  |  |  |
|  | 09.32 | INTERREG SK-AT - ČUNOVO (kód projektu: SOP 24143) Ecoregion SKAT - Posilnenie spolupráce v oblasti ekoturizmu v cezhraničnom regióne Slovenska a Rakúska príprava a realizácia edukačných programov so zameraním na ochranu prírody pre rôzne cieľové skupiny, príprava a vydanie informačných a propagačných materiálov pre verejnosť, príprava metodických materiálov pre učiteľov, zabezpečenie metodických, edukačných a technických pomôcok pre environmentálnu výchovu, realizácia informačných a propagačných podujatí pre verejnosť, dobrovoľníckych dní, exkurzií pre študentov, tábora MOP |  | RŠOP SR, S-CHKO Dunajské luhy | 31.12.2022 | 0,00 | 30 060,00 87 550,00 |  | VZ-M INTERREG |  | 3 000,00 |  | edukačné programy pre školy, informačné a propagačné materiály a podujatia |  |  | verejnosť, školy |  |  |  |  |
|  | 09.34 | NaturaSat- software for exploring Natura 2000 habitats by satellite data (SOP24112) projekt v rámci ESA- Európska vesmírna agentúra Aktivity v rámci pracovných balíkov: WP3 (Software Programming, Verification and Validation), WP4 (Sotware Documentation) - príprava podkladov k vybraným dokumentáciám (Application Examples doc., Používateľská príručka a.i.), WP5 (Parameter Optimization of Automatic Segmentation), WP6 (Deep Learning Classification), WP7 (Nature 2000 Habitats Exploration and monitoring ) |  | R-ŠOP, CHKO Stážovské vrchy | 31.12.2022 | 0,00 | 1 002,00 |  | VZ-M |  | 100,00 |  | implementácia projektu, využitie satelitných snímok |  |  | SAV, ŠOP SR, verejnosť |  |  |  |  |
|  | 09.35 | Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch, ACC04P02, ŠOP 24422, NFM - rašeliniská úvodná konferencia projektu, príprava obnovných plánov, realizácia obnovných opatrení |  | R ŠOP SR, CHKO Horná Orava, CHKO Záhorie | 31.12.2022 | 17 155,00 | 126 804,00 |  | NFM |  | 1 712,00 |  | ručné, strojové kosenie, mulčovanie, odvoz biomasy |  |  | ŠOP SR, verejnosť, vlastníci pozemkov, regionálni stakeholderi |  |  |  |  |
|  | 09.36 | Zachráňme spolu mokrade, ACC04P02, ŠOP 24423, NFM – mokrade úvodná konferencia projektu, vodozádržné opatrenia Bartošovo, Kopernica, Michalka, Gajdošovo, nákup pozemku, vybudovanie monitorovacej siete |  | R ŠOP SR, CHKO Štiavnické vrchy | 31.12.2022 | 14 419,00 | 120 396,00 4 000,00 |  | NFM VZ |  | 1 439,00 |  | nákup pozemku vybudovanie monitorovacej siete, manažmentové opatrenia |  |  | ŠOP SR, verejnosť, vlastníci pozemkov, regionálni stakeholderi |  |  |  |  |
|  | 09.37 | Plán obnovy a odolnosti Implementácia POO - komponent 5: Adaptácia na zmenu klímy; Investícia 1: Adaptácia regiónov na klimatickú zmenu s dôrazom na ochranu prírody a rozvoj biodiverzity; Aktivita Vyrovnanie sa so súkromnými vlastníkmi - výkupy pozemkov v chránených územiach |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 | 1 503,00 | 10 000 000,00 |  | POO |  | 150,00 |  | výkupy pozemkov, realizácia pilotných projektov |  |  | ŠOP SR, verejnosť, vlastníci pozemkov, regionálny stakeholderi |  |  |  |  |
|  | Spolu 09.00 „Príprava a realizácia projektov“ |  |  |  |  | 177 146,00 | 14 100,00 |  | VZ |  | 143 785,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 265 424,00 |  | VZ - M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 274 202,00 |  | LIFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 388 325,00 |  | OPKŽP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 247 200,00 |  | Iné projekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 132 263,00 |  | INTERREG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 681 658,00 |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 35 033 172,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. INÉ ÚLOHY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.01 | Prevádzkový a ekonomický servis samotná prevádzka administratívnych budov, revízie, náklady na administratívnych a ekonomických zamestnancov, miestne dane a poplatky, spotreba režijného materiálu a iné náklady priamo súvisiace s prevádzkou budov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 | 621 021,00 | 1 072 450,00 |  | VZ |  | 43 000,00 |  | ŠOP SR |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 10.02 | Správa pozemkov v chránených územiach, ktoré sú v správe ŠOP SR v zmysle § 65a zákona č. 543/2002 Z. z. Príprava výkupu pozemkov štátom, správa pozemkov |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 | 14 512,00 | 8 500,00 |  | VZ |  | 600,00 |  | Pozemky v CHU |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 10.03 | Majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a správa jaskýň ako majetku štátu a) vedenie agendy a príprava zmlúv, b) majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov pod nehnuteľnosťami ŠOP SR, jaskyňami a ich prevádzkovými budovami c) spracovanie znaleckých posudkov, geometrických plánov d) evidencia uzatvorených nájomných zmlúv a zmluvnej starostlivosti |  | SSJ, RŠOP SR | 31.12.2022 | 33 500,00 |  |  |  |  | 350,00 |  | Pozemky v CHU |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 10.04 | Riadenie a manažment pracoviska |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 | 45 090,00 | 5 000,00 |  | VZ |  | 4 500,00 |  | riadenie ŠOP SR |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | 10.05 | Vyhodnotenie plánu hlavných úloh za rok 2022 a vypracovanie plánu hlavných úloh na rok 2023 |  | RŠOP SR, všetky organizačné útvary | 31.12.2022 | 6 012,00 |  |  |  |  | 600,00 |  | plány hlavných úloh |  |  | ŠOP SR |  |  |  |  |
|  | Spolu 10.00 „Iné úlohy“ |  |  |  |  | 720 135,00 | 1 085 950,00 |  | VZ |  | 49 050,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 085 950,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S P O L U |  |  |  |  | 4 936 704,00 | 4 872 615,00 |  | VZ |  | 505 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 265 424,00 |  | VZ - M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 274 202,00 |  | LIFE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 21 388 325,00 |  | OPKŽP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 132 263,00 |  | INTERREG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 277 200,00 |  | Iné projekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 341 200,00 |  | PČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 236 658,00 |  | MŽP SR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 817 887,00 |  | SPOLU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysvetlivky k finančným zdrojom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INTERREG – operačné programy cezhraničnej spolupráce, napr. Slovensko – Maďarsko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MŽP SR – účelovo viazané financie mimo príspevku (napr. kofinancovanie LIFE, ŽPNet) NFM – Nórsky finančný mechanizmus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LIFE – projekty v rámci finančného nástroja pre životné prostredie LIFE+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VZ - vlastné zdroje VZ – M – vlastné zdroje – dofinancovanie miezd nad kontrakt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OPKŽP - finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov – Operačný program kvalita životného prostredia PČ – podnikateľská činnosť |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Vysvetlivky k použitým skratkám: CHA – chránený areál CHKO – chránené krajinná oblasť PR – prírodná rezervácia SSJ – Správa slovenských jaskýň NP – národný park NPP – národná prírodná pamiatka NPR – národná prírodná rezervácia PP – prírodná pamiatka RŠOP SR – riaditeľstvo Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | [1] V zmysle Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu k Nariadeniu vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj, jeho zóny a ochranné pásmo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |